## raw-gantt-data
| ID | Indicators | Task_Mode | Name | Duration | Start_Date | Finish_Date | % Complete | preds | Scheduled_Work | RN | status | waiting | row_type | xRN | parent | Owner | source | rule | alias | process | process_id | domain_id | Deadline | Constraint_Type | OL | m_task | publish
0 | 1 |  | Auto Scheduled | תכנית מרה"ס שלב ג | 763.25 | 2019-12-08 08:00 | 2022-08-22 13:00 | 0.26 |  | 34,396h | 00 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 1
1 | 2 |  | Auto Scheduled | מוכנות זכיין לסביבת אינטגרציה | 375.63 | 2020-11-23 08:00 | 2022-04-13 08:00 | 0.11 |  | 0h | 00.01 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 2
2 | 3 |  | Auto Scheduled | SRR | 1.13 | 2021-01-19 08:00 | 2021-01-19 17:00 | 1 |  | 0h | 00.01.01 |  |  | header |  |  |  | 17464 |  | SRR | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
3 | 4 |  | Auto Scheduled | PDR - סביבת אינטגרציה - המערך היעודי | 1.13 | 2021-11-17 08:00 | 2021-11-18 08:00 | 0 |  | 0h | 00.01.02 |  |  | header |  |  |  | 2492 |  | PDR | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
4 | 5 |  | Auto Scheduled | CDR - סביבת אינטגרציה - המערך הייעודי | 1.13 | 2022-01-20 08:00 | 2022-01-23 08:00 | 0 |  | 0h | 00.01.03 |  |  | header |  |  |  | 2495 |  | CDR | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
5 | 6 |  | Auto Scheduled | סיום הקמת המתחם ותשתית תקשוב לסביבת אינטגרציה | 1.13 | 2022-03-10 08:00 | 2022-03-13 08:00 | 0 |  | 0h | 00.01.04 |  |  | header |  |  |  | 2493 |  | INFRA | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
6 | 7 |  | Auto Scheduled | מוכנות סביבת האינטגרציה לתחילת התממשקות עם מערכת ERP | 1.13 | 2022-04-12 08:00 | 2022-04-13 08:00 | 0 |  | 0h | 00.01.04 |  |  | header |  |  |  | 2498 |  | INTEG | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
7 | 8 |  | Auto Scheduled | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR | 237.25 | 2020-11-23 08:00 | 2021-10-24 08:00 | 0.16 |  | 0h | 00.01.05 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 3
8 | 9 |  | Auto Scheduled | הכנה והגשת PDR | 1.13 | 2020-11-23 08:00 | 2020-11-23 17:00 | 0.79 |  | 0h | 00.01.05.01 |  |  | header |  |  |  | 16794 |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
9 | 10 |  | Auto Scheduled | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1.13 | 2021-08-29 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 0 |  | 0h | 00.01.05.02 |  |  | header |  |  |  | 16795 |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
10 | 11 |  | Auto Scheduled | סקר PDR | 0 | 2021-09-28 08:00 | 2021-09-28 08:00 | 0 |  | 0h | 00.01.05.03 |  |  | header |  |  |  | 16796 |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
11 | 12 |  | Auto Scheduled | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1.13 | 2021-09-19 08:00 | 2021-09-29 08:00 | 0 |  | 0h | 00.01.05.04 |  |  | header |  |  |  | 16797 |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
12 | 13 |  | Auto Scheduled | תיקון והגשת PDR | 1.13 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-14 08:00 | 0 |  | 0h | 00.01.05.05 |  |  | header |  |  |  | 16798 |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
13 | 14 |  | Auto Scheduled | בדיקה ואישור PDR | 1.13 | 2021-10-21 08:00 | 2021-10-24 08:00 | 0 |  | 0h | 00.01.05.06 |  |  | header |  |  |  | 16799 |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
14 | 15 |  | Auto Scheduled | מערכות מידע לתפעול ייעודי- אפליקציה - CDR | 55.13 | 2021-10-21 08:00 | 2021-12-29 08:00 | 0 |  | 0h | 00.01.06 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 3
15 | 16 |  | Auto Scheduled | הכנה והגשת CDR | 1.13 | 2021-10-21 08:00 | 2021-10-24 08:00 | 0 |  | 0h | 00.01.06.01 |  |  | header |  |  |  | 16802 |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
16 | 17 |  | Auto Scheduled | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1.13 | 2021-11-18 08:00 | 2021-11-21 08:00 | 0 |  | 0h | 00.01.06.02 |  |  | header |  |  |  | 16803 |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
17 | 18 |  | Auto Scheduled | סקר CDR | 1.13 | 2021-12-05 08:00 | 2021-12-06 08:00 | 0 |  | 0h | 00.01.06.03 |  |  | header |  |  |  | 16804 |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
18 | 19 |  | Auto Scheduled | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1.13 | 2021-12-06 08:00 | 2021-12-07 08:00 | 0 |  | 0h | 00.01.06.04 |  |  | header |  |  |  | 16805 |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
19 | 20 |  | Auto Scheduled | תיקון והגשת CDR | 1.13 | 2021-12-21 08:00 | 2021-12-22 08:00 | 0 |  | 0h | 00.01.06.05 |  |  | header |  |  |  | 16806 |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
20 | 21 |  | Auto Scheduled | בדיקה ואישור CDR | 1.13 | 2021-12-28 08:00 | 2021-12-29 08:00 | 0 |  | 0h | 00.01.06.06 |  |  | header |  |  |  | 16807 |  |  | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 4
21 | 22 |  | Auto Scheduled | מוכנות אמל"ח לסביבת אינטגרציה | 269.38 | 2021-09-05 09:00 | 2022-08-22 13:00 | 0 |  | 0h | 00.10 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 2
22 | 23 |  | Auto Scheduled | אבני דרך פנימיות | 269.38 | 2021-09-05 09:00 | 2022-08-22 13:00 | 0 |  | 0h | 00.10.01 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 3
23 | 24 |  | Auto Scheduled | סיום ואישור מסמכי בלו-פרינט | 0 | 2021-09-05 09:00 | 2021-09-05 09:00 | 0 | 81,458,781,848,916,1007,1132,1153,1179,1478,1633,1766,1901,2134,2367,2570,2632,2943,2965,3059,3238,3338,3562,3687,3709,3732,3790,4035,4279,4324,4346,4369,4434 | 0h | 00.10.01.01 |  |  | header | [5 empty] | BP | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 4
24 | 25 |  | Auto Scheduled | סיום משימות פיתוח | 0 | 2022-07-31 13:00 | 2022-07-31 13:00 | 0 | 41,42,43,44,46,47,48,49 | 0h | 00.10.01.02 |  |  | header | [5 empty] | SAP | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 4
25 | 26 |  | Auto Scheduled | סיום משימות ממשקים | 0 | 2022-08-22 13:00 | 2022-08-22 13:00 | 0 | 30,31,32,33,35,36,37,38 | 0h | 00.10.01.03 |  |  | header | [5 empty] | INT | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 4
26 | 27 |  | Auto Scheduled | אבני דרך חצויות | 148.5 | 2022-02-17 13:00 | 2022-08-22 13:00 | 0 |  | 0h | 00.10.02 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 3
27 | 28 |  | Auto Scheduled | אבני דרך ממשקים | 148.5 | 2022-02-17 13:00 | 2022-08-22 13:00 | 0 |  | 0h | 00.10.02.INT |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 4
28 | 29 |  | Auto Scheduled | אבני דרך ממשקים - מלאי | 106.88 | 2022-04-11 13:00 | 2022-08-22 13:00 | 0 |  | 0h | 00.10.02.INT.01 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 5
29 | 30 |  | Auto Scheduled | 01:I1 | 0 | 2022-04-11 13:00 | 2022-04-11 13:00 | 0 | 114,158,202,490,534,802,1030,1222,1266,1787,1922,2155,2410,2454 | 0h | 00.10.02.INT.01.01 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
30 | 31 |  | Auto Scheduled | 01:I2 | 0 | 2022-08-04 13:00 | 2022-08-04 13:00 | 0 | 125,169,213,501,545,937,1041,1233,1277,1798,1933,2166,2421 | 0h | 00.10.02.INT.01.02 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
31 | 32 |  | Auto Scheduled | 01:I3 | 0 | 2022-08-14 13:00 | 2022-08-14 13:00 | 0 | 136,180,224,512,556,948,1200,1244,1288,1809,1944,2388,2432 | 0h | 00.10.02.INT.01.03 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
32 | 33 |  | Auto Scheduled | 01:I4 | 0 | 2022-08-22 13:00 | 2022-08-22 13:00 | 0 | 147,191,479,523,567,959,1211,1255,1299,1820,1955,2399,2443 | 0h | 00.10.02.INT.01.04 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
33 | 34 |  | Auto Scheduled | אבני דרך ממשקים - שרשרת | 22.5 | 2022-02-17 13:00 | 2022-03-17 13:00 | 0 |  | 0h | 00.10.02.INT.02 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 5
34 | 35 |  | Auto Scheduled | 02:I1 | 0 | 2022-02-17 13:00 | 2022-02-17 13:00 | 0 | 2653,2697,2741,2785,3091,3135,3361,3405,3594 | 0h | 00.10.02.INT.02.01 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
35 | 36 |  | Auto Scheduled | 02:I1 | 0 | 2022-03-17 13:00 | 2022-03-17 13:00 | 0 | 2664,2708,2752,2986,3102,3259,3372,3416,3811 | 0h | 00.10.02.INT.02.02 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
36 | 37 |  | Auto Scheduled | 02:I1 | 0 | 2022-03-03 13:00 | 2022-03-03 13:00 | 0 | 2675,2719,2763,2997,3113,3270,3383,3427,3822 | 0h | 00.10.02.INT.02.03 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
37 | 38 |  | Auto Scheduled | 02:I1 | 0 | 2022-03-02 13:00 | 2022-03-02 13:00 | 0 | 2686,2730,2774,3080,3124,3281,3394,3583 | 0h | 00.10.02.INT.02.04 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
38 | 39 |  | Auto Scheduled | אבני דרך סאפ | 117 | 2022-03-07 13:00 | 2022-07-31 13:00 | 0 |  | 0h | 00.10.02.SAP |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 4
39 | 40 |  | Auto Scheduled | אבני דרך סאפ - מלאי | 54 | 2022-05-24 13:00 | 2022-07-31 13:00 | 0 |  | 0h | 00.10.02.SAP.01 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 5
40 | 41 |  | Auto Scheduled | 01:S1 | 0 | 2022-05-26 13:00 | 2022-05-26 13:00 | 0 | 236,280,324,368,412,579,623,667,711,755,836,902,1053,1097,1322,1366,1410,1454,1521,1565,1609,1676,1720,1832,1876,1989,2033,2077,2121,2211,2255,2299,2343,2488,2532 | 0h | 00.10.02.SAP.01.01 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
41 | 42 |  | Auto Scheduled | 01:S2 | 0 | 2022-07-31 13:00 | 2022-07-31 13:00 | 0 | 247,291,335,379,423,590,634,678,722,766,869,971,1064,1108,1333,1377,1421,1465,1532,1576,1620,1687,1731,1843,1887,2000,2044,2088,2178,2222,2266,2310,2354,2499,2543 | 0h | 00.10.02.SAP.01.02 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
42 | 43 |  | Auto Scheduled | 01:S3 | 0 | 2022-05-24 13:00 | 2022-05-24 13:00 | 0 | 258,302,346,390,434,601,645,689,733,814,880,982,1075,1119,1344,1388,1432,1499,1543,1587,1654,1698,1742,1854,1967,2011,2055,2099,2189,2233,2277,2321,2466,2510,2554 | 0h | 00.10.02.SAP.01.03 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
43 | 44 |  | Auto Scheduled | 01:S4 | 0 | 2022-05-29 13:00 | 2022-05-29 13:00 | 0 | 269,313,357,401,445,612,656,700,744,825,891,993,1086,1311,1355,1399,1443,1510,1554,1598,1665,1709,1753,1865,1978,2022,2066,2110,2200,2244,2288,2332,2477,2521 | 0h | 00.10.02.SAP.01.04 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
44 | 45 |  | Auto Scheduled | אבני דרך סאפ - שרשרת | 30.38 | 2022-03-07 13:00 | 2022-04-13 13:00 | 0 |  | 0h | 00.10.02.SAP.02 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 5
45 | 46 |  | Auto Scheduled | 02:S1 | 0 | 2022-04-13 13:00 | 2022-04-13 13:00 | 0 | 2591,2808,2852,2896,3009,3147,3191,3293,3439,3483,3527,3617,3661,3775 | 0h | 00.10.02.SAP.02.01 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
46 | 47 |  | Auto Scheduled | 02:S2 | 0 | 2022-04-11 13:00 | 2022-04-11 13:00 | 0 | 2602,2819,2863,2907,3020,3158,3202,3304,3450,3494,3538,3628,3672,3834 | 0h | 00.10.02.SAP.02.02 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
47 | 48 |  | Auto Scheduled | 02:S3 | 0 | 2022-03-07 13:00 | 2022-03-07 13:00 | 0 | 2613,2830,2874,2918,3031,3169,3213,3315,3461,3505,3549,3639,3753,3845 | 0h | 00.10.02.SAP.02.03 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
48 | 49 |  | Auto Scheduled | 02:S4 | 0 | 2022-04-10 13:00 | 2022-04-10 13:00 | 0 | 2797,2841,2885,2929,3042,3180,3224,3326,3472,3516,3606,3650,3764,3856 | 0h | 00.10.02.SAP.02.04 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 6
49 | 50 |  | Auto Scheduled | אבני דרך מייד-פור-נט | 121.5 | 2021-06-09 08:00 | 2021-11-24 08:00 | 0 |  | 0h | 00.40 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 2
50 | 51 |  | Auto Scheduled | תשתיות נתונים | 1.13 | 2021-06-09 08:00 | 2021-06-10 08:00 | 0 |  | 0h | 00.40.01 |  |  | m4n-ms |  |  |  | 1.4.1 |  | תשתיות נתונים | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
51 | 52 |  | Auto Scheduled | אספקה נכנסת | 1.13 | 2021-07-26 08:00 | 2021-07-27 08:00 | 0 |  | 0h | 00.40.02 |  |  | m4n-ms |  |  |  | 1.4.2 |  | אספקה נכנסת | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
52 | 53 |  | Auto Scheduled | ניהול חצר | 1.13 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-15 08:00 | 0 |  | 0h | 00.40.03 |  |  | m4n-ms |  |  |  | 1.4.3 |  | ניהול חצר | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
53 | 54 |  | Auto Scheduled | אספקה יוצאת | 1.13 | 2021-08-29 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 0 |  | 0h | 00.40.04 |  |  | m4n-ms |  |  |  | 1.4.4 |  | אספקה יוצאת | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
54 | 55 |  | Auto Scheduled | ניהול מלאי | 1.13 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-06 08:00 | 0 |  | 0h | 00.40.05 |  |  | m4n-ms |  |  |  | 1.4.5 |  | ניהול מלאי | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
55 | 56 |  | Auto Scheduled | BI | 1.13 | 2021-10-27 08:00 | 2021-10-28 08:00 | 0 |  | 0h | 00.40.06 |  |  | m4n-ms |  |  |  | 1.4.6 |  | BI | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
56 | 57 |  | Auto Scheduled | M4N-PDR | 1.13 | 2021-08-29 08:00 | 2021-08-30 08:00 | 0 |  | 0h | 00.40.07 |  |  | m4n-ms |  |  |  | 1.5.1 |  | M4N-PDR | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
57 | 58 |  | Auto Scheduled | M4N-CDR | 1.13 | 2021-11-23 08:00 | 2021-11-24 08:00 | 0 |  | 0h | 00.40.08 |  |  | m4n-ms |  |  |  | 1.6.2 |  | M4N-CDR | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
58 | 59 |  | Auto Scheduled | תוצרי ביניים ממייד-פור-נט | 61.88 | 2021-06-16 08:00 | 2021-09-01 08:00 | 0 |  | 0h | 00.50 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 2
59 | 60 |  | Auto Scheduled | PDR ממשקים תשתיות נתונים -- CDR ממשקים תשתיות נתונים | 1.13 | 2021-06-16 08:00 | 2021-06-17 08:00 | 0 |  | 0h | 00.50.01 |  |  | m4n-dl |  |  |  | 1.4.1.4.4 |  | 1.4.1.4.4 | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
60 | 61 |  | Auto Scheduled | ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי -- ממשקים אספקה נכנסת CDR | 1.13 | 2021-07-14 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 0 |  | 0h | 00.50.02 |  |  | m4n-dl |  |  |  | 1.4.2.3.4 |  | 1.4.2.3.4 | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
61 | 62 |  | Auto Scheduled | ממשקים - תאום קבלה -- ממשקים - תאום קבלה CDR | 1.13 | 2021-07-14 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 0 |  | 0h | 00.50.03 |  |  | m4n-dl |  |  |  | 1.4.2.8.2 |  | 1.4.2.8.2 | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
62 | 63 |  | Auto Scheduled | ממשקים אחסנה -- ממשקים - אחסנה והעברה (פנימי) CDR | 1.13 | 2021-07-29 08:00 | 2021-08-01 08:00 | 0 |  | 0h | 00.50.04 |  |  | m4n-dl |  |  |  | 1.4.2.5.2 |  | 1.4.2.5.2 | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
63 | 64 |  | Auto Scheduled | ממשק טיפול בשקילות -- ממשקים PDR + CDR | 1.13 | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-04 08:00 | 0 |  | 0h | 00.50.05 |  |  | m4n-dl |  |  |  | 1.4.4.13.2 |  | 1.4.4.13.2 | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
64 | 65 |  | Auto Scheduled | ממשקים פעילות ערך מוסף -- ממשקים CDR | 1.13 | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-01 08:00 | 0 |  | 0h | 00.50.06 |  |  | m4n-dl |  |  |  | 1.4.5.7.3 |  | 1.4.5.7.3 | 00nan |  |  |  | Must Finish On | 3
65 | 66 |  | Auto Scheduled | 01: מלאי ואחסנה | 606.88 | 2020-06-18 08:00 | 2022-08-22 13:00 | 0.27 |  | 19,998h | 01 |  |  | hd_domain | [6 empty] | 00nan |  | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 2
66 | 67 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש | 376.25 | 2020-08-04 08:00 | 2021-12-23 13:00 | 0.19 |  | 3,240h | 01.01 | חתום | עינת | hd |  | 01.01.BP.01 | עינת |  | BP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
67 | 68 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.BP | 125.75 | 2020-08-04 08:00 | 2021-01-06 15:00 | 1 |  | 400h | 01.01.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
68 | 69 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש - BP | 125.75 | 2020-08-04 08:00 | 2021-01-06 15:00 | 1 |  | 400h | 01.01.BP.01 | חתום | עינת | parent |  | 01.01.BP.01 | עינת |  | BP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
69 | 70 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 125.75 | 2020-08-04 08:00 | 2021-01-06 15:00 | 1 |  | 360h | 01.01.BP.01.01 |  | עינת | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
70 | 71 |  | Auto Scheduled | עבור מחסנים מנוהלי WMS ,השינויים המרכזים בתהליך העבודה החזרה לספק לביטול מלאי טרם אחסנה פיזית: לא מבוצע תהליך קליטה למלאי מראש ניתן לבטל רק את האספקה הנכנסת. ובנוסף בפסילת בוחן לאחר קליטה למלאי בכושר1 לא מבטלים קליטה למלאי מבצעים נוהל החזרה לספק, כלומר | 0.13 | 2020-08-04 08:00 | 2020-08-04 09:00 | 1 |  | 1h | 01.01.BP.01.01.01 | בוצע | אמל"ח | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | שרון רחמים | INT |  | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
71 | 72 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תנחה את מערכת WMS לצפי קבלות מלאי מרכש ע"י שידור אספקות נכנסות הכוללות את פריטי המשלוח: מדובר במכולה לא ניתן לדעת אילו פריטים מכילה, נדרשת גישה לקצין קישור נמלים למערכת שינוע נמלים (מערכת של משרד הביטחון). בנוסף נדרש לעדכן נוהל החזרה לספק חו"ל | 0.13 | 2020-08-13 08:00 | 2020-08-13 09:00 | 1 |  | 1h | 01.01.BP.01.01.02 | בוצע | אמל"ח | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | שרון רחמים | INT |  | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
72 | 73 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.75 | 2020-08-13 08:00 | 2020-08-16 13:00 | 1 | 72 | 14h | 01.01.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
73 | 74 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.13 | 2020-09-01 08:00 | 2020-09-01 17:00 | 1 | 73 | 9h | 01.01.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
74 | 75 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 3 | 2020-09-13 08:00 | 2020-09-15 14:00 | 1 | 74 | 24h | 01.01.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 01.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
75 | 76 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.38 | 2020-10-14 08:00 | 2020-10-14 11:00 | 1 | 75 | 3h | 01.01.BP.01.01.23 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
76 | 77 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.88 | 2020-10-18 08:00 | 2020-10-18 15:00 | 1 | 76 | 7h | 01.01.BP.01.01.24 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
77 | 78 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.63 | 2020-10-26 08:00 | 2020-10-26 13:00 | 1 | 77 | 5h | 01.01.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
78 | 79 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2.38 | 2020-11-01 08:00 | 2020-11-03 09:00 | 1 | 78 | 19h | 01.01.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.01.BP.01 |  | 2020-10-14 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
79 | 80 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 34.63 | 2020-11-25 08:00 | 2021-01-06 15:00 | 1 | 79 | 277h | 01.01.BP.01.01.27 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
80 | 81 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0 | 2020-12-17 17:00 | 2020-12-17 17:00 | 1 | 80 | 0h | 01.01.BP.01.01.28 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
81 | 82 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 35 | 2020-11-18 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 |  | 40h | 01.01.BP.01.02 |  | עינת | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
82 | 83 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-17 17:00 | 1 | 81 | 0h | 01.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
83 | 84 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-11-18 08:00 | 2020-11-18 13:00 | 1 |  | 5h | 01.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
84 | 85 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-11-25 08:00 | 2020-11-26 09:00 | 1 | 84 | 10h | 01.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
85 | 86 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 13:00 | 1 | 85 | 5h | 01.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
86 | 87 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-17 09:00 | 1 | 86 | 10h | 01.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
87 | 88 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 | 87 | 10h | 01.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
88 | 89 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-17 08:00 | 1 | 88,83 | 0h | 01.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
89 | 90 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-17 08:00 | 1 | 89 | 0h | 01.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
90 | 91 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.CNV | 220.88 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-27 12:00 | 0.11 |  | 70h | 01.01.CNV |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
91 | 92 |  | Auto Scheduled | אספקות לאחר הסבה - הסבות הזמנות רכש-יש לשלוח למערכת הWMS את הזמנת המקור והקשר בין הזמנת המקור (מנה"ר) להזמנה החדשה (ZH01 +ZH92) - הרחבת IDOC אספקה נכנסת - CNV | 220.88 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-27 12:00 | 0.11 |  | 70h | 01.01.CNV.01 | יישום ופיתוח משימת הסבה |  | parent | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 |  |  | CNV |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
92 | 93 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.CNV.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
93 | 94 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 220.88 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-27 12:00 | 0.11 |  | 70h | 01.01.CNV.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
94 | 95 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה להסבה | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.CNV.01.02.01 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 |  |  | CNV | cnv_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
95 | 96 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.CNV.01.02.02 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 |  |  | CNV | cnv_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
96 | 97 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת הסבה | 14.63 | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-20 17:00 | 0 |  | 10h | 01.01.CNV.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 |  | logmar | CNV | cnv_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
97 | 98 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 1.25 | 2021-10-21 08:00 | 2021-10-24 09:00 | 0 | 97 | 10h | 01.01.CNV.01.02.04 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 |  |  | CNV | cnv_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
98 | 99 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-24 09:00 | 2021-10-25 10:00 | 0 | 98 | 10h | 01.01.CNV.01.02.05 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 |  |  | CNV | cnv_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
99 | 100 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-25 10:00 | 2021-10-26 11:00 | 0 | 99 | 10h | 01.01.CNV.01.02.06 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 |  |  | CNV | cnv_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
100 | 101 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 1.25 | 2021-10-26 11:00 | 2021-10-27 12:00 | 0 | 100 | 10h | 01.01.CNV.01.02.07 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 |  |  | CNV | cnv_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
101 | 102 |  | Auto Scheduled | משימת הסבה עלתה לאויר | 0 | 2021-10-27 12:00 | 2021-10-27 12:00 | 0 | 101,95 | 0h | 01.01.CNV.01.02.08 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 |  |  | CNV | cnv_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
102 | 103 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.INT | 226.63 | 2020-12-17 08:00 | 2021-11-03 13:00 | 0.11 |  | 995h | 01.01.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
103 | 104 |  | Auto Scheduled | החזרות - מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - שידור עדכון אספקת נכנסת כאשר לא בצענו עדיין קבלה למלאי. כמות בפועל 0. סגירת אספקה נכנסת. - INT | 206.38 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-10 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.01.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.34 | 01.01.INT.01 |  |  | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
104 | 105 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
105 | 106 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 206.38 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-10 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.01.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
106 | 107 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.34 | 01.01.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
107 | 108 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.34 | 01.01.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
108 | 109 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.34 | 01.01.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
109 | 110 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-05 15:00 | 0 | 109 | 25h | 01.01.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.34 | 01.01.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
110 | 111 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-05 15:00 | 2021-10-06 16:00 | 0 | 110 | 10h | 01.01.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.34 | 01.01.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
111 | 112 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-06 16:00 | 2021-10-07 17:00 | 0 | 111 | 10h | 01.01.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.34 | 01.01.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
112 | 113 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-10 13:00 | 0 | 112 | 5h | 01.01.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.34 | 01.01.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
113 | 114 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-10-10 13:00 | 2021-10-10 13:00 | 0 | 113,107 | 0h | 01.01.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.34 | 01.01.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
114 | 115 |  | Auto Scheduled | החזרות - מערכת SAP תשדר אספקת החזרה לספק - שידור מ SAP ל WMS סוג אספקה יעודי להחזרות - נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL ). - INT | 200.75 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.01.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.02 |  |  | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
115 | 116 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
116 | 117 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 200.75 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.01.INT.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
117 | 118 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.02.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.02 |  |  | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
118 | 119 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.02.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.02 |  |  | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
119 | 120 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11.25 | 2021-08-25 08:00 | 2021-09-12 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
120 | 121 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-13 08:00 | 2021-09-19 15:00 | 0 | 120 | 25h | 01.01.INT.02.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.02 |  |  | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
121 | 122 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-19 15:00 | 2021-09-29 16:00 | 0 | 121 | 10h | 01.01.INT.02.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.02 |  |  | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
122 | 123 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-29 16:00 | 2021-09-30 17:00 | 0 | 122 | 10h | 01.01.INT.02.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.02 |  |  | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
123 | 124 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 0 | 123 | 5h | 01.01.INT.02.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.02 |  |  | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
124 | 125 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-10-03 13:00 | 2021-10-03 13:00 | 0 | 124,118 | 0h | 01.01.INT.02.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.02 |  |  | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
125 | 126 |  | Auto Scheduled | קבלה ממרק"ט- מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני הזמנת רכש. - INT | 177.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-08-17 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.31 | 01.01.INT.03 |  |  | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
126 | 127 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
127 | 128 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 177.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-08-17 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.INT.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
128 | 129 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.03.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.31 | 01.01.INT.03 |  |  | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
129 | 130 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.03.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.31 | 01.01.INT.03 |  |  | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
130 | 131 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.5 | 2021-07-25 08:00 | 2021-08-09 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.31 | 01.01.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
131 | 132 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-12 15:00 | 0 | 131 | 25h | 01.01.INT.03.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.31 | 01.01.INT.03 |  |  | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
132 | 133 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-12 15:00 | 2021-08-15 16:00 | 0 | 132 | 10h | 01.01.INT.03.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.31 | 01.01.INT.03 |  |  | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
133 | 134 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-15 16:00 | 2021-08-16 17:00 | 0 | 133 | 10h | 01.01.INT.03.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.31 | 01.01.INT.03 |  |  | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
134 | 135 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-17 08:00 | 2021-08-17 13:00 | 0 | 134 | 5h | 01.01.INT.03.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.31 | 01.01.INT.03 |  |  | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
135 | 136 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-08-17 13:00 | 2021-08-17 13:00 | 0 | 135,129 | 0h | 01.01.INT.03.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.31 | 01.01.INT.03 |  |  | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
136 | 137 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי (לאתרי האחסון הרלוונטים בSAP) גם עבור אספקות חלקיות- קבלה למלאי ב WMS. מיפוי תנועות מלאי. טריגר לשידור יצירת תנועת מלאי ב WMS. IDOC - INT | 225.5 | 2020-12-17 08:00 | 2021-11-02 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.01.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.04 |  |  | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
137 | 138 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
138 | 139 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 225.5 | 2020-12-17 08:00 | 2021-11-02 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.01.INT.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
139 | 140 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.04.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.04 |  |  | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
140 | 141 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.04.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.04 |  |  | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
141 | 142 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-25 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.04 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
142 | 143 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-26 08:00 | 2021-10-28 15:00 | 0 | 142 | 25h | 01.01.INT.04.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.04 |  |  | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
143 | 144 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-28 15:00 | 2021-10-31 16:00 | 0 | 143 | 10h | 01.01.INT.04.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.04 |  |  | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
144 | 145 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-31 16:00 | 2021-11-01 17:00 | 0 | 144 | 10h | 01.01.INT.04.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.04 |  |  | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
145 | 146 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-02 13:00 | 0 | 145 | 5h | 01.01.INT.04.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.04 |  |  | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
146 | 147 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-02 13:00 | 2021-11-02 13:00 | 0 | 146,140 | 0h | 01.01.INT.04.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.04 |  |  | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
147 | 148 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות - INT | 219.88 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-26 13:00 | 0.07 |  | 95h | 01.01.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.05 |  |  | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
148 | 149 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
149 | 150 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 219.88 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-26 13:00 | 0.07 |  | 95h | 01.01.INT.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
150 | 151 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.05.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.05 |  |  | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
151 | 152 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.05.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.05 |  |  | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
152 | 153 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 24.75 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-18 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.INT.05.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.05 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
153 | 154 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-19 08:00 | 2021-10-21 15:00 | 0 | 153 | 25h | 01.01.INT.05.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.05 |  |  | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
154 | 155 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-21 15:00 | 2021-10-24 16:00 | 0 | 154 | 10h | 01.01.INT.05.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.05 |  |  | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
155 | 156 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-24 16:00 | 2021-10-25 17:00 | 0 | 155 | 10h | 01.01.INT.05.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.05 |  |  | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
156 | 157 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-26 08:00 | 2021-10-26 13:00 | 0 | 156 | 5h | 01.01.INT.05.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.05 |  |  | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
157 | 158 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-10-26 13:00 | 2021-10-26 13:00 | 0 | 157,151 | 0h | 01.01.INT.05.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.05 |  |  | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
158 | 159 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. (כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשה(ZH92) בעת הצורך) - INT | 203 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-05 13:00 | 0.08 |  | 70h | 01.01.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.06 |  |  | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
159 | 160 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
160 | 161 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 203 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-05 13:00 | 0.08 |  | 70h | 01.01.INT.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
161 | 162 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.06.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.06 |  |  | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
162 | 163 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.06.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.06 |  |  | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
163 | 164 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 32.63 | 2021-08-02 08:00 | 2021-09-14 17:00 | 0.03 |  | 0h | 01.01.INT.06.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.06 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | INT | publish
164 | 165 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-19 08:00 | 2021-09-30 15:00 | 0 | 164 | 25h | 01.01.INT.06.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.06 |  |  | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
165 | 166 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-30 15:00 | 2021-10-03 16:00 | 0 | 165 | 10h | 01.01.INT.06.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.06 |  |  | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
166 | 167 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-03 16:00 | 2021-10-04 17:00 | 0 | 166 | 10h | 01.01.INT.06.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.06 |  |  | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
167 | 168 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-05 13:00 | 0 | 167 | 5h | 01.01.INT.06.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.06 |  |  | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
168 | 169 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-10-05 13:00 | 2021-10-05 13:00 | 0 | 168,162 | 0h | 01.01.INT.06.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.06 |  |  | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
169 | 170 |  | Auto Scheduled | החזרות - מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - שידור תנועה 122 מול אספקת החזרה. - INT | 212 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.01.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.35 | 01.01.INT.07 |  |  | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
170 | 171 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
171 | 172 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 212 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.01.INT.07.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
172 | 173 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.07.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.35 | 01.01.INT.07 |  |  | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
173 | 174 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.07.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.35 | 01.01.INT.07 |  |  | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
174 | 175 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 | 2021-09-12 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.INT.07.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.35 | 01.01.INT.07 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
175 | 176 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-12 15:00 | 0 | 175 | 25h | 01.01.INT.07.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.35 | 01.01.INT.07 |  |  | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
176 | 177 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-12 15:00 | 2021-10-13 16:00 | 0 | 176 | 10h | 01.01.INT.07.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.35 | 01.01.INT.07 |  |  | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
177 | 178 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-13 16:00 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 177 | 10h | 01.01.INT.07.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.35 | 01.01.INT.07 |  |  | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
178 | 179 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0 | 178 | 5h | 01.01.INT.07.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.35 | 01.01.INT.07 |  |  | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
179 | 180 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-10-17 13:00 | 2021-10-17 13:00 | 0 | 179,173 | 0h | 01.01.INT.07.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.35 | 01.01.INT.07 |  |  | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
180 | 181 |  | Auto Scheduled | החזרות עבור סימולי חוץ- בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בSAP ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בWMS - יש לעצב דרך אופטימלית להוריד את המלאי מסימול חוץ - INT | 200.75 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.INT.08 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.08 |  |  | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
181 | 182 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.08.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
182 | 183 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 200.75 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.INT.08.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
183 | 184 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.08.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.08 |  |  | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
184 | 185 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.08.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.08 |  |  | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
185 | 186 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.5 | 2021-08-23 08:00 | 2021-09-12 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.INT.08.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.08 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
186 | 187 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-13 08:00 | 2021-09-19 15:00 | 0 | 186 | 25h | 01.01.INT.08.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.08 |  |  | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
187 | 188 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-19 15:00 | 2021-09-29 16:00 | 0 | 187 | 10h | 01.01.INT.08.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.08 |  |  | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
188 | 189 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-29 16:00 | 2021-09-30 17:00 | 0 | 188 | 10h | 01.01.INT.08.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.08 |  |  | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
189 | 190 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 0 | 189 | 5h | 01.01.INT.08.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.08 |  |  | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
190 | 191 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-10-03 13:00 | 2021-10-03 13:00 | 0 | 190,184 | 0h | 01.01.INT.08.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.08 |  |  | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
191 | 192 |  | Auto Scheduled | קבלה ממרק"ט- מערכת SAP תשלח שדר למערכת מרקט קבלת טובין שמקורה ב WMS. - INT | 226.63 | 2020-12-17 08:00 | 2021-11-03 13:00 | 0.1 |  | 95h | 01.01.INT.09 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.36 | 01.01.INT.09 |  |  | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
192 | 193 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.09.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
193 | 194 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 226.63 | 2020-12-17 08:00 | 2021-11-03 13:00 | 0.1 |  | 95h | 01.01.INT.09.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
194 | 195 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.09.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.36 | 01.01.INT.09 |  |  | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
195 | 196 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.09.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.36 | 01.01.INT.09 |  |  | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
196 | 197 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.75 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-26 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.INT.09.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.36 | 01.01.INT.09 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
197 | 198 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-27 08:00 | 2021-10-31 15:00 | 0 | 197 | 25h | 01.01.INT.09.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.36 | 01.01.INT.09 |  |  | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
198 | 199 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-31 15:00 | 2021-11-01 16:00 | 0 | 198 | 10h | 01.01.INT.09.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.36 | 01.01.INT.09 |  |  | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
199 | 200 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-01 16:00 | 2021-11-02 17:00 | 0 | 199 | 10h | 01.01.INT.09.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.36 | 01.01.INT.09 |  |  | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
200 | 201 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-03 13:00 | 0 | 200 | 5h | 01.01.INT.09.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.36 | 01.01.INT.09 |  |  | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
201 | 202 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-03 13:00 | 2021-11-03 13:00 | 0 | 201,195 | 0h | 01.01.INT.09.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.36 | 01.01.INT.09 |  |  | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
202 | 203 |  | Auto Scheduled | קבלה ממרק"ט- מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני אספקה נכנסת (תעודת משלוח דיגיטלית). - INT | 221 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-27 13:00 | 0.1 |  | 95h | 01.01.INT.10 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.32 | 01.01.INT.10 |  |  | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
203 | 204 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.10.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
204 | 205 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 221 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-27 13:00 | 0.1 |  | 95h | 01.01.INT.10.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
205 | 206 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.10.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.32 | 01.01.INT.10 |  |  | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
206 | 207 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.10.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.32 | 01.01.INT.10 |  |  | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
207 | 208 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.75 | 2021-09-30 08:00 | 2021-10-19 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.INT.10.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.32 | 01.01.INT.10 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
208 | 209 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-20 08:00 | 2021-10-24 15:00 | 0 | 208 | 25h | 01.01.INT.10.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.32 | 01.01.INT.10 |  |  | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
209 | 210 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-24 15:00 | 2021-10-25 16:00 | 0 | 209 | 10h | 01.01.INT.10.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.32 | 01.01.INT.10 |  |  | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
210 | 211 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-25 16:00 | 2021-10-26 17:00 | 0 | 210 | 10h | 01.01.INT.10.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.32 | 01.01.INT.10 |  |  | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
211 | 212 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-27 08:00 | 2021-10-27 13:00 | 0 | 211 | 5h | 01.01.INT.10.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.32 | 01.01.INT.10 |  |  | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
212 | 213 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-10-27 13:00 | 2021-10-27 13:00 | 0 | 212,206 | 0h | 01.01.INT.10.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.32 | 01.01.INT.10 |  |  | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
213 | 214 |  | Auto Scheduled | קבלה ממרק"ט- מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני קבלות למלאי. קבלה למלאי ב WMS. קליטת תנועות מלאי - טריגר לשידור - INT | 208.63 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-12 13:00 | 0.19 |  | 70h | 01.01.INT.11 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.11 |  |  | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
214 | 215 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.11.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
215 | 216 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 208.63 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-12 13:00 | 0.19 |  | 70h | 01.01.INT.11.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
216 | 217 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.11.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.11 |  |  | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
217 | 218 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.11.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.11 |  |  | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
218 | 219 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.5 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-04 17:00 | 0.13 |  | 0h | 01.01.INT.11.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.11 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | INT | publish
219 | 220 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-07 15:00 | 0 | 219 | 25h | 01.01.INT.11.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.11 |  |  | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
220 | 221 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-07 15:00 | 2021-10-10 16:00 | 0 | 220 | 10h | 01.01.INT.11.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.11 |  |  | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
221 | 222 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-10 16:00 | 2021-10-11 17:00 | 0 | 221 | 10h | 01.01.INT.11.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.11 |  |  | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
222 | 223 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-12 13:00 | 0 | 222 | 5h | 01.01.INT.11.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.11 |  |  | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
223 | 224 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-10-12 13:00 | 2021-10-12 13:00 | 0 | 223,217 | 0h | 01.01.INT.11.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.11 |  |  | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
224 | 225 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.SAP | 267.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-23 13:00 | 0.14 |  | 1,775h | 01.01.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
225 | 226 |  | Auto Scheduled | קבלה ממרק"ט- עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים SAP התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום.- לא קשור למבנה ארגוני (אספקה נכנסת + תנועות מלאי) - SAP | 218.75 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-25 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.01.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.01 |  |  | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
226 | 227 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
227 | 228 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 218.75 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-25 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.01.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
228 | 229 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
229 | 230 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
230 | 231 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-17 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
231 | 232 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-18 08:00 | 2021-10-20 15:00 | 0 | 231 | 25h | 01.01.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
232 | 233 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-20 15:00 | 2021-10-21 16:00 | 0 | 232 | 10h | 01.01.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
233 | 234 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-21 16:00 | 2021-10-24 17:00 | 0 | 233 | 10h | 01.01.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
234 | 235 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-25 08:00 | 2021-10-25 13:00 | 0 | 234 | 5h | 01.01.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
235 | 236 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-25 13:00 | 2021-10-25 13:00 | 0 | 235,229 | 0h | 01.01.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
236 | 237 |  | Auto Scheduled | החזרות - נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL בשלב זה אין צורך) - יצירת סוג אספקה יעודי להחזרות. OUTBOUND DELIVERY מסוג RLL מול הזמנת רכש מקורית. - SAP | 196.25 | 2020-12-17 08:00 | 2021-09-14 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.01.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.02 |  |  | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
237 | 238 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
238 | 239 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 196.25 | 2020-12-17 08:00 | 2021-09-14 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.01.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
239 | 240 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
240 | 241 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
241 | 242 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2021-08-18 08:00 | 2021-09-01 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
242 | 243 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-09 15:00 | 0 | 242 | 25h | 01.01.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
243 | 244 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-09 15:00 | 2021-09-12 16:00 | 0 | 243 | 10h | 01.01.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
244 | 245 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-12 16:00 | 2021-09-13 17:00 | 0 | 244 | 10h | 01.01.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
245 | 246 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-14 08:00 | 2021-09-14 13:00 | 0 | 245 | 5h | 01.01.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
246 | 247 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-14 13:00 | 2021-09-14 13:00 | 0 | 246,240 | 0h | 01.01.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
247 | 248 |  | Auto Scheduled | החזרות - מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - מיפוי מבנה ארגוני ישן והתמרה למבנה ארגוני חדש כולל CODE ו BRF - SAP | 194 | 2020-12-17 08:00 | 2021-09-12 13:00 | 0.1 |  | 95h | 01.01.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.03 |  |  | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
248 | 249 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
249 | 250 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 194 | 2020-12-17 08:00 | 2021-09-12 13:00 | 0.1 |  | 95h | 01.01.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
250 | 251 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
251 | 252 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
252 | 253 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.75 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-30 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
253 | 254 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-02 15:00 | 0 | 253 | 25h | 01.01.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
254 | 255 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-02 15:00 | 2021-09-05 16:00 | 0 | 254 | 10h | 01.01.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
255 | 256 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-05 16:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 255 | 10h | 01.01.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
256 | 257 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-12 08:00 | 2021-09-12 13:00 | 0 | 256 | 5h | 01.01.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
257 | 258 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-12 13:00 | 2021-09-12 13:00 | 0 | 257,251 | 0h | 01.01.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
258 | 259 |  | Auto Scheduled | אספקות לאחר הסבה - מערכת SAP תשמור את הקשר בין הזמנת המקור(מנה"ר) לבין ההזמנה החדשה- הזמנת המקור(מנה"ר) צריכה לבוא לידי ביטוי באספקה הנכנסת של הזמנת הצפי (חבילה 2) - SAP | 215.38 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-20 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.04 |  |  | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
259 | 260 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
260 | 261 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 215.38 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-20 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
261 | 262 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.04 |  |  | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
262 | 263 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.04 |  |  | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
263 | 264 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
264 | 265 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-17 15:00 | 0 | 264 | 25h | 01.01.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.04 |  |  | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
265 | 266 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-17 15:00 | 2021-10-18 16:00 | 0 | 265 | 10h | 01.01.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.04 |  |  | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
266 | 267 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-18 16:00 | 2021-10-19 17:00 | 0 | 266 | 10h | 01.01.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.04 |  |  | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
267 | 268 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-20 08:00 | 2021-10-20 13:00 | 0 | 267 | 5h | 01.01.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.04 |  |  | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
268 | 269 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-20 13:00 | 2021-10-20 13:00 | 0 | 268,262 | 0h | 01.01.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.04 |  |  | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
269 | 270 |  | Auto Scheduled | מלאים לצריכה- מערכת SAP לא תשדר למערכת הWMS סוגי הזמנות ש"י - מיפוי סוגי הזמנות רלוונטיים ל WMS - חלק מתהליך טריגר לשידור (לא קשור למבנה ארגוני). - SAP | 267.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-23 13:00 | 0.09 |  | 95h | 01.01.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.05 |  |  | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
270 | 271 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
271 | 272 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 267.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-23 13:00 | 0.09 |  | 95h | 01.01.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
272 | 273 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.05 |  |  | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
273 | 274 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.05 |  |  | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
274 | 275 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 | 2021-11-24 08:00 | 2021-12-15 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
275 | 276 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-16 08:00 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 275 | 25h | 01.01.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.05 |  |  | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
276 | 277 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-20 15:00 | 2021-12-21 16:00 | 0 | 276 | 10h | 01.01.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.05 |  |  | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
277 | 278 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-21 16:00 | 2021-12-22 17:00 | 0 | 277 | 10h | 01.01.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.05 |  |  | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
278 | 279 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-23 08:00 | 2021-12-23 13:00 | 0 | 278 | 5h | 01.01.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.05 |  |  | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
279 | 280 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-23 13:00 | 2021-12-23 13:00 | 0 | 279,273 | 0h | 01.01.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.05 |  |  | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
280 | 281 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים - נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קליטה למלאי - הרחבת יישות אספקה נכנסת לטובת שדה נוסף שיזהה כי מדובר במכולה (ב SAP מכולה לא תנוהל במלאי) (חבילה 2) - SAP | 263.75 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-20 13:00 | 0.09 |  | 95h | 01.01.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.06 |  |  | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
281 | 282 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
282 | 283 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 263.75 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-20 13:00 | 0.09 |  | 95h | 01.01.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
283 | 284 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.06 |  |  | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
284 | 285 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.06 |  |  | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
285 | 286 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 | 2021-11-21 08:00 | 2021-12-12 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
286 | 287 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-13 08:00 | 2021-12-15 15:00 | 0 | 286 | 25h | 01.01.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.06 |  |  | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
287 | 288 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-15 15:00 | 2021-12-16 16:00 | 0 | 287 | 10h | 01.01.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.06 |  |  | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
288 | 289 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-16 16:00 | 2021-12-19 17:00 | 0 | 288 | 10h | 01.01.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.06 |  |  | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
289 | 290 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-20 08:00 | 2021-12-20 13:00 | 0 | 289 | 5h | 01.01.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.06 |  |  | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
290 | 291 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-20 13:00 | 2021-12-20 13:00 | 0 | 290,284 | 0h | 01.01.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.06 |  |  | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
291 | 292 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש ( אינד/ מחסן מנוהל זכיין/צבא)- נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קבלה מרכש ( למלאי) למחסן מנוהל צבאי/ מנהול זכיין - - SAP | 246.88 | 2020-12-17 08:00 | 2021-11-29 13:00 | 0.25 |  | 70h | 01.01.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.07 |  |  | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
292 | 293 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
293 | 294 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 246.88 | 2020-12-17 08:00 | 2021-11-29 13:00 | 0.25 |  | 70h | 01.01.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
294 | 295 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.07 |  |  | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
295 | 296 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.07 |  |  | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
296 | 297 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-11-14 08:00 | 2021-11-21 17:00 | 0.2 |  | 0h | 01.01.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
297 | 298 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-22 08:00 | 2021-11-24 15:00 | 0 | 297 | 25h | 01.01.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.07 |  |  | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
298 | 299 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-24 15:00 | 2021-11-25 16:00 | 0 | 298 | 10h | 01.01.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.07 |  |  | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
299 | 300 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-25 16:00 | 2021-11-28 17:00 | 0 | 299 | 10h | 01.01.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.07 |  |  | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
300 | 301 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-29 08:00 | 2021-11-29 13:00 | 0 | 300 | 5h | 01.01.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.07 |  |  | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
301 | 302 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-29 13:00 | 2021-11-29 13:00 | 0 | 301,295 | 0h | 01.01.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.07 |  |  | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
302 | 303 |  | Auto Scheduled | חוקות- מערכת SAP תאפשר בדיקת חוקות המלאי והתמרה למבנה ארגוני חדש בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש - חבילה 2. - SAP | 245.75 | 2020-12-17 08:00 | 2021-11-28 13:00 | 0.1 |  | 70h | 01.01.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.08 |  |  | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
303 | 304 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
304 | 305 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 245.75 | 2020-12-17 08:00 | 2021-11-28 13:00 | 0.1 |  | 70h | 01.01.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
305 | 306 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.08 |  |  | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
306 | 307 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.08 |  |  | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
307 | 308 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.88 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-18 17:00 | 0.04 |  | 0h | 01.01.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
308 | 309 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-21 08:00 | 2021-11-23 15:00 | 0 | 308 | 25h | 01.01.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.08 |  |  | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
309 | 310 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-23 15:00 | 2021-11-24 16:00 | 0 | 309 | 10h | 01.01.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.08 |  |  | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
310 | 311 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-24 16:00 | 2021-11-25 17:00 | 0 | 310 | 10h | 01.01.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.08 |  |  | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
311 | 312 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-28 08:00 | 2021-11-28 13:00 | 0 | 311 | 5h | 01.01.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.08 |  |  | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
312 | 313 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-28 13:00 | 2021-11-28 13:00 | 0 | 312,306 | 0h | 01.01.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.08 |  |  | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
313 | 314 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - לוודא שהתהליך הינו SAP STANDARD שאינו דורש התערבות (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) . - SAP | 221 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-27 13:00 | 0.23 |  | 95h | 01.01.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.09 |  |  | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
314 | 315 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
315 | 316 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 221 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-27 13:00 | 0.23 |  | 95h | 01.01.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
316 | 317 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.09.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.09 |  |  | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
317 | 318 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.09.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.09 |  |  | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
318 | 319 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 | 2021-10-18 08:00 | 2021-10-19 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.09 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
319 | 320 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-20 08:00 | 2021-10-24 15:00 | 0 | 319 | 25h | 01.01.SAP.09.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.09 |  |  | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
320 | 321 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-24 15:00 | 2021-10-25 16:00 | 0 | 320 | 10h | 01.01.SAP.09.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.09 |  |  | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
321 | 322 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-25 16:00 | 2021-10-26 17:00 | 0 | 321 | 10h | 01.01.SAP.09.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.09 |  |  | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
322 | 323 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-27 08:00 | 2021-10-27 13:00 | 0 | 322 | 5h | 01.01.SAP.09.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.09 |  |  | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
323 | 324 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-27 13:00 | 2021-10-27 13:00 | 0 | 323,317 | 0h | 01.01.SAP.09.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.09 |  |  | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
324 | 325 |  | Auto Scheduled | אספקות חלקיות- מערכת SAP תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי - מדובר בתפעול IDOC של אספקה נכנסת לאחר IDOC של קבלה למלאי . בשלב ה REALIZATION יבחנו אפשרויות טכניות נוספות. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) - SA | 234.5 | 2020-12-17 08:00 | 2021-11-14 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.10 |  |  | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
325 | 326 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
326 | 327 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 234.5 | 2020-12-17 08:00 | 2021-11-14 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
327 | 328 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.10.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.10 |  |  | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
328 | 329 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.10.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.10 |  |  | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
329 | 330 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.63 | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-04 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.10 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
330 | 331 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-09 15:00 | 0 | 330 | 25h | 01.01.SAP.10.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.10 |  |  | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
331 | 332 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-09 15:00 | 2021-11-10 16:00 | 0 | 331 | 10h | 01.01.SAP.10.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.10 |  |  | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
332 | 333 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-10 16:00 | 2021-11-11 17:00 | 0 | 332 | 10h | 01.01.SAP.10.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.10 |  |  | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
333 | 334 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-14 08:00 | 2021-11-14 13:00 | 0 | 333 | 5h | 01.01.SAP.10.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.10 |  |  | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
334 | 335 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-14 13:00 | 2021-11-14 13:00 | 0 | 334,328 | 0h | 01.01.SAP.10.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.10 |  |  | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
335 | 336 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים - נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין ( לא נכנס למלאי) - קליטת אספקה נכנסת עם מזהה יעודי לסגירת אספקה. לטובת אספקה נכנסת של מכולה. (חבילה 2) - SAP | 252.5 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-06 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.01.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.11 |  |  | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
336 | 337 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
337 | 338 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 252.5 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-06 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.01.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
338 | 339 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.11.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.11 |  |  | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
339 | 340 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.11.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.11 |  |  | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
340 | 341 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2021-11-15 08:00 | 2021-11-28 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.11 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
341 | 342 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-29 08:00 | 2021-12-01 15:00 | 0 | 341 | 25h | 01.01.SAP.11.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.11 |  |  | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
342 | 343 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-01 15:00 | 2021-12-02 16:00 | 0 | 342 | 10h | 01.01.SAP.11.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.11 |  |  | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
343 | 344 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-02 16:00 | 2021-12-05 17:00 | 0 | 343 | 10h | 01.01.SAP.11.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.11 |  |  | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
344 | 345 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-06 08:00 | 2021-12-06 13:00 | 0 | 344 | 5h | 01.01.SAP.11.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.11 |  |  | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
345 | 346 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-06 13:00 | 2021-12-06 13:00 | 0 | 345,339 | 0h | 01.01.SAP.11.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.11 |  |  | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
346 | 347 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר- בהקשר כושר : יש לבצע בדיקה מול טור סיווג 25 האם אתר האחסון תקין בהתאם לכושר (לא קשור למבנה ארגוני). בנוסף ברכש חו"ל יש לשדר לזכיין SHIPMENT - SAP | 174.88 | 2020-12-17 08:00 | 2021-08-15 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.01.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.12 |  |  | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
347 | 348 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
348 | 349 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 174.88 | 2020-12-17 08:00 | 2021-08-15 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.01.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
349 | 350 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.12.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.12 |  |  | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
350 | 351 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.12.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.12 |  |  | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
351 | 352 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-05 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.12 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
352 | 353 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-08 08:00 | 2021-08-10 15:00 | 0 | 352 | 25h | 01.01.SAP.12.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.12 |  |  | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
353 | 354 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-10 15:00 | 2021-08-11 16:00 | 0 | 353 | 10h | 01.01.SAP.12.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.12 |  |  | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
354 | 355 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-11 16:00 | 2021-08-12 17:00 | 0 | 354 | 10h | 01.01.SAP.12.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.12 |  |  | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
355 | 356 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-15 08:00 | 2021-08-15 13:00 | 0 | 355 | 5h | 01.01.SAP.12.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.12 |  |  | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
356 | 357 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-15 13:00 | 2021-08-15 13:00 | 0 | 356,350 | 0h | 01.01.SAP.12.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.12 |  |  | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
357 | 358 |  | Auto Scheduled | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות- נדרש כי יוקם מק"ט גנרי (כגון מכולה) - SAP | 190.63 | 2020-12-17 08:00 | 2021-09-02 13:00 | 0.08 |  | 95h | 01.01.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.13 |  |  | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
358 | 359 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
359 | 360 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 190.63 | 2020-12-17 08:00 | 2021-09-02 13:00 | 0.08 |  | 95h | 01.01.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
360 | 361 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.13.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.13 |  |  | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
361 | 362 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.13.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.13 |  |  | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
362 | 363 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.38 | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-25 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.13 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
363 | 364 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-26 08:00 | 2021-08-30 15:00 | 0 | 363 | 25h | 01.01.SAP.13.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.13 |  |  | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
364 | 365 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-30 15:00 | 2021-08-31 16:00 | 0 | 364 | 10h | 01.01.SAP.13.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.13 |  |  | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
365 | 366 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-31 16:00 | 2021-09-01 17:00 | 0 | 365 | 10h | 01.01.SAP.13.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.13 |  |  | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
366 | 367 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 13:00 | 0 | 366 | 5h | 01.01.SAP.13.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.13 |  |  | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
367 | 368 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 13:00 | 2021-09-02 13:00 | 0 | 367,361 | 0h | 01.01.SAP.13.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.13 |  |  | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
368 | 369 |  | Auto Scheduled | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות- יאוחסן בכושר 1 במערכת ה SAP- (חבילה 2) - SAP | 192.88 | 2020-12-17 08:00 | 2021-09-09 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.SAP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.14 |  |  | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
369 | 370 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.14.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
370 | 371 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 192.88 | 2020-12-17 08:00 | 2021-09-09 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.SAP.14.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
371 | 372 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.14.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.14 |  |  | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
372 | 373 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.14.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.14 |  |  | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
373 | 374 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-29 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.14 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
374 | 375 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-30 08:00 | 2021-09-01 15:00 | 0 | 374 | 25h | 01.01.SAP.14.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.14 |  |  | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
375 | 376 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-01 15:00 | 2021-09-02 16:00 | 0 | 375 | 10h | 01.01.SAP.14.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.14 |  |  | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
376 | 377 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-02 16:00 | 2021-09-05 17:00 | 0 | 376 | 10h | 01.01.SAP.14.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.14 |  |  | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
377 | 378 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-09 08:00 | 2021-09-09 13:00 | 0 | 377 | 5h | 01.01.SAP.14.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.14 |  |  | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
378 | 379 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-09 13:00 | 2021-09-09 13:00 | 0 | 378,372 | 0h | 01.01.SAP.14.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.14 |  |  | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
379 | 380 |  | Auto Scheduled | החזרות - מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות (חבילה 2) - SAP | 207.5 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-11 13:00 | 0.23 |  | 95h | 01.01.SAP.15 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.15 |  |  | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
380 | 381 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.15.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
381 | 382 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 207.5 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-11 13:00 | 0.23 |  | 95h | 01.01.SAP.15.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
382 | 383 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.15.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.15 |  |  | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
383 | 384 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.15.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.15 |  |  | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
384 | 385 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 | 2021-09-30 08:00 | 2021-10-03 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.15.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.15 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
385 | 386 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-06 15:00 | 0 | 385 | 25h | 01.01.SAP.15.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.15 |  |  | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
386 | 387 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-06 15:00 | 2021-10-07 16:00 | 0 | 386 | 10h | 01.01.SAP.15.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.15 |  |  | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
387 | 388 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-07 16:00 | 2021-10-10 17:00 | 0 | 387 | 10h | 01.01.SAP.15.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.15 |  |  | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
388 | 389 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-11 13:00 | 0 | 388 | 5h | 01.01.SAP.15.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.15 |  |  | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
389 | 390 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-11 13:00 | 2021-10-11 13:00 | 0 | 389,383 | 0h | 01.01.SAP.15.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.15 |  |  | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
390 | 391 |  | Auto Scheduled | נדרש התאמת תהליך עבור החזרות מסימולי חוץ עבור כלל המשקים- נדרש עבור כלל המשקים- (חבילה 2) - SAP | 195.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-09-13 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.SAP.16 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.16 |  |  | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
391 | 392 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.16.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
392 | 393 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 195.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-09-13 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.SAP.16.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
393 | 394 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.16.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.16 |  |  | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
394 | 395 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.16.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.16 |  |  | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
395 | 396 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 | 2021-08-16 08:00 | 2021-08-31 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.16.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.16 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
396 | 397 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-05 15:00 | 0 | 396 | 25h | 01.01.SAP.16.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.16 |  |  | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
397 | 398 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-05 15:00 | 2021-09-09 16:00 | 0 | 397 | 10h | 01.01.SAP.16.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.16 |  |  | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
398 | 399 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-09 16:00 | 2021-09-12 17:00 | 0 | 398 | 10h | 01.01.SAP.16.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.16 |  |  | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
399 | 400 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-13 08:00 | 2021-09-13 13:00 | 0 | 399 | 5h | 01.01.SAP.16.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.16 |  |  | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
400 | 401 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-13 13:00 | 2021-09-13 13:00 | 0 | 400,394 | 0h | 01.01.SAP.16.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.16 |  |  | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
401 | 402 |  | Auto Scheduled | החזרות עבור סימולי חוץ- בסוג אספקה של סימולי חוץ/מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתנועה את סימול החוץ במערכת SAP - מדובר בהוספת בדיקה של אתר אחסון המייצג סימול חוץ. לטובת תנועת ניפוק מסימול חוץ. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) - SAP | 189.5 | 2020-12-17 08:00 | 2021-09-01 13:00 | 0.21 |  | 70h | 01.01.SAP.17 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.17 |  |  | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
402 | 403 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.17.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
403 | 404 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 189.5 | 2020-12-17 08:00 | 2021-09-01 13:00 | 0.21 |  | 70h | 01.01.SAP.17.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
404 | 405 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.17.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.17 |  |  | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
405 | 406 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.17.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.17 |  |  | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
406 | 407 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-24 17:00 | 0.17 |  | 0h | 01.01.SAP.17.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.17 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
407 | 408 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-25 08:00 | 2021-08-29 15:00 | 0 | 407 | 25h | 01.01.SAP.17.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.17 |  |  | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
408 | 409 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-29 15:00 | 2021-08-30 16:00 | 0 | 408 | 10h | 01.01.SAP.17.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.17 |  |  | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
409 | 410 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-30 16:00 | 2021-08-31 17:00 | 0 | 409 | 10h | 01.01.SAP.17.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.17 |  |  | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
410 | 411 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-01 13:00 | 0 | 410 | 5h | 01.01.SAP.17.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.17 |  |  | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
411 | 412 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-01 13:00 | 2021-09-01 13:00 | 0 | 411,405 | 0h | 01.01.SAP.17.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.17 |  |  | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
412 | 413 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP - מיפוי חוקת המלאי (כושרים/ציוד/סדרות/רכש/ספירות ועוד); מיפוי מבנה ארגוני ישן והתמרה למבנה ארגוני חדש כולל CODE ו BRF - SAP | 186.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-08-29 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.SAP.18 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.18 |  |  | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
413 | 414 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.18.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
414 | 415 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 186.13 | 2020-12-17 08:00 | 2021-08-29 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.SAP.18.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
415 | 416 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.18.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.18 |  |  | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
416 | 417 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.18.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.18 |  |  | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
417 | 418 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-19 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.18.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.18 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
418 | 419 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-22 08:00 | 2021-08-24 15:00 | 0 | 418 | 25h | 01.01.SAP.18.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.18 |  |  | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
419 | 420 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-24 15:00 | 2021-08-25 16:00 | 0 | 419 | 10h | 01.01.SAP.18.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.18 |  |  | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
420 | 421 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-25 16:00 | 2021-08-26 17:00 | 0 | 420 | 10h | 01.01.SAP.18.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.18 |  |  | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
421 | 422 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-29 08:00 | 2021-08-29 13:00 | 0 | 421 | 5h | 01.01.SAP.18.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.18 |  |  | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
422 | 423 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-29 13:00 | 2021-08-29 13:00 | 0 | 422,416 | 0h | 01.01.SAP.18.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.18 |  |  | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
423 | 424 |  | Auto Scheduled | טבלת הפרשים ניפוקים/קבלות- מערכת SAP תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות/ ההפרשים בדו"ח ZMDD - התאמות למבנה ארגוני חדש - SAP | 209.75 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-13 13:00 | 0.2 |  | 70h | 01.01.SAP.19 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  |  | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
424 | 425 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.19.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
425 | 426 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 209.75 | 2020-12-17 08:00 | 2021-10-13 13:00 | 0.2 |  | 70h | 01.01.SAP.19.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
426 | 427 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.19.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  |  | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
427 | 428 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.19.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  |  | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
428 | 429 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.13 | 2021-09-12 08:00 | 2021-10-05 17:00 | 0.13 |  | 0h | 01.01.SAP.19.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
429 | 430 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-10 15:00 | 0 | 429 | 25h | 01.01.SAP.19.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  |  | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
430 | 431 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-10 15:00 | 2021-10-11 16:00 | 0 | 430 | 10h | 01.01.SAP.19.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  |  | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
431 | 432 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-11 16:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 431 | 10h | 01.01.SAP.19.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  |  | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
432 | 433 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-13 13:00 | 0 | 432 | 5h | 01.01.SAP.19.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  |  | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
433 | 434 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-13 13:00 | 2021-10-13 13:00 | 0 | 433,427 | 0h | 01.01.SAP.19.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  |  | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
434 | 435 |  | Auto Scheduled | החזרות עבור סימולי חוץ- נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ/מש"א בתהליך האספקות במערכת SAP- מדובר בהוספת בדיקה לטובת קבלה מסימולי חוץ בשלב יצירה/עדכון אספקה נכנסת. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) - SAP | 187.25 | 2020-12-17 08:00 | 2021-08-30 13:00 | 0.31 |  | 70h | 01.01.SAP.20 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.20 |  |  | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
435 | 436 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.20.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
436 | 437 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 187.25 | 2020-12-17 08:00 | 2021-08-30 13:00 | 0.31 |  | 70h | 01.01.SAP.20.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
437 | 438 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.20.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.20 |  |  | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
438 | 439 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-21 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.20.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.20 |  |  | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
439 | 440 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-22 17:00 | 0.32 |  | 0h | 01.01.SAP.20.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.20 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
440 | 441 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-23 08:00 | 2021-08-25 15:00 | 0 | 440 | 25h | 01.01.SAP.20.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.20 |  |  | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
441 | 442 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-25 15:00 | 2021-08-26 16:00 | 0 | 441 | 10h | 01.01.SAP.20.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.20 |  |  | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
442 | 443 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-26 16:00 | 2021-08-29 17:00 | 0 | 442 | 10h | 01.01.SAP.20.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.20 |  |  | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
443 | 444 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-30 08:00 | 2021-08-30 13:00 | 0 | 443 | 5h | 01.01.SAP.20.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.20 |  |  | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
444 | 445 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-30 13:00 | 2021-08-30 13:00 | 0 | 444,438 | 0h | 01.01.SAP.20.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.20 |  |  | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
445 | 446 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות | 606.88 | 2020-06-18 08:00 | 2022-08-22 13:00 | 0.15 |  | 2,724h | 01.02 | חתום | מאור | hd |  | 01.02.BP.01 | מאור |  | BP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
446 | 447 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.BP | 181.13 | 2020-06-18 08:00 | 2021-01-28 17:00 | 1 |  | 209h | 01.02.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
447 | 448 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות - BP | 181.13 | 2020-06-18 08:00 | 2021-01-28 17:00 | 1 |  | 209h | 01.02.BP.01 | חתום | מאור | parent |  | 01.02.BP.01 | מאור |  | BP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
448 | 449 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 179.13 | 2020-06-18 08:00 | 2021-01-27 10:00 | 1 |  | 169h | 01.02.BP.01.01 |  | מאור | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
449 | 450 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 9.5 | 2020-06-18 08:00 | 2020-06-30 12:00 | 1 |  | 76h | 01.02.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
450 | 451 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 4 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-06 13:00 | 1 | 450 | 32h | 01.02.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
451 | 452 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 6.38 | 2020-11-15 08:00 | 2020-11-22 14:00 | 1 | 451 | 51h | 01.02.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
452 | 453 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.25 | 2021-01-24 08:00 | 2021-01-24 10:00 | 1 | 452 | 2h | 01.02.BP.01.01.23 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
453 | 454 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.25 | 2021-01-25 08:00 | 2021-01-25 10:00 | 1 | 453 | 2h | 01.02.BP.01.01.24 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
454 | 455 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.25 | 2021-01-26 08:00 | 2021-01-26 10:00 | 1 | 454 | 2h | 01.02.BP.01.01.25 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
455 | 456 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 09:00 | 1 | 455 | 1h | 01.02.BP.01.01.26 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
456 | 457 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 09:00 | 1 | 456 | 1h | 01.02.BP.01.01.27 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
457 | 458 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 10:00 | 1 | 457 | 2h | 01.02.BP.01.01.28 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
458 | 459 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 96.75 | 2020-10-01 08:00 | 2021-01-28 17:00 | 1 |  | 40h | 01.02.BP.01.02 |  | מאור | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
459 | 460 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-01-28 08:00 | 2021-01-28 17:00 | 1 | 458 | 0h | 01.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
460 | 461 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-01 13:00 | 1 |  | 5h | 01.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
461 | 462 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-10-08 08:00 | 2020-10-11 09:00 | 1 | 461 | 10h | 01.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
462 | 463 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-10-22 08:00 | 2020-10-22 13:00 | 1 | 462 | 5h | 01.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
463 | 464 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-10-29 08:00 | 2020-11-01 09:00 | 1 | 463 | 10h | 01.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
464 | 465 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-11-12 08:00 | 2020-11-15 09:00 | 1 | 464 | 10h | 01.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
465 | 466 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-28 08:00 | 2021-01-28 08:00 | 1 | 465,460 | 0h | 01.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
466 | 467 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-28 08:00 | 2021-01-28 08:00 | 1 | 466 | 0h | 01.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
467 | 468 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.INT | 426.88 | 2021-01-28 08:00 | 2022-08-22 13:00 | 0.11 |  | 855h | 01.02.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
468 | 469 |  | Auto Scheduled | ניהול עצי מוצר -מערכת הSAP תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין (WMS) - INT | 165.88 | 2021-01-28 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.02.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  |  | INT |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
469 | 470 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
470 | 471 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 165.88 | 2021-01-28 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.02.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
471 | 472 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
472 | 473 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
473 | 474 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11.25 | 2021-08-24 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
474 | 475 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-12 08:00 | 2021-09-14 15:00 | 0 | 474 | 25h | 01.02.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
475 | 476 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-14 15:00 | 2021-09-19 16:00 | 0 | 475 | 10h | 01.02.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
476 | 477 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-19 16:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 476 | 10h | 01.02.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
477 | 478 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-30 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 477 | 5h | 01.02.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
478 | 479 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-09-30 13:00 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 478,472 | 0h | 01.02.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
479 | 480 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר יצירה ושידור פק"ע ייצור עבור תהליך ייצור ערכה ב WMS. - INT | 209.75 | 2021-01-28 08:00 | 2021-11-24 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.02.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  |  | INT |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
480 | 481 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
481 | 482 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 209.75 | 2021-01-28 08:00 | 2021-11-24 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.02.INT.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
482 | 483 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.02.02.01 |  |  | rule | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  |  | INT | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
483 | 484 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.INT.02.02.02 |  |  | rule | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  |  | INT | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
484 | 485 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.75 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
485 | 486 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-17 08:00 | 2021-11-21 15:00 | 0 | 485 | 25h | 01.02.INT.02.02.04 |  |  | rule | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  |  | INT | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
486 | 487 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-21 15:00 | 2021-11-22 16:00 | 0 | 486 | 10h | 01.02.INT.02.02.05 |  |  | rule | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  |  | INT | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
487 | 488 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-22 16:00 | 2021-11-23 17:00 | 0 | 487 | 10h | 01.02.INT.02.02.06 |  |  | rule | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  |  | INT | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
488 | 489 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-24 08:00 | 2021-11-24 13:00 | 0 | 488 | 5h | 01.02.INT.02.02.07 |  |  | rule | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  |  | INT | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
489 | 490 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-24 13:00 | 2021-11-24 13:00 | 0 | 489,483 | 0h | 01.02.INT.02.02.08 |  |  | rule | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  |  | INT | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
490 | 491 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת - INT | 352.63 | 2021-01-28 08:00 | 2022-05-22 13:00 | 0.05 |  | 95h | 01.02.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.03 |  |  | INT |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
491 | 492 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
492 | 493 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 352.63 | 2021-01-28 08:00 | 2022-05-22 13:00 | 0.05 |  | 95h | 01.02.INT.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
493 | 494 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.03.02.01 |  |  | rule | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.03 |  |  | INT | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
494 | 495 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.INT.03.02.02 |  |  | rule | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.03 |  |  | INT | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
495 | 496 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 37.13 | 2022-03-29 08:00 | 2022-05-12 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
496 | 497 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-05-15 08:00 | 2022-05-17 15:00 | 0 | 496 | 25h | 01.02.INT.03.02.04 |  |  | rule | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.03 |  |  | INT | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
497 | 498 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-05-17 15:00 | 2022-05-18 16:00 | 0 | 497 | 10h | 01.02.INT.03.02.05 |  |  | rule | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.03 |  |  | INT | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
498 | 499 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-05-18 16:00 | 2022-05-19 17:00 | 0 | 498 | 10h | 01.02.INT.03.02.06 |  |  | rule | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.03 |  |  | INT | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
499 | 500 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-05-22 08:00 | 2022-05-22 13:00 | 0 | 499 | 5h | 01.02.INT.03.02.07 |  |  | rule | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.03 |  |  | INT | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
500 | 501 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-05-22 13:00 | 2022-05-22 13:00 | 0 | 500,494 | 0h | 01.02.INT.03.02.08 |  |  | rule | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.03 |  |  | INT | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
501 | 502 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת WMS תאפשר שליחת עדכון סטאטוס הפק"ע עם סיום בניית הערכה - INT | 304.25 | 2021-01-28 08:00 | 2022-03-22 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.02.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 |  |  | INT |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
502 | 503 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
503 | 504 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 304.25 | 2021-01-28 08:00 | 2022-03-22 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.02.INT.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
504 | 505 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.04.02.01 |  |  | rule | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 |  |  | INT | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
505 | 506 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.INT.04.02.02 |  |  | rule | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 |  |  | INT | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
506 | 507 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.63 | 2022-02-24 08:00 | 2022-03-14 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 |  | logmar | INT | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
507 | 508 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-03-15 08:00 | 2022-03-17 15:00 | 0 | 507 | 25h | 01.02.INT.04.02.04 |  |  | rule | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 |  |  | INT | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
508 | 509 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-03-17 15:00 | 2022-03-20 16:00 | 0 | 508 | 10h | 01.02.INT.04.02.05 |  |  | rule | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 |  |  | INT | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
509 | 510 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-03-20 16:00 | 2022-03-21 17:00 | 0 | 509 | 10h | 01.02.INT.04.02.06 |  |  | rule | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 |  |  | INT | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
510 | 511 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-03-22 08:00 | 2022-03-22 13:00 | 0 | 510 | 5h | 01.02.INT.04.02.07 |  |  | rule | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 |  |  | INT | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
511 | 512 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-22 13:00 | 2022-03-22 13:00 | 0 | 511,505 | 0h | 01.02.INT.04.02.08 |  |  | rule | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 |  |  | INT | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
512 | 513 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת. - INT | 296.38 | 2021-01-28 08:00 | 2022-03-13 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.02.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.05 |  |  | INT |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
513 | 514 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
514 | 515 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 296.38 | 2021-01-28 08:00 | 2022-03-13 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.02.INT.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
515 | 516 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.05.02.01 |  |  | rule | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.05 |  |  | INT | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
516 | 517 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.INT.05.02.02 |  |  | rule | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.05 |  |  | INT | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
517 | 518 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.63 | 2022-02-15 08:00 | 2022-03-03 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.INT.05.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.05 |  | logmar | INT | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
518 | 519 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-03-06 08:00 | 2022-03-08 15:00 | 0 | 518 | 25h | 01.02.INT.05.02.04 |  |  | rule | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.05 |  |  | INT | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
519 | 520 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-03-08 15:00 | 2022-03-09 16:00 | 0 | 519 | 10h | 01.02.INT.05.02.05 |  |  | rule | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.05 |  |  | INT | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
520 | 521 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-03-09 16:00 | 2022-03-10 17:00 | 0 | 520 | 10h | 01.02.INT.05.02.06 |  |  | rule | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.05 |  |  | INT | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
521 | 522 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-03-13 08:00 | 2022-03-13 13:00 | 0 | 521 | 5h | 01.02.INT.05.02.07 |  |  | rule | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.05 |  |  | INT | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
522 | 523 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-13 13:00 | 2022-03-13 13:00 | 0 | 522,516 | 0h | 01.02.INT.05.02.08 |  |  | rule | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.05 |  |  | INT | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
523 | 524 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה - INT | 288.5 | 2021-01-28 08:00 | 2022-03-02 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.02.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.06 |  |  | INT |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
524 | 525 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
525 | 526 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 288.5 | 2021-01-28 08:00 | 2022-03-02 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.02.INT.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
526 | 527 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.06.02.01 |  |  | rule | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.06 |  |  | INT | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
527 | 528 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.INT.06.02.02 |  |  | rule | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.06 |  |  | INT | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
528 | 529 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.5 | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-22 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.INT.06.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.06 |  | logmar | INT | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
529 | 530 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-02-23 08:00 | 2022-02-27 15:00 | 0 | 529 | 25h | 01.02.INT.06.02.04 |  |  | rule | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.06 |  |  | INT | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
530 | 531 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-02-27 15:00 | 2022-02-28 16:00 | 0 | 530 | 10h | 01.02.INT.06.02.05 |  |  | rule | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.06 |  |  | INT | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
531 | 532 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-02-28 16:00 | 2022-03-01 17:00 | 0 | 531 | 10h | 01.02.INT.06.02.06 |  |  | rule | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.06 |  |  | INT | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
532 | 533 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-03-02 08:00 | 2022-03-02 13:00 | 0 | 532 | 5h | 01.02.INT.06.02.07 |  |  | rule | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.06 |  |  | INT | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
533 | 534 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-02 13:00 | 2022-03-02 13:00 | 0 | 533,527 | 0h | 01.02.INT.06.02.08 |  |  | rule | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.06 |  |  | INT | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
534 | 535 |  | Auto Scheduled | פירוק ערכות -מערכת SAP תדע לשדר לWMS נתוני פק"ע לפירוק לטובת פירוק ערכות בWMS - INT | 413.38 | 2021-01-28 08:00 | 2022-08-04 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.02.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  |  | INT |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
535 | 536 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
536 | 537 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 413.38 | 2021-01-28 08:00 | 2022-08-04 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.02.INT.07.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
537 | 538 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.07.02.01 |  |  | rule | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  |  | INT | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
538 | 539 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.INT.07.02.02 |  |  | rule | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  |  | INT | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
539 | 540 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 | 2022-07-13 08:00 | 2022-07-27 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.INT.07.02.03 |  |  | rule | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  | logmar | INT | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
540 | 541 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-07-28 08:00 | 2022-08-01 15:00 | 0 | 540 | 25h | 01.02.INT.07.02.04 |  |  | rule | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  |  | INT | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
541 | 542 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-08-01 15:00 | 2022-08-02 16:00 | 0 | 541 | 10h | 01.02.INT.07.02.05 |  |  | rule | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  |  | INT | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
542 | 543 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-08-02 16:00 | 2022-08-03 17:00 | 0 | 542 | 10h | 01.02.INT.07.02.06 |  |  | rule | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  |  | INT | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
543 | 544 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-08-04 08:00 | 2022-08-04 13:00 | 0 | 543 | 5h | 01.02.INT.07.02.07 |  |  | rule | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  |  | INT | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
544 | 545 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-08-04 13:00 | 2022-08-04 13:00 | 0 | 544,538 | 0h | 01.02.INT.07.02.08 |  |  | rule | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  |  | INT | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
545 | 546 |  | Auto Scheduled | פירוק ערכות -מערכתWMS תדע לשדר לSAP על קבלת פריטים למלאי המחסן מערכות המפורקות בWMS - INT | 420.13 | 2021-01-28 08:00 | 2022-08-14 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.02.INT.08 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.WMS.09 | 01.02.INT.08 |  |  | INT |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
546 | 547 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.08.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
547 | 548 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 420.13 | 2021-01-28 08:00 | 2022-08-14 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.02.INT.08.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
548 | 549 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.08.02.01 |  |  | rule | 01.02.WMS.09 | 01.02.INT.08 |  |  | INT | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
549 | 550 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.INT.08.02.02 |  |  | rule | 01.02.WMS.09 | 01.02.INT.08 |  |  | INT | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
550 | 551 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 | 2022-07-21 08:00 | 2022-08-04 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.INT.08.02.03 |  |  | rule | 01.02.WMS.09 | 01.02.INT.08 |  | logmar | INT | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
551 | 552 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-08-07 08:00 | 2022-08-09 15:00 | 0 | 551 | 25h | 01.02.INT.08.02.04 |  |  | rule | 01.02.WMS.09 | 01.02.INT.08 |  |  | INT | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
552 | 553 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-08-09 15:00 | 2022-08-10 16:00 | 0 | 552 | 10h | 01.02.INT.08.02.05 |  |  | rule | 01.02.WMS.09 | 01.02.INT.08 |  |  | INT | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
553 | 554 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-08-10 16:00 | 2022-08-11 17:00 | 0 | 553 | 10h | 01.02.INT.08.02.06 |  |  | rule | 01.02.WMS.09 | 01.02.INT.08 |  |  | INT | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
554 | 555 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-08-14 08:00 | 2022-08-14 13:00 | 0 | 554 | 5h | 01.02.INT.08.02.07 |  |  | rule | 01.02.WMS.09 | 01.02.INT.08 |  |  | INT | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
555 | 556 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-08-14 13:00 | 2022-08-14 13:00 | 0 | 555,549 | 0h | 01.02.INT.08.02.08 |  |  | rule | 01.02.WMS.09 | 01.02.INT.08 |  |  | INT | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
556 | 557 |  | Auto Scheduled | פירוק ערכות -מערכתWMS תדע לשדר לSAP על הורדת הערכה ממלאי המחסן לאחר פירוק ערכה בWMS - INT | 426.88 | 2021-01-28 08:00 | 2022-08-22 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.02.INT.09 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.WMS.10 | 01.02.INT.09 |  |  | INT |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
557 | 558 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.09.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
558 | 559 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 426.88 | 2021-01-28 08:00 | 2022-08-22 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.02.INT.09.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
559 | 560 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.09.02.01 |  |  | rule | 01.02.WMS.10 | 01.02.INT.09 |  |  | INT | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
560 | 561 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.INT.09.02.02 |  |  | rule | 01.02.WMS.10 | 01.02.INT.09 |  |  | INT | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
561 | 562 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 | 2022-07-31 08:00 | 2022-08-14 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.INT.09.02.03 |  |  | rule | 01.02.WMS.10 | 01.02.INT.09 |  | logmar | INT | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
562 | 563 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-08-15 08:00 | 2022-08-17 15:00 | 0 | 562 | 25h | 01.02.INT.09.02.04 |  |  | rule | 01.02.WMS.10 | 01.02.INT.09 |  |  | INT | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
563 | 564 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-08-17 15:00 | 2022-08-18 16:00 | 0 | 563 | 10h | 01.02.INT.09.02.05 |  |  | rule | 01.02.WMS.10 | 01.02.INT.09 |  |  | INT | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
564 | 565 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-08-18 16:00 | 2022-08-21 17:00 | 0 | 564 | 10h | 01.02.INT.09.02.06 |  |  | rule | 01.02.WMS.10 | 01.02.INT.09 |  |  | INT | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
565 | 566 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-08-22 08:00 | 2022-08-22 13:00 | 0 | 565 | 5h | 01.02.INT.09.02.07 |  |  | rule | 01.02.WMS.10 | 01.02.INT.09 |  |  | INT | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
566 | 567 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-08-22 13:00 | 2022-08-22 13:00 | 0 | 566,560 | 0h | 01.02.INT.09.02.08 |  |  | rule | 01.02.WMS.10 | 01.02.INT.09 |  |  | INT | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
567 | 568 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.SAP | 408.88 | 2021-01-28 08:00 | 2022-07-31 13:00 | 0.12 |  | 1,660h | 01.02.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
568 | 569 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים (המנוהלים SAP) וניפוקם לבימ"ל - SAP | 263.75 | 2021-01-28 08:00 | 2022-01-31 13:00 | 0.07 |  | 95h | 01.02.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.01 |  |  | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
569 | 570 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
570 | 571 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 263.75 | 2021-01-28 08:00 | 2022-01-31 13:00 | 0.07 |  | 95h | 01.02.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
571 | 572 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
572 | 573 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
573 | 574 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 27 | 2021-12-21 08:00 | 2022-01-23 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
574 | 575 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-24 08:00 | 2022-01-26 15:00 | 0 | 574 | 25h | 01.02.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
575 | 576 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-26 15:00 | 2022-01-27 16:00 | 0 | 575 | 10h | 01.02.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
576 | 577 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-27 16:00 | 2022-01-30 17:00 | 0 | 576 | 10h | 01.02.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
577 | 578 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-31 08:00 | 2022-01-31 13:00 | 0 | 577 | 5h | 01.02.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
578 | 579 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-31 13:00 | 2022-01-31 13:00 | 0 | 578,572 | 0h | 01.02.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
579 | 580 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS - SAP | 239 | 2021-01-28 08:00 | 2021-12-30 13:00 | 0.23 |  | 95h | 01.02.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.02 |  |  | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
580 | 581 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
581 | 582 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 239 | 2021-01-28 08:00 | 2021-12-30 13:00 | 0.23 |  | 95h | 01.02.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
582 | 583 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
583 | 584 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
584 | 585 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 | 2021-12-21 08:00 | 2021-12-22 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
585 | 586 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-23 08:00 | 2021-12-27 15:00 | 0 | 585 | 25h | 01.02.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
586 | 587 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-27 15:00 | 2021-12-28 16:00 | 0 | 586 | 10h | 01.02.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
587 | 588 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-28 16:00 | 2021-12-29 17:00 | 0 | 587 | 10h | 01.02.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
588 | 589 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-30 08:00 | 2021-12-30 13:00 | 0 | 588 | 5h | 01.02.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
589 | 590 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-30 13:00 | 2021-12-30 13:00 | 0 | 589,583 | 0h | 01.02.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
590 | 591 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תבצע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר WMS. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הWMS. - SAP | 252.5 | 2021-01-28 08:00 | 2022-01-17 13:00 | 0.05 |  | 95h | 01.02.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.03 |  |  | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
591 | 592 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
592 | 593 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 252.5 | 2021-01-28 08:00 | 2022-01-17 13:00 | 0.05 |  | 95h | 01.02.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
593 | 594 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
594 | 595 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
595 | 596 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 46.13 | 2021-11-14 08:00 | 2022-01-09 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
596 | 597 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-10 08:00 | 2022-01-12 15:00 | 0 | 596 | 25h | 01.02.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
597 | 598 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-12 15:00 | 2022-01-13 16:00 | 0 | 597 | 10h | 01.02.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
598 | 599 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-13 16:00 | 2022-01-16 17:00 | 0 | 598 | 10h | 01.02.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
599 | 600 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-17 08:00 | 2022-01-17 13:00 | 0 | 599 | 5h | 01.02.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
600 | 601 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-17 13:00 | 2022-01-17 13:00 | 0 | 600,594 | 0h | 01.02.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
601 | 602 |  | Auto Scheduled | ניהול עצי מוצר -מערכת SAP תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס - SAP | 160.25 | 2021-01-28 08:00 | 2021-09-12 13:00 | 0.23 |  | 70h | 01.02.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.04 |  |  | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
602 | 603 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
603 | 604 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 160.25 | 2021-01-28 08:00 | 2021-09-12 13:00 | 0.23 |  | 70h | 01.02.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
604 | 605 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
605 | 606 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
606 | 607 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.13 | 2021-08-08 08:00 | 2021-08-30 17:00 | 0.2 |  | 0h | 01.02.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
607 | 608 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-02 15:00 | 0 | 607 | 25h | 01.02.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
608 | 609 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-02 15:00 | 2021-09-05 16:00 | 0 | 608 | 10h | 01.02.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
609 | 610 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-05 16:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 609 | 10h | 01.02.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
610 | 611 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-12 08:00 | 2021-09-12 13:00 | 0 | 610 | 5h | 01.02.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
611 | 612 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-12 13:00 | 2021-09-12 13:00 | 0 | 611,605 | 0h | 01.02.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
612 | 613 |  | Auto Scheduled | ייצור מנות קרב -מערכת SAP תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע - SAP | 196.25 | 2021-01-28 08:00 | 2021-11-08 13:00 | 0.13 |  | 70h | 01.02.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.05 |  |  | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
613 | 614 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
614 | 615 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 196.25 | 2021-01-28 08:00 | 2021-11-08 13:00 | 0.13 |  | 70h | 01.02.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
615 | 616 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.05 |  |  | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
616 | 617 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.05 |  |  | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
617 | 618 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 37.13 | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-31 17:00 | 0.09 |  | 0h | 01.02.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
618 | 619 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-03 15:00 | 0 | 618 | 25h | 01.02.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.05 |  |  | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
619 | 620 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-03 15:00 | 2021-11-04 16:00 | 0 | 619 | 10h | 01.02.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.05 |  |  | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
620 | 621 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-04 16:00 | 2021-11-07 17:00 | 0 | 620 | 10h | 01.02.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.05 |  |  | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
621 | 622 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-08 13:00 | 0 | 621 | 5h | 01.02.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.05 |  |  | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
622 | 623 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-08 13:00 | 2021-11-08 13:00 | 0 | 622,616 | 0h | 01.02.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.05 |  |  | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
623 | 624 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים SAP - SAP | 204.13 | 2021-01-28 08:00 | 2021-11-17 13:00 | 0.1 |  | 95h | 01.02.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.06 |  |  | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
624 | 625 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
625 | 626 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.13 | 2021-01-28 08:00 | 2021-11-17 13:00 | 0.1 |  | 95h | 01.02.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
626 | 627 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.06 |  |  | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
627 | 628 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.06 |  |  | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
628 | 629 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.75 | 2021-10-21 08:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
629 | 630 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-14 15:00 | 0 | 629 | 25h | 01.02.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.06 |  |  | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
630 | 631 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-14 15:00 | 2021-11-15 16:00 | 0 | 630 | 10h | 01.02.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.06 |  |  | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
631 | 632 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-15 16:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 631 | 10h | 01.02.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.06 |  |  | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
632 | 633 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-17 08:00 | 2021-11-17 13:00 | 0 | 632 | 5h | 01.02.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.06 |  |  | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
633 | 634 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-17 13:00 | 2021-11-17 13:00 | 0 | 633,627 | 0h | 01.02.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.06 |  |  | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
634 | 635 |  | Auto Scheduled | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת SAP תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות - SAP | 278.38 | 2021-01-28 08:00 | 2022-02-17 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.02.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.07 |  |  | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
635 | 636 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
636 | 637 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 278.38 | 2021-01-28 08:00 | 2022-02-17 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.02.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
637 | 638 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.07 |  |  | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
638 | 639 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.07 |  |  | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
639 | 640 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 | 2022-02-03 08:00 | 2022-02-09 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
640 | 641 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-02-10 08:00 | 2022-02-14 15:00 | 0 | 640 | 25h | 01.02.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.07 |  |  | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
641 | 642 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-02-14 15:00 | 2022-02-15 16:00 | 0 | 641 | 10h | 01.02.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.07 |  |  | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
642 | 643 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-02-15 16:00 | 2022-02-16 17:00 | 0 | 642 | 10h | 01.02.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.07 |  |  | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
643 | 644 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-02-17 08:00 | 2022-02-17 13:00 | 0 | 643 | 5h | 01.02.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.07 |  |  | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
644 | 645 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-02-17 13:00 | 2022-02-17 13:00 | 0 | 644,638 | 0h | 01.02.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.07 |  |  | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
645 | 646 |  | Auto Scheduled | MRP -יש להקים במערכת SAP אזורי MRP לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני - SAP | 358.25 | 2021-01-28 08:00 | 2022-05-29 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.02.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.08 |  |  | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
646 | 647 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
647 | 648 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 358.25 | 2021-01-28 08:00 | 2022-05-29 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.02.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
648 | 649 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.08 |  |  | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
649 | 650 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.08 |  |  | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
650 | 651 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2022-05-17 08:00 | 2022-05-19 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
651 | 652 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-05-22 08:00 | 2022-05-24 15:00 | 0 | 651 | 25h | 01.02.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.08 |  |  | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
652 | 653 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-05-24 15:00 | 2022-05-25 16:00 | 0 | 652 | 10h | 01.02.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.08 |  |  | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
653 | 654 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-05-25 16:00 | 2022-05-26 17:00 | 0 | 653 | 10h | 01.02.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.08 |  |  | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
654 | 655 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-05-29 08:00 | 2022-05-29 13:00 | 0 | 654 | 5h | 01.02.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.08 |  |  | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
655 | 656 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-05-29 13:00 | 2022-05-29 13:00 | 0 | 655,649 | 0h | 01.02.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.08 |  |  | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
656 | 657 |  | Auto Scheduled | הרשאות -מערכת SAP תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP | 357.13 | 2021-01-28 08:00 | 2022-05-26 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.02.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.09 |  |  | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
657 | 658 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
658 | 659 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 357.13 | 2021-01-28 08:00 | 2022-05-26 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.02.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
659 | 660 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.09.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.09 |  |  | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
660 | 661 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.09.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.09 |  |  | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
661 | 662 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2022-05-16 08:00 | 2022-05-18 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.09 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
662 | 663 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-05-19 08:00 | 2022-05-23 15:00 | 0 | 662 | 25h | 01.02.SAP.09.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.09 |  |  | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
663 | 664 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-05-23 15:00 | 2022-05-24 16:00 | 0 | 663 | 10h | 01.02.SAP.09.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.09 |  |  | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
664 | 665 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-05-24 16:00 | 2022-05-25 17:00 | 0 | 664 | 10h | 01.02.SAP.09.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.09 |  |  | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
665 | 666 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-05-26 08:00 | 2022-05-26 13:00 | 0 | 665 | 5h | 01.02.SAP.09.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.09 |  |  | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
666 | 667 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-05-26 13:00 | 2022-05-26 13:00 | 0 | 666,660 | 0h | 01.02.SAP.09.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.09 |  |  | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
667 | 668 |  | Auto Scheduled | עיתוד -מערכת SAP תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח - SAP | 356 | 2021-01-28 08:00 | 2022-05-25 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.02.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.10 |  |  | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
668 | 669 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
669 | 670 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 356 | 2021-01-28 08:00 | 2022-05-25 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.02.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
670 | 671 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.10.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.10 |  |  | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
671 | 672 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.10.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.10 |  |  | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
672 | 673 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2022-05-15 08:00 | 2022-05-17 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.10 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
673 | 674 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-05-18 08:00 | 2022-05-22 15:00 | 0 | 673 | 25h | 01.02.SAP.10.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.10 |  |  | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
674 | 675 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-05-22 15:00 | 2022-05-23 16:00 | 0 | 674 | 10h | 01.02.SAP.10.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.10 |  |  | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
675 | 676 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-05-23 16:00 | 2022-05-24 17:00 | 0 | 675 | 10h | 01.02.SAP.10.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.10 |  |  | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
676 | 677 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-05-25 08:00 | 2022-05-25 13:00 | 0 | 676 | 5h | 01.02.SAP.10.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.10 |  |  | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
677 | 678 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-05-25 13:00 | 2022-05-25 13:00 | 0 | 677,671 | 0h | 01.02.SAP.10.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.10 |  |  | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
678 | 679 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה SAP תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה WMS - SAP | 354.88 | 2021-01-28 08:00 | 2022-05-24 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.02.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.11 |  |  | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
679 | 680 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
680 | 681 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 354.88 | 2021-01-28 08:00 | 2022-05-24 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.02.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
681 | 682 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.11.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.11 |  |  | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
682 | 683 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.11.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.11 |  |  | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
683 | 684 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 | 2022-05-01 08:00 | 2022-05-16 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.11 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
684 | 685 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-05-17 08:00 | 2022-05-19 15:00 | 0 | 684 | 25h | 01.02.SAP.11.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.11 |  |  | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
685 | 686 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-05-19 15:00 | 2022-05-22 16:00 | 0 | 685 | 10h | 01.02.SAP.11.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.11 |  |  | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
686 | 687 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-05-22 16:00 | 2022-05-23 17:00 | 0 | 686 | 10h | 01.02.SAP.11.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.11 |  |  | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
687 | 688 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-05-24 08:00 | 2022-05-24 13:00 | 0 | 687 | 5h | 01.02.SAP.11.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.11 |  |  | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
688 | 689 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-05-24 13:00 | 2022-05-24 13:00 | 0 | 688,682 | 0h | 01.02.SAP.11.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.11 |  |  | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
689 | 690 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת הSAP תאפשר קליטת תנועות מלאי יעודיות מהWMS על מנת לעדכן תכולת ערכה (הוצאה\הכנסה) עבור ערכה שנמצאת במלאי - SAP | 343.63 | 2021-01-28 08:00 | 2022-05-10 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.02.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.WMS.28 | 01.02.SAP.12 |  |  | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
690 | 691 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
691 | 692 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 343.63 | 2021-01-28 08:00 | 2022-05-10 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.02.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
692 | 693 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.12.02.01 |  |  | rule | 01.02.WMS.28 | 01.02.SAP.12 |  |  | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
693 | 694 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.12.02.02 |  |  | rule | 01.02.WMS.28 | 01.02.SAP.12 |  |  | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
694 | 695 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2022-04-28 08:00 | 2022-05-02 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.02.WMS.28 | 01.02.SAP.12 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
695 | 696 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-05-03 08:00 | 2022-05-05 15:00 | 0 | 695 | 25h | 01.02.SAP.12.02.04 |  |  | rule | 01.02.WMS.28 | 01.02.SAP.12 |  |  | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
696 | 697 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-05-05 15:00 | 2022-05-08 16:00 | 0 | 696 | 10h | 01.02.SAP.12.02.05 |  |  | rule | 01.02.WMS.28 | 01.02.SAP.12 |  |  | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
697 | 698 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-05-08 16:00 | 2022-05-09 17:00 | 0 | 697 | 10h | 01.02.SAP.12.02.06 |  |  | rule | 01.02.WMS.28 | 01.02.SAP.12 |  |  | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
698 | 699 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-05-10 08:00 | 2022-05-10 13:00 | 0 | 698 | 5h | 01.02.SAP.12.02.07 |  |  | rule | 01.02.WMS.28 | 01.02.SAP.12 |  |  | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
699 | 700 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-05-10 13:00 | 2022-05-10 13:00 | 0 | 699,693 | 0h | 01.02.SAP.12.02.08 |  |  | rule | 01.02.WMS.28 | 01.02.SAP.12 |  |  | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
700 | 701 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת הSAP תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת - SAP | 326.75 | 2021-01-28 08:00 | 2022-04-19 13:00 | 0.08 |  | 95h | 01.02.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.13 |  |  | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
701 | 702 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
702 | 703 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 326.75 | 2021-01-28 08:00 | 2022-04-19 13:00 | 0.08 |  | 95h | 01.02.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
703 | 704 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.13.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.13 |  |  | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
704 | 705 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.13.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.13 |  |  | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
705 | 706 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 23.63 | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-11 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.13 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
706 | 707 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-04-12 08:00 | 2022-04-14 15:00 | 0 | 706 | 25h | 01.02.SAP.13.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.13 |  |  | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
707 | 708 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-04-14 15:00 | 2022-04-17 16:00 | 0 | 707 | 10h | 01.02.SAP.13.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.13 |  |  | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
708 | 709 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-04-17 16:00 | 2022-04-18 17:00 | 0 | 708 | 10h | 01.02.SAP.13.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.13 |  |  | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
709 | 710 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-04-19 08:00 | 2022-04-19 13:00 | 0 | 709 | 5h | 01.02.SAP.13.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.13 |  |  | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
710 | 711 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-04-19 13:00 | 2022-04-19 13:00 | 0 | 710,704 | 0h | 01.02.SAP.13.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.13 |  |  | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
711 | 712 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג הוצאה והכנסה של פריט לערכה - SAP | 408.88 | 2021-01-28 08:00 | 2022-07-31 13:00 | 0.07 |  | 95h | 01.02.SAP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.14 |  |  | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
712 | 713 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.14.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
713 | 714 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 408.88 | 2021-01-28 08:00 | 2022-07-31 13:00 | 0.07 |  | 95h | 01.02.SAP.14.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
714 | 715 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.14.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.14 |  |  | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
715 | 716 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.14.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.14 |  |  | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
716 | 717 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 29.25 | 2022-06-16 08:00 | 2022-07-21 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.14 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
717 | 718 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-07-24 08:00 | 2022-07-26 15:00 | 0 | 717 | 25h | 01.02.SAP.14.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.14 |  |  | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
718 | 719 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-07-26 15:00 | 2022-07-27 16:00 | 0 | 718 | 10h | 01.02.SAP.14.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.14 |  |  | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
719 | 720 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-07-27 16:00 | 2022-07-28 17:00 | 0 | 719 | 10h | 01.02.SAP.14.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.14 |  |  | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
720 | 721 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-07-31 08:00 | 2022-07-31 13:00 | 0 | 720 | 5h | 01.02.SAP.14.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.14 |  |  | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
721 | 722 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-07-31 13:00 | 2022-07-31 13:00 | 0 | 721,715 | 0h | 01.02.SAP.14.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.14 |  |  | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
722 | 723 |  | Auto Scheduled | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -מערכת הSAP תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור - SAP | 276.13 | 2021-01-28 08:00 | 2022-02-15 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.02.SAP.15 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.15 |  |  | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
723 | 724 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.15.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
724 | 725 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 276.13 | 2021-01-28 08:00 | 2022-02-15 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.02.SAP.15.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
725 | 726 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.15.02.01 |  |  | rule | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.15 |  |  | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
726 | 727 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.15.02.02 |  |  | rule | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.15 |  |  | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
727 | 728 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-07 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.15.02.03 |  |  | rule | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.15 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
728 | 729 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-02-08 08:00 | 2022-02-10 15:00 | 0 | 728 | 25h | 01.02.SAP.15.02.04 |  |  | rule | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.15 |  |  | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
729 | 730 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-02-10 15:00 | 2022-02-13 16:00 | 0 | 729 | 10h | 01.02.SAP.15.02.05 |  |  | rule | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.15 |  |  | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
730 | 731 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-02-13 16:00 | 2022-02-14 17:00 | 0 | 730 | 10h | 01.02.SAP.15.02.06 |  |  | rule | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.15 |  |  | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
731 | 732 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-02-15 08:00 | 2022-02-15 13:00 | 0 | 731 | 5h | 01.02.SAP.15.02.07 |  |  | rule | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.15 |  |  | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
732 | 733 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-02-15 13:00 | 2022-02-15 13:00 | 0 | 732,726 | 0h | 01.02.SAP.15.02.08 |  |  | rule | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.15 |  |  | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
733 | 734 |  | Auto Scheduled | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -מערכת הSAP תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות - SAP | 273.88 | 2021-01-28 08:00 | 2022-02-13 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.02.SAP.16 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.16 |  |  | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
734 | 735 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.16.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
735 | 736 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 273.88 | 2021-01-28 08:00 | 2022-02-13 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.02.SAP.16.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
736 | 737 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.16.02.01 |  |  | rule | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.16 |  |  | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
737 | 738 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.16.02.02 |  |  | rule | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.16 |  |  | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
738 | 739 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 | 2022-01-30 08:00 | 2022-02-03 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.16.02.03 |  |  | rule | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.16 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
739 | 740 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-02-06 08:00 | 2022-02-08 15:00 | 0 | 739 | 25h | 01.02.SAP.16.02.04 |  |  | rule | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.16 |  |  | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
740 | 741 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-02-08 15:00 | 2022-02-09 16:00 | 0 | 740 | 10h | 01.02.SAP.16.02.05 |  |  | rule | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.16 |  |  | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
741 | 742 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-02-09 16:00 | 2022-02-10 17:00 | 0 | 741 | 10h | 01.02.SAP.16.02.06 |  |  | rule | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.16 |  |  | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
742 | 743 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-02-13 08:00 | 2022-02-13 13:00 | 0 | 742 | 5h | 01.02.SAP.16.02.07 |  |  | rule | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.16 |  |  | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
743 | 744 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-02-13 13:00 | 2022-02-13 13:00 | 0 | 743,737 | 0h | 01.02.SAP.16.02.08 |  |  | rule | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.16 |  |  | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
744 | 745 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לWMS עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל SAP לצורך בניית ערכות - SAP | 270.5 | 2021-01-28 08:00 | 2022-02-08 13:00 | 0.1 |  | 95h | 01.02.SAP.17 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.17 |  |  | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
745 | 746 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.17.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
746 | 747 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 270.5 | 2021-01-28 08:00 | 2022-02-08 13:00 | 0.1 |  | 95h | 01.02.SAP.17.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
747 | 748 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.17.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.17 |  |  | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
748 | 749 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.17.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.17 |  |  | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
749 | 750 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.88 | 2022-01-11 08:00 | 2022-01-31 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.17.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.17 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
750 | 751 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-03 15:00 | 0 | 750 | 25h | 01.02.SAP.17.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.17 |  |  | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
751 | 752 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-02-03 15:00 | 2022-02-06 16:00 | 0 | 751 | 10h | 01.02.SAP.17.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.17 |  |  | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
752 | 753 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-02-06 16:00 | 2022-02-07 17:00 | 0 | 752 | 10h | 01.02.SAP.17.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.17 |  |  | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
753 | 754 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-02-08 08:00 | 2022-02-08 13:00 | 0 | 753 | 5h | 01.02.SAP.17.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.17 |  |  | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
754 | 755 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-02-08 13:00 | 2022-02-08 13:00 | 0 | 754,748 | 0h | 01.02.SAP.17.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.17 |  |  | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
755 | 756 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג פירוק ערכה - SAP | 385.25 | 2021-01-28 08:00 | 2022-06-30 13:00 | 0.07 |  | 95h | 01.02.SAP.18 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 |  |  | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
756 | 757 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.18.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
757 | 758 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 385.25 | 2021-01-28 08:00 | 2022-06-30 13:00 | 0.07 |  | 95h | 01.02.SAP.18.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
758 | 759 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.18.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 |  |  | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
759 | 760 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-01 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.18.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 |  |  | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
760 | 761 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 29.25 | 2022-05-18 08:00 | 2022-06-22 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.18.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
761 | 762 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-06-23 08:00 | 2022-06-27 15:00 | 0 | 761 | 25h | 01.02.SAP.18.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 |  |  | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
762 | 763 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-06-27 15:00 | 2022-06-28 16:00 | 0 | 762 | 10h | 01.02.SAP.18.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 |  |  | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
763 | 764 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-06-28 16:00 | 2022-06-29 17:00 | 0 | 763 | 10h | 01.02.SAP.18.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 |  |  | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
764 | 765 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-06-30 08:00 | 2022-06-30 13:00 | 0 | 764 | 5h | 01.02.SAP.18.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 |  |  | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
765 | 766 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-06-30 13:00 | 2022-06-30 13:00 | 0 | 765,759 | 0h | 01.02.SAP.18.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 |  |  | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
766 | 767 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים | 311 | 2020-08-06 08:00 | 2021-10-06 13:00 | 0.37 |  | 539h | 01.03 | חתום | אבי פרישמן | hd |  | 01.03.BP.01 | מאור |  | BP |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
767 | 768 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.BP | 121.5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 159h | 01.03.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
768 | 769 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים - BP | 121.5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 159h | 01.03.BP.01 | חתום | אבי פרישמן | parent |  | 01.03.BP.01 | מאור |  | BP |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
769 | 770 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 119.5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 |  | 119h | 01.03.BP.01.01 |  | אבי פרישמן | Sub Tasks | [6 empty] | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
770 | 771 |  | Auto Scheduled | 03/09: תגובה של תקווה--1. ביטול חיוב עצמי וכל פעולת רוורס אחרת – במעבר למבנה ארגוני חדש יפתחו מחסנים / א"א חדשים לכן לא ניתן יהיה לבצע ביטולים היסטוריים. צריך לציין במסמך.--2. יש יותר מדי נושאים פתוחים בסוף המסמך – לא חושבת ששגיב יחתום במצב כזה.--3. עיצו | 0.25 | 2020-08-17 08:00 | 2020-08-17 10:00 | 1 |  | 2h | 01.03.BP.01.01.01 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | תקווה רובינצ'יק | BP |  | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
771 | 772 |  | Auto Scheduled | 23/09: חסרות סיבה לתנועה 262 וסיבות של סימולי החוץ--תוצרת גמורה המגיעה מהמשא/בימל שמבצעים 101 על סמך אספקה נכנסת עם סיבה לתנועה שבו רושמים סימול חוץ/ סימול של המשא , מתבצע שרשור של 902 זיכוי עם סיבה 262 | 0.25 | 2020-08-18 08:00 | 2020-08-18 10:00 | 1 | 771 | 2h | 01.03.BP.01.01.02 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | שרון רחמים | BP |  | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
772 | 773 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.38 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-09 10:00 | 1 |  | 11h | 01.03.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
773 | 774 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 3 | 2020-08-20 08:00 | 2020-08-24 14:00 | 1 | 773 | 24h | 01.03.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
774 | 775 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1 | 2020-09-22 08:00 | 2020-09-22 16:00 | 1 | 774 | 8h | 01.03.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
775 | 776 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1.38 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-04 10:00 | 1 | 775 | 11h | 01.03.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 01.03.BP.01 |  | 2020-10-19 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
776 | 777 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 2.13 | 2020-10-15 08:00 | 2020-10-18 16:00 | 1 | 776 | 17h | 01.03.BP.01.01.24 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
777 | 778 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 1.38 | 2020-11-08 08:00 | 2020-11-09 10:00 | 1 | 777 | 11h | 01.03.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 01.03.BP.01 |  | 2020-10-18 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
778 | 779 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2.63 | 2020-11-22 08:00 | 2020-11-24 11:00 | 1 | 778 | 21h | 01.03.BP.01.01.26 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | 2020-10-14 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
779 | 780 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1.25 | 2020-12-20 08:00 | 2020-12-21 09:00 | 1 | 779 | 10h | 01.03.BP.01.01.27 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
780 | 781 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 | 2021-01-02 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 780 | 2h | 01.03.BP.01.01.28 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
781 | 782 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 110.25 | 2020-08-20 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 40h | 01.03.BP.01.02 |  | אבי פרישמן | LC Tasks | [6 empty] | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
782 | 783 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 781 | 0h | 01.03.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
783 | 784 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-08-20 08:00 | 2020-08-20 13:00 | 1 |  | 5h | 01.03.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
784 | 785 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-08-27 08:00 | 2020-08-30 09:00 | 1 | 784 | 10h | 01.03.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
785 | 786 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-09-10 08:00 | 2020-09-10 13:00 | 1 | 785 | 5h | 01.03.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
786 | 787 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-09-17 08:00 | 2020-09-20 09:00 | 1 | 786 | 10h | 01.03.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
787 | 788 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-04 09:00 | 1 | 787 | 10h | 01.03.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
788 | 789 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 788,783 | 0h | 01.03.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
789 | 790 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 789 | 0h | 01.03.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
790 | 791 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.INT | 185 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-29 13:00 | 0.14 |  | 95h | 01.03.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
791 | 792 |  | Auto Scheduled | טבלת טרמינולוגיה בין המערכות - מערכות SAP ו WMS יאפשרו העברת שדרים לתנועות שבוצעו ע"ב טבלת ההמרות - INT | 185 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-29 13:00 | 0.14 |  | 95h | 01.03.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  |  | INT |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
792 | 793 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.03.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
793 | 794 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 185 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-29 13:00 | 0.14 |  | 95h | 01.03.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
794 | 795 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.03.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
795 | 796 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 781 | 20h | 01.03.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
796 | 797 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 9 | 2021-08-25 08:00 | 2021-09-05 17:00 | 0 |  | 25h | 01.03.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
797 | 798 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-09 08:00 | 2021-09-13 15:00 | 0 | 797 | 25h | 01.03.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
798 | 799 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-13 15:00 | 2021-09-14 16:00 | 0 | 798 | 10h | 01.03.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
799 | 800 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-14 16:00 | 2021-09-19 17:00 | 0 | 799 | 10h | 01.03.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
800 | 801 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-29 08:00 | 2021-09-29 13:00 | 0 | 800 | 5h | 01.03.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
801 | 802 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-09-29 13:00 | 2021-09-29 13:00 | 0 | 801,795 | 0h | 01.03.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
802 | 803 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.SAP | 190.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-06 13:00 | 0.17 |  | 285h | 01.03.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
803 | 804 |  | Auto Scheduled | חיובים וזיכויים במחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר המשך תהליך כפי שקיים היום בחיובים וזיכויים עבור מחסנים מיוחדים (מחסנים בתפעול מערכת SAP) - SAP | 189.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-05 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.03.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  |  | SAP |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
804 | 805 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.03.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
805 | 806 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 189.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-05 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.03.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
806 | 807 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.03.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
807 | 808 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 781 | 20h | 01.03.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
808 | 809 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-14 17:00 | 0 |  | 25h | 01.03.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
809 | 810 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-19 08:00 | 2021-09-30 15:00 | 0 | 809 | 25h | 01.03.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
810 | 811 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-30 15:00 | 2021-10-03 16:00 | 0 | 810 | 10h | 01.03.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
811 | 812 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-03 16:00 | 2021-10-04 17:00 | 0 | 811 | 10h | 01.03.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
812 | 813 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-05 13:00 | 0 | 812 | 5h | 01.03.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
813 | 814 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-05 13:00 | 2021-10-05 13:00 | 0 | 813,807 | 0h | 01.03.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
814 | 815 |  | Auto Scheduled | הרשאות - SAP | 190.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-06 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.03.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  |  | SAP |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
815 | 816 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.03.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
816 | 817 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 190.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-06 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.03.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
817 | 818 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.03.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
818 | 819 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 781 | 20h | 01.03.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
819 | 820 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 | 2021-09-09 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 0 |  | 25h | 01.03.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
820 | 821 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-03 15:00 | 0 | 820 | 25h | 01.03.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
821 | 822 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-03 15:00 | 2021-10-04 16:00 | 0 | 821 | 10h | 01.03.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
822 | 823 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-04 16:00 | 2021-10-05 17:00 | 0 | 822 | 10h | 01.03.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
823 | 824 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-06 13:00 | 0 | 823 | 5h | 01.03.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
824 | 825 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-06 13:00 | 2021-10-06 13:00 | 0 | 824,818 | 0h | 01.03.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
825 | 826 |  | Auto Scheduled | קודי מאשר - מערכת SAP תאפשר איחוד קודי מאשר - SAP | 185 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-29 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.03.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  |  | SAP |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
826 | 827 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.03.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
827 | 828 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 185 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-29 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.03.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
828 | 829 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.03.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
829 | 830 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 781 | 20h | 01.03.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
830 | 831 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-08-29 08:00 | 2021-09-05 17:00 | 0 |  | 25h | 01.03.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
831 | 832 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-09 08:00 | 2021-09-13 15:00 | 0 | 831 | 25h | 01.03.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
832 | 833 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-13 15:00 | 2021-09-14 16:00 | 0 | 832 | 10h | 01.03.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
833 | 834 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-14 16:00 | 2021-09-19 17:00 | 0 | 833 | 10h | 01.03.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
834 | 835 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-29 08:00 | 2021-09-29 13:00 | 0 | 834 | 5h | 01.03.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
835 | 836 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-29 13:00 | 2021-09-29 13:00 | 0 | 835,829 | 0h | 01.03.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
836 | 837 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים | 303.13 | 2020-08-11 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.58 |  | 514h | 01.04 | חתום | 5 avi | hd |  | 01.04.BP.01 | גל |  | BP |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
837 | 838 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים.BP | 97.88 | 2020-08-11 08:00 | 2020-12-09 17:00 | 1 |  | 134h | 01.04.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
838 | 839 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים - BP | 97.88 | 2020-08-11 08:00 | 2020-12-09 17:00 | 1 |  | 134h | 01.04.BP.01 | חתום | 5 avi | parent |  | 01.04.BP.01 | גל |  | BP |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
839 | 840 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 95.88 | 2020-08-11 08:00 | 2020-12-08 10:00 | 1 |  | 94h | 01.04.BP.01.01 |  | 5 avi | Sub Tasks | [6 empty] | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
840 | 841 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.38 | 2020-08-11 08:00 | 2020-08-12 10:00 | 1 |  | 11h | 01.04.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.04.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
841 | 842 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 3.5 | 2020-08-25 08:00 | 2020-08-30 09:00 | 1 | 841 | 28h | 01.04.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.04.BP.01 |  | 2020-09-22 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
842 | 843 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.25 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-04 09:00 | 1 | 842 | 10h | 01.04.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 01.04.BP.01 |  | 2020-10-14 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
843 | 844 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 4.25 | 2020-10-14 08:00 | 2020-10-19 15:00 | 1 | 843 | 34h | 01.04.BP.01.01.23 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.04.BP.01 | ואל | 2020-10-22 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
844 | 845 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.38 | 2020-11-30 08:00 | 2020-11-30 11:00 | 1 | 844 | 3h | 01.04.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 01.04.BP.01 |  | 2020-10-20 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
845 | 846 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.25 | 2020-12-02 08:00 | 2020-12-02 10:00 | 1 | 845 | 2h | 01.04.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.04.BP.01 | ואל | 2020-10-15 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
846 | 847 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.5 | 2020-12-03 08:00 | 2020-12-03 12:00 | 1 | 846 | 4h | 01.04.BP.01.01.26 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.04.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
847 | 848 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 10:00 | 1 | 847 | 2h | 01.04.BP.01.01.27 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.04.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
848 | 849 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 90 | 2020-08-20 08:00 | 2020-12-09 17:00 | 1 |  | 40h | 01.04.BP.01.02 |  | 5 avi | LC Tasks | [6 empty] | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
849 | 850 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 17:00 | 1 | 848 | 0h | 01.04.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
850 | 851 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-08-20 08:00 | 2020-08-20 13:00 | 1 |  | 5h | 01.04.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
851 | 852 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-08-27 08:00 | 2020-08-30 09:00 | 1 | 851 | 10h | 01.04.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
852 | 853 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-09-10 08:00 | 2020-09-10 13:00 | 1 | 852 | 5h | 01.04.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
853 | 854 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-09-17 08:00 | 2020-09-20 09:00 | 1 | 853 | 10h | 01.04.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
854 | 855 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-04 09:00 | 1 | 854 | 10h | 01.04.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
855 | 856 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 08:00 | 1 | 855,850 | 0h | 01.04.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
856 | 857 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 08:00 | 1 | 856 | 0h | 01.04.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
857 | 858 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים.SAP | 206.38 | 2020-12-09 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.42 |  | 380h | 01.04.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
858 | 859 |  | Auto Scheduled | הזמנות אחזקה: מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו - SAP | 178.75 | 2020-12-09 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 01.04.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  |  | SAP |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
859 | 860 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.04.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
860 | 861 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 178.75 | 2020-12-09 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 01.04.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
861 | 862 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.04.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
862 | 863 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 848 | 20h | 01.04.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
863 | 864 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-10 15:00 | 1 |  | 25h | 01.04.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
864 | 865 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-05-10 15:00 | 2021-05-13 13:00 | 0 | 864 | 25h | 01.04.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
865 | 866 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-05-13 13:00 | 2021-05-18 14:00 | 0 | 865 | 10h | 01.04.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
866 | 867 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-05-18 14:00 | 2021-05-19 15:00 | 0 | 866 | 10h | 01.04.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
867 | 868 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-05-19 15:00 | 2021-05-30 11:00 | 0 | 867 | 5h | 01.04.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
868 | 869 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 868,862 | 0h | 01.04.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
869 | 870 |  | Auto Scheduled | פירוק והשקעה מתוך הזמנה: מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100/6200/6300 חדשים שייפתחו - SAP | 178.75 | 2020-12-09 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 01.04.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  |  | SAP |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
870 | 871 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.04.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
871 | 872 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 178.75 | 2020-12-09 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 01.04.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
872 | 873 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.04.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
873 | 874 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 848 | 20h | 01.04.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
874 | 875 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-05-09 08:00 | 2021-05-11 15:00 | 1 |  | 25h | 01.04.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
875 | 876 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-05-11 15:00 | 2021-05-18 13:00 | 0 | 875 | 25h | 01.04.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
876 | 877 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-05-18 13:00 | 2021-05-19 14:00 | 0 | 876 | 10h | 01.04.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
877 | 878 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-05-19 14:00 | 2021-05-30 15:00 | 0 | 877 | 10h | 01.04.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
878 | 879 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-05-30 15:00 | 2021-05-31 11:00 | 0 | 878 | 5h | 01.04.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
879 | 880 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 879,873 | 0h | 01.04.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
880 | 881 |  | Auto Scheduled | מיקום המלאי: המלאי מאוחסן בWMS ומשוקף בIM בsap- - אתרים 6100,6200,6300. - SAP | 206.38 | 2020-12-09 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.23 |  | 95h | 01.04.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.04.IMP.05 | 01.04.SAP.03 |  |  | SAP |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
881 | 882 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.04.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
882 | 883 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 206.38 | 2020-12-09 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.23 |  | 95h | 01.04.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
883 | 884 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.04.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.04.IMP.05 | 01.04.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
884 | 885 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 848 | 20h | 01.04.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.04.IMP.05 | 01.04.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
885 | 886 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 |  | 25h | 01.04.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.04.IMP.05 | 01.04.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
886 | 887 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-12 08:00 | 2021-09-14 15:00 | 0 | 886 | 25h | 01.04.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.04.IMP.05 | 01.04.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
887 | 888 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-14 15:00 | 2021-09-19 16:00 | 0 | 887 | 10h | 01.04.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.04.IMP.05 | 01.04.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
888 | 889 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-19 16:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 888 | 10h | 01.04.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.04.IMP.05 | 01.04.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
889 | 890 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-30 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 889 | 5h | 01.04.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.04.IMP.05 | 01.04.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
890 | 891 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-30 13:00 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 890,884 | 0h | 01.04.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.04.IMP.05 | 01.04.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
891 | 892 |  | Auto Scheduled | חוקות: איו שינוי בחוקות ובמיקום החוקות של השקעות ופירוקים ע"פ חוקת המלאי - SAP | 178.75 | 2020-12-09 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 01.04.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.04.IMP.06 | 01.04.SAP.04 |  |  | SAP |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
892 | 893 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.04.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
893 | 894 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 178.75 | 2020-12-09 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 01.04.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
894 | 895 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.04.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.04.IMP.06 | 01.04.SAP.04 |  |  | SAP | sap_01 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
895 | 896 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 848 | 20h | 01.04.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.04.IMP.06 | 01.04.SAP.04 |  |  | SAP | sap_02 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
896 | 897 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-05-11 08:00 | 2021-05-13 15:00 | 1 |  | 25h | 01.04.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.04.IMP.06 | 01.04.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
897 | 898 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-05-13 15:00 | 2021-05-30 13:00 | 0 | 897 | 25h | 01.04.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.04.IMP.06 | 01.04.SAP.04 |  |  | SAP | sap_04 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
898 | 899 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-05-30 13:00 | 2021-05-31 14:00 | 0 | 898 | 10h | 01.04.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.04.IMP.06 | 01.04.SAP.04 |  |  | SAP | sap_05 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
899 | 900 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-05-31 14:00 | 2021-06-01 15:00 | 0 | 899 | 10h | 01.04.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.04.IMP.06 | 01.04.SAP.04 |  |  | SAP | sap_06 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
900 | 901 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-06-01 15:00 | 2021-06-02 11:00 | 0 | 900 | 5h | 01.04.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.04.IMP.06 | 01.04.SAP.04 |  |  | SAP | sap_07 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
901 | 902 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 901,895 | 0h | 01.04.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.04.IMP.06 | 01.04.SAP.04 |  |  | SAP | sap_08 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
902 | 903 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים | 306.5 | 2020-08-30 08:00 | 2021-10-24 13:00 | 0.24 |  | 715h | 01.05 | חתום | מוריה | hd |  | 01.05.BP.01 | מוריה |  | BP |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
903 | 904 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.BP | 103.5 | 2020-08-30 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 145h | 01.05.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
904 | 905 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים - BP | 103.5 | 2020-08-30 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 145h | 01.05.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.05.BP.01 | מוריה |  | BP |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
905 | 906 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 101.5 | 2020-08-30 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 |  | 105h | 01.05.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks | [6 empty] | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
906 | 907 |  | Auto Scheduled | 23/09: הערות של גלית אדרי | 0.75 | 2020-09-17 08:00 | 2020-09-17 14:00 | 1 |  | 6h | 01.05.BP.01.01.01 | בוצע |  | MoM |  | 01.05.BP.01 |  | גלית אדרי | BP |  | 00nan | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
907 | 908 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 2.5 | 2020-08-30 08:00 | 2020-09-01 10:00 | 1 |  | 20h | 01.05.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
908 | 909 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0.5 | 2020-09-25 08:00 | 2020-09-27 12:00 | 1 | 908 | 4h | 01.05.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
909 | 910 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.38 | 2020-09-30 08:00 | 2020-10-01 10:00 | 1 | 909 | 11h | 01.05.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 01.05.BP.01 |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
910 | 911 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 2.38 | 2020-10-14 08:00 | 2020-10-18 09:00 | 1 | 910 | 19h | 01.05.BP.01.01.23 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | 2020-10-21 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
911 | 912 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.38 | 2020-11-09 08:00 | 2020-11-09 11:00 | 1 | 911 | 3h | 01.05.BP.01.01.24 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | 2020-10-21 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
912 | 913 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.38 | 2020-11-11 08:00 | 2020-11-11 11:00 | 1 | 912 | 3h | 01.05.BP.01.01.25 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | 2020-10-21 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
913 | 914 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.63 | 2020-11-15 08:00 | 2020-11-15 13:00 | 1 | 913 | 5h | 01.05.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.05.BP.01 |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
914 | 915 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 4 | 2020-11-19 08:00 | 2020-11-24 13:00 | 1 | 914 | 32h | 01.05.BP.01.01.27 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
915 | 916 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 915 | 2h | 01.05.BP.01.01.28 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
916 | 917 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 38.25 | 2020-11-18 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 40h | 01.05.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks | [6 empty] | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
917 | 918 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 916 | 0h | 01.05.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
918 | 919 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-11-18 08:00 | 2020-11-18 13:00 | 1 |  | 5h | 01.05.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
919 | 920 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-11-25 08:00 | 2020-11-26 09:00 | 1 | 919 | 10h | 01.05.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
920 | 921 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 13:00 | 1 | 920 | 5h | 01.05.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
921 | 922 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-17 09:00 | 1 | 921 | 10h | 01.05.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
922 | 923 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 | 922 | 10h | 01.05.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
923 | 924 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 923,918 | 0h | 01.05.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
924 | 925 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 924 | 0h | 01.05.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
925 | 926 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.INT | 204.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-24 13:00 | 0.07 |  | 285h | 01.05.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
926 | 927 |  | Auto Scheduled | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין אתרים שונים -ממשק - INT | 190.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-06 13:00 | 0.06 |  | 95h | 01.05.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  |  | INT |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
927 | 928 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.05.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
928 | 929 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 190.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-06 13:00 | 0.06 |  | 95h | 01.05.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
929 | 930 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.05.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
930 | 931 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 916 | 20h | 01.05.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
931 | 932 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 30.38 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 0 |  | 25h | 01.05.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
932 | 933 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-03 15:00 | 0 | 932 | 25h | 01.05.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
933 | 934 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-03 15:00 | 2021-10-04 16:00 | 0 | 933 | 10h | 01.05.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
934 | 935 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-04 16:00 | 2021-10-05 17:00 | 0 | 934 | 10h | 01.05.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
935 | 936 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-06 13:00 | 0 | 935 | 5h | 01.05.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
936 | 937 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-10-06 13:00 | 2021-10-06 13:00 | 0 | 936,930 | 0h | 01.05.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
937 | 938 |  | Auto Scheduled | תיאום קבלה בין המרחבים- מערכות WMS וSAP יאפשרו תיאום קבלה של המלאי - INT | 201.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-20 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.05.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.WMS.07 | 01.05.INT.02 |  |  | INT |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
938 | 939 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.05.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
939 | 940 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 201.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-20 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.05.INT.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
940 | 941 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.05.INT.02.02.01 |  |  | rule | 01.05.WMS.07 | 01.05.INT.02 |  |  | INT | int_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
941 | 942 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 916 | 20h | 01.05.INT.02.02.02 |  |  | rule | 01.05.WMS.07 | 01.05.INT.02 |  |  | INT | int_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
942 | 943 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.63 | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 |  | 25h | 01.05.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.05.WMS.07 | 01.05.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
943 | 944 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-17 15:00 | 0 | 943 | 25h | 01.05.INT.02.02.04 |  |  | rule | 01.05.WMS.07 | 01.05.INT.02 |  |  | INT | int_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
944 | 945 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-17 15:00 | 2021-10-18 16:00 | 0 | 944 | 10h | 01.05.INT.02.02.05 |  |  | rule | 01.05.WMS.07 | 01.05.INT.02 |  |  | INT | int_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
945 | 946 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-18 16:00 | 2021-10-19 17:00 | 0 | 945 | 10h | 01.05.INT.02.02.06 |  |  | rule | 01.05.WMS.07 | 01.05.INT.02 |  |  | INT | int_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
946 | 947 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-20 08:00 | 2021-10-20 13:00 | 0 | 946 | 5h | 01.05.INT.02.02.07 |  |  | rule | 01.05.WMS.07 | 01.05.INT.02 |  |  | INT | int_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
947 | 948 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-10-20 13:00 | 2021-10-20 13:00 | 0 | 947,941 | 0h | 01.05.INT.02.02.08 |  |  | rule | 01.05.WMS.07 | 01.05.INT.02 |  |  | INT | int_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
948 | 949 |  | Auto Scheduled | ויסות מלאי זמין/לא זמין באותו אתר -ממשק - INT | 204.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-24 13:00 | 0.06 |  | 95h | 01.05.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.03 |  |  | INT |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
949 | 950 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.05.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
950 | 951 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-24 13:00 | 0.06 |  | 95h | 01.05.INT.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
951 | 952 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.05.INT.03.02.01 |  |  | rule | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.03 |  |  | INT | int_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
952 | 953 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 916 | 20h | 01.05.INT.03.02.02 |  |  | rule | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.03 |  |  | INT | int_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
953 | 954 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 30.38 | 2021-08-23 08:00 | 2021-10-14 17:00 | 0 |  | 25h | 01.05.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
954 | 955 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-19 15:00 | 0 | 954 | 25h | 01.05.INT.03.02.04 |  |  | rule | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.03 |  |  | INT | int_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
955 | 956 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-19 15:00 | 2021-10-20 16:00 | 0 | 955 | 10h | 01.05.INT.03.02.05 |  |  | rule | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.03 |  |  | INT | int_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
956 | 957 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-20 16:00 | 2021-10-21 17:00 | 0 | 956 | 10h | 01.05.INT.03.02.06 |  |  | rule | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.03 |  |  | INT | int_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
957 | 958 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-24 08:00 | 2021-10-24 13:00 | 0 | 957 | 5h | 01.05.INT.03.02.07 |  |  | rule | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.03 |  |  | INT | int_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
958 | 959 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-10-24 13:00 | 2021-10-24 13:00 | 0 | 958,952 | 0h | 01.05.INT.03.02.08 |  |  | rule | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.03 |  |  | INT | int_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
959 | 960 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.SAP | 198.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0.28 |  | 285h | 01.05.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
960 | 961 |  | Auto Scheduled | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין מרה"ס למרת"ח ולהיפך - SAP | 198.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0.1 |  | 95h | 01.05.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.01 |  |  | SAP |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
961 | 962 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.05.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
962 | 963 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 198.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0.1 |  | 95h | 01.05.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
963 | 964 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.05.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
964 | 965 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 916 | 20h | 01.05.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
965 | 966 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.88 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 0 |  | 25h | 01.05.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
966 | 967 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-12 15:00 | 0 | 966 | 25h | 01.05.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
967 | 968 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-12 15:00 | 2021-10-13 16:00 | 0 | 967 | 10h | 01.05.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
968 | 969 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-13 16:00 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 968 | 10h | 01.05.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
969 | 970 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0 | 969 | 5h | 01.05.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
970 | 971 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-17 13:00 | 2021-10-17 13:00 | 0 | 970,964 | 0h | 01.05.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
971 | 972 |  | Auto Scheduled | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין אתרים שונים - SAP | 158.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 11:00 | 0.47 |  | 95h | 01.05.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.02 |  |  | SAP |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
972 | 973 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.05.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
973 | 974 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 11:00 | 0.47 |  | 95h | 01.05.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
974 | 975 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.05.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
975 | 976 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 916 | 20h | 01.05.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
976 | 977 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-03 15:00 | 1 |  | 25h | 01.05.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
977 | 978 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-03 15:00 | 2021-08-08 13:00 | 0 | 977 | 25h | 01.05.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
978 | 979 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-08 13:00 | 2021-08-09 14:00 | 0 | 978 | 10h | 01.05.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
979 | 980 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-09 14:00 | 2021-08-10 15:00 | 0 | 979 | 10h | 01.05.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
980 | 981 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-10 15:00 | 2021-08-11 11:00 | 0 | 980 | 5h | 01.05.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
981 | 982 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 11:00 | 2021-08-11 11:00 | 0 | 981,975 | 0h | 01.05.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
982 | 983 |  | Auto Scheduled | ויסות מלאי זמין/לא זמין באותו אתר - SAP | 171.25 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-26 11:00 | 0.47 |  | 95h | 01.05.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.03 |  |  | SAP |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
983 | 984 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.05.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
984 | 985 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 171.25 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-26 11:00 | 0.47 |  | 95h | 01.05.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
985 | 986 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.05.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
986 | 987 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 916 | 20h | 01.05.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
987 | 988 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-08-16 08:00 | 2021-08-18 15:00 | 1 |  | 25h | 01.05.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
988 | 989 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-18 15:00 | 2021-08-23 13:00 | 0 | 988 | 25h | 01.05.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
989 | 990 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-23 13:00 | 2021-08-24 14:00 | 0 | 989 | 10h | 01.05.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
990 | 991 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-24 14:00 | 2021-08-25 15:00 | 0 | 990 | 10h | 01.05.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
991 | 992 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-25 15:00 | 2021-08-26 11:00 | 0 | 991 | 5h | 01.05.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
992 | 993 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-26 11:00 | 2021-08-26 11:00 | 0 | 992,986 | 0h | 01.05.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
993 | 994 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה | 326.75 | 2020-07-20 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0.28 |  | 1,024h | 01.06 | חתום | מוריה | hd |  | 01.06.BP.01 | גל |  | BP |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
994 | 995 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.BP | 132.88 | 2020-07-20 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 |  | 167h | 01.06.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
995 | 996 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה - BP | 132.88 | 2020-07-20 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 |  | 167h | 01.06.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.06.BP.01 | גל |  | BP |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
996 | 997 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 130.75 | 2020-07-20 08:00 | 2020-12-29 10:00 | 1 |  | 127h | 01.06.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
997 | 998 |  | Auto Scheduled | נדרש להתייחס שיהיו סטטוסים נוספים ל-10 כושרים (כגון ספירה, מלאי לפרויקט, מלאי חסום לחירום וכו')--יש להוסיף ולהתייחס למנפ"ר לאפשר לו לבצע באופן ידני בחירת פריט מכושר מסוים בזמן יצירת הדרישה / אישור הדרישה. | 0.13 | 2020-09-06 08:00 | 2020-09-06 09:00 | 1 |  | 1h | 01.06.BP.01.01.01 | בוצע | מאיה | MoM |  | 01.06.BP.01 | עינת | שרון רחמים | BP |  | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
998 | 999 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 4.5 | 2020-07-20 08:00 | 2020-07-23 17:00 | 1 |  | 36h | 01.06.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.06.BP.01 | ואל | 2020-09-07 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
999 | 1000 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0.88 | 2020-09-07 08:00 | 2020-09-07 15:00 | 1 | 999 | 7h | 01.06.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.06.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1000 | 1001 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1.5 | 2020-09-15 08:00 | 2020-09-16 11:00 | 1 | 1000 | 12h | 01.06.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.06.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1001 | 1002 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.38 | 2020-09-30 08:00 | 2020-10-01 10:00 | 1 | 1001 | 11h | 01.06.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 01.06.BP.01 |  | 2020-10-14 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1002 | 1003 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1.88 | 2020-10-14 08:00 | 2020-10-15 14:00 | 1 | 1002 | 15h | 01.06.BP.01.01.24 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.06.BP.01 | ואל | 2020-10-14 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1003 | 1004 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.5 | 2020-11-03 08:00 | 2020-11-03 12:00 | 1 | 1003 | 4h | 01.06.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.06.BP.01 | 2020-10-18 00:00:00 | 2020-10-14 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1004 | 1005 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.13 | 2020-11-08 08:00 | 2020-11-08 09:00 | 1 | 1004 | 1h | 01.06.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.06.BP.01 |  | 2020-10-14 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1005 | 1006 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 4.75 | 2020-11-08 08:00 | 2020-11-12 10:00 | 1 | 1005 | 38h | 01.06.BP.01.01.27 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.06.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1006 | 1007 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 | 2020-12-29 08:00 | 2020-12-29 10:00 | 1 | 1006 | 2h | 01.06.BP.01.01.28 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.06.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1007 | 1008 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 35 | 2020-11-18 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 |  | 40h | 01.06.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1008 | 1009 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-30 17:00 | 1 | 1007 | 0h | 01.06.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1009 | 1010 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-11-18 08:00 | 2020-11-18 13:00 | 1 |  | 5h | 01.06.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1010 | 1011 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-11-25 08:00 | 2020-11-26 09:00 | 1 | 1010 | 10h | 01.06.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1011 | 1012 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 13:00 | 1 | 1011 | 5h | 01.06.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1012 | 1013 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-17 09:00 | 1 | 1012 | 10h | 01.06.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1013 | 1014 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 | 1013 | 10h | 01.06.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1014 | 1015 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-30 08:00 | 1 | 1014,1009 | 0h | 01.06.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1015 | 1016 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-30 08:00 | 1 | 1015 | 0h | 01.06.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1016 | 1017 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.INT | 264.88 | 2020-10-01 08:00 | 2021-10-05 13:00 | 0.18 |  | 192h | 01.06.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1017 | 1018 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה. - INT | 259.25 | 2020-10-01 08:00 | 2021-09-19 13:00 | 0.29 |  | 97h | 01.06.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.01 |  |  | INT |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1018 | 1019 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0.13 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-01 09:00 | 1 |  | 2h | 01.06.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1019 | 1020 |  | Auto Scheduled | נדרש לבחון מול הזכיין חסימה אוטומטית | 0.13 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-01 09:00 | 1 |  | 1h | 01.06.INT.01.01.01 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.06.INT.01 | ואל | BP | WMS |  | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
1020 | 1021 |  | Auto Scheduled | מע’ זכיין מובילה מחסן מלאי באחריות זכיין שיקוף חסימת המלאי במע' SAP נדרש להחליט באיזה רמה יסוכם בדיון מבנה ארגוני (אתר / אתר אחסון) | 0.13 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-01 09:00 | 1 |  | 1h | 01.06.INT.01.01.02 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.06.INT.01 | ואל | BP | INT |  | 00nan | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1021 | 1022 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 259.25 | 2020-10-01 08:00 | 2021-09-19 13:00 | 0.27 |  | 95h | 01.06.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1022 | 1023 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 1.13 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-01 17:00 | 1 | 1021 | 0h | 01.06.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1023 | 1024 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 1007 | 20h | 01.06.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1024 | 1025 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.38 | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-02 17:00 | 0 |  | 25h | 01.06.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1025 | 1026 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-12 15:00 | 0 | 1025 | 25h | 01.06.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1026 | 1027 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-12 15:00 | 2021-09-13 16:00 | 0 | 1026 | 10h | 01.06.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1027 | 1028 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-13 16:00 | 2021-09-14 17:00 | 0 | 1027 | 10h | 01.06.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1028 | 1029 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-19 08:00 | 2021-09-19 13:00 | 0 | 1028 | 5h | 01.06.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1029 | 1030 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-09-19 13:00 | 2021-09-19 13:00 | 0 | 1029,1023 | 0h | 01.06.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1030 | 1031 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור (מק"ט, כמות וכושר), כולל סיבת חסימה. - INT | 192.88 | 2020-12-30 08:00 | 2021-10-05 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.06.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.02 |  |  | INT |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1031 | 1032 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.06.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1032 | 1033 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 192.88 | 2020-12-30 08:00 | 2021-10-05 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.06.INT.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1033 | 1034 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.06.INT.02.02.01 |  |  | rule | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.02 |  |  | INT | int_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1034 | 1035 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 1007 | 20h | 01.06.INT.02.02.02 |  |  | rule | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.02 |  |  | INT | int_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1035 | 1036 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-14 17:00 | 0 |  | 25h | 01.06.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1036 | 1037 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-19 08:00 | 2021-09-30 15:00 | 0 | 1036 | 25h | 01.06.INT.02.02.04 |  |  | rule | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.02 |  |  | INT | int_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1037 | 1038 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-30 15:00 | 2021-10-03 16:00 | 0 | 1037 | 10h | 01.06.INT.02.02.05 |  |  | rule | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.02 |  |  | INT | int_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1038 | 1039 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-03 16:00 | 2021-10-04 17:00 | 0 | 1038 | 10h | 01.06.INT.02.02.06 |  |  | rule | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.02 |  |  | INT | int_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1039 | 1040 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-05 13:00 | 0 | 1039 | 5h | 01.06.INT.02.02.07 |  |  | rule | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.02 |  |  | INT | int_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1040 | 1041 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-10-05 13:00 | 2021-10-05 13:00 | 0 | 1040,1034 | 0h | 01.06.INT.02.02.08 |  |  | rule | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.02 |  |  | INT | int_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1041 | 1042 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.SAP | 195.13 | 2020-12-30 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0.16 |  | 665h | 01.06.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1042 | 1043 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים מחסנים בתפעול SAP- מערכת SAP תמשיך לאפשר את היכולת חסימה/שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' zlq02 zblkstk ברמת הWM - SAP | 161.88 | 2020-12-30 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.21 |  | 95h | 01.06.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.01 |  |  | SAP |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1043 | 1044 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1044 | 1045 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 161.88 | 2020-12-30 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.21 |  | 95h | 01.06.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1045 | 1046 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1046 | 1047 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 1007 | 20h | 01.06.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1047 | 1048 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-07-25 08:00 | 2021-07-27 17:00 | 0 |  | 25h | 01.06.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1048 | 1049 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-07-28 08:00 | 2021-08-01 15:00 | 0 | 1048 | 25h | 01.06.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1049 | 1050 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-01 15:00 | 2021-08-02 16:00 | 0 | 1049 | 10h | 01.06.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1050 | 1051 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-02 16:00 | 2021-08-03 17:00 | 0 | 1050 | 10h | 01.06.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1051 | 1052 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-04 13:00 | 0 | 1051 | 5h | 01.06.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1052 | 1053 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1052,1046 | 0h | 01.06.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1053 | 1054 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- תחזוק חוקת הרשאות ב-SAP לבע"ת צבאיים לביצוע הפעולה לחסימה ב-WMS - SAP | 182.75 | 2020-12-30 08:00 | 2021-09-09 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.06.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.02 |  |  | SAP |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1054 | 1055 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1055 | 1056 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 182.75 | 2020-12-30 08:00 | 2021-09-09 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.06.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1056 | 1057 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1057 | 1058 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 1007 | 20h | 01.06.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1058 | 1059 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-08-22 08:00 | 2021-08-29 17:00 | 0 |  | 25h | 01.06.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1059 | 1060 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-30 08:00 | 2021-09-01 15:00 | 0 | 1059 | 25h | 01.06.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1060 | 1061 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-01 15:00 | 2021-09-02 16:00 | 0 | 1060 | 10h | 01.06.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1061 | 1062 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-02 16:00 | 2021-09-05 17:00 | 0 | 1061 | 10h | 01.06.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1062 | 1063 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-09 08:00 | 2021-09-09 13:00 | 0 | 1062 | 5h | 01.06.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1063 | 1064 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-09 13:00 | 2021-09-09 13:00 | 0 | 1063,1057 | 0h | 01.06.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1064 | 1065 |  | Auto Scheduled | קודי סיבת החסימה- קיסטום סיבות לתנועה 977/978 על פי סיבות החסימה שברשימת קודי הסיבות המאוחד. - SAP | 189.5 | 2020-12-30 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.23 |  | 95h | 01.06.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.03 |  |  | SAP |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1065 | 1066 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1066 | 1067 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 189.5 | 2020-12-30 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.23 |  | 95h | 01.06.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1067 | 1068 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1068 | 1069 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 1007 | 20h | 01.06.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1069 | 1070 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 |  | 25h | 01.06.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1070 | 1071 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-12 08:00 | 2021-09-14 15:00 | 0 | 1070 | 25h | 01.06.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1071 | 1072 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-14 15:00 | 2021-09-19 16:00 | 0 | 1071 | 10h | 01.06.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1072 | 1073 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-19 16:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 1072 | 10h | 01.06.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1073 | 1074 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-30 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 1073 | 5h | 01.06.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1074 | 1075 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-30 13:00 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 1074,1068 | 0h | 01.06.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1075 | 1076 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מWMS . - SAP | 195.13 | 2020-12-30 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.06.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.04 |  |  | SAP |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1076 | 1077 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1077 | 1078 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 195.13 | 2020-12-30 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.06.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1078 | 1079 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.04 |  |  | SAP | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1079 | 1080 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 1007 | 20h | 01.06.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.04 |  |  | SAP | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1080 | 1081 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.13 | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 |  | 25h | 01.06.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1081 | 1082 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-30 08:00 | 2021-10-04 15:00 | 0 | 1081 | 25h | 01.06.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.04 |  |  | SAP | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1082 | 1083 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-04 15:00 | 2021-10-05 16:00 | 0 | 1082 | 10h | 01.06.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.04 |  |  | SAP | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1083 | 1084 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-05 16:00 | 2021-10-06 17:00 | 0 | 1083 | 10h | 01.06.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.04 |  |  | SAP | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1084 | 1085 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0 | 1084 | 5h | 01.06.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.04 |  |  | SAP | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1085 | 1086 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-07 13:00 | 2021-10-07 13:00 | 0 | 1085,1079 | 0h | 01.06.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.04 |  |  | SAP | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1086 | 1087 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS - SAP | 190.63 | 2020-12-30 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 0.1 |  | 95h | 01.06.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.05 |  |  | SAP |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1087 | 1088 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1088 | 1089 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 190.63 | 2020-12-30 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 0.1 |  | 95h | 01.06.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1089 | 1090 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.05 |  |  | SAP | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1090 | 1091 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 1007 | 20h | 01.06.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.05 |  |  | SAP | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1091 | 1092 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.88 | 2021-08-18 08:00 | 2021-09-12 17:00 | 0 |  | 25h | 01.06.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1092 | 1093 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-13 08:00 | 2021-09-19 15:00 | 0 | 1092 | 25h | 01.06.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.05 |  |  | SAP | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1093 | 1094 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-19 15:00 | 2021-09-29 16:00 | 0 | 1093 | 10h | 01.06.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.05 |  |  | SAP | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1094 | 1095 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-29 16:00 | 2021-09-30 17:00 | 0 | 1094 | 10h | 01.06.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.05 |  |  | SAP | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1095 | 1096 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 0 | 1095 | 5h | 01.06.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.05 |  |  | SAP | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1096 | 1097 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-03 13:00 | 2021-10-03 13:00 | 0 | 1096,1090 | 0h | 01.06.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.05 |  |  | SAP | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1097 | 1098 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS - SAP | 161.88 | 2020-12-30 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.17 |  | 95h | 01.06.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.06 |  |  | SAP |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1098 | 1099 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1099 | 1100 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 161.88 | 2020-12-30 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.17 |  | 95h | 01.06.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1100 | 1101 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.06 |  |  | SAP | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1101 | 1102 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 1007 | 20h | 01.06.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.06 |  |  | SAP | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1102 | 1103 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-01 17:00 | 0 |  | 25h | 01.06.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1103 | 1104 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-04 15:00 | 0 | 1103 | 25h | 01.06.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.06 |  |  | SAP | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1104 | 1105 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-04 15:00 | 2021-08-05 16:00 | 0 | 1104 | 10h | 01.06.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.06 |  |  | SAP | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1105 | 1106 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-05 16:00 | 2021-08-08 17:00 | 0 | 1105 | 10h | 01.06.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.06 |  |  | SAP | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1106 | 1107 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-09 13:00 | 0 | 1106 | 5h | 01.06.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.06 |  |  | SAP | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1107 | 1108 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1107,1101 | 0h | 01.06.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.06 |  |  | SAP | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1108 | 1109 |  | Auto Scheduled | מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום - SAP | 161.88 | 2020-12-30 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.23 |  | 95h | 01.06.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.07 |  |  | SAP |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1109 | 1110 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1110 | 1111 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 161.88 | 2020-12-30 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.23 |  | 95h | 01.06.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1111 | 1112 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.07 |  |  | SAP | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1112 | 1113 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-30 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 1007 | 20h | 01.06.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.07 |  |  | SAP | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1113 | 1114 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 | 2021-07-25 08:00 | 2021-07-26 17:00 | 0 |  | 25h | 01.06.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1114 | 1115 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-07-27 08:00 | 2021-07-29 15:00 | 0 | 1114 | 25h | 01.06.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.07 |  |  | SAP | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1115 | 1116 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-07-29 15:00 | 2021-08-01 16:00 | 0 | 1115 | 10h | 01.06.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.07 |  |  | SAP | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1116 | 1117 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-01 16:00 | 2021-08-02 17:00 | 0 | 1116 | 10h | 01.06.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.07 |  |  | SAP | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1117 | 1118 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-03 13:00 | 0 | 1117 | 5h | 01.06.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.07 |  |  | SAP | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1118 | 1119 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1118,1112 | 0h | 01.06.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.07 |  |  | SAP | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1119 | 1120 |  | Auto Scheduled | 01.07: חוקת המלאי | 154.13 | 2020-08-20 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  | 200h | 01.07 | חתום | מוריה | hd |  | 01.07.BP.01 | עינת |  | BP |  | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3
1120 | 1121 |  | Auto Scheduled | 01.07: חוקת המלאי.BP | 154.13 | 2020-08-20 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  | 200h | 01.07.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4
1121 | 1122 |  | Auto Scheduled | 01.07: חוקת המלאי - BP | 154.13 | 2020-08-20 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  | 200h | 01.07.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.07.BP.01 | עינת |  | BP |  | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5
1122 | 1123 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 125 | 2020-09-24 08:00 | 2021-02-28 09:00 | 1 |  | 160h | 01.07.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks | [6 empty] | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6
1123 | 1124 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 7 | 2020-09-24 08:00 | 2020-10-04 10:00 | 1 |  | 56h | 01.07.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.07.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
1124 | 1125 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.5 | 2020-12-10 08:00 | 2020-12-13 11:00 | 1 | 1124 | 12h | 01.07.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.07.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1125 | 1126 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 5.75 | 2020-12-27 08:00 | 2021-01-03 09:00 | 1 | 1125 | 46h | 01.07.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 01.07.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1126 | 1127 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0 | 2020-12-31 17:00 | 2020-12-31 17:00 | 1 | 1126 | 0h | 01.07.BP.01.01.23 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.07.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1127 | 1128 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 5.25 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-06 14:00 | 1 | 1127 | 42h | 01.07.BP.01.01.24 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.07.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1128 | 1129 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.13 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 09:00 | 1 | 1128 | 1h | 01.07.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 01.07.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1129 | 1130 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.13 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 09:00 | 1 | 1129 | 1h | 01.07.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.07.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1130 | 1131 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.13 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 09:00 | 1 | 1130 | 1h | 01.07.BP.01.01.27 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.07.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1131 | 1132 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.13 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 09:00 | 1 | 1131 | 1h | 01.07.BP.01.01.28 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.07.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1132 | 1133 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154.13 | 2020-08-20 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  | 40h | 01.07.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks | [6 empty] | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6
1133 | 1134 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 | 1132 | 0h | 01.07.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1134 | 1135 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-08-20 08:00 | 2020-08-20 13:00 | 1 |  | 5h | 01.07.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
1135 | 1136 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-08-27 08:00 | 2020-08-30 09:00 | 1 | 1135 | 10h | 01.07.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1136 | 1137 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-09-10 08:00 | 2020-09-10 13:00 | 1 | 1136 | 5h | 01.07.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1137 | 1138 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-09-17 08:00 | 2020-09-20 09:00 | 1 | 1137 | 10h | 01.07.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1138 | 1139 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-04 09:00 | 1 | 1138 | 10h | 01.07.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1139 | 1140 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 08:00 | 1 | 1139,1134 | 0h | 01.07.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1140 | 1141 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 08:00 | 1 | 1140 | 0h | 01.07.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
1141 | 1142 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003 | 154.13 | 2020-08-20 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  | 175h | 01.09 | חתום | מוריה | hd |  | 01.09.BP.01 | מורן |  | BP |  | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3
1142 | 1143 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003.BP | 154.13 | 2020-08-20 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  | 175h | 01.09.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4
1143 | 1144 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003 - BP | 154.13 | 2020-08-20 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  | 175h | 01.09.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.09.BP.01 | מורן |  | BP |  | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5
1144 | 1145 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 87.25 | 2020-08-31 08:00 | 2020-12-16 13:00 | 1 |  | 135h | 01.09.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks | [6 empty] | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6
1145 | 1146 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.38 | 2020-08-31 08:00 | 2020-09-01 10:00 | 1 |  | 11h | 01.09.BP.01.01.20 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.09.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
1146 | 1147 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.38 | 2020-09-17 08:00 | 2020-09-20 10:00 | 1 |  | 11h | 01.09.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.09.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1147 | 1148 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.25 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-04 09:00 | 1 | 1147 | 10h | 01.09.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 01.09.BP.01 |  | 2020-10-19 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1148 | 1149 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1.38 | 2020-10-14 08:00 | 2020-10-15 10:00 | 1 | 1148 | 11h | 01.09.BP.01.01.23 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.09.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1149 | 1150 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.38 | 2020-10-28 08:00 | 2020-10-28 11:00 | 1 | 1149 | 3h | 01.09.BP.01.01.24 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.09.BP.01 | ואל | 2020-10-19 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1150 | 1151 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.25 | 2020-11-01 08:00 | 2020-11-01 10:00 | 1 | 1150 | 2h | 01.09.BP.01.01.25 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.09.BP.01 | ואל | 2020-10-19 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1151 | 1152 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.63 | 2020-11-02 08:00 | 2020-11-02 13:00 | 1 | 1151 | 5h | 01.09.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.09.BP.01 |  | 2020-10-19 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1152 | 1153 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2.88 | 2020-11-08 08:00 | 2020-11-10 13:00 | 1 | 1152 | 23h | 01.09.BP.01.01.27 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.09.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1153 | 1154 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 7.38 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-16 13:00 | 1 | 1153 | 59h | 01.09.BP.01.01.28 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.09.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1154 | 1155 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154.13 | 2020-08-20 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  | 40h | 01.09.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks | [6 empty] | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6
1155 | 1156 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 | 1154 | 0h | 01.09.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1156 | 1157 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-08-20 08:00 | 2020-08-20 13:00 | 1 |  | 5h | 01.09.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
1157 | 1158 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-08-27 08:00 | 2020-08-30 09:00 | 1 | 1157 | 10h | 01.09.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1158 | 1159 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-09-10 08:00 | 2020-09-10 13:00 | 1 | 1158 | 5h | 01.09.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1159 | 1160 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-09-17 08:00 | 2020-09-20 09:00 | 1 | 1159 | 10h | 01.09.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1160 | 1161 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-04 09:00 | 1 | 1160 | 10h | 01.09.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1161 | 1162 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 08:00 | 1 | 1161,1156 | 0h | 01.09.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1162 | 1163 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 08:00 | 1 | 1162 | 0h | 01.09.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
1163 | 1164 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 464 | 2020-08-12 08:00 | 2022-04-20 13:00 | 0.29 |  | 2,359h | 01.11 | חתום | מאיה | hd |  | 01.11.BP.01 | עינת |  | BP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
1164 | 1165 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.BP | 114.75 | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-31 17:00 | 1 |  | 159h | 01.11.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1165 | 1166 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים - BP | 114.75 | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-31 17:00 | 1 |  | 159h | 01.11.BP.01 | חתום | מאיה | parent |  | 01.11.BP.01 | עינת |  | BP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1166 | 1167 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 113.75 | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 |  | 119h | 01.11.BP.01.01 |  | מאיה | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1167 | 1168 |  | Auto Scheduled | יש להגדיר כיצד יתבצע ספירת פריטים מיוחדים | 0.13 | 2020-08-18 08:00 | 2020-08-18 09:00 | 1 |  | 1h | 01.11.BP.01.01.01 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | BP | BP |  | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
1168 | 1169 |  | Auto Scheduled | יש להתאים בSAP את תדירות הספירה | 0.13 | 2020-08-19 08:00 | 2020-08-19 09:00 | 1 |  | 1h | 01.11.BP.01.01.02 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | BP | BP |  | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1169 | 1170 |  | Auto Scheduled | 1. טענה: הזכיין לא יכול לדווח על אי הילום מבלי להשלים /להיקנס--2. ממולץ להוסיף סטטוס נוסף במערכת הSAP לפני הסטטוס המומלץ לסגירת ההפרש --3. כיום בודקים האם פריט שנמצא בחוסר מול המרחב ובמידה ולא נמצא בודקים מול כל המרחבים, האם לזכיין תהיה האפשרות לחפש מלאי | 0.13 | 2020-08-25 08:00 | 2020-08-25 09:00 | 1 |  | 1h | 01.11.BP.01.01.03 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | שרון רחמים | BP |  | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1170 | 1171 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.38 | 2020-08-12 08:00 | 2020-08-13 10:00 | 1 |  | 11h | 01.11.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1171 | 1172 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.38 | 2020-08-18 08:00 | 2020-08-19 10:00 | 1 |  | 11h | 01.11.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.11.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1172 | 1173 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1.25 | 2020-09-01 08:00 | 2020-09-02 09:00 | 1 | 1172 | 10h | 01.11.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1173 | 1174 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.5 | 2020-09-14 08:00 | 2020-09-14 12:00 | 1 | 1173 | 4h | 01.11.BP.01.01.23 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1174 | 1175 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 2.75 | 2020-09-17 08:00 | 2020-09-21 12:00 | 1 | 1174 | 22h | 01.11.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 01.11.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1175 | 1176 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 | 2020-10-18 08:00 | 2020-10-19 15:00 | 1 | 1175 | 16h | 01.11.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 01.11.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1176 | 1177 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 1.75 | 2020-11-08 08:00 | 2020-11-09 13:00 | 1 | 1176 | 14h | 01.11.BP.01.01.26 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1177 | 1178 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3.38 | 2020-11-25 08:00 | 2020-11-29 17:00 | 1 | 1177 | 27h | 01.11.BP.01.01.27 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1178 | 1179 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.13 | 2020-12-31 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 | 1178 | 1h | 01.11.BP.01.01.28 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1179 | 1180 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 36 | 2020-11-18 08:00 | 2020-12-31 17:00 | 1 |  | 40h | 01.11.BP.01.02 |  | מאיה | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1180 | 1181 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2020-12-31 08:00 | 2020-12-31 17:00 | 1 | 1179 | 0h | 01.11.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1181 | 1182 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-11-18 08:00 | 2020-11-18 13:00 | 1 |  | 5h | 01.11.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1182 | 1183 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-11-25 08:00 | 2020-11-26 09:00 | 1 | 1182 | 10h | 01.11.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1183 | 1184 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 13:00 | 1 | 1183 | 5h | 01.11.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1184 | 1185 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-17 09:00 | 1 | 1184 | 10h | 01.11.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1185 | 1186 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 | 1185 | 10h | 01.11.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1186 | 1187 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-12-31 08:00 | 2020-12-31 08:00 | 1 | 1186,1181 | 0h | 01.11.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1187 | 1188 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-12-31 08:00 | 2020-12-31 08:00 | 1 | 1187 | 0h | 01.11.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1188 | 1189 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.INT | 350.38 | 2020-12-31 08:00 | 2022-04-20 13:00 | 0.08 |  | 925h | 01.11.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1189 | 1190 |  | Auto Scheduled | הפרש: מערכת SAP ומערכת WMS יאפשרו העברת שדרים לסיריאלים וסדרות חדשות במלאי - - INT | 199.63 | 2020-12-31 08:00 | 2021-10-14 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.11.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.01 |  |  | INT |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1190 | 1191 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1191 | 1192 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 199.63 | 2020-12-31 08:00 | 2021-10-14 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.11.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1192 | 1193 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1193 | 1194 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1194 | 1195 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.75 | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-06 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1195 | 1196 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-11 15:00 | 0 | 1195 | 25h | 01.11.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1196 | 1197 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-11 15:00 | 2021-10-12 16:00 | 0 | 1196 | 10h | 01.11.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1197 | 1198 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-12 16:00 | 2021-10-13 17:00 | 0 | 1197 | 10h | 01.11.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1198 | 1199 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-14 08:00 | 2021-10-14 13:00 | 0 | 1198 | 5h | 01.11.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1199 | 1200 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-10-14 13:00 | 2021-10-14 13:00 | 0 | 1199,1193 | 0h | 01.11.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1200 | 1201 |  | Auto Scheduled | ניפוק-מערכת הWMS ומערכת הSAP נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה. - INT | 350.38 | 2020-12-31 08:00 | 2022-04-20 13:00 | 0.08 |  | 95h | 01.11.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.18.INT.06 | 01.11.INT.02 |  |  | INT |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1201 | 1202 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1202 | 1203 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 350.38 | 2020-12-31 08:00 | 2022-04-20 13:00 | 0.08 |  | 95h | 01.11.INT.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1203 | 1204 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.02.02.01 |  |  | rule | 02.18.INT.06 | 01.11.INT.02 |  |  | INT | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1204 | 1205 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.INT.02.02.02 |  |  | rule | 02.18.INT.06 | 01.11.INT.02 |  |  | INT | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1205 | 1206 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 | 2022-03-15 08:00 | 2022-04-12 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.06 | 01.11.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1206 | 1207 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-04-13 08:00 | 2022-04-17 15:00 | 0 | 1206 | 25h | 01.11.INT.02.02.04 |  |  | rule | 02.18.INT.06 | 01.11.INT.02 |  |  | INT | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1207 | 1208 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-04-17 15:00 | 2022-04-18 16:00 | 0 | 1207 | 10h | 01.11.INT.02.02.05 |  |  | rule | 02.18.INT.06 | 01.11.INT.02 |  |  | INT | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1208 | 1209 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-04-18 16:00 | 2022-04-19 17:00 | 0 | 1208 | 10h | 01.11.INT.02.02.06 |  |  | rule | 02.18.INT.06 | 01.11.INT.02 |  |  | INT | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1209 | 1210 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-04-20 08:00 | 2022-04-20 13:00 | 0 | 1209 | 5h | 01.11.INT.02.02.07 |  |  | rule | 02.18.INT.06 | 01.11.INT.02 |  |  | INT | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1210 | 1211 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-20 13:00 | 2022-04-20 13:00 | 0 | 1210,1204 | 0h | 01.11.INT.02.02.08 |  |  | rule | 02.18.INT.06 | 01.11.INT.02 |  |  | INT | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1211 | 1212 |  | Auto Scheduled | תיקון מלאי-מערכת הWMS תשלח בממשק למערכת הSAP את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה - INT | 342.5 | 2020-12-31 08:00 | 2022-04-11 13:00 | 0.07 |  | 95h | 01.11.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.18.INT.04 | 01.11.INT.03 |  |  | INT |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1212 | 1213 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1213 | 1214 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 342.5 | 2020-12-31 08:00 | 2022-04-11 13:00 | 0.07 |  | 95h | 01.11.INT.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1214 | 1215 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.03.02.01 |  |  | rule | 02.18.INT.04 | 01.11.INT.03 |  |  | INT | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1215 | 1216 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.INT.03.02.02 |  |  | rule | 02.18.INT.04 | 01.11.INT.03 |  |  | INT | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1216 | 1217 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 25.88 | 2022-03-02 08:00 | 2022-04-03 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.INT.03.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.04 | 01.11.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1217 | 1218 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-06 15:00 | 0 | 1217 | 25h | 01.11.INT.03.02.04 |  |  | rule | 02.18.INT.04 | 01.11.INT.03 |  |  | INT | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1218 | 1219 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-04-06 15:00 | 2022-04-07 16:00 | 0 | 1218 | 10h | 01.11.INT.03.02.05 |  |  | rule | 02.18.INT.04 | 01.11.INT.03 |  |  | INT | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1219 | 1220 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-04-07 16:00 | 2022-04-10 17:00 | 0 | 1219 | 10h | 01.11.INT.03.02.06 |  |  | rule | 02.18.INT.04 | 01.11.INT.03 |  |  | INT | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1220 | 1221 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-04-11 08:00 | 2022-04-11 13:00 | 0 | 1220 | 5h | 01.11.INT.03.02.07 |  |  | rule | 02.18.INT.04 | 01.11.INT.03 |  |  | INT | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1221 | 1222 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-04-11 13:00 | 2022-04-11 13:00 | 0 | 1221,1215 | 0h | 01.11.INT.03.02.08 |  |  | rule | 02.18.INT.04 | 01.11.INT.03 |  |  | INT | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1222 | 1223 |  | Auto Scheduled | ניפוק ליחידה-מערכת הWMS תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הSAP כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה. - INT | 331.25 | 2020-12-31 08:00 | 2022-03-28 13:00 | 0.07 |  | 95h | 01.11.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.18.INT.03 | 01.11.INT.04 |  |  | INT |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1223 | 1224 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1224 | 1225 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 331.25 | 2020-12-31 08:00 | 2022-03-28 13:00 | 0.07 |  | 95h | 01.11.INT.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1225 | 1226 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.04.02.01 |  |  | rule | 02.18.INT.03 | 01.11.INT.04 |  |  | INT | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1226 | 1227 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.INT.04.02.02 |  |  | rule | 02.18.INT.03 | 01.11.INT.04 |  |  | INT | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1227 | 1228 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 25.88 | 2022-02-16 08:00 | 2022-03-20 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.INT.04.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.03 | 01.11.INT.04 |  | logmar | INT | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1228 | 1229 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-03-21 08:00 | 2022-03-23 15:00 | 0 | 1228 | 25h | 01.11.INT.04.02.04 |  |  | rule | 02.18.INT.03 | 01.11.INT.04 |  |  | INT | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1229 | 1230 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-03-23 15:00 | 2022-03-24 16:00 | 0 | 1229 | 10h | 01.11.INT.04.02.05 |  |  | rule | 02.18.INT.03 | 01.11.INT.04 |  |  | INT | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1230 | 1231 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-03-24 16:00 | 2022-03-27 17:00 | 0 | 1230 | 10h | 01.11.INT.04.02.06 |  |  | rule | 02.18.INT.03 | 01.11.INT.04 |  |  | INT | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1231 | 1232 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-03-28 08:00 | 2022-03-28 13:00 | 0 | 1231 | 5h | 01.11.INT.04.02.07 |  |  | rule | 02.18.INT.03 | 01.11.INT.04 |  |  | INT | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1232 | 1233 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-28 13:00 | 2022-03-28 13:00 | 0 | 1232,1226 | 0h | 01.11.INT.04.02.08 |  |  | rule | 02.18.INT.03 | 01.11.INT.04 |  |  | INT | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1233 | 1234 |  | Auto Scheduled | ניפוק ליחידה-מערכת הWMS תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הSAP. - INT | 318.88 | 2020-12-31 08:00 | 2022-03-13 13:00 | 0.07 |  | 95h | 01.11.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.18.INT.02 | 01.11.INT.05 |  |  | INT |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1234 | 1235 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1235 | 1236 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 318.88 | 2020-12-31 08:00 | 2022-03-13 13:00 | 0.07 |  | 95h | 01.11.INT.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1236 | 1237 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.05.02.01 |  |  | rule | 02.18.INT.02 | 01.11.INT.05 |  |  | INT | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1237 | 1238 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.INT.05.02.02 |  |  | rule | 02.18.INT.02 | 01.11.INT.05 |  |  | INT | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1238 | 1239 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 24.75 | 2022-02-02 08:00 | 2022-03-03 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.INT.05.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.02 | 01.11.INT.05 |  | logmar | INT | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1239 | 1240 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-03-06 08:00 | 2022-03-08 15:00 | 0 | 1239 | 25h | 01.11.INT.05.02.04 |  |  | rule | 02.18.INT.02 | 01.11.INT.05 |  |  | INT | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1240 | 1241 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-03-08 15:00 | 2022-03-09 16:00 | 0 | 1240 | 10h | 01.11.INT.05.02.05 |  |  | rule | 02.18.INT.02 | 01.11.INT.05 |  |  | INT | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1241 | 1242 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-03-09 16:00 | 2022-03-10 17:00 | 0 | 1241 | 10h | 01.11.INT.05.02.06 |  |  | rule | 02.18.INT.02 | 01.11.INT.05 |  |  | INT | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1242 | 1243 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-03-13 08:00 | 2022-03-13 13:00 | 0 | 1242 | 5h | 01.11.INT.05.02.07 |  |  | rule | 02.18.INT.02 | 01.11.INT.05 |  |  | INT | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1243 | 1244 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-13 13:00 | 2022-03-13 13:00 | 0 | 1243,1237 | 0h | 01.11.INT.05.02.08 |  |  | rule | 02.18.INT.02 | 01.11.INT.05 |  |  | INT | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1244 | 1245 |  | Auto Scheduled | הפקת דוחות מעקב-מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הSAP לטובת הפקת דוחות. - INT | 334.63 | 2020-12-31 08:00 | 2022-03-31 13:00 | 0.03 |  | 95h | 01.11.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.18.INT.01 | 01.11.INT.06 |  |  | INT |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1245 | 1246 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1246 | 1247 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 334.63 | 2020-12-31 08:00 | 2022-03-31 13:00 | 0.03 |  | 95h | 01.11.INT.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1247 | 1248 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.06.02.01 |  |  | rule | 02.18.INT.01 | 01.11.INT.06 |  |  | INT | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1248 | 1249 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.INT.06.02.02 |  |  | rule | 02.18.INT.01 | 01.11.INT.06 |  |  | INT | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1249 | 1250 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 64.13 | 2022-01-04 08:00 | 2022-03-23 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.INT.06.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.01 | 01.11.INT.06 |  | logmar | INT | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1250 | 1251 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-03-24 08:00 | 2022-03-28 15:00 | 0 | 1250 | 25h | 01.11.INT.06.02.04 |  |  | rule | 02.18.INT.01 | 01.11.INT.06 |  |  | INT | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1251 | 1252 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-03-28 15:00 | 2022-03-29 16:00 | 0 | 1251 | 10h | 01.11.INT.06.02.05 |  |  | rule | 02.18.INT.01 | 01.11.INT.06 |  |  | INT | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1252 | 1253 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-03-29 16:00 | 2022-03-30 17:00 | 0 | 1252 | 10h | 01.11.INT.06.02.06 |  |  | rule | 02.18.INT.01 | 01.11.INT.06 |  |  | INT | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1253 | 1254 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-03-31 08:00 | 2022-03-31 13:00 | 0 | 1253 | 5h | 01.11.INT.06.02.07 |  |  | rule | 02.18.INT.01 | 01.11.INT.06 |  |  | INT | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1254 | 1255 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-31 13:00 | 2022-03-31 13:00 | 0 | 1254,1248 | 0h | 01.11.INT.06.02.08 |  |  | rule | 02.18.INT.01 | 01.11.INT.06 |  |  | INT | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1255 | 1256 |  | Auto Scheduled | הפרש: מערכת WMS ומערכת SAP יאפשרו העברת שדרים בכדי לעדכן על שינויים במלאי בעקבות ספירה ומציאת הפרש - - INT | 219.88 | 2020-12-31 08:00 | 2021-11-09 13:00 | 0.05 |  | 95h | 01.11.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.07 |  |  | INT |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1256 | 1257 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1257 | 1258 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 219.88 | 2020-12-31 08:00 | 2021-11-09 13:00 | 0.05 |  | 95h | 01.11.INT.07.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1258 | 1259 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.07.02.01 |  |  | rule | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.07 |  |  | INT | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1259 | 1260 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.INT.07.02.02 |  |  | rule | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.07 |  |  | INT | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1260 | 1261 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 37.13 | 2021-08-31 08:00 | 2021-11-01 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.INT.07.02.03 |  |  | rule | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.07 |  | logmar | INT | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1261 | 1262 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-04 15:00 | 0 | 1261 | 25h | 01.11.INT.07.02.04 |  |  | rule | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.07 |  |  | INT | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1262 | 1263 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-04 15:00 | 2021-11-07 16:00 | 0 | 1262 | 10h | 01.11.INT.07.02.05 |  |  | rule | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.07 |  |  | INT | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1263 | 1264 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-07 16:00 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 1263 | 10h | 01.11.INT.07.02.06 |  |  | rule | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.07 |  |  | INT | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1264 | 1265 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-09 13:00 | 0 | 1264 | 5h | 01.11.INT.07.02.07 |  |  | rule | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.07 |  |  | INT | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1265 | 1266 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-09 13:00 | 2021-11-09 13:00 | 0 | 1265,1259 | 0h | 01.11.INT.07.02.08 |  |  | rule | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.07 |  |  | INT | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1266 | 1267 |  | Auto Scheduled | אי הילום לא חלוט: מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את המלאי בעקבות אי הילום לא חלוט עוד בטרם אישור גורם צבאי במערכת WMS - - INT | 232.25 | 2020-12-31 08:00 | 2021-11-24 13:00 | 0.05 |  | 95h | 01.11.INT.08 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.08 |  |  | INT |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1267 | 1268 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.08.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1268 | 1269 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 232.25 | 2020-12-31 08:00 | 2021-11-24 13:00 | 0.05 |  | 95h | 01.11.INT.08.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1269 | 1270 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.08.02.01 |  |  | rule | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.08 |  |  | INT | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1270 | 1271 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.INT.08.02.02 |  |  | rule | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.08 |  |  | INT | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1271 | 1272 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 38.25 | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.INT.08.02.03 |  |  | rule | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.08 |  | logmar | INT | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1272 | 1273 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-17 08:00 | 2021-11-21 15:00 | 0 | 1272 | 25h | 01.11.INT.08.02.04 |  |  | rule | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.08 |  |  | INT | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1273 | 1274 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-21 15:00 | 2021-11-22 16:00 | 0 | 1273 | 10h | 01.11.INT.08.02.05 |  |  | rule | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.08 |  |  | INT | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1274 | 1275 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-22 16:00 | 2021-11-23 17:00 | 0 | 1274 | 10h | 01.11.INT.08.02.06 |  |  | rule | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.08 |  |  | INT | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1275 | 1276 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-24 08:00 | 2021-11-24 13:00 | 0 | 1275 | 5h | 01.11.INT.08.02.07 |  |  | rule | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.08 |  |  | INT | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1276 | 1277 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-24 13:00 | 2021-11-24 13:00 | 0 | 1276,1270 | 0h | 01.11.INT.08.02.08 |  |  | rule | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.08 |  |  | INT | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1277 | 1278 |  | Auto Scheduled | אי הילום לא חלוט: מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את סטאטוס ההפרשים - - INT | 240.13 | 2020-12-31 08:00 | 2021-12-05 13:00 | 0.12 |  | 70h | 01.11.INT.09 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.09 |  |  | INT |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1278 | 1279 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.09.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1279 | 1280 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240.13 | 2020-12-31 08:00 | 2021-12-05 13:00 | 0.12 |  | 70h | 01.11.INT.09.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1280 | 1281 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.09.02.01 |  |  | rule | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.09 |  |  | INT | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1281 | 1282 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.INT.09.02.02 |  |  | rule | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.09 |  |  | INT | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1282 | 1283 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 54 | 2021-09-05 08:00 | 2021-11-25 17:00 | 0.09 |  | 0h | 01.11.INT.09.02.03 |  |  | rule | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.09 |  | logmar | INT | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | INT | publish
1283 | 1284 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-28 08:00 | 2021-11-30 15:00 | 0 | 1283 | 25h | 01.11.INT.09.02.04 |  |  | rule | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.09 |  |  | INT | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1284 | 1285 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-30 15:00 | 2021-12-01 16:00 | 0 | 1284 | 10h | 01.11.INT.09.02.05 |  |  | rule | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.09 |  |  | INT | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1285 | 1286 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-01 16:00 | 2021-12-02 17:00 | 0 | 1285 | 10h | 01.11.INT.09.02.06 |  |  | rule | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.09 |  |  | INT | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1286 | 1287 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-05 08:00 | 2021-12-05 13:00 | 0 | 1286 | 5h | 01.11.INT.09.02.07 |  |  | rule | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.09 |  |  | INT | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1287 | 1288 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-12-05 13:00 | 2021-12-05 13:00 | 0 | 1287,1281 | 0h | 01.11.INT.09.02.08 |  |  | rule | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.09 |  |  | INT | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1288 | 1289 |  | Auto Scheduled | ספירת פריטים מיוחדים: מערכת SAP תדרש להעביר את הפריטים המיוחדים (מקטים) עבורם תדרש לפתוח ולבצע ספירה בWMS - - INT | 221 | 2020-12-31 08:00 | 2021-11-10 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.11.INT.10 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.10 |  |  | INT |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1289 | 1290 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.10.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1290 | 1291 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 221 | 2020-12-31 08:00 | 2021-11-10 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.11.INT.10.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1291 | 1292 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.10.02.01 |  |  | rule | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.10 |  |  | INT | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1292 | 1293 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.INT.10.02.02 |  |  | rule | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.10 |  |  | INT | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1293 | 1294 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.63 | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-02 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.INT.10.02.03 |  |  | rule | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.10 |  | logmar | INT | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1294 | 1295 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-07 15:00 | 0 | 1294 | 25h | 01.11.INT.10.02.04 |  |  | rule | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.10 |  |  | INT | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1295 | 1296 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-07 15:00 | 2021-11-08 16:00 | 0 | 1295 | 10h | 01.11.INT.10.02.05 |  |  | rule | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.10 |  |  | INT | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1296 | 1297 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-08 16:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 1296 | 10h | 01.11.INT.10.02.06 |  |  | rule | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.10 |  |  | INT | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1297 | 1298 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-10 13:00 | 0 | 1297 | 5h | 01.11.INT.10.02.07 |  |  | rule | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.10 |  |  | INT | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1298 | 1299 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-10 13:00 | 2021-11-10 13:00 | 0 | 1298,1292 | 0h | 01.11.INT.10.02.08 |  |  | rule | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.10 |  |  | INT | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1299 | 1300 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.SAP | 277.25 | 2020-12-31 08:00 | 2022-01-19 13:00 | 0.43 |  | 1,275h | 01.11.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1300 | 1301 |  | Auto Scheduled | אי הילום לא חלוט: תנועת המלאי בSAP יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש. מסמך הספירה יקושר למסמכ/י הספירה שנוצרו בWMS. - SAP | 196.25 | 2020-12-31 08:00 | 2021-10-11 13:00 | 0.7 |  | 70h | 01.11.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.01 |  |  | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1301 | 1302 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1302 | 1303 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 196.25 | 2020-12-31 08:00 | 2021-10-11 13:00 | 0.7 |  | 70h | 01.11.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1303 | 1304 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1304 | 1305 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1305 | 1306 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 45 | 2021-07-22 08:00 | 2021-10-03 17:00 | 0.78 |  | 0h | 01.11.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1306 | 1307 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-06 15:00 | 0 | 1306 | 25h | 01.11.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1307 | 1308 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-06 15:00 | 2021-10-07 16:00 | 0 | 1307 | 10h | 01.11.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1308 | 1309 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-07 16:00 | 2021-10-10 17:00 | 0 | 1308 | 10h | 01.11.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1309 | 1310 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-11 13:00 | 0 | 1309 | 5h | 01.11.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1310 | 1311 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-11 13:00 | 2021-10-11 13:00 | 0 | 1310,1304 | 0h | 01.11.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1311 | 1312 |  | Auto Scheduled | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל: שליחת מייל כאשר יש אי הילום לא חלוט עבור פריטים ייעודיים שהמטכ"ל ייקבע - SAP | 160.75 | 2020-12-31 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.73 |  | 70h | 01.11.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.02 |  |  | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1312 | 1313 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1313 | 1314 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 160.75 | 2020-12-31 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.73 |  | 70h | 01.11.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1314 | 1315 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1315 | 1316 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1316 | 1317 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 47.25 | 2021-05-18 08:00 | 2021-07-22 17:00 | 0.81 |  | 0h | 01.11.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1317 | 1318 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-07-25 08:00 | 2021-07-27 15:00 | 0 | 1317 | 25h | 01.11.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1318 | 1319 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-07-27 15:00 | 2021-07-28 16:00 | 0 | 1318 | 10h | 01.11.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1319 | 1320 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-07-28 16:00 | 2021-07-29 17:00 | 0 | 1319 | 10h | 01.11.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1320 | 1321 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-01 13:00 | 0 | 1320 | 5h | 01.11.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1321 | 1322 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1321,1315 | 0h | 01.11.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1322 | 1323 |  | Auto Scheduled | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן (לפריטים ייעודיים) לדרג המטכ"ל : בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים - SAP | 162.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-08-12 13:00 | 0.7 |  | 70h | 01.11.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.03 |  |  | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1323 | 1324 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1324 | 1325 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 162.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-08-12 13:00 | 0.7 |  | 70h | 01.11.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1325 | 1326 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1326 | 1327 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1327 | 1328 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 64.13 | 2021-05-06 08:00 | 2021-08-04 17:00 | 0.76 |  | 0h | 01.11.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1328 | 1329 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-09 15:00 | 0 | 1328 | 25h | 01.11.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1329 | 1330 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-09 15:00 | 2021-08-10 16:00 | 0 | 1329 | 10h | 01.11.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1330 | 1331 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-10 16:00 | 2021-08-11 17:00 | 0 | 1330 | 10h | 01.11.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1331 | 1332 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-12 13:00 | 0 | 1331 | 5h | 01.11.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1332 | 1333 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-12 13:00 | 2021-08-12 13:00 | 0 | 1332,1326 | 0h | 01.11.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1333 | 1334 |  | Auto Scheduled | קיזוזים: מערכת SAP תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות - SAP | 165.88 | 2020-12-31 08:00 | 2021-08-17 13:00 | 0.65 |  | 70h | 01.11.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.04 |  |  | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1334 | 1335 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1335 | 1336 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 165.88 | 2020-12-31 08:00 | 2021-08-17 13:00 | 0.65 |  | 70h | 01.11.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1336 | 1337 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.04 |  |  | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1337 | 1338 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.04 |  |  | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1338 | 1339 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 60.75 | 2021-05-18 08:00 | 2021-08-09 17:00 | 0.7 |  | 0h | 01.11.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1339 | 1340 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-12 15:00 | 0 | 1339 | 25h | 01.11.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.04 |  |  | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1340 | 1341 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-12 15:00 | 2021-08-15 16:00 | 0 | 1340 | 10h | 01.11.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.04 |  |  | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1341 | 1342 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-15 16:00 | 2021-08-16 17:00 | 0 | 1341 | 10h | 01.11.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.04 |  |  | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1342 | 1343 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-17 08:00 | 2021-08-17 13:00 | 0 | 1342 | 5h | 01.11.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.04 |  |  | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1343 | 1344 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-17 13:00 | 2021-08-17 13:00 | 0 | 1343,1337 | 0h | 01.11.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.04 |  |  | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1344 | 1345 |  | Auto Scheduled | עדכון אספקה-מערכת הSAP תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הPOD. - SAP | 270.5 | 2020-12-31 08:00 | 2022-01-11 13:00 | 0.09 |  | 95h | 01.11.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.06 | 01.11.SAP.05 |  |  | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1345 | 1346 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1346 | 1347 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 270.5 | 2020-12-31 08:00 | 2022-01-11 13:00 | 0.09 |  | 95h | 01.11.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1347 | 1348 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 02.18.SAP.06 | 01.11.SAP.05 |  |  | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1348 | 1349 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 02.18.SAP.06 | 01.11.SAP.05 |  |  | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1349 | 1350 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 | 2021-12-13 08:00 | 2022-01-03 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.06 | 01.11.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1350 | 1351 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-04 08:00 | 2022-01-06 15:00 | 0 | 1350 | 25h | 01.11.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 02.18.SAP.06 | 01.11.SAP.05 |  |  | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1351 | 1352 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-06 15:00 | 2022-01-09 16:00 | 0 | 1351 | 10h | 01.11.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 02.18.SAP.06 | 01.11.SAP.05 |  |  | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1352 | 1353 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-09 16:00 | 2022-01-10 17:00 | 0 | 1352 | 10h | 01.11.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 02.18.SAP.06 | 01.11.SAP.05 |  |  | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1353 | 1354 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-11 08:00 | 2022-01-11 13:00 | 0 | 1353 | 5h | 01.11.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 02.18.SAP.06 | 01.11.SAP.05 |  |  | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1354 | 1355 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-11 13:00 | 2022-01-11 13:00 | 0 | 1354,1348 | 0h | 01.11.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 02.18.SAP.06 | 01.11.SAP.05 |  |  | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1355 | 1356 |  | Auto Scheduled | קבלה למלאי-מערכת הSAP תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך . - SAP | 255.88 | 2020-12-31 08:00 | 2021-12-23 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.11.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.05 | 01.11.SAP.06 |  |  | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1356 | 1357 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1357 | 1358 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 255.88 | 2020-12-31 08:00 | 2021-12-23 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.11.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1358 | 1359 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 02.18.SAP.05 | 01.11.SAP.06 |  |  | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1359 | 1360 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 02.18.SAP.05 | 01.11.SAP.06 |  |  | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1360 | 1361 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 | 2021-12-09 08:00 | 2021-12-15 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.05 | 01.11.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1361 | 1362 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-16 08:00 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 1361 | 25h | 01.11.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 02.18.SAP.05 | 01.11.SAP.06 |  |  | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1362 | 1363 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-20 15:00 | 2021-12-21 16:00 | 0 | 1362 | 10h | 01.11.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 02.18.SAP.05 | 01.11.SAP.06 |  |  | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1363 | 1364 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-21 16:00 | 2021-12-22 17:00 | 0 | 1363 | 10h | 01.11.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 02.18.SAP.05 | 01.11.SAP.06 |  |  | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1364 | 1365 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-23 08:00 | 2021-12-23 13:00 | 0 | 1364 | 5h | 01.11.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 02.18.SAP.05 | 01.11.SAP.06 |  |  | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1365 | 1366 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-23 13:00 | 2021-12-23 13:00 | 0 | 1365,1359 | 0h | 01.11.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 02.18.SAP.05 | 01.11.SAP.06 |  |  | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1366 | 1367 |  | Auto Scheduled | תיקון תקציב-מערכת הSAP תתמוך בזיכוי / חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים - SAP | 255.88 | 2020-12-31 08:00 | 2021-12-23 13:00 | 0.07 |  | 95h | 01.11.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.04 | 01.11.SAP.07 |  |  | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1367 | 1368 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1368 | 1369 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 255.88 | 2020-12-31 08:00 | 2021-12-23 13:00 | 0.07 |  | 95h | 01.11.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1369 | 1370 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 02.18.SAP.04 | 01.11.SAP.07 |  |  | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1370 | 1371 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 02.18.SAP.04 | 01.11.SAP.07 |  |  | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1371 | 1372 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 29.25 | 2021-11-10 08:00 | 2021-12-15 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.04 | 01.11.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1372 | 1373 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-16 08:00 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 1372 | 25h | 01.11.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 02.18.SAP.04 | 01.11.SAP.07 |  |  | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1373 | 1374 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-20 15:00 | 2021-12-21 16:00 | 0 | 1373 | 10h | 01.11.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 02.18.SAP.04 | 01.11.SAP.07 |  |  | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1374 | 1375 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-21 16:00 | 2021-12-22 17:00 | 0 | 1374 | 10h | 01.11.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 02.18.SAP.04 | 01.11.SAP.07 |  |  | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1375 | 1376 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-23 08:00 | 2021-12-23 13:00 | 0 | 1375 | 5h | 01.11.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 02.18.SAP.04 | 01.11.SAP.07 |  |  | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1376 | 1377 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-23 13:00 | 2021-12-23 13:00 | 0 | 1376,1370 | 0h | 01.11.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 02.18.SAP.04 | 01.11.SAP.07 |  |  | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1377 | 1378 |  | Auto Scheduled | תיקון מלאי-מערכת הSAP תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הWMS. - SAP | 232.25 | 2020-12-31 08:00 | 2021-11-24 13:00 | 0.05 |  | 95h | 01.11.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.03 | 01.11.SAP.08 |  |  | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1378 | 1379 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1379 | 1380 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 232.25 | 2020-12-31 08:00 | 2021-11-24 13:00 | 0.05 |  | 95h | 01.11.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1380 | 1381 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 02.18.SAP.03 | 01.11.SAP.08 |  |  | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1381 | 1382 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 02.18.SAP.03 | 01.11.SAP.08 |  |  | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1382 | 1383 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 43.88 | 2021-09-12 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.03 | 01.11.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1383 | 1384 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-17 08:00 | 2021-11-21 15:00 | 0 | 1383 | 25h | 01.11.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 02.18.SAP.03 | 01.11.SAP.08 |  |  | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1384 | 1385 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-21 15:00 | 2021-11-22 16:00 | 0 | 1384 | 10h | 01.11.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 02.18.SAP.03 | 01.11.SAP.08 |  |  | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1385 | 1386 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-22 16:00 | 2021-11-23 17:00 | 0 | 1385 | 10h | 01.11.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 02.18.SAP.03 | 01.11.SAP.08 |  |  | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1386 | 1387 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-24 08:00 | 2021-11-24 13:00 | 0 | 1386 | 5h | 01.11.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 02.18.SAP.03 | 01.11.SAP.08 |  |  | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1387 | 1388 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-24 13:00 | 2021-11-24 13:00 | 0 | 1387,1381 | 0h | 01.11.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 02.18.SAP.03 | 01.11.SAP.08 |  |  | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1388 | 1389 |  | Auto Scheduled | ניפוק ליחידה-מערכת הSAP תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל. - SAP | 191.75 | 2020-12-31 08:00 | 2021-10-05 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.11.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.02 | 01.11.SAP.09 |  |  | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1389 | 1390 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1390 | 1391 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 191.75 | 2020-12-31 08:00 | 2021-10-05 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.11.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1391 | 1392 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.09.02.01 |  |  | rule | 02.18.SAP.02 | 01.11.SAP.09 |  |  | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1392 | 1393 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.09.02.02 |  |  | rule | 02.18.SAP.02 | 01.11.SAP.09 |  |  | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1393 | 1394 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-14 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.02 | 01.11.SAP.09 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1394 | 1395 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-19 08:00 | 2021-09-30 15:00 | 0 | 1394 | 25h | 01.11.SAP.09.02.04 |  |  | rule | 02.18.SAP.02 | 01.11.SAP.09 |  |  | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1395 | 1396 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-30 15:00 | 2021-10-03 16:00 | 0 | 1395 | 10h | 01.11.SAP.09.02.05 |  |  | rule | 02.18.SAP.02 | 01.11.SAP.09 |  |  | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1396 | 1397 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-03 16:00 | 2021-10-04 17:00 | 0 | 1396 | 10h | 01.11.SAP.09.02.06 |  |  | rule | 02.18.SAP.02 | 01.11.SAP.09 |  |  | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1397 | 1398 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-05 13:00 | 0 | 1397 | 5h | 01.11.SAP.09.02.07 |  |  | rule | 02.18.SAP.02 | 01.11.SAP.09 |  |  | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1398 | 1399 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-05 13:00 | 2021-10-05 13:00 | 0 | 1398,1392 | 0h | 01.11.SAP.09.02.08 |  |  | rule | 02.18.SAP.02 | 01.11.SAP.09 |  |  | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1399 | 1400 |  | Auto Scheduled | ניפוק ליחידה-מערכת הSAP תתמוך בביצוע ניפוק המלאי. - SAP | 192.88 | 2020-12-31 08:00 | 2021-10-06 13:00 | 0.14 |  | 95h | 01.11.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.01 | 01.11.SAP.10 |  |  | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1400 | 1401 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1401 | 1402 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 192.88 | 2020-12-31 08:00 | 2021-10-06 13:00 | 0.14 |  | 95h | 01.11.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1402 | 1403 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.10.02.01 |  |  | rule | 02.18.SAP.01 | 01.11.SAP.10 |  |  | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1403 | 1404 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.10.02.02 |  |  | rule | 02.18.SAP.01 | 01.11.SAP.10 |  |  | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1404 | 1405 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9 | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.01 | 01.11.SAP.10 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1405 | 1406 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-03 15:00 | 0 | 1405 | 25h | 01.11.SAP.10.02.04 |  |  | rule | 02.18.SAP.01 | 01.11.SAP.10 |  |  | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1406 | 1407 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-03 15:00 | 2021-10-04 16:00 | 0 | 1406 | 10h | 01.11.SAP.10.02.05 |  |  | rule | 02.18.SAP.01 | 01.11.SAP.10 |  |  | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1407 | 1408 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-04 16:00 | 2021-10-05 17:00 | 0 | 1407 | 10h | 01.11.SAP.10.02.06 |  |  | rule | 02.18.SAP.01 | 01.11.SAP.10 |  |  | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1408 | 1409 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-06 13:00 | 0 | 1408 | 5h | 01.11.SAP.10.02.07 |  |  | rule | 02.18.SAP.01 | 01.11.SAP.10 |  |  | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1409 | 1410 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-06 13:00 | 2021-10-06 13:00 | 0 | 1409,1403 | 0h | 01.11.SAP.10.02.08 |  |  | rule | 02.18.SAP.01 | 01.11.SAP.10 |  |  | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1410 | 1411 |  | Auto Scheduled | עדכון המלאי-מערכת SAP תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל . - SAP | 277.25 | 2020-12-31 08:00 | 2022-01-19 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.11.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.07 | 01.11.SAP.11 |  |  | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1411 | 1412 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1412 | 1413 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 277.25 | 2020-12-31 08:00 | 2022-01-19 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.11.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1413 | 1414 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.11.02.01 |  |  | rule | 02.18.SAP.07 | 01.11.SAP.11 |  |  | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1414 | 1415 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.11.02.02 |  |  | rule | 02.18.SAP.07 | 01.11.SAP.11 |  |  | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1415 | 1416 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2021-12-29 08:00 | 2022-01-11 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.07 | 01.11.SAP.11 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1416 | 1417 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-12 08:00 | 2022-01-16 15:00 | 0 | 1416 | 25h | 01.11.SAP.11.02.04 |  |  | rule | 02.18.SAP.07 | 01.11.SAP.11 |  |  | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1417 | 1418 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-16 15:00 | 2022-01-17 16:00 | 0 | 1417 | 10h | 01.11.SAP.11.02.05 |  |  | rule | 02.18.SAP.07 | 01.11.SAP.11 |  |  | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1418 | 1419 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-17 16:00 | 2022-01-18 17:00 | 0 | 1418 | 10h | 01.11.SAP.11.02.06 |  |  | rule | 02.18.SAP.07 | 01.11.SAP.11 |  |  | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1419 | 1420 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-19 08:00 | 2022-01-19 13:00 | 0 | 1419 | 5h | 01.11.SAP.11.02.07 |  |  | rule | 02.18.SAP.07 | 01.11.SAP.11 |  |  | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1420 | 1421 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-19 13:00 | 2022-01-19 13:00 | 0 | 1420,1414 | 0h | 01.11.SAP.11.02.08 |  |  | rule | 02.18.SAP.07 | 01.11.SAP.11 |  |  | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1421 | 1422 |  | Auto Scheduled | אובדנים: מערכת SAP תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת SAP או ממערכת WMS - SAP | 160.75 | 2020-12-31 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.55 |  | 70h | 01.11.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.12 |  |  | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1422 | 1423 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1423 | 1424 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 160.75 | 2020-12-31 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.55 |  | 70h | 01.11.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1424 | 1425 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.12.02.01 |  |  | rule | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.12 |  |  | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1425 | 1426 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.12.02.02 |  |  | rule | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.12 |  |  | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1426 | 1427 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.75 | 2021-07-12 08:00 | 2021-07-29 17:00 | 0.69 |  | 0h | 01.11.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.12 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1427 | 1428 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-03 15:00 | 0 | 1427 | 25h | 01.11.SAP.12.02.04 |  |  | rule | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.12 |  |  | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1428 | 1429 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-03 15:00 | 2021-08-04 16:00 | 0 | 1428 | 10h | 01.11.SAP.12.02.05 |  |  | rule | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.12 |  |  | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1429 | 1430 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-04 16:00 | 2021-08-05 17:00 | 0 | 1429 | 10h | 01.11.SAP.12.02.06 |  |  | rule | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.12 |  |  | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1430 | 1431 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-08 08:00 | 2021-08-08 13:00 | 0 | 1430 | 5h | 01.11.SAP.12.02.07 |  |  | rule | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.12 |  |  | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1431 | 1432 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1431,1425 | 0h | 01.11.SAP.12.02.08 |  |  | rule | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.12 |  |  | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1432 | 1433 |  | Auto Scheduled | אובדנים: מערכת SAP תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת SAP/WMS - SAP | 160.75 | 2020-12-31 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.14 |  | 95h | 01.11.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.13 |  |  | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1433 | 1434 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1434 | 1435 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 160.75 | 2020-12-31 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.14 |  | 95h | 01.11.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1435 | 1436 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.13.02.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.13 |  |  | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1436 | 1437 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.13.02.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.13 |  |  | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1437 | 1438 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9 | 2021-07-19 08:00 | 2021-07-28 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.13 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1438 | 1439 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-07-29 08:00 | 2021-08-02 15:00 | 0 | 1438 | 25h | 01.11.SAP.13.02.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.13 |  |  | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1439 | 1440 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-02 15:00 | 2021-08-03 16:00 | 0 | 1439 | 10h | 01.11.SAP.13.02.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.13 |  |  | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1440 | 1441 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-03 16:00 | 2021-08-04 17:00 | 0 | 1440 | 10h | 01.11.SAP.13.02.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.13 |  |  | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1441 | 1442 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-05 13:00 | 0 | 1441 | 5h | 01.11.SAP.13.02.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.13 |  |  | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1442 | 1443 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1442,1436 | 0h | 01.11.SAP.13.02.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.13 |  |  | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1443 | 1444 |  | Auto Scheduled | אי הילום לא חלוט: נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-SAP - SAP | 188.38 | 2020-12-31 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.5 |  | 70h | 01.11.SAP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.14 |  |  | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1444 | 1445 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.14.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1445 | 1446 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 188.38 | 2020-12-31 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.5 |  | 70h | 01.11.SAP.14.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1446 | 1447 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.14.02.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.14 |  |  | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1447 | 1448 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.14.02.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.14 |  |  | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1448 | 1449 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9 | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0.71 |  | 0h | 01.11.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.14 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1449 | 1450 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-12 08:00 | 2021-09-14 15:00 | 0 | 1449 | 25h | 01.11.SAP.14.02.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.14 |  |  | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1450 | 1451 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-14 15:00 | 2021-09-19 16:00 | 0 | 1450 | 10h | 01.11.SAP.14.02.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.14 |  |  | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1451 | 1452 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-19 16:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 1451 | 10h | 01.11.SAP.14.02.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.14 |  |  | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1452 | 1453 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-30 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 1452 | 5h | 01.11.SAP.14.02.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.14 |  |  | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1453 | 1454 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-30 13:00 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 1453,1447 | 0h | 01.11.SAP.14.02.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.14 |  |  | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1454 | 1455 |  | Auto Scheduled | ניקוי צינור - SAP | 182.75 | 2020-12-31 08:00 | 2021-09-12 13:00 | 0.25 |  | 95h | 01.11.SAP.15 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.15 |  |  | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1455 | 1456 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.15.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1456 | 1457 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 182.75 | 2020-12-31 08:00 | 2021-09-12 13:00 | 0.25 |  | 95h | 01.11.SAP.15.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1457 | 1458 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.15.02.01 |  |  | rule | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.15 |  |  | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1458 | 1459 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-04 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.15.02.02 |  |  | rule | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.15 |  |  | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1459 | 1460 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 1.13 | 2021-08-30 08:00 | 2021-08-30 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.SAP.15.02.03 |  |  | rule | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.15 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1460 | 1461 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-02 15:00 | 0 | 1460 | 25h | 01.11.SAP.15.02.04 |  |  | rule | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.15 |  |  | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1461 | 1462 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-02 15:00 | 2021-09-05 16:00 | 0 | 1461 | 10h | 01.11.SAP.15.02.05 |  |  | rule | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.15 |  |  | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1462 | 1463 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-05 16:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 1462 | 10h | 01.11.SAP.15.02.06 |  |  | rule | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.15 |  |  | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1463 | 1464 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-12 08:00 | 2021-09-12 13:00 | 0 | 1463 | 5h | 01.11.SAP.15.02.07 |  |  | rule | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.15 |  |  | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1464 | 1465 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-12 13:00 | 2021-09-12 13:00 | 0 | 1464,1458 | 0h | 01.11.SAP.15.02.08 |  |  | rule | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.15 |  |  | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1465 | 1466 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות | 308.75 | 2020-08-12 08:00 | 2021-10-10 13:00 | 0.36 |  | 1,151h | 01.12 | חתום | מוריה | hd |  | 01.12.BP.01 | גל |  | BP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
1466 | 1467 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות.BP | 105.75 | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-21 17:00 | 1 |  | 136h | 01.12.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1467 | 1468 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות - BP | 105.75 | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-21 17:00 | 1 |  | 136h | 01.12.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.12.BP.01 | גל |  | BP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1468 | 1469 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 104.75 | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-21 09:00 | 1 |  | 96h | 01.12.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1469 | 1470 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.38 | 2020-08-12 08:00 | 2020-08-13 10:00 | 1 |  | 11h | 01.12.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.12.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
1470 | 1471 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.38 | 2020-08-19 08:00 | 2020-08-20 10:00 | 1 |  | 11h | 01.12.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.12.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1471 | 1472 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1.38 | 2020-09-16 08:00 | 2020-09-17 10:00 | 1 |  | 11h | 01.12.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.12.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1472 | 1473 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.38 | 2020-09-30 08:00 | 2020-10-01 10:00 | 1 | 1472 | 11h | 01.12.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 01.12.BP.01 |  | 2020-10-18 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1473 | 1474 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.25 | 2020-10-14 08:00 | 2020-10-14 10:00 | 1 | 1473 | 2h | 01.12.BP.01.01.24 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.12.BP.01 | ואל | 2020-10-18 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1474 | 1475 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1.38 | 2020-10-16 08:00 | 2020-10-19 10:00 | 1 | 1474 | 11h | 01.12.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.12.BP.01 | ואל | 2020-10-18 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1475 | 1476 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.75 | 2020-11-01 08:00 | 2020-11-01 14:00 | 1 | 1475 | 6h | 01.12.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.12.BP.01 |  | 2020-10-18 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1476 | 1477 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 4 | 2020-11-08 08:00 | 2020-11-11 13:00 | 1 | 1476 | 32h | 01.12.BP.01.01.27 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.12.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1477 | 1478 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.13 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-21 09:00 | 1 | 1477 | 1h | 01.12.BP.01.01.28 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.12.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1478 | 1479 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 37.13 | 2020-11-05 08:00 | 2020-12-21 17:00 | 1 |  | 40h | 01.12.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1479 | 1480 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-21 17:00 | 1 | 1478 | 0h | 01.12.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1480 | 1481 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-11-05 08:00 | 2020-11-05 13:00 | 1 |  | 5h | 01.12.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1481 | 1482 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-11-12 08:00 | 2020-11-15 09:00 | 1 | 1481 | 10h | 01.12.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1482 | 1483 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-11-26 08:00 | 2020-11-26 13:00 | 1 | 1482 | 5h | 01.12.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1483 | 1484 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-12-03 08:00 | 2020-12-06 09:00 | 1 | 1483 | 10h | 01.12.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1484 | 1485 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-20 09:00 | 1 | 1484 | 10h | 01.12.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1485 | 1486 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-21 08:00 | 1 | 1485,1480 | 0h | 01.12.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1486 | 1487 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-21 08:00 | 1 | 1486 | 0h | 01.12.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1487 | 1488 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות.SAP | 204.13 | 2020-12-21 08:00 | 2021-10-10 13:00 | 0.32 |  | 1,015h | 01.12.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1488 | 1489 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ומזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק - SAP | 169.75 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.4 |  | 70h | 01.12.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.01 |  |  | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1489 | 1490 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1490 | 1491 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 169.75 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.4 |  | 70h | 01.12.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1491 | 1492 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1492 | 1493 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-23 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1493 | 1494 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.13 | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-30 17:00 | 0.5 |  | 0h | 01.12.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1494 | 1495 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-05-31 08:00 | 2021-06-02 15:00 | 0 | 1494 | 25h | 01.12.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1495 | 1496 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-06-02 15:00 | 2021-06-03 16:00 | 0 | 1495 | 10h | 01.12.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1496 | 1497 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-06-03 16:00 | 2021-06-06 17:00 | 0 | 1496 | 10h | 01.12.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1497 | 1498 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-06-07 08:00 | 2021-06-07 13:00 | 0 | 1497 | 5h | 01.12.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1498 | 1499 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1498,1492 | 0h | 01.12.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1499 | 1500 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 169.75 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.26 |  | 70h | 01.12.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.02 |  |  | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1500 | 1501 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1501 | 1502 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 169.75 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.26 |  | 70h | 01.12.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1502 | 1503 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1503 | 1504 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-23 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1504 | 1505 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 45 | 2021-05-23 08:00 | 2021-07-22 17:00 | 0.25 |  | 0h | 01.12.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1505 | 1506 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-07-25 08:00 | 2021-07-27 15:00 | 0 | 1505 | 25h | 01.12.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1506 | 1507 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-07-27 15:00 | 2021-07-28 16:00 | 0 | 1506 | 10h | 01.12.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1507 | 1508 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-07-28 16:00 | 2021-07-29 17:00 | 0 | 1507 | 10h | 01.12.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1508 | 1509 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-01 13:00 | 0 | 1508 | 5h | 01.12.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1509 | 1510 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1509,1503 | 0h | 01.12.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1510 | 1511 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 179.13 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-23 11:00 | 0.21 |  | 95h | 01.12.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.03 |  |  | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1511 | 1512 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1512 | 1513 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 179.13 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-23 11:00 | 0.21 |  | 95h | 01.12.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1513 | 1514 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1514 | 1515 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-23 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1515 | 1516 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 15:00 | 0 |  | 25h | 01.12.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1516 | 1517 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-15 15:00 | 2021-08-18 13:00 | 0 | 1516 | 25h | 01.12.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1517 | 1518 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-18 13:00 | 2021-08-19 14:00 | 0 | 1517 | 10h | 01.12.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1518 | 1519 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-19 14:00 | 2021-08-22 15:00 | 0 | 1518 | 10h | 01.12.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1519 | 1520 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-22 15:00 | 2021-08-23 11:00 | 0 | 1519 | 5h | 01.12.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1520 | 1521 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-23 11:00 | 2021-08-23 11:00 | 0 | 1520,1514 | 0h | 01.12.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1521 | 1522 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 204.13 | 2020-12-21 08:00 | 2021-10-10 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.12.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.04 |  |  | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1522 | 1523 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1523 | 1524 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.13 | 2020-12-21 08:00 | 2021-10-10 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.12.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1524 | 1525 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.04 |  |  | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1525 | 1526 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-23 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.04 |  |  | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1526 | 1527 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-09-19 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 0 |  | 25h | 01.12.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1527 | 1528 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-05 15:00 | 0 | 1527 | 25h | 01.12.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.04 |  |  | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1528 | 1529 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-05 15:00 | 2021-10-06 16:00 | 0 | 1528 | 10h | 01.12.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.04 |  |  | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1529 | 1530 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-06 16:00 | 2021-10-07 17:00 | 0 | 1529 | 10h | 01.12.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.04 |  |  | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1530 | 1531 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-10 13:00 | 0 | 1530 | 5h | 01.12.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.04 |  |  | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1531 | 1532 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-10 13:00 | 2021-10-10 13:00 | 0 | 1531,1525 | 0h | 01.12.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.04 |  |  | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1532 | 1533 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת אספקה ללא סימוכין עם נתוני המק"ט לטובת ביצוע חסימת המלאי ע"ב מסך- ZVP1 - SAP | 169.75 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.56 |  | 70h | 01.12.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.05 |  |  | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1533 | 1534 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1534 | 1535 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 169.75 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.56 |  | 70h | 01.12.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1535 | 1536 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.05 |  |  | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1536 | 1537 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-23 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.05 |  |  | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1537 | 1538 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 52.88 | 2021-05-23 08:00 | 2021-08-02 17:00 | 0.61 |  | 0h | 01.12.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1538 | 1539 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-05 15:00 | 0 | 1538 | 25h | 01.12.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.05 |  |  | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1539 | 1540 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-05 15:00 | 2021-08-08 16:00 | 0 | 1539 | 10h | 01.12.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.05 |  |  | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1540 | 1541 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-08 16:00 | 2021-08-09 17:00 | 0 | 1540 | 10h | 01.12.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.05 |  |  | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1541 | 1542 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-10 13:00 | 0 | 1541 | 5h | 01.12.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.05 |  |  | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1542 | 1543 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1542,1536 | 0h | 01.12.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.05 |  |  | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1543 | 1544 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תעדכן את סטאטוס המלאי בשריון ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP | 176 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-18 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.12.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.06 |  |  | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1544 | 1545 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1545 | 1546 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 176 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-18 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.12.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1546 | 1547 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.06 |  |  | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1547 | 1548 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-23 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.06 |  |  | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1548 | 1549 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2021-07-28 08:00 | 2021-08-10 17:00 | 0 |  | 25h | 01.12.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1549 | 1550 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 15:00 | 0 | 1549 | 25h | 01.12.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.06 |  |  | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1550 | 1551 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-15 15:00 | 2021-08-16 16:00 | 0 | 1550 | 10h | 01.12.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.06 |  |  | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1551 | 1552 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-16 16:00 | 2021-08-17 17:00 | 0 | 1551 | 10h | 01.12.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.06 |  |  | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1552 | 1553 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-18 08:00 | 2021-08-18 13:00 | 0 | 1552 | 5h | 01.12.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.06 |  |  | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1553 | 1554 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-18 13:00 | 2021-08-18 13:00 | 0 | 1553,1547 | 0h | 01.12.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.06 |  |  | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1554 | 1555 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת אספקה ללא סימוכין עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי /השמדות לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP | 170.38 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-11 13:00 | 0.56 |  | 70h | 01.12.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.07 |  |  | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1555 | 1556 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1556 | 1557 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 170.38 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-11 13:00 | 0.56 |  | 70h | 01.12.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1557 | 1558 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.07 |  |  | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1558 | 1559 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-23 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.07 |  |  | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1559 | 1560 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 52.88 | 2021-05-31 08:00 | 2021-08-03 17:00 | 0.61 |  | 0h | 01.12.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1560 | 1561 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-08 15:00 | 0 | 1560 | 25h | 01.12.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.07 |  |  | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1561 | 1562 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-08 15:00 | 2021-08-09 16:00 | 0 | 1561 | 10h | 01.12.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.07 |  |  | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1562 | 1563 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-09 16:00 | 2021-08-10 17:00 | 0 | 1562 | 10h | 01.12.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.07 |  |  | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1563 | 1564 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 13:00 | 0 | 1563 | 5h | 01.12.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.07 |  |  | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1564 | 1565 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 13:00 | 2021-08-11 13:00 | 0 | 1564,1558 | 0h | 01.12.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.07 |  |  | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1565 | 1566 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP | 174.88 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-17 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.12.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.08 |  |  | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1566 | 1567 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1567 | 1568 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 174.88 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-17 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.12.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1568 | 1569 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.08 |  |  | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1569 | 1570 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-23 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.08 |  |  | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1570 | 1571 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-09 17:00 | 0 |  | 25h | 01.12.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1571 | 1572 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-12 15:00 | 0 | 1571 | 25h | 01.12.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.08 |  |  | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1572 | 1573 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-12 15:00 | 2021-08-15 16:00 | 0 | 1572 | 10h | 01.12.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.08 |  |  | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1573 | 1574 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-15 16:00 | 2021-08-16 17:00 | 0 | 1573 | 10h | 01.12.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.08 |  |  | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1574 | 1575 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-17 08:00 | 2021-08-17 13:00 | 0 | 1574 | 5h | 01.12.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.08 |  |  | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1575 | 1576 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-17 13:00 | 2021-08-17 13:00 | 0 | 1575,1569 | 0h | 01.12.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.08 |  |  | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1576 | 1577 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום - SAP | 176 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-18 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.12.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.09 |  |  | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1577 | 1578 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1578 | 1579 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 176 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-18 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.12.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1579 | 1580 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.09.02.01 |  |  | rule | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.09 |  |  | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1580 | 1581 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-23 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.09.02.02 |  |  | rule | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.09 |  |  | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1581 | 1582 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-08-08 08:00 | 2021-08-10 17:00 | 0 |  | 25h | 01.12.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.09 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1582 | 1583 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 15:00 | 0 | 1582 | 25h | 01.12.SAP.09.02.04 |  |  | rule | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.09 |  |  | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1583 | 1584 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-15 15:00 | 2021-08-16 16:00 | 0 | 1583 | 10h | 01.12.SAP.09.02.05 |  |  | rule | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.09 |  |  | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1584 | 1585 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-16 16:00 | 2021-08-17 17:00 | 0 | 1584 | 10h | 01.12.SAP.09.02.06 |  |  | rule | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.09 |  |  | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1585 | 1586 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-18 08:00 | 2021-08-18 13:00 | 0 | 1585 | 5h | 01.12.SAP.09.02.07 |  |  | rule | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.09 |  |  | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1586 | 1587 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-18 13:00 | 2021-08-18 13:00 | 0 | 1586,1580 | 0h | 01.12.SAP.09.02.08 |  |  | rule | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.09 |  |  | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1587 | 1588 |  | Auto Scheduled | כושרים וחוקות - מערכת SAP תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בעמ"ט הכושרים החדשה - SAP | 177.13 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-19 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.12.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.10 |  |  | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1588 | 1589 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1589 | 1590 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 177.13 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-19 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.12.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1590 | 1591 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.10.02.01 |  |  | rule | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.10 |  |  | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1591 | 1592 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-23 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.10.02.02 |  |  | rule | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.10 |  |  | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1592 | 1593 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-11 17:00 | 0 |  | 25h | 01.12.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.10 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1593 | 1594 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-16 15:00 | 0 | 1593 | 25h | 01.12.SAP.10.02.04 |  |  | rule | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.10 |  |  | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1594 | 1595 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-16 15:00 | 2021-08-17 16:00 | 0 | 1594 | 10h | 01.12.SAP.10.02.05 |  |  | rule | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.10 |  |  | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1595 | 1596 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-17 16:00 | 2021-08-18 17:00 | 0 | 1595 | 10h | 01.12.SAP.10.02.06 |  |  | rule | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.10 |  |  | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1596 | 1597 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-19 08:00 | 2021-08-19 13:00 | 0 | 1596 | 5h | 01.12.SAP.10.02.07 |  |  | rule | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.10 |  |  | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1597 | 1598 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-19 13:00 | 2021-08-19 13:00 | 0 | 1597,1591 | 0h | 01.12.SAP.10.02.08 |  |  | rule | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.10 |  |  | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1598 | 1599 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP | 169.75 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.23 |  | 95h | 01.12.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.11 |  |  | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1599 | 1600 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1600 | 1601 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 169.75 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.23 |  | 95h | 01.12.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1601 | 1602 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.11.02.01 |  |  | rule | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.11 |  |  | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1602 | 1603 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-23 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.11.02.02 |  |  | rule | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.11 |  |  | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1603 | 1604 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-25 17:00 | 0 |  | 25h | 01.12.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.11 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1604 | 1605 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-07-26 08:00 | 2021-07-28 15:00 | 0 | 1604 | 25h | 01.12.SAP.11.02.04 |  |  | rule | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.11 |  |  | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1605 | 1606 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-07-28 15:00 | 2021-07-29 16:00 | 0 | 1605 | 10h | 01.12.SAP.11.02.05 |  |  | rule | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.11 |  |  | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1606 | 1607 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-07-29 16:00 | 2021-08-01 17:00 | 0 | 1606 | 10h | 01.12.SAP.11.02.06 |  |  | rule | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.11 |  |  | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1607 | 1608 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-02 13:00 | 0 | 1607 | 5h | 01.12.SAP.11.02.07 |  |  | rule | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.11 |  |  | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1608 | 1609 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1608,1602 | 0h | 01.12.SAP.11.02.08 |  |  | rule | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.11 |  |  | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1609 | 1610 |  | Auto Scheduled | מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום - SAP | 169.75 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.07 |  | 70h | 01.12.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.12 |  |  | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1610 | 1611 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1611 | 1612 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 169.75 | 2020-12-21 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.07 |  | 70h | 01.12.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1612 | 1613 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.12.02.01 |  |  | rule | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.12 |  |  | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1613 | 1614 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-23 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.12.02.02 |  |  | rule | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.12 |  |  | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1614 | 1615 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 55.13 | 2021-05-03 08:00 | 2021-07-20 17:00 | 0.04 |  | 0h | 01.12.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.12 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1615 | 1616 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-07-21 08:00 | 2021-07-25 15:00 | 0 | 1615 | 25h | 01.12.SAP.12.02.04 |  |  | rule | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.12 |  |  | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1616 | 1617 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-07-25 15:00 | 2021-07-26 16:00 | 0 | 1616 | 10h | 01.12.SAP.12.02.05 |  |  | rule | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.12 |  |  | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1617 | 1618 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-07-26 16:00 | 2021-07-27 17:00 | 0 | 1617 | 10h | 01.12.SAP.12.02.06 |  |  | rule | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.12 |  |  | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1618 | 1619 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-07-28 08:00 | 2021-07-28 13:00 | 0 | 1618 | 5h | 01.12.SAP.12.02.07 |  |  | rule | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.12 |  |  | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1619 | 1620 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1619,1613 | 0h | 01.12.SAP.12.02.08 |  |  | rule | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.12 |  |  | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1620 | 1621 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני | 312.13 | 2020-08-16 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0.47 |  | 1,004h | 01.14 | חתום | ואל | hd |  | 01.14.BP.01 | מאור |  | BP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
1621 | 1622 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני.BP | 119.25 | 2020-08-16 08:00 | 2021-01-10 17:00 | 1 |  | 154h | 01.14.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1622 | 1623 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני - BP | 119.25 | 2020-08-16 08:00 | 2021-01-10 17:00 | 1 |  | 154h | 01.14.BP.01 | חתום | ואל | parent |  | 01.14.BP.01 | מאור |  | BP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1623 | 1624 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 118.25 | 2020-08-16 08:00 | 2021-01-10 09:00 | 1 |  | 114h | 01.14.BP.01.01 |  | ואל | Sub Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1624 | 1625 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.38 | 2020-08-16 08:00 | 2020-08-17 10:00 | 1 |  | 11h | 01.14.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
1625 | 1626 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 4.13 | 2020-08-30 08:00 | 2020-09-02 14:00 | 1 | 1625 | 33h | 01.14.BP.01.01.21 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1626 | 1627 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 6.63 | 2020-10-13 08:00 | 2020-10-20 16:00 | 1 | 1626 | 53h | 01.14.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | 2020-10-22 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1627 | 1628 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.75 | 2020-12-24 08:00 | 2020-12-24 14:00 | 1 | 1627 | 6h | 01.14.BP.01.01.23 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | 2020-10-22 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1628 | 1629 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.13 | 2020-12-31 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 | 1628 | 1h | 01.14.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 01.14.BP.01 |  | 2020-10-22 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1629 | 1630 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.13 | 2020-12-31 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 | 1629 | 1h | 01.14.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | 2020-10-22 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1630 | 1631 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.88 | 2020-12-31 08:00 | 2020-12-31 15:00 | 1 | 1630 | 7h | 01.14.BP.01.01.26 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1631 | 1632 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-10 09:00 | 1 | 1631 | 1h | 01.14.BP.01.01.27 | בוצע |  | MoM |  | 01.14.BP.01 |  | 2020-10-22 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1632 | 1633 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-10 09:00 | 1 | 1632 | 1h | 01.14.BP.01.01.28 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1633 | 1634 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 114.75 | 2020-08-20 08:00 | 2021-01-10 17:00 | 1 |  | 40h | 01.14.BP.01.02 |  | ואל | LC Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1634 | 1635 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-10 17:00 | 1 | 1633 | 0h | 01.14.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1635 | 1636 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-08-20 08:00 | 2020-08-20 13:00 | 1 |  | 5h | 01.14.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1636 | 1637 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-08-27 08:00 | 2020-08-30 09:00 | 1 | 1636 | 10h | 01.14.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1637 | 1638 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-09-10 08:00 | 2020-09-10 13:00 | 1 | 1637 | 5h | 01.14.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1638 | 1639 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-09-17 08:00 | 2020-09-20 09:00 | 1 | 1638 | 10h | 01.14.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1639 | 1640 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-04 09:00 | 1 | 1639 | 10h | 01.14.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1640 | 1641 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-10 08:00 | 1 | 1640,1635 | 0h | 01.14.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1641 | 1642 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-10 08:00 | 1 | 1641 | 0h | 01.14.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1642 | 1643 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני.SAP | 194 | 2021-01-10 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0.4 |  | 850h | 01.14.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1643 | 1644 |  | Auto Scheduled | יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת SAP שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים (צפון, מרכז, דרום) ויכילו את מלאי מרה"ס - SAP | 154 | 2021-01-10 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 01.14.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  |  | SAP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1644 | 1645 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1645 | 1646 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154 | 2021-01-10 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 01.14.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1646 | 1647 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1647 | 1648 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-12 10:00 | 1 | 1633 | 20h | 01.14.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1648 | 1649 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-07 15:00 | 1 |  | 25h | 01.14.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1649 | 1650 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-03-07 15:00 | 2021-03-10 13:00 | 0 | 1649 | 25h | 01.14.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1650 | 1651 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-03-10 13:00 | 2021-03-11 14:00 | 0 | 1650 | 10h | 01.14.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1651 | 1652 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-03-11 14:00 | 2021-03-14 15:00 | 0 | 1651 | 10h | 01.14.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1652 | 1653 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-03-14 15:00 | 2021-03-15 11:00 | 0 | 1652 | 5h | 01.14.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1653 | 1654 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1653,1647 | 0h | 01.14.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1654 | 1655 |  | Auto Scheduled | מחסנים WM (הגדרת מחסנים למחסנים מיוחדים. כולל מבנה פיסי מלא. כולל אסטרטגיות אחסון וליקוט ועוד.) - SAP | 154 | 2021-01-10 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.46 |  | 70h | 01.14.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.02 |  |  | SAP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1655 | 1656 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1656 | 1657 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154 | 2021-01-10 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.46 |  | 70h | 01.14.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1657 | 1658 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1658 | 1659 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-12 10:00 | 1 | 1633 | 20h | 01.14.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1659 | 1660 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.75 | 2021-03-25 08:00 | 2021-05-05 17:00 | 0.52 |  | 0h | 01.14.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1660 | 1661 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-10 15:00 | 0 | 1660 | 25h | 01.14.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1661 | 1662 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-05-10 15:00 | 2021-05-11 16:00 | 0 | 1661 | 10h | 01.14.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1662 | 1663 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-05-11 16:00 | 2021-05-12 17:00 | 0 | 1662 | 10h | 01.14.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1663 | 1664 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-05-13 08:00 | 2021-05-13 13:00 | 0 | 1663 | 5h | 01.14.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1664 | 1665 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1664,1658 | 0h | 01.14.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1665 | 1666 |  | Auto Scheduled | עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת SAP חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים - SAP | 154 | 2021-01-10 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 01.14.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.03 |  |  | SAP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1666 | 1667 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1667 | 1668 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154 | 2021-01-10 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 01.14.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1668 | 1669 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1669 | 1670 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-12 10:00 | 1 | 1633 | 20h | 01.14.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1670 | 1671 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-07 15:00 | 1 |  | 25h | 01.14.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1671 | 1672 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-03-07 15:00 | 2021-03-10 13:00 | 0 | 1671 | 25h | 01.14.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1672 | 1673 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-03-10 13:00 | 2021-03-11 14:00 | 0 | 1672 | 10h | 01.14.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1673 | 1674 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-03-11 14:00 | 2021-03-14 15:00 | 0 | 1673 | 10h | 01.14.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1674 | 1675 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-03-14 15:00 | 2021-03-15 11:00 | 0 | 1674 | 5h | 01.14.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1675 | 1676 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1675,1669 | 0h | 01.14.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1676 | 1677 |  | Auto Scheduled | הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת SAP - SAP | 154 | 2021-01-10 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.41 |  | 70h | 01.14.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.04 |  |  | SAP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1677 | 1678 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1678 | 1679 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154 | 2021-01-10 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.41 |  | 70h | 01.14.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1679 | 1680 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.04 |  |  | SAP | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1680 | 1681 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-12 10:00 | 1 | 1633 | 20h | 01.14.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.04 |  |  | SAP | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1681 | 1682 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 | 2021-03-04 08:00 | 2021-03-07 17:00 | 0.9 |  | 0h | 01.14.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1682 | 1683 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-03-08 08:00 | 2021-03-10 15:00 | 0 | 1682 | 25h | 01.14.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.04 |  |  | SAP | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1683 | 1684 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-03-10 15:00 | 2021-03-11 16:00 | 0 | 1683 | 10h | 01.14.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.04 |  |  | SAP | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1684 | 1685 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-03-11 16:00 | 2021-03-14 17:00 | 0 | 1684 | 10h | 01.14.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.04 |  |  | SAP | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1685 | 1686 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-03-15 08:00 | 2021-03-15 13:00 | 0 | 1685 | 5h | 01.14.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.04 |  |  | SAP | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1686 | 1687 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1686,1680 | 0h | 01.14.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.04 |  |  | SAP | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1687 | 1688 |  | Auto Scheduled | לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הSAP. - SAP | 154 | 2021-01-10 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.21 |  | 95h | 01.14.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.05 |  |  | SAP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1688 | 1689 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1689 | 1690 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154 | 2021-01-10 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.21 |  | 95h | 01.14.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1690 | 1691 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.05 |  |  | SAP | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1691 | 1692 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-12 10:00 | 1 | 1633 | 20h | 01.14.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.05 |  |  | SAP | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1692 | 1693 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-07 17:00 | 0 |  | 25h | 01.14.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1693 | 1694 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-03-08 08:00 | 2021-03-10 15:00 | 0 | 1693 | 25h | 01.14.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.05 |  |  | SAP | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1694 | 1695 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-03-10 15:00 | 2021-03-11 16:00 | 0 | 1694 | 10h | 01.14.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.05 |  |  | SAP | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1695 | 1696 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-03-11 16:00 | 2021-03-14 17:00 | 0 | 1695 | 10h | 01.14.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.05 |  |  | SAP | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1696 | 1697 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-03-15 08:00 | 2021-03-15 13:00 | 0 | 1696 | 5h | 01.14.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.05 |  |  | SAP | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1697 | 1698 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1697,1691 | 0h | 01.14.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.05 |  |  | SAP | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1698 | 1699 |  | Auto Scheduled | אתרי אחסון ברמת IM/WM הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו/יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת SAP - SAP | 154 | 2021-01-10 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.46 |  | 70h | 01.14.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.06 |  |  | SAP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1699 | 1700 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1700 | 1701 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154 | 2021-01-10 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.46 |  | 70h | 01.14.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1701 | 1702 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.06 |  |  | SAP | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1702 | 1703 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-12 10:00 | 1 | 1633 | 20h | 01.14.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.06 |  |  | SAP | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1703 | 1704 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-03-07 08:00 | 2021-03-09 17:00 | 0.9 |  | 0h | 01.14.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1704 | 1705 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-03-10 08:00 | 2021-03-14 15:00 | 0 | 1704 | 25h | 01.14.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.06 |  |  | SAP | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1705 | 1706 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-03-14 15:00 | 2021-03-15 16:00 | 0 | 1705 | 10h | 01.14.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.06 |  |  | SAP | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1706 | 1707 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-03-15 16:00 | 2021-03-16 17:00 | 0 | 1706 | 10h | 01.14.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.06 |  |  | SAP | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1707 | 1708 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-03-17 08:00 | 2021-03-17 13:00 | 0 | 1707 | 5h | 01.14.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.06 |  |  | SAP | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1708 | 1709 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1708,1702 | 0h | 01.14.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.06 |  |  | SAP | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1709 | 1710 |  | Auto Scheduled | הקמת אתר אחסון SAP למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ - SAP | 154 | 2021-01-10 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 01.14.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.07 |  |  | SAP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1710 | 1711 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1711 | 1712 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154 | 2021-01-10 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 01.14.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1712 | 1713 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.07 |  |  | SAP | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1713 | 1714 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-12 10:00 | 1 | 1633 | 20h | 01.14.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.07 |  |  | SAP | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1714 | 1715 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-03-09 08:00 | 2021-03-11 15:00 | 1 |  | 25h | 01.14.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1715 | 1716 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-03-11 15:00 | 2021-03-16 13:00 | 0 | 1715 | 25h | 01.14.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.07 |  |  | SAP | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1716 | 1717 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-03-16 13:00 | 2021-03-17 14:00 | 0 | 1716 | 10h | 01.14.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.07 |  |  | SAP | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1717 | 1718 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-03-17 14:00 | 2021-03-18 15:00 | 0 | 1717 | 10h | 01.14.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.07 |  |  | SAP | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1718 | 1719 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-03-18 15:00 | 2021-03-21 11:00 | 0 | 1718 | 5h | 01.14.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.07 |  |  | SAP | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1719 | 1720 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1719,1713 | 0h | 01.14.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.07 |  |  | SAP | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1720 | 1721 |  | Auto Scheduled | הגדרת אתר אחסון מצ"מ תיקונים - SAP | 154 | 2021-01-10 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 01.14.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  |  | SAP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1721 | 1722 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1722 | 1723 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154 | 2021-01-10 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 01.14.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1723 | 1724 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  |  | SAP | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1724 | 1725 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-12 10:00 | 1 | 1633 | 20h | 01.14.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  |  | SAP | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1725 | 1726 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-03-09 08:00 | 2021-03-11 15:00 | 1 |  | 25h | 01.14.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1726 | 1727 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-03-11 15:00 | 2021-03-16 13:00 | 0 | 1726 | 25h | 01.14.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  |  | SAP | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1727 | 1728 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-03-16 13:00 | 2021-03-17 14:00 | 0 | 1727 | 10h | 01.14.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  |  | SAP | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1728 | 1729 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-03-17 14:00 | 2021-03-18 15:00 | 0 | 1728 | 10h | 01.14.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  |  | SAP | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1729 | 1730 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-03-18 15:00 | 2021-03-21 11:00 | 0 | 1729 | 5h | 01.14.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  |  | SAP | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1730 | 1731 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1730,1724 | 0h | 01.14.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  |  | SAP | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1731 | 1732 |  | Auto Scheduled | מחסנים רזים WM - SAP | 154 | 2021-01-10 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.32 |  | 70h | 01.14.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.09 |  |  | SAP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1732 | 1733 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1733 | 1734 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154 | 2021-01-10 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.32 |  | 70h | 01.14.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1734 | 1735 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.09.02.01 |  |  | rule | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.09 |  |  | SAP | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1735 | 1736 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-12 10:00 | 1 | 1633 | 20h | 01.14.SAP.09.02.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.09 |  |  | SAP | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1736 | 1737 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9 | 2021-04-19 08:00 | 2021-04-28 17:00 | 0.36 |  | 0h | 01.14.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.09 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1737 | 1738 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-04-29 08:00 | 2021-05-03 15:00 | 0 | 1737 | 25h | 01.14.SAP.09.02.04 |  |  | rule | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.09 |  |  | SAP | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1738 | 1739 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-05-03 15:00 | 2021-05-04 16:00 | 0 | 1738 | 10h | 01.14.SAP.09.02.05 |  |  | rule | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.09 |  |  | SAP | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1739 | 1740 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-05-04 16:00 | 2021-05-05 17:00 | 0 | 1739 | 10h | 01.14.SAP.09.02.06 |  |  | rule | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.09 |  |  | SAP | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1740 | 1741 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-06 13:00 | 0 | 1740 | 5h | 01.14.SAP.09.02.07 |  |  | rule | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.09 |  |  | SAP | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1741 | 1742 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1741,1735 | 0h | 01.14.SAP.09.02.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.09 |  |  | SAP | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1742 | 1743 |  | Auto Scheduled | פיתוח תוכניות הסבות מלאים - SAP | 194 | 2021-01-10 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0.19 |  | 95h | 01.14.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.14 | 01.14.SAP.10 |  |  | SAP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1743 | 1744 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1744 | 1745 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 194 | 2021-01-10 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0.19 |  | 95h | 01.14.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1745 | 1746 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.10.02.01 |  |  | rule | 01.14.SAP.14 | 01.14.SAP.10 |  |  | SAP | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1746 | 1747 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-12 10:00 | 1 | 1633 | 20h | 01.14.SAP.10.02.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.14 | 01.14.SAP.10 |  |  | SAP | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1747 | 1748 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.5 | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 0 |  | 25h | 01.14.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.14 | 01.14.SAP.10 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1748 | 1749 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-12 15:00 | 0 | 1748 | 25h | 01.14.SAP.10.02.04 |  |  | rule | 01.14.SAP.14 | 01.14.SAP.10 |  |  | SAP | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1749 | 1750 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-12 15:00 | 2021-10-13 16:00 | 0 | 1749 | 10h | 01.14.SAP.10.02.05 |  |  | rule | 01.14.SAP.14 | 01.14.SAP.10 |  |  | SAP | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1750 | 1751 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-13 16:00 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 1750 | 10h | 01.14.SAP.10.02.06 |  |  | rule | 01.14.SAP.14 | 01.14.SAP.10 |  |  | SAP | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1751 | 1752 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0 | 1751 | 5h | 01.14.SAP.10.02.07 |  |  | rule | 01.14.SAP.14 | 01.14.SAP.10 |  |  | SAP | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1752 | 1753 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-17 13:00 | 2021-10-17 13:00 | 0 | 1752,1746 | 0h | 01.14.SAP.10.02.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.14 | 01.14.SAP.10 |  |  | SAP | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1753 | 1754 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים | 366.13 | 2020-08-17 08:00 | 2021-12-23 13:00 | 0.51 |  | 1,019h | 01.15 | חתום | מוריה | hd |  | 01.15.BP.01 | עינת |  | BP |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
1754 | 1755 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים.BP | 110.38 | 2020-08-17 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 |  | 144h | 01.15.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1755 | 1756 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים - BP | 110.38 | 2020-08-17 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 |  | 144h | 01.15.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.15.BP.01 | עינת |  | BP |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1756 | 1757 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 97 | 2020-08-17 08:00 | 2020-12-15 10:00 | 1 |  | 104h | 01.15.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1757 | 1758 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.38 | 2020-08-17 08:00 | 2020-08-18 10:00 | 1 |  | 11h | 01.15.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.15.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
1758 | 1759 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.38 | 2020-08-19 08:00 | 2020-08-20 10:00 | 1 |  | 11h | 01.15.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.15.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1759 | 1760 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1.13 | 2020-09-02 08:00 | 2020-09-02 17:00 | 1 | 1759 | 9h | 01.15.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.15.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1760 | 1761 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 | 2020-09-14 08:00 | 2020-09-15 15:00 | 1 | 1760 | 16h | 01.15.BP.01.01.23 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.15.BP.01 | עינת |  | BP |  | 00nan | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1761 | 1762 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1 | 2020-10-05 08:00 | 2020-10-05 16:00 | 1 | 1761 | 8h | 01.15.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 01.15.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1762 | 1763 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.25 | 2020-10-14 08:00 | 2020-10-14 10:00 | 1 | 1762 | 2h | 01.15.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.15.BP.01 | עינת | 2020-10-15 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1763 | 1764 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2.13 | 2020-10-15 08:00 | 2020-10-18 16:00 | 1 | 1763 | 17h | 01.15.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.15.BP.01 |  | 2020-10-15 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1764 | 1765 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3.5 | 2020-11-08 08:00 | 2020-11-11 09:00 | 1 | 1764 | 28h | 01.15.BP.01.01.27 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.15.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1765 | 1766 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 | 2020-12-15 08:00 | 2020-12-15 10:00 | 1 | 1765 | 2h | 01.15.BP.01.01.28 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.15.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1766 | 1767 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 35 | 2020-11-18 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 |  | 40h | 01.15.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1767 | 1768 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-16 17:00 | 1 | 1766 | 0h | 01.15.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1768 | 1769 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-11-18 08:00 | 2020-11-18 13:00 | 1 |  | 5h | 01.15.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1769 | 1770 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-11-25 08:00 | 2020-11-26 09:00 | 1 | 1769 | 10h | 01.15.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1770 | 1771 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 13:00 | 1 | 1770 | 5h | 01.15.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1771 | 1772 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-17 09:00 | 1 | 1771 | 10h | 01.15.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1772 | 1773 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 | 1772 | 10h | 01.15.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1773 | 1774 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-16 08:00 | 1 | 1773,1768 | 0h | 01.15.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1774 | 1775 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-16 08:00 | 1 | 1774 | 0h | 01.15.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1775 | 1776 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים.INT | 264.88 | 2020-12-16 08:00 | 2021-12-20 13:00 | 0.12 |  | 380h | 01.15.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1776 | 1777 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תבצע שחרור משריון ושינוי לכושר הרלוונטי ע"ב שדר הביצוע ממערכת הWMS - INT | 236.75 | 2020-12-16 08:00 | 2021-11-15 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.15.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  |  | INT |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1777 | 1778 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.15.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1778 | 1779 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 236.75 | 2020-12-16 08:00 | 2021-11-15 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.15.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1779 | 1780 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.15.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1780 | 1781 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-20 10:00 | 1 | 1766 | 20h | 01.15.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1781 | 1782 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.63 | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-07 17:00 | 0 |  | 25h | 01.15.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1782 | 1783 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-10 15:00 | 0 | 1782 | 25h | 01.15.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1783 | 1784 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-10 15:00 | 2021-11-11 16:00 | 0 | 1783 | 10h | 01.15.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1784 | 1785 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-11 16:00 | 2021-11-14 17:00 | 0 | 1784 | 10h | 01.15.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1785 | 1786 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-15 08:00 | 2021-11-15 13:00 | 0 | 1785 | 5h | 01.15.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1786 | 1787 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-15 13:00 | 2021-11-15 13:00 | 0 | 1786,1780 | 0h | 01.15.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1787 | 1788 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר העברת ממשקים ל WMS עבור שינוי כושר - INT | 243.5 | 2020-12-16 08:00 | 2021-11-23 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.15.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  |  | INT |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1788 | 1789 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.15.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1789 | 1790 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 243.5 | 2020-12-16 08:00 | 2021-11-23 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.15.INT.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1790 | 1791 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.15.INT.02.02.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  |  | INT | int_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1791 | 1792 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-20 10:00 | 1 | 1766 | 20h | 01.15.INT.02.02.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  |  | INT | int_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1792 | 1793 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 0 |  | 25h | 01.15.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1793 | 1794 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-16 08:00 | 2021-11-18 15:00 | 0 | 1793 | 25h | 01.15.INT.02.02.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  |  | INT | int_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1794 | 1795 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-18 15:00 | 2021-11-21 16:00 | 0 | 1794 | 10h | 01.15.INT.02.02.05 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  |  | INT | int_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1795 | 1796 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-21 16:00 | 2021-11-22 17:00 | 0 | 1795 | 10h | 01.15.INT.02.02.06 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  |  | INT | int_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1796 | 1797 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-23 08:00 | 2021-11-23 13:00 | 0 | 1796 | 5h | 01.15.INT.02.02.07 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  |  | INT | int_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1797 | 1798 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-23 13:00 | 2021-11-23 13:00 | 0 | 1797,1791 | 0h | 01.15.INT.02.02.08 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  |  | INT | int_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1798 | 1799 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר העברת ממשקים ל SAP עבור שינוי כושר - INT | 251.38 | 2020-12-16 08:00 | 2021-12-02 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.15.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  |  | INT |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1799 | 1800 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.15.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1800 | 1801 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 251.38 | 2020-12-16 08:00 | 2021-12-02 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.15.INT.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1801 | 1802 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.15.INT.03.02.01 |  |  | rule | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  |  | INT | int_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1802 | 1803 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-20 10:00 | 1 | 1766 | 20h | 01.15.INT.03.02.02 |  |  | rule | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  |  | INT | int_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1803 | 1804 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-24 17:00 | 0 |  | 25h | 01.15.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1804 | 1805 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-25 08:00 | 2021-11-29 15:00 | 0 | 1804 | 25h | 01.15.INT.03.02.04 |  |  | rule | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  |  | INT | int_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1805 | 1806 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-29 15:00 | 2021-11-30 16:00 | 0 | 1805 | 10h | 01.15.INT.03.02.05 |  |  | rule | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  |  | INT | int_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1806 | 1807 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-30 16:00 | 2021-12-01 17:00 | 0 | 1806 | 10h | 01.15.INT.03.02.06 |  |  | rule | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  |  | INT | int_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1807 | 1808 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-02 08:00 | 2021-12-02 13:00 | 0 | 1807 | 5h | 01.15.INT.03.02.07 |  |  | rule | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  |  | INT | int_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1808 | 1809 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-12-02 13:00 | 2021-12-02 13:00 | 0 | 1808,1802 | 0h | 01.15.INT.03.02.08 |  |  | rule | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  |  | INT | int_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1809 | 1810 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה WMS - INT | 264.88 | 2020-12-16 08:00 | 2021-12-20 13:00 | 0.09 |  | 95h | 01.15.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  |  | INT |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1810 | 1811 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.15.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1811 | 1812 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 264.88 | 2020-12-16 08:00 | 2021-12-20 13:00 | 0.09 |  | 95h | 01.15.INT.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1812 | 1813 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.15.INT.04.02.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  |  | INT | int_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1813 | 1814 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-20 10:00 | 1 | 1766 | 20h | 01.15.INT.04.02.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  |  | INT | int_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1814 | 1815 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 18 | 2021-11-21 08:00 | 2021-12-12 17:00 | 0 |  | 25h | 01.15.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  | logmar | INT | int_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1815 | 1816 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-13 08:00 | 2021-12-15 15:00 | 0 | 1815 | 25h | 01.15.INT.04.02.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  |  | INT | int_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1816 | 1817 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-15 15:00 | 2021-12-16 16:00 | 0 | 1816 | 10h | 01.15.INT.04.02.05 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  |  | INT | int_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1817 | 1818 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-16 16:00 | 2021-12-19 17:00 | 0 | 1817 | 10h | 01.15.INT.04.02.06 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  |  | INT | int_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1818 | 1819 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-20 08:00 | 2021-12-20 13:00 | 0 | 1818 | 5h | 01.15.INT.04.02.07 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  |  | INT | int_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1819 | 1820 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-12-20 13:00 | 2021-12-20 13:00 | 0 | 1819,1813 | 0h | 01.15.INT.04.02.08 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  |  | INT | int_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1820 | 1821 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים.SAP | 268.25 | 2020-12-16 08:00 | 2021-12-23 13:00 | 0.6 |  | 495h | 01.15.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1821 | 1822 |  | Auto Scheduled | חוקות -מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת BRF לפי משקים - SAP | 180.5 | 2020-12-16 08:00 | 2021-08-19 13:00 | 0.39 |  | 70h | 01.15.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.01 |  |  | SAP |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1822 | 1823 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1823 | 1824 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180.5 | 2020-12-16 08:00 | 2021-08-19 13:00 | 0.39 |  | 70h | 01.15.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1824 | 1825 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1825 | 1826 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-20 10:00 | 1 | 1766 | 20h | 01.15.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1826 | 1827 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.38 | 2021-07-18 08:00 | 2021-08-11 17:00 | 0.43 |  | 0h | 01.15.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1827 | 1828 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-16 15:00 | 0 | 1827 | 25h | 01.15.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1828 | 1829 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-16 15:00 | 2021-08-17 16:00 | 0 | 1828 | 10h | 01.15.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1829 | 1830 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-17 16:00 | 2021-08-18 17:00 | 0 | 1829 | 10h | 01.15.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1830 | 1831 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-19 08:00 | 2021-08-19 13:00 | 0 | 1830 | 5h | 01.15.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1831 | 1832 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-19 13:00 | 2021-08-19 13:00 | 0 | 1831,1825 | 0h | 01.15.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1832 | 1833 |  | Auto Scheduled | חוקות - יש להקים טבלת חוקה בBRF שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי. - SAP | 173.13 | 2020-12-16 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.74 |  | 70h | 01.15.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.02 |  |  | SAP |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1833 | 1834 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1834 | 1835 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 173.13 | 2020-12-16 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.74 |  | 70h | 01.15.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1835 | 1836 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1836 | 1837 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-20 10:00 | 1 | 1766 | 20h | 01.15.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1837 | 1838 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.75 | 2021-04-25 08:00 | 2021-06-03 17:00 | 0.9 |  | 0h | 01.15.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1838 | 1839 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-06-06 08:00 | 2021-06-08 15:00 | 0 | 1838 | 25h | 01.15.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1839 | 1840 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-06-08 15:00 | 2021-06-09 16:00 | 0 | 1839 | 10h | 01.15.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1840 | 1841 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-06-09 16:00 | 2021-06-10 17:00 | 0 | 1840 | 10h | 01.15.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1841 | 1842 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-06-13 08:00 | 2021-06-13 13:00 | 0 | 1841 | 5h | 01.15.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1842 | 1843 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 1842,1836 | 0h | 01.15.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1843 | 1844 |  | Auto Scheduled | גריטות והשמדות - SAP | 207.5 | 2020-12-16 08:00 | 2021-10-10 13:00 | 0.23 |  | 95h | 01.15.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.IMP.02 | 01.15.SAP.03 |  |  | SAP |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1844 | 1845 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1845 | 1846 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 207.5 | 2020-12-16 08:00 | 2021-10-10 13:00 | 0.23 |  | 95h | 01.15.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1846 | 1847 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.15.IMP.02 | 01.15.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1847 | 1848 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-20 10:00 | 1 | 1766 | 20h | 01.15.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.15.IMP.02 | 01.15.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1848 | 1849 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 | 2021-09-29 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 0 |  | 25h | 01.15.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.15.IMP.02 | 01.15.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1849 | 1850 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-05 15:00 | 0 | 1849 | 25h | 01.15.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.15.IMP.02 | 01.15.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1850 | 1851 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-05 15:00 | 2021-10-06 16:00 | 0 | 1850 | 10h | 01.15.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.15.IMP.02 | 01.15.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1851 | 1852 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-06 16:00 | 2021-10-07 17:00 | 0 | 1851 | 10h | 01.15.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.15.IMP.02 | 01.15.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1852 | 1853 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-10 13:00 | 0 | 1852 | 5h | 01.15.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.15.IMP.02 | 01.15.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1853 | 1854 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-10 13:00 | 2021-10-10 13:00 | 0 | 1853,1847 | 0h | 01.15.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.15.IMP.02 | 01.15.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1854 | 1855 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות - SAP | 196.25 | 2020-12-16 08:00 | 2021-09-13 13:00 | 0.08 |  | 95h | 01.15.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.04 |  |  | SAP |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1855 | 1856 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1856 | 1857 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 196.25 | 2020-12-16 08:00 | 2021-09-13 13:00 | 0.08 |  | 95h | 01.15.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1857 | 1858 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.04 |  |  | SAP | sap_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1858 | 1859 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-20 10:00 | 1 | 1766 | 20h | 01.15.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.04 |  |  | SAP | sap_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1859 | 1860 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.5 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-31 17:00 | 0 |  | 25h | 01.15.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1860 | 1861 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-05 15:00 | 0 | 1860 | 25h | 01.15.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.04 |  |  | SAP | sap_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1861 | 1862 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-05 15:00 | 2021-09-09 16:00 | 0 | 1861 | 10h | 01.15.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.04 |  |  | SAP | sap_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1862 | 1863 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-09 16:00 | 2021-09-12 17:00 | 0 | 1862 | 10h | 01.15.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.04 |  |  | SAP | sap_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1863 | 1864 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-13 08:00 | 2021-09-13 13:00 | 0 | 1863 | 5h | 01.15.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.04 |  |  | SAP | sap_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1864 | 1865 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-13 13:00 | 2021-09-13 13:00 | 0 | 1864,1858 | 0h | 01.15.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.04 |  |  | SAP | sap_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1865 | 1866 |  | Auto Scheduled | הסבות נתונים - SAP | 268.25 | 2020-12-16 08:00 | 2021-12-23 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.15.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.05 |  |  | SAP |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1866 | 1867 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1867 | 1868 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 268.25 | 2020-12-16 08:00 | 2021-12-23 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.15.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1868 | 1869 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.05 |  |  | SAP | sap_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1869 | 1870 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-20 10:00 | 1 | 1766 | 20h | 01.15.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.05 |  |  | SAP | sap_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1870 | 1871 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-12-08 08:00 | 2021-12-15 17:00 | 0 |  | 25h | 01.15.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1871 | 1872 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-16 08:00 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 1871 | 25h | 01.15.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.05 |  |  | SAP | sap_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1872 | 1873 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-20 15:00 | 2021-12-21 16:00 | 0 | 1872 | 10h | 01.15.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.05 |  |  | SAP | sap_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1873 | 1874 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-21 16:00 | 2021-12-22 17:00 | 0 | 1873 | 10h | 01.15.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.05 |  |  | SAP | sap_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1874 | 1875 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-23 08:00 | 2021-12-23 13:00 | 0 | 1874 | 5h | 01.15.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.05 |  |  | SAP | sap_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1875 | 1876 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-23 13:00 | 2021-12-23 13:00 | 0 | 1875,1869 | 0h | 01.15.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.05 |  |  | SAP | sap_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1876 | 1877 |  | Auto Scheduled | עמ"ט הכושרים - SAP | 205.25 | 2020-12-16 08:00 | 2021-10-06 13:00 | 0.83 |  | 70h | 01.15.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.06 |  |  | SAP |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1877 | 1878 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1878 | 1879 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 205.25 | 2020-12-16 08:00 | 2021-10-06 13:00 | 0.83 |  | 70h | 01.15.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1879 | 1880 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.06 |  |  | SAP | sap_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1880 | 1881 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-20 10:00 | 1 | 1766 | 20h | 01.15.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.06 |  |  | SAP | sap_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1881 | 1882 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 118.13 | 2021-04-05 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 0.87 |  | 0h | 01.15.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
1882 | 1883 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-03 15:00 | 0 | 1882 | 25h | 01.15.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.06 |  |  | SAP | sap_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1883 | 1884 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-03 15:00 | 2021-10-04 16:00 | 0 | 1883 | 10h | 01.15.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.06 |  |  | SAP | sap_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1884 | 1885 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-04 16:00 | 2021-10-05 17:00 | 0 | 1884 | 10h | 01.15.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.06 |  |  | SAP | sap_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1885 | 1886 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-06 13:00 | 0 | 1885 | 5h | 01.15.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.06 |  |  | SAP | sap_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1886 | 1887 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-06 13:00 | 2021-10-06 13:00 | 0 | 1886,1880 | 0h | 01.15.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.06 |  |  | SAP | sap_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1887 | 1888 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות | 401 | 2020-08-02 08:00 | 2022-01-20 13:00 | 0.19 |  | 1,881h | 01.16 | חתום | מוריה | hd |  | 01.16.BP.01 | מאור |  | BP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
1888 | 1889 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.BP | 122.75 | 2020-08-02 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 |  | 126h | 01.16.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1889 | 1890 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות - BP | 122.75 | 2020-08-02 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 |  | 126h | 01.16.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.16.BP.01 | מאור |  | BP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1890 | 1891 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 103.75 | 2020-08-02 08:00 | 2020-12-08 10:00 | 1 |  | 86h | 01.16.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1891 | 1892 |  | Auto Scheduled | 23/09: הערות שרון ותקווה | 0.13 | 2020-08-02 08:00 | 2020-08-02 09:00 | 1 |  | 1h | 01.16.BP.01.01.01 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | שרון רחמים | BP |  | 00nan | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
1892 | 1893 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.38 | 2020-08-19 08:00 | 2020-08-20 10:00 | 1 |  | 11h | 01.16.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1893 | 1894 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.38 | 2020-09-08 08:00 | 2020-09-09 10:00 | 1 |  | 11h | 01.16.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.16.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1894 | 1895 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.88 | 2020-09-22 08:00 | 2020-09-22 15:00 | 1 | 1894 | 7h | 01.16.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1895 | 1896 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.5 | 2020-09-30 08:00 | 2020-10-01 11:00 | 1 | 1895 | 12h | 01.16.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 01.16.BP.01 |  | 2020-10-19 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1896 | 1897 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 1.5 | 2020-10-15 08:00 | 2020-10-18 11:00 | 1 | 1896 | 12h | 01.16.BP.01.01.24 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | 2020-10-19 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1897 | 1898 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.25 | 2020-11-01 08:00 | 2020-11-01 10:00 | 1 | 1897 | 2h | 01.16.BP.01.01.25 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | 2020-10-19 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1898 | 1899 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.63 | 2020-11-02 08:00 | 2020-11-02 13:00 | 1 | 1898 | 5h | 01.16.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.16.BP.01 |  | 2020-10-19 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1899 | 1900 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 2.88 | 2020-11-08 08:00 | 2020-11-10 13:00 | 1 | 1899 | 23h | 01.16.BP.01.01.27 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1900 | 1901 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 10:00 | 1 | 1900 | 2h | 01.16.BP.01.01.28 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
1901 | 1902 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 35 | 2020-11-18 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 |  | 40h | 01.16.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1902 | 1903 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 17:00 | 1 | 1901 | 0h | 01.16.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1903 | 1904 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-11-18 08:00 | 2020-11-18 13:00 | 1 |  | 5h | 01.16.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1904 | 1905 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-11-25 08:00 | 2020-11-26 09:00 | 1 | 1904 | 10h | 01.16.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1905 | 1906 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 13:00 | 1 | 1905 | 5h | 01.16.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1906 | 1907 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-17 09:00 | 1 | 1906 | 10h | 01.16.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1907 | 1908 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 | 1907 | 10h | 01.16.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1908 | 1909 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 08:00 | 1 | 1908,1903 | 0h | 01.16.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1909 | 1910 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 08:00 | 1 | 1909 | 0h | 01.16.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
1910 | 1911 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.INT | 296.38 | 2020-12-09 08:00 | 2022-01-20 13:00 | 0.08 |  | 380h | 01.16.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1911 | 1912 |  | Auto Scheduled | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת WMS תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הSAP - INT | 296.38 | 2020-12-09 08:00 | 2022-01-20 13:00 | 0.05 |  | 95h | 01.16.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.01 |  |  | INT |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1912 | 1913 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1913 | 1914 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 296.38 | 2020-12-09 08:00 | 2022-01-20 13:00 | 0.05 |  | 95h | 01.16.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1914 | 1915 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1915 | 1916 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1916 | 1917 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 39.38 | 2021-11-25 08:00 | 2022-01-12 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1917 | 1918 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-13 08:00 | 2022-01-17 15:00 | 0 | 1917 | 25h | 01.16.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1918 | 1919 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-17 15:00 | 2022-01-18 16:00 | 0 | 1918 | 10h | 01.16.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1919 | 1920 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-18 16:00 | 2022-01-19 17:00 | 0 | 1919 | 10h | 01.16.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1920 | 1921 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-20 08:00 | 2022-01-20 13:00 | 0 | 1920 | 5h | 01.16.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1921 | 1922 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-01-20 13:00 | 2022-01-20 13:00 | 0 | 1921,1915 | 0h | 01.16.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1922 | 1923 |  | Auto Scheduled | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת WMS תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי - INT | 250.25 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-24 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  |  | INT |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1923 | 1924 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1924 | 1925 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 250.25 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-24 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.INT.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1925 | 1926 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.INT.02.02.01 |  |  | rule | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  |  | INT | int_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1926 | 1927 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.INT.02.02.02 |  |  | rule | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  |  | INT | int_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1927 | 1928 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.75 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1928 | 1929 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-17 08:00 | 2021-11-21 15:00 | 0 | 1928 | 25h | 01.16.INT.02.02.04 |  |  | rule | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  |  | INT | int_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1929 | 1930 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-21 15:00 | 2021-11-22 16:00 | 0 | 1929 | 10h | 01.16.INT.02.02.05 |  |  | rule | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  |  | INT | int_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1930 | 1931 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-22 16:00 | 2021-11-23 17:00 | 0 | 1930 | 10h | 01.16.INT.02.02.06 |  |  | rule | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  |  | INT | int_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1931 | 1932 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-24 08:00 | 2021-11-24 13:00 | 0 | 1931 | 5h | 01.16.INT.02.02.07 |  |  | rule | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  |  | INT | int_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1932 | 1933 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-24 13:00 | 2021-11-24 13:00 | 0 | 1932,1926 | 0h | 01.16.INT.02.02.08 |  |  | rule | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  |  | INT | int_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1933 | 1934 |  | Auto Scheduled | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת WMS תשלח שדר לSAP עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה - INT | 285.13 | 2020-12-09 08:00 | 2022-01-06 13:00 | 0.05 |  | 95h | 01.16.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  |  | INT |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1934 | 1935 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1935 | 1936 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 285.13 | 2020-12-09 08:00 | 2022-01-06 13:00 | 0.05 |  | 95h | 01.16.INT.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1936 | 1937 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.INT.03.02.01 |  |  | rule | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  |  | INT | int_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1937 | 1938 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.INT.03.02.02 |  |  | rule | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  |  | INT | int_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1938 | 1939 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 39.38 | 2021-11-11 08:00 | 2021-12-29 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1939 | 1940 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-30 08:00 | 2022-01-03 15:00 | 0 | 1939 | 25h | 01.16.INT.03.02.04 |  |  | rule | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  |  | INT | int_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1940 | 1941 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-03 15:00 | 2022-01-04 16:00 | 0 | 1940 | 10h | 01.16.INT.03.02.05 |  |  | rule | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  |  | INT | int_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1941 | 1942 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-04 16:00 | 2022-01-05 17:00 | 0 | 1941 | 10h | 01.16.INT.03.02.06 |  |  | rule | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  |  | INT | int_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1942 | 1943 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-06 08:00 | 2022-01-06 13:00 | 0 | 1942 | 5h | 01.16.INT.03.02.07 |  |  | rule | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  |  | INT | int_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1943 | 1944 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-01-06 13:00 | 2022-01-06 13:00 | 0 | 1943,1937 | 0h | 01.16.INT.03.02.08 |  |  | rule | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  |  | INT | int_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1944 | 1945 |  | Auto Scheduled | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תשלח שדר למערכת הWMS עם נתוני אספקת צפי פנימי - INT | 249.13 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-23 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.04 |  |  | INT |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1945 | 1946 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1946 | 1947 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 249.13 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-23 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.INT.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1947 | 1948 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.INT.04.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.04 |  |  | INT | int_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1948 | 1949 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.INT.04.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.04 |  |  | INT | int_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1949 | 1950 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.75 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.04 |  | logmar | INT | int_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
1950 | 1951 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-16 08:00 | 2021-11-18 15:00 | 0 | 1950 | 25h | 01.16.INT.04.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.04 |  |  | INT | int_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1951 | 1952 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-18 15:00 | 2021-11-21 16:00 | 0 | 1951 | 10h | 01.16.INT.04.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.04 |  |  | INT | int_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1952 | 1953 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-21 16:00 | 2021-11-22 17:00 | 0 | 1952 | 10h | 01.16.INT.04.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.04 |  |  | INT | int_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1953 | 1954 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-23 08:00 | 2021-11-23 13:00 | 0 | 1953 | 5h | 01.16.INT.04.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.04 |  |  | INT | int_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1954 | 1955 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-23 13:00 | 2021-11-23 13:00 | 0 | 1954,1948 | 0h | 01.16.INT.04.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.04 |  |  | INT | int_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1955 | 1956 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.SAP | 251.38 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-25 13:00 | 0.19 |  | 1,375h | 01.16.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
1956 | 1957 |  | Auto Scheduled | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל- הרחבת המענה הקיים - SAP | 246.88 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-21 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.01 |  |  | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1957 | 1958 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1958 | 1959 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 246.88 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-21 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1959 | 1960 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1960 | 1961 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1961 | 1962 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-11 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1962 | 1963 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-14 08:00 | 2021-11-16 15:00 | 0 | 1962 | 25h | 01.16.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1963 | 1964 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-16 15:00 | 2021-11-17 16:00 | 0 | 1963 | 10h | 01.16.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1964 | 1965 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-17 16:00 | 2021-11-18 17:00 | 0 | 1964 | 10h | 01.16.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1965 | 1966 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-21 08:00 | 2021-11-21 13:00 | 0 | 1965 | 5h | 01.16.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1966 | 1967 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-21 13:00 | 2021-11-21 13:00 | 0 | 1966,1960 | 0h | 01.16.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1967 | 1968 |  | Auto Scheduled | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע- הרחבת המענה הקיים - SAP | 245.75 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-18 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.02 |  |  | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1968 | 1969 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1969 | 1970 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 245.75 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-18 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1970 | 1971 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1971 | 1972 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1972 | 1973 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-10 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1973 | 1974 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-11 08:00 | 2021-11-15 15:00 | 0 | 1973 | 25h | 01.16.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1974 | 1975 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-15 15:00 | 2021-11-16 16:00 | 0 | 1974 | 10h | 01.16.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1975 | 1976 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-16 16:00 | 2021-11-17 17:00 | 0 | 1975 | 10h | 01.16.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1976 | 1977 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-18 08:00 | 2021-11-18 13:00 | 0 | 1976 | 5h | 01.16.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1977 | 1978 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-18 13:00 | 2021-11-18 13:00 | 0 | 1977,1971 | 0h | 01.16.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1978 | 1979 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים - SAP | 244.63 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-17 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.SAP.01 | 01.16.SAP.03 |  |  | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1979 | 1980 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1980 | 1981 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 244.63 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-17 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1981 | 1982 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.16.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1982 | 1983 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.16.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1983 | 1984 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.16.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1984 | 1985 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-14 15:00 | 0 | 1984 | 25h | 01.16.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.16.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1985 | 1986 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-14 15:00 | 2021-11-15 16:00 | 0 | 1985 | 10h | 01.16.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.16.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1986 | 1987 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-15 16:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 1986 | 10h | 01.16.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.16.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1987 | 1988 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-17 08:00 | 2021-11-17 13:00 | 0 | 1987 | 5h | 01.16.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.16.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1988 | 1989 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-17 13:00 | 2021-11-17 13:00 | 0 | 1988,1982 | 0h | 01.16.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.16.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1989 | 1990 |  | Auto Scheduled | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית - הרחבת המענה הקיים - SAP | 248 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-22 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.04 |  |  | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
1990 | 1991 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1991 | 1992 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 248 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-22 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
1992 | 1993 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.04 |  |  | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1993 | 1994 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.04 |  |  | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1994 | 1995 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-14 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
1995 | 1996 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-15 08:00 | 2021-11-17 15:00 | 0 | 1995 | 25h | 01.16.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.04 |  |  | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1996 | 1997 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-17 15:00 | 2021-11-18 16:00 | 0 | 1996 | 10h | 01.16.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.04 |  |  | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
1997 | 1998 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-18 16:00 | 2021-11-21 17:00 | 0 | 1997 | 10h | 01.16.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.04 |  |  | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
1998 | 1999 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-22 08:00 | 2021-11-22 13:00 | 0 | 1998 | 5h | 01.16.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.04 |  |  | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
1999 | 2000 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-22 13:00 | 2021-11-22 13:00 | 0 | 1999,1993 | 0h | 01.16.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.04 |  |  | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2000 | 2001 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP, מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה - SAP | 240.13 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-11 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.16.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.05 |  |  | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2001 | 2002 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2002 | 2003 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240.13 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-11 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.16.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2003 | 2004 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.05 |  |  | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2004 | 2005 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.05 |  |  | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2005 | 2006 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-03 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2006 | 2007 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-08 15:00 | 0 | 2006 | 25h | 01.16.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.05 |  |  | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2007 | 2008 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-08 15:00 | 2021-11-09 16:00 | 0 | 2007 | 10h | 01.16.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.05 |  |  | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2008 | 2009 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-09 16:00 | 2021-11-10 17:00 | 0 | 2008 | 10h | 01.16.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.05 |  |  | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2009 | 2010 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-11 08:00 | 2021-11-11 13:00 | 0 | 2009 | 5h | 01.16.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.05 |  |  | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2010 | 2011 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-11 13:00 | 2021-11-11 13:00 | 0 | 2010,2004 | 0h | 01.16.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.05 |  |  | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2011 | 2012 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה (במידה ובדיקת החוקה לא עברה תקינה ) - SAP | 239 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-10 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.16.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.06 |  |  | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2012 | 2013 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2013 | 2014 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 239 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-10 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.16.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2014 | 2015 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.06 |  |  | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2015 | 2016 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.06 |  |  | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2016 | 2017 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-02 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2017 | 2018 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-07 15:00 | 0 | 2017 | 25h | 01.16.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.06 |  |  | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2018 | 2019 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-07 15:00 | 2021-11-08 16:00 | 0 | 2018 | 10h | 01.16.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.06 |  |  | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2019 | 2020 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-08 16:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 2019 | 10h | 01.16.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.06 |  |  | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2020 | 2021 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-10 13:00 | 0 | 2020 | 5h | 01.16.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.06 |  |  | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2021 | 2022 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-10 13:00 | 2021-11-10 13:00 | 0 | 2021,2015 | 0h | 01.16.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.06 |  |  | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2022 | 2023 |  | Auto Scheduled | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי - SAP | 251.38 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-25 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.07 |  |  | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2023 | 2024 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2024 | 2025 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 251.38 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-25 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2025 | 2026 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.07 |  |  | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2026 | 2027 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.07 |  |  | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2027 | 2028 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-17 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2028 | 2029 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-18 08:00 | 2021-11-22 15:00 | 0 | 2028 | 25h | 01.16.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.07 |  |  | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2029 | 2030 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-23 16:00 | 0 | 2029 | 10h | 01.16.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.07 |  |  | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2030 | 2031 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-23 16:00 | 2021-11-24 17:00 | 0 | 2030 | 10h | 01.16.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.07 |  |  | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2031 | 2032 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-25 08:00 | 2021-11-25 13:00 | 0 | 2031 | 5h | 01.16.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.07 |  |  | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2032 | 2033 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-25 13:00 | 2021-11-25 13:00 | 0 | 2032,2026 | 0h | 01.16.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.07 |  |  | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2033 | 2034 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP לא תבצע תנועות מלאי באופן אוטומטי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל WMS - SAP | 237.88 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-09 13:00 | 0.09 |  | 95h | 01.16.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.08 |  |  | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2034 | 2035 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2035 | 2036 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 237.88 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-09 13:00 | 0.09 |  | 95h | 01.16.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2036 | 2037 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.08 |  |  | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2037 | 2038 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.08 |  |  | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2038 | 2039 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 | 2021-10-11 08:00 | 2021-11-01 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2039 | 2040 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-04 15:00 | 0 | 2039 | 25h | 01.16.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.08 |  |  | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2040 | 2041 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-04 15:00 | 2021-11-07 16:00 | 0 | 2040 | 10h | 01.16.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.08 |  |  | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2041 | 2042 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-07 16:00 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 2041 | 10h | 01.16.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.08 |  |  | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2042 | 2043 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-09 13:00 | 0 | 2042 | 5h | 01.16.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.08 |  |  | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2043 | 2044 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-09 13:00 | 2021-11-09 13:00 | 0 | 2043,2037 | 0h | 01.16.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.08 |  |  | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2044 | 2045 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים - SAP | 222.13 | 2020-12-09 08:00 | 2021-10-20 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.16.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.09 |  |  | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2045 | 2046 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2046 | 2047 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 222.13 | 2020-12-09 08:00 | 2021-10-20 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.16.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2047 | 2048 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.09.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.09 |  |  | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2048 | 2049 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.09.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.09 |  |  | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2049 | 2050 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.09 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2050 | 2051 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-17 15:00 | 0 | 2050 | 25h | 01.16.SAP.09.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.09 |  |  | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2051 | 2052 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-17 15:00 | 2021-10-18 16:00 | 0 | 2051 | 10h | 01.16.SAP.09.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.09 |  |  | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2052 | 2053 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-18 16:00 | 2021-10-19 17:00 | 0 | 2052 | 10h | 01.16.SAP.09.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.09 |  |  | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2053 | 2054 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-20 08:00 | 2021-10-20 13:00 | 0 | 2053 | 5h | 01.16.SAP.09.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.09 |  |  | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2054 | 2055 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-20 13:00 | 2021-10-20 13:00 | 0 | 2054,2048 | 0h | 01.16.SAP.09.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.09 |  |  | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2055 | 2056 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות ZMH1/2 - SAP | 221 | 2020-12-09 08:00 | 2021-10-19 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.16.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.10 |  |  | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2056 | 2057 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2057 | 2058 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 221 | 2020-12-09 08:00 | 2021-10-19 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.16.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2058 | 2059 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.10.02.01 |  |  | rule | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.10 |  |  | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2059 | 2060 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.10.02.02 |  |  | rule | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.10 |  |  | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2060 | 2061 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-11 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.10 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2061 | 2062 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-14 15:00 | 0 | 2061 | 25h | 01.16.SAP.10.02.04 |  |  | rule | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.10 |  |  | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2062 | 2063 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-14 15:00 | 2021-10-17 16:00 | 0 | 2062 | 10h | 01.16.SAP.10.02.05 |  |  | rule | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.10 |  |  | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2063 | 2064 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-17 16:00 | 2021-10-18 17:00 | 0 | 2063 | 10h | 01.16.SAP.10.02.06 |  |  | rule | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.10 |  |  | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2064 | 2065 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-19 08:00 | 2021-10-19 13:00 | 0 | 2064 | 5h | 01.16.SAP.10.02.07 |  |  | rule | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.10 |  |  | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2065 | 2066 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-19 13:00 | 2021-10-19 13:00 | 0 | 2065,2059 | 0h | 01.16.SAP.10.02.08 |  |  | rule | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.10 |  |  | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2066 | 2067 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסנים מיוחדים- מערכת SAP תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים - SAP | 219.88 | 2020-12-09 08:00 | 2021-10-18 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.16.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.11 |  |  | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2067 | 2068 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2068 | 2069 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 219.88 | 2020-12-09 08:00 | 2021-10-18 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.16.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2069 | 2070 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.11.02.01 |  |  | rule | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.11 |  |  | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2070 | 2071 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.11.02.02 |  |  | rule | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.11 |  |  | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2071 | 2072 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-10 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.11 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2072 | 2073 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-13 15:00 | 0 | 2072 | 25h | 01.16.SAP.11.02.04 |  |  | rule | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.11 |  |  | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2073 | 2074 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-13 15:00 | 2021-10-14 16:00 | 0 | 2073 | 10h | 01.16.SAP.11.02.05 |  |  | rule | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.11 |  |  | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2074 | 2075 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-14 16:00 | 2021-10-17 17:00 | 0 | 2074 | 10h | 01.16.SAP.11.02.06 |  |  | rule | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.11 |  |  | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2075 | 2076 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-18 08:00 | 2021-10-18 13:00 | 0 | 2075 | 5h | 01.16.SAP.11.02.07 |  |  | rule | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.11 |  |  | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2076 | 2077 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-18 13:00 | 2021-10-18 13:00 | 0 | 2076,2070 | 0h | 01.16.SAP.11.02.08 |  |  | rule | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.11 |  |  | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2077 | 2078 |  | Auto Scheduled | חוקה- מערכת SAP תאפשר עבודה תהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש - SAP | 218.75 | 2020-12-09 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.16.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.12 |  |  | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2078 | 2079 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2079 | 2080 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 218.75 | 2020-12-09 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.16.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2080 | 2081 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.12.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.12 |  |  | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2081 | 2082 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.12.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.12 |  |  | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2082 | 2083 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.12 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2083 | 2084 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-12 15:00 | 0 | 2083 | 25h | 01.16.SAP.12.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.12 |  |  | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2084 | 2085 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-12 15:00 | 2021-10-13 16:00 | 0 | 2084 | 10h | 01.16.SAP.12.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.12 |  |  | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2085 | 2086 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-13 16:00 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 2085 | 10h | 01.16.SAP.12.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.12 |  |  | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2086 | 2087 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0 | 2086 | 5h | 01.16.SAP.12.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.12 |  |  | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2087 | 2088 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-17 13:00 | 2021-10-17 13:00 | 0 | 2087,2081 | 0h | 01.16.SAP.12.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.12 |  |  | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2088 | 2089 |  | Auto Scheduled | חוקה- מערכת SAP תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש - SAP | 218.75 | 2020-12-09 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0.18 |  | 70h | 01.16.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.13 |  |  | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2089 | 2090 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2090 | 2091 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 218.75 | 2020-12-09 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0.18 |  | 70h | 01.16.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2091 | 2092 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.13.02.01 |  |  | rule | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.13 |  |  | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2092 | 2093 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.13.02.02 |  |  | rule | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.13 |  |  | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2093 | 2094 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.75 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 0.12 |  | 0h | 01.16.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.13 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2094 | 2095 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-12 15:00 | 0 | 2094 | 25h | 01.16.SAP.13.02.04 |  |  | rule | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.13 |  |  | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2095 | 2096 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-12 15:00 | 2021-10-13 16:00 | 0 | 2095 | 10h | 01.16.SAP.13.02.05 |  |  | rule | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.13 |  |  | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2096 | 2097 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-13 16:00 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 2096 | 10h | 01.16.SAP.13.02.06 |  |  | rule | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.13 |  |  | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2097 | 2098 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0 | 2097 | 5h | 01.16.SAP.13.02.07 |  |  | rule | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.13 |  |  | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2098 | 2099 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-17 13:00 | 2021-10-17 13:00 | 0 | 2098,2092 | 0h | 01.16.SAP.13.02.08 |  |  | rule | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.13 |  |  | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2099 | 2100 |  | Auto Scheduled | חוקה- תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך. - SAP | 224.38 | 2020-12-09 08:00 | 2021-10-24 13:00 | 0.29 |  | 70h | 01.16.SAP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.14 |  |  | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2100 | 2101 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.14.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2101 | 2102 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 224.38 | 2020-12-09 08:00 | 2021-10-24 13:00 | 0.29 |  | 70h | 01.16.SAP.14.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2102 | 2103 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.14.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.14 |  |  | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2103 | 2104 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.14.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.14 |  |  | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2104 | 2105 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 31.5 | 2021-08-22 08:00 | 2021-10-14 17:00 | 0.29 |  | 0h | 01.16.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.14 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2105 | 2106 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-19 15:00 | 0 | 2105 | 25h | 01.16.SAP.14.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.14 |  |  | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2106 | 2107 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-19 15:00 | 2021-10-20 16:00 | 0 | 2106 | 10h | 01.16.SAP.14.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.14 |  |  | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2107 | 2108 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-20 16:00 | 2021-10-21 17:00 | 0 | 2107 | 10h | 01.16.SAP.14.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.14 |  |  | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2108 | 2109 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-24 08:00 | 2021-10-24 13:00 | 0 | 2108 | 5h | 01.16.SAP.14.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.14 |  |  | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2109 | 2110 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-24 13:00 | 2021-10-24 13:00 | 0 | 2109,2103 | 0h | 01.16.SAP.14.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.14 |  |  | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2110 | 2111 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע (חוקות במסך ZMH1 וMIGO) - SAP | 237.88 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-09 13:00 | 0.23 |  | 95h | 01.16.SAP.15 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.15 |  |  | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2111 | 2112 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.15.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2112 | 2113 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 237.88 | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-09 13:00 | 0.23 |  | 95h | 01.16.SAP.15.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2113 | 2114 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.15.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.15 |  |  | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2114 | 2115 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-13 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.15.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.15 |  |  | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2115 | 2116 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-01 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.15.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.15 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2116 | 2117 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-04 15:00 | 0 | 2116 | 25h | 01.16.SAP.15.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.15 |  |  | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2117 | 2118 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-04 15:00 | 2021-11-07 16:00 | 0 | 2117 | 10h | 01.16.SAP.15.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.15 |  |  | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2118 | 2119 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-07 16:00 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 2118 | 10h | 01.16.SAP.15.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.15 |  |  | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2119 | 2120 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-09 13:00 | 0 | 2119 | 5h | 01.16.SAP.15.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.15 |  |  | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2120 | 2121 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-09 13:00 | 2021-11-09 13:00 | 0 | 2120,2114 | 0h | 01.16.SAP.15.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.15 |  |  | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2121 | 2122 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות | 403.25 | 2020-08-16 08:00 | 2022-02-07 13:00 | 0.19 |  | 1,809h | 01.17 | חתום | מוריה | hd |  | 01.17.BP.01 | עינת |  | BP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
2122 | 2123 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.BP | 93.38 | 2020-08-16 08:00 | 2020-12-08 17:00 | 1 |  | 129h | 01.17.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2123 | 2124 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות - BP | 93.38 | 2020-08-16 08:00 | 2020-12-08 17:00 | 1 |  | 129h | 01.17.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.17.BP.01 | עינת |  | BP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2124 | 2125 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 92.38 | 2020-08-16 08:00 | 2020-12-08 09:00 | 1 |  | 89h | 01.17.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2125 | 2126 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.38 | 2020-08-16 08:00 | 2020-08-17 10:00 | 1 |  | 11h | 01.17.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.17.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
2126 | 2127 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.38 | 2020-09-01 08:00 | 2020-09-02 10:00 | 1 |  | 11h | 01.17.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.17.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2127 | 2128 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.75 | 2020-09-15 08:00 | 2020-09-15 14:00 | 1 | 2127 | 6h | 01.17.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.17.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2128 | 2129 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 2 | 2020-09-22 08:00 | 2020-09-23 15:00 | 1 | 2128 | 16h | 01.17.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 01.17.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2129 | 2130 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.38 | 2020-10-13 08:00 | 2020-10-13 11:00 | 1 | 2129 | 3h | 01.17.BP.01.01.24 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.17.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2130 | 2131 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.25 | 2020-10-15 08:00 | 2020-10-15 10:00 | 1 | 2130 | 2h | 01.17.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.17.BP.01 | עינת | 2020-10-15 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2131 | 2132 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 | 2020-10-18 08:00 | 2020-10-19 15:00 | 1 | 2131 | 16h | 01.17.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.17.BP.01 |  | 2020-10-14 00:00:00 | BP |  | 00nan | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2132 | 2133 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 2.88 | 2020-11-08 08:00 | 2020-11-10 13:00 | 1 | 2132 | 23h | 01.17.BP.01.01.27 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.17.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2133 | 2134 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.13 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 09:00 | 1 | 2133 | 1h | 01.17.BP.01.01.28 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.17.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2134 | 2135 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 38.25 | 2020-10-22 08:00 | 2020-12-08 17:00 | 1 |  | 40h | 01.17.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2135 | 2136 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 17:00 | 1 | 2134 | 0h | 01.17.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2136 | 2137 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-10-22 08:00 | 2020-10-22 13:00 | 1 |  | 5h | 01.17.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2137 | 2138 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-10-29 08:00 | 2020-11-01 09:00 | 1 | 2137 | 10h | 01.17.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2138 | 2139 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-11-12 08:00 | 2020-11-12 13:00 | 1 | 2138 | 5h | 01.17.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2139 | 2140 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-11-19 08:00 | 2020-11-22 09:00 | 1 | 2139 | 10h | 01.17.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2140 | 2141 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-12-03 08:00 | 2020-12-06 09:00 | 1 | 2140 | 10h | 01.17.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2141 | 2142 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 08:00 | 1 | 2141,2136 | 0h | 01.17.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2142 | 2143 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 08:00 | 1 | 2142 | 0h | 01.17.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2143 | 2144 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.INT | 311 | 2020-12-08 08:00 | 2022-02-07 13:00 | 0.2 |  | 165h | 01.17.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2144 | 2145 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תפיץ נתוני סדרה לWMS , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות/שינוי מאפיינים/סטאטוס סדרות - INT | 288.5 | 2020-12-08 08:00 | 2022-01-10 13:00 | 0.3 |  | 70h | 01.17.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  |  | INT |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2145 | 2146 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2146 | 2147 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 288.5 | 2020-12-08 08:00 | 2022-01-10 13:00 | 0.3 |  | 70h | 01.17.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2147 | 2148 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2148 | 2149 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-10 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2149 | 2150 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 29.25 | 2021-11-28 08:00 | 2022-01-02 17:00 | 0.3 |  | 0h | 01.17.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | INT | publish
2150 | 2151 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-03 08:00 | 2022-01-05 15:00 | 0 | 2150 | 25h | 01.17.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2151 | 2152 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-05 15:00 | 2022-01-06 16:00 | 0 | 2151 | 10h | 01.17.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2152 | 2153 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-06 16:00 | 2022-01-09 17:00 | 0 | 2152 | 10h | 01.17.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2153 | 2154 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-10 08:00 | 2022-01-10 13:00 | 0 | 2153 | 5h | 01.17.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2154 | 2155 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-01-10 13:00 | 2022-01-10 13:00 | 0 | 2154,2148 | 0h | 01.17.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2155 | 2156 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר לפתוח סדרות ושינוי מאפייני סדרה , מערכת WMS תשלח בממשק לSAP את השינוי שבוצע (מערכת SAP תעדכן את יתר המרחיבם ע"ב דרישה מספר 94) - INT | 311 | 2020-12-08 08:00 | 2022-02-07 13:00 | 0.08 |  | 95h | 01.17.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  |  | INT |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2156 | 2157 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2157 | 2158 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 311 | 2020-12-08 08:00 | 2022-02-07 13:00 | 0.08 |  | 95h | 01.17.INT.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2158 | 2159 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.INT.02.02.01 |  |  | rule | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  |  | INT | int_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2159 | 2160 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-10 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.INT.02.02.02 |  |  | rule | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  |  | INT | int_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2160 | 2161 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-30 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2161 | 2162 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-02 15:00 | 0 | 2161 | 25h | 01.17.INT.02.02.04 |  |  | rule | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  |  | INT | int_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2162 | 2163 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-02-02 15:00 | 2022-02-03 16:00 | 0 | 2162 | 10h | 01.17.INT.02.02.05 |  |  | rule | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  |  | INT | int_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2163 | 2164 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-02-03 16:00 | 2022-02-06 17:00 | 0 | 2163 | 10h | 01.17.INT.02.02.06 |  |  | rule | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  |  | INT | int_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2164 | 2165 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-07 13:00 | 0 | 2164 | 5h | 01.17.INT.02.02.07 |  |  | rule | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  |  | INT | int_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2165 | 2166 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-02-07 13:00 | 2022-02-07 13:00 | 0 | 2165,2159 | 0h | 01.17.INT.02.02.08 |  |  | rule | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  |  | INT | int_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2166 | 2167 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.SAP | 270.5 | 2020-12-08 08:00 | 2021-12-19 13:00 | 0.15 |  | 1,515h | 01.17.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2167 | 2168 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MIGO עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP - SAP | 232.25 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-01 13:00 | 0.22 |  | 70h | 01.17.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.01 |  |  | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2168 | 2169 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2169 | 2170 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 232.25 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-01 13:00 | 0.22 |  | 70h | 01.17.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2170 | 2171 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2171 | 2172 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-10 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2172 | 2173 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-24 17:00 | 0.14 |  | 0h | 01.17.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2173 | 2174 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-25 08:00 | 2021-10-27 15:00 | 0 | 2173 | 25h | 01.17.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2174 | 2175 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-27 15:00 | 2021-10-28 16:00 | 0 | 2174 | 10h | 01.17.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2175 | 2176 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-28 16:00 | 2021-10-31 17:00 | 0 | 2175 | 10h | 01.17.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2176 | 2177 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-01 13:00 | 0 | 2176 | 5h | 01.17.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2177 | 2178 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-01 13:00 | 2021-11-01 13:00 | 0 | 2177,2171 | 0h | 01.17.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2178 | 2179 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP סדרות מזון - SAP | 231.13 | 2020-12-08 08:00 | 2021-10-31 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.17.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.02 |  |  | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2179 | 2180 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2180 | 2181 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 231.13 | 2020-12-08 08:00 | 2021-10-31 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.17.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2181 | 2182 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2182 | 2183 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-10 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2183 | 2184 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-10-19 08:00 | 2021-10-21 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2184 | 2185 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-24 08:00 | 2021-10-26 15:00 | 0 | 2184 | 25h | 01.17.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2185 | 2186 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-26 15:00 | 2021-10-27 16:00 | 0 | 2185 | 10h | 01.17.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2186 | 2187 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-27 16:00 | 2021-10-28 17:00 | 0 | 2186 | 10h | 01.17.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2187 | 2188 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-31 08:00 | 2021-10-31 13:00 | 0 | 2187 | 5h | 01.17.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2188 | 2189 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-31 13:00 | 2021-10-31 13:00 | 0 | 2188,2182 | 0h | 01.17.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2189 | 2190 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MSC1N או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו - SAP | 243.5 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-15 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.17.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.03 |  |  | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2190 | 2191 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2191 | 2192 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 243.5 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-15 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.17.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2192 | 2193 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2193 | 2194 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-10 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2194 | 2195 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.63 | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-07 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2195 | 2196 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-10 15:00 | 0 | 2195 | 25h | 01.17.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2196 | 2197 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-10 15:00 | 2021-11-11 16:00 | 0 | 2196 | 10h | 01.17.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2197 | 2198 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-11 16:00 | 2021-11-14 17:00 | 0 | 2197 | 10h | 01.17.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2198 | 2199 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-15 08:00 | 2021-11-15 13:00 | 0 | 2198 | 5h | 01.17.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2199 | 2200 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-15 13:00 | 2021-11-15 13:00 | 0 | 2199,2193 | 0h | 01.17.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2200 | 2201 |  | Auto Scheduled | סדרות פיקטיביות ממערכת מרק"ט למערכת WMS - SAP | 250.25 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-23 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.17.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.04 |  |  | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2201 | 2202 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2202 | 2203 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 250.25 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-23 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.17.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2203 | 2204 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.04 |  |  | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2204 | 2205 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-10 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.04 |  |  | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2205 | 2206 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.63 | 2021-10-28 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2206 | 2207 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-16 08:00 | 2021-11-18 15:00 | 0 | 2206 | 25h | 01.17.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.04 |  |  | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2207 | 2208 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-18 15:00 | 2021-11-21 16:00 | 0 | 2207 | 10h | 01.17.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.04 |  |  | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2208 | 2209 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-21 16:00 | 2021-11-22 17:00 | 0 | 2208 | 10h | 01.17.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.04 |  |  | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2209 | 2210 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-23 08:00 | 2021-11-23 13:00 | 0 | 2209 | 5h | 01.17.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.04 |  |  | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2210 | 2211 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-23 13:00 | 2021-11-23 13:00 | 0 | 2210,2204 | 0h | 01.17.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.04 |  |  | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2211 | 2212 |  | Auto Scheduled | פתיחת סדרה - ערכות- פק"ע: מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך ZCO01 - SAP | 245.75 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-17 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.17.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.05 |  |  | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2212 | 2213 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2213 | 2214 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 245.75 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-17 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.17.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2214 | 2215 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.05 |  |  | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2215 | 2216 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-10 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.05 |  |  | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2216 | 2217 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2217 | 2218 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-14 15:00 | 0 | 2217 | 25h | 01.17.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.05 |  |  | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2218 | 2219 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-14 15:00 | 2021-11-15 16:00 | 0 | 2218 | 10h | 01.17.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.05 |  |  | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2219 | 2220 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-15 16:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 2219 | 10h | 01.17.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.05 |  |  | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2220 | 2221 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-17 08:00 | 2021-11-17 13:00 | 0 | 2220 | 5h | 01.17.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.05 |  |  | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2221 | 2222 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-17 13:00 | 2021-11-17 13:00 | 0 | 2221,2215 | 0h | 01.17.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.05 |  |  | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2222 | 2223 |  | Auto Scheduled | פתיחת סדרה - ערכות מנות קרב: מערכת הSAP תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות - SAP | 250.25 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-23 13:00 | 0.22 |  | 70h | 01.17.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.06 |  |  | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2223 | 2224 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2224 | 2225 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 250.25 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-23 13:00 | 0.22 |  | 70h | 01.17.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2225 | 2226 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.06 |  |  | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2226 | 2227 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-10 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.06 |  |  | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2227 | 2228 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 7.88 | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 0.14 |  | 0h | 01.17.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2228 | 2229 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-16 08:00 | 2021-11-18 15:00 | 0 | 2228 | 25h | 01.17.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.06 |  |  | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2229 | 2230 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-18 15:00 | 2021-11-21 16:00 | 0 | 2229 | 10h | 01.17.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.06 |  |  | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2230 | 2231 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-21 16:00 | 2021-11-22 17:00 | 0 | 2230 | 10h | 01.17.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.06 |  |  | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2231 | 2232 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-23 08:00 | 2021-11-23 13:00 | 0 | 2231 | 5h | 01.17.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.06 |  |  | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2232 | 2233 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-23 13:00 | 2021-11-23 13:00 | 0 | 2232,2226 | 0h | 01.17.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.06 |  |  | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2233 | 2234 |  | Auto Scheduled | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z3: מערכת SAP תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP | 254.75 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-29 13:00 | 0.19 |  | 95h | 01.17.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.07 |  |  | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2234 | 2235 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2235 | 2236 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 254.75 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-29 13:00 | 0.19 |  | 95h | 01.17.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2236 | 2237 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.07 |  |  | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2237 | 2238 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-10 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.07 |  |  | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2238 | 2239 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.5 | 2021-11-16 08:00 | 2021-11-21 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2239 | 2240 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-22 08:00 | 2021-11-24 15:00 | 0 | 2239 | 25h | 01.17.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.07 |  |  | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2240 | 2241 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-24 15:00 | 2021-11-25 16:00 | 0 | 2240 | 10h | 01.17.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.07 |  |  | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2241 | 2242 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-25 16:00 | 2021-11-28 17:00 | 0 | 2241 | 10h | 01.17.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.07 |  |  | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2242 | 2243 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-29 08:00 | 2021-11-29 13:00 | 0 | 2242 | 5h | 01.17.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.07 |  |  | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2243 | 2244 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-29 13:00 | 2021-11-29 13:00 | 0 | 2243,2237 | 0h | 01.17.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.07 |  |  | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2244 | 2245 |  | Auto Scheduled | שינוי סדרה - שינוי סדרה MSC2N: מערכת SAP תאפשר לשנות מאפייני סדרות - SAP | 252.5 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-25 13:00 | 0.19 |  | 95h | 01.17.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 |  |  | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2245 | 2246 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2246 | 2247 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 252.5 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-25 13:00 | 0.19 |  | 95h | 01.17.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2247 | 2248 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 |  |  | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2248 | 2249 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-10 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 |  |  | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2249 | 2250 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.5 | 2021-11-14 08:00 | 2021-11-17 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2250 | 2251 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-18 08:00 | 2021-11-22 15:00 | 0 | 2250 | 25h | 01.17.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 |  |  | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2251 | 2252 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-23 16:00 | 0 | 2251 | 10h | 01.17.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 |  |  | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2252 | 2253 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-23 16:00 | 2021-11-24 17:00 | 0 | 2252 | 10h | 01.17.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 |  |  | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2253 | 2254 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-25 08:00 | 2021-11-25 13:00 | 0 | 2253 | 5h | 01.17.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 |  |  | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2254 | 2255 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-25 13:00 | 2021-11-25 13:00 | 0 | 2254,2248 | 0h | 01.17.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 |  |  | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2255 | 2256 |  | Auto Scheduled | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z2: מערכת SAP תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP | 254.75 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-29 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.17.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.09 |  |  | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2256 | 2257 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2257 | 2258 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 254.75 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-29 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.17.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2258 | 2259 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.09.02.01 |  |  | rule | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.09 |  |  | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2259 | 2260 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-10 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.09.02.02 |  |  | rule | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.09 |  |  | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2260 | 2261 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 | 2021-11-15 08:00 | 2021-11-21 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.09 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2261 | 2262 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-22 08:00 | 2021-11-24 15:00 | 0 | 2261 | 25h | 01.17.SAP.09.02.04 |  |  | rule | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.09 |  |  | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2262 | 2263 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-24 15:00 | 2021-11-25 16:00 | 0 | 2262 | 10h | 01.17.SAP.09.02.05 |  |  | rule | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.09 |  |  | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2263 | 2264 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-25 16:00 | 2021-11-28 17:00 | 0 | 2263 | 10h | 01.17.SAP.09.02.06 |  |  | rule | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.09 |  |  | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2264 | 2265 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-29 08:00 | 2021-11-29 13:00 | 0 | 2264 | 5h | 01.17.SAP.09.02.07 |  |  | rule | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.09 |  |  | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2265 | 2266 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-29 13:00 | 2021-11-29 13:00 | 0 | 2265,2259 | 0h | 01.17.SAP.09.02.08 |  |  | rule | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.09 |  |  | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2266 | 2267 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן - SAP | 243.5 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-15 13:00 | 0.09 |  | 95h | 01.17.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.10 |  |  | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2267 | 2268 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2268 | 2269 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 243.5 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-15 13:00 | 0.09 |  | 95h | 01.17.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2269 | 2270 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.10.02.01 |  |  | rule | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.10 |  |  | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2270 | 2271 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-10 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.10.02.02 |  |  | rule | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.10 |  |  | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2271 | 2272 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 | 2021-10-17 08:00 | 2021-11-07 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.10 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2272 | 2273 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-10 15:00 | 0 | 2272 | 25h | 01.17.SAP.10.02.04 |  |  | rule | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.10 |  |  | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2273 | 2274 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-10 15:00 | 2021-11-11 16:00 | 0 | 2273 | 10h | 01.17.SAP.10.02.05 |  |  | rule | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.10 |  |  | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2274 | 2275 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-11 16:00 | 2021-11-14 17:00 | 0 | 2274 | 10h | 01.17.SAP.10.02.06 |  |  | rule | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.10 |  |  | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2275 | 2276 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-15 08:00 | 2021-11-15 13:00 | 0 | 2275 | 5h | 01.17.SAP.10.02.07 |  |  | rule | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.10 |  |  | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2276 | 2277 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-15 13:00 | 2021-11-15 13:00 | 0 | 2276,2270 | 0h | 01.17.SAP.10.02.08 |  |  | rule | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.10 |  |  | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2277 | 2278 |  | Auto Scheduled | דוחות : מערכת SAP נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון/ טווח תאריכים במספר שנים - SAP | 270.5 | 2020-12-08 08:00 | 2021-12-19 13:00 | 0.09 |  | 95h | 01.17.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.11 |  |  | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2278 | 2279 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2279 | 2280 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 270.5 | 2020-12-08 08:00 | 2021-12-19 13:00 | 0.09 |  | 95h | 01.17.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2280 | 2281 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.11.02.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.11 |  |  | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2281 | 2282 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-10 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.11.02.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.11 |  |  | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2282 | 2283 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.13 | 2021-11-17 08:00 | 2021-12-09 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.11 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2283 | 2284 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-12 08:00 | 2021-12-14 15:00 | 0 | 2283 | 25h | 01.17.SAP.11.02.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.11 |  |  | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2284 | 2285 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-14 15:00 | 2021-12-15 16:00 | 0 | 2284 | 10h | 01.17.SAP.11.02.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.11 |  |  | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2285 | 2286 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-15 16:00 | 2021-12-16 17:00 | 0 | 2285 | 10h | 01.17.SAP.11.02.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.11 |  |  | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2286 | 2287 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-19 08:00 | 2021-12-19 13:00 | 0 | 2286 | 5h | 01.17.SAP.11.02.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.11 |  |  | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2287 | 2288 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-19 13:00 | 2021-12-19 13:00 | 0 | 2287,2281 | 0h | 01.17.SAP.11.02.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.11 |  |  | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2288 | 2289 |  | Auto Scheduled | פתיחת סדרה - המרות סדרה: מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות ( נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת WMS ) - SAP | 251.38 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-24 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.17.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  |  | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2289 | 2290 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2290 | 2291 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 251.38 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-24 13:00 | 0.17 |  | 95h | 01.17.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2291 | 2292 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.12.02.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  |  | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2292 | 2293 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-10 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.12.02.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  |  | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2293 | 2294 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2294 | 2295 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-17 08:00 | 2021-11-21 15:00 | 0 | 2294 | 25h | 01.17.SAP.12.02.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  |  | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2295 | 2296 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-21 15:00 | 2021-11-22 16:00 | 0 | 2295 | 10h | 01.17.SAP.12.02.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  |  | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2296 | 2297 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-22 16:00 | 2021-11-23 17:00 | 0 | 2296 | 10h | 01.17.SAP.12.02.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  |  | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2297 | 2298 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-24 08:00 | 2021-11-24 13:00 | 0 | 2297 | 5h | 01.17.SAP.12.02.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  |  | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2298 | 2299 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-24 13:00 | 2021-11-24 13:00 | 0 | 2298,2292 | 0h | 01.17.SAP.12.02.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  |  | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2299 | 2300 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים - SAP | 241.25 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-11 13:00 | 0.08 |  | 95h | 01.17.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.13 |  |  | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2300 | 2301 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2301 | 2302 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 241.25 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-11 13:00 | 0.08 |  | 95h | 01.17.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2302 | 2303 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.13.02.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.13 |  |  | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2303 | 2304 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-10 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.13.02.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.13 |  |  | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2304 | 2305 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.38 | 2021-10-10 08:00 | 2021-11-03 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.13 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2305 | 2306 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-08 15:00 | 0 | 2305 | 25h | 01.17.SAP.13.02.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.13 |  |  | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2306 | 2307 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-08 15:00 | 2021-11-09 16:00 | 0 | 2306 | 10h | 01.17.SAP.13.02.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.13 |  |  | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2307 | 2308 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-09 16:00 | 2021-11-10 17:00 | 0 | 2307 | 10h | 01.17.SAP.13.02.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.13 |  |  | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2308 | 2309 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-11 08:00 | 2021-11-11 13:00 | 0 | 2308 | 5h | 01.17.SAP.13.02.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.13 |  |  | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2309 | 2310 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-11 13:00 | 2021-11-11 13:00 | 0 | 2309,2303 | 0h | 01.17.SAP.13.02.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.13 |  |  | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2310 | 2311 |  | Auto Scheduled | פתיחת סדרה - חיוב עצמי: מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך חיוב עצמי, במחסנים מיוחדים מנוהלי SAP וניהול צבאי בלבד. - SAP | 250.25 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-23 13:00 | 0.23 |  | 95h | 01.17.SAP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.14 |  |  | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2311 | 2312 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.14.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2312 | 2313 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 250.25 | 2020-12-08 08:00 | 2021-11-23 13:00 | 0.23 |  | 95h | 01.17.SAP.14.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2313 | 2314 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.14.02.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.14 |  |  | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2314 | 2315 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-10 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.14.02.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.14 |  |  | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2315 | 2316 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 | 2021-11-14 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.14 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2316 | 2317 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-16 08:00 | 2021-11-18 15:00 | 0 | 2316 | 25h | 01.17.SAP.14.02.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.14 |  |  | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2317 | 2318 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-18 15:00 | 2021-11-21 16:00 | 0 | 2317 | 10h | 01.17.SAP.14.02.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.14 |  |  | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2318 | 2319 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-21 16:00 | 2021-11-22 17:00 | 0 | 2318 | 10h | 01.17.SAP.14.02.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.14 |  |  | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2319 | 2320 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-23 08:00 | 2021-11-23 13:00 | 0 | 2319 | 5h | 01.17.SAP.14.02.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.14 |  |  | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2320 | 2321 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-23 13:00 | 2021-11-23 13:00 | 0 | 2320,2314 | 0h | 01.17.SAP.14.02.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.14 |  |  | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2321 | 2322 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים כפי שמוגדר היום כגון תאריך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה/חלקים באריזה/כשל"פ ועוד ע"ב מסך MSC1N. - SAP | 210.88 | 2020-12-08 08:00 | 2021-10-05 13:00 | 0.13 |  | 70h | 01.17.SAP.15 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.15 |  |  | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2322 | 2323 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.15.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2323 | 2324 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 210.88 | 2020-12-08 08:00 | 2021-10-05 13:00 | 0.13 |  | 70h | 01.17.SAP.15.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2324 | 2325 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.15.02.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.15 |  |  | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2325 | 2326 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-10 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.15.02.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.15 |  |  | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2326 | 2327 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 45 | 2021-07-18 08:00 | 2021-09-14 17:00 | 0.1 |  | 0h | 01.17.SAP.15.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.15 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2327 | 2328 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-19 08:00 | 2021-09-30 15:00 | 0 | 2327 | 25h | 01.17.SAP.15.02.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.15 |  |  | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2328 | 2329 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-30 15:00 | 2021-10-03 16:00 | 0 | 2328 | 10h | 01.17.SAP.15.02.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.15 |  |  | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2329 | 2330 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-03 16:00 | 2021-10-04 17:00 | 0 | 2329 | 10h | 01.17.SAP.15.02.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.15 |  |  | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2330 | 2331 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-05 13:00 | 0 | 2330 | 5h | 01.17.SAP.15.02.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.15 |  |  | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2331 | 2332 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-05 13:00 | 2021-10-05 13:00 | 0 | 2331,2325 | 0h | 01.17.SAP.15.02.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.15 |  |  | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2332 | 2333 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר - SAP | 213.13 | 2020-12-08 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.17.SAP.16 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.16 |  |  | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2333 | 2334 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.16.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2334 | 2335 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 213.13 | 2020-12-08 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.17.SAP.16.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2335 | 2336 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.16.02.01 |  |  | rule | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.16 |  |  | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2336 | 2337 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-10 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.16.02.02 |  |  | rule | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.16 |  |  | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2337 | 2338 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-09-14 08:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.16.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.16 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2338 | 2339 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-30 08:00 | 2021-10-04 15:00 | 0 | 2338 | 25h | 01.17.SAP.16.02.04 |  |  | rule | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.16 |  |  | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2339 | 2340 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-04 15:00 | 2021-10-05 16:00 | 0 | 2339 | 10h | 01.17.SAP.16.02.05 |  |  | rule | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.16 |  |  | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2340 | 2341 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-05 16:00 | 2021-10-06 17:00 | 0 | 2340 | 10h | 01.17.SAP.16.02.06 |  |  | rule | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.16 |  |  | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2341 | 2342 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0 | 2341 | 5h | 01.17.SAP.16.02.07 |  |  | rule | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.16 |  |  | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2342 | 2343 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-07 13:00 | 2021-10-07 13:00 | 0 | 2342,2336 | 0h | 01.17.SAP.16.02.08 |  |  | rule | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.16 |  |  | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2343 | 2344 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני - SAP | 227.75 | 2020-12-08 08:00 | 2021-10-26 13:00 | 0.16 |  | 70h | 01.17.SAP.17 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.17 |  |  | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2344 | 2345 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.17.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2345 | 2346 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 227.75 | 2020-12-08 08:00 | 2021-10-26 13:00 | 0.16 |  | 70h | 01.17.SAP.17.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2346 | 2347 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.17.02.01 |  |  | rule | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.17 |  |  | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2347 | 2348 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-10 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.17.02.02 |  |  | rule | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.17 |  |  | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2348 | 2349 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.88 | 2021-09-19 08:00 | 2021-10-18 17:00 | 0.09 |  | 0h | 01.17.SAP.17.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.17 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2349 | 2350 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-19 08:00 | 2021-10-21 15:00 | 0 | 2349 | 25h | 01.17.SAP.17.02.04 |  |  | rule | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.17 |  |  | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2350 | 2351 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-21 15:00 | 2021-10-24 16:00 | 0 | 2350 | 10h | 01.17.SAP.17.02.05 |  |  | rule | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.17 |  |  | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2351 | 2352 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-24 16:00 | 2021-10-25 17:00 | 0 | 2351 | 10h | 01.17.SAP.17.02.06 |  |  | rule | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.17 |  |  | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2352 | 2353 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-26 08:00 | 2021-10-26 13:00 | 0 | 2352 | 5h | 01.17.SAP.17.02.07 |  |  | rule | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.17 |  |  | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2353 | 2354 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-26 13:00 | 2021-10-26 13:00 | 0 | 2353,2347 | 0h | 01.17.SAP.17.02.08 |  |  | rule | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.17 |  |  | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2354 | 2355 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים | 290.75 | 2020-08-20 08:00 | 2021-09-13 13:00 | 0.26 |  | 1,644h | 01.18 | חתום | מוריה | hd |  | 01.18.BP.01 | עינת |  | BP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
2355 | 2356 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים.BP | 110.25 | 2020-08-20 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 124h | 01.18.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2356 | 2357 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים - BP | 110.25 | 2020-08-20 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 124h | 01.18.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.18.BP.01 | עינת |  | BP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2357 | 2358 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 84.63 | 2020-09-20 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 |  | 84h | 01.18.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2358 | 2359 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 5.63 | 2020-09-20 08:00 | 2020-09-24 17:00 | 1 |  | 45h | 01.18.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7
2359 | 2360 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.13 | 2020-11-20 08:00 | 2020-11-22 17:00 | 1 | 2359 | 9h | 01.18.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2360 | 2361 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.88 | 2020-12-02 08:00 | 2020-12-02 15:00 | 1 | 2360 | 7h | 01.18.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2361 | 2362 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.38 | 2020-12-10 08:00 | 2020-12-10 11:00 | 1 | 2361 | 3h | 01.18.BP.01.01.23 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2362 | 2363 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.5 | 2020-12-14 08:00 | 2020-12-14 12:00 | 1 | 2362 | 4h | 01.18.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 01.18.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2363 | 2364 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.63 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-17 13:00 | 1 | 2363 | 5h | 01.18.BP.01.01.25 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2364 | 2365 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1 | 2020-12-23 08:00 | 2020-12-23 16:00 | 1 | 2364 | 8h | 01.18.BP.01.01.26 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2365 | 2366 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.13 | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-03 09:00 | 1 | 2365 | 1h | 01.18.BP.01.01.27 | בוצע |  | MoM |  | 01.18.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2366 | 2367 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 2366 | 2h | 01.18.BP.01.01.28 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7
2367 | 2368 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 110.25 | 2020-08-20 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 40h | 01.18.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2368 | 2369 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 2367 | 0h | 01.18.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2369 | 2370 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-08-20 08:00 | 2020-08-20 13:00 | 1 |  | 5h | 01.18.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2370 | 2371 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-08-27 08:00 | 2020-08-30 09:00 | 1 | 2370 | 10h | 01.18.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2371 | 2372 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-09-10 08:00 | 2020-09-10 13:00 | 1 | 2371 | 5h | 01.18.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2372 | 2373 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-09-17 08:00 | 2020-09-20 09:00 | 1 | 2372 | 10h | 01.18.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2373 | 2374 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-10-01 08:00 | 2020-10-04 09:00 | 1 | 2373 | 10h | 01.18.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2374 | 2375 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 2374,2369 | 0h | 01.18.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2375 | 2376 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 2375 | 0h | 01.18.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2376 | 2377 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים.INT | 181.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-13 13:00 | 0.21 |  | 665h | 01.18.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2377 | 2378 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP (באתר 0010) - INT | 162.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-16 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 |  |  | INT |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2378 | 2379 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2379 | 2380 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 162.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-16 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2380 | 2381 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2381 | 2382 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2382 | 2383 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.38 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-08 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2383 | 2384 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-11 15:00 | 0 | 2383 | 25h | 01.18.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2384 | 2385 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-11 15:00 | 2021-08-12 16:00 | 0 | 2384 | 10h | 01.18.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2385 | 2386 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-12 16:00 | 2021-08-15 17:00 | 0 | 2385 | 10h | 01.18.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2386 | 2387 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-16 08:00 | 2021-08-16 13:00 | 0 | 2386 | 5h | 01.18.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2387 | 2388 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-08-16 13:00 | 2021-08-16 13:00 | 0 | 2387,2381 | 0h | 01.18.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2388 | 2389 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל WMS - INT | 161.38 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-15 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 |  |  | INT |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2389 | 2390 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2390 | 2391 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 161.38 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-15 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.INT.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2391 | 2392 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.02.02.01 |  |  | rule | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 |  |  | INT | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2392 | 2393 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.INT.02.02.02 |  |  | rule | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 |  |  | INT | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2393 | 2394 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.38 | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-05 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2394 | 2395 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-08 08:00 | 2021-08-10 15:00 | 0 | 2394 | 25h | 01.18.INT.02.02.04 |  |  | rule | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 |  |  | INT | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2395 | 2396 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-10 15:00 | 2021-08-11 16:00 | 0 | 2395 | 10h | 01.18.INT.02.02.05 |  |  | rule | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 |  |  | INT | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2396 | 2397 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-11 16:00 | 2021-08-12 17:00 | 0 | 2396 | 10h | 01.18.INT.02.02.06 |  |  | rule | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 |  |  | INT | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2397 | 2398 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-15 08:00 | 2021-08-15 13:00 | 0 | 2397 | 5h | 01.18.INT.02.02.07 |  |  | rule | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 |  |  | INT | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2398 | 2399 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-08-15 13:00 | 2021-08-15 13:00 | 0 | 2398,2392 | 0h | 01.18.INT.02.02.08 |  |  | rule | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 |  |  | INT | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2399 | 2400 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP (באתר מרה"ס) - INT | 165.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-19 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.03 |  |  | INT |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2400 | 2401 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2401 | 2402 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 165.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-19 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.INT.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2402 | 2403 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.03.02.01 |  |  | rule | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.03 |  |  | INT | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2403 | 2404 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.INT.03.02.02 |  |  | rule | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.03 |  |  | INT | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2404 | 2405 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.38 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-11 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2405 | 2406 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-16 15:00 | 0 | 2405 | 25h | 01.18.INT.03.02.04 |  |  | rule | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.03 |  |  | INT | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2406 | 2407 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-16 15:00 | 2021-08-17 16:00 | 0 | 2406 | 10h | 01.18.INT.03.02.05 |  |  | rule | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.03 |  |  | INT | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2407 | 2408 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-17 16:00 | 2021-08-18 17:00 | 0 | 2407 | 10h | 01.18.INT.03.02.06 |  |  | rule | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.03 |  |  | INT | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2408 | 2409 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-19 08:00 | 2021-08-19 13:00 | 0 | 2408 | 5h | 01.18.INT.03.02.07 |  |  | rule | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.03 |  |  | INT | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2409 | 2410 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-08-19 13:00 | 2021-08-19 13:00 | 0 | 2409,2403 | 0h | 01.18.INT.03.02.08 |  |  | rule | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.03 |  |  | INT | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2410 | 2411 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת WMS תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס מנוהל WMS) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT | 169.25 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-24 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.04 |  |  | INT |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2411 | 2412 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2412 | 2413 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 169.25 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-24 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.INT.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2413 | 2414 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.04.02.01 |  |  | rule | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.04 |  |  | INT | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2414 | 2415 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.INT.04.02.02 |  |  | rule | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.04 |  |  | INT | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2415 | 2416 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.38 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-16 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.04 |  | logmar | INT | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2416 | 2417 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-17 08:00 | 2021-08-19 15:00 | 0 | 2416 | 25h | 01.18.INT.04.02.04 |  |  | rule | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.04 |  |  | INT | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2417 | 2418 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-19 15:00 | 2021-08-22 16:00 | 0 | 2417 | 10h | 01.18.INT.04.02.05 |  |  | rule | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.04 |  |  | INT | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2418 | 2419 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-22 16:00 | 2021-08-23 17:00 | 0 | 2418 | 10h | 01.18.INT.04.02.06 |  |  | rule | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.04 |  |  | INT | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2419 | 2420 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-24 08:00 | 2021-08-24 13:00 | 0 | 2419 | 5h | 01.18.INT.04.02.07 |  |  | rule | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.04 |  |  | INT | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2420 | 2421 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-08-24 13:00 | 2021-08-24 13:00 | 0 | 2420,2414 | 0h | 01.18.INT.04.02.08 |  |  | rule | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.04 |  |  | INT | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2421 | 2422 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים "גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל (אתר מרה"ס) למחסן מנוהל WMS (באתר מרה"ס) - INT | 170.38 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-25 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.05 |  |  | INT |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2422 | 2423 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2423 | 2424 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 170.38 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-25 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.INT.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2424 | 2425 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.05.02.01 |  |  | rule | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.05 |  |  | INT | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2425 | 2426 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.INT.05.02.02 |  |  | rule | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.05 |  |  | INT | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2426 | 2427 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.38 | 2021-08-15 08:00 | 2021-08-17 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.INT.05.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.05 |  | logmar | INT | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2427 | 2428 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-18 08:00 | 2021-08-22 15:00 | 0 | 2427 | 25h | 01.18.INT.05.02.04 |  |  | rule | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.05 |  |  | INT | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2428 | 2429 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-22 15:00 | 2021-08-23 16:00 | 0 | 2428 | 10h | 01.18.INT.05.02.05 |  |  | rule | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.05 |  |  | INT | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2429 | 2430 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-23 16:00 | 2021-08-24 17:00 | 0 | 2429 | 10h | 01.18.INT.05.02.06 |  |  | rule | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.05 |  |  | INT | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2430 | 2431 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-25 08:00 | 2021-08-25 13:00 | 0 | 2430 | 5h | 01.18.INT.05.02.07 |  |  | rule | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.05 |  |  | INT | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2431 | 2432 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-08-25 13:00 | 2021-08-25 13:00 | 0 | 2431,2425 | 0h | 01.18.INT.05.02.08 |  |  | rule | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.05 |  |  | INT | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2432 | 2433 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל WMS - INT | 164.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-18 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.06 |  |  | INT |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2433 | 2434 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2434 | 2435 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 164.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-18 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.INT.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2435 | 2436 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.06.02.01 |  |  | rule | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.06 |  |  | INT | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2436 | 2437 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.INT.06.02.02 |  |  | rule | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.06 |  |  | INT | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2437 | 2438 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.38 | 2021-08-08 08:00 | 2021-08-10 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.INT.06.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.06 |  | logmar | INT | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2438 | 2439 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 15:00 | 0 | 2438 | 25h | 01.18.INT.06.02.04 |  |  | rule | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.06 |  |  | INT | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2439 | 2440 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-15 15:00 | 2021-08-16 16:00 | 0 | 2439 | 10h | 01.18.INT.06.02.05 |  |  | rule | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.06 |  |  | INT | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2440 | 2441 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-16 16:00 | 2021-08-17 17:00 | 0 | 2440 | 10h | 01.18.INT.06.02.06 |  |  | rule | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.06 |  |  | INT | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2441 | 2442 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-18 08:00 | 2021-08-18 13:00 | 0 | 2441 | 5h | 01.18.INT.06.02.07 |  |  | rule | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.06 |  |  | INT | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2442 | 2443 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-08-18 13:00 | 2021-08-18 13:00 | 0 | 2442,2436 | 0h | 01.18.INT.06.02.08 |  |  | rule | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.06 |  |  | INT | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2443 | 2444 |  | Auto Scheduled | חירום- מערכת SAP וWMS יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני WMS בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח - INT | 181.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-13 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  |  | INT |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2444 | 2445 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2445 | 2446 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 181.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-13 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.INT.07.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2446 | 2447 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.07.02.01 |  |  | rule | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  |  | INT | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2447 | 2448 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.INT.07.02.02 |  |  | rule | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  |  | INT | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2448 | 2449 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.38 | 2021-08-29 08:00 | 2021-08-31 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.INT.07.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  | logmar | INT | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2449 | 2450 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-05 15:00 | 0 | 2449 | 25h | 01.18.INT.07.02.04 |  |  | rule | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  |  | INT | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2450 | 2451 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-05 15:00 | 2021-09-09 16:00 | 0 | 2450 | 10h | 01.18.INT.07.02.05 |  |  | rule | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  |  | INT | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2451 | 2452 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-09 16:00 | 2021-09-12 17:00 | 0 | 2451 | 10h | 01.18.INT.07.02.06 |  |  | rule | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  |  | INT | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2452 | 2453 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-13 08:00 | 2021-09-13 13:00 | 0 | 2452 | 5h | 01.18.INT.07.02.07 |  |  | rule | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  |  | INT | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2453 | 2454 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-09-13 13:00 | 2021-09-13 13:00 | 0 | 2453,2447 | 0h | 01.18.INT.07.02.08 |  |  | rule | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  |  | INT | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2454 | 2455 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים.SAP | 180.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-12 13:00 | 0.19 |  | 855h | 01.18.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2455 | 2456 |  | Auto Scheduled | השמדה- מערכת SAP תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים - SAP | 180.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-12 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.01 |  |  | SAP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2456 | 2457 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2457 | 2458 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-12 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2458 | 2459 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2459 | 2460 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2460 | 2461 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-08-26 08:00 | 2021-08-30 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2461 | 2462 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-02 15:00 | 0 | 2461 | 25h | 01.18.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2462 | 2463 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-02 15:00 | 2021-09-05 16:00 | 0 | 2462 | 10h | 01.18.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2463 | 2464 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-05 16:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 2463 | 10h | 01.18.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2464 | 2465 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-12 08:00 | 2021-09-12 13:00 | 0 | 2464 | 5h | 01.18.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2465 | 2466 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-12 13:00 | 2021-09-12 13:00 | 0 | 2465,2459 | 0h | 01.18.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2466 | 2467 |  | Auto Scheduled | חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור- מערכת SAP תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור - SAP | 180.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-12 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.18.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.02 |  |  | SAP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2467 | 2468 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2468 | 2469 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-12 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.18.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2469 | 2470 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2470 | 2471 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2471 | 2472 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-08-23 08:00 | 2021-08-30 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2472 | 2473 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-02 15:00 | 0 | 2472 | 25h | 01.18.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2473 | 2474 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-02 15:00 | 2021-09-05 16:00 | 0 | 2473 | 10h | 01.18.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2474 | 2475 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-05 16:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 2474 | 10h | 01.18.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2475 | 2476 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-12 08:00 | 2021-09-12 13:00 | 0 | 2475 | 5h | 01.18.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2476 | 2477 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-12 13:00 | 2021-09-12 13:00 | 0 | 2476,2470 | 0h | 01.18.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2477 | 2478 |  | Auto Scheduled | בימ"ל מכני אחוד- מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד - מבנה ארגוני מוכל ב BP מבנה ארגוני ולכן הקיסטום מופיע שם - SAP | 159.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.03 |  |  | SAP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2478 | 2479 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2479 | 2480 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 159.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2480 | 2481 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2481 | 2482 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2482 | 2483 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-03 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2483 | 2484 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-08 15:00 | 0 | 2483 | 25h | 01.18.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2484 | 2485 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-08 15:00 | 2021-08-09 16:00 | 0 | 2484 | 10h | 01.18.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2485 | 2486 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-09 16:00 | 2021-08-10 17:00 | 0 | 2485 | 10h | 01.18.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2486 | 2487 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 13:00 | 0 | 2486 | 5h | 01.18.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2487 | 2488 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 13:00 | 2021-08-11 13:00 | 0 | 2487,2481 | 0h | 01.18.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2488 | 2489 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - SAP | 160.25 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-12 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.04 |  |  | SAP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2489 | 2490 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2490 | 2491 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 160.25 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-12 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2491 | 2492 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.04 |  |  | SAP | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2492 | 2493 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.04 |  |  | SAP | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2493 | 2494 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-04 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2494 | 2495 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-09 15:00 | 0 | 2494 | 25h | 01.18.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.04 |  |  | SAP | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2495 | 2496 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-09 15:00 | 2021-08-10 16:00 | 0 | 2495 | 10h | 01.18.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.04 |  |  | SAP | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2496 | 2497 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-10 16:00 | 2021-08-11 17:00 | 0 | 2496 | 10h | 01.18.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.04 |  |  | SAP | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2497 | 2498 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-12 13:00 | 0 | 2497 | 5h | 01.18.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.04 |  |  | SAP | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2498 | 2499 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-12 13:00 | 2021-08-12 13:00 | 0 | 2498,2492 | 0h | 01.18.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.04 |  |  | SAP | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2499 | 2500 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - SAP | 163.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-17 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.05 |  |  | SAP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2500 | 2501 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2501 | 2502 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 163.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-17 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2502 | 2503 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.05 |  |  | SAP | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2503 | 2504 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.05 |  |  | SAP | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2504 | 2505 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-09 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2505 | 2506 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-12 15:00 | 0 | 2505 | 25h | 01.18.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.05 |  |  | SAP | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2506 | 2507 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-12 15:00 | 2021-08-15 16:00 | 0 | 2506 | 10h | 01.18.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.05 |  |  | SAP | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2507 | 2508 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-15 16:00 | 2021-08-16 17:00 | 0 | 2507 | 10h | 01.18.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.05 |  |  | SAP | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2508 | 2509 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-17 08:00 | 2021-08-17 13:00 | 0 | 2508 | 5h | 01.18.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.05 |  |  | SAP | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2509 | 2510 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-17 13:00 | 2021-08-17 13:00 | 0 | 2509,2503 | 0h | 01.18.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.05 |  |  | SAP | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2510 | 2511 |  | Auto Scheduled | ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני לחלון קבלה בבימ"ל) - מערכת SAP תאפשר ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני (אתר 0010) לחלון קבלה בבימ"ל (אתר מרה"ס)) - SAP | 167 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-22 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.06 |  |  | SAP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2511 | 2512 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2512 | 2513 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 167 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-22 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2513 | 2514 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.06 |  |  | SAP | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2514 | 2515 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.06 |  |  | SAP | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2515 | 2516 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-12 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2516 | 2517 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-15 08:00 | 2021-08-17 15:00 | 0 | 2516 | 25h | 01.18.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.06 |  |  | SAP | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2517 | 2518 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-17 15:00 | 2021-08-18 16:00 | 0 | 2517 | 10h | 01.18.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.06 |  |  | SAP | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2518 | 2519 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-18 16:00 | 2021-08-19 17:00 | 0 | 2518 | 10h | 01.18.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.06 |  |  | SAP | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2519 | 2520 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-22 08:00 | 2021-08-22 13:00 | 0 | 2519 | 5h | 01.18.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.06 |  |  | SAP | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2520 | 2521 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-22 13:00 | 2021-08-22 13:00 | 0 | 2520,2514 | 0h | 01.18.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.06 |  |  | SAP | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2521 | 2522 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס )- יהיה תקף לשינוי מבנה ארגוני של מחסן גמורים ( כגון משק החלפים) - SAP | 168.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-23 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.07 |  |  | SAP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2522 | 2523 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2523 | 2524 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 168.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-23 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2524 | 2525 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.07 |  |  | SAP | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2525 | 2526 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.07 |  |  | SAP | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2526 | 2527 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2527 | 2528 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-16 08:00 | 2021-08-18 15:00 | 0 | 2527 | 25h | 01.18.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.07 |  |  | SAP | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2528 | 2529 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-18 15:00 | 2021-08-19 16:00 | 0 | 2528 | 10h | 01.18.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.07 |  |  | SAP | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2529 | 2530 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-19 16:00 | 2021-08-22 17:00 | 0 | 2529 | 10h | 01.18.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.07 |  |  | SAP | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2530 | 2531 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-23 08:00 | 2021-08-23 13:00 | 0 | 2530 | 5h | 01.18.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.07 |  |  | SAP | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2531 | 2532 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-23 13:00 | 2021-08-23 13:00 | 0 | 2531,2525 | 0h | 01.18.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.07 |  |  | SAP | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2532 | 2533 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל לדרג הנפרש (ממחסן גמורים בבימ"ל ל0010)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל (מנוהל SAP באתר מרה"ס) לאתר 0010 - SAP | 171.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-26 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.08 |  |  | SAP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2533 | 2534 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2534 | 2535 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 171.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-26 13:00 | 0.21 |  | 95h | 01.18.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2535 | 2536 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.08 |  |  | SAP | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2536 | 2537 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.08 |  |  | SAP | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2537 | 2538 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-08-16 08:00 | 2021-08-18 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2538 | 2539 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-19 08:00 | 2021-08-23 15:00 | 0 | 2538 | 25h | 01.18.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.08 |  |  | SAP | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2539 | 2540 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-23 15:00 | 2021-08-24 16:00 | 0 | 2539 | 10h | 01.18.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.08 |  |  | SAP | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2540 | 2541 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-24 16:00 | 2021-08-25 17:00 | 0 | 2540 | 10h | 01.18.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.08 |  |  | SAP | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2541 | 2542 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-26 08:00 | 2021-08-26 13:00 | 0 | 2541 | 5h | 01.18.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.08 |  |  | SAP | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2542 | 2543 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-26 13:00 | 2021-08-26 13:00 | 0 | 2542,2536 | 0h | 01.18.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.08 |  |  | SAP | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2543 | 2544 |  | Auto Scheduled | צריכה/צריכה במשימה- מערכת SAP תאפשר צריכה/צריכה במשימה- טבלת תהליכים במצב עתידי בBP בימ"לים - SAP | 176 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-01 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.18.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.09 |  |  | SAP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2544 | 2545 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2545 | 2546 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 176 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-01 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.18.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2546 | 2547 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.09.02.01 |  |  | rule | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.09 |  |  | SAP | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2547 | 2548 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.SAP.09.02.02 |  |  | rule | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.09 |  |  | SAP | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2548 | 2549 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-08-17 08:00 | 2021-08-24 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.09 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2549 | 2550 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-25 08:00 | 2021-08-29 15:00 | 0 | 2549 | 25h | 01.18.SAP.09.02.04 |  |  | rule | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.09 |  |  | SAP | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2550 | 2551 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-29 15:00 | 2021-08-30 16:00 | 0 | 2550 | 10h | 01.18.SAP.09.02.05 |  |  | rule | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.09 |  |  | SAP | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2551 | 2552 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-30 16:00 | 2021-08-31 17:00 | 0 | 2551 | 10h | 01.18.SAP.09.02.06 |  |  | rule | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.09 |  |  | SAP | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2552 | 2553 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-01 13:00 | 0 | 2552 | 5h | 01.18.SAP.09.02.07 |  |  | rule | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.09 |  |  | SAP | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2553 | 2554 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-01 13:00 | 2021-09-01 13:00 | 0 | 2553,2547 | 0h | 01.18.SAP.09.02.08 |  |  | rule | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.09 |  |  | SAP | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2554 | 2555 |  | Auto Scheduled | 02: שרשרת אספקה | 488.75 | 2020-07-06 08:00 | 2022-04-13 13:00 | 0.26 |  | 10,319h | 02 |  |  | hd_domain | [6 empty] | 00nan |  | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 2
2555 | 2556 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 321.13 | 2020-07-21 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 0.63 |  | 375h | 02.01 | חתום | אבי פרישמן | hd |  | 02.01.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
2556 | 2557 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת.BP | 154.13 | 2020-07-21 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  | 140h | 02.01.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2557 | 2558 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - BP | 154.13 | 2020-07-21 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  | 140h | 02.01.BP.01 | חתום | אבי פרישמן | parent |  | 02.01.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2558 | 2559 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 136.38 | 2020-08-10 08:00 | 2021-01-26 10:00 | 1 |  | 100h | 02.01.BP.01.01 |  | אבי פרישמן | Sub Tasks | [6 empty] | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2559 | 2560 |  | Auto Scheduled | 1. באחריות אמל"ח בשיתוף פעולה עם המשתמשים, לרכז את כלל המסמכים, מסכים ותהליכים העלולים להפגע כתוצאה מהשינויים (כדוגמת הקישור בין לקוח למיכליות ברמת ארגון מכירות דלק) לצורך ביצוע ההתאמות על ידנו. | 0.13 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 09:00 | 1 |  | 1h | 02.01.BP.01.01.10 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | מאיה | BP |  | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
2560 | 2561 |  | Auto Scheduled | 2. יש לבדוק האם משק הדלקים שינוהל SAP בלבד יכלל באתר וארגון מכירות מרהס. באחריות אמלח למול אבי | 0.13 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 09:00 | 1 |  | 1h | 02.01.BP.01.01.11 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | מאיה | BP |  | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2561 | 2562 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 3.25 | 2020-09-24 08:00 | 2020-09-28 16:00 | 1 |  | 26h | 02.01.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2562 | 2563 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0.5 | 2020-10-29 08:00 | 2020-10-29 12:00 | 1 | 2562 | 4h | 02.01.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2563 | 2564 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.75 | 2020-11-03 08:00 | 2020-11-04 13:00 | 1 | 2563 | 14h | 02.01.BP.01.01.32 | בוצע |  | MoM |  | 02.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2564 | 2565 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 3.88 | 2020-11-22 08:00 | 2020-11-25 12:00 | 1 | 2564 | 31h | 02.01.BP.01.01.33 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2565 | 2566 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.25 | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 2565 | 2h | 02.01.BP.01.01.34 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2566 | 2567 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-05 14:00 | 1 | 2566 | 15h | 02.01.BP.01.01.35 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2567 | 2568 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.25 | 2021-01-24 08:00 | 2021-01-24 10:00 | 1 | 2567 | 2h | 02.01.BP.01.01.36 | בוצע |  | MoM |  | 02.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2568 | 2569 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.25 | 2021-01-25 08:00 | 2021-01-25 10:00 | 1 | 2568 | 2h | 02.01.BP.01.01.37 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2569 | 2570 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 | 2021-01-26 08:00 | 2021-01-26 10:00 | 1 | 2569 | 2h | 02.01.BP.01.01.38 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2570 | 2571 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154.13 | 2020-07-21 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  | 40h | 02.01.BP.01.02 |  | אבי פרישמן | LC Tasks | [6 empty] | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2571 | 2572 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 | 2570 | 0h | 02.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2572 | 2573 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-07-21 08:00 | 2020-07-21 13:00 | 1 |  | 5h | 02.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2573 | 2574 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-07-28 08:00 | 2020-07-29 09:00 | 1 | 2573 | 10h | 02.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2574 | 2575 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-08-11 08:00 | 2020-08-11 13:00 | 1 | 2574 | 5h | 02.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2575 | 2576 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-08-18 08:00 | 2020-08-19 09:00 | 1 | 2575 | 10h | 02.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2576 | 2577 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-09-01 08:00 | 2020-09-02 09:00 | 1 | 2576 | 10h | 02.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2577 | 2578 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 1 | 2577,2572 | 0h | 02.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2578 | 2579 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 1 | 2578 | 0h | 02.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2579 | 2580 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת.SAP | 168.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 0.57 |  | 235h | 02.01.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2580 | 2581 |  | Auto Scheduled | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס. - SAP | 139.38 | 2021-01-27 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.84 |  | 70h | 02.01.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.IMP.01 | 02.01.SAP.01 |  |  | SAP |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2581 | 2582 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.01.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2582 | 2583 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 139.38 | 2021-01-27 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.84 |  | 70h | 02.01.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2583 | 2584 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.01.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 02.02.IMP.01 | 02.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2584 | 2585 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2570 | 20h | 02.01.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 02.02.IMP.01 | 02.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2585 | 2586 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 61.88 | 2021-04-28 08:00 | 2021-07-25 17:00 | 0.92 |  | 0h | 02.01.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.02.IMP.01 | 02.01.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2586 | 2587 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-07-26 08:00 | 2021-07-28 15:00 | 0 | 2586 | 25h | 02.01.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 02.02.IMP.01 | 02.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2587 | 2588 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-07-28 15:00 | 2021-07-29 16:00 | 0 | 2587 | 10h | 02.01.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 02.02.IMP.01 | 02.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2588 | 2589 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-07-29 16:00 | 2021-08-01 17:00 | 0 | 2588 | 10h | 02.01.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 02.02.IMP.01 | 02.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2589 | 2590 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-02 13:00 | 0 | 2589 | 5h | 02.01.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 02.02.IMP.01 | 02.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2590 | 2591 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 2590,2584 | 0h | 02.01.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 02.02.IMP.01 | 02.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2591 | 2592 |  | Auto Scheduled | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים - SAP | 167 | 2021-01-27 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.27 |  | 70h | 02.01.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.IMP.02 | 02.01.SAP.02 |  |  | SAP |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2592 | 2593 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.01.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2593 | 2594 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 167 | 2021-01-27 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.27 |  | 70h | 02.01.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2594 | 2595 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.01.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 02.02.IMP.02 | 02.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2595 | 2596 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2570 | 20h | 02.01.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 02.02.IMP.02 | 02.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2596 | 2597 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 32.63 | 2021-07-28 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0.26 |  | 0h | 02.01.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.02.IMP.02 | 02.01.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2597 | 2598 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-12 08:00 | 2021-09-14 15:00 | 0 | 2597 | 25h | 02.01.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 02.02.IMP.02 | 02.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2598 | 2599 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-14 15:00 | 2021-09-19 16:00 | 0 | 2598 | 10h | 02.01.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 02.02.IMP.02 | 02.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2599 | 2600 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-19 16:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 2599 | 10h | 02.01.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 02.02.IMP.02 | 02.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2600 | 2601 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-30 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 2600 | 5h | 02.01.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 02.02.IMP.02 | 02.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2601 | 2602 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-30 13:00 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 2601,2595 | 0h | 02.01.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 02.02.IMP.02 | 02.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2602 | 2603 |  | Auto Scheduled | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני- ללא שינוי מלבד מבנה ארגוני. - SAP | 168.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.01.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.01 | 02.01.SAP.03 |  |  | SAP |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2603 | 2604 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.01.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2604 | 2605 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 168.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.01.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2605 | 2606 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.01.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2606 | 2607 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2570 | 20h | 02.01.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2607 | 2608 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-12 17:00 | 0 |  | 25h | 02.01.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.01.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2608 | 2609 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-13 08:00 | 2021-09-19 15:00 | 0 | 2608 | 25h | 02.01.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2609 | 2610 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-19 15:00 | 2021-09-29 16:00 | 0 | 2609 | 10h | 02.01.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2610 | 2611 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-29 16:00 | 2021-09-30 17:00 | 0 | 2610 | 10h | 02.01.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2611 | 2612 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 0 | 2611 | 5h | 02.01.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2612 | 2613 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-03 13:00 | 2021-10-03 13:00 | 0 | 2612,2606 | 0h | 02.01.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2613 | 2614 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות | 488.75 | 2020-07-06 08:00 | 2022-04-13 13:00 | 0.14 |  | 2,727h | 02.02 | חתום | פריאל ישי | hd |  | 02.02.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
2614 | 2615 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.BP | 166.5 | 2020-07-06 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  | 282h | 02.02.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2615 | 2616 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות - BP | 166.5 | 2020-07-06 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  | 282h | 02.02.BP.01 | חתום | פריאל ישי | parent |  | 02.02.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2616 | 2617 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 164.5 | 2020-07-06 08:00 | 2021-01-26 10:00 | 1 |  | 242h | 02.02.BP.01.01 |  | פריאל ישי | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2617 | 2618 |  | Auto Scheduled | הפער המרכזי הוא נושא ניהול המצ"מ – האם ינוהל באתר אחסון נפרד מבחינת מערכת ה-SAP או לא. לאחר סגירת הנושא במבנה הארגוני נוכל לסכם את ה-BP. | 2.63 | 2020-07-13 08:00 | 2020-07-15 11:00 | 1 |  | 21h | 02.02.BP.01.01.10 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.02.BP.01 | תהילה | מאיה | BP |  | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
2618 | 2619 |  | Auto Scheduled | (הסבר – את רוב הפעולות הקשורות החזרה החלטנו שנדרש לבצע בSAP אבל אם לא יהיה אתר אחסון נפרד המצ"מ יאבד שליטה במלאי ולכן אולי נצטרך לעדכן את הBP) | 2.75 | 2020-07-12 08:00 | 2020-07-14 12:00 | 1 |  | 22h | 02.02.BP.01.01.11 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.02.BP.01 | תהילה | מאיה | BP |  | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2619 | 2620 |  | Auto Scheduled | מבחינת יישום שרשרת לא משנה באיזו מערכת המצ"מ יעבוד, למשתמשים זה משנה כי אם לא יהיה להם אתר אחסון נפרד בSAP הם לא יוכלו לבצע את הפעולות בSAP כמו שקבעו (חוששים לאבד שליטה במלאי). | 2.88 | 2020-07-09 08:00 | 2020-07-13 13:00 | 1 |  | 23h | 02.02.BP.01.01.12 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.02.BP.01 | תהילה | מאיה | BP |  | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2620 | 2621 |  | Auto Scheduled | אבי מכיר את הסוגייה וסוגיות נוספות שבעייתיות בנושא המצ"ב, שגם מלאי העלו. מה הסטאטוס? | 3 | 2020-07-08 08:00 | 2020-07-12 14:00 | 1 |  | 24h | 02.02.BP.01.01.13 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.02.BP.01 | תהילה | מאיה | BP |  | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2621 | 2622 |  | Auto Scheduled | המיפוי (/BP) של כל התהליך נשלח לאישור ב19.05. ממתין לאישור אמל"ח. | 3.13 | 2020-07-07 08:00 | 2020-07-09 15:00 | 1 |  | 25h | 02.02.BP.01.01.14 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 |  | מאיה | BP |  | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2622 | 2623 |  | Auto Scheduled | כמו כן, נשלח לאישור BP אספקה ללא סימוכין - מה הסטאטוס? | 3.25 | 2020-07-06 08:00 | 2020-07-08 16:00 | 1 |  | 26h | 02.02.BP.01.01.15 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 |  | מאיה | BP |  | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2623 | 2624 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 0.5 | 2020-09-21 08:00 | 2020-09-21 12:00 | 1 |  | 4h | 02.02.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.02.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2624 | 2625 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 3.13 | 2020-09-24 08:00 | 2020-09-28 15:00 | 1 | 2624 | 25h | 02.02.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.02.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2625 | 2626 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 2 | 2020-10-28 08:00 | 2020-10-29 15:00 | 1 | 2625 | 16h | 02.02.BP.01.01.32 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 |  | 2020-10-28 00:00:00 | BP |  | 00nan | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2626 | 2627 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 4.25 | 2020-11-18 08:00 | 2020-11-23 15:00 | 1 | 2626 | 34h | 02.02.BP.01.01.33 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.02.BP.01 | פריאל | 2020-10-28 00:00:00 | BP |  | 00nan | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2627 | 2628 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-05 14:00 | 1 | 2627 | 15h | 02.02.BP.01.01.34 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 | פריאל | 2020-10-28 00:00:00 | BP |  | 00nan | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2628 | 2629 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.25 | 2021-01-24 08:00 | 2021-01-24 10:00 | 1 | 2628 | 2h | 02.02.BP.01.01.35 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 |  | 2020-10-28 00:00:00 | BP |  | 00nan | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2629 | 2630 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.25 | 2021-01-25 08:00 | 2021-01-25 10:00 | 1 | 2629 | 2h | 02.02.BP.01.01.36 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2630 | 2631 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.13 | 2021-01-26 08:00 | 2021-01-26 09:00 | 1 | 2630 | 1h | 02.02.BP.01.01.37 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.02.BP.01 | פריאל | 2020-10-28 00:00:00 | BP |  | 00nan | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2631 | 2632 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 | 2021-01-26 08:00 | 2021-01-26 10:00 | 1 | 2631 | 2h | 02.02.BP.01.01.38 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2632 | 2633 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 159.75 | 2020-07-14 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  | 40h | 02.02.BP.01.02 |  | פריאל ישי | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2633 | 2634 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 | 2632 | 0h | 02.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2634 | 2635 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-07-14 08:00 | 2020-07-14 13:00 | 1 |  | 5h | 02.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2635 | 2636 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-07-21 08:00 | 2020-07-22 09:00 | 1 | 2635 | 10h | 02.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2636 | 2637 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-08-04 08:00 | 2020-08-04 13:00 | 1 | 2636 | 5h | 02.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2637 | 2638 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-08-11 08:00 | 2020-08-12 09:00 | 1 | 2637 | 10h | 02.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2638 | 2639 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-08-25 08:00 | 2020-08-26 09:00 | 1 | 2638 | 10h | 02.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2639 | 2640 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 1 | 2639,2634 | 0h | 02.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2640 | 2641 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 1 | 2640 | 0h | 02.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2641 | 2642 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.INT | 245.75 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-06 13:00 | 0.08 |  | 1,235h | 02.02.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2642 | 2643 |  | Auto Scheduled | טרנזיט -הזמנת הניפוק המעודכנת תעבור בממשק למרחב המנפק הרלוונטי - INT | 239 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-29 13:00 | 0.07 |  | 95h | 02.02.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.01 |  |  | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2643 | 2644 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2644 | 2645 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 239 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-29 13:00 | 0.07 |  | 95h | 02.02.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2645 | 2646 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.01.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2646 | 2647 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.01.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2647 | 2648 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 27 | 2021-11-18 08:00 | 2021-12-21 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2648 | 2649 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-22 08:00 | 2021-12-26 15:00 | 0 | 2648 | 25h | 02.02.INT.01.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2649 | 2650 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-26 15:00 | 2021-12-27 16:00 | 0 | 2649 | 10h | 02.02.INT.01.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2650 | 2651 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-27 16:00 | 2021-12-28 17:00 | 0 | 2650 | 10h | 02.02.INT.01.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2651 | 2652 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-29 08:00 | 2021-12-29 13:00 | 0 | 2651 | 5h | 02.02.INT.01.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2652 | 2653 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-12-29 13:00 | 2021-12-29 13:00 | 0 | 2652,2646 | 0h | 02.02.INT.01.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2653 | 2654 |  | Auto Scheduled | סנכרון ועדכון ציוד קצה (POD) -מערכת הPOD תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הSAP - INT | 228.88 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-16 13:00 | 0.07 |  | 95h | 02.02.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 |  |  | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2654 | 2655 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2655 | 2656 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 228.88 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-16 13:00 | 0.07 |  | 95h | 02.02.INT.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2656 | 2657 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.02.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 |  |  | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2657 | 2658 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.02.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 |  |  | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2658 | 2659 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 24.75 | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-08 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2659 | 2660 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-09 08:00 | 2021-12-13 15:00 | 0 | 2659 | 25h | 02.02.INT.02.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 |  |  | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2660 | 2661 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-13 15:00 | 2021-12-14 16:00 | 0 | 2660 | 10h | 02.02.INT.02.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 |  |  | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2661 | 2662 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-14 16:00 | 2021-12-15 17:00 | 0 | 2661 | 10h | 02.02.INT.02.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 |  |  | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2662 | 2663 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-16 08:00 | 2021-12-16 13:00 | 0 | 2662 | 5h | 02.02.INT.02.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 |  |  | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2663 | 2664 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-12-16 13:00 | 2021-12-16 13:00 | 0 | 2663,2657 | 0h | 02.02.INT.02.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 |  |  | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2664 | 2665 |  | Auto Scheduled | משלוחי אספקות -מערכת ה- WMS תשלח שדרים למערכת ה- SAP לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות - INT | 209.75 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-23 13:00 | 0.15 |  | 95h | 02.02.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.03 |  |  | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2665 | 2666 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2666 | 2667 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 209.75 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-23 13:00 | 0.15 |  | 95h | 02.02.INT.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2667 | 2668 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.03.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.03 |  |  | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2668 | 2669 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.03.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.03 |  |  | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2669 | 2670 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 7.88 | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.03.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2670 | 2671 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-16 08:00 | 2021-11-18 15:00 | 0 | 2670 | 25h | 02.02.INT.03.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.03 |  |  | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2671 | 2672 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-18 15:00 | 2021-11-21 16:00 | 0 | 2671 | 10h | 02.02.INT.03.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.03 |  |  | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2672 | 2673 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-21 16:00 | 2021-11-22 17:00 | 0 | 2672 | 10h | 02.02.INT.03.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.03 |  |  | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2673 | 2674 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-23 08:00 | 2021-11-23 13:00 | 0 | 2673 | 5h | 02.02.INT.03.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.03 |  |  | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2674 | 2675 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-23 13:00 | 2021-11-23 13:00 | 0 | 2674,2668 | 0h | 02.02.INT.03.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.03 |  |  | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2675 | 2676 |  | Auto Scheduled | נתיב בהזמנה- הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה SAP יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הTMS ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הSAP- יש לקסטם נתיבים חדשים ובנוסף להתאים את הidoc. - INT | 206.38 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-18 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.02.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.04 |  |  | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2676 | 2677 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2677 | 2678 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 206.38 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-18 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.02.INT.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2678 | 2679 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.04.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.04 |  |  | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2679 | 2680 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.04.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.04 |  |  | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2680 | 2681 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.63 | 2021-10-25 08:00 | 2021-11-10 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.04.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.04 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2681 | 2682 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-11 08:00 | 2021-11-15 15:00 | 0 | 2681 | 25h | 02.02.INT.04.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.04 |  |  | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2682 | 2683 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-15 15:00 | 2021-11-16 16:00 | 0 | 2682 | 10h | 02.02.INT.04.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.04 |  |  | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2683 | 2684 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-16 16:00 | 2021-11-17 17:00 | 0 | 2683 | 10h | 02.02.INT.04.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.04 |  |  | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2684 | 2685 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-18 08:00 | 2021-11-18 13:00 | 0 | 2684 | 5h | 02.02.INT.04.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.04 |  |  | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2685 | 2686 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-18 13:00 | 2021-11-18 13:00 | 0 | 2685,2679 | 0h | 02.02.INT.04.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.04 |  |  | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2686 | 2687 |  | Auto Scheduled | שליחת אספקה- מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את אספקות ה- WMS (או כל ישות מקבילה) כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה/ניטול, נתוני מסלול וכו'. - IN | 199.63 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-10 13:00 | 0.05 |  | 95h | 02.02.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.05 |  |  | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2687 | 2688 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2688 | 2689 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 199.63 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-10 13:00 | 0.05 |  | 95h | 02.02.INT.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2689 | 2690 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.05.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.05 |  |  | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2690 | 2691 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.05.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.05 |  |  | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2691 | 2692 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 46.13 | 2021-08-22 08:00 | 2021-11-02 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.05.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.05 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2692 | 2693 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-07 15:00 | 0 | 2692 | 25h | 02.02.INT.05.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.05 |  |  | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2693 | 2694 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-07 15:00 | 2021-11-08 16:00 | 0 | 2693 | 10h | 02.02.INT.05.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.05 |  |  | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2694 | 2695 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-08 16:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 2694 | 10h | 02.02.INT.05.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.05 |  |  | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2695 | 2696 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-10 13:00 | 0 | 2695 | 5h | 02.02.INT.05.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.05 |  |  | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2696 | 2697 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-10 13:00 | 2021-11-10 13:00 | 0 | 2696,2690 | 0h | 02.02.INT.05.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.05 |  |  | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2697 | 2698 |  | Auto Scheduled | סינכרון ועדכון ציוד קצה (POD)- מערכת ה SAP תשלח שדר עדכון נתוני האספקה/משלוח למסופון POD רק לאחר העמסה בפועל על המשאית. - INT | 207.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-21 13:00 | 0.06 |  | 95h | 02.02.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.06 |  |  | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2698 | 2699 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2699 | 2700 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 207.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-21 13:00 | 0.06 |  | 95h | 02.02.INT.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2700 | 2701 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.06.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.06 |  |  | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2701 | 2702 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.06.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.06 |  |  | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2702 | 2703 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 31.5 | 2021-10-05 08:00 | 2021-11-11 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.06.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.06 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2703 | 2704 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-14 08:00 | 2021-11-16 15:00 | 0 | 2703 | 25h | 02.02.INT.06.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.06 |  |  | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2704 | 2705 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-16 15:00 | 2021-11-17 16:00 | 0 | 2704 | 10h | 02.02.INT.06.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.06 |  |  | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2705 | 2706 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-17 16:00 | 2021-11-18 17:00 | 0 | 2705 | 10h | 02.02.INT.06.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.06 |  |  | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2706 | 2707 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-21 08:00 | 2021-11-21 13:00 | 0 | 2706 | 5h | 02.02.INT.06.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.06 |  |  | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2707 | 2708 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-21 13:00 | 2021-11-21 13:00 | 0 | 2707,2701 | 0h | 02.02.INT.06.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.06 |  |  | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2708 | 2709 |  | Auto Scheduled | סטאטוס שלבי תהליך האספקה- מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישי | 207.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-21 13:00 | 0.05 |  | 95h | 02.02.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.07 |  |  | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2709 | 2710 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2710 | 2711 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 207.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-21 13:00 | 0.05 |  | 95h | 02.02.INT.07.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2711 | 2712 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.07.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.07 |  |  | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2712 | 2713 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.07.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.07 |  |  | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2713 | 2714 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 37.13 | 2021-09-19 08:00 | 2021-11-11 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.07.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.07 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2714 | 2715 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-14 08:00 | 2021-11-16 15:00 | 0 | 2714 | 25h | 02.02.INT.07.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.07 |  |  | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2715 | 2716 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-16 15:00 | 2021-11-17 16:00 | 0 | 2715 | 10h | 02.02.INT.07.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.07 |  |  | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2716 | 2717 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-17 16:00 | 2021-11-18 17:00 | 0 | 2716 | 10h | 02.02.INT.07.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.07 |  |  | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2717 | 2718 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-21 08:00 | 2021-11-21 13:00 | 0 | 2717 | 5h | 02.02.INT.07.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.07 |  |  | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2718 | 2719 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-21 13:00 | 2021-11-21 13:00 | 0 | 2718,2712 | 0h | 02.02.INT.07.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.07 |  |  | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2719 | 2720 |  | Auto Scheduled | טרנזיט -מערכת הwms תשלח שדר למערכת הSAP לצורך יצירת משלוח מהמרחב המקבל ליחידה. - INT | 233.38 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-22 13:00 | 0.17 |  | 95h | 02.02.INT.08 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.08 |  |  | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2720 | 2721 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.08.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2721 | 2722 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 233.38 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-22 13:00 | 0.17 |  | 95h | 02.02.INT.08.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2722 | 2723 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.08.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.08 |  |  | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2723 | 2724 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.08.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.08 |  |  | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2724 | 2725 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.63 | 2021-12-08 08:00 | 2021-12-14 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.08.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.08 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2725 | 2726 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-15 08:00 | 2021-12-19 15:00 | 0 | 2725 | 25h | 02.02.INT.08.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.08 |  |  | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2726 | 2727 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-19 15:00 | 2021-12-20 16:00 | 0 | 2726 | 10h | 02.02.INT.08.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.08 |  |  | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2727 | 2728 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-20 16:00 | 2021-12-21 17:00 | 0 | 2727 | 10h | 02.02.INT.08.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.08 |  |  | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2728 | 2729 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-22 08:00 | 2021-12-22 13:00 | 0 | 2728 | 5h | 02.02.INT.08.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.08 |  |  | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2729 | 2730 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-12-22 13:00 | 2021-12-22 13:00 | 0 | 2729,2723 | 0h | 02.02.INT.08.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.08 |  |  | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2730 | 2731 |  | Auto Scheduled | אספקה/הזמנה ללא מספר סדרה- במקרים שנשלחים למערכת הזכיין הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- WMS בהתאם למאפייני הפריט (FIFO, LIFO וכד) ועדכון הסדרה במערכות הSAP – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הwms - INT | 158 | 2021-01-27 08:00 | 2021-09-02 13:00 | 0.17 |  | 95h | 02.02.INT.09 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.09 |  |  | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2731 | 2732 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.09.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2732 | 2733 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158 | 2021-01-27 08:00 | 2021-09-02 13:00 | 0.17 |  | 95h | 02.02.INT.09.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2733 | 2734 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.09.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.09 |  |  | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2734 | 2735 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.09.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.09 |  |  | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2735 | 2736 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.63 | 2021-08-19 08:00 | 2021-08-25 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.09.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.09 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2736 | 2737 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-26 08:00 | 2021-08-30 15:00 | 0 | 2736 | 25h | 02.02.INT.09.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.09 |  |  | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2737 | 2738 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-30 15:00 | 2021-08-31 16:00 | 0 | 2737 | 10h | 02.02.INT.09.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.09 |  |  | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2738 | 2739 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-31 16:00 | 2021-09-01 17:00 | 0 | 2738 | 10h | 02.02.INT.09.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.09 |  |  | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2739 | 2740 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-02 13:00 | 0 | 2739 | 5h | 02.02.INT.09.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.09 |  |  | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2740 | 2741 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-09-02 13:00 | 2021-09-02 13:00 | 0 | 2740,2734 | 0h | 02.02.INT.09.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.09 |  |  | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2741 | 2742 |  | Auto Scheduled | אספקה/ניפוק- מערכת ה-WMS תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-SAP - יש להתאים את הIDOCים של יצירת ועדכון אספקה לכל הסטטוסים והשינויים באספקה - INT | 204.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-16 13:00 | 0.09 |  | 95h | 02.02.INT.10 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.10 |  |  | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2742 | 2743 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.10.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2743 | 2744 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-16 13:00 | 0.09 |  | 95h | 02.02.INT.10.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2744 | 2745 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.10.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.10 |  |  | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2745 | 2746 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.10.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.10 |  |  | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2746 | 2747 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 18 | 2021-10-18 08:00 | 2021-11-08 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.10.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.10 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2747 | 2748 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-11 15:00 | 0 | 2747 | 25h | 02.02.INT.10.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.10 |  |  | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2748 | 2749 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-11 15:00 | 2021-11-14 16:00 | 0 | 2748 | 10h | 02.02.INT.10.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.10 |  |  | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2749 | 2750 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-14 16:00 | 2021-11-15 17:00 | 0 | 2749 | 10h | 02.02.INT.10.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.10 |  |  | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2750 | 2751 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-16 08:00 | 2021-11-16 13:00 | 0 | 2750 | 5h | 02.02.INT.10.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.10 |  |  | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2751 | 2752 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-16 13:00 | 2021-11-16 13:00 | 0 | 2751,2745 | 0h | 02.02.INT.10.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.10 |  |  | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2752 | 2753 |  | Auto Scheduled | שליחת הזמנה לזכיין -מערכת הSAP תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הWMS ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה - INT | 245.75 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-06 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.02.INT.11 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.11 |  |  | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2753 | 2754 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.11.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2754 | 2755 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 245.75 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-06 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.02.INT.11.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2755 | 2756 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.11.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.11 |  |  | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2756 | 2757 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.11.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.11 |  |  | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2757 | 2758 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.75 | 2021-12-12 08:00 | 2021-12-29 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.11.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.11 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2758 | 2759 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-30 08:00 | 2022-01-03 15:00 | 0 | 2758 | 25h | 02.02.INT.11.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.11 |  |  | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2759 | 2760 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-03 15:00 | 2022-01-04 16:00 | 0 | 2759 | 10h | 02.02.INT.11.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.11 |  |  | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2760 | 2761 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-04 16:00 | 2022-01-05 17:00 | 0 | 2760 | 10h | 02.02.INT.11.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.11 |  |  | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2761 | 2762 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-06 08:00 | 2022-01-06 13:00 | 0 | 2761 | 5h | 02.02.INT.11.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.11 |  |  | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2762 | 2763 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-01-06 13:00 | 2022-01-06 13:00 | 0 | 2762,2756 | 0h | 02.02.INT.11.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.11 |  |  | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2763 | 2764 |  | Auto Scheduled | אספקה וליקוט- מערכת ה-SAP תשלח הזמנות למערכת ה-WMS לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה. מערכת הWMS תאפשר גלי ליקוט על פי תאריך האספקה. - INT | 167 | 2021-01-27 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.09 |  | 95h | 02.02.INT.12 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.12 |  |  | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2764 | 2765 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.12.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2765 | 2766 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 167 | 2021-01-27 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.09 |  | 95h | 02.02.INT.12.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2766 | 2767 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.12.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.12 |  |  | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2767 | 2768 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.12.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.12 |  |  | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2768 | 2769 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 19.13 | 2021-08-15 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.12.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.12 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2769 | 2770 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-12 08:00 | 2021-09-14 15:00 | 0 | 2769 | 25h | 02.02.INT.12.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.12 |  |  | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2770 | 2771 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-14 15:00 | 2021-09-19 16:00 | 0 | 2770 | 10h | 02.02.INT.12.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.12 |  |  | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2771 | 2772 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-19 16:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 2771 | 10h | 02.02.INT.12.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.12 |  |  | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2772 | 2773 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-30 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 2772 | 5h | 02.02.INT.12.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.12 |  |  | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2773 | 2774 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-09-30 13:00 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 2773,2767 | 0h | 02.02.INT.12.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.12 |  |  | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2774 | 2775 |  | Auto Scheduled | אריזות הטובין -מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – POD - INT | 219.88 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-06 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.02.INT.13 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.13 |  |  | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2775 | 2776 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.13.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2776 | 2777 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 219.88 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-06 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.02.INT.13.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2777 | 2778 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.13.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.13 |  |  | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2778 | 2779 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.13.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.13 |  |  | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2779 | 2780 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.88 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-28 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.13.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.13 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2780 | 2781 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-29 08:00 | 2021-12-01 15:00 | 0 | 2780 | 25h | 02.02.INT.13.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.13 |  |  | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2781 | 2782 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-01 15:00 | 2021-12-02 16:00 | 0 | 2781 | 10h | 02.02.INT.13.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.13 |  |  | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2782 | 2783 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-02 16:00 | 2021-12-05 17:00 | 0 | 2782 | 10h | 02.02.INT.13.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.13 |  |  | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2783 | 2784 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-06 08:00 | 2021-12-06 13:00 | 0 | 2783 | 5h | 02.02.INT.13.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.13 |  |  | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2784 | 2785 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-12-06 13:00 | 2021-12-06 13:00 | 0 | 2784,2778 | 0h | 02.02.INT.13.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.13 |  |  | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2785 | 2786 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.SAP | 323.38 | 2021-01-27 08:00 | 2022-04-13 13:00 | 0.12 |  | 1,210h | 02.02.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2786 | 2787 |  | Auto Scheduled | פתיחת אספקה- מערכת ה-SAP תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת STO ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכת הWMS- לאפשר פתיחת אספקה באמצעות IDOC : כנגד הזמנת STO מסוג z21/ ZDLK/z22 - SAP | 320 | 2021-01-27 08:00 | 2022-04-10 13:00 | 0.05 |  | 95h | 02.02.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.01 |  |  | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2787 | 2788 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2788 | 2789 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 320 | 2021-01-27 08:00 | 2022-04-10 13:00 | 0.05 |  | 95h | 02.02.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2789 | 2790 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2790 | 2791 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2791 | 2792 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 38.25 | 2022-02-14 08:00 | 2022-03-31 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2792 | 2793 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-04-03 08:00 | 2022-04-05 15:00 | 0 | 2792 | 25h | 02.02.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2793 | 2794 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-04-05 15:00 | 2022-04-06 16:00 | 0 | 2793 | 10h | 02.02.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2794 | 2795 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-04-06 16:00 | 2022-04-07 17:00 | 0 | 2794 | 10h | 02.02.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2795 | 2796 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-04-10 08:00 | 2022-04-10 13:00 | 0 | 2795 | 5h | 02.02.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2796 | 2797 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-04-10 13:00 | 2022-04-10 13:00 | 0 | 2796,2790 | 0h | 02.02.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2797 | 2798 |  | Auto Scheduled | הפצה (בשלב המבצוע ההדרגתי)- מערכת הSAP תאפשר פיצול אספקות במרחבים שטרם מובצעו בשלב המבצוע ההדרגתי על ידי נקודות המשלוח החדשות והישנות- לוודא תכנית פיצול אספקות לפי נקודות משלוח - SAP | 246.88 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-09 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.02.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.01.SAP.02 | 02.02.SAP.02 |  |  | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2798 | 2799 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2799 | 2800 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 246.88 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-09 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.02.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2800 | 2801 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 | 02.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2801 | 2802 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 | 02.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2802 | 2803 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-12-23 08:00 | 2021-12-30 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 | 02.02.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2803 | 2804 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-04 15:00 | 0 | 2803 | 25h | 02.02.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 | 02.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2804 | 2805 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-04 15:00 | 2022-01-05 16:00 | 0 | 2804 | 10h | 02.02.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 | 02.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2805 | 2806 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-05 16:00 | 2022-01-06 17:00 | 0 | 2805 | 10h | 02.02.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 | 02.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2806 | 2807 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-09 08:00 | 2022-01-09 13:00 | 0 | 2806 | 5h | 02.02.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 | 02.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2807 | 2808 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-09 13:00 | 2022-01-09 13:00 | 0 | 2807,2801 | 0h | 02.02.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 | 02.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2808 | 2809 |  | Auto Scheduled | טרנזיט – עדכון הזמנה -מערכת הSAP תאפשר שינוי אתר אחסון מקבל ליחידה שלא מקושרת אליה במערכת. - SAP | 250.25 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-12 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.02.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.03 |  |  | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2809 | 2810 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2810 | 2811 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 250.25 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-12 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.02.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2811 | 2812 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2812 | 2813 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2813 | 2814 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-12-28 08:00 | 2022-01-04 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2814 | 2815 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-05 08:00 | 2022-01-09 15:00 | 0 | 2814 | 25h | 02.02.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2815 | 2816 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-09 15:00 | 2022-01-10 16:00 | 0 | 2815 | 10h | 02.02.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2816 | 2817 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-10 16:00 | 2022-01-11 17:00 | 0 | 2816 | 10h | 02.02.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2817 | 2818 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-12 08:00 | 2022-01-12 13:00 | 0 | 2817 | 5h | 02.02.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2818 | 2819 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-12 13:00 | 2022-01-12 13:00 | 0 | 2818,2812 | 0h | 02.02.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2819 | 2820 |  | Auto Scheduled | טרנזיט ניפוק בין מרחבים -ההזמנה תנופק מהמרחב המנפק הראשון למרחב המנפק השני למחסן ההפצה. - SAP | 252.5 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-16 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.02.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 |  |  | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2820 | 2821 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2821 | 2822 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 252.5 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-16 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.02.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2822 | 2823 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2823 | 2824 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2824 | 2825 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-12-30 08:00 | 2022-01-06 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2825 | 2826 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-09 08:00 | 2022-01-11 15:00 | 0 | 2825 | 25h | 02.02.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2826 | 2827 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-11 15:00 | 2022-01-12 16:00 | 0 | 2826 | 10h | 02.02.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2827 | 2828 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-12 16:00 | 2022-01-13 17:00 | 0 | 2827 | 10h | 02.02.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2828 | 2829 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-16 08:00 | 2022-01-16 13:00 | 0 | 2828 | 5h | 02.02.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2829 | 2830 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-16 13:00 | 2022-01-16 13:00 | 0 | 2829,2823 | 0h | 02.02.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2830 | 2831 |  | Auto Scheduled | טרנזיט – טופס שילוח -מערכת הSAP תאפשר לציין בטופס השילוח כי נדרש להוביל את המשלוח למחסן ההפצה במרכז המקבל ולא ישירות ליחידה. - SAP | 259.25 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-24 13:00 | 0.13 |  | 95h | 02.02.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.05 |  |  | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2831 | 2832 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2832 | 2833 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 259.25 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-24 13:00 | 0.13 |  | 95h | 02.02.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2833 | 2834 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.05 |  |  | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2834 | 2835 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.05 |  |  | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2835 | 2836 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2022-01-03 08:00 | 2022-01-16 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2836 | 2837 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-17 08:00 | 2022-01-19 15:00 | 0 | 2836 | 25h | 02.02.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.05 |  |  | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2837 | 2838 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-19 15:00 | 2022-01-20 16:00 | 0 | 2837 | 10h | 02.02.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.05 |  |  | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2838 | 2839 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-20 16:00 | 2022-01-23 17:00 | 0 | 2838 | 10h | 02.02.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.05 |  |  | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2839 | 2840 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-24 08:00 | 2022-01-24 13:00 | 0 | 2839 | 5h | 02.02.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.05 |  |  | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2840 | 2841 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-24 13:00 | 2022-01-24 13:00 | 0 | 2840,2834 | 0h | 02.02.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.05 |  |  | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2841 | 2842 |  | Auto Scheduled | טרנזיט -מערכת הSAP תתמוך ביצירת משלוח על סמך האספקה המקורית. - SAP | 268.25 | 2021-01-27 08:00 | 2022-02-03 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.02.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.06 |  |  | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2842 | 2843 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2843 | 2844 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 268.25 | 2021-01-27 08:00 | 2022-02-03 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.02.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2844 | 2845 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.06 |  |  | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2845 | 2846 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.06 |  |  | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2846 | 2847 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.88 | 2022-01-06 08:00 | 2022-01-26 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2847 | 2848 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-27 08:00 | 2022-01-31 15:00 | 0 | 2847 | 25h | 02.02.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.06 |  |  | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2848 | 2849 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-31 15:00 | 2022-02-01 16:00 | 0 | 2848 | 10h | 02.02.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.06 |  |  | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2849 | 2850 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-02-01 16:00 | 2022-02-02 17:00 | 0 | 2849 | 10h | 02.02.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.06 |  |  | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2850 | 2851 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-02-03 08:00 | 2022-02-03 13:00 | 0 | 2850 | 5h | 02.02.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.06 |  |  | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2851 | 2852 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-02-03 13:00 | 2022-02-03 13:00 | 0 | 2851,2845 | 0h | 02.02.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.06 |  |  | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2852 | 2853 |  | Auto Scheduled | טרנזיט -ניפוק מהמרחב השני ליחידה - SAP | 266 | 2021-01-27 08:00 | 2022-02-01 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.02.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.07 |  |  | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2853 | 2854 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2854 | 2855 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 266 | 2021-01-27 08:00 | 2022-02-01 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.02.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2855 | 2856 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.07 |  |  | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2856 | 2857 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.07 |  |  | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2857 | 2858 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2022-01-17 08:00 | 2022-01-24 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2858 | 2859 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-25 08:00 | 2022-01-27 15:00 | 0 | 2858 | 25h | 02.02.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.07 |  |  | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2859 | 2860 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-27 15:00 | 2022-01-30 16:00 | 0 | 2859 | 10h | 02.02.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.07 |  |  | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2860 | 2861 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-30 16:00 | 2022-01-31 17:00 | 0 | 2860 | 10h | 02.02.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.07 |  |  | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2861 | 2862 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-01 13:00 | 0 | 2861 | 5h | 02.02.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.07 |  |  | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2862 | 2863 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-02-01 13:00 | 2022-02-01 13:00 | 0 | 2862,2856 | 0h | 02.02.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.07 |  |  | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2863 | 2864 |  | Auto Scheduled | שליחת הזמנה לזכיין- תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך - SAP | 293 | 2021-01-27 08:00 | 2022-03-07 13:00 | 0.06 |  | 95h | 02.02.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.08 |  |  | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2864 | 2865 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2865 | 2866 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 293 | 2021-01-27 08:00 | 2022-03-07 13:00 | 0.06 |  | 95h | 02.02.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2866 | 2867 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.08 |  |  | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2867 | 2868 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.08 |  |  | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2868 | 2869 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 31.5 | 2022-01-19 08:00 | 2022-02-27 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2869 | 2870 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-02-28 08:00 | 2022-03-02 15:00 | 0 | 2869 | 25h | 02.02.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.08 |  |  | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2870 | 2871 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-03-02 15:00 | 2022-03-03 16:00 | 0 | 2870 | 10h | 02.02.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.08 |  |  | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2871 | 2872 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-03-03 16:00 | 2022-03-06 17:00 | 0 | 2871 | 10h | 02.02.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.08 |  |  | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2872 | 2873 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-03-07 08:00 | 2022-03-07 13:00 | 0 | 2872 | 5h | 02.02.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.08 |  |  | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2873 | 2874 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-03-07 13:00 | 2022-03-07 13:00 | 0 | 2873,2867 | 0h | 02.02.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.08 |  |  | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2874 | 2875 |  | Auto Scheduled | קביעת א"א מנפק -תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין. - SAP | 288.5 | 2021-01-27 08:00 | 2022-03-01 13:00 | 0.12 |  | 95h | 02.02.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 |  |  | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2875 | 2876 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2876 | 2877 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 288.5 | 2021-01-27 08:00 | 2022-03-01 13:00 | 0.12 |  | 95h | 02.02.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2877 | 2878 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.09.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 |  |  | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2878 | 2879 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.09.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 |  |  | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2879 | 2880 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-21 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2880 | 2881 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-02-22 08:00 | 2022-02-24 15:00 | 0 | 2880 | 25h | 02.02.SAP.09.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 |  |  | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2881 | 2882 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-02-24 15:00 | 2022-02-27 16:00 | 0 | 2881 | 10h | 02.02.SAP.09.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 |  |  | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2882 | 2883 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-02-27 16:00 | 2022-02-28 17:00 | 0 | 2882 | 10h | 02.02.SAP.09.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 |  |  | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2883 | 2884 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-03-01 08:00 | 2022-03-01 13:00 | 0 | 2883 | 5h | 02.02.SAP.09.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 |  |  | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2884 | 2885 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-03-01 13:00 | 2022-03-01 13:00 | 0 | 2884,2878 | 0h | 02.02.SAP.09.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 |  |  | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2885 | 2886 |  | Auto Scheduled | הפקת טפסי שילוח -מערכת ה SAP תתמוך בהפקת טפסי שילוח - SAP | 323.38 | 2021-01-27 08:00 | 2022-04-13 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.02.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.10 |  |  | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2886 | 2887 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2887 | 2888 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 323.38 | 2021-01-27 08:00 | 2022-04-13 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.02.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2888 | 2889 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.10.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.10 |  |  | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2889 | 2890 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.10.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.10 |  |  | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2890 | 2891 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.88 | 2022-03-16 08:00 | 2022-04-05 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.10 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2891 | 2892 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-04-06 08:00 | 2022-04-10 15:00 | 0 | 2891 | 25h | 02.02.SAP.10.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.10 |  |  | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2892 | 2893 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-04-10 15:00 | 2022-04-11 16:00 | 0 | 2892 | 10h | 02.02.SAP.10.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.10 |  |  | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2893 | 2894 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-04-11 16:00 | 2022-04-12 17:00 | 0 | 2893 | 10h | 02.02.SAP.10.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.10 |  |  | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2894 | 2895 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-04-13 08:00 | 2022-04-13 13:00 | 0 | 2894 | 5h | 02.02.SAP.10.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.10 |  |  | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2895 | 2896 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-04-13 13:00 | 2022-04-13 13:00 | 0 | 2895,2889 | 0h | 02.02.SAP.10.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.10 |  |  | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2896 | 2897 |  | Auto Scheduled | אספקה לגורם חוץ - נדרש להוסיף/לוודא בעת יצירת דרישה לניפוק לגורם חוץ קיום שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 321.13 | 2021-01-27 08:00 | 2022-04-11 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.02.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.11 |  |  | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2897 | 2898 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2898 | 2899 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 321.13 | 2021-01-27 08:00 | 2022-04-11 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.02.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2899 | 2900 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.11.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.11 |  |  | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2900 | 2901 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.11.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.11 |  |  | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2901 | 2902 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2022-03-27 08:00 | 2022-04-03 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.11 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2902 | 2903 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-06 15:00 | 0 | 2902 | 25h | 02.02.SAP.11.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.11 |  |  | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2903 | 2904 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-04-06 15:00 | 2022-04-07 16:00 | 0 | 2903 | 10h | 02.02.SAP.11.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.11 |  |  | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2904 | 2905 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-04-07 16:00 | 2022-04-10 17:00 | 0 | 2904 | 10h | 02.02.SAP.11.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.11 |  |  | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2905 | 2906 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-04-11 08:00 | 2022-04-11 13:00 | 0 | 2905 | 5h | 02.02.SAP.11.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.11 |  |  | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2906 | 2907 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-04-11 13:00 | 2022-04-11 13:00 | 0 | 2906,2900 | 0h | 02.02.SAP.11.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.11 |  |  | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2907 | 2908 |  | Auto Scheduled | סטאטוס שלבי תהליך האספקה- מערכת ה – SAP תתמוך ביצירת סטאטוסים/חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק". סטטוס ניפוק הינו סטנדרטי ולל"ש. יש ליצור סטטוס הגיע ליחידה שיווצר בעת חתימת יחידה על הPOD - SAP | 252.5 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-16 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.02.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.12 |  |  | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2908 | 2909 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2909 | 2910 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 252.5 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-16 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.02.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2910 | 2911 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.12.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.12 |  |  | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2911 | 2912 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.12.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.12 |  |  | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2912 | 2913 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.88 | 2021-12-19 08:00 | 2022-01-06 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.12 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
2913 | 2914 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-09 08:00 | 2022-01-11 15:00 | 0 | 2913 | 25h | 02.02.SAP.12.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.12 |  |  | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2914 | 2915 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-11 15:00 | 2022-01-12 16:00 | 0 | 2914 | 10h | 02.02.SAP.12.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.12 |  |  | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2915 | 2916 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-12 16:00 | 2022-01-13 17:00 | 0 | 2915 | 10h | 02.02.SAP.12.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.12 |  |  | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2916 | 2917 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-16 08:00 | 2022-01-16 13:00 | 0 | 2916 | 5h | 02.02.SAP.12.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.12 |  |  | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2917 | 2918 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-16 13:00 | 2022-01-16 13:00 | 0 | 2917,2911 | 0h | 02.02.SAP.12.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.12 |  |  | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2918 | 2919 |  | Auto Scheduled | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני.(ללא שינוי מלבד מבנה ארגוני) - SAP | 139.38 | 2021-01-27 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.28 |  | 70h | 02.02.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.13 |  |  | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2919 | 2920 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2920 | 2921 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 139.38 | 2021-01-27 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.28 |  | 70h | 02.02.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2921 | 2922 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.13.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.13 |  |  | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2922 | 2923 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.13.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.13 |  |  | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2923 | 2924 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.13 | 2021-06-29 08:00 | 2021-07-11 17:00 | 0.27 |  | 0h | 02.02.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.13 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
2924 | 2925 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-07-12 08:00 | 2021-07-14 15:00 | 0 | 2924 | 25h | 02.02.SAP.13.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.13 |  |  | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2925 | 2926 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-07-14 15:00 | 2021-07-15 16:00 | 0 | 2925 | 10h | 02.02.SAP.13.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.13 |  |  | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2926 | 2927 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-07-15 16:00 | 2021-07-18 17:00 | 0 | 2926 | 10h | 02.02.SAP.13.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.13 |  |  | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2927 | 2928 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-07-19 08:00 | 2021-07-19 13:00 | 0 | 2927 | 5h | 02.02.SAP.13.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.13 |  |  | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2928 | 2929 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 2928,2922 | 0h | 02.02.SAP.13.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.13 |  |  | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2929 | 2930 |  | Auto Scheduled | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 131.63 | 2020-07-26 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 152h | 02.04 | חתום | אבי פרישמן | hd |  | 02.04.BP.01 | מוריה |  | BP |  | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3
2930 | 2931 |  | Auto Scheduled | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים.BP | 131.63 | 2020-07-26 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 152h | 02.04.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4
2931 | 2932 |  | Auto Scheduled | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים - BP | 131.63 | 2020-07-26 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 152h | 02.04.BP.01 | חתום | אבי פרישמן | parent |  | 02.04.BP.01 | מוריה |  | BP |  | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5
2932 | 2933 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 129.63 | 2020-07-26 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 |  | 112h | 02.04.BP.01.01 |  | אבי פרישמן | Sub Tasks | [6 empty] | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6
2933 | 2934 |  | Auto Scheduled | תגובות שונות | 0.63 | 2020-07-26 08:00 | 2020-07-26 13:00 | 1 |  | 5h | 02.04.BP.01.01.10 | בוצע | ואל | MoM |  | 02.04.BP.01 | ואל | תקווה רובינצ'יק | BP |  | 00nan | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
2934 | 2935 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 0.75 | 2020-08-18 08:00 | 2020-08-18 14:00 | 1 |  | 6h | 02.04.BP.01.01.30 | בוצע | מוריה | MoM |  | 02.04.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2935 | 2936 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 2.88 | 2020-08-25 08:00 | 2020-08-27 13:00 | 1 | 2935 | 23h | 02.04.BP.01.01.31 | בוצע | מוריה | MoM |  | 02.04.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2936 | 2937 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.75 | 2020-09-25 08:00 | 2020-09-28 13:00 | 1 | 2936 | 14h | 02.04.BP.01.01.32 | בוצע |  | MoM |  | 02.04.BP.01 |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP |  | 00nan | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2937 | 2938 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 2.38 | 2020-10-14 08:00 | 2020-10-18 09:00 | 1 | 2937 | 19h | 02.04.BP.01.01.33 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.04.BP.01 |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP |  | 00nan | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2938 | 2939 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.38 | 2020-11-09 08:00 | 2020-11-09 11:00 | 1 | 2938 | 3h | 02.04.BP.01.01.34 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.04.BP.01 |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP |  | 00nan | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2939 | 2940 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.38 | 2020-11-11 08:00 | 2020-11-11 11:00 | 1 | 2939 | 3h | 02.04.BP.01.01.35 | בוצע | מוריה | MoM |  | 02.04.BP.01 |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP |  | 00nan | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2940 | 2941 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.63 | 2020-11-15 08:00 | 2020-11-15 13:00 | 1 | 2940 | 5h | 02.04.BP.01.01.36 | בוצע |  | MoM |  | 02.04.BP.01 |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP |  | 00nan | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2941 | 2942 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 4 | 2020-11-19 08:00 | 2020-11-24 13:00 | 1 | 2941 | 32h | 02.04.BP.01.01.37 | בוצע | ואל | MoM |  | 02.04.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2942 | 2943 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 2942 | 2h | 02.04.BP.01.01.38 | בוצע | ואל | MoM |  | 02.04.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  | 00nan | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2943 | 2944 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 38.25 | 2020-11-18 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 40h | 02.04.BP.01.02 |  | אבי פרישמן | LC Tasks | [6 empty] | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6
2944 | 2945 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 2943 | 0h | 02.04.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2945 | 2946 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-11-18 08:00 | 2020-11-18 13:00 | 1 |  | 5h | 02.04.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
2946 | 2947 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-11-25 08:00 | 2020-11-26 09:00 | 1 | 2946 | 10h | 02.04.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2947 | 2948 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 13:00 | 1 | 2947 | 5h | 02.04.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2948 | 2949 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-17 09:00 | 1 | 2948 | 10h | 02.04.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2949 | 2950 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-31 09:00 | 1 | 2949 | 10h | 02.04.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2950 | 2951 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 2950,2945 | 0h | 02.04.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2951 | 2952 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 2951 | 0h | 02.04.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
2952 | 2953 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות | 465.13 | 2020-07-08 08:00 | 2022-03-17 13:00 | 0.28 |  | 688h | 02.06 | חתום | אבי פרישמן | hd |  | 02.06.BP.01 | רועי |  | BP |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
2953 | 2954 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.BP | 145.13 | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 118h | 02.06.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2954 | 2955 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות - BP | 145.13 | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 118h | 02.06.BP.01 | חתום | אבי פרישמן | parent |  | 02.06.BP.01 | רועי |  | BP |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2955 | 2956 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 76.75 | 2020-09-29 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 |  | 78h | 02.06.BP.01.01 |  | אבי פרישמן | Sub Tasks | [6 empty] | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2956 | 2957 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 2.63 | 2020-09-29 08:00 | 2020-10-01 11:00 | 1 |  | 21h | 02.06.BP.01.01.30 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
2957 | 2958 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0.88 | 2020-10-27 08:00 | 2020-10-27 15:00 | 1 | 2957 | 7h | 02.06.BP.01.01.31 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2958 | 2959 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 | 2020-11-04 08:00 | 2020-11-05 15:00 | 1 | 2958 | 16h | 02.06.BP.01.01.32 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2959 | 2960 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.5 | 2020-11-25 08:00 | 2020-11-25 12:00 | 1 | 2959 | 4h | 02.06.BP.01.01.33 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2960 | 2961 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.88 | 2020-11-30 08:00 | 2020-11-30 15:00 | 1 | 2960 | 7h | 02.06.BP.01.01.34 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2961 | 2962 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.13 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 09:00 | 1 | 2961 | 1h | 02.06.BP.01.01.35 | בוצע |  | MoM |  | 02.06.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2962 | 2963 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2.13 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-09 16:00 | 1 | 2962 | 17h | 02.06.BP.01.01.36 | בוצע |  | MoM |  | 02.06.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2963 | 2964 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.38 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-30 11:00 | 1 | 2963 | 3h | 02.06.BP.01.01.37 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2964 | 2965 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 2964 | 2h | 02.06.BP.01.01.38 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
2965 | 2966 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 145.13 | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 40h | 02.06.BP.01.02 |  | אבי פרישמן | LC Tasks | [6 empty] | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2966 | 2967 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 2965 | 0h | 02.06.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2967 | 2968 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-07-08 08:00 | 2020-07-08 13:00 | 1 |  | 5h | 02.06.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2968 | 2969 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-07-15 08:00 | 2020-07-16 09:00 | 1 | 2968 | 10h | 02.06.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2969 | 2970 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-07-29 08:00 | 2020-07-29 13:00 | 1 | 2969 | 5h | 02.06.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2970 | 2971 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-08-05 08:00 | 2020-08-06 09:00 | 1 | 2970 | 10h | 02.06.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2971 | 2972 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-08-19 08:00 | 2020-08-20 09:00 | 1 | 2971 | 10h | 02.06.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2972 | 2973 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 2972,2967 | 0h | 02.06.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2973 | 2974 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 2973 | 0h | 02.06.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
2974 | 2975 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.INT | 321.13 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-17 13:00 | 0.06 |  | 190h | 02.06.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2975 | 2976 |  | Auto Scheduled | קליטה למלאי - מערכת ה-SAP תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- WMS לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל WMS. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה. - INT | 321.13 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-17 13:00 | 0.04 |  | 95h | 02.06.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 |  |  | INT |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2976 | 2977 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.06.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2977 | 2978 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 321.13 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-17 13:00 | 0.04 |  | 95h | 02.06.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2978 | 2979 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.06.INT.01.02.01 |  |  | rule | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2979 | 2980 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2965 | 20h | 02.06.INT.01.02.02 |  |  | rule | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2980 | 2981 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 55.13 | 2022-01-02 08:00 | 2022-03-09 17:00 | 0 |  | 25h | 02.06.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2981 | 2982 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-03-10 08:00 | 2022-03-14 15:00 | 0 | 2981 | 25h | 02.06.INT.01.02.04 |  |  | rule | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2982 | 2983 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-03-14 15:00 | 2022-03-15 16:00 | 0 | 2982 | 10h | 02.06.INT.01.02.05 |  |  | rule | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2983 | 2984 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-03-15 16:00 | 2022-03-16 17:00 | 0 | 2983 | 10h | 02.06.INT.01.02.06 |  |  | rule | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2984 | 2985 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-03-17 08:00 | 2022-03-17 13:00 | 0 | 2984 | 5h | 02.06.INT.01.02.07 |  |  | rule | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2985 | 2986 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-17 13:00 | 2022-03-17 13:00 | 0 | 2985,2979 | 0h | 02.06.INT.01.02.08 |  |  | rule | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2986 | 2987 |  | Auto Scheduled | ניהול הזמנת החזרה- מערכת ה-SAP תשדר למערכת ה-WMS את הזמנת ההחזרה (לצורך איסוף בלבד) - INT | 309.88 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-03 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.06.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 |  |  | INT |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2987 | 2988 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.06.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2988 | 2989 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 309.88 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-03 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.06.INT.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
2989 | 2990 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.06.INT.02.02.01 |  |  | rule | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 |  |  | INT | int_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2990 | 2991 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2965 | 20h | 02.06.INT.02.02.02 |  |  | rule | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 |  |  | INT | int_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2991 | 2992 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.88 | 2022-02-03 08:00 | 2022-02-23 17:00 | 0 |  | 25h | 02.06.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
2992 | 2993 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-02-24 08:00 | 2022-02-28 15:00 | 0 | 2992 | 25h | 02.06.INT.02.02.04 |  |  | rule | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 |  |  | INT | int_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2993 | 2994 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-02-28 15:00 | 2022-03-01 16:00 | 0 | 2993 | 10h | 02.06.INT.02.02.05 |  |  | rule | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 |  |  | INT | int_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
2994 | 2995 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-03-01 16:00 | 2022-03-02 17:00 | 0 | 2994 | 10h | 02.06.INT.02.02.06 |  |  | rule | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 |  |  | INT | int_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
2995 | 2996 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-03-03 08:00 | 2022-03-03 13:00 | 0 | 2995 | 5h | 02.06.INT.02.02.07 |  |  | rule | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 |  |  | INT | int_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2996 | 2997 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-03 13:00 | 2022-03-03 13:00 | 0 | 2996,2990 | 0h | 02.06.INT.02.02.08 |  |  | rule | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 |  |  | INT | int_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
2997 | 2998 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.SAP | 158.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 380h | 02.06.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
2998 | 2999 |  | Auto Scheduled | החזרה מגורם חוץ -נדרש להוסיף בעת יצירת דרישת ההחזרה מגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 158.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 02.06.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.01 |  |  | SAP |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
2999 | 3000 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.06.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3000 | 3001 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 02.06.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3001 | 3002 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.06.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3002 | 3003 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2965 | 20h | 02.06.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3003 | 3004 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-05-13 08:00 | 2021-05-19 15:00 | 1 |  | 25h | 02.06.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3004 | 3005 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-05-19 15:00 | 2021-06-01 13:00 | 0 | 3004 | 25h | 02.06.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3005 | 3006 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-06-01 13:00 | 2021-06-02 14:00 | 0 | 3005 | 10h | 02.06.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3006 | 3007 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-06-02 14:00 | 2021-06-03 15:00 | 0 | 3006 | 10h | 02.06.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3007 | 3008 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-06-03 15:00 | 2021-06-06 11:00 | 0 | 3007 | 5h | 02.06.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3008 | 3009 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3008,3002 | 0h | 02.06.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3009 | 3010 |  | Auto Scheduled | ניהול הזמנת החזרה - מערכת SAP תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה - SAP | 158.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 02.06.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.02 |  |  | SAP |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3010 | 3011 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.06.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3011 | 3012 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 02.06.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3012 | 3013 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.06.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3013 | 3014 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2965 | 20h | 02.06.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3014 | 3015 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-07-11 08:00 | 2021-07-13 15:00 | 1 |  | 25h | 02.06.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3015 | 3016 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-07-13 15:00 | 2021-07-18 13:00 | 0 | 3015 | 25h | 02.06.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3016 | 3017 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-07-18 13:00 | 2021-07-19 14:00 | 0 | 3016 | 10h | 02.06.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3017 | 3018 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-07-19 14:00 | 2021-07-20 15:00 | 0 | 3017 | 10h | 02.06.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3018 | 3019 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-07-20 15:00 | 2021-07-21 11:00 | 0 | 3018 | 5h | 02.06.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3019 | 3020 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3019,3013 | 0h | 02.06.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3020 | 3021 |  | Auto Scheduled | פתיחת דרישת החזרה - מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת BRF - SAP | 158.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 02.06.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.03 |  |  | SAP |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3021 | 3022 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.06.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3022 | 3023 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 02.06.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3023 | 3024 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.06.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3024 | 3025 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2965 | 20h | 02.06.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3025 | 3026 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-06-01 08:00 | 2021-06-03 15:00 | 1 |  | 25h | 02.06.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3026 | 3027 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-06-03 15:00 | 2021-06-08 13:00 | 0 | 3026 | 25h | 02.06.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3027 | 3028 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-06-08 13:00 | 2021-06-09 14:00 | 0 | 3027 | 10h | 02.06.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3028 | 3029 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-06-09 14:00 | 2021-06-10 15:00 | 0 | 3028 | 10h | 02.06.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3029 | 3030 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-06-10 15:00 | 2021-06-13 11:00 | 0 | 3029 | 5h | 02.06.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3030 | 3031 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3030,3024 | 0h | 02.06.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3031 | 3032 |  | Auto Scheduled | פתיחת דרישת החזרה -מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס - SAP | 158.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 02.06.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.04 |  |  | SAP |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3032 | 3033 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.06.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3033 | 3034 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 02.06.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3034 | 3035 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.06.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.04 |  |  | SAP | sap_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3035 | 3036 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 2965 | 20h | 02.06.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.04 |  |  | SAP | sap_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3036 | 3037 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-05-02 08:00 | 2021-05-04 15:00 | 1 |  | 25h | 02.06.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3037 | 3038 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-05-04 15:00 | 2021-05-09 13:00 | 0 | 3037 | 25h | 02.06.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.04 |  |  | SAP | sap_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3038 | 3039 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-05-09 13:00 | 2021-05-10 14:00 | 0 | 3038 | 10h | 02.06.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.04 |  |  | SAP | sap_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3039 | 3040 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-05-10 14:00 | 2021-05-11 15:00 | 0 | 3039 | 10h | 02.06.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.04 |  |  | SAP | sap_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3040 | 3041 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-05-11 15:00 | 2021-05-12 11:00 | 0 | 3040 | 5h | 02.06.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.04 |  |  | SAP | sap_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3041 | 3042 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3041,3035 | 0h | 02.06.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.04 |  |  | SAP | sap_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3042 | 3043 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות | 444.88 | 2020-07-19 08:00 | 2022-03-02 13:00 | 0.15 |  | 1,464h | 02.08 | חתום | תהילה | hd |  | 02.08.BP.01 | רועי |  | BP |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
3043 | 3044 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות.BP | 137.25 | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 134h | 02.08.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3044 | 3045 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות - BP | 137.25 | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 134h | 02.08.BP.01 | חתום | תהילה | parent |  | 02.08.BP.01 | רועי |  | BP |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3045 | 3046 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 117.25 | 2020-08-10 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 |  | 94h | 02.08.BP.01.01 |  | תהילה | Sub Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3046 | 3047 |  | Auto Scheduled | ע"פ תהילה יצחק, עדיין התהליך האושי לא סגור ולכן כרגע מקפיאים את ההתקדמות. יש לספק לו"ז | 0.13 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 09:00 | 1 |  | 1h | 02.08.BP.01.01.10 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | מאיה | BP |  | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
3047 | 3048 |  | Auto Scheduled | ע"פ מסמכי המרכז קיים מחסן מכירות אחד בדרום. ע"פ המשתמשים נדרש מתחם מכירות בכל מרחב | 0.13 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 09:00 | 1 |  | 1h | 02.08.BP.01.01.11 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | מאיה | BP |  | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3048 | 3049 |  | Auto Scheduled | תהילה: -BP מחולק לשלושה תתי תהליכים שונים. השבוע סוכם עקרונית עם אבי על מבנה הארגוני של מתחמי המכירות בנוסף נסגרו מספר סוגיות אושיות משמעותיות. ועכשיו ניתן לזמן את הדיונים הבאים בנושא. יתואם שבוע הבא גם למול משהב"ט. | 0.13 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 09:00 | 1 |  | 1h | 02.08.BP.01.01.12 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | מאיה | BP |  | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3049 | 3050 |  | Auto Scheduled | מה עלה מהדיונים? | 0.13 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 09:00 | 1 |  | 1h | 02.08.BP.01.01.13 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | מאיה | BP |  | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3050 | 3051 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 5.75 | 2020-09-13 08:00 | 2020-09-20 09:00 | 1 |  | 46h | 02.08.BP.01.01.30 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3051 | 3052 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.13 | 2020-11-15 08:00 | 2020-11-15 17:00 | 1 | 3051 | 9h | 02.08.BP.01.01.31 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3052 | 3053 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.5 | 2020-11-25 08:00 | 2020-11-25 12:00 | 1 | 3052 | 4h | 02.08.BP.01.01.32 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3053 | 3054 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.88 | 2020-11-30 08:00 | 2020-11-30 15:00 | 1 | 3053 | 7h | 02.08.BP.01.01.33 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3054 | 3055 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1.25 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-09 09:00 | 1 | 3054 | 10h | 02.08.BP.01.01.34 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3055 | 3056 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.5 | 2020-12-21 08:00 | 2020-12-21 12:00 | 1 | 3055 | 4h | 02.08.BP.01.01.35 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3056 | 3057 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.63 | 2020-12-24 08:00 | 2020-12-24 13:00 | 1 | 3056 | 5h | 02.08.BP.01.01.36 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3057 | 3058 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.38 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-30 11:00 | 1 | 3057 | 3h | 02.08.BP.01.01.37 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3058 | 3059 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 3058 | 2h | 02.08.BP.01.01.38 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3059 | 3060 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 137.25 | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 40h | 02.08.BP.01.02 |  | תהילה | LC Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3060 | 3061 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 3059 | 0h | 02.08.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3061 | 3062 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-07-19 08:00 | 2020-07-19 13:00 | 1 |  | 5h | 02.08.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3062 | 3063 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-07-26 08:00 | 2020-07-27 09:00 | 1 | 3062 | 10h | 02.08.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3063 | 3064 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-08-09 08:00 | 2020-08-09 13:00 | 1 | 3063 | 5h | 02.08.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3064 | 3065 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-08-16 08:00 | 2020-08-17 09:00 | 1 | 3064 | 10h | 02.08.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3065 | 3066 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-08-30 08:00 | 2020-08-31 09:00 | 1 | 3065 | 10h | 02.08.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3066 | 3067 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 3066,3061 | 0h | 02.08.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3067 | 3068 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 3067 | 0h | 02.08.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3068 | 3069 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות.INT | 308.75 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-02 13:00 | 0.12 |  | 570h | 02.08.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3069 | 3070 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) ראה 315 - INT | 272.75 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-17 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.08.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  |  | INT |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3070 | 3071 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3071 | 3072 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 272.75 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-17 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.08.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3072 | 3073 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.01.02.01 |  |  | rule | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3073 | 3074 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.INT.01.02.02 |  |  | rule | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3074 | 3075 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.88 | 2021-12-20 08:00 | 2022-01-09 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3075 | 3076 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-10 08:00 | 2022-01-12 15:00 | 0 | 3075 | 25h | 02.08.INT.01.02.04 |  |  | rule | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3076 | 3077 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-12 15:00 | 2022-01-13 16:00 | 0 | 3076 | 10h | 02.08.INT.01.02.05 |  |  | rule | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3077 | 3078 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-13 16:00 | 2022-01-16 17:00 | 0 | 3077 | 10h | 02.08.INT.01.02.06 |  |  | rule | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3078 | 3079 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-17 08:00 | 2022-01-17 13:00 | 0 | 3078 | 5h | 02.08.INT.01.02.07 |  |  | rule | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3079 | 3080 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-01-17 13:00 | 2022-01-17 13:00 | 0 | 3079,3073 | 0h | 02.08.INT.01.02.08 |  |  | rule | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3080 | 3081 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה- נדרש IDOC חוזר מWMS ל -SAP הנותן אינידיקציה על כך שהאספקה נופקה. ראה 02.18.INT.02 - INT | 272.75 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-17 13:00 | 0.13 |  | 95h | 02.08.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  |  | INT |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3081 | 3082 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3082 | 3083 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 272.75 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-17 13:00 | 0.13 |  | 95h | 02.08.INT.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3083 | 3084 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.02.02.01 |  |  | rule | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  |  | INT | int_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3084 | 3085 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.INT.02.02.02 |  |  | rule | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  |  | INT | int_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3085 | 3086 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 10.13 | 2021-12-28 08:00 | 2022-01-09 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3086 | 3087 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-10 08:00 | 2022-01-12 15:00 | 0 | 3086 | 25h | 02.08.INT.02.02.04 |  |  | rule | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  |  | INT | int_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3087 | 3088 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-12 15:00 | 2022-01-13 16:00 | 0 | 3087 | 10h | 02.08.INT.02.02.05 |  |  | rule | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  |  | INT | int_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3088 | 3089 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-13 16:00 | 2022-01-16 17:00 | 0 | 3088 | 10h | 02.08.INT.02.02.06 |  |  | rule | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  |  | INT | int_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3089 | 3090 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-17 08:00 | 2022-01-17 13:00 | 0 | 3089 | 5h | 02.08.INT.02.02.07 |  |  | rule | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  |  | INT | int_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3090 | 3091 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-01-17 13:00 | 2022-01-17 13:00 | 0 | 3090,3084 | 0h | 02.08.INT.02.02.08 |  |  | rule | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  |  | INT | int_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3091 | 3092 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) - INT | 295.25 | 2021-01-04 08:00 | 2022-02-14 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.08.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.03 |  |  | INT |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3092 | 3093 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3093 | 3094 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 295.25 | 2021-01-04 08:00 | 2022-02-14 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.08.INT.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3094 | 3095 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.03.02.01 |  |  | rule | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.03 |  |  | INT | int_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3095 | 3096 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.INT.03.02.02 |  |  | rule | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.03 |  |  | INT | int_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3096 | 3097 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.63 | 2022-01-19 08:00 | 2022-02-06 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.INT.03.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3097 | 3098 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-09 15:00 | 0 | 3097 | 25h | 02.08.INT.03.02.04 |  |  | rule | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.03 |  |  | INT | int_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3098 | 3099 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-02-09 15:00 | 2022-02-10 16:00 | 0 | 3098 | 10h | 02.08.INT.03.02.05 |  |  | rule | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.03 |  |  | INT | int_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3099 | 3100 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-02-10 16:00 | 2022-02-13 17:00 | 0 | 3099 | 10h | 02.08.INT.03.02.06 |  |  | rule | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.03 |  |  | INT | int_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3100 | 3101 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-02-14 08:00 | 2022-02-14 13:00 | 0 | 3100 | 5h | 02.08.INT.03.02.07 |  |  | rule | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.03 |  |  | INT | int_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3101 | 3102 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-02-14 13:00 | 2022-02-14 13:00 | 0 | 3101,3095 | 0h | 02.08.INT.03.02.08 |  |  | rule | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.03 |  |  | INT | int_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3102 | 3103 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS- מלאי. לא מדובר בדרישה ייעודית לתהליכי מכירות אלא דרישה רוחבית. - INT | 296.38 | 2021-01-04 08:00 | 2022-02-15 13:00 | 0.19 |  | 95h | 02.08.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.04 |  |  | INT |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3103 | 3104 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3104 | 3105 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 296.38 | 2021-01-04 08:00 | 2022-02-15 13:00 | 0.19 |  | 95h | 02.08.INT.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3105 | 3106 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.04.02.01 |  |  | rule | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.04 |  |  | INT | int_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3106 | 3107 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.INT.04.02.02 |  |  | rule | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.04 |  |  | INT | int_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3107 | 3108 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 4.5 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-07 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.INT.04.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.04 |  | logmar | INT | int_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3108 | 3109 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-02-08 08:00 | 2022-02-10 15:00 | 0 | 3108 | 25h | 02.08.INT.04.02.04 |  |  | rule | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.04 |  |  | INT | int_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3109 | 3110 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-02-10 15:00 | 2022-02-13 16:00 | 0 | 3109 | 10h | 02.08.INT.04.02.05 |  |  | rule | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.04 |  |  | INT | int_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3110 | 3111 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-02-13 16:00 | 2022-02-14 17:00 | 0 | 3110 | 10h | 02.08.INT.04.02.06 |  |  | rule | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.04 |  |  | INT | int_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3111 | 3112 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-02-15 08:00 | 2022-02-15 13:00 | 0 | 3111 | 5h | 02.08.INT.04.02.07 |  |  | rule | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.04 |  |  | INT | int_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3112 | 3113 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-02-15 13:00 | 2022-02-15 13:00 | 0 | 3112,3106 | 0h | 02.08.INT.04.02.08 |  |  | rule | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.04 |  |  | INT | int_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3113 | 3114 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) ראה 02.24.INT.01 - INT | 308.75 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-02 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.08.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.05 |  |  | INT |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3114 | 3115 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3115 | 3116 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 308.75 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-02 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.08.INT.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3116 | 3117 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.05.02.01 |  |  | rule | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.05 |  |  | INT | int_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3117 | 3118 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.INT.05.02.02 |  |  | rule | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.05 |  |  | INT | int_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3118 | 3119 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.75 | 2022-02-03 08:00 | 2022-02-22 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.INT.05.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.05 |  | logmar | INT | int_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3119 | 3120 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-02-23 08:00 | 2022-02-27 15:00 | 0 | 3119 | 25h | 02.08.INT.05.02.04 |  |  | rule | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.05 |  |  | INT | int_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3120 | 3121 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-02-27 15:00 | 2022-02-28 16:00 | 0 | 3120 | 10h | 02.08.INT.05.02.05 |  |  | rule | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.05 |  |  | INT | int_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3121 | 3122 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-02-28 16:00 | 2022-03-01 17:00 | 0 | 3121 | 10h | 02.08.INT.05.02.06 |  |  | rule | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.05 |  |  | INT | int_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3122 | 3123 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-03-02 08:00 | 2022-03-02 13:00 | 0 | 3122 | 5h | 02.08.INT.05.02.07 |  |  | rule | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.05 |  |  | INT | int_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3123 | 3124 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-03-02 13:00 | 2022-03-02 13:00 | 0 | 3123,3117 | 0h | 02.08.INT.05.02.08 |  |  | rule | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.05 |  |  | INT | int_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3124 | 3125 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה- נדרש IDOC חוזר מWMS ל -SAP הנותן אינידיקציה על כך שהאספקה נופקה. ראה 02.18.INT.02 - INT | 298.63 | 2021-01-04 08:00 | 2022-02-17 13:00 | 0.13 |  | 95h | 02.08.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.06 |  |  | INT |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3125 | 3126 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3126 | 3127 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 298.63 | 2021-01-04 08:00 | 2022-02-17 13:00 | 0.13 |  | 95h | 02.08.INT.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3127 | 3128 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.06.02.01 |  |  | rule | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.06 |  |  | INT | int_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3128 | 3129 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.INT.06.02.02 |  |  | rule | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.06 |  |  | INT | int_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3129 | 3130 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11.25 | 2022-01-27 08:00 | 2022-02-09 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.INT.06.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.06 |  | logmar | INT | int_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3130 | 3131 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-02-10 08:00 | 2022-02-14 15:00 | 0 | 3130 | 25h | 02.08.INT.06.02.04 |  |  | rule | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.06 |  |  | INT | int_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3131 | 3132 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-02-14 15:00 | 2022-02-15 16:00 | 0 | 3131 | 10h | 02.08.INT.06.02.05 |  |  | rule | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.06 |  |  | INT | int_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3132 | 3133 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-02-15 16:00 | 2022-02-16 17:00 | 0 | 3132 | 10h | 02.08.INT.06.02.06 |  |  | rule | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.06 |  |  | INT | int_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3133 | 3134 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-02-17 08:00 | 2022-02-17 13:00 | 0 | 3133 | 5h | 02.08.INT.06.02.07 |  |  | rule | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.06 |  |  | INT | int_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3134 | 3135 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-02-17 13:00 | 2022-02-17 13:00 | 0 | 3134,3128 | 0h | 02.08.INT.06.02.08 |  |  | rule | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.06 |  |  | INT | int_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3135 | 3136 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות.SAP | 286.25 | 2021-01-04 08:00 | 2022-02-02 13:00 | 0.1 |  | 760h | 02.08.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3136 | 3137 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט - התאמות במבנה הארגוני - SAP | 210.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-01 13:00 | 0.09 |  | 95h | 02.08.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  |  | SAP |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3137 | 3138 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3138 | 3139 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 210.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-01 13:00 | 0.09 |  | 95h | 02.08.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3139 | 3140 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3140 | 3141 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3141 | 3142 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-24 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3142 | 3143 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-25 08:00 | 2021-10-27 15:00 | 0 | 3142 | 25h | 02.08.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3143 | 3144 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-27 15:00 | 2021-10-28 16:00 | 0 | 3143 | 10h | 02.08.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3144 | 3145 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-28 16:00 | 2021-10-31 17:00 | 0 | 3144 | 10h | 02.08.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3145 | 3146 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-01 13:00 | 0 | 3145 | 5h | 02.08.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3146 | 3147 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-01 13:00 | 2021-11-01 13:00 | 0 | 3146,3140 | 0h | 02.08.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3147 | 3148 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ - SAP | 215.38 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-07 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.08.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  |  | SAP |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3148 | 3149 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3149 | 3150 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 215.38 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-07 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.08.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3150 | 3151 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3151 | 3152 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3152 | 3153 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-28 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3153 | 3154 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-02 15:00 | 0 | 3153 | 25h | 02.08.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3154 | 3155 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-02 15:00 | 2021-11-03 16:00 | 0 | 3154 | 10h | 02.08.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3155 | 3156 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-03 16:00 | 2021-11-04 17:00 | 0 | 3155 | 10h | 02.08.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3156 | 3157 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-07 13:00 | 0 | 3156 | 5h | 02.08.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3157 | 3158 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-07 13:00 | 2021-11-07 13:00 | 0 | 3157,3151 | 0h | 02.08.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3158 | 3159 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון - SAP | 249.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-19 13:00 | 0.07 |  | 95h | 02.08.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  |  | SAP |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3159 | 3160 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3160 | 3161 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 249.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-19 13:00 | 0.07 |  | 95h | 02.08.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3161 | 3162 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3162 | 3163 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3163 | 3164 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 27 | 2021-11-08 08:00 | 2021-12-09 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3164 | 3165 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-12 08:00 | 2021-12-14 15:00 | 0 | 3164 | 25h | 02.08.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3165 | 3166 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-14 15:00 | 2021-12-15 16:00 | 0 | 3165 | 10h | 02.08.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3166 | 3167 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-15 16:00 | 2021-12-16 17:00 | 0 | 3166 | 10h | 02.08.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3167 | 3168 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-19 08:00 | 2021-12-19 13:00 | 0 | 3167 | 5h | 02.08.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3168 | 3169 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-19 13:00 | 2021-12-19 13:00 | 0 | 3168,3162 | 0h | 02.08.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3169 | 3170 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג ZOR לאחר אישור הבל"מ במערכת - התאמות במבנה ארגוני - SAP | 253.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-23 13:00 | 0.09 |  | 95h | 02.08.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  |  | SAP |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3170 | 3171 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3171 | 3172 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 253.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-12-23 13:00 | 0.09 |  | 95h | 02.08.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3172 | 3173 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  |  | SAP | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3173 | 3174 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  |  | SAP | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3174 | 3175 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.25 | 2021-11-22 08:00 | 2021-12-15 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3175 | 3176 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-16 08:00 | 2021-12-20 15:00 | 0 | 3175 | 25h | 02.08.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  |  | SAP | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3176 | 3177 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-20 15:00 | 2021-12-21 16:00 | 0 | 3176 | 10h | 02.08.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  |  | SAP | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3177 | 3178 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-21 16:00 | 2021-12-22 17:00 | 0 | 3177 | 10h | 02.08.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  |  | SAP | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3178 | 3179 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-23 08:00 | 2021-12-23 13:00 | 0 | 3178 | 5h | 02.08.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  |  | SAP | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3179 | 3180 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-23 13:00 | 2021-12-23 13:00 | 0 | 3179,3173 | 0h | 02.08.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  |  | SAP | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3180 | 3181 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP | 266 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-09 13:00 | 0.07 |  | 95h | 02.08.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  |  | SAP |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3181 | 3182 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3182 | 3183 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 266 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-09 13:00 | 0.07 |  | 95h | 02.08.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3183 | 3184 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  |  | SAP | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3184 | 3185 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  |  | SAP | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3185 | 3186 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 28.13 | 2021-11-28 08:00 | 2021-12-30 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3186 | 3187 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-04 15:00 | 0 | 3186 | 25h | 02.08.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  |  | SAP | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3187 | 3188 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-04 15:00 | 2022-01-05 16:00 | 0 | 3187 | 10h | 02.08.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  |  | SAP | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3188 | 3189 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-05 16:00 | 2022-01-06 17:00 | 0 | 3188 | 10h | 02.08.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  |  | SAP | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3189 | 3190 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-09 08:00 | 2022-01-09 13:00 | 0 | 3189 | 5h | 02.08.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  |  | SAP | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3190 | 3191 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-09 13:00 | 2022-01-09 13:00 | 0 | 3190,3184 | 0h | 02.08.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  |  | SAP | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3191 | 3192 |  | Auto Scheduled | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ - מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - יש לתת מענה באחסון נתוני לקוח בבל"מ - SAP | 286.25 | 2021-01-04 08:00 | 2022-02-02 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.08.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.06 |  |  | SAP |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3192 | 3193 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3193 | 3194 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 286.25 | 2021-01-04 08:00 | 2022-02-02 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.08.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3194 | 3195 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.06 |  |  | SAP | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3195 | 3196 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.06 |  |  | SAP | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3196 | 3197 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 | 2022-01-10 08:00 | 2022-01-25 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3197 | 3198 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-26 08:00 | 2022-01-30 15:00 | 0 | 3197 | 25h | 02.08.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.06 |  |  | SAP | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3198 | 3199 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-30 15:00 | 2022-01-31 16:00 | 0 | 3198 | 10h | 02.08.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.06 |  |  | SAP | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3199 | 3200 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-31 16:00 | 2022-02-01 17:00 | 0 | 3199 | 10h | 02.08.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.06 |  |  | SAP | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3200 | 3201 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-02 13:00 | 0 | 3200 | 5h | 02.08.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.06 |  |  | SAP | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3201 | 3202 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-02-02 13:00 | 2022-02-02 13:00 | 0 | 3201,3195 | 0h | 02.08.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.06 |  |  | SAP | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3202 | 3203 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS- מלאי. לא מדובר בדרישה ייעודית לתהליכי מכירות אלא דרישה רוחבית. - SAP | 284 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-31 13:00 | 0.17 |  | 95h | 02.08.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.INT.D2 | 02.08.SAP.07 |  |  | SAP |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3203 | 3204 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3204 | 3205 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 284 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-31 13:00 | 0.17 |  | 95h | 02.08.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3205 | 3206 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 02.08.INT.D2 | 02.08.SAP.07 |  |  | SAP | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3206 | 3207 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 02.08.INT.D2 | 02.08.SAP.07 |  |  | SAP | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3207 | 3208 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 | 2022-01-17 08:00 | 2022-01-23 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.D2 | 02.08.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3208 | 3209 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-24 08:00 | 2022-01-26 15:00 | 0 | 3208 | 25h | 02.08.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 02.08.INT.D2 | 02.08.SAP.07 |  |  | SAP | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3209 | 3210 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-26 15:00 | 2022-01-27 16:00 | 0 | 3209 | 10h | 02.08.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 02.08.INT.D2 | 02.08.SAP.07 |  |  | SAP | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3210 | 3211 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-27 16:00 | 2022-01-30 17:00 | 0 | 3210 | 10h | 02.08.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 02.08.INT.D2 | 02.08.SAP.07 |  |  | SAP | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3211 | 3212 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-31 08:00 | 2022-01-31 13:00 | 0 | 3211 | 5h | 02.08.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 02.08.INT.D2 | 02.08.SAP.07 |  |  | SAP | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3212 | 3213 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-31 13:00 | 2022-01-31 13:00 | 0 | 3212,3206 | 0h | 02.08.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 02.08.INT.D2 | 02.08.SAP.07 |  |  | SAP | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3213 | 3214 |  | Auto Scheduled | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ - מערכת SAP תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי - נדרשת התאמה למבנה הארגוני - SAP | 280.63 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-26 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.08.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 |  |  | SAP |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3214 | 3215 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3215 | 3216 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 280.63 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-26 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.08.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3216 | 3217 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 |  |  | SAP | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3217 | 3218 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 |  |  | SAP | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3218 | 3219 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 | 2022-01-03 08:00 | 2022-01-18 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3219 | 3220 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-19 08:00 | 2022-01-23 15:00 | 0 | 3219 | 25h | 02.08.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 |  |  | SAP | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3220 | 3221 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-23 15:00 | 2022-01-24 16:00 | 0 | 3220 | 10h | 02.08.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 |  |  | SAP | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3221 | 3222 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-24 16:00 | 2022-01-25 17:00 | 0 | 3221 | 10h | 02.08.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 |  |  | SAP | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3222 | 3223 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-26 08:00 | 2022-01-26 13:00 | 0 | 3222 | 5h | 02.08.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 |  |  | SAP | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3223 | 3224 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-26 13:00 | 2022-01-26 13:00 | 0 | 3223,3217 | 0h | 02.08.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 |  |  | SAP | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3224 | 3225 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות | 308.75 | 2020-07-08 08:00 | 2021-08-18 13:00 | 0.39 |  | 789h | 02.11 | חתום | רמ"ח תו"ב | hd |  | 02.11.BP.01 | רועי |  | BP |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
3225 | 3226 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.BP | 145.13 | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 124h | 02.11.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3226 | 3227 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות - BP | 145.13 | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 124h | 02.11.BP.01 | חתום | רמ"ח תו"ב | parent |  | 02.11.BP.01 | רועי |  | BP |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3227 | 3228 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 117.25 | 2020-08-10 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 |  | 84h | 02.11.BP.01.01 |  | רמ"ח תו"ב | Sub Tasks | [6 empty] | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3228 | 3229 |  | Auto Scheduled | ממתינים להחלטות או"שיות ברמת חטלוג ומנהלת המרהס שלפיה תגזר תפיסת הפתרון. נפתח כמה פעמים ע"י משתמשים - מה הסטאטוס? | 0.13 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 09:00 | 1 |  | 1h | 02.11.BP.01.01.10 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | מאיה | BP |  | 00nan | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
3229 | 3230 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 3.25 | 2020-09-22 08:00 | 2020-09-24 16:00 | 1 |  | 26h | 02.11.BP.01.01.30 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3230 | 3231 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.75 | 2020-10-27 08:00 | 2020-10-28 13:00 | 1 | 3230 | 14h | 02.11.BP.01.01.31 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3231 | 3232 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 1 | 2020-11-15 08:00 | 2020-11-15 16:00 | 1 | 3231 | 8h | 02.11.BP.01.01.32 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3232 | 3233 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.25 | 2020-11-24 08:00 | 2020-11-24 10:00 | 1 | 3232 | 2h | 02.11.BP.01.01.33 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3233 | 3234 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1.25 | 2020-11-25 08:00 | 2020-11-26 09:00 | 1 | 3233 | 10h | 02.11.BP.01.01.34 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3234 | 3235 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.13 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 09:00 | 1 | 3234 | 1h | 02.11.BP.01.01.35 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3235 | 3236 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2.13 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-09 16:00 | 1 | 3235 | 17h | 02.11.BP.01.01.36 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3236 | 3237 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.38 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-30 11:00 | 1 | 3236 | 3h | 02.11.BP.01.01.37 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3237 | 3238 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 3237 | 2h | 02.11.BP.01.01.38 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3238 | 3239 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 145.13 | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 40h | 02.11.BP.01.02 |  | רמ"ח תו"ב | LC Tasks | [6 empty] | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3239 | 3240 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 3238 | 0h | 02.11.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3240 | 3241 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-07-08 08:00 | 2020-07-08 13:00 | 1 |  | 5h | 02.11.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3241 | 3242 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-07-15 08:00 | 2020-07-16 09:00 | 1 | 3241 | 10h | 02.11.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3242 | 3243 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-07-29 08:00 | 2020-07-29 13:00 | 1 | 3242 | 5h | 02.11.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3243 | 3244 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-08-05 08:00 | 2020-08-06 09:00 | 1 | 3243 | 10h | 02.11.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3244 | 3245 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-08-19 08:00 | 2020-08-20 09:00 | 1 | 3244 | 10h | 02.11.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3245 | 3246 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 3245,3240 | 0h | 02.11.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3246 | 3247 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 3246 | 0h | 02.11.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3247 | 3248 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.INT | 164.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-18 13:00 | 0.16 |  | 285h | 02.11.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3248 | 3249 |  | Auto Scheduled | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-WMS תאפשר לשדר את ביצוע הניפוק ועדכון מלאים שנופקו להחלפה ל-SAP - INT | 164.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-18 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.11.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.11.WMS.03 | 02.11.INT.01 |  |  | INT |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3249 | 3250 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.11.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3250 | 3251 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 164.75 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-18 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.11.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3251 | 3252 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.11.INT.01.02.01 |  |  | rule | 02.11.WMS.03 | 02.11.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3252 | 3253 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3238 | 20h | 02.11.INT.01.02.02 |  |  | rule | 02.11.WMS.03 | 02.11.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3253 | 3254 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.75 | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-10 17:00 | 0 |  | 25h | 02.11.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.11.WMS.03 | 02.11.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3254 | 3255 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 15:00 | 0 | 3254 | 25h | 02.11.INT.01.02.04 |  |  | rule | 02.11.WMS.03 | 02.11.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3255 | 3256 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-15 15:00 | 2021-08-16 16:00 | 0 | 3255 | 10h | 02.11.INT.01.02.05 |  |  | rule | 02.11.WMS.03 | 02.11.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3256 | 3257 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-16 16:00 | 2021-08-17 17:00 | 0 | 3256 | 10h | 02.11.INT.01.02.06 |  |  | rule | 02.11.WMS.03 | 02.11.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3257 | 3258 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-18 08:00 | 2021-08-18 13:00 | 0 | 3257 | 5h | 02.11.INT.01.02.07 |  |  | rule | 02.11.WMS.03 | 02.11.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3258 | 3259 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-08-18 13:00 | 2021-08-18 13:00 | 0 | 3258,3252 | 0h | 02.11.INT.01.02.08 |  |  | rule | 02.11.WMS.03 | 02.11.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3259 | 3260 |  | Auto Scheduled | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-SAP תאפשר לשדר את האספקה/אספקות למערכת ה-WMS עם יעדי התספקות המתאימים - INT | 162.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-16 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.11.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.02 |  |  | INT |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3260 | 3261 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.11.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3261 | 3262 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 162.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-16 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.11.INT.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3262 | 3263 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.11.INT.02.02.01 |  |  | rule | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.02 |  |  | INT | int_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3263 | 3264 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3238 | 20h | 02.11.INT.02.02.02 |  |  | rule | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.02 |  |  | INT | int_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3264 | 3265 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.75 | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-08 17:00 | 0 |  | 25h | 02.11.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3265 | 3266 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-11 15:00 | 0 | 3265 | 25h | 02.11.INT.02.02.04 |  |  | rule | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.02 |  |  | INT | int_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3266 | 3267 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-11 15:00 | 2021-08-12 16:00 | 0 | 3266 | 10h | 02.11.INT.02.02.05 |  |  | rule | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.02 |  |  | INT | int_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3267 | 3268 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-12 16:00 | 2021-08-15 17:00 | 0 | 3267 | 10h | 02.11.INT.02.02.06 |  |  | rule | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.02 |  |  | INT | int_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3268 | 3269 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-16 08:00 | 2021-08-16 13:00 | 0 | 3268 | 5h | 02.11.INT.02.02.07 |  |  | rule | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.02 |  |  | INT | int_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3269 | 3270 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-08-16 13:00 | 2021-08-16 13:00 | 0 | 3269,3263 | 0h | 02.11.INT.02.02.08 |  |  | rule | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.02 |  |  | INT | int_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3270 | 3271 |  | Auto Scheduled | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-SAP תאפשר לפתוח אספקה כנגד אספקה שנפתחה ב-WMS - INT | 158.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.16 |  | 95h | 02.11.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.11.SAP.40 | 02.11.INT.03 |  |  | INT |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3271 | 3272 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.11.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3272 | 3273 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.16 |  | 95h | 02.11.INT.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3273 | 3274 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.11.INT.03.02.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.40 | 02.11.INT.03 |  |  | INT | int_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3274 | 3275 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3238 | 20h | 02.11.INT.03.02.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.40 | 02.11.INT.03 |  |  | INT | int_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3275 | 3276 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.75 | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-02 17:00 | 0 |  | 25h | 02.11.INT.03.02.03 |  |  | rule | 02.11.SAP.40 | 02.11.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3276 | 3277 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-05 15:00 | 0 | 3276 | 25h | 02.11.INT.03.02.04 |  |  | rule | 02.11.SAP.40 | 02.11.INT.03 |  |  | INT | int_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3277 | 3278 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-05 15:00 | 2021-08-08 16:00 | 0 | 3277 | 10h | 02.11.INT.03.02.05 |  |  | rule | 02.11.SAP.40 | 02.11.INT.03 |  |  | INT | int_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3278 | 3279 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-08 16:00 | 2021-08-09 17:00 | 0 | 3278 | 10h | 02.11.INT.03.02.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.40 | 02.11.INT.03 |  |  | INT | int_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3279 | 3280 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-10 13:00 | 0 | 3279 | 5h | 02.11.INT.03.02.07 |  |  | rule | 02.11.SAP.40 | 02.11.INT.03 |  |  | INT | int_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3280 | 3281 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3280,3274 | 0h | 02.11.INT.03.02.08 |  |  | rule | 02.11.SAP.40 | 02.11.INT.03 |  |  | INT | int_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3281 | 3282 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.SAP | 161.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-15 11:00 | 0.41 |  | 380h | 02.11.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3282 | 3283 |  | Auto Scheduled | קליטה למלאי - מערכת SAP תאפשר לבצע את הקליטה למלאי עם סיבת תנועה "הוחלף" ו"לא הוחלף" בתנועת הקבלה 101 - SAP | 161.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-15 11:00 | 0.47 |  | 95h | 02.11.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.01 |  |  | SAP |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3283 | 3284 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.11.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3284 | 3285 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 161.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-15 11:00 | 0.47 |  | 95h | 02.11.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3285 | 3286 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.11.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3286 | 3287 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3238 | 20h | 02.11.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3287 | 3288 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-05 15:00 | 1 |  | 25h | 02.11.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3288 | 3289 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-05 15:00 | 2021-08-10 13:00 | 0 | 3288 | 25h | 02.11.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3289 | 3290 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-10 13:00 | 2021-08-11 14:00 | 0 | 3289 | 10h | 02.11.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3290 | 3291 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-11 14:00 | 2021-08-12 15:00 | 0 | 3290 | 10h | 02.11.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3291 | 3292 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-12 15:00 | 2021-08-15 11:00 | 0 | 3291 | 5h | 02.11.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3292 | 3293 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-15 11:00 | 2021-08-15 11:00 | 0 | 3292,3286 | 0h | 02.11.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3293 | 3294 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס (ב-SAP שאינו מקושר ל-WMS ) - SAP | 158.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 02.11.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.02 |  |  | SAP |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3294 | 3295 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.11.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3295 | 3296 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 02.11.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3296 | 3297 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.11.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3297 | 3298 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3238 | 20h | 02.11.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3298 | 3299 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-07-26 08:00 | 2021-07-28 15:00 | 1 |  | 25h | 02.11.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3299 | 3300 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-07-28 15:00 | 2021-08-02 13:00 | 0 | 3299 | 25h | 02.11.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3300 | 3301 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-02 13:00 | 2021-08-03 14:00 | 0 | 3300 | 10h | 02.11.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3301 | 3302 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-03 14:00 | 2021-08-04 15:00 | 0 | 3301 | 10h | 02.11.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3302 | 3303 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-04 15:00 | 2021-08-05 11:00 | 0 | 3302 | 5h | 02.11.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3303 | 3304 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3303,3297 | 0h | 02.11.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3304 | 3305 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה - SAP | 158.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.21 |  | 95h | 02.11.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.03 |  |  | SAP |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3305 | 3306 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.11.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3306 | 3307 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.21 |  | 95h | 02.11.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3307 | 3308 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.11.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3308 | 3309 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3238 | 20h | 02.11.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3309 | 3310 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 | 2021-07-25 08:00 | 2021-07-27 17:00 | 0 |  | 25h | 02.11.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3310 | 3311 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-07-28 08:00 | 2021-08-01 15:00 | 0 | 3310 | 25h | 02.11.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3311 | 3312 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-01 15:00 | 2021-08-02 16:00 | 0 | 3311 | 10h | 02.11.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3312 | 3313 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-02 16:00 | 2021-08-03 17:00 | 0 | 3312 | 10h | 02.11.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3313 | 3314 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-04 13:00 | 0 | 3313 | 5h | 02.11.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3314 | 3315 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3314,3308 | 0h | 02.11.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3315 | 3316 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה - SAP | 158.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 02.11.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.04 |  |  | SAP |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3316 | 3317 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.11.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3317 | 3318 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 02.11.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3318 | 3319 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.11.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.04 |  |  | SAP | sap_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3319 | 3320 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3238 | 20h | 02.11.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.04 |  |  | SAP | sap_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3320 | 3321 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-07-04 08:00 | 2021-07-06 15:00 | 1 |  | 25h | 02.11.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3321 | 3322 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-07-06 15:00 | 2021-07-11 13:00 | 0 | 3321 | 25h | 02.11.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.04 |  |  | SAP | sap_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3322 | 3323 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-07-11 13:00 | 2021-07-12 14:00 | 0 | 3322 | 10h | 02.11.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.04 |  |  | SAP | sap_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3323 | 3324 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-07-12 14:00 | 2021-07-13 15:00 | 0 | 3323 | 10h | 02.11.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.04 |  |  | SAP | sap_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3324 | 3325 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-07-13 15:00 | 2021-07-14 11:00 | 0 | 3324 | 5h | 02.11.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.04 |  |  | SAP | sap_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3325 | 3326 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3325,3319 | 0h | 02.11.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.04 |  |  | SAP | sap_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3326 | 3327 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים | 464 | 2020-07-09 08:00 | 2022-03-17 13:00 | 0.15 |  | 1,845h | 02.12 | חתום | פריאל ישי | hd |  | 02.12.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
3327 | 3328 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים.BP | 174.38 | 2020-07-09 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  | 135h | 02.12.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3328 | 3329 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים - BP | 174.38 | 2020-07-09 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  | 135h | 02.12.BP.01 | חתום | פריאל ישי | parent |  | 02.12.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3329 | 3330 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 147.63 | 2020-08-10 08:00 | 2021-02-09 10:00 | 1 |  | 95h | 02.12.BP.01.01 |  | פריאל ישי | Sub Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3330 | 3331 |  | Auto Scheduled | גדי מתנגד להפצת המסמך (סיכום דיון) עד שתתקיים ישיבה נוספת איתם - מה הסטאטוס? | 0.13 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 09:00 | 1 |  | 1h | 02.12.BP.01.01.10 | בוצע |  | MoM |  | 02.12.BP.01 |  | מאיה | BP |  | 00nan | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
3331 | 3332 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 2 | 2020-10-14 08:00 | 2020-10-15 15:00 | 1 |  | 16h | 02.12.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3332 | 3333 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 3.25 | 2020-11-04 08:00 | 2020-11-08 16:00 | 1 | 3332 | 26h | 02.12.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3333 | 3334 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.5 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-10 11:00 | 1 | 3333 | 12h | 02.12.BP.01.01.32 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3334 | 3335 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1 | 2020-12-24 08:00 | 2020-12-24 16:00 | 1 | 3334 | 8h | 02.12.BP.01.01.33 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3335 | 3336 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-05 14:00 | 1 | 3335 | 15h | 02.12.BP.01.01.34 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3336 | 3337 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.25 | 2021-01-24 08:00 | 2021-01-24 10:00 | 1 | 3336 | 2h | 02.12.BP.01.01.35 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3337 | 3338 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.38 | 2021-01-25 08:00 | 2021-01-25 11:00 | 1 | 3337 | 3h | 02.12.BP.01.01.36 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3338 | 3339 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1.25 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-28 09:00 | 1 | 3338 | 10h | 02.12.BP.01.01.37 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3339 | 3340 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.25 | 2021-02-09 08:00 | 2021-02-09 10:00 | 1 | 3339 | 2h | 02.12.BP.01.01.38 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3340 | 3341 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 174.38 | 2020-07-09 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  | 40h | 02.12.BP.01.02 |  | פריאל ישי | LC Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3341 | 3342 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 | 3340 | 0h | 02.12.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3342 | 3343 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-07-09 08:00 | 2020-07-09 13:00 | 1 |  | 5h | 02.12.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3343 | 3344 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-07-16 08:00 | 2020-07-19 09:00 | 1 | 3343 | 10h | 02.12.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3344 | 3345 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-07-30 08:00 | 2020-07-30 13:00 | 1 | 3344 | 5h | 02.12.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3345 | 3346 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-09 09:00 | 1 | 3345 | 10h | 02.12.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3346 | 3347 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-08-20 08:00 | 2020-08-23 09:00 | 1 | 3346 | 10h | 02.12.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3347 | 3348 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 1 | 3347,3342 | 0h | 02.12.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3348 | 3349 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 1 | 3348 | 0h | 02.12.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3349 | 3350 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים.INT | 244.63 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-05 13:00 | 0.1 |  | 665h | 02.12.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3350 | 3351 |  | Auto Scheduled | הפצה ליחידה - מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה - INT | 219.88 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-06 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.12.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.01 |  |  | INT |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3351 | 3352 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3352 | 3353 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 219.88 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-06 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.12.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3353 | 3354 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.01.02.01 |  |  | rule | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3354 | 3355 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.INT.01.02.02 |  |  | rule | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3355 | 3356 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.88 | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-28 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3356 | 3357 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-29 08:00 | 2021-12-01 15:00 | 0 | 3356 | 25h | 02.12.INT.01.02.04 |  |  | rule | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3357 | 3358 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-01 15:00 | 2021-12-02 16:00 | 0 | 3357 | 10h | 02.12.INT.01.02.05 |  |  | rule | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3358 | 3359 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-02 16:00 | 2021-12-05 17:00 | 0 | 3358 | 10h | 02.12.INT.01.02.06 |  |  | rule | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3359 | 3360 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-06 08:00 | 2021-12-06 13:00 | 0 | 3359 | 5h | 02.12.INT.01.02.07 |  |  | rule | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3360 | 3361 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-12-06 13:00 | 2021-12-06 13:00 | 0 | 3360,3354 | 0h | 02.12.INT.01.02.08 |  |  | rule | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3361 | 3362 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה- אפיון ממשק לשדר יוצא - INT | 231.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-20 13:00 | 0.12 |  | 95h | 02.12.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.02 |  |  | INT |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3362 | 3363 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3363 | 3364 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 231.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-20 13:00 | 0.12 |  | 95h | 02.12.INT.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3364 | 3365 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.02.02.01 |  |  | rule | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.02 |  |  | INT | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3365 | 3366 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.INT.02.02.02 |  |  | rule | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.02 |  |  | INT | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3366 | 3367 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 | 2021-11-28 08:00 | 2021-12-12 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3367 | 3368 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-13 08:00 | 2021-12-15 15:00 | 0 | 3367 | 25h | 02.12.INT.02.02.04 |  |  | rule | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.02 |  |  | INT | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3368 | 3369 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-15 15:00 | 2021-12-16 16:00 | 0 | 3368 | 10h | 02.12.INT.02.02.05 |  |  | rule | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.02 |  |  | INT | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3369 | 3370 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-16 16:00 | 2021-12-19 17:00 | 0 | 3369 | 10h | 02.12.INT.02.02.06 |  |  | rule | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.02 |  |  | INT | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3370 | 3371 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-20 08:00 | 2021-12-20 13:00 | 0 | 3370 | 5h | 02.12.INT.02.02.07 |  |  | rule | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.02 |  |  | INT | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3371 | 3372 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-12-20 13:00 | 2021-12-20 13:00 | 0 | 3371,3365 | 0h | 02.12.INT.02.02.08 |  |  | rule | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.02 |  |  | INT | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3372 | 3373 |  | Auto Scheduled | שינוע פנימי - מערכת הSAP תשלח שדר למערכת הWMS לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הYMS. - INT | 204.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-16 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.12.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.03 |  |  | INT |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3373 | 3374 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3374 | 3375 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-16 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.12.INT.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3375 | 3376 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.03.02.01 |  |  | rule | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.03 |  |  | INT | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3376 | 3377 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.INT.03.02.02 |  |  | rule | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.03 |  |  | INT | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3377 | 3378 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.75 | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-08 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3378 | 3379 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-11 15:00 | 0 | 3378 | 25h | 02.12.INT.03.02.04 |  |  | rule | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.03 |  |  | INT | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3379 | 3380 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-11 15:00 | 2021-11-14 16:00 | 0 | 3379 | 10h | 02.12.INT.03.02.05 |  |  | rule | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.03 |  |  | INT | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3380 | 3381 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-14 16:00 | 2021-11-15 17:00 | 0 | 3380 | 10h | 02.12.INT.03.02.06 |  |  | rule | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.03 |  |  | INT | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3381 | 3382 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-16 08:00 | 2021-11-16 13:00 | 0 | 3381 | 5h | 02.12.INT.03.02.07 |  |  | rule | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.03 |  |  | INT | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3382 | 3383 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-16 13:00 | 2021-11-16 13:00 | 0 | 3382,3376 | 0h | 02.12.INT.03.02.08 |  |  | rule | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.03 |  |  | INT | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3383 | 3384 |  | Auto Scheduled | הפצה ליחידה - מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהמצ"מ ליחידה - INT | 244.63 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-05 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.12.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.04 |  |  | INT |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3384 | 3385 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3385 | 3386 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 244.63 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-05 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.12.INT.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3386 | 3387 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.04.02.01 |  |  | rule | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.04 |  |  | INT | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3387 | 3388 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.INT.04.02.02 |  |  | rule | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.04 |  |  | INT | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3388 | 3389 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.75 | 2021-12-09 08:00 | 2021-12-28 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.INT.04.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.04 |  | logmar | INT | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3389 | 3390 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-29 08:00 | 2022-01-02 15:00 | 0 | 3389 | 25h | 02.12.INT.04.02.04 |  |  | rule | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.04 |  |  | INT | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3390 | 3391 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-02 15:00 | 2022-01-03 16:00 | 0 | 3390 | 10h | 02.12.INT.04.02.05 |  |  | rule | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.04 |  |  | INT | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3391 | 3392 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-03 16:00 | 2022-01-04 17:00 | 0 | 3391 | 10h | 02.12.INT.04.02.06 |  |  | rule | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.04 |  |  | INT | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3392 | 3393 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-05 08:00 | 2022-01-05 13:00 | 0 | 3392 | 5h | 02.12.INT.04.02.07 |  |  | rule | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.04 |  |  | INT | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3393 | 3394 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-01-05 13:00 | 2022-01-05 13:00 | 0 | 3393,3387 | 0h | 02.12.INT.04.02.08 |  |  | rule | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.04 |  |  | INT | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3394 | 3395 |  | Auto Scheduled | מערכת ה SAP תאפשר שליחת שדר למסופון הPOD הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה.- אפיון ממשק לשדר יוצא - INT | 194 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-03 13:00 | 0.08 |  | 95h | 02.12.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.05 |  |  | INT |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3395 | 3396 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3396 | 3397 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 194 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-03 13:00 | 0.08 |  | 95h | 02.12.INT.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3397 | 3398 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.05.02.01 |  |  | rule | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.05 |  |  | INT | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3398 | 3399 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.INT.05.02.02 |  |  | rule | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.05 |  |  | INT | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3399 | 3400 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 | 2021-09-19 08:00 | 2021-10-26 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.INT.05.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.05 |  | logmar | INT | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3400 | 3401 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-27 08:00 | 2021-10-31 15:00 | 0 | 3400 | 25h | 02.12.INT.05.02.04 |  |  | rule | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.05 |  |  | INT | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3401 | 3402 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-31 15:00 | 2021-11-01 16:00 | 0 | 3401 | 10h | 02.12.INT.05.02.05 |  |  | rule | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.05 |  |  | INT | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3402 | 3403 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-01 16:00 | 2021-11-02 17:00 | 0 | 3402 | 10h | 02.12.INT.05.02.06 |  |  | rule | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.05 |  |  | INT | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3403 | 3404 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-03 13:00 | 0 | 3403 | 5h | 02.12.INT.05.02.07 |  |  | rule | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.05 |  |  | INT | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3404 | 3405 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-03 13:00 | 2021-11-03 13:00 | 0 | 3404,3398 | 0h | 02.12.INT.05.02.08 |  |  | rule | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.05 |  |  | INT | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3405 | 3406 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הWMS לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה.- אפיון ממשק לשדר יוצא - INT | 177.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-10-13 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.12.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.06 |  |  | INT |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3406 | 3407 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3407 | 3408 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 177.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-10-13 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.12.INT.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3408 | 3409 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.06.02.01 |  |  | rule | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.06 |  |  | INT | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3409 | 3410 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.INT.06.02.02 |  |  | rule | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.06 |  |  | INT | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3410 | 3411 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.63 | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-05 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.INT.06.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.06 |  | logmar | INT | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3411 | 3412 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-10 15:00 | 0 | 3411 | 25h | 02.12.INT.06.02.04 |  |  | rule | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.06 |  |  | INT | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3412 | 3413 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-10 15:00 | 2021-10-11 16:00 | 0 | 3412 | 10h | 02.12.INT.06.02.05 |  |  | rule | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.06 |  |  | INT | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3413 | 3414 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-11 16:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 3413 | 10h | 02.12.INT.06.02.06 |  |  | rule | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.06 |  |  | INT | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3414 | 3415 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-13 13:00 | 0 | 3414 | 5h | 02.12.INT.06.02.07 |  |  | rule | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.06 |  |  | INT | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3415 | 3416 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-10-13 13:00 | 2021-10-13 13:00 | 0 | 3415,3409 | 0h | 02.12.INT.06.02.08 |  |  | rule | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.06 |  |  | INT | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3416 | 3417 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר עדכון מערכת הSAP בנתוני האיסוף.- אפיון ממשק לקליטת השדר ופתיחת אספקה ? - INT | 181.63 | 2021-01-27 08:00 | 2021-10-19 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.12.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.07 |  |  | INT |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3417 | 3418 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3418 | 3419 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 181.63 | 2021-01-27 08:00 | 2021-10-19 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.12.INT.07.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3419 | 3420 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.07.02.01 |  |  | rule | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.07 |  |  | INT | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3420 | 3421 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.INT.07.02.02 |  |  | rule | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.07 |  |  | INT | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3421 | 3422 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.75 | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-11 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.INT.07.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.07 |  | logmar | INT | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3422 | 3423 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-14 15:00 | 0 | 3422 | 25h | 02.12.INT.07.02.04 |  |  | rule | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.07 |  |  | INT | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3423 | 3424 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-14 15:00 | 2021-10-17 16:00 | 0 | 3423 | 10h | 02.12.INT.07.02.05 |  |  | rule | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.07 |  |  | INT | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3424 | 3425 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-17 16:00 | 2021-10-18 17:00 | 0 | 3424 | 10h | 02.12.INT.07.02.06 |  |  | rule | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.07 |  |  | INT | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3425 | 3426 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-19 08:00 | 2021-10-19 13:00 | 0 | 3425 | 5h | 02.12.INT.07.02.07 |  |  | rule | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.07 |  |  | INT | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3426 | 3427 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-10-19 13:00 | 2021-10-19 13:00 | 0 | 3426,3420 | 0h | 02.12.INT.07.02.08 |  |  | rule | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.07 |  |  | INT | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3427 | 3428 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים.SAP | 302 | 2021-01-27 08:00 | 2022-03-17 13:00 | 0.12 |  | 1,045h | 02.12.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3428 | 3429 |  | Auto Scheduled | פתיחת דרישה/הזמנה - מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, ולמולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP | 302 | 2021-01-27 08:00 | 2022-03-17 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.12.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.01 |  |  | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3429 | 3430 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3430 | 3431 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 302 | 2021-01-27 08:00 | 2022-03-17 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.12.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3431 | 3432 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3432 | 3433 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3433 | 3434 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 | 2022-02-22 08:00 | 2022-03-09 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3434 | 3435 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-03-10 08:00 | 2022-03-14 15:00 | 0 | 3434 | 25h | 02.12.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3435 | 3436 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-03-14 15:00 | 2022-03-15 16:00 | 0 | 3435 | 10h | 02.12.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3436 | 3437 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-03-15 16:00 | 2022-03-16 17:00 | 0 | 3436 | 10h | 02.12.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3437 | 3438 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-03-17 08:00 | 2022-03-17 13:00 | 0 | 3437 | 5h | 02.12.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3438 | 3439 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-03-17 13:00 | 2022-03-17 13:00 | 0 | 3438,3432 | 0h | 02.12.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3439 | 3440 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים - SAP | 233.38 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-22 13:00 | 0.17 |  | 95h | 02.12.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  |  | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3440 | 3441 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3441 | 3442 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 233.38 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-22 13:00 | 0.17 |  | 95h | 02.12.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3442 | 3443 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3443 | 3444 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3444 | 3445 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 | 2021-12-08 08:00 | 2021-12-14 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3445 | 3446 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-15 08:00 | 2021-12-19 15:00 | 0 | 3445 | 25h | 02.12.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3446 | 3447 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-19 15:00 | 2021-12-20 16:00 | 0 | 3446 | 10h | 02.12.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3447 | 3448 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-20 16:00 | 2021-12-21 17:00 | 0 | 3447 | 10h | 02.12.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3448 | 3449 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-22 08:00 | 2021-12-22 13:00 | 0 | 3448 | 5h | 02.12.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3449 | 3450 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-22 13:00 | 2021-12-22 13:00 | 0 | 3449,3443 | 0h | 02.12.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3450 | 3451 |  | Auto Scheduled | דוחות בקרה - SAP | 289.63 | 2021-01-27 08:00 | 2022-03-02 13:00 | 0.12 |  | 95h | 02.12.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.03 |  |  | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3451 | 3452 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3452 | 3453 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 289.63 | 2021-01-27 08:00 | 2022-03-02 13:00 | 0.12 |  | 95h | 02.12.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3453 | 3454 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3454 | 3455 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3455 | 3456 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2022-02-08 08:00 | 2022-02-22 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3456 | 3457 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-02-23 08:00 | 2022-02-27 15:00 | 0 | 3456 | 25h | 02.12.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3457 | 3458 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-02-27 15:00 | 2022-02-28 16:00 | 0 | 3457 | 10h | 02.12.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3458 | 3459 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-02-28 16:00 | 2022-03-01 17:00 | 0 | 3458 | 10h | 02.12.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3459 | 3460 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-03-02 08:00 | 2022-03-02 13:00 | 0 | 3459 | 5h | 02.12.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3460 | 3461 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-03-02 13:00 | 2022-03-02 13:00 | 0 | 3460,3454 | 0h | 02.12.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3461 | 3462 |  | Auto Scheduled | מסך ייעודי - SAP | 278.38 | 2021-01-27 08:00 | 2022-02-16 13:00 | 0.12 |  | 95h | 02.12.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.04 |  |  | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3462 | 3463 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3463 | 3464 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 278.38 | 2021-01-27 08:00 | 2022-02-16 13:00 | 0.12 |  | 95h | 02.12.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3464 | 3465 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.04 |  |  | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3465 | 3466 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.04 |  |  | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3466 | 3467 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2022-01-25 08:00 | 2022-02-08 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3467 | 3468 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-02-09 08:00 | 2022-02-13 15:00 | 0 | 3467 | 25h | 02.12.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.04 |  |  | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3468 | 3469 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-02-13 15:00 | 2022-02-14 16:00 | 0 | 3468 | 10h | 02.12.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.04 |  |  | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3469 | 3470 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-02-14 16:00 | 2022-02-15 17:00 | 0 | 3469 | 10h | 02.12.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.04 |  |  | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3470 | 3471 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-02-16 08:00 | 2022-02-16 13:00 | 0 | 3470 | 5h | 02.12.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.04 |  |  | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3471 | 3472 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-02-16 13:00 | 2022-02-16 13:00 | 0 | 3471,3465 | 0h | 02.12.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.04 |  |  | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3472 | 3473 |  | Auto Scheduled | העברת כושר - SAP | 267.13 | 2021-01-27 08:00 | 2022-02-02 13:00 | 0.12 |  | 95h | 02.12.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.05 |  |  | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3473 | 3474 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3474 | 3475 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 267.13 | 2021-01-27 08:00 | 2022-02-02 13:00 | 0.12 |  | 95h | 02.12.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3475 | 3476 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.05 |  |  | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3476 | 3477 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.05 |  |  | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3477 | 3478 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2022-01-11 08:00 | 2022-01-25 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3478 | 3479 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-26 08:00 | 2022-01-30 15:00 | 0 | 3478 | 25h | 02.12.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.05 |  |  | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3479 | 3480 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-30 15:00 | 2022-01-31 16:00 | 0 | 3479 | 10h | 02.12.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.05 |  |  | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3480 | 3481 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-31 16:00 | 2022-02-01 17:00 | 0 | 3480 | 10h | 02.12.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.05 |  |  | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3481 | 3482 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-02 13:00 | 0 | 3481 | 5h | 02.12.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.05 |  |  | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3482 | 3483 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-02-02 13:00 | 2022-02-02 13:00 | 0 | 3482,3476 | 0h | 02.12.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.05 |  |  | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3483 | 3484 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה.- אפיון טריגר לשליחת מייל - SAP | 262.63 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-27 13:00 | 0.13 |  | 95h | 02.12.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.06 |  |  | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3484 | 3485 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3485 | 3486 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 262.63 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-27 13:00 | 0.13 |  | 95h | 02.12.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3486 | 3487 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.06 |  |  | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3487 | 3488 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.06 |  |  | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3488 | 3489 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 | 2022-01-06 08:00 | 2022-01-19 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3489 | 3490 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-20 08:00 | 2022-01-24 15:00 | 0 | 3489 | 25h | 02.12.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.06 |  |  | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3490 | 3491 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-24 15:00 | 2022-01-25 16:00 | 0 | 3490 | 10h | 02.12.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.06 |  |  | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3491 | 3492 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-25 16:00 | 2022-01-26 17:00 | 0 | 3491 | 10h | 02.12.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.06 |  |  | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3492 | 3493 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-27 08:00 | 2022-01-27 13:00 | 0 | 3492 | 5h | 02.12.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.06 |  |  | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3493 | 3494 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-27 13:00 | 2022-01-27 13:00 | 0 | 3493,3487 | 0h | 02.12.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.06 |  |  | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3494 | 3495 |  | Auto Scheduled | פסילת פריט - מערכת הSAP תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב Z25M. - SAP | 251.38 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-13 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.12.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.07 |  |  | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3495 | 3496 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3496 | 3497 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 251.38 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-13 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.12.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3497 | 3498 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.07 |  |  | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3498 | 3499 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.07 |  |  | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3499 | 3500 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.88 | 2021-12-16 08:00 | 2022-01-05 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3500 | 3501 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-06 08:00 | 2022-01-10 15:00 | 0 | 3500 | 25h | 02.12.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.07 |  |  | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3501 | 3502 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-10 15:00 | 2022-01-11 16:00 | 0 | 3501 | 10h | 02.12.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.07 |  |  | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3502 | 3503 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-11 16:00 | 2022-01-12 17:00 | 0 | 3502 | 10h | 02.12.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.07 |  |  | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3503 | 3504 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-13 08:00 | 2022-01-13 13:00 | 0 | 3503 | 5h | 02.12.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.07 |  |  | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3504 | 3505 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-13 13:00 | 2022-01-13 13:00 | 0 | 3504,3498 | 0h | 02.12.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.07 |  |  | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3505 | 3506 |  | Auto Scheduled | קבלה בבימ"ל - SAP | 235.63 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-26 13:00 | 0.23 |  | 95h | 02.12.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.08 |  |  | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3506 | 3507 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3507 | 3508 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 235.63 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-26 13:00 | 0.23 |  | 95h | 02.12.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3508 | 3509 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.08 |  |  | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3509 | 3510 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.08 |  |  | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3510 | 3511 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 | 2021-12-15 08:00 | 2021-12-16 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3511 | 3512 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-19 08:00 | 2021-12-21 15:00 | 0 | 3511 | 25h | 02.12.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.08 |  |  | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3512 | 3513 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-21 15:00 | 2021-12-22 16:00 | 0 | 3512 | 10h | 02.12.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.08 |  |  | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3513 | 3514 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-22 16:00 | 2021-12-23 17:00 | 0 | 3513 | 10h | 02.12.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.08 |  |  | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3514 | 3515 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-26 08:00 | 2021-12-26 13:00 | 0 | 3514 | 5h | 02.12.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.08 |  |  | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3515 | 3516 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-26 13:00 | 2021-12-26 13:00 | 0 | 3515,3509 | 0h | 02.12.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.08 |  |  | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3516 | 3517 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה.- התאמת אפיון קיים - SAP | 245.75 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-06 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.12.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.09 |  |  | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3517 | 3518 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3518 | 3519 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 245.75 | 2021-01-27 08:00 | 2022-01-06 13:00 | 0.1 |  | 95h | 02.12.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3519 | 3520 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.09.02.01 |  |  | rule | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.09 |  |  | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3520 | 3521 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.09.02.02 |  |  | rule | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.09 |  |  | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3521 | 3522 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.88 | 2021-12-09 08:00 | 2021-12-29 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.09 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3522 | 3523 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-30 08:00 | 2022-01-03 15:00 | 0 | 3522 | 25h | 02.12.SAP.09.02.04 |  |  | rule | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.09 |  |  | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3523 | 3524 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-03 15:00 | 2022-01-04 16:00 | 0 | 3523 | 10h | 02.12.SAP.09.02.05 |  |  | rule | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.09 |  |  | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3524 | 3525 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-04 16:00 | 2022-01-05 17:00 | 0 | 3524 | 10h | 02.12.SAP.09.02.06 |  |  | rule | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.09 |  |  | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3525 | 3526 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-06 08:00 | 2022-01-06 13:00 | 0 | 3525 | 5h | 02.12.SAP.09.02.07 |  |  | rule | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.09 |  |  | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3526 | 3527 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-01-06 13:00 | 2022-01-06 13:00 | 0 | 3526,3520 | 0h | 02.12.SAP.09.02.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.09 |  |  | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3527 | 3528 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים SAPי.- מלאי? - SAP | 266 | 2021-01-27 08:00 | 2022-02-01 13:00 | 0.08 |  | 95h | 02.12.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.10 |  |  | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3528 | 3529 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3529 | 3530 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 266 | 2021-01-27 08:00 | 2022-02-01 13:00 | 0.08 |  | 95h | 02.12.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3530 | 3531 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.10.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.10 |  |  | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3531 | 3532 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.10.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.10 |  |  | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3532 | 3533 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.5 | 2021-12-28 08:00 | 2022-01-24 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.10 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3533 | 3534 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-25 08:00 | 2022-01-27 15:00 | 0 | 3533 | 25h | 02.12.SAP.10.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.10 |  |  | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3534 | 3535 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-27 15:00 | 2022-01-30 16:00 | 0 | 3534 | 10h | 02.12.SAP.10.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.10 |  |  | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3535 | 3536 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-30 16:00 | 2022-01-31 17:00 | 0 | 3535 | 10h | 02.12.SAP.10.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.10 |  |  | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3536 | 3537 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-01 13:00 | 0 | 3536 | 5h | 02.12.SAP.10.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.10 |  |  | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3537 | 3538 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2022-02-01 13:00 | 2022-02-01 13:00 | 0 | 3537,3531 | 0h | 02.12.SAP.10.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.10 |  |  | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3538 | 3539 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש - של המרה"ס - דרישה- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים - SAP | 232.25 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-21 13:00 | 0.17 |  | 95h | 02.12.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.11 |  |  | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3539 | 3540 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3540 | 3541 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 232.25 | 2021-01-27 08:00 | 2021-12-21 13:00 | 0.17 |  | 95h | 02.12.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3541 | 3542 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.11.02.01 |  |  | rule | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.11 |  |  | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3542 | 3543 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.11.02.02 |  |  | rule | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.11 |  |  | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3543 | 3544 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 | 2021-12-07 08:00 | 2021-12-13 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.11 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3544 | 3545 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-14 08:00 | 2021-12-16 15:00 | 0 | 3544 | 25h | 02.12.SAP.11.02.04 |  |  | rule | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.11 |  |  | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3545 | 3546 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-16 15:00 | 2021-12-19 16:00 | 0 | 3545 | 10h | 02.12.SAP.11.02.05 |  |  | rule | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.11 |  |  | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3546 | 3547 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-19 16:00 | 2021-12-20 17:00 | 0 | 3546 | 10h | 02.12.SAP.11.02.06 |  |  | rule | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.11 |  |  | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3547 | 3548 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-21 08:00 | 2021-12-21 13:00 | 0 | 3547 | 5h | 02.12.SAP.11.02.07 |  |  | rule | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.11 |  |  | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3548 | 3549 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-21 13:00 | 2021-12-21 13:00 | 0 | 3548,3542 | 0h | 02.12.SAP.11.02.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.11 |  |  | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3549 | 3550 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות | 421.25 | 2020-07-12 08:00 | 2022-01-25 13:00 | 0.49 |  | 934h | 02.13 | חתום | אבי פרישמן | hd |  | 02.13.BP.01 | רועי |  | BP |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
3550 | 3551 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות.BP | 142.88 | 2020-07-12 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 129h | 02.13.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3551 | 3552 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות - BP | 142.88 | 2020-07-12 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 129h | 02.13.BP.01 | חתום | אבי פרישמן | parent |  | 02.13.BP.01 | רועי |  | BP |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3552 | 3553 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 89.13 | 2020-09-14 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 |  | 89h | 02.13.BP.01.01 |  | אבי פרישמן | Sub Tasks | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3553 | 3554 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.13 | 2020-09-14 08:00 | 2020-09-14 17:00 | 1 |  | 9h | 02.13.BP.01.01.80 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
3554 | 3555 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 3 | 2020-09-24 08:00 | 2020-09-28 14:00 | 1 | 3554 | 24h | 02.13.BP.01.01.81 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3555 | 3556 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.25 | 2020-10-27 08:00 | 2020-10-28 09:00 | 1 | 3555 | 10h | 02.13.BP.01.01.82 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3556 | 3557 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.38 | 2020-11-09 08:00 | 2020-11-09 11:00 | 1 | 3556 | 3h | 02.13.BP.01.01.83 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3557 | 3558 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1.38 | 2020-11-11 08:00 | 2020-11-12 10:00 | 1 | 3557 | 11h | 02.13.BP.01.01.84 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3558 | 3559 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1.25 | 2020-11-25 08:00 | 2020-11-26 09:00 | 1 | 3558 | 10h | 02.13.BP.01.01.85 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3559 | 3560 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2.13 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-09 16:00 | 1 | 3559 | 17h | 02.13.BP.01.01.86 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3560 | 3561 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.38 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-30 11:00 | 1 | 3560 | 3h | 02.13.BP.01.01.87 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3561 | 3562 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 | 2021-01-03 08:00 | 2021-01-03 10:00 | 1 | 3561 | 2h | 02.13.BP.01.01.88 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3562 | 3563 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 142.88 | 2020-07-12 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 |  | 40h | 02.13.BP.01.02 |  | אבי פרישמן | LC Tasks | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3563 | 3564 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 17:00 | 1 | 3562 | 0h | 02.13.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3564 | 3565 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-07-12 08:00 | 2020-07-12 13:00 | 1 |  | 5h | 02.13.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3565 | 3566 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-07-19 08:00 | 2020-07-20 09:00 | 1 | 3565 | 10h | 02.13.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3566 | 3567 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-08-02 08:00 | 2020-08-02 13:00 | 1 | 3566 | 5h | 02.13.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3567 | 3568 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-08-09 08:00 | 2020-08-10 09:00 | 1 | 3567 | 10h | 02.13.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3568 | 3569 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-08-23 08:00 | 2020-08-24 09:00 | 1 | 3568 | 10h | 02.13.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3569 | 3570 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 3569,3564 | 0h | 02.13.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3570 | 3571 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 1 | 3570 | 0h | 02.13.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3571 | 3572 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות.INT | 279.5 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-25 13:00 | 0.15 |  | 190h | 02.13.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3572 | 3573 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר לעדכן את סטטוס ניפוק האספקה ועדכון המלאים במערכת SAP - - INT | 279.5 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-25 13:00 | 0.14 |  | 95h | 02.13.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 |  |  | INT |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3573 | 3574 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.13.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3574 | 3575 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 279.5 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-25 13:00 | 0.14 |  | 95h | 02.13.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3575 | 3576 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.13.INT.01.02.01 |  |  | rule | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3576 | 3577 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3562 | 20h | 02.13.INT.01.02.02 |  |  | rule | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3577 | 3578 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 9 | 2022-01-06 08:00 | 2022-01-17 17:00 | 0 |  | 25h | 02.13.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3578 | 3579 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-18 08:00 | 2022-01-20 15:00 | 0 | 3578 | 25h | 02.13.INT.01.02.04 |  |  | rule | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3579 | 3580 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-20 15:00 | 2022-01-23 16:00 | 0 | 3579 | 10h | 02.13.INT.01.02.05 |  |  | rule | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3580 | 3581 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-23 16:00 | 2022-01-24 17:00 | 0 | 3580 | 10h | 02.13.INT.01.02.06 |  |  | rule | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3581 | 3582 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-25 08:00 | 2022-01-25 13:00 | 0 | 3581 | 5h | 02.13.INT.01.02.07 |  |  | rule | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3582 | 3583 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-01-25 13:00 | 2022-01-25 13:00 | 0 | 3582,3576 | 0h | 02.13.INT.01.02.08 |  |  | rule | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3583 | 3584 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחו למערכת ה-WMS עבור היחידה הדורשת - - INT | 273.88 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-18 13:00 | 0.15 |  | 95h | 02.13.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 |  |  | INT |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3584 | 3585 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.13.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3585 | 3586 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 273.88 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-18 13:00 | 0.15 |  | 95h | 02.13.INT.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3586 | 3587 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.13.INT.02.02.01 |  |  | rule | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 |  |  | INT | int_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3587 | 3588 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3562 | 20h | 02.13.INT.02.02.02 |  |  | rule | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 |  |  | INT | int_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3588 | 3589 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 7.88 | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-10 17:00 | 0 |  | 25h | 02.13.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3589 | 3590 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2022-01-11 08:00 | 2022-01-13 15:00 | 0 | 3589 | 25h | 02.13.INT.02.02.04 |  |  | rule | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 |  |  | INT | int_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3590 | 3591 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2022-01-13 15:00 | 2022-01-16 16:00 | 0 | 3590 | 10h | 02.13.INT.02.02.05 |  |  | rule | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 |  |  | INT | int_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3591 | 3592 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2022-01-16 16:00 | 2022-01-17 17:00 | 0 | 3591 | 10h | 02.13.INT.02.02.06 |  |  | rule | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 |  |  | INT | int_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3592 | 3593 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2022-01-18 08:00 | 2022-01-18 13:00 | 0 | 3592 | 5h | 02.13.INT.02.02.07 |  |  | rule | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 |  |  | INT | int_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3593 | 3594 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2022-01-18 13:00 | 2022-01-18 13:00 | 0 | 3593,3587 | 0h | 02.13.INT.02.02.08 |  |  | rule | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 |  |  | INT | int_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3594 | 3595 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות.SAP | 186.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.5 |  | 615h | 02.13.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3595 | 3596 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה (מסך zlend) (התאמות במסך ZLEND ) - SAP | 179.38 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-09 13:00 | 0.19 |  | 95h | 02.13.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.01 |  |  | SAP |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3596 | 3597 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3597 | 3598 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 179.38 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-09 13:00 | 0.19 |  | 95h | 02.13.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3598 | 3599 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3599 | 3600 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3562 | 20h | 02.13.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3600 | 3601 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.5 | 2021-08-24 08:00 | 2021-08-29 17:00 | 0 |  | 25h | 02.13.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3601 | 3602 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-30 08:00 | 2021-09-01 15:00 | 0 | 3601 | 25h | 02.13.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3602 | 3603 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-01 15:00 | 2021-09-02 16:00 | 0 | 3602 | 10h | 02.13.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3603 | 3604 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-02 16:00 | 2021-09-05 17:00 | 0 | 3603 | 10h | 02.13.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3604 | 3605 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-09 08:00 | 2021-09-09 13:00 | 0 | 3604 | 5h | 02.13.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3605 | 3606 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-09 13:00 | 2021-09-09 13:00 | 0 | 3605,3599 | 0h | 02.13.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3606 | 3607 |  | Auto Scheduled | השאלה לגורם חוץ - בנדרש להוסיף בעת יצירת הדרישה לניפוק השאלה לגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 158.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.76 |  | 70h | 02.13.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.02 |  |  | SAP |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3607 | 3608 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3608 | 3609 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.76 |  | 70h | 02.13.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3609 | 3610 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3610 | 3611 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3562 | 20h | 02.13.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3611 | 3612 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.38 | 2021-06-27 08:00 | 2021-07-21 17:00 | 0.95 |  | 0h | 02.13.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3612 | 3613 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-26 15:00 | 0 | 3612 | 25h | 02.13.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3613 | 3614 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-07-26 15:00 | 2021-07-27 16:00 | 0 | 3613 | 10h | 02.13.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3614 | 3615 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-07-27 16:00 | 2021-07-28 17:00 | 0 | 3614 | 10h | 02.13.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3615 | 3616 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-07-29 08:00 | 2021-07-29 13:00 | 0 | 3615 | 5h | 02.13.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3616 | 3617 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3616,3610 | 0h | 02.13.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3617 | 3618 |  | Auto Scheduled | השאלה לגורם חוץ - במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק. - SAP | 186.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.17 |  | 95h | 02.13.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.03 |  |  | SAP |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3618 | 3619 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3619 | 3620 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 186.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.17 |  | 95h | 02.13.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3620 | 3621 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3621 | 3622 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3562 | 20h | 02.13.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3622 | 3623 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 |  | 25h | 02.13.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3623 | 3624 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-12 08:00 | 2021-09-14 15:00 | 0 | 3623 | 25h | 02.13.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3624 | 3625 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-14 15:00 | 2021-09-19 16:00 | 0 | 3624 | 10h | 02.13.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3625 | 3626 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-19 16:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 3625 | 10h | 02.13.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3626 | 3627 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-30 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 3626 | 5h | 02.13.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3627 | 3628 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-30 13:00 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 3627,3621 | 0h | 02.13.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3628 | 3629 |  | Auto Scheduled | השאלה לגורם חוץ - אפשרות הזנה של מספר תיק השאלה (שדה מספרי) משהב"ט בהזמנת ההשאלה לגורם חיצוני (סימולי חוץ) - SAP | 181.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-13 13:00 | 0.17 |  | 95h | 02.13.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.04 |  |  | SAP |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3629 | 3630 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3630 | 3631 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 181.63 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-13 13:00 | 0.17 |  | 95h | 02.13.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3631 | 3632 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.04 |  |  | SAP | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3632 | 3633 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3562 | 20h | 02.13.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.04 |  |  | SAP | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3633 | 3634 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 | 2021-08-25 08:00 | 2021-08-31 17:00 | 0 |  | 25h | 02.13.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3634 | 3635 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-05 15:00 | 0 | 3634 | 25h | 02.13.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.04 |  |  | SAP | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3635 | 3636 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-05 15:00 | 2021-09-09 16:00 | 0 | 3635 | 10h | 02.13.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.04 |  |  | SAP | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3636 | 3637 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-09 16:00 | 2021-09-12 17:00 | 0 | 3636 | 10h | 02.13.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.04 |  |  | SAP | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3637 | 3638 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-13 08:00 | 2021-09-13 13:00 | 0 | 3637 | 5h | 02.13.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.04 |  |  | SAP | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3638 | 3639 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-13 13:00 | 2021-09-13 13:00 | 0 | 3638,3632 | 0h | 02.13.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.04 |  |  | SAP | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3639 | 3640 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לאשר/לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה - SAP | 176 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-01 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.13.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.05 |  |  | SAP |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3640 | 3641 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3641 | 3642 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 176 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-01 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.13.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3642 | 3643 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.05 |  |  | SAP | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3643 | 3644 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3562 | 20h | 02.13.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.05 |  |  | SAP | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3644 | 3645 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-24 17:00 | 0 |  | 25h | 02.13.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3645 | 3646 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-25 08:00 | 2021-08-29 15:00 | 0 | 3645 | 25h | 02.13.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.05 |  |  | SAP | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3646 | 3647 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-29 15:00 | 2021-08-30 16:00 | 0 | 3646 | 10h | 02.13.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.05 |  |  | SAP | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3647 | 3648 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-30 16:00 | 2021-08-31 17:00 | 0 | 3647 | 10h | 02.13.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.05 |  |  | SAP | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3648 | 3649 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-01 13:00 | 0 | 3648 | 5h | 02.13.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.05 |  |  | SAP | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3649 | 3650 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-01 13:00 | 2021-09-01 13:00 | 0 | 3649,3643 | 0h | 02.13.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.05 |  |  | SAP | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3650 | 3651 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה Z25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה z23באופן אוטומטי - SAP | 186.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.63 |  | 70h | 02.13.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 |  |  | SAP |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3651 | 3652 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3652 | 3653 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 186.13 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.63 |  | 70h | 02.13.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3653 | 3654 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 |  |  | SAP | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3654 | 3655 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3562 | 20h | 02.13.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 |  |  | SAP | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3655 | 3656 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 103.5 | 2021-04-20 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0.66 |  | 0h | 02.13.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3656 | 3657 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-12 08:00 | 2021-09-14 15:00 | 0 | 3656 | 25h | 02.13.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 |  |  | SAP | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3657 | 3658 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-14 15:00 | 2021-09-19 16:00 | 0 | 3657 | 10h | 02.13.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 |  |  | SAP | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3658 | 3659 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-19 16:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 3658 | 10h | 02.13.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 |  |  | SAP | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3659 | 3660 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-30 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 3659 | 5h | 02.13.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 |  |  | SAP | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3660 | 3661 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-30 13:00 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 3660,3654 | 0h | 02.13.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 |  |  | SAP | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3661 | 3662 |  | Auto Scheduled | החזרת השאלה - אפשרות של צ' להופיע בשתי הזמנות שונות במקביל (במקרה שלנו Z23 ו-Z25). - SAP | 178 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-05 11:00 | 0.47 |  | 95h | 02.13.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 |  |  | SAP |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3662 | 3663 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3663 | 3664 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 178 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-05 11:00 | 0.47 |  | 95h | 02.13.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3664 | 3665 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 |  |  | SAP | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3665 | 3666 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 10:00 | 1 | 3562 | 20h | 02.13.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 |  |  | SAP | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3666 | 3667 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-08-24 08:00 | 2021-08-26 15:00 | 1 |  | 25h | 02.13.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3667 | 3668 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-26 15:00 | 2021-08-31 13:00 | 0 | 3667 | 25h | 02.13.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 |  |  | SAP | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3668 | 3669 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-31 13:00 | 2021-09-01 14:00 | 0 | 3668 | 10h | 02.13.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 |  |  | SAP | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3669 | 3670 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-01 14:00 | 2021-09-02 15:00 | 0 | 3669 | 10h | 02.13.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 |  |  | SAP | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3670 | 3671 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-02 15:00 | 2021-09-05 11:00 | 0 | 3670 | 5h | 02.13.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 |  |  | SAP | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3671 | 3672 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-05 11:00 | 2021-09-05 11:00 | 0 | 3671,3665 | 0h | 02.13.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 |  |  | SAP | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3672 | 3673 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים | 173.25 | 2020-07-12 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  | 162h | 02.18 | חתום | פריאל ישי | hd |  | 02.18.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
3673 | 3674 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים.BP | 173.25 | 2020-07-12 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  | 162h | 02.18.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3674 | 3675 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים - BP | 173.25 | 2020-07-12 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  | 162h | 02.18.BP.01 | חתום | פריאל ישי | parent |  | 02.18.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3675 | 3676 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 147.63 | 2020-08-10 08:00 | 2021-02-09 10:00 | 1 |  | 122h | 02.18.BP.01.01 |  | פריאל ישי | Sub Tasks | [6 empty] | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3676 | 3677 |  | Auto Scheduled | אמלח נדרש לאשר מול חטלו"ג שהניפוק יהיה בשלב יציאת המשאית למחסן ההפצה. | 0.13 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 09:00 | 1 |  | 1h | 02.18.BP.01.01.10 | בוצע |  | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | מאיה | BP |  | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
3677 | 3678 |  | Auto Scheduled | היה דיון ב-2.8. עד הדיון, פריאל בודק האם קשור לעוד מקומות ואיך משפיע. מה הסטאטוס? | 0.13 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 09:00 | 1 |  | 1h | 02.18.BP.01.01.11 | בוצע |  | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | מאיה | BP |  | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3678 | 3679 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 2 | 2020-09-08 08:00 | 2020-09-09 15:00 | 1 |  | 16h | 02.18.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | פריאל | BP |  | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3679 | 3680 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 2.75 | 2020-09-29 08:00 | 2020-10-01 12:00 | 1 | 3679 | 22h | 02.18.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | פריאל | BP |  | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3680 | 3681 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 5.25 | 2020-10-28 08:00 | 2020-11-03 14:00 | 1 | 3680 | 42h | 02.18.BP.01.01.32 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | פריאל | BP |  | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3681 | 3682 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1 | 2020-12-24 08:00 | 2020-12-24 16:00 | 1 | 3681 | 8h | 02.18.BP.01.01.33 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | פריאל | BP |  | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3682 | 3683 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3.25 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-06 16:00 | 1 | 3682 | 26h | 02.18.BP.01.01.34 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | פריאל | BP |  | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3683 | 3684 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.25 | 2021-02-08 08:00 | 2021-02-08 10:00 | 1 | 3683 | 2h | 02.18.BP.01.01.35 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | פריאל | BP |  | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3684 | 3685 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.13 | 2021-02-09 08:00 | 2021-02-09 09:00 | 1 | 3684 | 1h | 02.18.BP.01.01.36 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | פריאל | BP |  | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3685 | 3686 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.13 | 2021-02-09 08:00 | 2021-02-09 09:00 | 1 | 3685 | 1h | 02.18.BP.01.01.37 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | פריאל | BP |  | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3686 | 3687 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 | 2021-02-09 08:00 | 2021-02-09 10:00 | 1 | 3686 | 2h | 02.18.BP.01.01.38 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | פריאל | BP |  | 00nan | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3687 | 3688 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 173.25 | 2020-07-12 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  | 40h | 02.18.BP.01.02 |  | פריאל ישי | LC Tasks | [6 empty] | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3688 | 3689 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 | 3687 | 0h | 02.18.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3689 | 3690 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-07-12 08:00 | 2020-07-12 13:00 | 1 |  | 5h | 02.18.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3690 | 3691 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-07-19 08:00 | 2020-07-20 09:00 | 1 | 3690 | 10h | 02.18.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3691 | 3692 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-08-02 08:00 | 2020-08-02 13:00 | 1 | 3691 | 5h | 02.18.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3692 | 3693 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-08-09 08:00 | 2020-08-10 09:00 | 1 | 3692 | 10h | 02.18.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3693 | 3694 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-08-23 08:00 | 2020-08-24 09:00 | 1 | 3693 | 10h | 02.18.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3694 | 3695 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-10 08:00 | 1 | 3694,3689 | 0h | 02.18.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3695 | 3696 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-10 08:00 | 1 | 3695 | 0h | 02.18.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3696 | 3697 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 187.88 | 2020-07-09 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  | 169h | 02.21 | חתום |  | hd |  | 02.21.BP.01 | מאור |  | BP |  | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3
3697 | 3698 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות.BP | 187.88 | 2020-07-09 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  | 169h | 02.21.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4
3698 | 3699 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות - BP | 187.88 | 2020-07-09 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  | 169h | 02.21.BP.01 | חתום |  | parent |  | 02.21.BP.01 | מאור |  | BP |  | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5
3699 | 3700 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 104.25 | 2020-09-10 08:00 | 2021-01-18 14:00 | 1 |  | 129h | 02.21.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6
3700 | 3701 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 6.38 | 2020-09-10 08:00 | 2020-09-17 14:00 | 1 |  | 51h | 02.21.BP.01.01.30 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
3701 | 3702 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0.63 | 2020-11-19 08:00 | 2020-11-19 13:00 | 1 | 3701 | 5h | 02.21.BP.01.01.31 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור |  | BP |  | 00nan | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3702 | 3703 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.38 | 2020-11-25 08:00 | 2020-11-25 11:00 | 1 | 3702 | 3h | 02.21.BP.01.01.32 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור |  | BP |  | 00nan | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3703 | 3704 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.13 | 2020-11-29 08:00 | 2020-11-29 17:00 | 1 | 3703 | 9h | 02.21.BP.01.01.33 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור |  | BP |  | 00nan | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3704 | 3705 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.25 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-09 10:00 | 1 | 3704 | 2h | 02.21.BP.01.01.34 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור |  | BP |  | 00nan | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3705 | 3706 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1.88 | 2020-12-12 08:00 | 2020-12-14 14:00 | 1 | 3705 | 15h | 02.21.BP.01.01.35 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור |  | BP |  | 00nan | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3706 | 3707 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1.25 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-03 09:00 | 1 | 3706 | 10h | 02.21.BP.01.01.36 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור |  | BP |  | 00nan | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3707 | 3708 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.13 | 2021-01-13 08:00 | 2021-01-13 09:00 | 1 | 3707 | 1h | 02.21.BP.01.01.37 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור |  | BP |  | 00nan | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3708 | 3709 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 4.13 | 2021-01-13 08:00 | 2021-01-18 14:00 | 1 | 3708 | 33h | 02.21.BP.01.01.38 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור |  | BP |  | 00nan | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3709 | 3710 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 187.88 | 2020-07-09 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 |  | 40h | 02.21.BP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6
3710 | 3711 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 17:00 | 1 | 3709 | 0h | 02.21.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3711 | 3712 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-07-09 08:00 | 2020-07-09 13:00 | 1 |  | 5h | 02.21.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
3712 | 3713 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-07-16 08:00 | 2020-07-19 09:00 | 1 | 3712 | 10h | 02.21.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3713 | 3714 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-07-30 08:00 | 2020-07-30 13:00 | 1 | 3713 | 5h | 02.21.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3714 | 3715 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-09 09:00 | 1 | 3714 | 10h | 02.21.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3715 | 3716 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-08-20 08:00 | 2020-08-23 09:00 | 1 | 3715 | 10h | 02.21.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3716 | 3717 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 08:00 | 1 | 3716,3711 | 0h | 02.21.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3717 | 3718 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-02-28 08:00 | 2021-02-28 08:00 | 1 | 3717 | 0h | 02.21.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
3718 | 3719 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP | 385.25 | 2020-07-21 08:00 | 2021-12-21 13:00 | 0.19 |  | 405h | 02.23 | חתום | מאיה | hd |  | 02.23.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
3719 | 3720 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP.BP | 165.38 | 2020-07-21 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  | 145h | 02.23.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3720 | 3721 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP - BP | 165.38 | 2020-07-21 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  | 145h | 02.23.BP.01 | חתום | מאיה | parent |  | 02.23.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3721 | 3722 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 146.63 | 2020-08-10 08:00 | 2021-02-08 11:00 | 1 |  | 105h | 02.23.BP.01.01 |  | מאיה | Sub Tasks | [6 empty] | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3722 | 3723 |  | Auto Scheduled | היום יש ביזור פנימי במרכזים בצורה ידנית (חוץ מחנויות מכר) האם יש שינוי ממה שקורה היום?--אמל"ח נדרש לעדכן האם נדרש התהליך בעידן במרה"ס | 0.13 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 09:00 | 1 |  | 1h | 02.23.BP.01.01.10 | בוצע |  | MoM |  | 02.23.BP.01 |  | מאיה | BP |  | 00nan | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
3723 | 3724 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 3.13 | 2020-09-30 08:00 | 2020-10-04 15:00 | 1 |  | 25h | 02.23.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3724 | 3725 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 4.75 | 2020-11-03 08:00 | 2020-11-09 10:00 | 1 | 3724 | 38h | 02.23.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3725 | 3726 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1 | 2020-12-24 08:00 | 2020-12-24 16:00 | 1 | 3725 | 8h | 02.23.BP.01.01.32 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3726 | 3727 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-05 14:00 | 1 | 3726 | 15h | 02.23.BP.01.01.33 | בוצע |  | MoM |  | 02.23.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3727 | 3728 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.5 | 2021-01-24 08:00 | 2021-01-24 12:00 | 1 | 3727 | 4h | 02.23.BP.01.01.34 | בוצע |  | MoM |  | 02.23.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3728 | 3729 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 1.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 | 3728 | 9h | 02.23.BP.01.01.35 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3729 | 3730 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.13 | 2021-02-08 08:00 | 2021-02-08 09:00 | 1 | 3729 | 1h | 02.23.BP.01.01.36 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3730 | 3731 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.13 | 2021-02-08 08:00 | 2021-02-08 09:00 | 1 | 3730 | 1h | 02.23.BP.01.01.37 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3731 | 3732 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.38 | 2021-02-08 08:00 | 2021-02-08 11:00 | 1 | 3731 | 3h | 02.23.BP.01.01.38 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  | 00nan | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3732 | 3733 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 165.38 | 2020-07-21 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 |  | 40h | 02.23.BP.01.02 |  | מאיה | LC Tasks | [6 empty] | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3733 | 3734 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-10 17:00 | 1 | 3732 | 0h | 02.23.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3734 | 3735 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-07-21 08:00 | 2020-07-21 13:00 | 1 |  | 5h | 02.23.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3735 | 3736 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-07-28 08:00 | 2020-07-29 09:00 | 1 | 3735 | 10h | 02.23.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3736 | 3737 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-08-11 08:00 | 2020-08-11 13:00 | 1 | 3736 | 5h | 02.23.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3737 | 3738 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-08-18 08:00 | 2020-08-19 09:00 | 1 | 3737 | 10h | 02.23.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3738 | 3739 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-09-01 08:00 | 2020-09-02 09:00 | 1 | 3738 | 10h | 02.23.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3739 | 3740 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-10 08:00 | 1 | 3739,3734 | 0h | 02.23.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3740 | 3741 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-10 08:00 | 1 | 3740 | 0h | 02.23.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3741 | 3742 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP.SAP | 221 | 2021-02-10 08:00 | 2021-12-21 13:00 | 0.07 |  | 260h | 02.23.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3742 | 3743 |  | Auto Scheduled | מבנה ארגוני- נדרש לבצע במערכת הSAP שינויים בהתאם לשינוי במבנה הארגוני (גורם מנפק\מקבל). - SAP | 179.38 | 2021-02-10 08:00 | 2021-10-31 13:00 | 0.06 |  | 70h | 02.23.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.23.SAP.05 | 02.23.SAP.01 |  |  | SAP |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3743 | 3744 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.23.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3744 | 3745 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 179.38 | 2021-02-10 08:00 | 2021-10-31 13:00 | 0.06 |  | 70h | 02.23.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3745 | 3746 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.23.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 02.23.SAP.05 | 02.23.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3746 | 3747 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-14 10:00 | 1 | 3732 | 20h | 02.23.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.05 | 02.23.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3747 | 3748 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 58.5 | 2021-07-26 08:00 | 2021-10-21 17:00 | 0.03 |  | 0h | 02.23.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.23.SAP.05 | 02.23.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3748 | 3749 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-24 08:00 | 2021-10-26 15:00 | 0 | 3748 | 25h | 02.23.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.05 | 02.23.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3749 | 3750 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-26 15:00 | 2021-10-27 16:00 | 0 | 3749 | 10h | 02.23.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.05 | 02.23.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3750 | 3751 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-27 16:00 | 2021-10-28 17:00 | 0 | 3750 | 10h | 02.23.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 02.23.SAP.05 | 02.23.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3751 | 3752 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-31 08:00 | 2021-10-31 13:00 | 0 | 3751 | 5h | 02.23.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 02.23.SAP.05 | 02.23.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3752 | 3753 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-31 13:00 | 2021-10-31 13:00 | 0 | 3752,3746 | 0h | 02.23.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 02.23.SAP.05 | 02.23.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3753 | 3754 |  | Auto Scheduled | המלצה לייצור- מערכת הsap תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות MRP- מערכת הSAP תיצור דרישות MRP כנגזרת מהמלצות ייצור, בדיקת התאמת ריצת הMRP לתהליך הרכבת ערכות - SAP | 187.25 | 2021-02-10 08:00 | 2021-11-09 13:00 | 0.14 |  | 95h | 02.23.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 |  |  | SAP |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3754 | 3755 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.23.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3755 | 3756 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 187.25 | 2021-02-10 08:00 | 2021-11-09 13:00 | 0.14 |  | 95h | 02.23.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3756 | 3757 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.23.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3757 | 3758 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-14 10:00 | 1 | 3732 | 20h | 02.23.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3758 | 3759 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9 | 2021-10-21 08:00 | 2021-11-01 17:00 | 0 |  | 25h | 02.23.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3759 | 3760 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-04 15:00 | 0 | 3759 | 25h | 02.23.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3760 | 3761 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-04 15:00 | 2021-11-07 16:00 | 0 | 3760 | 10h | 02.23.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3761 | 3762 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-07 16:00 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 3761 | 10h | 02.23.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3762 | 3763 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-09 13:00 | 0 | 3762 | 5h | 02.23.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3763 | 3764 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-09 13:00 | 2021-11-09 13:00 | 0 | 3763,3757 | 0h | 02.23.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3764 | 3765 |  | Auto Scheduled | אזורי MRP- מערכת הsap תתמוך בהקמת אזורי MRP חדשים - SAP | 221 | 2021-02-10 08:00 | 2021-12-21 13:00 | 0.06 |  | 95h | 02.23.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.03 |  |  | SAP |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3765 | 3766 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.23.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3766 | 3767 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 221 | 2021-02-10 08:00 | 2021-12-21 13:00 | 0.06 |  | 95h | 02.23.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3767 | 3768 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.23.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3768 | 3769 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-14 10:00 | 1 | 3732 | 20h | 02.23.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3769 | 3770 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 34.88 | 2021-11-01 08:00 | 2021-12-13 17:00 | 0 |  | 25h | 02.23.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
3770 | 3771 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-14 08:00 | 2021-12-16 15:00 | 0 | 3770 | 25h | 02.23.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3771 | 3772 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-16 15:00 | 2021-12-19 16:00 | 0 | 3771 | 10h | 02.23.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3772 | 3773 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-19 16:00 | 2021-12-20 17:00 | 0 | 3772 | 10h | 02.23.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3773 | 3774 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-21 08:00 | 2021-12-21 13:00 | 0 | 3773 | 5h | 02.23.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3774 | 3775 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-12-21 13:00 | 2021-12-21 13:00 | 0 | 3774,3768 | 0h | 02.23.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3775 | 3776 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 359.38 | 2020-07-19 08:00 | 2021-11-16 13:00 | 0.28 |  | 609h | 02.24 | חתום | פריאל ישי | hd |  | 02.24.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
3776 | 3777 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין.BP | 156.38 | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  | 134h | 02.24.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3777 | 3778 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין - BP | 156.38 | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  | 134h | 02.24.BP.01 | חתום | פריאל ישי | parent |  | 02.24.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3778 | 3779 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 136.38 | 2020-08-10 08:00 | 2021-01-26 10:00 | 1 |  | 94h | 02.24.BP.01.01 |  | פריאל ישי | Sub Tasks | [6 empty] | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3779 | 3780 |  | Auto Scheduled | 3. יש לקבוע את החוקות על פיהם נאחד/נפצל אספקות ע"פ נהלים/פקודות/או"ש. באחריות אמלח למול משתמשים | 0.13 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 09:00 | 1 |  | 1h | 02.24.BP.01.01.12 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | מאיה | BP |  | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7
3780 | 3781 |  | Auto Scheduled | 4. יש לקבוע את החוקות על פיהם יקבע וקטור הניפוק ע"פ נהלים/פקודות/או"ש. באחריות אמלח למול משתמשים | 0.13 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 09:00 | 1 |  | 1h | 02.24.BP.01.01.13 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | מאיה | BP |  | 00nan | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3781 | 3782 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 2.88 | 2020-10-04 08:00 | 2020-10-06 13:00 | 1 |  | 23h | 02.24.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3782 | 3783 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 2.63 | 2020-11-03 08:00 | 2020-11-05 11:00 | 1 | 3782 | 21h | 02.24.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3783 | 3784 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.5 | 2020-12-01 08:00 | 2020-12-01 12:00 | 1 | 3783 | 4h | 02.24.BP.01.01.32 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3784 | 3785 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.88 | 2020-12-06 08:00 | 2020-12-07 14:00 | 1 | 3784 | 15h | 02.24.BP.01.01.33 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3785 | 3786 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1 | 2020-12-24 08:00 | 2020-12-24 16:00 | 1 | 3785 | 8h | 02.24.BP.01.01.34 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3786 | 3787 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1.88 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-05 14:00 | 1 | 3786 | 15h | 02.24.BP.01.01.35 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3787 | 3788 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.38 | 2021-01-24 08:00 | 2021-01-24 11:00 | 1 | 3787 | 3h | 02.24.BP.01.01.36 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3788 | 3789 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.13 | 2021-01-26 08:00 | 2021-01-26 09:00 | 1 | 3788 | 1h | 02.24.BP.01.01.37 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3789 | 3790 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 | 2021-01-26 08:00 | 2021-01-26 10:00 | 1 | 3789 | 2h | 02.24.BP.01.01.38 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל |  | BP |  | 00nan | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7
3790 | 3791 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 156.38 | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 |  | 40h | 02.24.BP.01.02 |  | פריאל ישי | LC Tasks | [6 empty] | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3791 | 3792 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 17:00 | 1 | 3790 | 0h | 02.24.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3792 | 3793 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-07-19 08:00 | 2020-07-19 13:00 | 1 |  | 5h | 02.24.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3793 | 3794 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-07-26 08:00 | 2020-07-27 09:00 | 1 | 3793 | 10h | 02.24.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3794 | 3795 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-08-09 08:00 | 2020-08-09 13:00 | 1 | 3794 | 5h | 02.24.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3795 | 3796 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-08-16 08:00 | 2020-08-17 09:00 | 1 | 3795 | 10h | 02.24.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3796 | 3797 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-08-30 08:00 | 2020-08-31 09:00 | 1 | 3796 | 10h | 02.24.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3797 | 3798 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 1 | 3797,3792 | 0h | 02.24.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3798 | 3799 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 1 | 3798 | 0h | 02.24.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
3799 | 3800 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין.INT | 204.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-16 13:00 | 0.06 |  | 190h | 02.24.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3800 | 3801 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הSAP לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל. - INT | 204.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-16 13:00 | 0.07 |  | 95h | 02.24.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 |  |  | INT |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3801 | 3802 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.24.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3802 | 3803 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-16 13:00 | 0.07 |  | 95h | 02.24.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3803 | 3804 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.24.INT.01.02.01 |  |  | rule | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3804 | 3805 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3790 | 20h | 02.24.INT.01.02.02 |  |  | rule | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3805 | 3806 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 29.25 | 2021-10-04 08:00 | 2021-11-08 17:00 | 0 |  | 25h | 02.24.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3806 | 3807 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-11 15:00 | 0 | 3806 | 25h | 02.24.INT.01.02.04 |  |  | rule | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3807 | 3808 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-11 15:00 | 2021-11-14 16:00 | 0 | 3807 | 10h | 02.24.INT.01.02.05 |  |  | rule | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3808 | 3809 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-14 16:00 | 2021-11-15 17:00 | 0 | 3808 | 10h | 02.24.INT.01.02.06 |  |  | rule | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3809 | 3810 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-16 08:00 | 2021-11-16 13:00 | 0 | 3809 | 5h | 02.24.INT.01.02.07 |  |  | rule | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3810 | 3811 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-16 13:00 | 2021-11-16 13:00 | 0 | 3810,3804 | 0h | 02.24.INT.01.02.08 |  |  | rule | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3811 | 3812 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הWMS של הזכיין רק לאחר אישורה (לא אוטומטי). - INT | 204.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-16 13:00 | 0.05 |  | 95h | 02.24.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 |  |  | INT |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3812 | 3813 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.24.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3813 | 3814 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.13 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-16 13:00 | 0.05 |  | 95h | 02.24.INT.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3814 | 3815 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.24.INT.02.02.01 |  |  | rule | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 |  |  | INT | int_01 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3815 | 3816 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3790 | 20h | 02.24.INT.02.02.02 |  |  | rule | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 |  |  | INT | int_02 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3816 | 3817 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 41.63 | 2021-09-01 08:00 | 2021-11-08 17:00 | 0 |  | 25h | 02.24.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | Must Start On | 7 | INT | publish
3817 | 3818 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-11 15:00 | 0 | 3817 | 25h | 02.24.INT.02.02.04 |  |  | rule | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 |  |  | INT | int_04 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3818 | 3819 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-11 15:00 | 2021-11-14 16:00 | 0 | 3818 | 10h | 02.24.INT.02.02.05 |  |  | rule | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 |  |  | INT | int_05 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3819 | 3820 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-14 16:00 | 2021-11-15 17:00 | 0 | 3819 | 10h | 02.24.INT.02.02.06 |  |  | rule | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 |  |  | INT | int_06 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3820 | 3821 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-16 08:00 | 2021-11-16 13:00 | 0 | 3820 | 5h | 02.24.INT.02.02.07 |  |  | rule | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 |  |  | INT | int_07 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3821 | 3822 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-16 13:00 | 2021-11-16 13:00 | 0 | 3821,3815 | 0h | 02.24.INT.02.02.08 |  |  | rule | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 |  |  | INT | int_08 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3822 | 3823 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין.SAP | 139.38 | 2021-01-27 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 285h | 02.24.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
3823 | 3824 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר (במסך zdeln או מסך שיוחלט בשלב הREAL ) ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר" - SAP | 139.38 | 2021-01-27 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 02.24.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.01 |  |  | SAP |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3824 | 3825 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.24.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3825 | 3826 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 139.38 | 2021-01-27 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 02.24.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3826 | 3827 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.24.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3827 | 3828 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3790 | 20h | 02.24.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3828 | 3829 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-06-15 08:00 | 2021-06-17 15:00 | 1 |  | 25h | 02.24.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3829 | 3830 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-06-17 15:00 | 2021-06-22 13:00 | 0 | 3829 | 25h | 02.24.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3830 | 3831 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-06-22 13:00 | 2021-06-23 14:00 | 0 | 3830 | 10h | 02.24.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3831 | 3832 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-06-23 14:00 | 2021-06-24 15:00 | 0 | 3831 | 10h | 02.24.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3832 | 3833 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-06-24 15:00 | 2021-06-27 11:00 | 0 | 3832 | 5h | 02.24.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3833 | 3834 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3833,3827 | 0h | 02.24.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3834 | 3835 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת BRF - SAP | 139.38 | 2021-01-27 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 02.24.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  |  | SAP |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3835 | 3836 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.24.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3836 | 3837 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 139.38 | 2021-01-27 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 02.24.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3837 | 3838 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.24.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3838 | 3839 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3790 | 20h | 02.24.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3839 | 3840 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-05-11 08:00 | 2021-05-13 15:00 | 1 |  | 25h | 02.24.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3840 | 3841 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-05-13 15:00 | 2021-05-30 13:00 | 0 | 3840 | 25h | 02.24.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3841 | 3842 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-05-30 13:00 | 2021-05-31 14:00 | 0 | 3841 | 10h | 02.24.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3842 | 3843 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-05-31 14:00 | 2021-06-01 15:00 | 0 | 3842 | 10h | 02.24.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3843 | 3844 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-06-01 15:00 | 2021-06-02 11:00 | 0 | 3843 | 5h | 02.24.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3844 | 3845 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3844,3838 | 0h | 02.24.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3845 | 3846 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה אישור שליחת אספקה - SAP | 139.38 | 2021-01-27 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 02.24.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.03 |  |  | SAP |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
3846 | 3847 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.24.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3847 | 3848 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 139.38 | 2021-01-27 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 02.24.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
3848 | 3849 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 02.24.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3849 | 3850 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-31 10:00 | 1 | 3790 | 20h | 02.24.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3850 | 3851 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-05-02 08:00 | 2021-05-04 15:00 | 1 |  | 25h | 02.24.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
3851 | 3852 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-05-04 15:00 | 2021-05-09 13:00 | 0 | 3851 | 25h | 02.24.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3852 | 3853 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-05-09 13:00 | 2021-05-10 14:00 | 0 | 3852 | 10h | 02.24.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
3853 | 3854 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-05-10 14:00 | 2021-05-11 15:00 | 0 | 3853 | 10h | 02.24.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
3854 | 3855 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-05-11 15:00 | 2021-05-12 11:00 | 0 | 3854 | 5h | 02.24.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3855 | 3856 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3855,3849 | 0h | 02.24.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
3856 | 3857 |  | Auto Scheduled | 03: אחזקה | 568.63 | 2019-12-08 08:00 | 2021-12-22 13:00 | 0.13 |  | 1,165h | 03 |  |  | hd_domain | [6 empty] | 00nan |  | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 2
3857 | 3858 |  | Auto Scheduled | 03.01: שכר עידוד | 474.63 | 2019-12-08 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.13 |  | 40h | 03.01 | בעבודה | איהאב | hd |  | 03.01.BP.01 | איהאב |  | BP |  | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 3
3858 | 3859 |  | Auto Scheduled | 03.01: שכר עידוד.BP | 474.63 | 2019-12-08 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.13 |  | 40h | 03.01.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 4
3859 | 3860 |  | Auto Scheduled | 03.01: שכר עידוד - BP | 474.63 | 2019-12-08 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.13 |  | 40h | 03.01.BP.01 | בעבודה | איהאב | parent |  | 03.01.BP.01 | איהאב |  | BP |  | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3860 | 3861 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.01.BP.01.01 |  | איהאב | Sub Tasks | [6 empty] | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3861 | 3862 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 474.63 | 2019-12-08 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.13 |  | 40h | 03.01.BP.01.02 |  | איהאב | LC Tasks | [6 empty] | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3862 | 3863 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3863 | 3864 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2019-12-08 08:00 | 2019-12-08 13:00 | 1 |  | 5h | 03.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
3864 | 3865 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2019-12-08 13:00 | 2019-12-09 14:00 | 0 | 3864 | 10h | 03.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3865 | 3866 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2019-12-09 14:00 | 2019-12-10 10:00 | 0 | 3865 | 5h | 03.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3866 | 3867 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2019-12-10 10:00 | 2019-12-11 11:00 | 0 | 3866 | 10h | 03.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3867 | 3868 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2019-12-11 11:00 | 2019-12-12 12:00 | 0 | 3867 | 10h | 03.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3868 | 3869 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3868,3863 | 0h | 03.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3869 | 3870 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3869 | 0h | 03.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
3870 | 3871 |  | Auto Scheduled | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 90.63 | 2021-06-01 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0.11 |  | 610h | 03.02 | חתום |  | hd |  | 03.02.BP.01 |  |  | BP |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 3
3871 | 3872 |  | Auto Scheduled | 03.02: בחינה קבלה מרכש.BP | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 |  | 40h | 03.02.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 4
3872 | 3873 |  | Auto Scheduled | 03.02: בחינה קבלה מרכש - BP | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 |  | 40h | 03.02.BP.01 | חתום |  | parent |  | 03.02.BP.01 |  |  | BP |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3873 | 3874 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.02.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3874 | 3875 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 |  | 40h | 03.02.BP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3875 | 3876 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 03.02.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3876 | 3877 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 13:00 | 1 |  | 5h | 03.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 03.02.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
3877 | 3878 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 | 3877 | 10h | 03.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 03.02.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3878 | 3879 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 13:00 | 1 | 3878 | 5h | 03.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 03.02.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3879 | 3880 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 | 3879 | 10h | 03.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 03.02.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3880 | 3881 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 | 3880 | 10h | 03.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 03.02.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3881 | 3882 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 | 3881,3876 | 0h | 03.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 03.02.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3882 | 3883 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 | 3882 | 0h | 03.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 03.02.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
3883 | 3884 |  | Auto Scheduled | 03.02: בחינה קבלה מרכש.INT | 89.5 | 2021-06-02 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0.05 |  | 190h | 03.02.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 4
3884 | 3885 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת SAP תעביר למערכת WMS את נתוני הבחינה - INT | 85 | 2021-06-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 0.03 |  | 95h | 03.02.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.21 | 03.02.INT.01 |  |  | INT |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3885 | 3886 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.02.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3886 | 3887 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 85 | 2021-06-02 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 0.03 |  | 95h | 03.02.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3887 | 3888 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.02.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.21 | 03.02.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3888 | 3889 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 1 |  | 20h | 03.02.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.21 | 03.02.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3889 | 3890 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 78.75 | 2021-06-02 08:00 | 2021-09-12 17:00 | 0 |  | 25h | 03.02.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.21 | 03.02.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | INT
3890 | 3891 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-13 08:00 | 2021-09-19 15:00 | 0 | 3890 | 25h | 03.02.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.21 | 03.02.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3891 | 3892 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-19 15:00 | 2021-09-29 16:00 | 0 | 3891 | 10h | 03.02.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.21 | 03.02.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3892 | 3893 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-29 16:00 | 2021-09-30 17:00 | 0 | 3892 | 10h | 03.02.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.21 | 03.02.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3893 | 3894 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-03 13:00 | 0 | 3893 | 5h | 03.02.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.21 | 03.02.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3894 | 3895 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-10-03 13:00 | 2021-10-03 13:00 | 0 | 3894,3888 | 0h | 03.02.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.21 | 03.02.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3895 | 3896 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת WMS תעביר למערכת SAP את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה/ מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו- קבלה למלאי ב WMS. קליטת תנועות מלאי - טריגר לשידור. - INT | 33.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0.14 |  | 95h | 03.02.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.22 | 03.02.INT.02 |  |  | INT |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3896 | 3897 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.02.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3897 | 3898 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 33.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0.14 |  | 95h | 03.02.INT.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3898 | 3899 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.02.INT.02.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.22 | 03.02.INT.02 |  |  | INT | int_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3899 | 3900 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 1 |  | 20h | 03.02.INT.02.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.22 | 03.02.INT.02 |  |  | INT | int_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3900 | 3901 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 9 | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 |  | 25h | 03.02.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.22 | 03.02.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | INT
3901 | 3902 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-30 08:00 | 2021-10-04 15:00 | 0 | 3901 | 25h | 03.02.INT.02.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.22 | 03.02.INT.02 |  |  | INT | int_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3902 | 3903 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-04 15:00 | 2021-10-05 16:00 | 0 | 3902 | 10h | 03.02.INT.02.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.22 | 03.02.INT.02 |  |  | INT | int_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3903 | 3904 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-05 16:00 | 2021-10-06 17:00 | 0 | 3903 | 10h | 03.02.INT.02.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.22 | 03.02.INT.02 |  |  | INT | int_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3904 | 3905 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0 | 3904 | 5h | 03.02.INT.02.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.22 | 03.02.INT.02 |  |  | INT | int_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3905 | 3906 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-10-07 13:00 | 2021-10-07 13:00 | 0 | 3905,3899 | 0h | 03.02.INT.02.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.22 | 03.02.INT.02 |  |  | INT | int_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3906 | 3907 |  | Auto Scheduled | 03.02: בחינה קבלה מרכש.SAP | 90.63 | 2021-06-01 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0.13 |  | 380h | 03.02.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 4
3907 | 3908 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת SAP נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות. - SAP | 59.88 | 2021-06-01 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 0.17 |  | 95h | 03.02.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.13 | 03.02.SAP.01 |  |  | SAP |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3908 | 3909 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.02.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3909 | 3910 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 59.88 | 2021-06-01 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 0.17 |  | 95h | 03.02.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3910 | 3911 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.02.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.13 | 03.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3911 | 3912 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 1 |  | 20h | 03.02.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.13 | 03.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3912 | 3913 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 | 2021-06-01 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 |  | 25h | 03.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.13 | 03.02.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | SAP
3913 | 3914 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-06-08 08:00 | 2021-06-10 15:00 | 0 | 3913 | 25h | 03.02.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.13 | 03.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3914 | 3915 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-06-10 15:00 | 2021-06-13 16:00 | 0 | 3914 | 10h | 03.02.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.13 | 03.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3915 | 3916 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-06-13 16:00 | 2021-06-14 17:00 | 0 | 3915 | 10h | 03.02.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.13 | 03.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3916 | 3917 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-06-15 08:00 | 2021-06-15 13:00 | 0 | 3916 | 5h | 03.02.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.13 | 03.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3917 | 3918 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 3917,3911 | 0h | 03.02.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.13 | 03.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3918 | 3919 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת SAP תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה- חלק מ BP כושרים (חבילה 2) - SAP | 33.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0.16 |  | 95h | 03.02.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.04 | 03.02.SAP.02 |  |  | SAP |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3919 | 3920 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.02.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3920 | 3921 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 33.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0.16 |  | 95h | 03.02.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3921 | 3922 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.02.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 | 03.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3922 | 3923 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 1 |  | 20h | 03.02.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 | 03.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3923 | 3924 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-09-09 08:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 |  | 25h | 03.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 | 03.02.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | SAP
3924 | 3925 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-30 08:00 | 2021-10-04 15:00 | 0 | 3924 | 25h | 03.02.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 | 03.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3925 | 3926 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-04 15:00 | 2021-10-05 16:00 | 0 | 3925 | 10h | 03.02.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 | 03.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3926 | 3927 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-05 16:00 | 2021-10-06 17:00 | 0 | 3926 | 10h | 03.02.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 | 03.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3927 | 3928 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0 | 3927 | 5h | 03.02.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 | 03.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3928 | 3929 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-07 13:00 | 2021-10-07 13:00 | 0 | 3928,3922 | 0h | 03.02.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 | 03.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3929 | 3930 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת SAP תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה / מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו- תהליך ללא שינוי (חבילה 2) - SAP | 32.13 | 2021-08-11 08:00 | 2021-10-06 13:00 | 0.16 |  | 95h | 03.02.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.03 | 03.02.SAP.03 |  |  | SAP |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3930 | 3931 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.02.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3931 | 3932 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 32.13 | 2021-08-11 08:00 | 2021-10-06 13:00 | 0.16 |  | 95h | 03.02.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3932 | 3933 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.02.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 | 03.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3933 | 3934 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 1 |  | 20h | 03.02.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 | 03.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3934 | 3935 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 0 |  | 25h | 03.02.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 | 03.02.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | SAP
3935 | 3936 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-03 15:00 | 0 | 3935 | 25h | 03.02.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 | 03.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3936 | 3937 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-03 15:00 | 2021-10-04 16:00 | 0 | 3936 | 10h | 03.02.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 | 03.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3937 | 3938 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-04 16:00 | 2021-10-05 17:00 | 0 | 3937 | 10h | 03.02.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 | 03.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3938 | 3939 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-06 13:00 | 0 | 3938 | 5h | 03.02.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 | 03.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3939 | 3940 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-06 13:00 | 2021-10-06 13:00 | 0 | 3939,3933 | 0h | 03.02.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 | 03.02.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3940 | 3941 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת SAP תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה/סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה.- הרחבת IDOC אספקה נכנסת (כמו שכתוכ בדרישה). או לדברי דודו נעביר בקשה להמרת כושר מ 1 ל 0 . אפשרות נוספת | 27.63 | 2021-07-18 08:00 | 2021-08-19 13:00 | 0.08 |  | 95h | 03.02.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.14 | 03.02.SAP.04 |  |  | SAP |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3941 | 3942 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.02.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3942 | 3943 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 27.63 | 2021-07-18 08:00 | 2021-08-19 13:00 | 0.08 |  | 95h | 03.02.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3943 | 3944 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.02.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.14 | 03.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3944 | 3945 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 1 |  | 20h | 03.02.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.14 | 03.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3945 | 3946 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.38 | 2021-07-18 08:00 | 2021-08-11 17:00 | 0 |  | 25h | 03.02.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.14 | 03.02.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | SAP
3946 | 3947 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-16 15:00 | 0 | 3946 | 25h | 03.02.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.14 | 03.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3947 | 3948 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-16 15:00 | 2021-08-17 16:00 | 0 | 3947 | 10h | 03.02.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.14 | 03.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3948 | 3949 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-17 16:00 | 2021-08-18 17:00 | 0 | 3948 | 10h | 03.02.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.14 | 03.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3949 | 3950 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-19 08:00 | 2021-08-19 13:00 | 0 | 3949 | 5h | 03.02.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.14 | 03.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3950 | 3951 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-19 13:00 | 2021-08-19 13:00 | 0 | 3950,3944 | 0h | 03.02.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.14 | 03.02.SAP.04 |  |  | SAP | sap_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3951 | 3952 |  | Auto Scheduled | 03.03: אחזקה MasterData | 94 | 2021-08-11 08:00 | 2021-12-22 13:00 | 0.16 |  | 515h | 03.03 | חתום |  | hd |  | 03.03.BP.01 |  |  | BP |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 3
3952 | 3953 |  | Auto Scheduled | 03.03: אחזקה MasterData.BP | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 |  | 40h | 03.03.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 4
3953 | 3954 |  | Auto Scheduled | 03.03: אחזקה MasterData - BP | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 |  | 40h | 03.03.BP.01 | חתום |  | parent |  | 03.03.BP.01 |  |  | BP |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3954 | 3955 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.03.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3955 | 3956 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 |  | 40h | 03.03.BP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3956 | 3957 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.03.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 03.03.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3957 | 3958 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 13:00 | 1 |  | 5h | 03.03.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 03.03.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
3958 | 3959 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 | 3958 | 10h | 03.03.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 03.03.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3959 | 3960 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 13:00 | 1 | 3959 | 5h | 03.03.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 03.03.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3960 | 3961 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 | 3960 | 10h | 03.03.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 03.03.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3961 | 3962 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 | 3961 | 10h | 03.03.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 03.03.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3962 | 3963 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 | 3962,3957 | 0h | 03.03.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 03.03.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3963 | 3964 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 | 3963 | 0h | 03.03.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 03.03.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | BP
3964 | 3965 |  | Auto Scheduled | 03.03: אחזקה MasterData.INT | 94 | 2021-08-11 08:00 | 2021-12-22 13:00 | 0.11 |  | 380h | 03.03.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 4
3965 | 3966 |  | Auto Scheduled | צ' ומס"דים- מערכת SAP תשלח חיווי האם האספקה עם הצ'/מסדים שנוספו תקינים - INT | 94 | 2021-08-11 08:00 | 2021-12-22 13:00 | 0.08 |  | 95h | 03.03.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.19 | 03.03.INT.01 |  |  | INT |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3966 | 3967 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.03.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3967 | 3968 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 94 | 2021-08-11 08:00 | 2021-12-22 13:00 | 0.08 |  | 95h | 03.03.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3968 | 3969 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.03.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.19 | 03.03.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3969 | 3970 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 1 |  | 20h | 03.03.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.19 | 03.03.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3970 | 3971 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 22.5 | 2021-11-17 08:00 | 2021-12-14 17:00 | 0 |  | 25h | 03.03.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.19 | 03.03.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | INT
3971 | 3972 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-12-15 08:00 | 2021-12-19 15:00 | 0 | 3971 | 25h | 03.03.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.19 | 03.03.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3972 | 3973 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-19 15:00 | 2021-12-20 16:00 | 0 | 3972 | 10h | 03.03.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.19 | 03.03.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3973 | 3974 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-20 16:00 | 2021-12-21 17:00 | 0 | 3973 | 10h | 03.03.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.19 | 03.03.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3974 | 3975 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-22 08:00 | 2021-12-22 13:00 | 0 | 3974 | 5h | 03.03.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.19 | 03.03.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3975 | 3976 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-12-22 13:00 | 2021-12-22 13:00 | 0 | 3975,3969 | 0h | 03.03.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.19 | 03.03.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3976 | 3977 |  | Auto Scheduled | צ' ומס"דים- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת SAP. - INT | 65.88 | 2021-08-11 08:00 | 2021-11-17 13:00 | 0.17 |  | 95h | 03.03.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.16 | 03.03.INT.02 |  |  | INT |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3977 | 3978 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.03.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3978 | 3979 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65.88 | 2021-08-11 08:00 | 2021-11-17 13:00 | 0.17 |  | 95h | 03.03.INT.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3979 | 3980 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.03.INT.02.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.16 | 03.03.INT.02 |  |  | INT | int_01 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3980 | 3981 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 1 |  | 20h | 03.03.INT.02.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.16 | 03.03.INT.02 |  |  | INT | int_02 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3981 | 3982 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.63 | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 |  | 25h | 03.03.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.16 | 03.03.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | INT
3982 | 3983 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-14 15:00 | 0 | 3982 | 25h | 03.03.INT.02.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.16 | 03.03.INT.02 |  |  | INT | int_04 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3983 | 3984 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-14 15:00 | 2021-11-15 16:00 | 0 | 3983 | 10h | 03.03.INT.02.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.16 | 03.03.INT.02 |  |  | INT | int_05 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3984 | 3985 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-15 16:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 3984 | 10h | 03.03.INT.02.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.16 | 03.03.INT.02 |  |  | INT | int_06 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3985 | 3986 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-17 08:00 | 2021-11-17 13:00 | 0 | 3985 | 5h | 03.03.INT.02.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.16 | 03.03.INT.02 |  |  | INT | int_07 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3986 | 3987 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-17 13:00 | 2021-11-17 13:00 | 0 | 3986,3980 | 0h | 03.03.INT.02.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.16 | 03.03.INT.02 |  |  | INT | int_08 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3987 | 3988 |  | Auto Scheduled | צ' ומס"דים- מערכת WMS תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בSAP - INT | 80.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-12-06 13:00 | 0.11 |  | 95h | 03.03.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.18 | 03.03.INT.03 |  |  | INT |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3988 | 3989 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.03.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3989 | 3990 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 80.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-12-06 13:00 | 0.11 |  | 95h | 03.03.INT.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
3990 | 3991 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.03.INT.03.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.18 | 03.03.INT.03 |  |  | INT | int_01 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3991 | 3992 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 1 |  | 20h | 03.03.INT.03.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.18 | 03.03.INT.03 |  |  | INT | int_02 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3992 | 3993 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.5 | 2021-11-11 08:00 | 2021-11-28 17:00 | 0 |  | 25h | 03.03.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.18 | 03.03.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | INT
3993 | 3994 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-29 08:00 | 2021-12-01 15:00 | 0 | 3993 | 25h | 03.03.INT.03.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.18 | 03.03.INT.03 |  |  | INT | int_04 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3994 | 3995 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-12-01 15:00 | 2021-12-02 16:00 | 0 | 3994 | 10h | 03.03.INT.03.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.18 | 03.03.INT.03 |  |  | INT | int_05 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
3995 | 3996 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-12-02 16:00 | 2021-12-05 17:00 | 0 | 3995 | 10h | 03.03.INT.03.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.18 | 03.03.INT.03 |  |  | INT | int_06 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
3996 | 3997 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-12-06 08:00 | 2021-12-06 13:00 | 0 | 3996 | 5h | 03.03.INT.03.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.18 | 03.03.INT.03 |  |  | INT | int_07 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3997 | 3998 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-12-06 13:00 | 2021-12-06 13:00 | 0 | 3997,3991 | 0h | 03.03.INT.03.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.18 | 03.03.INT.03 |  |  | INT | int_08 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
3998 | 3999 |  | Auto Scheduled | צ' ומס"דים- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לקליטת צ'/מס"דים לאחר שינוי הסטאטוס מבירור כך שהמלאי בSAP יעודכן. - INT | 76 | 2021-08-11 08:00 | 2021-11-30 13:00 | 0.11 |  | 95h | 03.03.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.17 | 03.03.INT.04 |  |  | INT |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
3999 | 4000 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.03.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
4000 | 4001 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 76 | 2021-08-11 08:00 | 2021-11-30 13:00 | 0.11 |  | 95h | 03.03.INT.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
4001 | 4002 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.03.INT.04.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.17 | 03.03.INT.04 |  |  | INT | int_01 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
4002 | 4003 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 1 |  | 20h | 03.03.INT.04.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.17 | 03.03.INT.04 |  |  | INT | int_02 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
4003 | 4004 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.63 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-22 17:00 | 0 |  | 25h | 03.03.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.17 | 03.03.INT.04 |  | logmar | INT | int_03 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | INT
4004 | 4005 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-23 08:00 | 2021-11-25 15:00 | 0 | 4004 | 25h | 03.03.INT.04.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.17 | 03.03.INT.04 |  |  | INT | int_04 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4005 | 4006 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-25 15:00 | 2021-11-28 16:00 | 0 | 4005 | 10h | 03.03.INT.04.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.17 | 03.03.INT.04 |  |  | INT | int_05 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
4006 | 4007 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-28 16:00 | 2021-11-29 17:00 | 0 | 4006 | 10h | 03.03.INT.04.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.17 | 03.03.INT.04 |  |  | INT | int_06 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4007 | 4008 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-30 08:00 | 2021-11-30 13:00 | 0 | 4007 | 5h | 03.03.INT.04.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.17 | 03.03.INT.04 |  |  | INT | int_07 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4008 | 4009 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-11-30 13:00 | 2021-11-30 13:00 | 0 | 4008,4002 | 0h | 03.03.INT.04.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.17 | 03.03.INT.04 |  |  | INT | int_08 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4009 | 4010 |  | Auto Scheduled | 03.03: אחזקה MasterData.SAP | 61.38 | 2021-08-11 08:00 | 2021-11-11 13:00 | 0.23 |  | 95h | 03.03.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 4
4010 | 4011 |  | Auto Scheduled | צ' ומס"דים- מערכת SAP תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת. - מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות (חבילה 2) - SAP | 61.38 | 2021-08-11 08:00 | 2021-11-11 13:00 | 0.23 |  | 95h | 03.03.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.09 | 03.03.SAP.01 |  |  | SAP |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 5
4011 | 4012 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.03.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
4012 | 4013 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 61.38 | 2021-08-11 08:00 | 2021-11-11 13:00 | 0.23 |  | 95h | 03.03.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 6
4013 | 4014 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 03.03.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.09 | 03.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
4014 | 4015 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 1 |  | 20h | 03.03.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.09 | 03.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
4015 | 4016 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-03 17:00 | 0 |  | 25h | 03.03.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.09 | 03.03.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | Must Start On | 7 | SAP
4016 | 4017 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-08 15:00 | 0 | 4016 | 25h | 03.03.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.09 | 03.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4017 | 4018 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-11-08 15:00 | 2021-11-09 16:00 | 0 | 4017 | 10h | 03.03.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.09 | 03.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7
4018 | 4019 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-11-09 16:00 | 2021-11-10 17:00 | 0 | 4018 | 10h | 03.03.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.09 | 03.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4019 | 4020 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-11-11 08:00 | 2021-11-11 13:00 | 0 | 4019 | 5h | 03.03.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.09 | 03.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4020 | 4021 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-11-11 13:00 | 2021-11-11 13:00 | 0 | 4020,4014 | 0h | 03.03.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.09 | 03.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4021 | 4022 |  | Auto Scheduled | 04: תקציב ורכש | 345.88 | 2020-07-16 08:00 | 2021-10-28 13:00 | 0.2 |  | 1,680h | 04 |  |  | hd_domain | [6 empty] | 00nan |  | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 2
4022 | 4023 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 339.13 | 2020-07-16 08:00 | 2021-10-20 13:00 | 0.23 |  | 890h | 04.01 | חתום |  | hd |  | 04.01.BP.01 | תהילה |  | BP |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
4023 | 4024 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.BP | 275.5 | 2020-07-16 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  | 110h | 04.01.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
4024 | 4025 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש - BP | 275.5 | 2020-07-16 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  | 110h | 04.01.BP.01 | חתום |  | parent |  | 04.01.BP.01 | תהילה |  | BP |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4025 | 4026 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 43.13 | 2021-04-18 08:00 | 2021-06-21 11:00 | 1 |  | 70h | 04.01.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4026 | 4027 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 2.5 | 2021-04-18 08:00 | 2021-04-20 10:00 | 1 |  | 20h | 04.01.BP.01.01.20 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | Must Start On | 7
4027 | 4028 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0.38 | 2021-05-15 08:00 | 2021-05-18 11:00 | 1 | 4027 | 3h | 04.01.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4028 | 4029 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.5 | 2021-05-18 08:00 | 2021-05-18 12:00 | 1 | 4028 | 4h | 04.01.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4029 | 4030 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.63 | 2021-05-23 08:00 | 2021-05-30 13:00 | 1 | 4029 | 5h | 04.01.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4030 | 4031 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.5 | 2021-05-28 08:00 | 2021-05-30 12:00 | 1 | 4030 | 4h | 04.01.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4031 | 4032 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.5 | 2021-06-02 08:00 | 2021-06-02 12:00 | 1 | 4031 | 4h | 04.01.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4032 | 4033 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.5 | 2021-06-07 08:00 | 2021-06-07 12:00 | 1 | 4032 | 4h | 04.01.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4033 | 4034 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.63 | 2021-06-12 08:00 | 2021-06-13 13:00 | 1 | 4033 | 5h | 04.01.BP.01.01.27 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4034 | 4035 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2.63 | 2021-06-17 08:00 | 2021-06-21 11:00 | 1 | 4034 | 21h | 04.01.BP.01.01.28 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4035 | 4036 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 275.5 | 2020-07-16 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  | 40h | 04.01.BP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4036 | 4037 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 | 4035 | 0h | 04.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4037 | 4038 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-07-16 08:00 | 2020-07-16 13:00 | 1 |  | 5h | 04.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4038 | 4039 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-07-23 08:00 | 2020-07-26 09:00 | 1 | 4038 | 10h | 04.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4039 | 4040 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-06 13:00 | 1 | 4039 | 5h | 04.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4040 | 4041 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-08-13 08:00 | 2020-08-16 09:00 | 1 | 4040 | 10h | 04.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4041 | 4042 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-08-27 08:00 | 2020-08-30 09:00 | 1 | 4041 | 10h | 04.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4042 | 4043 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 | 4042,4037 | 0h | 04.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4043 | 4044 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 | 4043 | 0h | 04.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4044 | 4045 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.INT | 64.75 | 2021-07-15 08:00 | 2021-10-20 13:00 | 0.11 |  | 95h | 04.01.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
4045 | 4046 |  | Auto Scheduled | שינויים בממשקי דרישות והזמנות בהתאם לטבלת קשר בין גוף דורש לארגון רכש אתר וקבוצת רכש - INT | 64.75 | 2021-07-15 08:00 | 2021-10-20 13:00 | 0.11 |  | 95h | 04.01.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 |  |  | INT |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4046 | 4047 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.01.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4047 | 4048 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 64.75 | 2021-07-15 08:00 | 2021-10-20 13:00 | 0.11 |  | 95h | 04.01.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4048 | 4049 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.01.INT.01.02.01 |  |  | rule | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4049 | 4050 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-19 10:00 | 1 | 4035 | 20h | 04.01.INT.01.02.02 |  |  | rule | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4050 | 4051 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.5 | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 |  | 25h | 04.01.INT.01.02.03 |  |  | rule | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | Must Start On | 7 | INT | publish
4051 | 4052 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-17 15:00 | 0 | 4051 | 25h | 04.01.INT.01.02.04 |  |  | rule | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4052 | 4053 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-17 15:00 | 2021-10-18 16:00 | 0 | 4052 | 10h | 04.01.INT.01.02.05 |  |  | rule | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4053 | 4054 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-18 16:00 | 2021-10-19 17:00 | 0 | 4053 | 10h | 04.01.INT.01.02.06 |  |  | rule | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4054 | 4055 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-20 08:00 | 2021-10-20 13:00 | 0 | 4054 | 5h | 04.01.INT.01.02.07 |  |  | rule | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4055 | 4056 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-10-20 13:00 | 2021-10-20 13:00 | 0 | 4055,4049 | 0h | 04.01.INT.01.02.08 |  |  | rule | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4056 | 4057 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.SAP | 67 | 2021-06-30 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0.18 |  | 685h | 04.01.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
4057 | 4058 |  | Auto Scheduled | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 - SAP | 54.63 | 2021-07-15 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0.09 |  | 95h | 04.01.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.08 | 04.01.SAP.01 |  |  | SAP |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4058 | 4059 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4059 | 4060 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 54.63 | 2021-07-15 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0.09 |  | 95h | 04.01.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4060 | 4061 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 | 04.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4061 | 4062 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-19 10:00 | 1 | 4035 | 20h | 04.01.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 | 04.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4062 | 4063 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.25 | 2021-08-19 08:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 |  | 25h | 04.01.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 | 04.01.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
4063 | 4064 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-30 08:00 | 2021-10-04 15:00 | 0 | 4063 | 25h | 04.01.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 | 04.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4064 | 4065 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-04 15:00 | 2021-10-05 16:00 | 0 | 4064 | 10h | 04.01.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 | 04.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4065 | 4066 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-05 16:00 | 2021-10-06 17:00 | 0 | 4065 | 10h | 04.01.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 | 04.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4066 | 4067 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-07 13:00 | 0 | 4066 | 5h | 04.01.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 | 04.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4067 | 4068 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-07 13:00 | 2021-10-07 13:00 | 0 | 4067,4061 | 0h | 04.01.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 | 04.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4068 | 4069 |  | Auto Scheduled | הזמנות רכש - הזמנות בשלב הביניים ותאריך קבלה צפוי אחרי מבצוע -– יצירת בדיקה ושינוי מבנה ארגוני למבנה חדש - SAP | 27.63 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-18 13:00 | 0.18 |  | 70h | 04.01.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.02 |  |  | SAP |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4069 | 4070 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4070 | 4071 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 27.63 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-18 13:00 | 0.18 |  | 70h | 04.01.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4071 | 4072 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4072 | 4073 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-19 10:00 | 1 | 4035 | 20h | 04.01.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4073 | 4074 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-10 17:00 | 0.04 |  | 0h | 04.01.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
4074 | 4075 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 15:00 | 0 | 4074 | 25h | 04.01.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4075 | 4076 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-15 15:00 | 2021-08-16 16:00 | 0 | 4075 | 10h | 04.01.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4076 | 4077 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-16 16:00 | 2021-08-17 17:00 | 0 | 4076 | 10h | 04.01.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4077 | 4078 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-18 08:00 | 2021-08-18 13:00 | 0 | 4077 | 5h | 04.01.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4078 | 4079 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-18 13:00 | 2021-08-18 13:00 | 0 | 4078,4072 | 0h | 04.01.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4079 | 4080 |  | Auto Scheduled | הזמנות רכש - הסבת הזמנות / הסכמים של מרה"ס דרום חסימת הקמת דרישות / הזמנות למבנה אירגוני ישן . שמירת קשר בין הזמנת מקור (מנה"ר) והזמנת צפי פנימי ( 92ZH). - SAP | 24.25 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-15 13:00 | 0.16 |  | 95h | 04.01.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.03 |  |  | SAP |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4080 | 4081 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4081 | 4082 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 24.25 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-15 13:00 | 0.16 |  | 95h | 04.01.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4082 | 4083 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4083 | 4084 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-19 10:00 | 1 | 4035 | 20h | 04.01.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4084 | 4085 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-07-29 08:00 | 2021-08-05 17:00 | 0 |  | 25h | 04.01.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
4085 | 4086 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-08 08:00 | 2021-08-10 15:00 | 0 | 4085 | 25h | 04.01.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4086 | 4087 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-10 15:00 | 2021-08-11 16:00 | 0 | 4086 | 10h | 04.01.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4087 | 4088 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-11 16:00 | 2021-08-12 17:00 | 0 | 4087 | 10h | 04.01.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4088 | 4089 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-15 08:00 | 2021-08-15 13:00 | 0 | 4088 | 5h | 04.01.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4089 | 4090 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-15 13:00 | 2021-08-15 13:00 | 0 | 4089,4083 | 0h | 04.01.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4090 | 4091 |  | Auto Scheduled | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 - שיוך כלל מרכזי הקרנות של המרכזים לקוד חברה 9888. (הסבות) - SAP | 49 | 2021-07-15 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.07 |  | 95h | 04.01.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.04 |  |  | SAP |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4091 | 4092 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4092 | 4093 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 49 | 2021-07-15 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0.07 |  | 95h | 04.01.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4093 | 4094 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.04 |  |  | SAP | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4094 | 4095 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-19 10:00 | 1 | 4035 | 20h | 04.01.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.04 |  |  | SAP | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4095 | 4096 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.88 | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 |  | 25h | 04.01.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
4096 | 4097 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-12 08:00 | 2021-09-14 15:00 | 0 | 4096 | 25h | 04.01.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.04 |  |  | SAP | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4097 | 4098 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-14 15:00 | 2021-09-19 16:00 | 0 | 4097 | 10h | 04.01.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.04 |  |  | SAP | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4098 | 4099 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-19 16:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 4098 | 10h | 04.01.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.04 |  |  | SAP | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4099 | 4100 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-30 08:00 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 4099 | 5h | 04.01.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.04 |  |  | SAP | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4100 | 4101 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-09-30 13:00 | 2021-09-30 13:00 | 0 | 4100,4094 | 0h | 04.01.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.04 |  |  | SAP | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4101 | 4102 |  | Auto Scheduled | קבוצת רכש - עדכון שמות ושינויים נדרשים על ידי המרה"ס – בהתאם למיפוי מעודכן אל מול ארגוני הרכש החדשים - SAP | 32.63 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.13 |  | 70h | 04.01.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.05 |  |  | SAP |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4102 | 4103 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4103 | 4104 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 32.63 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.13 |  | 70h | 04.01.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4104 | 4105 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.05 |  |  | SAP | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4105 | 4106 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-19 10:00 | 1 | 4035 | 20h | 04.01.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.05 |  |  | SAP | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4106 | 4107 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-22 17:00 | 0.05 |  | 0h | 04.01.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
4107 | 4108 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-07-25 08:00 | 2021-07-27 15:00 | 0 | 4107 | 25h | 04.01.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.05 |  |  | SAP | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4108 | 4109 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-07-27 15:00 | 2021-07-28 16:00 | 0 | 4108 | 10h | 04.01.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.05 |  |  | SAP | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4109 | 4110 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-07-28 16:00 | 2021-07-29 17:00 | 0 | 4109 | 10h | 04.01.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.05 |  |  | SAP | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4110 | 4111 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-01 13:00 | 0 | 4110 | 5h | 04.01.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.05 |  |  | SAP | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4111 | 4112 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 4111,4105 | 0h | 04.01.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.05 |  |  | SAP | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4112 | 4113 |  | Auto Scheduled | מבנה ארגוני - שיוך אתרים לארגוני רכש חדשים - SAP | 33.75 | 2021-06-30 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 04.01.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.06 |  |  | SAP |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4113 | 4114 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4114 | 4115 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 33.75 | 2021-06-30 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 04.01.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4115 | 4116 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.06 |  |  | SAP | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4116 | 4117 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-19 10:00 | 1 | 4035 | 20h | 04.01.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.06 |  |  | SAP | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4117 | 4118 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-04 15:00 | 1 |  | 25h | 04.01.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
4118 | 4119 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-07-04 15:00 | 2021-07-07 13:00 | 0 | 4118 | 25h | 04.01.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.06 |  |  | SAP | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4119 | 4120 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-07-07 13:00 | 2021-07-08 14:00 | 0 | 4119 | 10h | 04.01.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.06 |  |  | SAP | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4120 | 4121 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-07-08 14:00 | 2021-07-11 15:00 | 0 | 4120 | 10h | 04.01.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.06 |  |  | SAP | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4121 | 4122 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-07-11 15:00 | 2021-07-12 11:00 | 0 | 4121 | 5h | 04.01.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.06 |  |  | SAP | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4122 | 4123 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 4122,4116 | 0h | 04.01.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.06 |  |  | SAP | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4123 | 4124 |  | Auto Scheduled | מבנה ארגוני -הקמת ארגוני רכש בהתאם למבנה המפורט - SAP | 33.75 | 2021-06-30 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 04.01.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.07 |  |  | SAP |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4124 | 4125 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4125 | 4126 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 33.75 | 2021-06-30 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.47 |  | 95h | 04.01.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4126 | 4127 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.07 |  |  | SAP | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4127 | 4128 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-19 10:00 | 1 | 4035 | 20h | 04.01.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.07 |  |  | SAP | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4128 | 4129 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-04 15:00 | 1 |  | 25h | 04.01.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
4129 | 4130 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-07-04 15:00 | 2021-07-07 13:00 | 0 | 4129 | 25h | 04.01.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.07 |  |  | SAP | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4130 | 4131 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-07-07 13:00 | 2021-07-08 14:00 | 0 | 4130 | 10h | 04.01.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.07 |  |  | SAP | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4131 | 4132 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-07-08 14:00 | 2021-07-11 15:00 | 0 | 4131 | 10h | 04.01.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.07 |  |  | SAP | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4132 | 4133 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-07-11 15:00 | 2021-07-12 11:00 | 0 | 4132 | 5h | 04.01.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.07 |  |  | SAP | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4133 | 4134 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 4133,4127 | 0h | 04.01.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.07 |  |  | SAP | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4134 | 4135 |  | Auto Scheduled | הרחבת הטבלה הקיימת/ הקמת טבלה חדשה- טבלה שתקשר בין גוף דורש ל ארגון רכש, אתר וקבוצת רכש - SAP | 27 | 2021-07-08 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.23 |  | 70h | 04.01.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.08 |  |  | SAP |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4135 | 4136 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4136 | 4137 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 27 | 2021-07-08 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.23 |  | 70h | 04.01.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4137 | 4138 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.08 |  |  | SAP | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4138 | 4139 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-19 10:00 | 1 | 4035 | 20h | 04.01.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.08 |  |  | SAP | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4139 | 4140 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.13 | 2021-07-08 08:00 | 2021-08-01 17:00 | 0.21 |  | 0h | 04.01.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | SAP | publish
4140 | 4141 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-04 15:00 | 0 | 4140 | 25h | 04.01.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.08 |  |  | SAP | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4141 | 4142 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-04 15:00 | 2021-08-05 16:00 | 0 | 4141 | 10h | 04.01.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.08 |  |  | SAP | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4142 | 4143 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-05 16:00 | 2021-08-08 17:00 | 0 | 4142 | 10h | 04.01.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.08 |  |  | SAP | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4143 | 4144 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-09 13:00 | 0 | 4143 | 5h | 04.01.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.08 |  |  | SAP | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4144 | 4145 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 4144,4138 | 0h | 04.01.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.08 |  |  | SAP | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4145 | 4146 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים | 335.75 | 2020-07-16 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0.17 |  | 235h | 04.02 | חתום |  | hd |  | 04.02.BP.01 |  |  | BP |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 3
4146 | 4147 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים.BP | 295.75 | 2020-07-16 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.13 |  | 70h | 04.02.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 4
4147 | 4148 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים - BP | 295.75 | 2020-07-16 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.13 |  | 70h | 04.02.BP.01 | חתום |  | parent |  | 04.02.BP.01 |  |  | BP |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5
4148 | 4149 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 33.75 | 2020-12-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 |  | 30h | 04.02.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4149 | 4150 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 33.75 | 2020-12-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 |  | 30h | 04.02.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  | 04.02.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | Must Start On | 7
4150 | 4151 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 295.75 | 2020-07-16 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.99 |  | 40h | 04.02.BP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4151 | 4152 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4150 | 0h | 04.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4152 | 4153 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-07-16 08:00 | 2020-07-16 13:00 | 1 |  | 5h | 04.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4153 | 4154 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-07-23 08:00 | 2020-07-26 09:00 | 1 | 4153 | 10h | 04.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4154 | 4155 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-06 13:00 | 1 | 4154 | 5h | 04.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4155 | 4156 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-08-13 08:00 | 2020-08-16 09:00 | 1 | 4155 | 10h | 04.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4156 | 4157 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-08-27 08:00 | 2020-08-30 09:00 | 1 | 4156 | 10h | 04.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4157 | 4158 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 | 4157,4152 | 0h | 04.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4158 | 4159 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 | 4158 | 0h | 04.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4159 | 4160 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים.SAP | 72.63 | 2021-07-01 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0.19 |  | 165h | 04.02.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 4
4160 | 4161 |  | Auto Scheduled | אסטרטגיית אישורים-שינויים באסטרטגיית שחרור דרישות - SAP | 35.13 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 0.25 |  | 70h | 04.02.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.01 |  |  | SAP |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5
4161 | 4162 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.02.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4162 | 4163 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 35.13 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 0.25 |  | 70h | 04.02.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4163 | 4164 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.02.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4164 | 4165 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 1 |  | 20h | 04.02.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4165 | 4166 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 28.13 | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-04 17:00 | 0.24 |  | 0h | 04.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | SAP
4166 | 4167 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-09 15:00 | 0 | 4166 | 25h | 04.02.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4167 | 4168 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-09 15:00 | 2021-08-10 16:00 | 0 | 4167 | 10h | 04.02.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4168 | 4169 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-10 16:00 | 2021-08-11 17:00 | 0 | 4168 | 10h | 04.02.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4169 | 4170 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-12 13:00 | 0 | 4169 | 5h | 04.02.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4170 | 4171 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-12 13:00 | 2021-08-12 13:00 | 0 | 4170,4164 | 0h | 04.02.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4171 | 4172 |  | Auto Scheduled | אסטרטגיית אישורים-שינויים באסטרטגיית שחרור הזמנות - SAP | 40 | 2021-08-11 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0.1 |  | 95h | 04.02.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.02 |  |  | SAP |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5
4172 | 4173 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.02.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4173 | 4174 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 40 | 2021-08-11 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0.1 |  | 95h | 04.02.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4174 | 4175 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.02.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4175 | 4176 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 1 |  | 20h | 04.02.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4176 | 4177 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.75 | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 0 |  | 25h | 04.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | Must Start On | 7 | SAP
4177 | 4178 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-12 15:00 | 0 | 4177 | 25h | 04.02.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4178 | 4179 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-12 15:00 | 2021-10-13 16:00 | 0 | 4178 | 10h | 04.02.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4179 | 4180 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-13 16:00 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 4179 | 10h | 04.02.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4180 | 4181 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-17 13:00 | 0 | 4180 | 5h | 04.02.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4181 | 4182 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-17 13:00 | 2021-10-17 13:00 | 0 | 4181,4175 | 0h | 04.02.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4182 | 4183 |  | Auto Scheduled | 04.03: הזמנה פנימית | 50.13 | 2021-08-11 08:00 | 2021-10-28 13:00 | 0.15 |  | 515h | 04.03 | חתום |  | hd |  | 04.03.BP.01 |  |  | BP |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 3
4183 | 4184 |  | Auto Scheduled | 04.03: הזמנה פנימית.BP | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 |  | 40h | 04.03.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 4
4184 | 4185 |  | Auto Scheduled | 04.03: הזמנה פנימית - BP | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 |  | 40h | 04.03.BP.01 | חתום |  | parent |  | 04.03.BP.01 |  |  | BP |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5
4185 | 4186 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.03.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4186 | 4187 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 |  | 40h | 04.03.BP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4187 | 4188 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.03.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 04.03.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4188 | 4189 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 13:00 | 1 |  | 5h | 04.03.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 04.03.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4189 | 4190 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 | 4189 | 10h | 04.03.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 04.03.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4190 | 4191 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 13:00 | 1 | 4190 | 5h | 04.03.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 04.03.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4191 | 4192 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 | 4191 | 10h | 04.03.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 04.03.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4192 | 4193 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 | 4192 | 10h | 04.03.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 04.03.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4193 | 4194 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 | 4193,4188 | 0h | 04.03.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 04.03.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4194 | 4195 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 | 4194 | 0h | 04.03.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 04.03.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4195 | 4196 |  | Auto Scheduled | 04.03: הזמנה פנימית.SAP | 50.13 | 2021-08-11 08:00 | 2021-10-28 13:00 | 0.11 |  | 475h | 04.03.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 4
4196 | 4197 |  | Auto Scheduled | הזמנה פנימית ZH92 -הוספת שדה הזמנת מקור - SAP | 41.13 | 2021-08-11 08:00 | 2021-10-18 13:00 | 0.16 |  | 95h | 04.03.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 |  |  | SAP |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5
4197 | 4198 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.03.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4198 | 4199 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 41.13 | 2021-08-11 08:00 | 2021-10-18 13:00 | 0.16 |  | 95h | 04.03.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4199 | 4200 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.03.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4200 | 4201 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 1 |  | 20h | 04.03.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4201 | 4202 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-10 17:00 | 0 |  | 25h | 04.03.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | Must Start On | 7 | SAP
4202 | 4203 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-13 15:00 | 0 | 4202 | 25h | 04.03.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4203 | 4204 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-13 15:00 | 2021-10-14 16:00 | 0 | 4203 | 10h | 04.03.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4204 | 4205 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-14 16:00 | 2021-10-17 17:00 | 0 | 4204 | 10h | 04.03.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4205 | 4206 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-18 08:00 | 2021-10-18 13:00 | 0 | 4205 | 5h | 04.03.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4206 | 4207 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-18 13:00 | 2021-10-18 13:00 | 0 | 4206,4200 | 0h | 04.03.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4207 | 4208 |  | Auto Scheduled | הזמנה פנימית ZH92 -בדיקה שהזמנת מקור קיימת במערכת - SAP | 42.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-10-19 13:00 | 0.16 |  | 95h | 04.03.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 |  |  | SAP |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5
4208 | 4209 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.03.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4209 | 4210 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 42.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-10-19 13:00 | 0.16 |  | 95h | 04.03.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4210 | 4211 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.03.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4211 | 4212 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 1 |  | 20h | 04.03.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4212 | 4213 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-11 17:00 | 0 |  | 25h | 04.03.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | Must Start On | 7 | SAP
4213 | 4214 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-12 08:00 | 2021-10-14 15:00 | 0 | 4213 | 25h | 04.03.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4214 | 4215 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-14 15:00 | 2021-10-17 16:00 | 0 | 4214 | 10h | 04.03.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4215 | 4216 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-17 16:00 | 2021-10-18 17:00 | 0 | 4215 | 10h | 04.03.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4216 | 4217 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-19 08:00 | 2021-10-19 13:00 | 0 | 4216 | 5h | 04.03.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4217 | 4218 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-19 13:00 | 2021-10-19 13:00 | 0 | 4217,4211 | 0h | 04.03.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4218 | 4219 |  | Auto Scheduled | הזמנה פנימית ZH92 -"אספקה הושלמה" בהזמנה פנימית - פיתוח תהליך סגירת שורה בהזמנת מקור(מתוך MIGO או בעדכון ידני בזהמנה) - SAP | 50.13 | 2021-08-11 08:00 | 2021-10-28 13:00 | 0.12 |  | 95h | 04.03.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 |  |  | SAP |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5
4219 | 4220 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.03.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4220 | 4221 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 50.13 | 2021-08-11 08:00 | 2021-10-28 13:00 | 0.12 |  | 95h | 04.03.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4221 | 4222 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.03.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 |  |  | SAP | sap_01 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4222 | 4223 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 1 |  | 20h | 04.03.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 |  |  | SAP | sap_02 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4223 | 4224 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-20 17:00 | 0 |  | 25h | 04.03.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | Must Start On | 7 | SAP
4224 | 4225 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-21 08:00 | 2021-10-25 15:00 | 0 | 4224 | 25h | 04.03.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 |  |  | SAP | sap_04 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4225 | 4226 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-25 15:00 | 2021-10-26 16:00 | 0 | 4225 | 10h | 04.03.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 |  |  | SAP | sap_05 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4226 | 4227 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-26 16:00 | 2021-10-27 17:00 | 0 | 4226 | 10h | 04.03.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 |  |  | SAP | sap_06 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4227 | 4228 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-28 08:00 | 2021-10-28 13:00 | 0 | 4227 | 5h | 04.03.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 |  |  | SAP | sap_07 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4228 | 4229 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-28 13:00 | 2021-10-28 13:00 | 0 | 4228,4222 | 0h | 04.03.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 |  |  | SAP | sap_08 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4229 | 4230 |  | Auto Scheduled | ZMAHAN - קבלת נתונים נוספים ממשהבט- הוספת הנתונים לממשק יוצא של משהבט - SAP | 29.88 | 2021-08-11 08:00 | 2021-10-04 13:00 | 0.12 |  | 95h | 04.03.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.04.SAP.01 | 04.03.SAP.04 |  |  | SAP |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5
4230 | 4231 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.03.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4231 | 4232 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 29.88 | 2021-08-11 08:00 | 2021-10-04 13:00 | 0.12 |  | 95h | 04.03.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4232 | 4233 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.03.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 04.04.SAP.01 | 04.03.SAP.04 |  |  | SAP | sap_01 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4233 | 4234 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 1 |  | 20h | 04.03.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 04.04.SAP.01 | 04.03.SAP.04 |  |  | SAP | sap_02 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4234 | 4235 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 | 2021-08-25 08:00 | 2021-09-13 17:00 | 0 |  | 25h | 04.03.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 04.04.SAP.01 | 04.03.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | Must Start On | 7 | SAP
4235 | 4236 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-09-14 08:00 | 2021-09-29 15:00 | 0 | 4235 | 25h | 04.03.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 04.04.SAP.01 | 04.03.SAP.04 |  |  | SAP | sap_04 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4236 | 4237 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-09-29 15:00 | 2021-09-30 16:00 | 0 | 4236 | 10h | 04.03.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 04.04.SAP.01 | 04.03.SAP.04 |  |  | SAP | sap_05 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4237 | 4238 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-30 16:00 | 2021-10-03 17:00 | 0 | 4237 | 10h | 04.03.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 04.04.SAP.01 | 04.03.SAP.04 |  |  | SAP | sap_06 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4238 | 4239 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-04 13:00 | 0 | 4238 | 5h | 04.03.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 04.04.SAP.01 | 04.03.SAP.04 |  |  | SAP | sap_07 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4239 | 4240 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-04 13:00 | 2021-10-04 13:00 | 0 | 4239,4233 | 0h | 04.03.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 04.04.SAP.01 | 04.03.SAP.04 |  |  | SAP | sap_08 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4240 | 4241 |  | Auto Scheduled | ZMAHAN - יצירת אספקות ומשלוחים אוטומטית מטרנזקציה חדשה - SAP | 50.13 | 2021-08-11 08:00 | 2021-10-28 13:00 | 0.07 |  | 95h | 04.03.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.04.SAP.02 | 04.03.SAP.05 |  |  | SAP |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5
4241 | 4242 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.03.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4242 | 4243 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 50.13 | 2021-08-11 08:00 | 2021-10-28 13:00 | 0.07 |  | 95h | 04.03.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4243 | 4244 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.03.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 04.04.SAP.02 | 04.03.SAP.05 |  |  | SAP | sap_01 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4244 | 4245 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 1 |  | 20h | 04.03.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 04.04.SAP.02 | 04.03.SAP.05 |  |  | SAP | sap_02 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4245 | 4246 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 29.25 | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-20 17:00 | 0 |  | 25h | 04.03.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 04.04.SAP.02 | 04.03.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | Must Start On | 7 | SAP
4246 | 4247 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-10-21 08:00 | 2021-10-25 15:00 | 0 | 4246 | 25h | 04.03.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 04.04.SAP.02 | 04.03.SAP.05 |  |  | SAP | sap_04 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4247 | 4248 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-10-25 15:00 | 2021-10-26 16:00 | 0 | 4247 | 10h | 04.03.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 04.04.SAP.02 | 04.03.SAP.05 |  |  | SAP | sap_05 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4248 | 4249 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-10-26 16:00 | 2021-10-27 17:00 | 0 | 4248 | 10h | 04.03.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 04.04.SAP.02 | 04.03.SAP.05 |  |  | SAP | sap_06 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4249 | 4250 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-10-28 08:00 | 2021-10-28 13:00 | 0 | 4249 | 5h | 04.03.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 04.04.SAP.02 | 04.03.SAP.05 |  |  | SAP | sap_07 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4250 | 4251 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-10-28 13:00 | 2021-10-28 13:00 | 0 | 4250,4244 | 0h | 04.03.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 04.04.SAP.02 | 04.03.SAP.05 |  |  | SAP | sap_08 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4251 | 4252 |  | Auto Scheduled | 04.04: רכש חו"ל | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 |  | 40h | 04.04 | חתום |  | hd |  | 04.04.BP.01 |  |  | BP |  | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 3
4252 | 4253 |  | Auto Scheduled | 04.04: רכש חו"ל.BP | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 |  | 40h | 04.04.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 4
4253 | 4254 |  | Auto Scheduled | 04.04: רכש חו"ל - BP | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 |  | 40h | 04.04.BP.01 | חתום |  | parent |  | 04.04.BP.01 |  |  | BP |  | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 5
4254 | 4255 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.04.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4255 | 4256 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 |  | 40h | 04.04.BP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 6
4256 | 4257 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 04.04.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 04.04.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4257 | 4258 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 13:00 | 1 |  | 5h | 04.04.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 04.04.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4258 | 4259 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 | 4258 | 10h | 04.04.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 04.04.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4259 | 4260 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 13:00 | 1 | 4259 | 5h | 04.04.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 04.04.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4260 | 4261 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 | 4260 | 10h | 04.04.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 04.04.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4261 | 4262 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 | 4261 | 10h | 04.04.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 04.04.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4262 | 4263 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 | 4262,4257 | 0h | 04.04.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 04.04.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7
4263 | 4264 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 | 4263 | 0h | 04.04.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 04.04.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4264 | 4265 |  | Auto Scheduled | 05: ממשקים | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 |  | 0h | 05 |  |  | hd_domain | [6 empty] | 00nan |  | 05: ממשקים |  | As Soon As Possible | 2
4265 | 4266 |  | Auto Scheduled | 06: קטלוג | 286.25 | 2020-08-06 08:00 | 2021-08-19 13:00 | 0.6 |  | 474h | 06 |  |  | hd_domain | [6 empty] | 00nan |  | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 2
4266 | 4267 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 214.25 | 2020-11-04 08:00 | 2021-08-19 13:00 | 0.38 |  | 286h | 06.01 | חתום |  | hd |  | 06.01.BP.01 | קטיה |  | BP |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
4267 | 4268 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג.BP | 186.63 | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  | 96h | 06.01.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
4268 | 4269 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג - BP | 186.63 | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  | 96h | 06.01.BP.01 | חתום |  | parent |  | 06.01.BP.01 | קטיה |  | BP |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4269 | 4270 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 36.25 | 2021-05-09 08:00 | 2021-07-04 10:00 | 1 |  | 56h | 06.01.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4270 | 4271 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 0.63 | 2021-05-09 08:00 | 2021-05-09 13:00 | 1 |  | 5h | 06.01.BP.01.01.20 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | Must Start On | 7
4271 | 4272 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0.63 | 2021-05-15 08:00 | 2021-05-18 13:00 | 1 | 4271 | 5h | 06.01.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4272 | 4273 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.5 | 2021-05-20 08:00 | 2021-05-30 12:00 | 1 | 4272 | 4h | 06.01.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4273 | 4274 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.5 | 2021-05-25 08:00 | 2021-05-30 12:00 | 1 | 4273 | 4h | 06.01.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4274 | 4275 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.63 | 2021-05-30 08:00 | 2021-05-30 13:00 | 1 | 4274 | 5h | 06.01.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4275 | 4276 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.5 | 2021-06-04 08:00 | 2021-06-06 12:00 | 1 | 4275 | 4h | 06.01.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4276 | 4277 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.5 | 2021-06-09 08:00 | 2021-06-09 12:00 | 1 | 4276 | 4h | 06.01.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4277 | 4278 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1.75 | 2021-06-14 08:00 | 2021-06-15 13:00 | 1 | 4277 | 14h | 06.01.BP.01.01.27 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4278 | 4279 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 1.38 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-04 10:00 | 1 | 4278 | 11h | 06.01.BP.01.01.28 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4279 | 4280 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 186.63 | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  | 40h | 06.01.BP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4280 | 4281 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 | 4279 | 0h | 06.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4281 | 4282 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-11-04 08:00 | 2020-11-04 13:00 | 1 |  | 5h | 06.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4282 | 4283 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-11-11 08:00 | 2020-11-12 09:00 | 1 | 4282 | 10h | 06.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4283 | 4284 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-11-25 08:00 | 2020-11-25 13:00 | 1 | 4283 | 5h | 06.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4284 | 4285 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-12-02 08:00 | 2020-12-03 09:00 | 1 | 4284 | 10h | 06.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4285 | 4286 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-17 09:00 | 1 | 4285 | 10h | 06.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4286 | 4287 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 | 4286,4281 | 0h | 06.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4287 | 4288 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 | 4287 | 0h | 06.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4288 | 4289 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג.SAP | 28.75 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-19 13:00 | 0.15 |  | 190h | 06.01.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
4289 | 4290 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת SAP תעביר למערכת WMS את האינד' לפריט דרוש בחינה בקטלוג/דרוש בחינה לאחר קבלה דרך הנתונים הקטלוגיים - SAP | 26.5 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-17 13:00 | 0.16 |  | 95h | 06.01.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.INT.20 | 06.01.SAP.01 |  |  | SAP |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4290 | 4291 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 06.01.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4291 | 4292 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 26.5 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-17 13:00 | 0.16 |  | 95h | 06.01.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4292 | 4293 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 06.01.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.20 | 06.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4293 | 4294 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-19 10:00 | 1 | 4279 | 20h | 06.01.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.20 | 06.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4294 | 4295 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-09 17:00 | 0 |  | 25h | 06.01.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.20 | 06.01.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
4295 | 4296 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-12 15:00 | 0 | 4295 | 25h | 06.01.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.20 | 06.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4296 | 4297 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-12 15:00 | 2021-08-15 16:00 | 0 | 4296 | 10h | 06.01.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.20 | 06.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4297 | 4298 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-15 16:00 | 2021-08-16 17:00 | 0 | 4297 | 10h | 06.01.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.20 | 06.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4298 | 4299 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-17 08:00 | 2021-08-17 13:00 | 0 | 4298 | 5h | 06.01.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.20 | 06.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4299 | 4300 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-17 13:00 | 2021-08-17 13:00 | 0 | 4299,4293 | 0h | 06.01.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.20 | 06.01.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4300 | 4301 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה בקטלוג - SAP | 28.75 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-19 13:00 | 0.13 |  | 95h | 06.01.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.11 | 06.01.SAP.02 |  |  | SAP |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4301 | 4302 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 06.01.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4302 | 4303 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 28.75 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-19 13:00 | 0.13 |  | 95h | 06.01.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4303 | 4304 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 06.01.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.11 | 06.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_01 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4304 | 4305 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-19 10:00 | 1 | 4279 | 20h | 06.01.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.11 | 06.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_02 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4305 | 4306 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.13 | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-11 17:00 | 0 |  | 25h | 06.01.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.11 | 06.01.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | Must Start On | 7 | SAP | publish
4306 | 4307 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-16 15:00 | 0 | 4306 | 25h | 06.01.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.11 | 06.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_04 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4307 | 4308 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-16 15:00 | 2021-08-17 16:00 | 0 | 4307 | 10h | 06.01.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.11 | 06.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_05 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4308 | 4309 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-17 16:00 | 2021-08-18 17:00 | 0 | 4308 | 10h | 06.01.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.11 | 06.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_06 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | Test | publish
4309 | 4310 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-19 08:00 | 2021-08-19 13:00 | 0 | 4309 | 5h | 06.01.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.11 | 06.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_07 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4310 | 4311 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-19 13:00 | 2021-08-19 13:00 | 0 | 4310,4304 | 0h | 06.01.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.11 | 06.01.SAP.02 |  |  | SAP | sap_08 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | Prod | publish
4311 | 4312 |  | Auto Scheduled | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 258.63 | 2020-08-06 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  | 94h | 06.02 | חתום |  | hd |  | 06.02.BP.01 |  |  | BP |  | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
4312 | 4313 |  | Auto Scheduled | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין.BP | 258.63 | 2020-08-06 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  | 94h | 06.02.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
4313 | 4314 |  | Auto Scheduled | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין - BP | 258.63 | 2020-08-06 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  | 94h | 06.02.BP.01 | חתום |  | parent |  | 06.02.BP.01 |  |  | BP |  | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4314 | 4315 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 34 | 2021-05-11 08:00 | 2021-07-04 10:00 | 1 |  | 54h | 06.02.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4315 | 4316 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 0.38 | 2021-05-11 08:00 | 2021-05-11 11:00 | 1 |  | 3h | 06.02.BP.01.01.20 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | Must Start On | 7
4316 | 4317 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0.63 | 2021-05-15 08:00 | 2021-05-18 13:00 | 1 | 4316 | 5h | 06.02.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4317 | 4318 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.5 | 2021-05-20 08:00 | 2021-05-30 12:00 | 1 | 4317 | 4h | 06.02.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4318 | 4319 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.5 | 2021-05-25 08:00 | 2021-05-30 12:00 | 1 | 4318 | 4h | 06.02.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4319 | 4320 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.63 | 2021-05-30 08:00 | 2021-05-30 13:00 | 1 | 4319 | 5h | 06.02.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4320 | 4321 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.5 | 2021-06-04 08:00 | 2021-06-06 12:00 | 1 | 4320 | 4h | 06.02.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4321 | 4322 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.5 | 2021-06-09 08:00 | 2021-06-09 12:00 | 1 | 4321 | 4h | 06.02.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4322 | 4323 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1.75 | 2021-06-14 08:00 | 2021-06-15 13:00 | 1 | 4322 | 14h | 06.02.BP.01.01.27 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4323 | 4324 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 1.38 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-04 10:00 | 1 | 4323 | 11h | 06.02.BP.01.01.28 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4324 | 4325 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 258.63 | 2020-08-06 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  | 40h | 06.02.BP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4325 | 4326 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 | 4324 | 0h | 06.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4326 | 4327 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-06 13:00 | 1 |  | 5h | 06.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4327 | 4328 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-08-13 08:00 | 2020-08-16 09:00 | 1 | 4327 | 10h | 06.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4328 | 4329 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-08-27 08:00 | 2020-08-27 13:00 | 1 | 4328 | 5h | 06.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4329 | 4330 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-09-03 08:00 | 2020-09-06 09:00 | 1 | 4329 | 10h | 06.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4330 | 4331 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-09-17 08:00 | 2020-09-20 09:00 | 1 | 4330 | 10h | 06.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4331 | 4332 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 | 4331,4326 | 0h | 06.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4332 | 4333 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 | 4332 | 0h | 06.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4333 | 4334 |  | Auto Scheduled | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 186.63 | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  | 94h | 06.03 | חתום |  | hd |  | 06.03.BP.01 |  |  | BP |  | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
4334 | 4335 |  | Auto Scheduled | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג.BP | 186.63 | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  | 94h | 06.03.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
4335 | 4336 |  | Auto Scheduled | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג - BP | 186.63 | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  | 94h | 06.03.BP.01 | חתום |  | parent |  | 06.03.BP.01 |  |  | BP |  | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4336 | 4337 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 34 | 2021-05-11 08:00 | 2021-07-04 10:00 | 1 |  | 54h | 06.03.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4337 | 4338 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 0.38 | 2021-05-11 08:00 | 2021-05-11 11:00 | 1 |  | 3h | 06.03.BP.01.01.20 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | Must Start On | 7
4338 | 4339 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0.63 | 2021-05-15 08:00 | 2021-05-18 13:00 | 1 | 4338 | 5h | 06.03.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4339 | 4340 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.5 | 2021-05-20 08:00 | 2021-05-30 12:00 | 1 | 4339 | 4h | 06.03.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4340 | 4341 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.5 | 2021-05-25 08:00 | 2021-05-30 12:00 | 1 | 4340 | 4h | 06.03.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4341 | 4342 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.63 | 2021-05-30 08:00 | 2021-05-30 13:00 | 1 | 4341 | 5h | 06.03.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4342 | 4343 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.5 | 2021-06-04 08:00 | 2021-06-06 12:00 | 1 | 4342 | 4h | 06.03.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4343 | 4344 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.5 | 2021-06-09 08:00 | 2021-06-09 12:00 | 1 | 4343 | 4h | 06.03.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4344 | 4345 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1.75 | 2021-06-14 08:00 | 2021-06-15 13:00 | 1 | 4344 | 14h | 06.03.BP.01.01.27 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4345 | 4346 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 1.38 | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-04 10:00 | 1 | 4345 | 11h | 06.03.BP.01.01.28 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7
4346 | 4347 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 186.63 | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 |  | 40h | 06.03.BP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4347 | 4348 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 17:00 | 1 | 4346 | 0h | 06.03.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4348 | 4349 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-11-04 08:00 | 2020-11-04 13:00 | 1 |  | 5h | 06.03.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4349 | 4350 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-11-11 08:00 | 2020-11-12 09:00 | 1 | 4349 | 10h | 06.03.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4350 | 4351 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-11-25 08:00 | 2020-11-25 13:00 | 1 | 4350 | 5h | 06.03.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4351 | 4352 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-12-02 08:00 | 2020-12-03 09:00 | 1 | 4351 | 10h | 06.03.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4352 | 4353 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-17 09:00 | 1 | 4352 | 10h | 06.03.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4353 | 4354 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 | 4353,4348 | 0h | 06.03.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4354 | 4355 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 1 | 4354 | 0h | 06.03.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4355 | 4356 |  | Auto Scheduled | 07: הובלה | 60.75 | 2020-11-04 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 1 |  | 84h | 07 |  |  | hd_domain | [6 empty] | 00nan |  | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 2
4356 | 4357 |  | Auto Scheduled | 07.01: הפצה | 60.75 | 2020-11-04 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 1 |  | 84h | 07.01 | חתום |  | hd |  | 07.01.BP.01 | יורם |  | BP |  | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
4357 | 4358 |  | Auto Scheduled | 07.01: הפצה.BP | 60.75 | 2020-11-04 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 1 |  | 84h | 07.01.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
4358 | 4359 |  | Auto Scheduled | 07.01: הפצה - BP | 60.75 | 2020-11-04 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 1 |  | 84h | 07.01.BP.01 | חתום |  | parent |  | 07.01.BP.01 | יורם |  | BP |  | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4359 | 4360 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 28.63 | 2020-11-29 08:00 | 2021-01-03 12:00 | 1 |  | 44h | 07.01.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4360 | 4361 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.38 | 2020-11-29 08:00 | 2020-11-30 10:00 | 1 |  | 11h | 07.01.BP.01.01.20 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | Must Start On | 7
4361 | 4362 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0.63 | 2020-12-13 08:00 | 2020-12-13 13:00 | 1 | 4361 | 5h | 07.01.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7
4362 | 4363 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.13 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-17 09:00 | 1 | 4362 | 1h | 07.01.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7
4363 | 4364 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.5 | 2020-12-18 08:00 | 2020-12-20 12:00 | 1 | 4363 | 4h | 07.01.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7
4364 | 4365 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.25 | 2020-12-23 08:00 | 2020-12-23 10:00 | 1 | 4364 | 2h | 07.01.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7
4365 | 4366 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.38 | 2020-12-24 08:00 | 2020-12-24 11:00 | 1 | 4365 | 3h | 07.01.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7
4366 | 4367 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.13 | 2020-12-28 08:00 | 2020-12-28 09:00 | 1 | 4366 | 1h | 07.01.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7
4367 | 4368 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.5 | 2020-12-28 08:00 | 2020-12-28 12:00 | 1 | 4367 | 4h | 07.01.BP.01.01.27 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7
4368 | 4369 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 1.63 | 2020-12-31 08:00 | 2021-01-03 12:00 | 1 | 4368 | 13h | 07.01.BP.01.01.28 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7
4369 | 4370 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 60.75 | 2020-11-04 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 1 |  | 40h | 07.01.BP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4370 | 4371 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 | 2021-01-18 08:00 | 2021-01-18 17:00 | 1 | 4369 | 0h | 07.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4371 | 4372 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-11-04 08:00 | 2020-11-04 13:00 | 1 |  | 5h | 07.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4372 | 4373 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-11-11 08:00 | 2020-11-12 09:00 | 1 | 4372 | 10h | 07.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4373 | 4374 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-11-25 08:00 | 2020-11-25 13:00 | 1 | 4373 | 5h | 07.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4374 | 4375 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-12-02 08:00 | 2020-12-03 09:00 | 1 | 4374 | 10h | 07.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4375 | 4376 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-12-16 08:00 | 2020-12-17 09:00 | 1 | 4375 | 10h | 07.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4376 | 4377 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-18 08:00 | 2021-01-18 08:00 | 1 | 4376,4371 | 0h | 07.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4377 | 4378 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-18 08:00 | 2021-01-18 08:00 | 1 | 4377 | 0h | 07.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4378 | 4379 |  | Auto Scheduled | 10: רחבי | 298.63 | 2020-08-06 08:00 | 2021-09-05 13:00 | 0.1 |  | 676h | 10 |  |  | hd_domain | [6 empty] | 00nan |  | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 2
4379 | 4380 |  | Auto Scheduled | 10.01: ממשק עיתוד | 130.5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.02 |  | 70h | 10.01 | בעבודה |  | hd |  | 10.01.BP.01 | מוריה |  | BP |  | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 3
4380 | 4381 |  | Auto Scheduled | 10.01: ממשק עיתוד.BP | 130.5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.02 |  | 70h | 10.01.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 4
4381 | 4382 |  | Auto Scheduled | 10.01: ממשק עיתוד - BP | 130.5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.02 |  | 70h | 10.01.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.01.BP.01 | מוריה |  | BP |  | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 5
4382 | 4383 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 33.75 | 2020-12-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 |  | 30h | 10.01.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4383 | 4384 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 33.75 | 2020-12-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 |  | 30h | 10.01.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  | 10.01.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | Must Start On | 7
4384 | 4385 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130.5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.13 |  | 40h | 10.01.BP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4385 | 4386 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4384 | 0h | 10.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4386 | 4387 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-06 13:00 | 1 |  | 5h | 10.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4387 | 4388 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-08-06 13:00 | 2020-08-09 14:00 | 0 | 4387 | 10h | 10.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4388 | 4389 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-08-09 14:00 | 2020-08-10 10:00 | 0 | 4388 | 5h | 10.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4389 | 4390 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-08-10 10:00 | 2020-08-11 11:00 | 0 | 4389 | 10h | 10.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4390 | 4391 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-08-11 11:00 | 2020-08-12 12:00 | 0 | 4390 | 10h | 10.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4391 | 4392 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4391,4386 | 0h | 10.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4392 | 4393 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4392 | 0h | 10.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4393 | 4394 |  | Auto Scheduled | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 130.5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.02 |  | 70h | 10.02 | בעבודה |  | hd |  | 10.02.BP.01 |  |  | BP |  | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 3
4394 | 4395 |  | Auto Scheduled | 10.02: ממשק יהלום - שובל.BP | 130.5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.02 |  | 70h | 10.02.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 4
4395 | 4396 |  | Auto Scheduled | 10.02: ממשק יהלום - שובל - BP | 130.5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.02 |  | 70h | 10.02.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.02.BP.01 |  |  | BP |  | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 5
4396 | 4397 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 33.75 | 2020-12-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 |  | 30h | 10.02.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4397 | 4398 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 33.75 | 2020-12-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 |  | 30h | 10.02.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  | 10.02.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | Must Start On | 7
4398 | 4399 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130.5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.13 |  | 40h | 10.02.BP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4399 | 4400 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4398 | 0h | 10.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4400 | 4401 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-06 13:00 | 1 |  | 5h | 10.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4401 | 4402 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-08-06 13:00 | 2020-08-09 14:00 | 0 | 4401 | 10h | 10.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4402 | 4403 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-08-09 14:00 | 2020-08-10 10:00 | 0 | 4402 | 5h | 10.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4403 | 4404 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-08-10 10:00 | 2020-08-11 11:00 | 0 | 4403 | 10h | 10.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4404 | 4405 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-08-11 11:00 | 2020-08-12 12:00 | 0 | 4404 | 10h | 10.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4405 | 4406 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4405,4400 | 0h | 10.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4406 | 4407 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4406 | 0h | 10.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4407 | 4408 |  | Auto Scheduled | 10.03: הרשאות | 130.5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.02 |  | 70h | 10.03 | בעבודה |  | hd |  | 10.03.BP.01 |  |  | BP |  | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 3
4408 | 4409 |  | Auto Scheduled | 10.03: הרשאות.BP | 130.5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.02 |  | 70h | 10.03.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 4
4409 | 4410 |  | Auto Scheduled | 10.03: הרשאות - BP | 130.5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.02 |  | 70h | 10.03.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.03.BP.01 |  |  | BP |  | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 5
4410 | 4411 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 33.75 | 2020-12-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 |  | 30h | 10.03.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4411 | 4412 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 33.75 | 2020-12-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 |  | 30h | 10.03.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  | 10.03.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | Must Start On | 7
4412 | 4413 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130.5 | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-14 17:00 | 0.13 |  | 40h | 10.03.BP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4413 | 4414 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4412 | 0h | 10.03.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4414 | 4415 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-06 13:00 | 1 |  | 5h | 10.03.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4415 | 4416 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-08-06 13:00 | 2020-08-09 14:00 | 0 | 4415 | 10h | 10.03.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4416 | 4417 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-08-09 14:00 | 2020-08-10 10:00 | 0 | 4416 | 5h | 10.03.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4417 | 4418 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-08-10 10:00 | 2020-08-11 11:00 | 0 | 4417 | 10h | 10.03.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4418 | 4419 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-08-11 11:00 | 2020-08-12 12:00 | 0 | 4418 | 10h | 10.03.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4419 | 4420 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4419,4414 | 0h | 10.03.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4420 | 4421 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-01-14 17:00 | 2021-01-14 17:00 | 0 | 4420 | 0h | 10.03.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4421 | 4422 |  | Auto Scheduled | 10.04: BW | 298.13 | 2020-08-06 08:00 | 2021-09-05 09:00 | 0.03 |  | 79h | 10.04 | בעבודה |  | hd |  | 10.04.BP.01 |  |  | BP |  | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 3 |  | publish
4422 | 4423 |  | Auto Scheduled | 10.04: BW.BP | 298.13 | 2020-08-06 08:00 | 2021-09-05 09:00 | 0.03 |  | 79h | 10.04.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 4 |  | publish
4423 | 4424 |  | Auto Scheduled | 10.04: BW - BP | 298.13 | 2020-08-06 08:00 | 2021-09-05 09:00 | 0.03 |  | 79h | 10.04.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.04.BP.01 |  |  | BP |  | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 5 |  | publish
4424 | 4425 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 15.88 | 2021-08-16 08:00 | 2021-09-05 09:00 | 0 |  | 39h | 10.04.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4425 | 4426 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 12.38 | 2021-08-16 08:00 | 2021-08-30 17:00 | 0 |  | 11h | 10.04.BP.01.01.20 | בתהליך |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 10.04: BW | 10: רחבי |  | Must Start On | 7
4426 | 4427 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.25 | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-01 09:00 | 0 | 4426 | 10h | 10.04.BP.01.01.21 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4427 | 4428 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.38 | 2021-09-01 09:00 | 2021-09-01 12:00 | 0 | 4427 | 3h | 10.04.BP.01.01.22 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4428 | 4429 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.5 | 2021-09-01 12:00 | 2021-09-01 16:00 | 0 | 4428 | 4h | 10.04.BP.01.01.23 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4429 | 4430 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.25 | 2021-09-01 16:00 | 2021-09-02 09:00 | 0 | 4429 | 2h | 10.04.BP.01.01.24 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4430 | 4431 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.25 | 2021-09-02 09:00 | 2021-09-02 11:00 | 0 | 4430 | 2h | 10.04.BP.01.01.25 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4431 | 4432 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.25 | 2021-09-02 11:00 | 2021-09-02 13:00 | 0 | 4431 | 2h | 10.04.BP.01.01.26 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4432 | 4433 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.25 | 2021-09-02 13:00 | 2021-09-02 15:00 | 0 | 4432 | 2h | 10.04.BP.01.01.27 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4433 | 4434 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.38 | 2021-09-02 15:00 | 2021-09-05 09:00 | 0 | 4433 | 3h | 10.04.BP.01.01.28 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4434 | 4435 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 298.13 | 2020-08-06 08:00 | 2021-09-05 09:00 | 0.13 |  | 40h | 10.04.BP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6 |  | publish
4435 | 4436 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-09-05 09:00 | 2021-09-05 09:00 | 0 | 4434 | 0h | 10.04.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4436 | 4437 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-06 13:00 | 1 |  | 5h | 10.04.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4437 | 4438 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-08-06 13:00 | 2020-08-09 14:00 | 0 | 4437 | 10h | 10.04.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4438 | 4439 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-08-09 14:00 | 2020-08-10 10:00 | 0 | 4438 | 5h | 10.04.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4439 | 4440 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-08-10 10:00 | 2020-08-11 11:00 | 0 | 4439 | 10h | 10.04.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4440 | 4441 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-08-11 11:00 | 2020-08-12 12:00 | 0 | 4440 | 10h | 10.04.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4441 | 4442 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-09-05 09:00 | 2021-09-05 09:00 | 0 | 4441,4436 | 0h | 10.04.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 |  | publish
4442 | 4443 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-09-05 09:00 | 2021-09-05 09:00 | 0 | 4442 | 0h | 10.04.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP | publish
4443 | 4444 |  | Auto Scheduled | 10.05: ZMEATED | 93.38 | 2020-08-06 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0.02 |  | 71h | 10.05 | בעבודה |  | hd |  | 10.05.BP.01 |  |  | BP |  | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 3
4444 | 4445 |  | Auto Scheduled | 10.05: ZMEATED.BP | 93.38 | 2020-08-06 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0.02 |  | 71h | 10.05.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 4
4445 | 4446 |  | Auto Scheduled | 10.05: ZMEATED - BP | 93.38 | 2020-08-06 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0.02 |  | 71h | 10.05.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.05.BP.01 |  |  | BP |  | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 5
4446 | 4447 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 34.88 | 2020-10-19 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0 |  | 31h | 10.05.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4447 | 4448 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 34.88 | 2020-10-19 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0 |  | 31h | 10.05.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  | 10.05.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | Must Start On | 7
4448 | 4449 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 93.38 | 2020-08-06 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0.13 |  | 40h | 10.05.BP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4449 | 4450 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2020-11-30 17:00 | 2020-11-30 17:00 | 0 | 4448 | 0h | 10.05.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4450 | 4451 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-06 13:00 | 1 |  | 5h | 10.05.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4451 | 4452 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-08-06 13:00 | 2020-08-09 14:00 | 0 | 4451 | 10h | 10.05.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4452 | 4453 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-08-09 14:00 | 2020-08-10 10:00 | 0 | 4452 | 5h | 10.05.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4453 | 4454 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-08-10 10:00 | 2020-08-11 11:00 | 0 | 4453 | 10h | 10.05.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4454 | 4455 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-08-11 11:00 | 2020-08-12 12:00 | 0 | 4454 | 10h | 10.05.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4455 | 4456 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-11-30 17:00 | 2020-11-30 17:00 | 0 | 4455,4450 | 0h | 10.05.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4456 | 4457 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-11-30 17:00 | 2020-11-30 17:00 | 0 | 4456 | 0h | 10.05.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4457 | 4458 |  | Auto Scheduled | 10.06: POD | 93.38 | 2020-08-06 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0.02 |  | 71h | 10.06 | בעבודה |  | hd |  | 10.06.BP.01 |  |  | BP |  | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 3
4458 | 4459 |  | Auto Scheduled | 10.06: POD.BP | 93.38 | 2020-08-06 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0.02 |  | 71h | 10.06.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 4
4459 | 4460 |  | Auto Scheduled | 10.06: POD - BP | 93.38 | 2020-08-06 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0.02 |  | 71h | 10.06.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.06.BP.01 |  |  | BP |  | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 5
4460 | 4461 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 34.88 | 2020-10-19 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0 |  | 31h | 10.06.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4461 | 4462 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 34.88 | 2020-10-19 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0 |  | 31h | 10.06.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  | 10.06.BP.01 |  |  | BP |  | 00nan | 10.06: POD | 10: רחבי |  | Must Start On | 7
4462 | 4463 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 93.38 | 2020-08-06 08:00 | 2020-11-30 17:00 | 0.13 |  | 40h | 10.06.BP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4463 | 4464 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2020-11-30 17:00 | 2020-11-30 17:00 | 0 | 4462 | 0h | 10.06.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4464 | 4465 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-06 13:00 | 1 |  | 5h | 10.06.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4465 | 4466 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-08-06 13:00 | 2020-08-09 14:00 | 0 | 4465 | 10h | 10.06.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4466 | 4467 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-08-09 14:00 | 2020-08-10 10:00 | 0 | 4466 | 5h | 10.06.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4467 | 4468 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-08-10 10:00 | 2020-08-11 11:00 | 0 | 4467 | 10h | 10.06.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4468 | 4469 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-08-11 11:00 | 2020-08-12 12:00 | 0 | 4468 | 10h | 10.06.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4469 | 4470 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2020-11-30 17:00 | 2020-11-30 17:00 | 0 | 4469,4464 | 0h | 10.06.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4470 | 4471 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2020-11-30 17:00 | 2020-11-30 17:00 | 0 | 4470 | 0h | 10.06.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4471 | 4472 |  | Auto Scheduled | 10.07: מורשי כניסה | 278.88 | 2020-08-06 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.13 |  | 40h | 10.07 | בעבודה |  | hd |  | 10.07.BP.01 |  |  | BP |  | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 3
4472 | 4473 |  | Auto Scheduled | 10.07: מורשי כניסה.BP | 278.88 | 2020-08-06 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.13 |  | 40h | 10.07.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 4
4473 | 4474 |  | Auto Scheduled | 10.07: מורשי כניסה - BP | 278.88 | 2020-08-06 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.13 |  | 40h | 10.07.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.07.BP.01 |  |  | BP |  | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 5
4474 | 4475 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 10.07.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4475 | 4476 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 278.88 | 2020-08-06 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0.13 |  | 40h | 10.07.BP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 6
4476 | 4477 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 10.07.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4477 | 4478 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2020-08-06 08:00 | 2020-08-06 13:00 | 1 |  | 5h | 10.07.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4478 | 4479 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2020-08-06 13:00 | 2020-08-09 14:00 | 0 | 4478 | 10h | 10.07.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4479 | 4480 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2020-08-09 14:00 | 2020-08-10 10:00 | 0 | 4479 | 5h | 10.07.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4480 | 4481 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2020-08-10 10:00 | 2020-08-11 11:00 | 0 | 4480 | 10h | 10.07.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4481 | 4482 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2020-08-11 11:00 | 2020-08-12 12:00 | 0 | 4481 | 10h | 10.07.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4482 | 4483 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 4482,4477 | 0h | 10.07.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7
4483 | 4484 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 | 4483 | 0h | 10.07.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4484 | 4485 |  | Auto Scheduled | 10.08: מנוף | 91.75 | 2021-05-03 08:00 | 2021-09-05 13:00 | 0.24 |  | 205h | 10.08 | חתום |  | hd |  | 10.08.BP.01 |  |  | BP |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 3
4485 | 4486 |  | Auto Scheduled | 10.08: מנוף.BP | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 |  | 40h | 10.08.BP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 4
4486 | 4487 |  | Auto Scheduled | 10.08: מנוף - BP | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 |  | 40h | 10.08.BP.01 | חתום |  | parent |  | 10.08.BP.01 |  |  | BP |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 5
4487 | 4488 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 10.08.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 6
4488 | 4489 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 |  | 40h | 10.08.BP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 6
4489 | 4490 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 10.08.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.08.BP.01 |  |  | BP | bp_01 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7
4490 | 4491 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 13:00 | 1 |  | 5h | 10.08.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.08.BP.01 |  |  | BP | bp_02 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4491 | 4492 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 | 4491 | 10h | 10.08.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.08.BP.01 |  |  | BP | bp_03 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7
4492 | 4493 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 13:00 | 1 | 4492 | 5h | 10.08.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.08.BP.01 |  |  | BP | bp_04 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7
4493 | 4494 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 | 4493 | 10h | 10.08.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.08.BP.01 |  |  | BP | bp_05 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7
4494 | 4495 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-12 09:00 | 1 | 4494 | 10h | 10.08.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.08.BP.01 |  |  | BP | bp_06 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7
4495 | 4496 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 | 4495,4490 | 0h | 10.08.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.08.BP.01 |  |  | BP | bp_07 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7
4496 | 4497 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 | 4496 | 0h | 10.08.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.08.BP.01 |  |  | BP | bp_08 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7 | BP
4497 | 4498 |  | Auto Scheduled | 10.08: מנוף.INT | 34.38 | 2021-07-25 08:00 | 2021-09-05 13:00 | 0.07 |  | 95h | 10.08.INT |  |  | hd_1 | [6 empty] | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 4
4498 | 4499 |  | Auto Scheduled | פרויקט מנו"ף- טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת SAP להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף. - INT | 34.38 | 2021-07-25 08:00 | 2021-09-05 13:00 | 0.07 |  | 95h | 10.08.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.06.SAP.06 | 10.08.INT.01 |  |  | INT |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 5
4499 | 4500 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 10.08.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 6
4500 | 4501 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 34.38 | 2021-07-25 08:00 | 2021-09-05 13:00 | 0.07 |  | 95h | 10.08.INT.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 6
4501 | 4502 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 10.08.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 | 10.08.INT.01 |  |  | INT | int_01 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7
4502 | 4503 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 1 |  | 20h | 10.08.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 | 10.08.INT.01 |  |  | INT | int_02 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7
4503 | 4504 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 28.13 | 2021-07-25 08:00 | 2021-08-26 17:00 | 0 |  | 25h | 10.08.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 | 10.08.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | Must Start On | 7 | INT
4504 | 4505 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-29 08:00 | 2021-08-31 15:00 | 0 | 4504 | 25h | 10.08.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 | 10.08.INT.01 |  |  | INT | int_04 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4505 | 4506 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-31 15:00 | 2021-09-01 16:00 | 0 | 4505 | 10h | 10.08.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 | 10.08.INT.01 |  |  | INT | int_05 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7
4506 | 4507 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-09-01 16:00 | 2021-09-02 17:00 | 0 | 4506 | 10h | 10.08.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 | 10.08.INT.01 |  |  | INT | int_06 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4507 | 4508 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-05 13:00 | 0 | 4507 | 5h | 10.08.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 | 10.08.INT.01 |  |  | INT | int_07 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4508 | 4509 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 | 2021-09-05 13:00 | 2021-09-05 13:00 | 0 | 4508,4502 | 0h | 10.08.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 | 10.08.INT.01 |  |  | INT | int_08 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4509 | 4510 |  | Auto Scheduled | 10.08: מנוף.SAP | 87.25 | 2021-05-03 08:00 | 2021-08-30 13:00 | 0.26 |  | 70h | 10.08.SAP |  |  | hd_1 | [6 empty] | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 4
4510 | 4511 |  | Auto Scheduled | טיוב והסבת נתונים- הסבת נתונים פרויקט מנוף - SAP | 87.25 | 2021-05-03 08:00 | 2021-08-30 13:00 | 0.26 |  | 70h | 10.08.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.05 | 10.08.SAP.01 |  |  | SAP |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 5
4511 | 4512 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 10.08.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks | [6 empty] | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 6
4512 | 4513 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 87.25 | 2021-05-03 08:00 | 2021-08-30 13:00 | 0.26 |  | 70h | 10.08.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks | [6 empty] | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 6
4513 | 4514 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 1 |  | 0h | 10.08.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 | 10.08.SAP.01 |  |  | SAP | sap_01 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7
4514 | 4515 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 10:00 | 1 |  | 20h | 10.08.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 | 10.08.SAP.01 |  |  | SAP | sap_02 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7
4515 | 4516 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 81 | 2021-05-03 08:00 | 2021-08-22 17:00 | 0.26 |  | 0h | 10.08.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 | 10.08.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7 | SAP
4516 | 4517 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 | 2021-08-23 08:00 | 2021-08-25 15:00 | 0 | 4516 | 25h | 10.08.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 | 10.08.SAP.01 |  |  | SAP | sap_04 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4517 | 4518 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 | 2021-08-25 15:00 | 2021-08-26 16:00 | 0 | 4517 | 10h | 10.08.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 | 10.08.SAP.01 |  |  | SAP | sap_05 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7
4518 | 4519 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 | 2021-08-26 16:00 | 2021-08-29 17:00 | 0 | 4518 | 10h | 10.08.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 | 10.08.SAP.01 |  |  | SAP | sap_06 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7 | Test
4519 | 4520 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 | 2021-08-30 08:00 | 2021-08-30 13:00 | 0 | 4519 | 5h | 10.08.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 | 10.08.SAP.01 |  |  | SAP | sap_07 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4520 | 4521 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 | 2021-08-30 13:00 | 2021-08-30 13:00 | 0 | 4520,4514 | 0h | 10.08.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 | 10.08.SAP.01 |  |  | SAP | sap_08 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף |  | As Soon As Possible | 7 | Prod
4521 | 4522 |  | Auto Scheduled | ניהול הממשקים | 0 | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-11 08:00 | 0 |  | 0h | I-00 |  |  | header | [6 empty] | 00nan |  |  |  | As Soon As Possible | 1

## gantt-data
| index | domain_id | process_id | m_task | Start_Date | Finish_Date | bl-finish
118 | 118 | 10: רחבי | 10.04: BW | BP | 2020-08-06 08:00 | 2021-09-05 09:00 | 2021-08-24 10:00
117 | 117 | 07: הובלה | 07.01: הפצה | BP | 2020-11-04 08:00 | 2021-01-18 08:00 | 2021-01-18 14:00
116 | 116 | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | BP | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 12:00
115 | 115 | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | BP | 2020-08-06 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 12:00
114 | 112 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | Prod | 2021-08-18 17:00 | 2021-08-19 13:00 | 2021-07-15 12:00
113 | 114 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | Test | 2021-08-11 17:00 | 2021-08-18 17:00 | 2021-07-15 12:00
112 | 113 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | SAP | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-11 17:00 | 2021-07-15 12:00
111 | 111 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | BP | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 12:00
110 | 108 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Prod | 2021-10-19 17:00 | 2021-10-20 13:00 | 2021-07-19 10:00
109 | 110 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | Test | 2021-10-12 17:00 | 2021-10-19 17:00 | 2021-07-19 10:00
108 | 107 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | INT | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 2021-07-19 10:00
107 | 109 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | SAP | 2021-07-15 08:00 | 2021-09-29 17:00 | 2021-07-19 10:00
106 | 106 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | BP | 2020-07-16 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-19 10:00
105 | 103 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Prod | 2021-11-15 17:00 | 2021-11-16 13:00 | 2021-11-10 14:00
104 | 105 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | Test | 2021-11-08 17:00 | 2021-11-15 17:00 | 2021-11-10 14:00
103 | 102 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | INT | 2021-09-01 08:00 | 2021-11-08 17:00 | 2021-11-10 14:00
102 | 104 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | SAP | 2021-01-27 08:00 | 2021-06-17 15:00 | 2021-11-10 14:00
101 | 101 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | BP | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-10 14:00
100 | 98 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Prod | 2021-12-20 17:00 | 2021-12-21 13:00 | 2021-02-10 17:00
99 | 100 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | Test | 2021-12-13 17:00 | 2021-12-20 17:00 | 2021-02-10 17:00
98 | 99 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | SAP | 2021-02-10 08:00 | 2021-12-13 17:00 | 2021-02-10 17:00
97 | 97 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | BP | 2020-07-21 08:00 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-10 17:00
96 | 96 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | BP | 2020-07-12 08:00 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-10 17:00
95 | 93 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Prod | 2022-01-24 17:00 | 2022-01-25 13:00 | 2021-11-01 14:00
94 | 95 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | Test | 2022-01-17 17:00 | 2022-01-24 17:00 | 2021-11-01 14:00
93 | 92 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | INT | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-17 17:00 | 2021-11-01 14:00
92 | 94 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | SAP | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 2021-11-01 14:00
91 | 91 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | BP | 2020-07-12 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-11-01 14:00
90 | 88 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Prod | 2022-03-16 17:00 | 2022-03-17 13:00 | 2021-01-27 17:00
89 | 90 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | Test | 2022-03-09 17:00 | 2022-03-16 17:00 | 2021-01-27 17:00
88 | 87 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | INT | 2021-09-01 08:00 | 2021-12-28 17:00 | 2021-01-27 17:00
87 | 89 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | SAP | 2021-01-27 08:00 | 2022-03-09 17:00 | 2021-01-27 17:00
86 | 86 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | BP | 2020-07-09 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 17:00
85 | 83 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Prod | 2021-08-17 17:00 | 2021-08-18 13:00 | 2021-01-04 16:00
84 | 85 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | Test | 2021-08-10 17:00 | 2021-08-17 17:00 | 2021-01-04 16:00
83 | 82 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | INT | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-10 17:00 | 2021-01-04 16:00
82 | 84 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | SAP | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-05 15:00 | 2021-01-04 16:00
81 | 81 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | BP | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 16:00
80 | 78 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Prod | 2022-03-01 17:00 | 2022-03-02 13:00 | 2022-02-14 15:00
79 | 80 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | Test | 2022-02-22 17:00 | 2022-03-01 17:00 | 2022-02-14 15:00
78 | 77 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | INT | 2021-12-20 08:00 | 2022-02-22 17:00 | 2022-02-14 15:00
77 | 79 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | SAP | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-25 17:00 | 2022-02-14 15:00
76 | 76 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | BP | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2022-02-14 15:00
75 | 73 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Prod | 2022-03-16 17:00 | 2022-03-17 13:00 | 2021-01-04 16:00
74 | 75 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | Test | 2022-03-09 17:00 | 2022-03-16 17:00 | 2021-01-04 16:00
73 | 72 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | INT | 2022-01-02 08:00 | 2022-03-09 17:00 | 2021-01-04 16:00
72 | 74 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | SAP | 2021-01-04 08:00 | 2021-07-13 15:00 | 2021-01-04 16:00
71 | 71 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | BP | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 16:00
70 | 68 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Prod | 2022-04-12 17:00 | 2022-04-13 13:00 | 2021-01-27 17:00
69 | 70 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | Test | 2022-04-05 17:00 | 2022-04-12 17:00 | 2021-01-27 17:00
68 | 67 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | INT | 2021-08-15 08:00 | 2021-12-29 17:00 | 2021-01-27 17:00
67 | 69 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | SAP | 2021-01-27 08:00 | 2022-04-05 17:00 | 2021-01-27 17:00
66 | 66 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | BP | 2020-07-06 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 17:00
65 | 63 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | Prod | 2021-09-30 17:00 | 2021-10-03 13:00 | 2021-01-27 17:00
64 | 65 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | Test | 2021-09-12 17:00 | 2021-09-30 17:00 | 2021-01-27 17:00
63 | 64 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | SAP | 2021-01-27 08:00 | 2021-09-12 17:00 | 2021-01-27 17:00
62 | 62 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | BP | 2020-07-21 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 17:00
61 | 59 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Prod | 2021-09-12 17:00 | 2021-09-13 13:00 | 2021-01-04 15:00
60 | 61 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | Test | 2021-08-31 17:00 | 2021-09-12 17:00 | 2021-01-04 15:00
59 | 58 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | INT | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-31 17:00 | 2021-01-04 15:00
58 | 60 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | SAP | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-30 17:00 | 2021-01-04 15:00
57 | 57 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | BP | 2020-08-20 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 15:00
56 | 54 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Prod | 2022-02-06 17:00 | 2022-02-07 13:00 | 2020-12-08 17:00
55 | 56 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | Test | 2022-01-30 17:00 | 2022-02-06 17:00 | 2020-12-08 17:00
54 | 53 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | INT | 2021-11-28 08:00 | 2022-01-30 17:00 | 2020-12-08 17:00
53 | 55 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | SAP | 2020-12-08 08:00 | 2021-12-09 17:00 | 2020-12-08 17:00
52 | 52 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | BP | 2020-08-16 08:00 | 2020-12-08 08:00 | 2020-12-08 17:00
51 | 49 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Prod | 2022-01-19 17:00 | 2022-01-20 13:00 | 2022-02-01 08:00
50 | 51 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | Test | 2022-01-12 17:00 | 2022-01-19 17:00 | 2022-02-01 08:00
49 | 48 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | INT | 2021-11-08 08:00 | 2022-01-12 17:00 | 2022-02-01 08:00
48 | 50 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | SAP | 2020-12-09 08:00 | 2021-11-17 17:00 | 2022-02-01 08:00
47 | 47 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | BP | 2020-08-02 08:00 | 2020-12-09 08:00 | 2022-02-01 08:00
46 | 44 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Prod | 2021-12-22 17:00 | 2021-12-23 13:00 | 2022-01-18 15:00
45 | 46 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | Test | 2021-12-15 17:00 | 2021-12-22 17:00 | 2022-01-18 15:00
44 | 43 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | INT | 2021-11-01 08:00 | 2021-12-12 17:00 | 2022-01-18 15:00
43 | 45 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | SAP | 2020-12-16 08:00 | 2021-12-15 17:00 | 2022-01-18 15:00
42 | 42 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | BP | 2020-08-17 08:00 | 2020-12-16 08:00 | 2022-01-18 15:00
41 | 39 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Prod | 2021-10-14 17:00 | 2021-10-17 13:00 | 2021-01-10 15:00
40 | 41 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | Test | 2021-10-07 17:00 | 2021-10-14 17:00 | 2021-01-10 15:00
39 | 40 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | SAP | 2021-01-10 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 2021-01-10 15:00
38 | 38 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | BP | 2020-08-16 08:00 | 2021-01-10 08:00 | 2021-01-10 15:00
37 | 35 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Prod | 2021-10-07 17:00 | 2021-10-10 13:00 | 2021-09-30 14:00
36 | 37 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | Test | 2021-09-30 17:00 | 2021-10-07 17:00 | 2021-09-30 14:00
35 | 36 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | SAP | 2020-12-21 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 2021-09-30 14:00
34 | 34 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | BP | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-21 08:00 | 2021-09-30 14:00
33 | 31 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Prod | 2022-04-19 17:00 | 2022-04-20 13:00 | 2022-09-20 15:00
32 | 33 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | Test | 2022-04-12 17:00 | 2022-04-19 17:00 | 2022-09-20 15:00
31 | 30 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | INT | 2021-08-31 08:00 | 2022-04-12 17:00 | 2022-09-20 15:00
30 | 32 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | SAP | 2020-12-31 08:00 | 2022-01-11 17:00 | 2022-09-20 15:00
29 | 29 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | BP | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-31 08:00 | 2022-09-20 15:00
28 | 26 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Prod | 2021-10-06 17:00 | 2021-10-07 13:00 | 2020-12-29 17:00
27 | 28 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | Test | 2021-09-29 17:00 | 2021-10-06 17:00 | 2020-12-29 17:00
26 | 25 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | INT | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-14 17:00 | 2020-12-29 17:00
25 | 27 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | SAP | 2020-12-30 08:00 | 2021-09-29 17:00 | 2020-12-29 17:00
24 | 24 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | BP | 2020-07-20 08:00 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-29 17:00
23 | 21 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Prod | 2021-10-21 17:00 | 2021-10-24 13:00 | 2021-01-04 09:00
22 | 23 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | Test | 2021-10-14 17:00 | 2021-10-21 17:00 | 2021-01-04 09:00
21 | 20 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | INT | 2021-08-05 08:00 | 2021-10-14 17:00 | 2021-01-04 09:00
20 | 22 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | SAP | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 2021-01-04 09:00
19 | 19 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | BP | 2020-08-30 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 09:00
18 | 16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Prod | 2021-09-29 17:00 | 2021-09-30 13:00 | 2021-07-29 16:00
17 | 18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | Test | 2021-09-09 17:00 | 2021-09-29 17:00 | 2021-07-29 16:00
16 | 17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | SAP | 2020-12-09 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 2021-07-29 16:00
15 | 15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | BP | 2020-08-11 08:00 | 2020-12-09 08:00 | 2021-07-29 16:00
14 | 12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Prod | 2021-10-05 17:00 | 2021-10-06 13:00 | 2021-01-04 09:00
13 | 14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | Test | 2021-09-19 17:00 | 2021-10-05 17:00 | 2021-01-04 09:00
12 | 11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | INT | 2021-08-25 08:00 | 2021-09-05 17:00 | 2021-01-04 09:00
11 | 13 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | SAP | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 2021-01-04 09:00
10 | 10 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | BP | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 09:00
9 | 7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Prod | 2022-08-21 17:00 | 2022-08-22 13:00 | 2021-01-28 17:00
8 | 9 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | Test | 2022-08-14 17:00 | 2022-08-21 17:00 | 2021-01-28 17:00
7 | 6 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | INT | 2021-08-24 08:00 | 2022-08-14 17:00 | 2021-01-28 17:00
6 | 8 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | SAP | 2021-01-28 08:00 | 2022-07-21 17:00 | 2021-01-28 17:00
5 | 5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | BP | 2020-06-18 08:00 | 2021-01-28 08:00 | 2021-01-28 17:00
4 | 2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Prod | 2021-12-22 17:00 | 2021-12-23 13:00 | 2020-12-17 14:00
3 | 4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | Test | 2021-12-15 17:00 | 2021-12-22 17:00 | 2020-12-17 14:00
2 | 1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | INT | 2021-07-25 08:00 | 2021-10-26 17:00 | 2020-12-17 14:00
1 | 3 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | SAP | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-15 17:00 | 2020-12-17 14:00
0 | 0 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | BP | 2020-08-04 08:00 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-17 14:00

## raw-dev
| RN | xRN | process | domain_id | process_id | Start_Date | Finish_Date | % Complete | parent | rule | Duration | weight | value | month | new_budget | old_budget | c_days | completed | Name
96 | 01.01.CNV.01.02.03 | 01.01.CNV.01 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-20 17:00 | 0 | 01.01.CNV.01 | CNV | 14.63 | 4.3077 | 0 | 2021-10 | 63.0215 | 51.6923 | 0 | 0 | אספקות לאחר הסבה - הסבות הזמנות רכש-יש לשלוח למערכת הWMS את הזמנת המקור והקשר בין הזמנת המקור (מנה"ר) להזמנה החדשה (ZH01 +ZH92) - הרחבת IDOC אספקה נכנסת - CNV
108 | 01.01.INT.01.02.03 | 01.01.INT.34 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 0 | 01.01.INT.01 | INT | 12.38 | 4.3077 | 0 | 2021-09 | 53.3292 | 53.3292 | 0 | 0 | החזרות - מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - שידור עדכון אספקת נכנסת כאשר לא בצענו עדיין קבלה למלאי. כמות בפועל 0. סגירת אספקה נכנסת. - INT
119 | 01.01.INT.02.02.03 | 01.01.INT.33 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-25 08:00 | 2021-09-12 17:00 | 0 | 01.01.INT.02 | INT | 11.25 | 4.3077 | 0 | 2021-09 | 48.4615 | 48.4615 | 0 | 0 | החזרות - מערכת SAP תשדר אספקת החזרה לספק - שידור מ SAP ל WMS סוג אספקה יעודי להחזרות - נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL ). - INT
130 | 01.01.INT.03.02.03 | 01.01.INT.31 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-07-25 08:00 | 2021-08-09 17:00 | 0 | 01.01.INT.03 | INT | 13.5 | 4.3077 | 0 | 2021-08 | 58.1538 | 58.1538 | 0 | 0 | קבלה ממרק"ט- מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני הזמנת רכש. - INT
141 | 01.01.INT.04.02.03 | 01.01.INT.03 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-10-11 08:00 | 2021-10-25 17:00 | 0 | 01.01.INT.04 | INT | 12.38 | 4.3077 | 0 | 2021-10 | 53.3292 | 43.0769 | 0 | 0 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי (לאתרי האחסון הרלוונטים בSAP) גם עבור אספקות חלקיות- קבלה למלאי ב WMS. מיפוי תנועות מלאי. טריגר לשידור יצירת תנועת מלאי ב WMS. IDOC - INT
152 | 01.01.INT.05.02.03 | 01.01.INT.02 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-18 17:00 | 0 | 01.01.INT.05 | INT | 24.75 | 4.3077 | 0 | 2021-10 | 106.6154 | 43.0769 | 0 | 0 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות - INT
163 | 01.01.INT.06.02.03 | 01.01.INT.01 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-02 08:00 | 2021-09-14 17:00 | 0.03 | 01.01.INT.06 | INT | 32.63 | 4.3077 | 0 | 2021-09 | 140.56 | 124.9231 | 0.9789 | 0 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. (כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשה(ZH92) בעת הצורך) - INT
174 | 01.01.INT.07.02.03 | 01.01.INT.35 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-09-12 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 0 | 01.01.INT.07 | INT | 12.38 | 4.3077 | 0 | 2021-10 | 53.3292 | 53.3292 | 0 | 0 | החזרות - מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - שידור תנועה 122 מול אספקת החזרה. - INT
185 | 01.01.INT.08.02.03 | 01.01.INT.24 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-23 08:00 | 2021-09-12 17:00 | 0 | 01.01.INT.08 | INT | 13.5 | 4.3077 | 0 | 2021-09 | 58.1538 | 47.3846 | 0 | 0 | החזרות עבור סימולי חוץ- בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בSAP ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בWMS - יש לעצב דרך אופטימלית להוריד את המלאי מסימול חוץ - INT
196 | 01.01.INT.09.02.03 | 01.01.INT.36 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-26 17:00 | 0 | 01.01.INT.09 | INT | 15.75 | 4.3077 | 0 | 2021-10 | 67.8462 | 67.8462 | 0 | 0 | קבלה ממרק"ט- מערכת SAP תשלח שדר למערכת מרקט קבלת טובין שמקורה ב WMS. - INT
207 | 01.01.INT.10.02.03 | 01.01.INT.32 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-09-30 08:00 | 2021-10-19 17:00 | 0 | 01.01.INT.10 | INT | 15.75 | 4.3077 | 0 | 2021-10 | 67.8462 | 67.8462 | 0 | 0 | קבלה ממרק"ט- מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני אספקה נכנסת (תעודת משלוח דיגיטלית). - INT
218 | 01.01.INT.11.02.03 | 01.01.INT.14 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-04 17:00 | 0.13 | 01.01.INT.11 | INT | 13.5 | 4.3077 | 0 | 2021-10 | 58.1538 | 51.6923 | 1.755 | 0 | קבלה ממרק"ט- מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני קבלות למלאי. קבלה למלאי ב WMS. קליטת תנועות מלאי - טריגר לשידור - INT
230 | 01.01.SAP.01.02.03 | 01.01.IMP.07 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-17 17:00 | 0 | 01.01.SAP.01 | SAP | 12.38 | 4.3077 | 0 | 2021-10 | 53.3292 | 43.0769 | 0 | 0 | קבלה ממרק"ט- עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים SAP התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום.- לא קשור למבנה ארגוני (אספקה נכנסת + תנועות מלאי) - SAP
241 | 01.01.SAP.02.02.03 | 01.01.SAP.29 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-18 08:00 | 2021-09-01 17:00 | 0 | 01.01.SAP.02 | SAP | 12.38 | 4.3077 | 0 | 2021-09 | 53.3292 | 53.3292 | 0 | 0 | החזרות - נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL בשלב זה אין צורך) - יצירת סוג אספקה יעודי להחזרות. OUTBOUND DELIVERY מסוג RLL מול הזמנת רכש מקורית. - SAP
252 | 01.01.SAP.03.02.03 | 01.01.IMP.05 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-30 17:00 | 0 | 01.01.SAP.03 | SAP | 15.75 | 4.3077 | 0 | 2021-08 | 67.8462 | 60.3077 | 0 | 0 | החזרות - מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - מיפוי מבנה ארגוני ישן והתמרה למבנה ארגוני חדש כולל CODE ו BRF - SAP
263 | 01.01.SAP.04.02.03 | 01.01.SAP.05 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 01.01.SAP.04 | SAP | 13.5 | 4.3077 | 0 | 2021-10 | 58.1538 | 47.3846 | 0 | 0 | אספקות לאחר הסבה - מערכת SAP תשמור את הקשר בין הזמנת המקור(מנה"ר) לבין ההזמנה החדשה- הזמנת המקור(מנה"ר) צריכה לבוא לידי ביטוי באספקה הנכנסת של הזמנת הצפי (חבילה 2) - SAP
274 | 01.01.SAP.05.02.03 | 01.01.IMP.10 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-11-24 08:00 | 2021-12-15 17:00 | 0 | 01.01.SAP.05 | SAP | 18 | 4.3077 | 0 | 2021-12 | 77.5385 | 38.7692 | 0 | 0 | מלאים לצריכה- מערכת SAP לא תשדר למערכת הWMS סוגי הזמנות ש"י - מיפוי סוגי הזמנות רלוונטיים ל WMS - חלק מתהליך טריגר לשידור (לא קשור למבנה ארגוני). - SAP
285 | 01.01.SAP.06.02.03 | 01.01.SAP.12 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-11-21 08:00 | 2021-12-12 17:00 | 0 | 01.01.SAP.06 | SAP | 18 | 4.3077 | 0 | 2021-12 | 77.5385 | 38.7692 | 0 | 0 | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים - נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קליטה למלאי - הרחבת יישות אספקה נכנסת לטובת שדה נוסף שיזהה כי מדובר במכולה (ב SAP מכולה לא תנוהל במלאי) (חבילה 2) - SAP
296 | 01.01.SAP.07.02.03 | 01.01.SAP.10 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-11-14 08:00 | 2021-11-21 17:00 | 0.2 | 01.01.SAP.07 | SAP | 6.75 | 4.3077 | 0 | 2021-11 | 29.0769 | 21.5385 | 1.35 | 0 | קבלה מרכש ( אינד/ מחסן מנוהל זכיין/צבא)- נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קבלה מרכש ( למלאי) למחסן מנוהל צבאי/ מנהול זכיין - - SAP
307 | 01.01.SAP.08.02.03 | 01.01.SAP.01 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-18 17:00 | 0.04 | 01.01.SAP.08 | SAP | 25.88 | 4.3077 | 0 | 2021-11 | 111.4831 | 99.0769 | 1.0352 | 0 | חוקות- מערכת SAP תאפשר בדיקת חוקות המלאי והתמרה למבנה ארגוני חדש בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש - חבילה 2. - SAP
318 | 01.01.SAP.09.02.03 | 01.01.IMP.03 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-10-18 08:00 | 2021-10-19 17:00 | 0 | 01.01.SAP.09 | SAP | 2.25 | 4.3077 | 0 | 2021-10 | 9.6923 | 4.3077 | 0 | 0 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - לוודא שהתהליך הינו SAP STANDARD שאינו דורש התערבות (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) . - SAP
329 | 01.01.SAP.10.02.03 | 01.01.IMP.04 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-10-19 08:00 | 2021-11-04 17:00 | 0 | 01.01.SAP.10 | SAP | 14.63 | 4.3077 | 0 | 2021-11 | 63.0215 | 51.6923 | 0 | 0 | אספקות חלקיות- מערכת SAP תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי - מדובר בתפעול IDOC של אספקה נכנסת לאחר IDOC של קבלה למלאי . בשלב ה REALIZATION יבחנו אפשרויות טכניות נוספות. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) - SA
340 | 01.01.SAP.11.02.03 | 01.01.SAP.11 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-11-15 08:00 | 2021-11-28 17:00 | 0 | 01.01.SAP.11 | SAP | 11.25 | 4.3077 | 0 | 2021-11 | 48.4615 | 38.7692 | 0 | 0 | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים - נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין ( לא נכנס למלאי) - קליטת אספקה נכנסת עם מזהה יעודי לסגירת אספקה. לטובת אספקה נכנסת של מכולה. (חבילה 2) - SAP
351 | 01.01.SAP.12.02.03 | 01.01.IMP.02 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-05 17:00 | 0 | 01.01.SAP.12 | SAP | 5.63 | 4.3077 | 0 | 2021-08 | 24.2523 | 17.2308 | 0 | 0 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר- בהקשר כושר : יש לבצע בדיקה מול טור סיווג 25 האם אתר האחסון תקין בהתאם לכושר (לא קשור למבנה ארגוני). בנוסף ברכש חו"ל יש לשדר לזכיין SHIPMENT - SAP
362 | 01.01.SAP.13.02.03 | 01.01.SAP.13 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-25 17:00 | 0 | 01.01.SAP.13 | SAP | 21.38 | 4.3077 | 0 | 2021-08 | 92.0985 | 21.5385 | 0 | 0 | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות- נדרש כי יוקם מק"ט גנרי (כגון מכולה) - SAP
373 | 01.01.SAP.14.02.03 | 01.01.SAP.07 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-29 17:00 | 0 | 01.01.SAP.14 | SAP | 13.5 | 4.3077 | 0 | 2021-08 | 58.1538 | 47.3846 | 0 | 0 | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות- יאוחסן בכושר 1 במערכת ה SAP- (חבילה 2) - SAP
384 | 01.01.SAP.15.02.03 | 01.01.IMP.D1 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-09-30 08:00 | 2021-10-03 17:00 | 0 | 01.01.SAP.15 | SAP | 2.25 | 4.3077 | 0 | 2021-10 | 9.6923 | 4.3077 | 0 | 0 | החזרות - מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות (חבילה 2) - SAP
395 | 01.01.SAP.16.02.03 | 01.01.SAP.09 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-16 08:00 | 2021-08-31 17:00 | 0 | 01.01.SAP.16 | SAP | 13.5 | 4.3077 | 0 | 2021-08 | 58.1538 | 47.3846 | 0 | 0 | נדרש התאמת תהליך עבור החזרות מסימולי חוץ עבור כלל המשקים- נדרש עבור כלל המשקים- (חבילה 2) - SAP
406 | 01.01.SAP.17.02.03 | 01.01.IMP.17 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-24 17:00 | 0.17 | 01.01.SAP.17 | SAP | 18 | 4.3077 | 0 | 2021-08 | 77.5385 | 38.7692 | 3.06 | 0 | החזרות עבור סימולי חוץ- בסוג אספקה של סימולי חוץ/מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתנועה את סימול החוץ במערכת SAP - מדובר בהוספת בדיקה של אתר אחסון המייצג סימול חוץ. לטובת תנועת ניפוק מסימול חוץ. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) - SAP
417 | 01.01.SAP.18.02.03 | 01.01.IMP.01 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-19 17:00 | 0 | 01.01.SAP.18 | SAP | 13.5 | 4.3077 | 0 | 2021-08 | 58.1538 | 137.8462 | 0 | 0 | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP - מיפוי חוקת המלאי (כושרים/ציוד/סדרות/רכש/ספירות ועוד); מיפוי מבנה ארגוני ישן והתמרה למבנה ארגוני חדש כולל CODE ו BRF - SAP
428 | 01.01.SAP.19.02.03 | 01.01.IMP.15 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-09-12 08:00 | 2021-10-05 17:00 | 0.13 | 01.01.SAP.19 | SAP | 10.13 | 4.3077 | 0 | 2021-10 | 43.6369 | 34.4615 | 1.3169 | 0 | טבלת הפרשים ניפוקים/קבלות- מערכת SAP תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות/ ההפרשים בדו"ח ZMDD - התאמות למבנה ארגוני חדש - SAP
439 | 01.01.SAP.20.02.03 | 01.01.IMP.16 | 01.01 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-22 17:00 | 0.32 | 01.01.SAP.20 | SAP | 18 | 4.3077 | 0 | 2021-08 | 77.5385 | 38.7692 | 5.76 | 0 | החזרות עבור סימולי חוץ- נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ/מש"א בתהליך האספקות במערכת SAP- מדובר בהוספת בדיקה לטובת קבלה מסימולי חוץ בשלב יצירה/עדכון אספקה נכנסת. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) - SAP
473 | 01.02.INT.01.02.03 | 01.02.INT.01 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2021-08-24 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 01.02.INT.01 | INT | 11.25 | 3.7647 | 0 | 2021-09 | 42.3529 | 33.8824 | 0 | 0 | ניהול עצי מוצר -מערכת הSAP תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין (WMS) - INT
484 | 01.02.INT.02.02.03 | 01.02.INT.02 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 01.02.INT.02 | INT | 6.75 | 3.7647 | 0 | 2021-11 | 25.4118 | 18.8235 | 0 | 0 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר יצירה ושידור פק"ע ייצור עבור תהליך ייצור ערכה ב WMS. - INT
495 | 01.02.INT.03.02.03 | 01.02.WMS.05 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-03-29 08:00 | 2022-05-12 17:00 | 0 | 01.02.INT.03 | INT | 37.13 | 3.7647 | 0 | 2022-05 | 139.7835 | 101.6471 | 0 | 0 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת - INT
506 | 01.02.INT.04.02.03 | 01.02.INT.06 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-02-24 08:00 | 2022-03-14 17:00 | 0 | 01.02.INT.04 | INT | 14.63 | 3.7647 | 0 | 2022-03 | 55.0776 | 45.1765 | 0 | 0 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת WMS תאפשר שליחת עדכון סטאטוס הפק"ע עם סיום בניית הערכה - INT
517 | 01.02.INT.05.02.03 | 01.02.INT.05 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-02-15 08:00 | 2022-03-03 17:00 | 0 | 01.02.INT.05 | INT | 14.63 | 3.7647 | 0 | 2022-03 | 55.0776 | 45.1765 | 0 | 0 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת. - INT
528 | 01.02.INT.06.02.03 | 01.02.INT.04 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-22 17:00 | 0 | 01.02.INT.06 | INT | 13.5 | 3.7647 | 0 | 2022-02 | 50.8235 | 45.1765 | 0 | 0 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה - INT
539 | 01.02.INT.07.02.03 | 01.02.WMS.06 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-07-13 08:00 | 2022-07-27 17:00 | 0 | 01.02.INT.07 | INT | 12.38 | 3.7647 | 0 | 2022-07 | 46.6071 | 37.6471 | 0 | 0 | פירוק ערכות -מערכת SAP תדע לשדר לWMS נתוני פק"ע לפירוק לטובת פירוק ערכות בWMS - INT
550 | 01.02.INT.08.02.03 | 01.02.WMS.09 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-07-21 08:00 | 2022-08-04 17:00 | 0 | 01.02.INT.08 | INT | 12.38 | 3.7647 | 0 | 2022-08 | 46.6071 | 37.6471 | 0 | 0 | פירוק ערכות -מערכתWMS תדע לשדר לSAP על קבלת פריטים למלאי המחסן מערכות המפורקות בWMS - INT
561 | 01.02.INT.09.02.03 | 01.02.WMS.10 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-07-31 08:00 | 2022-08-14 17:00 | 0 | 01.02.INT.09 | INT | 12.38 | 3.7647 | 0 | 2022-08 | 46.6071 | 37.6471 | 0 | 0 | פירוק ערכות -מערכתWMS תדע לשדר לSAP על הורדת הערכה ממלאי המחסן לאחר פירוק ערכה בWMS - INT
573 | 01.02.SAP.01.02.03 | 01.02.IMP.01 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2021-12-21 08:00 | 2022-01-23 17:00 | 0 | 01.02.SAP.01 | SAP | 27 | 3.7647 | 0 | 2022-01 | 101.6471 | 86.5882 | 0 | 0 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים (המנוהלים SAP) וניפוקם לבימ"ל - SAP
584 | 01.02.SAP.02.02.03 | 01.02.INT.03 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2021-12-21 08:00 | 2021-12-22 17:00 | 0 | 01.02.SAP.02 | SAP | 2.25 | 3.7647 | 0 | 2021-12 | 8.4706 | 3.7647 | 0 | 0 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS - SAP
595 | 01.02.SAP.03.02.03 | 01.02.SAP.13 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2021-11-14 08:00 | 2022-01-09 17:00 | 0 | 01.02.SAP.03 | SAP | 46.13 | 3.7647 | 0 | 2022-01 | 173.6659 | 131.7647 | 0 | 0 | תכנון הייצור -מערכת SAP תבצע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר WMS. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הWMS. - SAP
606 | 01.02.SAP.04.02.03 | 01.02.SAP.01 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2021-08-08 08:00 | 2021-08-30 17:00 | 0.2 | 01.02.SAP.04 | SAP | 19.13 | 3.7647 | 0 | 2021-08 | 72.0188 | 64.7529 | 3.826 | 0 | ניהול עצי מוצר -מערכת SAP תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס - SAP
617 | 01.02.SAP.05.02.03 | 01.02.SAP.12 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-31 17:00 | 0.09 | 01.02.SAP.05 | SAP | 37.13 | 3.7647 | 0 | 2021-10 | 139.7835 | 124.2353 | 3.3417 | 0 | ייצור מנות קרב -מערכת SAP תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע - SAP
628 | 01.02.SAP.06.02.03 | 01.02.SAP.02 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2021-10-21 08:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 01.02.SAP.06 | SAP | 15.75 | 3.7647 | 0 | 2021-11 | 59.2941 | 48.9412 | 0 | 0 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים SAP - SAP
639 | 01.02.SAP.07.02.03 | 01.02.IMP.04 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-02-03 08:00 | 2022-02-09 17:00 | 0 | 01.02.SAP.07 | SAP | 5.63 | 3.7647 | 0 | 2022-02 | 21.1953 | 15.0588 | 0 | 0 | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת SAP תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות - SAP
650 | 01.02.SAP.08.02.03 | 01.02.SAP.11 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-05-17 08:00 | 2022-05-19 17:00 | 0 | 01.02.SAP.08 | SAP | 3.38 | 3.7647 | 0 | 2022-05 | 12.7247 | 7.5294 | 0 | 0 | MRP -יש להקים במערכת SAP אזורי MRP לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני - SAP
661 | 01.02.SAP.09.02.03 | 01.02.SAP.08 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-05-16 08:00 | 2022-05-18 17:00 | 0 | 01.02.SAP.09 | SAP | 3.38 | 3.7647 | 0 | 2022-05 | 12.7247 | 7.5294 | 0 | 0 | הרשאות -מערכת SAP תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP
672 | 01.02.SAP.10.02.03 | 01.02.SAP.07 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-05-15 08:00 | 2022-05-17 17:00 | 0 | 01.02.SAP.10 | SAP | 3.38 | 3.7647 | 0 | 2022-05 | 12.7247 | 7.5294 | 0 | 0 | עיתוד -מערכת SAP תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח - SAP
683 | 01.02.SAP.11.02.03 | 01.02.SAP.17 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-05-01 08:00 | 2022-05-16 17:00 | 0 | 01.02.SAP.11 | SAP | 13.5 | 3.7647 | 0 | 2022-05 | 50.8235 | 37.6471 | 0 | 0 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה SAP תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה WMS - SAP
694 | 01.02.SAP.12.02.03 | 01.02.WMS.28 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-04-28 08:00 | 2022-05-02 17:00 | 0 | 01.02.SAP.12 | SAP | 3.38 | 3.7647 | 0 | 2022-05 | 12.7247 | 12.7247 | 0 | 0 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת הSAP תאפשר קליטת תנועות מלאי יעודיות מהWMS על מנת לעדכן תכולת ערכה (הוצאה\הכנסה) עבור ערכה שנמצאת במלאי - SAP
705 | 01.02.SAP.13.02.03 | 01.02.SAP.16 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-11 17:00 | 0 | 01.02.SAP.13 | SAP | 23.63 | 3.7647 | 0 | 2022-04 | 88.96 | 75.2941 | 0 | 0 | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת הSAP תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת - SAP
716 | 01.02.SAP.14.02.03 | 01.02.SAP.19 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-06-16 08:00 | 2022-07-21 17:00 | 0 | 01.02.SAP.14 | SAP | 29.25 | 3.7647 | 0 | 2022-07 | 110.1176 | 97.8824 | 0 | 0 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג הוצאה והכנסה של פריט לערכה - SAP
727 | 01.02.SAP.15.02.03 | 01.02.IMP.03 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-02-01 08:00 | 2022-02-07 17:00 | 0 | 01.02.SAP.15 | SAP | 5.63 | 3.7647 | 0 | 2022-02 | 21.1953 | 15.0588 | 0 | 0 | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -מערכת הSAP תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור - SAP
738 | 01.02.SAP.16.02.03 | 01.02.IMP.02 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-01-30 08:00 | 2022-02-03 17:00 | 0 | 01.02.SAP.16 | SAP | 5.63 | 3.7647 | 0 | 2022-02 | 21.1953 | 15.0588 | 0 | 0 | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -מערכת הSAP תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות - SAP
749 | 01.02.SAP.17.02.03 | 01.02.SAP.03 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-01-11 08:00 | 2022-01-31 17:00 | 0 | 01.02.SAP.17 | SAP | 16.88 | 3.7647 | 0 | 2022-01 | 63.5482 | 52.7059 | 0 | 0 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לWMS עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל SAP לצורך בניית ערכות - SAP
760 | 01.02.SAP.18.02.03 | 01.02.SAP.18 | 01.02 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2022-05-18 08:00 | 2022-06-22 17:00 | 0 | 01.02.SAP.18 | SAP | 29.25 | 3.7647 | 0 | 2022-06 | 110.1176 | 94.1176 | 0 | 0 | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג פירוק ערכה - SAP
796 | 01.03.INT.01.02.03 | 01.03.INT.01 | 01.03 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 2021-08-25 08:00 | 2021-09-05 17:00 | 0 | 01.03.INT.01 | INT | 9 | 3.33 | 0 | 2021-09 | 29.97 | 29.97 | 0 | 0 | טבלת טרמינולוגיה בין המערכות - מערכות SAP ו WMS יאפשרו העברת שדרים לתנועות שבוצעו ע"ב טבלת ההמרות - INT
808 | 01.03.SAP.01.02.03 | 01.03.IMP.01 | 01.03 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-14 17:00 | 0 | 01.03.SAP.01 | SAP | 5.63 | 3.33 | 0 | 2021-09 | 18.7479 | 18.7479 | 0 | 0 | חיובים וזיכויים במחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר המשך תהליך כפי שקיים היום בחיובים וזיכויים עבור מחסנים מיוחדים (מחסנים בתפעול מערכת SAP) - SAP
819 | 01.03.SAP.02.02.03 | 01.03.IMP.03 | 01.03 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 2021-09-09 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 0 | 01.03.SAP.02 | SAP | 5.63 | 3.33 | 0 | 2021-09 | 18.7479 | 13.32 | 0 | 0 | הרשאות - SAP
830 | 01.03.SAP.03.02.03 | 01.03.IMP.04 | 01.03 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 2021-08-29 08:00 | 2021-09-05 17:00 | 0 | 01.03.SAP.03 | SAP | 6.75 | 3.33 | 0 | 2021-09 | 22.4775 | 6.66 | 0 | 0 | קודי מאשר - מערכת SAP תאפשר איחוד קודי מאשר - SAP
863 | 01.04.SAP.01.02.03 | 01.04.IMP.01 | 01.04 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-10 15:00 | 1 | 01.04.SAP.01 | SAP | 3.13 | 3 | 6 | 2021-05 | 9.39 | 6 | 3.13 | 1 | הזמנות אחזקה: מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו - SAP
874 | 01.04.SAP.02.02.03 | 01.04.IMP.02 | 01.04 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 2021-05-09 08:00 | 2021-05-11 15:00 | 1 | 01.04.SAP.02 | SAP | 3.13 | 3 | 6 | 2021-05 | 9.39 | 6 | 3.13 | 1 | פירוק והשקעה מתוך הזמנה: מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100/6200/6300 חדשים שייפתחו - SAP
885 | 01.04.SAP.03.02.03 | 01.04.IMP.05 | 01.04 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 01.04.SAP.03 | SAP | 2.25 | 3 | 0 | 2021-09 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | מיקום המלאי: המלאי מאוחסן בWMS ומשוקף בIM בsap- - אתרים 6100,6200,6300. - SAP
896 | 01.04.SAP.04.02.03 | 01.04.IMP.06 | 01.04 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 2021-05-11 08:00 | 2021-05-13 15:00 | 1 | 01.04.SAP.04 | SAP | 3.13 | 3 | 6 | 2021-05 | 9.39 | 6 | 3.13 | 1 | חוקות: איו שינוי בחוקות ובמיקום החוקות של השקעות ופירוקים ע"פ חוקת המלאי - SAP
931 | 01.05.INT.01.02.03 | 01.05.INT.01 | 01.05 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 0 | 01.05.INT.01 | INT | 30.38 | 3 | 0 | 2021-09 | 91.14 | 91.14 | 0 | 0 | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין אתרים שונים -ממשק - INT
942 | 01.05.INT.02.02.03 | 01.05.WMS.07 | 01.05 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 2021-09-13 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 01.05.INT.02 | INT | 14.63 | 3 | 0 | 2021-10 | 43.89 | 43.89 | 0 | 0 | תיאום קבלה בין המרחבים- מערכות WMS וSAP יאפשרו תיאום קבלה של המלאי - INT
953 | 01.05.INT.03.02.03 | 01.05.INT.D6 | 01.05 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 2021-08-23 08:00 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 01.05.INT.03 | INT | 30.38 | 3 | 0 | 2021-10 | 91.14 | 91.14 | 0 | 0 | ויסות מלאי זמין/לא זמין באותו אתר -ממשק - INT
965 | 01.05.SAP.01.02.03 | 01.05.SAP.01 | 01.05 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 0 | 01.05.SAP.01 | SAP | 16.88 | 3 | 0 | 2021-10 | 50.64 | 50.64 | 0 | 0 | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין מרה"ס למרת"ח ולהיפך - SAP
976 | 01.05.SAP.02.02.03 | 01.05.IMP.01 | 01.05 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-03 15:00 | 1 | 01.05.SAP.02 | SAP | 3.13 | 3 | 9.39 | 2021-08 | 9.39 | 9.39 | 3.13 | 1 | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין אתרים שונים - SAP
987 | 01.05.SAP.03.02.03 | 01.05.IMP.04 | 01.05 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 2021-08-16 08:00 | 2021-08-18 15:00 | 1 | 01.05.SAP.03 | SAP | 3.13 | 3 | 9.39 | 2021-08 | 9.39 | 9.39 | 3.13 | 1 | ויסות מלאי זמין/לא זמין באותו אתר - SAP
1024 | 01.06.INT.01.02.03 | 01.06.INT.03 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-02 17:00 | 0 | 01.06.INT.01 | INT | 3.38 | 3 | 0 | 2021-09 | 10.14 | 6 | 0 | 0 | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה. - INT
1035 | 01.06.INT.02.02.03 | 01.06.INT.01 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-14 17:00 | 0 | 01.06.INT.02 | INT | 12.38 | 3 | 0 | 2021-09 | 37.14 | 30 | 0 | 0 | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור (מק"ט, כמות וכושר), כולל סיבת חסימה. - INT
1047 | 01.06.SAP.01.02.03 | 01.06.IMP.03 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2021-07-25 08:00 | 2021-07-27 17:00 | 0 | 01.06.SAP.01 | SAP | 3.38 | 3 | 0 | 2021-07 | 10.14 | 6 | 0 | 0 | חסימה/שחרור מלאים מחסנים בתפעול SAP- מערכת SAP תמשיך לאפשר את היכולת חסימה/שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' zlq02 zblkstk ברמת הWM - SAP
1058 | 01.06.SAP.02.02.03 | 01.06.SAP.07 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2021-08-22 08:00 | 2021-08-29 17:00 | 0 | 01.06.SAP.02 | SAP | 6.75 | 3 | 0 | 2021-08 | 20.25 | 15 | 0 | 0 | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- תחזוק חוקת הרשאות ב-SAP לבע"ת צבאיים לביצוע הפעולה לחסימה ב-WMS - SAP
1069 | 01.06.SAP.03.02.03 | 01.06.IMP.05 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 01.06.SAP.03 | SAP | 2.25 | 3 | 0 | 2021-09 | 6.75 | 4.5 | 0 | 0 | קודי סיבת החסימה- קיסטום סיבות לתנועה 977/978 על פי סיבות החסימה שברשימת קודי הסיבות המאוחד. - SAP
1080 | 01.06.SAP.04.02.03 | 01.06.SAP.03 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 01.06.SAP.04 | SAP | 10.13 | 3 | 0 | 2021-09 | 30.39 | 24 | 0 | 0 | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מWMS . - SAP
1091 | 01.06.SAP.05.02.03 | 01.06.SAP.01 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2021-08-18 08:00 | 2021-09-12 17:00 | 0 | 01.06.SAP.05 | SAP | 16.88 | 3 | 0 | 2021-09 | 50.64 | 42 | 0 | 0 | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS - SAP
1102 | 01.06.SAP.06.02.03 | 01.06.SAP.02 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-01 17:00 | 0 | 01.06.SAP.06 | SAP | 5.63 | 3 | 0 | 2021-08 | 16.89 | 7.5 | 0 | 0 | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS - SAP
1113 | 01.06.SAP.07.02.03 | 01.06.IMP.01 | 01.06 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2021-07-25 08:00 | 2021-07-26 17:00 | 0 | 01.06.SAP.07 | SAP | 2.25 | 3 | 0 | 2021-07 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום - SAP
1194 | 01.11.INT.01.02.03 | 01.11.INT.02 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-09-29 08:00 | 2021-10-06 17:00 | 0 | 01.11.INT.01 | INT | 6.75 | 3.75 | 0 | 2021-10 | 25.3125 | 25.3125 | 0 | 0 | הפרש: מערכת SAP ומערכת WMS יאפשרו העברת שדרים לסיריאלים וסדרות חדשות במלאי - - INT
1205 | 01.11.INT.02.02.03 | 02.18.INT.06 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2022-03-15 08:00 | 2022-04-12 17:00 | 0 | 01.11.INT.02 | INT | 23.63 | 3.75 | 0 | 2022-04 | 88.6125 | 71.25 | 0 | 0 | ניפוק-מערכת הWMS ומערכת הSAP נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה. - INT
1216 | 01.11.INT.03.02.03 | 02.18.INT.04 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2022-03-02 08:00 | 2022-04-03 17:00 | 0 | 01.11.INT.03 | INT | 25.88 | 3.75 | 0 | 2022-04 | 97.05 | 82.5 | 0 | 0 | תיקון מלאי-מערכת הWMS תשלח בממשק למערכת הSAP את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה - INT
1227 | 01.11.INT.04.02.03 | 02.18.INT.03 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2022-02-16 08:00 | 2022-03-20 17:00 | 0 | 01.11.INT.04 | INT | 25.88 | 3.75 | 0 | 2022-03 | 97.05 | 82.5 | 0 | 0 | ניפוק ליחידה-מערכת הWMS תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הSAP כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה. - INT
1238 | 01.11.INT.05.02.03 | 02.18.INT.02 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2022-02-02 08:00 | 2022-03-03 17:00 | 0 | 01.11.INT.05 | INT | 24.75 | 3.75 | 0 | 2022-03 | 92.8125 | 82.5 | 0 | 0 | ניפוק ליחידה-מערכת הWMS תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הSAP. - INT
1249 | 01.11.INT.06.02.03 | 02.18.INT.01 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2022-01-04 08:00 | 2022-03-23 17:00 | 0 | 01.11.INT.06 | INT | 64.13 | 3.75 | 0 | 2022-03 | 240.4875 | 213.75 | 0 | 0 | הפקת דוחות מעקב-מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הSAP לטובת הפקת דוחות. - INT
1260 | 01.11.INT.07.02.03 | 01.11.INT.01 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-08-31 08:00 | 2021-11-01 17:00 | 0 | 01.11.INT.07 | INT | 37.13 | 3.75 | 0 | 2021-11 | 139.2375 | 139.2375 | 0 | 0 | הפרש: מערכת WMS ומערכת SAP יאפשרו העברת שדרים בכדי לעדכן על שינויים במלאי בעקבות ספירה ומציאת הפרש - - INT
1271 | 01.11.INT.08.02.03 | 01.11.INT.03 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-09-30 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 01.11.INT.08 | INT | 38.25 | 3.75 | 0 | 2021-11 | 143.4375 | 143.4375 | 0 | 0 | אי הילום לא חלוט: מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את המלאי בעקבות אי הילום לא חלוט עוד בטרם אישור גורם צבאי במערכת WMS - - INT
1282 | 01.11.INT.09.02.03 | 01.11.INT.04 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-09-05 08:00 | 2021-11-25 17:00 | 0.09 | 01.11.INT.09 | INT | 54 | 3.75 | 0 | 2021-11 | 202.5 | 202.5 | 4.86 | 0 | אי הילום לא חלוט: מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את סטאטוס ההפרשים - - INT
1293 | 01.11.INT.10.02.03 | 01.11.INT.05 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-10-27 08:00 | 2021-11-02 17:00 | 0 | 01.11.INT.10 | INT | 5.63 | 3.75 | 0 | 2021-11 | 21.1125 | 21.1125 | 0 | 0 | ספירת פריטים מיוחדים: מערכת SAP תדרש להעביר את הפריטים המיוחדים (מקטים) עבורם תדרש לפתוח ולבצע ספירה בWMS - - INT
1305 | 01.11.SAP.01.02.03 | 01.11.SAP.08 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-07-22 08:00 | 2021-10-03 17:00 | 0.78 | 01.11.SAP.01 | SAP | 45 | 3.75 | 0 | 2021-10 | 168.75 | 150 | 35.1 | 0 | אי הילום לא חלוט: תנועת המלאי בSAP יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש. מסמך הספירה יקושר למסמכ/י הספירה שנוצרו בWMS. - SAP
1316 | 01.11.SAP.02.02.03 | 01.11.SAP.04 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-05-18 08:00 | 2021-07-22 17:00 | 0.81 | 01.11.SAP.02 | SAP | 47.25 | 3.75 | 0 | 2021-07 | 177.1875 | 30 | 38.2725 | 0 | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל: שליחת מייל כאשר יש אי הילום לא חלוט עבור פריטים ייעודיים שהמטכ"ל ייקבע - SAP
1327 | 01.11.SAP.03.02.03 | 01.11.SAP.03 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-05-06 08:00 | 2021-08-04 17:00 | 0.76 | 01.11.SAP.03 | SAP | 64.13 | 3.75 | 0 | 2021-08 | 240.4875 | 60 | 48.7388 | 0 | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן (לפריטים ייעודיים) לדרג המטכ"ל : בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים - SAP
1338 | 01.11.SAP.04.02.03 | 01.11.IMP.05 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-05-18 08:00 | 2021-08-09 17:00 | 0.7 | 01.11.SAP.04 | SAP | 60.75 | 3.75 | 0 | 2021-08 | 227.8125 | 187.5 | 42.525 | 0 | קיזוזים: מערכת SAP תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות - SAP
1349 | 01.11.SAP.05.02.03 | 02.18.SAP.06 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-12-13 08:00 | 2022-01-03 17:00 | 0 | 01.11.SAP.05 | SAP | 18 | 3.75 | 0 | 2022-01 | 67.5 | 60 | 0 | 0 | עדכון אספקה-מערכת הSAP תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הPOD. - SAP
1360 | 01.11.SAP.06.02.03 | 02.18.SAP.05 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-12-09 08:00 | 2021-12-15 17:00 | 0 | 01.11.SAP.06 | SAP | 5.63 | 3.75 | 0 | 2021-12 | 21.1125 | 15 | 0 | 0 | קבלה למלאי-מערכת הSAP תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך . - SAP
1371 | 01.11.SAP.07.02.03 | 02.18.SAP.04 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-11-10 08:00 | 2021-12-15 17:00 | 0 | 01.11.SAP.07 | SAP | 29.25 | 3.75 | 0 | 2021-12 | 109.6875 | 71.25 | 0 | 0 | תיקון תקציב-מערכת הSAP תתמוך בזיכוי / חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים - SAP
1382 | 01.11.SAP.08.02.03 | 02.18.SAP.03 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-09-12 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 01.11.SAP.08 | SAP | 43.88 | 3.75 | 0 | 2021-11 | 164.55 | 146.25 | 0 | 0 | תיקון מלאי-מערכת הSAP תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הWMS. - SAP
1393 | 01.11.SAP.09.02.03 | 02.18.SAP.02 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-14 17:00 | 0 | 01.11.SAP.09 | SAP | 5.63 | 3.75 | 0 | 2021-09 | 21.1125 | 15 | 0 | 0 | ניפוק ליחידה-מערכת הSAP תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל. - SAP
1404 | 01.11.SAP.10.02.03 | 02.18.SAP.01 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-09-01 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 0 | 01.11.SAP.10 | SAP | 9 | 3.75 | 0 | 2021-09 | 33.75 | 30 | 0 | 0 | ניפוק ליחידה-מערכת הSAP תתמוך בביצוע ניפוק המלאי. - SAP
1415 | 01.11.SAP.11.02.03 | 02.18.SAP.07 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-12-29 08:00 | 2022-01-11 17:00 | 0 | 01.11.SAP.11 | SAP | 11.25 | 3.75 | 0 | 2022-01 | 42.1875 | 37.5 | 0 | 0 | עדכון המלאי-מערכת SAP תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל . - SAP
1426 | 01.11.SAP.12.02.03 | 01.11.IMP.03 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-07-12 08:00 | 2021-07-29 17:00 | 0.69 | 01.11.SAP.12 | SAP | 15.75 | 3.75 | 0 | 2021-07 | 59.0625 | 48.75 | 10.8675 | 0 | אובדנים: מערכת SAP תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת SAP או ממערכת WMS - SAP
1437 | 01.11.SAP.13.02.03 | 01.11.SAP.06 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-07-19 08:00 | 2021-07-28 17:00 | 0 | 01.11.SAP.13 | SAP | 9 | 3.75 | 0 | 2021-07 | 33.75 | 26.25 | 0 | 0 | אובדנים: מערכת SAP תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת SAP/WMS - SAP
1448 | 01.11.SAP.14.02.03 | 01.11.SAP.01 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0.71 | 01.11.SAP.14 | SAP | 9 | 3.75 | 0 | 2021-09 | 33.75 | 30 | 6.39 | 0 | אי הילום לא חלוט: נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-SAP - SAP
1459 | 01.11.SAP.15.02.03 | 01.11.IMP.07 | 01.11 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-08-30 08:00 | 2021-08-30 17:00 | 0 | 01.11.SAP.15 | SAP | 1.13 | 3.75 | 0 | 2021-08 | 4.2375 | 0 | 0 | 0 | ניקוי צינור - SAP
1493 | 01.12.SAP.01.02.03 | 01.12.SAP.D1 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-05-06 08:00 | 2021-05-30 17:00 | 0.5 | 01.12.SAP.01 | SAP | 10.13 | 3 | 0 | 2021-05 | 30.39 | 45 | 5.065 | 0 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ומזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק - SAP
1504 | 01.12.SAP.02.02.03 | 01.12.IMP.03 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-05-23 08:00 | 2021-07-22 17:00 | 0.25 | 01.12.SAP.02 | SAP | 45 | 3 | 0 | 2021-07 | 135 | 9 | 11.25 | 0 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך ZVP1 - SAP
1515 | 01.12.SAP.03.02.03 | 01.12.IMP.09 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 15:00 | 0 | 01.12.SAP.03 | SAP | 3.13 | 3 | 0 | 2021-08 | 9.39 | 6 | 0 | 0 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך ZVP1 - SAP
1526 | 01.12.SAP.04.02.03 | 01.12.IMP.04 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-09-19 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 0 | 01.12.SAP.04 | SAP | 3.38 | 3 | 0 | 2021-09 | 10.14 | 12 | 0 | 0 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך ZVP1 - SAP
1537 | 01.12.SAP.05.02.03 | 01.12.IMP.05 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-05-23 08:00 | 2021-08-02 17:00 | 0.61 | 01.12.SAP.05 | SAP | 52.88 | 3 | 0 | 2021-08 | 158.64 | 45 | 32.2568 | 0 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת אספקה ללא סימוכין עם נתוני המק"ט לטובת ביצוע חסימת המלאי ע"ב מסך- ZVP1 - SAP
1548 | 01.12.SAP.06.02.03 | 01.12.SAP.04 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-07-28 08:00 | 2021-08-10 17:00 | 0 | 01.12.SAP.06 | SAP | 11.25 | 3 | 0 | 2021-08 | 33.75 | 27 | 0 | 0 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תעדכן את סטאטוס המלאי בשריון ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP
1559 | 01.12.SAP.07.02.03 | 01.12.SAP.03 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-05-31 08:00 | 2021-08-03 17:00 | 0.61 | 01.12.SAP.07 | SAP | 52.88 | 3 | 0 | 2021-08 | 158.64 | 45 | 32.2568 | 0 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת אספקה ללא סימוכין עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי /השמדות לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP
1570 | 01.12.SAP.08.02.03 | 01.12.SAP.05 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-09 17:00 | 0 | 01.12.SAP.08 | SAP | 3.38 | 3 | 0 | 2021-08 | 10.14 | 6 | 0 | 0 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP
1581 | 01.12.SAP.09.02.03 | 01.12.IMP.07 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-08-08 08:00 | 2021-08-10 17:00 | 0 | 01.12.SAP.09 | SAP | 3.38 | 3 | 0 | 2021-08 | 10.14 | 6 | 0 | 0 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום - SAP
1592 | 01.12.SAP.10.02.03 | 01.12.IMP.13 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-11 17:00 | 0 | 01.12.SAP.10 | SAP | 3.38 | 3 | 0 | 2021-08 | 10.14 | 6 | 0 | 0 | כושרים וחוקות - מערכת SAP תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בעמ"ט הכושרים החדשה - SAP
1603 | 01.12.SAP.11.02.03 | 01.12.IMP.06 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-25 17:00 | 0 | 01.12.SAP.11 | SAP | 2.25 | 3 | 0 | 2021-07 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP
1614 | 01.12.SAP.12.02.03 | 01.12.IMP.01 | 01.12 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2021-05-03 08:00 | 2021-07-20 17:00 | 0.04 | 01.12.SAP.12 | SAP | 55.13 | 3 | 0 | 2021-07 | 165.39 | 27 | 2.2052 | 0 | מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום - SAP
1648 | 01.14.SAP.01.02.03 | 01.14.SAP.02 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-07 15:00 | 1 | 01.14.SAP.01 | SAP | 3.13 | 3 | 0.87 | 2021-03 | 9.39 | 0.87 | 3.13 | 1 | יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת SAP שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים (צפון, מרכז, דרום) ויכילו את מלאי מרה"ס - SAP
1659 | 01.14.SAP.02.02.03 | 01.14.SAP.16 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-03-25 08:00 | 2021-05-05 17:00 | 0.52 | 01.14.SAP.02 | SAP | 25.75 | 3 | 0 | 2021-05 | 77.25 | 67.92 | 13.39 | 0 | מחסנים WM (הגדרת מחסנים למחסנים מיוחדים. כולל מבנה פיסי מלא. כולל אסטרטגיות אחסון וליקוט ועוד.) - SAP
1670 | 01.14.SAP.03.02.03 | 01.14.SAP.15 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-07 15:00 | 1 | 01.14.SAP.03 | SAP | 3.13 | 3 | 0.6 | 2021-03 | 9.39 | 0.6 | 3.13 | 1 | עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת SAP חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים - SAP
1681 | 01.14.SAP.04.02.03 | 01.14.IMP.03 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-03-04 08:00 | 2021-03-07 17:00 | 0.9 | 01.14.SAP.04 | SAP | 2.25 | 3 | 0 | 2021-03 | 6.75 | 2.13 | 2.025 | 0 | הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת SAP - SAP
1692 | 01.14.SAP.05.02.03 | 01.14.SAP.08 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-03-03 08:00 | 2021-03-07 17:00 | 0 | 01.14.SAP.05 | SAP | 3.38 | 3 | 0 | 2021-03 | 10.14 | 7.71 | 0 | 0 | לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הSAP. - SAP
1703 | 01.14.SAP.06.02.03 | 01.14.SAP.09 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-03-07 08:00 | 2021-03-09 17:00 | 0.9 | 01.14.SAP.06 | SAP | 3.38 | 3 | 0 | 2021-03 | 10.14 | 6 | 3.042 | 0 | אתרי אחסון ברמת IM/WM הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו/יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת SAP - SAP
1714 | 01.14.SAP.07.02.03 | 01.14.SAP.10 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-03-09 08:00 | 2021-03-11 15:00 | 1 | 01.14.SAP.07 | SAP | 3.13 | 3 | 0.6 | 2021-03 | 9.39 | 0.6 | 3.13 | 1 | הקמת אתר אחסון SAP למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ - SAP
1725 | 01.14.SAP.08.02.03 | 01.14.SAP.20 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-03-09 08:00 | 2021-03-11 15:00 | 1 | 01.14.SAP.08 | SAP | 3.13 | 3 | 9.39 | 2021-03 | 9.39 | 9.39 | 3.13 | 1 | הגדרת אתר אחסון מצ"מ תיקונים - SAP
1736 | 01.14.SAP.09.02.03 | 01.14.SAP.17 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-04-19 08:00 | 2021-04-28 17:00 | 0.36 | 01.14.SAP.09 | SAP | 9 | 3 | 0 | 2021-04 | 27 | 21 | 3.24 | 0 | מחסנים רזים WM - SAP
1747 | 01.14.SAP.10.02.03 | 01.14.SAP.14 | 01.14 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 0 | 01.14.SAP.10 | SAP | 4.5 | 3 | 0 | 2021-10 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | פיתוח תוכניות הסבות מלאים - SAP
1781 | 01.15.INT.01.02.03 | 01.15.SAP.10 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-07 17:00 | 0 | 01.15.INT.01 | INT | 5.63 | 5.6 | 0 | 2021-11 | 31.528 | 31.528 | 0 | 0 | מערכת הSAP תבצע שחרור משריון ושינוי לכושר הרלוונטי ע"ב שדר הביצוע ממערכת הWMS - INT
1792 | 01.15.INT.02.02.03 | 01.15.SAP.03 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 0 | 01.15.INT.02 | INT | 12.38 | 5.6 | 0 | 2021-11 | 69.328 | 22.4 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר העברת ממשקים ל WMS עבור שינוי כושר - INT
1803 | 01.15.INT.03.02.03 | 01.15.WMS.06 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-24 17:00 | 0 | 01.15.INT.03 | INT | 12.38 | 5.6 | 0 | 2021-11 | 69.328 | 22.4 | 0 | 0 | מערכת WMS תאפשר העברת ממשקים ל SAP עבור שינוי כושר - INT
1814 | 01.15.INT.04.02.03 | 01.15.SAP.04 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2021-11-21 08:00 | 2021-12-12 17:00 | 0 | 01.15.INT.04 | INT | 18 | 5.6 | 0 | 2021-12 | 100.8 | 22.4 | 0 | 0 | מערכת SAP תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה WMS - INT
1826 | 01.15.SAP.01.02.03 | 01.15.SAP.02 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2021-07-18 08:00 | 2021-08-11 17:00 | 0.43 | 01.15.SAP.01 | SAP | 21.38 | 5.6 | 0 | 2021-08 | 119.728 | 42 | 9.1934 | 0 | חוקות -מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת BRF לפי משקים - SAP
1837 | 01.15.SAP.02.02.03 | 01.15.IMP.04 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2021-04-25 08:00 | 2021-06-03 17:00 | 0.9 | 01.15.SAP.02 | SAP | 24.75 | 5.6 | 0 | 2021-06 | 138.6 | 123.2 | 22.275 | 0 | חוקות - יש להקים טבלת חוקה בBRF שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי. - SAP
1848 | 01.15.SAP.03.02.03 | 01.15.IMP.02 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2021-09-29 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 0 | 01.15.SAP.03 | SAP | 2.25 | 5.6 | 0 | 2021-09 | 12.6 | 5.6 | 0 | 0 | גריטות והשמדות - SAP
1859 | 01.15.SAP.04.02.03 | 01.15.SAP.01 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-31 17:00 | 0 | 01.15.SAP.04 | SAP | 22.5 | 5.6 | 0 | 2021-08 | 126 | 17.15 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים - SAP
1870 | 01.15.SAP.05.02.03 | 01.15.IMP.03 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2021-12-08 08:00 | 2021-12-15 17:00 | 0 | 01.15.SAP.05 | SAP | 6.75 | 5.6 | 0 | 2021-12 | 37.8 | 33.6 | 0 | 0 | הסבות נתונים - SAP
1881 | 01.15.SAP.06.02.03 | 01.15.IMP.01 | 01.15 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2021-04-05 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 0.87 | 01.15.SAP.06 | SAP | 118.13 | 5.6 | 0 | 2021-09 | 661.528 | 345.8 | 102.7731 | 0 | עמ"ט הכושרים - SAP
1916 | 01.16.INT.01.02.03 | 01.16.INT.05 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-11-25 08:00 | 2022-01-12 17:00 | 0 | 01.16.INT.01 | INT | 39.38 | 3.43 | 0 | 2022-01 | 135.0734 | 99.47 | 0 | 0 | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת WMS תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הSAP - INT
1927 | 01.16.INT.02.02.03 | 01.16.WMS.01 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-11-09 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 01.16.INT.02 | INT | 6.75 | 3.43 | 0 | 2021-11 | 23.1525 | 17.15 | 0 | 0 | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת WMS תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי - INT
1938 | 01.16.INT.03.02.03 | 01.16.WMS.02 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-11-11 08:00 | 2021-12-29 17:00 | 0 | 01.16.INT.03 | INT | 39.38 | 3.43 | 0 | 2021-12 | 135.0734 | 99.47 | 0 | 0 | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת WMS תשלח שדר לSAP עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה - INT
1949 | 01.16.INT.04.02.03 | 01.16.SAP.11 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 0 | 01.16.INT.04 | INT | 6.75 | 3.43 | 0 | 2021-11 | 23.1525 | 17.15 | 0 | 0 | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תשלח שדר למערכת הWMS עם נתוני אספקת צפי פנימי - INT
1961 | 01.16.SAP.01.02.03 | 01.16.SAP.09 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-11 17:00 | 0 | 01.16.SAP.01 | SAP | 6.75 | 3.43 | 0 | 2021-11 | 23.1525 | 17.15 | 0 | 0 | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל- הרחבת המענה הקיים - SAP
1972 | 01.16.SAP.02.02.03 | 01.16.SAP.08 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-10 17:00 | 0 | 01.16.SAP.02 | SAP | 6.75 | 3.43 | 0 | 2021-11 | 23.1525 | 17.15 | 0 | 0 | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע- הרחבת המענה הקיים - SAP
1983 | 01.16.SAP.03.02.03 | 01.15.SAP.01 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 01.16.SAP.03 | SAP | 6.75 | 3.43 | 0 | 2021-11 | 23.1525 | 17.15 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים - SAP
1994 | 01.16.SAP.04.02.03 | 01.16.SAP.10 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-14 17:00 | 0 | 01.16.SAP.04 | SAP | 6.75 | 3.43 | 0 | 2021-11 | 23.1525 | 17.15 | 0 | 0 | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית - הרחבת המענה הקיים - SAP
2005 | 01.16.SAP.05.02.03 | 01.16.SAP.07 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-11-01 08:00 | 2021-11-03 17:00 | 0 | 01.16.SAP.05 | SAP | 3.38 | 3.43 | 0 | 2021-11 | 11.5934 | 6.86 | 0 | 0 | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP, מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה - SAP
2016 | 01.16.SAP.06.02.03 | 01.16.SAP.06 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-02 17:00 | 0 | 01.16.SAP.06 | SAP | 3.38 | 3.43 | 0 | 2021-11 | 11.5934 | 6.86 | 0 | 0 | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה (במידה ובדיקת החוקה לא עברה תקינה ) - SAP
2027 | 01.16.SAP.07.02.03 | 01.16.INT.02 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-17 17:00 | 0 | 01.16.SAP.07 | SAP | 6.75 | 3.43 | 0 | 2021-11 | 23.1525 | 17.15 | 0 | 0 | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי - SAP
2038 | 01.16.SAP.08.02.03 | 01.16.SAP.04 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-10-11 08:00 | 2021-11-01 17:00 | 0 | 01.16.SAP.08 | SAP | 18 | 3.43 | 0 | 2021-11 | 61.74 | 54.88 | 0 | 0 | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP לא תבצע תנועות מלאי באופן אוטומטי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל WMS - SAP
2049 | 01.16.SAP.09.02.03 | 01.16.SAP.03 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-10-10 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 01.16.SAP.09 | SAP | 3.38 | 3.43 | 0 | 2021-10 | 11.5934 | 6.86 | 0 | 0 | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים - SAP
2060 | 01.16.SAP.10.02.03 | 01.16.IMP.03 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-10-07 08:00 | 2021-10-11 17:00 | 0 | 01.16.SAP.10 | SAP | 3.38 | 3.43 | 0 | 2021-10 | 11.5934 | 6.86 | 0 | 0 | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות ZMH1/2 - SAP
2071 | 01.16.SAP.11.02.03 | 01.16.IMP.02 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-10 17:00 | 0 | 01.16.SAP.11 | SAP | 3.38 | 3.43 | 0 | 2021-10 | 11.5934 | 6.86 | 0 | 0 | המרות טכניות במחסנים מיוחדים- מערכת SAP תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים - SAP
2082 | 01.16.SAP.12.02.03 | 01.16.SAP.02 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-10-05 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 0 | 01.16.SAP.12 | SAP | 3.38 | 3.43 | 0 | 2021-10 | 11.5934 | 6.86 | 0 | 0 | חוקה- מערכת SAP תאפשר עבודה תהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש - SAP
2093 | 01.16.SAP.13.02.03 | 01.16.IMP.01 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 0.12 | 01.16.SAP.13 | SAP | 15.75 | 3.43 | 0 | 2021-10 | 54.0225 | 51.45 | 1.89 | 0 | חוקה- מערכת SAP תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש - SAP
2104 | 01.16.SAP.14.02.03 | 01.16.SAP.01 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-08-22 08:00 | 2021-10-14 17:00 | 0.29 | 01.16.SAP.14 | SAP | 31.5 | 3.43 | 0 | 2021-10 | 108.045 | 96.04 | 9.135 | 0 | חוקה- תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך. - SAP
2115 | 01.16.SAP.15.02.03 | 01.16.SAP.05 | 01.16 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-10-31 08:00 | 2021-11-01 17:00 | 0 | 01.16.SAP.15 | SAP | 2.25 | 3.43 | 0 | 2021-11 | 7.7175 | 6.86 | 0 | 0 | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע (חוקות במסך ZMH1 וMIGO) - SAP
2149 | 01.17.INT.01.02.03 | 01.17.INT.01 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-11-28 08:00 | 2022-01-02 17:00 | 0.3 | 01.17.INT.01 | INT | 29.25 | 3.71 | 0 | 2022-01 | 108.5175 | 74.2 | 8.775 | 0 | מערכת הSAP תפיץ נתוני סדרה לWMS , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות/שינוי מאפיינים/סטאטוס סדרות - INT
2160 | 01.17.INT.02.02.03 | 01.17.INT.03 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-30 17:00 | 0 | 01.17.INT.02 | INT | 23.63 | 3.71 | 0 | 2022-01 | 87.6673 | 74.2 | 0 | 0 | מערכת הWMS תאפשר לפתוח סדרות ושינוי מאפייני סדרה , מערכת WMS תשלח בממשק לSAP את השינוי שבוצע (מערכת SAP תעדכן את יתר המרחיבם ע"ב דרישה מספר 94) - INT
2172 | 01.17.SAP.01.02.03 | 01.17.IMP.04 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-10-17 08:00 | 2021-10-24 17:00 | 0.14 | 01.17.SAP.01 | SAP | 6.75 | 3.71 | 0 | 2021-10 | 25.0425 | 18.55 | 0.945 | 0 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MIGO עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP - SAP
2183 | 01.17.SAP.02.02.03 | 01.17.IMP.05 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-10-19 08:00 | 2021-10-21 17:00 | 0 | 01.17.SAP.02 | SAP | 3.38 | 3.71 | 0 | 2021-10 | 12.5398 | 7.42 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP סדרות מזון - SAP
2194 | 01.17.SAP.03.02.03 | 01.17.IMP.06 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-07 17:00 | 0 | 01.17.SAP.03 | SAP | 14.63 | 3.71 | 0 | 2021-11 | 54.2773 | 44.52 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MSC1N או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו - SAP
2205 | 01.17.SAP.04.02.03 | 01.17.SAP.07 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-10-28 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 0 | 01.17.SAP.04 | SAP | 14.63 | 3.71 | 0 | 2021-11 | 54.2773 | 3.71 | 0 | 0 | סדרות פיקטיביות ממערכת מרק"ט למערכת WMS - SAP
2216 | 01.17.SAP.05.02.03 | 01.17.SAP.04 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 01.17.SAP.05 | SAP | 3.38 | 3.71 | 0 | 2021-11 | 12.5398 | 7.42 | 0 | 0 | פתיחת סדרה - ערכות- פק"ע: מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך ZCO01 - SAP
2227 | 01.17.SAP.06.02.03 | 01.17.SAP.05 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 0.14 | 01.17.SAP.06 | SAP | 7.88 | 3.71 | 0 | 2021-11 | 29.2348 | 22.26 | 1.1032 | 0 | פתיחת סדרה - ערכות מנות קרב: מערכת הSAP תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות - SAP
2238 | 01.17.SAP.07.02.03 | 01.17.IMP.08 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-11-16 08:00 | 2021-11-21 17:00 | 0 | 01.17.SAP.07 | SAP | 4.5 | 3.71 | 0 | 2021-11 | 16.695 | 11.13 | 0 | 0 | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z3: מערכת SAP תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP
2249 | 01.17.SAP.08.02.03 | 01.17.SAP.08 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-11-14 08:00 | 2021-11-17 17:00 | 0 | 01.17.SAP.08 | SAP | 4.5 | 3.71 | 0 | 2021-11 | 16.695 | 11.13 | 0 | 0 | שינוי סדרה - שינוי סדרה MSC2N: מערכת SAP תאפשר לשנות מאפייני סדרות - SAP
2260 | 01.17.SAP.09.02.03 | 01.17.IMP.07 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-11-15 08:00 | 2021-11-21 17:00 | 0 | 01.17.SAP.09 | SAP | 5.63 | 3.71 | 0 | 2021-11 | 20.8873 | 14.84 | 0 | 0 | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z2: מערכת SAP תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP
2271 | 01.17.SAP.10.02.03 | 01.17.IMP.03 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-10-17 08:00 | 2021-11-07 17:00 | 0 | 01.17.SAP.10 | SAP | 18 | 3.71 | 0 | 2021-11 | 66.78 | 7.42 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן - SAP
2282 | 01.17.SAP.11.02.03 | 01.17.SAP.09 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-11-17 08:00 | 2021-12-09 17:00 | 0 | 01.17.SAP.11 | SAP | 19.13 | 3.71 | 0 | 2021-12 | 70.9723 | 37.1 | 0 | 0 | דוחות : מערכת SAP נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון/ טווח תאריכים במספר שנים - SAP
2293 | 01.17.SAP.12.02.03 | 01.17.SAP.06 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-11-10 08:00 | 2021-11-16 17:00 | 0 | 01.17.SAP.12 | SAP | 5.63 | 3.71 | 0 | 2021-11 | 20.8873 | 14.84 | 0 | 0 | פתיחת סדרה - המרות סדרה: מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות ( נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת WMS ) - SAP
2304 | 01.17.SAP.13.02.03 | 01.17.SAP.02 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-10-10 08:00 | 2021-11-03 17:00 | 0 | 01.17.SAP.13 | SAP | 21.38 | 3.71 | 0 | 2021-11 | 79.3198 | 70.49 | 0 | 0 | מערכת SAP תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים - SAP
2315 | 01.17.SAP.14.02.03 | 01.17.SAP.14 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-11-14 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 0 | 01.17.SAP.14 | SAP | 2.25 | 3.71 | 0 | 2021-11 | 8.3475 | 8.3475 | 0 | 0 | פתיחת סדרה - חיוב עצמי: מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך חיוב עצמי, במחסנים מיוחדים מנוהלי SAP וניהול צבאי בלבד. - SAP
2326 | 01.17.SAP.15.02.03 | 01.17.SAP.01 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-07-18 08:00 | 2021-09-14 17:00 | 0.1 | 01.17.SAP.15 | SAP | 45 | 3.71 | 0 | 2021-09 | 166.95 | 152.11 | 4.5 | 0 | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים כפי שמוגדר היום כגון תאריך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה/חלקים באריזה/כשל"פ ועוד ע"ב מסך MSC1N. - SAP
2337 | 01.17.SAP.16.02.03 | 01.17.IMP.01 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-09-14 08:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 01.17.SAP.16 | SAP | 3.38 | 3.71 | 0 | 2021-09 | 12.5398 | 7.42 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר - SAP
2348 | 01.17.SAP.17.02.03 | 01.17.IMP.02 | 01.17 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-09-19 08:00 | 2021-10-18 17:00 | 0.09 | 01.17.SAP.17 | SAP | 16.88 | 3.71 | 0 | 2021-10 | 62.6248 | 55.65 | 1.5192 | 0 | מערכת SAP תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני - SAP
2382 | 01.18.INT.01.02.03 | 01.18.INT.02 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-08-04 08:00 | 2021-08-08 17:00 | 0 | 01.18.INT.01 | INT | 3.38 | 4.6667 | 0 | 2021-08 | 15.7733 | 9.3333 | 0 | 0 | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP (באתר 0010) - INT
2393 | 01.18.INT.02.02.03 | 01.18.INT.01 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-05 17:00 | 0 | 01.18.INT.02 | INT | 3.38 | 4.6667 | 0 | 2021-08 | 15.7733 | 9.3333 | 0 | 0 | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל WMS - INT
2404 | 01.18.INT.03.02.03 | 01.18.INT.04 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-11 17:00 | 0 | 01.18.INT.03 | INT | 3.38 | 4.6667 | 0 | 2021-08 | 15.7733 | 9.3333 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP (באתר מרה"ס) - INT
2415 | 01.18.INT.04.02.03 | 01.18.INT.05 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-08-12 08:00 | 2021-08-16 17:00 | 0 | 01.18.INT.04 | INT | 3.38 | 4.6667 | 0 | 2021-08 | 15.7733 | 9.3333 | 0 | 0 | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת WMS תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס מנוהל WMS) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT
2426 | 01.18.INT.05.02.03 | 01.18.INT.06 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-08-15 08:00 | 2021-08-17 17:00 | 0 | 01.18.INT.05 | INT | 3.38 | 4.6667 | 0 | 2021-08 | 15.7733 | 9.3333 | 0 | 0 | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים "גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל (אתר מרה"ס) למחסן מנוהל WMS (באתר מרה"ס) - INT
2437 | 01.18.INT.06.02.03 | 01.18.INT.03 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-08-08 08:00 | 2021-08-10 17:00 | 0 | 01.18.INT.06 | INT | 3.38 | 4.6667 | 0 | 2021-08 | 15.7733 | 9.3333 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל WMS - INT
2448 | 01.18.INT.07.02.03 | 01.18.WMS.12 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-08-29 08:00 | 2021-08-31 17:00 | 0 | 01.18.INT.07 | INT | 3.38 | 4.6667 | 0 | 2021-08 | 15.7733 | 9.3333 | 0 | 0 | חירום- מערכת SAP וWMS יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני WMS בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח - INT
2460 | 01.18.SAP.01.02.03 | 01.18.WMS.08 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-08-26 08:00 | 2021-08-30 17:00 | 0 | 01.18.SAP.01 | SAP | 3.38 | 4.6667 | 0 | 2021-08 | 15.7733 | 9.3333 | 0 | 0 | השמדה- מערכת SAP תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים - SAP
2471 | 01.18.SAP.02.02.03 | 01.18.WMS.07 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-08-23 08:00 | 2021-08-30 17:00 | 0 | 01.18.SAP.02 | SAP | 6.75 | 4.6667 | 0 | 2021-08 | 31.5 | 23.3333 | 0 | 0 | חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור- מערכת SAP תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור - SAP
2482 | 01.18.SAP.03.02.03 | 01.18.SAP.01 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-03 17:00 | 0 | 01.18.SAP.03 | SAP | 3.38 | 4.6667 | 0 | 2021-08 | 15.7733 | 14 | 0 | 0 | בימ"ל מכני אחוד- מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד - מבנה ארגוני מוכל ב BP מבנה ארגוני ולכן הקיסטום מופיע שם - SAP
2493 | 01.18.SAP.04.02.03 | 01.18.WMS.01 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-04 17:00 | 0 | 01.18.SAP.04 | SAP | 3.38 | 4.6667 | 0 | 2021-08 | 15.7733 | 9.3333 | 0 | 0 | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - SAP
2504 | 01.18.SAP.05.02.03 | 01.18.WMS.02 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-08-05 08:00 | 2021-08-09 17:00 | 0 | 01.18.SAP.05 | SAP | 3.38 | 4.6667 | 0 | 2021-08 | 15.7733 | 9.3333 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - SAP
2515 | 01.18.SAP.06.02.03 | 01.18.WMS.03 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-08-10 08:00 | 2021-08-12 17:00 | 0 | 01.18.SAP.06 | SAP | 3.38 | 4.6667 | 0 | 2021-08 | 15.7733 | 9.3333 | 0 | 0 | ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני לחלון קבלה בבימ"ל) - מערכת SAP תאפשר ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני (אתר 0010) לחלון קבלה בבימ"ל (אתר מרה"ס)) - SAP
2526 | 01.18.SAP.07.02.03 | 01.18.WMS.04 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-08-11 08:00 | 2021-08-15 17:00 | 0 | 01.18.SAP.07 | SAP | 3.38 | 4.6667 | 0 | 2021-08 | 15.7733 | 9.3333 | 0 | 0 | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס )- יהיה תקף לשינוי מבנה ארגוני של מחסן גמורים ( כגון משק החלפים) - SAP
2537 | 01.18.SAP.08.02.03 | 01.18.WMS.05 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-08-16 08:00 | 2021-08-18 17:00 | 0 | 01.18.SAP.08 | SAP | 3.38 | 4.6667 | 0 | 2021-08 | 15.7733 | 9.3333 | 0 | 0 | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל לדרג הנפרש (ממחסן גמורים בבימ"ל ל0010)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל (מנוהל SAP באתר מרה"ס) לאתר 0010 - SAP
2548 | 01.18.SAP.09.02.03 | 01.18.WMS.06 | 01.18 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-08-17 08:00 | 2021-08-24 17:00 | 0 | 01.18.SAP.09 | SAP | 6.75 | 4.6667 | 0 | 2021-08 | 31.5 | 23.3333 | 0 | 0 | צריכה/צריכה במשימה- מערכת SAP תאפשר צריכה/צריכה במשימה- טבלת תהליכים במצב עתידי בBP בימ"לים - SAP
2585 | 02.01.SAP.01.02.03 | 02.02.IMP.01 | 02.01 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 2021-04-28 08:00 | 2021-07-25 17:00 | 0.92 | 02.01.SAP.01 | SAP | 61.88 | 3 | 0 | 2021-07 | 185.64 | 246 | 56.9296 | 0 | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס. - SAP
2596 | 02.01.SAP.02.02.03 | 02.02.IMP.02 | 02.01 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 2021-07-28 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0.26 | 02.01.SAP.02 | SAP | 32.63 | 3 | 0 | 2021-09 | 97.89 | 141 | 8.4838 | 0 | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים - SAP
2607 | 02.01.SAP.03.02.03 | 02.02.SAP.01 | 02.01 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-12 17:00 | 0 | 02.01.SAP.03 | SAP | 6.75 | 3 | 0 | 2021-09 | 20.25 | 127.1111 | 0 | 0 | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני.(ללא שינוי מלבד מבנה ארגוני) - SAP
2647 | 02.02.INT.01.02.03 | 02.02.INT.14 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-11-18 08:00 | 2021-12-21 17:00 | 0 | 02.02.INT.01 | INT | 27 | 5.7778 | 0 | 2021-12 | 156 | 104 | 0 | 0 | טרנזיט -הזמנת הניפוק המעודכנת תעבור בממשק למרחב המנפק הרלוונטי - INT
2658 | 02.02.INT.02.02.03 | 02.02.INT.11 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-11-09 08:00 | 2021-12-08 17:00 | 0 | 02.02.INT.02 | INT | 24.75 | 5.7778 | 0 | 2021-12 | 143 | 86.6667 | 0 | 0 | סנכרון ועדכון ציוד קצה (POD) -מערכת הPOD תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הSAP - INT
2669 | 02.02.INT.03.02.03 | 02.02.INT.09 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-11-07 08:00 | 2021-11-15 17:00 | 0 | 02.02.INT.03 | INT | 7.88 | 5.7778 | 0 | 2021-11 | 45.5289 | 34.6667 | 0 | 0 | משלוחי אספקות -מערכת ה- WMS תשלח שדרים למערכת ה- SAP לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות - INT
2680 | 02.02.INT.04.02.03 | 02.02.INT.07 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-10-25 08:00 | 2021-11-10 17:00 | 0 | 02.02.INT.04 | INT | 14.63 | 5.7778 | 0 | 2021-11 | 84.5289 | 69.3333 | 0 | 0 | נתיב בהזמנה- הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה SAP יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הTMS ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הSAP- יש לקסטם נתיבים חדשים ובנוסף להתאים את הidoc. - INT
2691 | 02.02.INT.05.02.03 | 02.02.INT.03 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-08-22 08:00 | 2021-11-02 17:00 | 0 | 02.02.INT.05 | INT | 46.13 | 5.7778 | 0 | 2021-11 | 266.5289 | 236.8889 | 0 | 0 | שליחת אספקה- מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את אספקות ה- WMS (או כל ישות מקבילה) כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה/ניטול, נתוני מסלול וכו'. - IN
2702 | 02.02.INT.06.02.03 | 02.02.INT.05 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-10-05 08:00 | 2021-11-11 17:00 | 0 | 02.02.INT.06 | INT | 31.5 | 5.7778 | 0 | 2021-11 | 182 | 161.7778 | 0 | 0 | סינכרון ועדכון ציוד קצה (POD)- מערכת ה SAP תשלח שדר עדכון נתוני האספקה/משלוח למסופון POD רק לאחר העמסה בפועל על המשאית. - INT
2713 | 02.02.INT.07.02.03 | 02.02.INT.04 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-09-19 08:00 | 2021-11-11 17:00 | 0 | 02.02.INT.07 | INT | 37.13 | 5.7778 | 0 | 2021-11 | 214.5289 | 190.6667 | 0 | 0 | סטאטוס שלבי תהליך האספקה- מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישי
2724 | 02.02.INT.08.02.03 | 02.02.INT.15 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-12-08 08:00 | 2021-12-14 17:00 | 0 | 02.02.INT.08 | INT | 5.63 | 5.7778 | 0 | 2021-12 | 32.5289 | 28.8889 | 0 | 0 | טרנזיט -מערכת הwms תשלח שדר למערכת הSAP לצורך יצירת משלוח מהמרחב המקבל ליחידה. - INT
2735 | 02.02.INT.09.02.03 | 02.02.INT.02 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-08-19 08:00 | 2021-08-25 17:00 | 0 | 02.02.INT.09 | INT | 5.63 | 5.7778 | 0 | 2021-08 | 32.5289 | 23.1111 | 0 | 0 | אספקה/הזמנה ללא מספר סדרה- במקרים שנשלחים למערכת הזכיין הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- WMS בהתאם למאפייני הפריט (FIFO, LIFO וכד) ועדכון הסדרה במערכות הSAP – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הwms - INT
2746 | 02.02.INT.10.02.03 | 02.02.INT.06 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-10-18 08:00 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 02.02.INT.10 | INT | 18 | 5.7778 | 0 | 2021-11 | 104 | 86.6667 | 0 | 0 | אספקה/ניפוק- מערכת ה-WMS תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-SAP - יש להתאים את הIDOCים של יצירת ועדכון אספקה לכל הסטטוסים והשינויים באספקה - INT
2757 | 02.02.INT.11.02.03 | 02.02.INT.12 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-12-12 08:00 | 2021-12-29 17:00 | 0 | 02.02.INT.11 | INT | 15.75 | 5.7778 | 0 | 2021-12 | 91 | 80.8889 | 0 | 0 | שליחת הזמנה לזכיין -מערכת הSAP תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הWMS ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה - INT
2768 | 02.02.INT.12.02.03 | 02.02.INT.01 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-08-15 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 02.02.INT.12 | INT | 19.13 | 5.7778 | 0 | 2021-09 | 110.5289 | 98.2222 | 0 | 0 | אספקה וליקוט- מערכת ה-SAP תשלח הזמנות למערכת ה-WMS לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה. מערכת הWMS תאפשר גלי ליקוט על פי תאריך האספקה. - INT
2779 | 02.02.INT.13.02.03 | 02.02.INT.10 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-28 17:00 | 0 | 02.02.INT.13 | INT | 16.88 | 5.7778 | 0 | 2021-11 | 97.5289 | 80.8889 | 0 | 0 | אריזות הטובין -מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – POD - INT
2791 | 02.02.SAP.01.02.03 | 02.02.SAP.05 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-02-14 08:00 | 2022-03-31 17:00 | 0 | 02.02.SAP.01 | SAP | 38.25 | 5.7778 | 0 | 2022-03 | 221 | 184.8889 | 0 | 0 | פתיחת אספקה- מערכת ה-SAP תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת STO ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכת הWMS- לאפשר פתיחת אספקה באמצעות IDOC : כנגד הזמנת STO מסוג z21/ ZDLK/z22 - SAP
2802 | 02.02.SAP.02.02.03 | 02.01.SAP.02 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-12-23 08:00 | 2021-12-30 17:00 | 0 | 02.02.SAP.02 | SAP | 6.75 | 5.7778 | 0 | 2021-12 | 39 | 39 | 0 | 0 | הפצה (בשלב המבצוע ההדרגתי)- מערכת הSAP תאפשר פיצול אספקות במרחבים שטרם מובצעו בשלב המבצוע ההדרגתי על ידי נקודות המשלוח החדשות והישנות- לוודא תכנית פיצול אספקות לפי נקודות משלוח - SAP
2813 | 02.02.SAP.03.02.03 | 02.02.SAP.08 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-12-28 08:00 | 2022-01-04 17:00 | 0 | 02.02.SAP.03 | SAP | 6.75 | 5.7778 | 0 | 2022-01 | 39 | 57.7778 | 0 | 0 | טרנזיט – עדכון הזמנה -מערכת הSAP תאפשר שינוי אתר אחסון מקבל ליחידה שלא מקושרת אליה במערכת. - SAP
2824 | 02.02.SAP.04.02.03 | 02.02.SAP.09 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-12-30 08:00 | 2022-01-06 17:00 | 0 | 02.02.SAP.04 | SAP | 6.75 | 5.7778 | 0 | 2022-01 | 39 | 57.7778 | 0 | 0 | טרנזיט ניפוק בין מרחבים -ההזמנה תנופק מהמרחב המנפק הראשון למרחב המנפק השני למחסן ההפצה. - SAP
2835 | 02.02.SAP.05.02.03 | 02.02.SAP.10 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-01-03 08:00 | 2022-01-16 17:00 | 0 | 02.02.SAP.05 | SAP | 11.25 | 5.7778 | 0 | 2022-01 | 65 | 57.7778 | 0 | 0 | טרנזיט – טופס שילוח -מערכת הSAP תאפשר לציין בטופס השילוח כי נדרש להוביל את המשלוח למחסן ההפצה במרכז המקבל ולא ישירות ליחידה. - SAP
2846 | 02.02.SAP.06.02.03 | 02.02.SAP.11 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-01-06 08:00 | 2022-01-26 17:00 | 0 | 02.02.SAP.06 | SAP | 16.88 | 5.7778 | 0 | 2022-01 | 97.5289 | 80.8889 | 0 | 0 | טרנזיט -מערכת הSAP תתמוך ביצירת משלוח על סמך האספקה המקורית. - SAP
2857 | 02.02.SAP.07.02.03 | 02.02.SAP.12 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-01-17 08:00 | 2022-01-24 17:00 | 0 | 02.02.SAP.07 | SAP | 6.75 | 5.7778 | 0 | 2022-01 | 39 | 28.8889 | 0 | 0 | טרנזיט -ניפוק מהמרחב השני ליחידה - SAP
2868 | 02.02.SAP.08.02.03 | 02.02.SAP.02 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-01-19 08:00 | 2022-02-27 17:00 | 0 | 02.02.SAP.08 | SAP | 31.5 | 5.7778 | 0 | 2022-02 | 182 | 161.7778 | 0 | 0 | שליחת הזמנה לזכיין- תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך - SAP
2879 | 02.02.SAP.09.02.03 | 02.02.SAP.04 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-21 17:00 | 0 | 02.02.SAP.09 | SAP | 12.38 | 5.7778 | 0 | 2022-02 | 71.5289 | 63.5556 | 0 | 0 | קביעת א"א מנפק -תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין. - SAP
2890 | 02.02.SAP.10.02.03 | 02.02.SAP.07 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-03-16 08:00 | 2022-04-05 17:00 | 0 | 02.02.SAP.10 | SAP | 16.88 | 5.7778 | 0 | 2022-04 | 97.5289 | 80.8889 | 0 | 0 | הפקת טפסי שילוח -מערכת ה SAP תתמוך בהפקת טפסי שילוח - SAP
2901 | 02.02.SAP.11.02.03 | 02.02.SAP.13 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2022-03-27 08:00 | 2022-04-03 17:00 | 0 | 02.02.SAP.11 | SAP | 6.75 | 5.7778 | 0 | 2022-04 | 39 | 28.8889 | 0 | 0 | אספקה לגורם חוץ - נדרש להוסיף/לוודא בעת יצירת דרישה לניפוק לגורם חוץ קיום שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP
2912 | 02.02.SAP.12.02.03 | 02.02.SAP.06 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-12-19 08:00 | 2022-01-06 17:00 | 0 | 02.02.SAP.12 | SAP | 16.88 | 5.7778 | 0 | 2022-01 | 97.5289 | 80.8889 | 0 | 0 | סטאטוס שלבי תהליך האספקה- מערכת ה – SAP תתמוך ביצירת סטאטוסים/חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק". סטטוס ניפוק הינו סטנדרטי ולל"ש. יש ליצור סטטוס הגיע ליחידה שיווצר בעת חתימת יחידה על הPOD - SAP
2923 | 02.02.SAP.13.02.03 | 02.02.SAP.01 | 02.02 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-06-29 08:00 | 2021-07-11 17:00 | 0.27 | 02.02.SAP.13 | SAP | 10.13 | 5.7778 | 0 | 2021-07 | 58.5289 | 127.1111 | 2.7351 | 0 | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני.(ללא שינוי מלבד מבנה ארגוני) - SAP
2980 | 02.06.INT.01.02.03 | 02.06.INT.02 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 2022-01-02 08:00 | 2022-03-09 17:00 | 0 | 02.06.INT.01 | INT | 55.13 | 3 | 0 | 2022-03 | 165.39 | 150 | 0 | 0 | קליטה למלאי - מערכת ה-SAP תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- WMS לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל WMS. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה. - INT
2991 | 02.06.INT.02.02.03 | 02.06.INT.01 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 2022-02-03 08:00 | 2022-02-23 17:00 | 0 | 02.06.INT.02 | INT | 16.88 | 3 | 0 | 2022-02 | 50.64 | 45 | 0 | 0 | ניהול הזמנת החזרה- מערכת ה-SAP תשדר למערכת ה-WMS את הזמנת ההחזרה (לצורך איסוף בלבד) - INT
3003 | 02.06.SAP.01.02.03 | 02.06.SAP.08 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 2021-05-13 08:00 | 2021-05-19 15:00 | 1 | 02.06.SAP.01 | SAP | 3.13 | 3 | 15 | 2021-05 | 9.39 | 15 | 3.13 | 1 | החזרה מגורם חוץ -נדרש להוסיף בעת יצירת דרישת ההחזרה מגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP
3014 | 02.06.SAP.02.02.03 | 02.06.SAP.04 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 2021-07-11 08:00 | 2021-07-13 15:00 | 1 | 02.06.SAP.02 | SAP | 3.13 | 3 | 24 | 2021-07 | 9.39 | 24 | 3.13 | 1 | ניהול הזמנת החזרה - מערכת SAP תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה - SAP
3025 | 02.06.SAP.03.02.03 | 02.06.IMP.02 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 2021-06-01 08:00 | 2021-06-03 15:00 | 1 | 02.06.SAP.03 | SAP | 3.13 | 3 | 9 | 2021-06 | 9.39 | 9 | 3.13 | 1 | פתיחת דרישת החזרה - מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת BRF - SAP
3036 | 02.06.SAP.04.02.03 | 02.06.IMP.01 | 02.06 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 2021-05-02 08:00 | 2021-05-04 15:00 | 1 | 02.06.SAP.04 | SAP | 3.13 | 3 | 138 | 2021-05 | 9.39 | 138 | 3.13 | 1 | פתיחת דרישת החזרה -מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס - SAP
3074 | 02.08.INT.01.02.03 | 02.08.INT.03 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2021-12-20 08:00 | 2022-01-09 17:00 | 0 | 02.08.INT.01 | INT | 16.88 | 5 | 0 | 2022-01 | 84.4 | 70 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) ראה 315 - INT
3085 | 02.08.INT.02.02.03 | 02.08.INT.04 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2021-12-28 08:00 | 2022-01-09 17:00 | 0 | 02.08.INT.02 | INT | 10.13 | 5 | 0 | 2022-01 | 50.65 | 40 | 0 | 0 | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה- נדרש IDOC חוזר מWMS ל -SAP הנותן אינידיקציה על כך שהאספקה נופקה. ראה 02.18.INT.02 - INT
3096 | 02.08.INT.03.02.03 | 02.08.INT.D7 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2022-01-19 08:00 | 2022-02-06 17:00 | 0 | 02.08.INT.03 | INT | 14.63 | 5 | 0 | 2022-02 | 73.15 | 65 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) - INT
3107 | 02.08.INT.04.02.03 | 02.08.INT.DA | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2022-02-02 08:00 | 2022-02-07 17:00 | 0 | 02.08.INT.04 | INT | 4.5 | 5 | 0 | 2022-02 | 22.5 | 15 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS- מלאי. לא מדובר בדרישה ייעודית לתהליכי מכירות אלא דרישה רוחבית. - INT
3118 | 02.08.INT.05.02.03 | 02.08.INT.DC | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2022-02-03 08:00 | 2022-02-22 17:00 | 0 | 02.08.INT.05 | INT | 15.75 | 5 | 0 | 2022-02 | 78.75 | 65 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) ראה 02.24.INT.01 - INT
3129 | 02.08.INT.06.02.03 | 02.08.INT.D9 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2022-01-27 08:00 | 2022-02-09 17:00 | 0 | 02.08.INT.06 | INT | 11.25 | 5 | 0 | 2022-02 | 56.25 | 50 | 0 | 0 | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה- נדרש IDOC חוזר מWMS ל -SAP הנותן אינידיקציה על כך שהאספקה נופקה. ראה 02.18.INT.02 - INT
3141 | 02.08.SAP.01.02.03 | 02.08.SAP.01 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-24 17:00 | 0 | 02.08.SAP.01 | SAP | 18 | 5 | 0 | 2021-10 | 90 | 80 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט - התאמות במבנה הארגוני - SAP
3152 | 02.08.SAP.02.02.03 | 02.08.SAP.02 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2021-10-13 08:00 | 2021-10-28 17:00 | 0 | 02.08.SAP.02 | SAP | 13.5 | 5 | 0 | 2021-10 | 67.5 | 55 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ - SAP
3163 | 02.08.SAP.03.02.03 | 02.08.SAP.03 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2021-11-08 08:00 | 2021-12-09 17:00 | 0 | 02.08.SAP.03 | SAP | 27 | 5 | 0 | 2021-12 | 135 | 90 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון - SAP
3174 | 02.08.SAP.04.02.03 | 02.08.SAP.04 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2021-11-22 08:00 | 2021-12-15 17:00 | 0 | 02.08.SAP.04 | SAP | 20.25 | 5 | 0 | 2021-12 | 101.25 | 60 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג ZOR לאחר אישור הבל"מ במערכת - התאמות במבנה ארגוני - SAP
3185 | 02.08.SAP.05.02.03 | 02.08.SAP.05 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2021-11-28 08:00 | 2021-12-30 17:00 | 0 | 02.08.SAP.05 | SAP | 28.13 | 5 | 0 | 2021-12 | 140.65 | 90 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP
3196 | 02.08.SAP.06.02.03 | 02.08.SAP.D3 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2022-01-10 08:00 | 2022-01-25 17:00 | 0 | 02.08.SAP.06 | SAP | 13.5 | 5 | 0 | 2022-01 | 67.5 | 60 | 0 | 0 | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ - מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - יש לתת מענה באחסון נתוני לקוח בבל"מ - SAP
3207 | 02.08.SAP.07.02.03 | 02.08.INT.D2 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2022-01-17 08:00 | 2022-01-23 17:00 | 0 | 02.08.SAP.07 | SAP | 5.63 | 5 | 0 | 2022-01 | 28.15 | 20 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS- מלאי. לא מדובר בדרישה ייעודית לתהליכי מכירות אלא דרישה רוחבית. - SAP
3218 | 02.08.SAP.08.02.03 | 02.08.SAP.08 | 02.08 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2022-01-03 08:00 | 2022-01-18 17:00 | 0 | 02.08.SAP.08 | SAP | 13.5 | 5 | 0 | 2022-01 | 67.5 | 55 | 0 | 0 | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ - מערכת SAP תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי - נדרשת התאמה למבנה הארגוני - SAP
3253 | 02.11.INT.01.02.03 | 02.11.WMS.03 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-10 17:00 | 0 | 02.11.INT.01 | INT | 6.75 | 3 | 0 | 2021-08 | 20.25 | 15 | 0 | 0 | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-WMS תאפשר לשדר את ביצוע הניפוק ועדכון מלאים שנופקו להחלפה ל-SAP - INT
3264 | 02.11.INT.02.02.03 | 02.11.INT.01 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-08 17:00 | 0 | 02.11.INT.02 | INT | 6.75 | 3 | 0 | 2021-08 | 20.25 | 15 | 0 | 0 | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-SAP תאפשר לשדר את האספקה/אספקות למערכת ה-WMS עם יעדי התספקות המתאימים - INT
3275 | 02.11.INT.03.02.03 | 02.11.SAP.40 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-02 17:00 | 0 | 02.11.INT.03 | INT | 6.75 | 3 | 0 | 2021-08 | 20.25 | 20.25 | 0 | 0 | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-SAP תאפשר לפתוח אספקה כנגד אספקה שנפתחה ב-WMS - INT
3287 | 02.11.SAP.01.02.03 | 02.11.SAP.06 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-05 15:00 | 1 | 02.11.SAP.01 | SAP | 3.13 | 3 | 33 | 2021-08 | 9.39 | 33 | 3.13 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס (ב-SAP שאינו מקושר ל-WMS ) - SAP
3298 | 02.11.SAP.02.02.03 | 02.11.SAP.06 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2021-07-26 08:00 | 2021-07-28 15:00 | 1 | 02.11.SAP.02 | SAP | 3.13 | 3 | 33 | 2021-07 | 9.39 | 33 | 3.13 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס (ב-SAP שאינו מקושר ל-WMS ) - SAP
3309 | 02.11.SAP.03.02.03 | 02.11.IMP.02 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2021-07-25 08:00 | 2021-07-27 17:00 | 0 | 02.11.SAP.03 | SAP | 3.38 | 3 | 0 | 2021-07 | 10.14 | 6 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה - SAP
3320 | 02.11.SAP.04.02.03 | 02.11.IMP.01 | 02.11 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2021-07-04 08:00 | 2021-07-06 15:00 | 1 | 02.11.SAP.04 | SAP | 3.13 | 3 | 57 | 2021-07 | 9.39 | 57 | 3.13 | 1 | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה - SAP
3355 | 02.12.INT.01.02.03 | 02.12.INT.05 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2021-11-08 08:00 | 2021-11-28 17:00 | 0 | 02.12.INT.01 | INT | 16.88 | 5.25 | 0 | 2021-11 | 88.62 | 73.5 | 0 | 0 | הפצה ליחידה - מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה - INT
3366 | 02.12.INT.02.02.03 | 02.12.INT.06 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2021-11-28 08:00 | 2021-12-12 17:00 | 0 | 02.12.INT.02 | INT | 12.38 | 5.25 | 0 | 2021-12 | 64.995 | 21 | 0 | 0 | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה- אפיון ממשק לשדר יוצא - INT
3377 | 02.12.INT.03.02.03 | 01.06.INT.05 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2021-10-20 08:00 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 02.12.INT.03 | INT | 15.75 | 5.25 | 0 | 2021-11 | 82.6875 | 73.5 | 0 | 0 | שינוע פנימי - מערכת הSAP תשלח שדר למערכת הWMS לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הYMS. - INT
3388 | 02.12.INT.04.02.03 | 02.12.INT.07 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2021-12-09 08:00 | 2021-12-28 17:00 | 0 | 02.12.INT.04 | INT | 15.75 | 5.25 | 0 | 2021-12 | 82.6875 | 68.25 | 0 | 0 | הפצה ליחידה - מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהמצ"מ ליחידה - INT
3399 | 02.12.INT.05.02.03 | 02.12.INT.03 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2021-09-19 08:00 | 2021-10-26 17:00 | 0 | 02.12.INT.05 | INT | 23.63 | 5.25 | 0 | 2021-10 | 124.0575 | 105 | 0 | 0 | מערכת ה SAP תאפשר שליחת שדר למסופון הPOD הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה.- אפיון ממשק לשדר יוצא - INT
3410 | 02.12.INT.06.02.03 | 02.12.INT.01 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2021-09-01 08:00 | 2021-10-05 17:00 | 0 | 02.12.INT.06 | INT | 14.63 | 5.25 | 0 | 2021-10 | 76.8075 | 68.25 | 0 | 0 | מערכת הSAP תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הWMS לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה.- אפיון ממשק לשדר יוצא - INT
3421 | 02.12.INT.07.02.03 | 02.12.INT.02 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2021-09-09 08:00 | 2021-10-11 17:00 | 0 | 02.12.INT.07 | INT | 15.75 | 5.25 | 0 | 2021-10 | 82.6875 | 68.25 | 0 | 0 | מערכת הWMS תאפשר עדכון מערכת הSAP בנתוני האיסוף.- אפיון ממשק לקליטת השדר ופתיחת אספקה ? - INT
3433 | 02.12.SAP.01.02.03 | 02.12.SAP.17 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-02-22 08:00 | 2022-03-09 17:00 | 0 | 02.12.SAP.01 | SAP | 13.5 | 5.25 | 0 | 2022-03 | 70.875 | 63 | 0 | 0 | פתיחת דרישה/הזמנה - מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, ולמולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP
3444 | 02.12.SAP.02.02.03 | 02.12.SAP.11 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2021-12-08 08:00 | 2021-12-14 17:00 | 0 | 02.12.SAP.02 | SAP | 5.63 | 5.25 | 0 | 2021-12 | 29.5575 | 21 | 0 | 0 | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים - SAP
3455 | 02.12.SAP.03.02.03 | 02.12.SAP.10 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-02-08 08:00 | 2022-02-22 17:00 | 0 | 02.12.SAP.03 | SAP | 12.38 | 5.25 | 0 | 2022-02 | 64.995 | 64.995 | 0 | 0 | דוחות בקרה - SAP
3466 | 02.12.SAP.04.02.03 | 02.12.SAP.09 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-01-25 08:00 | 2022-02-08 17:00 | 0 | 02.12.SAP.04 | SAP | 12.38 | 5.25 | 0 | 2022-02 | 64.995 | 64.995 | 0 | 0 | מסך ייעודי - SAP
3477 | 02.12.SAP.05.02.03 | 02.12.SAP.08 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-01-11 08:00 | 2022-01-25 17:00 | 0 | 02.12.SAP.05 | SAP | 12.38 | 5.25 | 0 | 2022-01 | 64.995 | 64.995 | 0 | 0 | העברת כושר - SAP
3488 | 02.12.SAP.06.02.03 | 02.12.SAP.15 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2022-01-06 08:00 | 2022-01-19 17:00 | 0 | 02.12.SAP.06 | SAP | 11.25 | 5.25 | 0 | 2022-01 | 59.0625 | 52.5 | 0 | 0 | מערכת הSAP תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה.- אפיון טריגר לשליחת מייל - SAP
3499 | 02.12.SAP.07.02.03 | 02.12.SAP.14 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2021-12-16 08:00 | 2022-01-05 17:00 | 0 | 02.12.SAP.07 | SAP | 16.88 | 5.25 | 0 | 2022-01 | 88.62 | 78.75 | 0 | 0 | פסילת פריט - מערכת הSAP תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב Z25M. - SAP
3510 | 02.12.SAP.08.02.03 | 02.12.SAP.13 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2021-12-15 08:00 | 2021-12-16 17:00 | 0 | 02.12.SAP.08 | SAP | 2.25 | 5.25 | 0 | 2021-12 | 11.8125 | 5.25 | 0 | 0 | קבלה בבימ"ל - SAP
3521 | 02.12.SAP.09.02.03 | 02.12.SAP.16 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2021-12-09 08:00 | 2021-12-29 17:00 | 0 | 02.12.SAP.09 | SAP | 16.88 | 5.25 | 0 | 2021-12 | 88.62 | 73.5 | 0 | 0 | מערכת הSAP תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה.- התאמת אפיון קיים - SAP
3532 | 02.12.SAP.10.02.03 | 02.02.SAP.03 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2021-12-28 08:00 | 2022-01-24 17:00 | 0 | 02.12.SAP.10 | SAP | 22.5 | 5.25 | 0 | 2022-01 | 118.125 | 105 | 0 | 0 | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים SAPי.- מלאי? - SAP
3543 | 02.12.SAP.11.02.03 | 02.12.SAP.12 | 02.12 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2021-12-07 08:00 | 2021-12-13 17:00 | 0 | 02.12.SAP.11 | SAP | 5.63 | 5.25 | 0 | 2021-12 | 29.5575 | 21 | 0 | 0 | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש - של המרה"ס - דרישה- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים - SAP
3577 | 02.13.INT.01.02.03 | 02.13.INT.02 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2022-01-06 08:00 | 2022-01-17 17:00 | 0 | 02.13.INT.01 | INT | 9 | 3.71 | 0 | 2022-01 | 33.39 | 33.39 | 0 | 0 | מערכת WMS תאפשר לעדכן את סטטוס ניפוק האספקה ועדכון המלאים במערכת SAP - - INT
3588 | 02.13.INT.02.02.03 | 02.13.INT.01 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-10 17:00 | 0 | 02.13.INT.02 | INT | 7.88 | 3.71 | 0 | 2022-01 | 29.2348 | 29.2348 | 0 | 0 | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחו למערכת ה-WMS עבור היחידה הדורשת - - INT
3600 | 02.13.SAP.01.02.03 | 02.13.SAP.04 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2021-08-24 08:00 | 2021-08-29 17:00 | 0 | 02.13.SAP.01 | SAP | 4.5 | 3.71 | 0 | 2021-08 | 16.695 | 25.97 | 0 | 0 | מערכת הSAP תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה (מסך zlend) (התאמות במסך ZLEND ) - SAP
3611 | 02.13.SAP.02.02.03 | 02.13.SAP.10 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2021-06-27 08:00 | 2021-07-21 17:00 | 0.95 | 02.13.SAP.02 | SAP | 21.38 | 3.71 | 0 | 2021-07 | 79.3198 | 18.55 | 20.311 | 0 | השאלה לגורם חוץ - בנדרש להוסיף בעת יצירת הדרישה לניפוק השאלה לגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP
3622 | 02.13.SAP.03.02.03 | 02.13.SAP.09 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2021-08-31 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 02.13.SAP.03 | SAP | 5.63 | 3.71 | 0 | 2021-09 | 20.8873 | 18.55 | 0 | 0 | השאלה לגורם חוץ - במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק. - SAP
3633 | 02.13.SAP.04.02.03 | 02.13.SAP.08 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2021-08-25 08:00 | 2021-08-31 17:00 | 0 | 02.13.SAP.04 | SAP | 5.63 | 3.71 | 0 | 2021-08 | 20.8873 | 18.55 | 0 | 0 | השאלה לגורם חוץ - אפשרות הזנה של מספר תיק השאלה (שדה מספרי) משהב"ט בהזמנת ההשאלה לגורם חיצוני (סימולי חוץ) - SAP
3644 | 02.13.SAP.05.02.03 | 02.13.SAP.01 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2021-08-09 08:00 | 2021-08-24 17:00 | 0 | 02.13.SAP.05 | SAP | 13.5 | 3.71 | 0 | 2021-08 | 50.085 | 44.52 | 0 | 0 | מערכת SAP תאפשר לאשר/לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה - SAP
3655 | 02.13.SAP.06.02.03 | 02.13.SAP.06 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2021-04-20 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0.66 | 02.13.SAP.06 | SAP | 103.5 | 3.71 | 0 | 2021-09 | 383.985 | 230.02 | 68.31 | 0 | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה Z25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה z23באופן אוטומטי - SAP
3666 | 02.13.SAP.07.02.03 | 02.13.SAP.07 | 02.13 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2021-08-24 08:00 | 2021-08-26 15:00 | 1 | 02.13.SAP.07 | SAP | 3.13 | 3.71 | 18.55 | 2021-08 | 11.6123 | 18.55 | 3.13 | 1 | החזרת השאלה - אפשרות של צ' להופיע בשתי הזמנות שונות במקביל (במקרה שלנו Z23 ו-Z25). - SAP
3747 | 02.23.SAP.01.02.03 | 02.23.SAP.05 | 02.23 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 2021-07-26 08:00 | 2021-10-21 17:00 | 0.03 | 02.23.SAP.01 | SAP | 58.5 | 3 | 0 | 2021-10 | 175.5 | 165 | 1.755 | 0 | מבנה ארגוני- נדרש לבצע במערכת הSAP שינויים בהתאם לשינוי במבנה הארגוני (גורם מנפק\מקבל). - SAP
3758 | 02.23.SAP.02.02.03 | 02.23.SAP.02 | 02.23 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 2021-10-21 08:00 | 2021-11-01 17:00 | 0 | 02.23.SAP.02 | SAP | 9 | 3 | 0 | 2021-11 | 27 | 21 | 0 | 0 | המלצה לייצור- מערכת הsap תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות MRP- מערכת הSAP תיצור דרישות MRP כנגזרת מהמלצות ייצור, בדיקת התאמת ריצת הMRP לתהליך הרכבת ערכות - SAP
3769 | 02.23.SAP.03.02.03 | 02.23.SAP.04 | 02.23 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 2021-11-01 08:00 | 2021-12-13 17:00 | 0 | 02.23.SAP.03 | SAP | 34.88 | 3 | 0 | 2021-12 | 104.64 | 75 | 0 | 0 | אזורי MRP- מערכת הsap תתמוך בהקמת אזורי MRP חדשים - SAP
3805 | 02.24.INT.01.02.03 | 02.24.INT.02 | 02.24 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2021-10-04 08:00 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 02.24.INT.01 | INT | 29.25 | 3.3333 | 0 | 2021-11 | 97.5 | 86.6667 | 0 | 0 | מערכת הWMS תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הSAP לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל. - INT
3816 | 02.24.INT.02.02.03 | 02.24.INT.01 | 02.24 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2021-09-01 08:00 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 02.24.INT.02 | INT | 41.63 | 3.3333 | 0 | 2021-11 | 138.7667 | 86.6667 | 0 | 0 | מערכת הSAP תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הWMS של הזכיין רק לאחר אישורה (לא אוטומטי). - INT
3828 | 02.24.SAP.01.02.03 | 02.24.SAP.03 | 02.24 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2021-06-15 08:00 | 2021-06-17 15:00 | 1 | 02.24.SAP.01 | SAP | 3.13 | 3.3333 | 50 | 2021-06 | 10.4333 | 50 | 3.13 | 1 | מערכת הSAP תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר (במסך zdeln או מסך שיוחלט בשלב הREAL ) ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר" - SAP
3839 | 02.24.SAP.02.02.03 | 02.24.SAP.02 | 02.24 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2021-05-11 08:00 | 2021-05-13 15:00 | 1 | 02.24.SAP.02 | SAP | 3.13 | 3.3333 | 86.6667 | 2021-05 | 10.4333 | 86.6667 | 3.13 | 1 | מערכת הSAP תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת BRF - SAP
3850 | 02.24.SAP.03.02.03 | 02.24.SAP.01 | 02.24 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2021-05-02 08:00 | 2021-05-04 15:00 | 1 | 02.24.SAP.03 | SAP | 3.13 | 3.3333 | 23.3333 | 2021-05 | 10.4333 | 23.3333 | 3.13 | 1 | מערכת הSAP תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה אישור שליחת אספקה - SAP
3889 | 03.02.INT.01.02.03 | 01.01.INT.21 | 03.02 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 2021-06-02 08:00 | 2021-09-12 17:00 | 0 | 03.02.INT.01 | INT | 78.75 |  |  | 2021-09 |  |  | 0 | 0 | בחינות - מערכת SAP תעביר למערכת WMS את נתוני הבחינה - INT
3900 | 03.02.INT.02.02.03 | 01.01.INT.22 | 03.02 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 2021-09-02 08:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 03.02.INT.02 | INT | 9 |  |  | 2021-09 |  |  | 0 | 0 | בחינות - מערכת WMS תעביר למערכת SAP את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה/ מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו- קבלה למלאי ב WMS. קליטת תנועות מלאי - טריגר לשידור. - INT
3912 | 03.02.SAP.01.02.03 | 01.01.IMP.13 | 03.02 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 2021-06-01 08:00 | 2021-06-07 17:00 | 0 | 03.02.SAP.01 | SAP | 5.63 |  |  | 2021-06 |  |  | 0 | 0 | בחינות - מערכת SAP נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות. - SAP
3923 | 03.02.SAP.02.02.03 | 01.01.SAP.04 | 03.02 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 2021-09-09 08:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 03.02.SAP.02 | SAP | 6.75 |  |  | 2021-09 |  |  | 0 | 0 | בחינות - מערכת SAP תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה- חלק מ BP כושרים (חבילה 2) - SAP
3934 | 03.02.SAP.03.02.03 | 01.01.SAP.03 | 03.02 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 2021-09-05 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 0 | 03.02.SAP.03 | SAP | 6.75 |  |  | 2021-09 |  |  | 0 | 0 | בחינות - מערכת SAP תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה / מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו- תהליך ללא שינוי (חבילה 2) - SAP
3945 | 03.02.SAP.04.02.03 | 01.01.IMP.14 | 03.02 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 2021-07-18 08:00 | 2021-08-11 17:00 | 0 | 03.02.SAP.04 | SAP | 21.38 |  |  | 2021-08 |  |  | 0 | 0 | בחינות - מערכת SAP תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה/סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה.- הרחבת IDOC אספקה נכנסת (כמו שכתוכ בדרישה). או לדברי דודו נעביר בקשה להמרת כושר מ 1 ל 0 . אפשרות נוספת
3970 | 03.03.INT.01.02.03 | 01.01.INT.19 | 03.03 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 2021-11-17 08:00 | 2021-12-14 17:00 | 0 | 03.03.INT.01 | INT | 22.5 |  |  | 2021-12 |  |  | 0 | 0 | צ' ומס"דים- מערכת SAP תשלח חיווי האם האספקה עם הצ'/מסדים שנוספו תקינים - INT
3981 | 03.03.INT.02.02.03 | 01.01.INT.16 | 03.03 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 2021-11-03 08:00 | 2021-11-09 17:00 | 0 | 03.03.INT.02 | INT | 5.63 |  |  | 2021-11 |  |  | 0 | 0 | צ' ומס"דים- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת SAP. - INT
3992 | 03.03.INT.03.02.03 | 01.01.INT.18 | 03.03 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 2021-11-11 08:00 | 2021-11-28 17:00 | 0 | 03.03.INT.03 | INT | 13.5 |  |  | 2021-11 |  |  | 0 | 0 | צ' ומס"דים- מערכת WMS תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בSAP - INT
4003 | 03.03.INT.04.02.03 | 01.01.INT.17 | 03.03 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 2021-11-04 08:00 | 2021-11-22 17:00 | 0 | 03.03.INT.04 | INT | 14.63 |  |  | 2021-11 |  |  | 0 | 0 | צ' ומס"דים- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לקליטת צ'/מס"דים לאחר שינוי הסטאטוס מבירור כך שהמלאי בSAP יעודכן. - INT
4015 | 03.03.SAP.01.02.03 | 01.01.IMP.09 | 03.03 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 2021-11-02 08:00 | 2021-11-03 17:00 | 0 | 03.03.SAP.01 | SAP | 2.25 |  |  | 2021-11 |  |  | 0 | 0 | צ' ומס"דים- מערכת SAP תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת. - מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות (חבילה 2) - SAP
4050 | 04.01.INT.01.02.03 | 04.01.INT.01 | 04.01 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 04.01.INT.01 | INT | 13.5 | 3 | 0 | 2021-10 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | שינויים בממשקי דרישות והזמנות בהתאם לטבלת קשר בין גוף דורש לארגון רכש אתר וקבוצת רכש - INT
4062 | 04.01.SAP.01.02.03 | 04.01.SAP.08 | 04.01 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-08-19 08:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 04.01.SAP.01 | SAP | 20.25 | 3 | 0 | 2021-09 | 60.75 | 60.75 | 0 | 0 | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 - SAP
4073 | 04.01.SAP.02.02.03 | 04.01.SAP.06 | 04.01 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-10 17:00 | 0.04 | 04.01.SAP.02 | SAP | 6.75 | 3 | 0 | 2021-08 | 20.25 | 20.25 | 0.27 | 0 | הזמנות רכש - הזמנות בשלב הביניים ותאריך קבלה צפוי אחרי מבצוע -– יצירת בדיקה ושינוי מבנה ארגוני למבנה חדש - SAP
4084 | 04.01.SAP.03.02.03 | 04.01.SAP.05 | 04.01 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-07-29 08:00 | 2021-08-05 17:00 | 0 | 04.01.SAP.03 | SAP | 6.75 | 3 | 0 | 2021-08 | 20.25 | 20.25 | 0 | 0 | הזמנות רכש - הסבת הזמנות / הסכמים של מרה"ס דרום חסימת הקמת דרישות / הזמנות למבנה אירגוני ישן . שמירת קשר בין הזמנת מקור (מנה"ר) והזמנת צפי פנימי ( 92ZH). - SAP
4095 | 04.01.SAP.04.02.03 | 04.01.SAP.07 | 04.01 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-08-05 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 0 | 04.01.SAP.04 | SAP | 25.88 | 3 | 0 | 2021-09 | 77.64 | 77.64 | 0 | 0 | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 - שיוך כלל מרכזי הקרנות של המרכזים לקוד חברה 9888. (הסבות) - SAP
4106 | 04.01.SAP.05.02.03 | 04.01.SAP.03 | 04.01 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-07-01 08:00 | 2021-07-22 17:00 | 0.05 | 04.01.SAP.05 | SAP | 18 | 3 | 0 | 2021-07 | 54 | 54 | 0.9 | 0 | קבוצת רכש - עדכון שמות ושינויים נדרשים על ידי המרה"ס – בהתאם למיפוי מעודכן אל מול ארגוני הרכש החדשים - SAP
4117 | 04.01.SAP.06.02.03 | 04.01.SAP.02 | 04.01 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-04 15:00 | 1 | 04.01.SAP.06 | SAP | 3.13 | 3 | 9.39 | 2021-07 | 9.39 | 9.39 | 3.13 | 1 | מבנה ארגוני - שיוך אתרים לארגוני רכש חדשים - SAP
4128 | 04.01.SAP.07.02.03 | 04.01.SAP.01 | 04.01 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-06-30 08:00 | 2021-07-04 15:00 | 1 | 04.01.SAP.07 | SAP | 3.13 | 3 | 9.39 | 2021-07 | 9.39 | 9.39 | 3.13 | 1 | מבנה ארגוני -הקמת ארגוני רכש בהתאם למבנה המפורט - SAP
4139 | 04.01.SAP.08.02.03 | 04.01.SAP.04 | 04.01 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-07-08 08:00 | 2021-08-01 17:00 | 0.21 | 04.01.SAP.08 | SAP | 19.13 | 3 | 0 | 2021-08 | 57.39 | 57.39 | 4.0173 | 0 | הרחבת הטבלה הקיימת/ הקמת טבלה חדשה- טבלה שתקשר בין גוף דורש ל ארגון רכש, אתר וקבוצת רכש - SAP
4165 | 04.02.SAP.01.02.03 | 04.02.SAP.01 | 04.02 | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 2021-07-01 08:00 | 2021-08-04 17:00 | 0.24 | 04.02.SAP.01 | SAP | 28.13 | 3 | 0 | 2021-08 | 84.39 | 84.39 | 6.7512 | 0 | אסטרטגיית אישורים-שינויים באסטרטגיית שחרור דרישות - SAP
4176 | 04.02.SAP.02.02.03 | 04.02.SAP.02 | 04.02 | 04: תקציב ורכש | 04.02: סבב אישורים | 2021-09-02 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 0 | 04.02.SAP.02 | SAP | 15.75 | 3 | 0 | 2021-10 | 47.25 | 47.25 | 0 | 0 | אסטרטגיית אישורים-שינויים באסטרטגיית שחרור הזמנות - SAP
4201 | 04.03.SAP.01.02.03 | 04.03.SAP.01 | 04.03 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 2021-10-03 08:00 | 2021-10-10 17:00 | 0 | 04.03.SAP.01 | SAP | 6.75 | 3 | 0 | 2021-10 | 20.25 | 20.25 | 0 | 0 | הזמנה פנימית ZH92 -הוספת שדה הזמנת מקור - SAP
4212 | 04.03.SAP.02.02.03 | 04.03.SAP.02 | 04.03 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 2021-10-04 08:00 | 2021-10-11 17:00 | 0 | 04.03.SAP.02 | SAP | 6.75 | 3 | 0 | 2021-10 | 20.25 | 20.25 | 0 | 0 | הזמנה פנימית ZH92 -בדיקה שהזמנת מקור קיימת במערכת - SAP
4223 | 04.03.SAP.03.02.03 | 04.03.SAP.03 | 04.03 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 2021-10-06 08:00 | 2021-10-20 17:00 | 0 | 04.03.SAP.03 | SAP | 12.38 | 3 | 0 | 2021-10 | 37.14 | 37.14 | 0 | 0 | הזמנה פנימית ZH92 -"אספקה הושלמה" בהזמנה פנימית - פיתוח תהליך סגירת שורה בהזמנת מקור(מתוך MIGO או בעדכון ידני בזהמנה) - SAP
4234 | 04.03.SAP.04.02.03 | 04.04.SAP.01 | 04.03 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 2021-08-25 08:00 | 2021-09-13 17:00 | 0 | 04.03.SAP.04 | SAP | 12.38 | 3 | 0 | 2021-09 | 37.14 | 37.14 | 0 | 0 | ZMAHAN - קבלת נתונים נוספים ממשהבט- הוספת הנתונים לממשק יוצא של משהבט - SAP
4245 | 04.03.SAP.05.02.03 | 04.04.SAP.02 | 04.03 | 04: תקציב ורכש | 04.03: הזמנה פנימית | 2021-08-30 08:00 | 2021-10-20 17:00 | 0 | 04.03.SAP.05 | SAP | 29.25 | 3 | 0 | 2021-10 | 87.75 | 87.75 | 0 | 0 | ZMAHAN - יצירת אספקות ומשלוחים אוטומטית מטרנזקציה חדשה - SAP
4294 | 06.01.SAP.01.02.03 | 01.01.INT.20 | 06.01 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 2021-08-02 08:00 | 2021-08-09 17:00 | 0 | 06.01.SAP.01 | SAP | 6.75 | 3 | 0 | 2021-08 | 20.25 | 15 | 0 | 0 | בחינות - מערכת SAP תעביר למערכת WMS את האינד' לפריט דרוש בחינה בקטלוג/דרוש בחינה לאחר קבלה דרך הנתונים הקטלוגיים - SAP
4305 | 06.01.SAP.02.02.03 | 01.01.IMP.11 | 06.01 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-11 17:00 | 0 | 06.01.SAP.02 | SAP | 10.13 | 3 | 0 | 2021-08 | 30.39 | 27 | 0 | 0 | בחינות - מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה בקטלוג - SAP
4503 | 10.08.INT.01.02.03 | 01.06.SAP.06 | 10.08 | 10: מנוף | 10.08: מנוף | 2021-07-25 08:00 | 2021-08-26 17:00 | 0 | 10.08.INT.01 | INT | 28.13 |  |  | 2021-08 |  |  | 0 | 0 | פרויקט מנו"ף- טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת SAP להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף. - INT
4515 | 10.08.SAP.01.02.03 | 01.06.SAP.05 | 10.08 | 10: מנוף | 10.08: מנוף | 2021-05-03 08:00 | 2021-08-22 17:00 | 0.26 | 10.08.SAP.01 | SAP | 81 |  |  | 2021-08 |  |  | 21.06 | 0 | טיוב והסבת נתונים- הסבת נתונים פרויקט מנוף - SAP

## completed
| domain_id | process_id | Start_Date | Finish_Date | logmar_fd | bp_c_date | c_date | c_days | ET | logmar_pc | Duration | dev_fd
67 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2020-08-04 08:00 | 2020-12-17 08:00 | 2021-12-15 17:00 | 2020-12-17 08:00 | 2020-12-29 09:32 | 12.0636 | 363 | 0.033233 | 125.75 | 2021-12-15 17:00
446 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2020-06-18 08:00 | 2021-01-28 08:00 | 2022-08-14 17:00 | 2021-01-28 08:00 | 2021-02-06 19:42 | 9.4875 | 563 | 0.016852 | 181.13 | 2022-07-21 17:00
767 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 2020-08-06 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-09-19 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 0 | 258 | 0 | 121.5 | 2021-01-04 08:00
837 | 01: מלאי ואחסנה | 01.04: השקעות ופירוקים | 2020-08-11 08:00 | 2020-12-09 08:00 | 2021-09-09 17:00 | 2020-12-09 08:00 | 2021-07-18 08:52 | 221.0361 | 274 | 0.8067 | 97.88 | 2021-09-09 17:00
903 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 2020-08-30 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-10-14 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-22 07:31 | 17.9801 | 283 | 0.063534 | 103.5 | 2021-10-07 17:00
994 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2020-07-20 08:00 | 2020-12-30 08:00 | 2021-09-29 17:00 | 2020-12-30 08:00 | 2020-12-30 08:00 | 0 | 273 | 0 | 132.88 | 2020-12-30 08:00
1164 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-31 08:00 | 2022-04-12 17:00 | 2020-12-31 08:00 | 2021-05-08 11:04 | 128.1278 | 467 | 0.27436 | 114.75 | 2022-01-11 17:00
1466 | 01: מלאי ואחסנה | 01.12: גריטות והשמדות | 2020-08-12 08:00 | 2020-12-21 08:00 | 2021-09-30 17:00 | 2020-12-21 08:00 | 2021-03-26 18:58 | 95.4567 | 283 | 0.3373 | 105.75 | 2021-09-30 17:00
1621 | 01: מלאי ואחסנה | 01.14: מבנה ארגוני | 2020-08-16 08:00 | 2021-01-10 08:00 | 2021-10-07 17:00 | 2021-01-10 08:00 | 2021-06-11 08:01 | 152.0005 | 270 | 0.56296 | 119.25 | 2021-10-07 17:00
1754 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2020-08-17 08:00 | 2020-12-16 08:00 | 2021-12-15 17:00 | 2020-12-16 08:00 | 2021-07-04 11:20 | 200.1389 | 364 | 0.54983 | 110.38 | 2021-12-15 17:00
1888 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2020-08-02 08:00 | 2020-12-09 08:00 | 2022-01-12 17:00 | 2020-12-09 08:00 | 2020-12-29 21:50 | 20.5761 | 399 | 0.051569 | 122.75 | 2021-11-17 17:00
2122 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2020-08-16 08:00 | 2020-12-08 08:00 | 2022-01-30 17:00 | 2020-12-08 08:00 | 2021-01-05 12:22 | 28.1819 | 418 | 0.067421 | 93.38 | 2021-12-09 17:00
2355 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2020-08-20 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-31 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 0 | 239 | 0 | 110.25 | 2021-01-04 08:00
2556 | 02: שרשרת אספקה | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 2020-07-21 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-09-12 17:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-06-23 14:53 | 147.2867 | 228 | 0.64599 | 154.13 | 2021-09-12 17:00
2614 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2020-07-06 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 2022-04-05 17:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-29 22:04 | 2.5861 | 433 | 0.0059726 | 166.5 | 2022-04-05 17:00
2953 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2022-03-09 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-03-08 20:58 | 63.5405 | 429 | 0.14811 | 145.13 | 2021-07-13 15:00
3043 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2022-02-22 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 0 | 414 | 0 | 137.25 | 2021-01-04 08:00
3225 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2020-07-08 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-08-10 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-03-07 07:50 | 61.9933 | 218 | 0.28437 | 145.13 | 2021-08-05 15:00
3327 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2020-07-09 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 2022-03-09 17:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 0 | 406 | 0 | 174.38 | 2021-01-27 08:00
3550 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2020-07-12 08:00 | 2021-01-04 08:00 | 2022-01-17 17:00 | 2021-01-04 08:00 | 2021-07-22 11:35 | 199.1495 | 378 | 0.52685 | 142.88 | 2021-09-09 17:00
3673 | 02: שרשרת אספקה | 02.18: טיפול בהפרשים | 2020-07-12 08:00 | 2021-02-10 08:00 |  | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-10 08:00 |  |  | 0 | 173.25 | 2021-02-10 08:00
3719 | 02: שרשרת אספקה | 02.23: MRP | 2020-07-21 08:00 | 2021-02-10 08:00 | 2021-12-13 17:00 | 2021-02-10 08:00 | 2021-02-15 13:53 | 5.2455 | 306 | 0.017142 | 165.38 | 2021-12-13 17:00
3776 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2020-07-19 08:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-11-08 17:00 | 2021-01-27 08:00 | 2021-03-01 16:09 | 33.3394 | 285 | 0.11698 | 156.38 | 2021-06-17 15:00
4023 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2020-07-16 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-24 01:51 | 8.7436 | 89 | 0.098243 | 275.5 | 2021-09-29 17:00
4267 | 06: קטלוג | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 2021-08-11 17:00 | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 | 0 | 27 | 0 | 186.63 | 2021-07-15 08:00
4312 | 06: קטלוג | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 2020-08-06 08:00 | 2021-07-15 08:00 |  | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 |  |  | 0 | 258.63 | 2021-07-15 08:00
4334 | 06: קטלוג | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 2020-11-04 08:00 | 2021-07-15 08:00 |  | 2021-07-15 08:00 | 2021-07-15 08:00 |  |  | 0 | 186.63 | 2021-07-15 08:00
4357 | 07: הובלה | 07.01: הפצה | 2020-11-04 08:00 | 2021-01-18 08:00 |  | 2021-01-18 08:00 | 2021-01-18 08:00 |  |  | 0 | 60.75 | 2021-01-18 08:00
4422 | 10: רחבי | 10.04: BW | 2020-08-06 08:00 | 2021-09-05 09:00 |  | 2020-08-18 08:00 | 2020-08-18 08:00 |  |  | 0 | 298.13 | 2021-09-05 09:00

## int
| domain_id | process_id | Start_Date | Finish_Date | c_days | key | bl-finish | duration | c_date | m_task
20 | 10: מנוף | 10.08: מנוף | 2021-07-25 08:00 | 2021-08-26 17:00 | 0 | 10: מנוף-10.08: מנוף |  | 25 | 2021-07-25 08:00 | INT
19 | 04: תקציב ורכש | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 2021-09-14 08:00 | 2021-10-12 17:00 | 0 | 04: תקציב ורכש-04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש |  | 21 | 2021-09-14 08:00 | INT
18 | 03: אחזקה | 03.03: אחזקה MasterData | 2021-11-03 08:00 | 2021-12-14 17:00 | 0 | 03: אחזקה-03.03: אחזקה MasterData |  | 30 | 2021-11-03 08:00 | INT
17 | 03: אחזקה | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 2021-06-02 08:00 | 2021-09-29 17:00 | 0 | 03: אחזקה-03.02: בחינה קבלה מרכש |  | 86 | 2021-06-02 08:00 | INT
16 | 02: שרשרת אספקה | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 2021-09-01 08:00 | 2021-11-08 17:00 | 0 | 02: שרשרת אספקה-02.24: אספקה ללא סימוכין | 2021-08-18 08:00 | 49 | 2021-09-01 08:00 | INT
15 | 02: שרשרת אספקה | 02.13: השאלות | 2022-01-02 08:00 | 2022-01-17 17:00 | 0 | 02: שרשרת אספקה-02.13: השאלות |  | 12 | 2022-01-02 08:00 | INT
14 | 02: שרשרת אספקה | 02.12: תיקונים | 2021-09-01 08:00 | 2021-12-28 17:00 | 0 | 02: שרשרת אספקה-02.12: תיקונים | 2021-12-29 08:00 | 85 | 2021-09-01 08:00 | INT
13 | 02: שרשרת אספקה | 02.11: החלפות | 2021-07-26 08:00 | 2021-08-10 17:00 | 0 | 02: שרשרת אספקה-02.11: החלפות | 2021-07-20 08:00 | 12 | 2021-07-26 08:00 | INT
12 | 02: שרשרת אספקה | 02.08: מכירות | 2021-12-20 08:00 | 2022-02-22 17:00 | 0 | 02: שרשרת אספקה-02.08: מכירות | 2021-12-08 08:00 | 47 | 2021-12-20 08:00 | INT
11 | 02: שרשרת אספקה | 02.06: החזרות מיחידות | 2022-01-02 08:00 | 2022-03-09 17:00 | 0 | 02: שרשרת אספקה-02.06: החזרות מיחידות | 2021-08-16 08:00 | 49 | 2022-01-02 08:00 | INT
10 | 02: שרשרת אספקה | 02.02: אספקה ליחידות | 2021-08-15 08:00 | 2021-12-29 17:00 | 0 | 02: שרשרת אספקה-02.02: אספקה ליחידות | 2021-10-17 08:00 | 99 | 2021-08-15 08:00 | INT
9 | 01: מלאי ואחסנה | 01.18: בימ"לים | 2021-08-03 08:00 | 2021-08-31 17:00 | 0 | 01: מלאי ואחסנה-01.18: בימ"לים | 2021-12-28 08:00 | 21 | 2021-08-03 08:00 | INT
8 | 01: מלאי ואחסנה | 01.17: סדרות | 2021-11-28 08:00 | 2022-01-30 17:00 | 8.775 | 01: מלאי ואחסנה-01.17: סדרות | 2021-12-21 08:00 | 46 | 2021-12-08 08:00 | INT
7 | 01: מלאי ואחסנה | 01.16: המרות טכניות | 2021-11-08 08:00 | 2022-01-12 17:00 | 0 | 01: מלאי ואחסנה-01.16: המרות טכניות | 2022-02-01 08:00 | 48 | 2021-11-08 08:00 | INT
6 | 01: מלאי ואחסנה | 01.15: כושרים | 2021-11-01 08:00 | 2021-12-12 17:00 | 0 | 01: מלאי ואחסנה-01.15: כושרים | 2021-05-12 08:00 | 30 | 2021-11-01 08:00 | INT
5 | 01: מלאי ואחסנה | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 2021-08-31 08:00 | 2022-04-12 17:00 | 4.86 | 01: מלאי ואחסנה-01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים |  | 161 | 2021-09-06 08:00 | INT
4 | 01: מלאי ואחסנה | 01.06: אחסנה | 2021-08-26 08:00 | 2021-09-14 17:00 | 0 | 01: מלאי ואחסנה-01.06: אחסנה | 2021-09-12 08:00 | 14 | 2021-08-26 08:00 | INT
3 | 01: מלאי ואחסנה | 01.05: ויסותים פנימיים | 2021-08-05 08:00 | 2021-10-14 17:00 | 0 | 01: מלאי ואחסנה-01.05: ויסותים פנימיים |  | 51 | 2021-08-05 08:00 | INT
2 | 01: מלאי ואחסנה | 01.03: חיובים וזיכויים | 2021-08-25 08:00 | 2021-09-05 17:00 | 0 | 01: מלאי ואחסנה-01.03: חיובים וזיכויים | 2021-06-02 08:00 | 8 | 2021-08-25 08:00 | INT
1 | 01: מלאי ואחסנה | 01.02: ערכות | 2021-08-24 08:00 | 2022-08-14 17:00 | 0 | 01: מלאי ואחסנה-01.02: ערכות | 2022-08-18 08:00 | 254 | 2021-08-24 08:00 | INT
0 | 01: מלאי ואחסנה | 01.01: קבלה מרכש | 2021-07-25 08:00 | 2021-10-26 17:00 | 2.7339 | 01: מלאי ואחסנה-01.01: קבלה מרכש | 2022-03-14 08:00 | 68 | 2021-07-27 08:00 | INT

## bl-month
key
0 | 2021-06

## EVM
| month | old_budget | new_budget | value | RN | m_date | value-cumsum | budget | budget-cumsum | ytd-budget | ytd-value | spi
0 | 2021-03 | 27.3 | 64.59 | 11.46 | 7 | 20210301 | 11.46 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 11.46 | 0.41978
1 | 2021-04 | 21 | 27 | 0 | 1 | 20210401 | 11.46 | 21 | 48.3 | 48.3 | 11.46 | 0.23727
2 | 2021-05 | 393.92 | 175.4567 | 281 | 9 | 20210501 | 292.46 | 393.92 | 442.22 | 442.22 | 292.46 | 0.66135
3 | 2021-06 | 182.2 | 158.4233 | 59 | 4 | 20210601 | 351.46 | 182.2 | 624.42 | 624.42 | 351.46 | 0.56286
4 | 2021-07 | 740.4411 | 1028.6087 | 132.78 | 18 | 20210701 | 484.24 | 740.4411 | 1364.8611 | 1364.8611 | 484.24 | 0.35479
5 | 2021-08 | 1641.2987 | 2527.6287 | 70.33 | 60 | 20210801 | 554.57 | 1641.2987 | 3006.1598 | 3006.1598 | 554.57 | 0.18448
6 | 2021-09 | 2022.0113 | 2480.5216 | 0 | 37 | 20210901 | 554.57 | 2022.0113 | 5028.1711 |  |  | 0.11029
7 | 2021-10 | 2062.0063 | 2356.0029 | 0 | 40 | 20211001 | 554.57 | 2062.0063 | 7090.1773 |  |  | 0.078217
8 | 2021-11 | 2621.5469 | 3241.642 | 0 | 52 | 20211101 | 554.57 | 2621.5469 | 9711.7242 |  |  | 0.057103
9 | 2021-12 | 1224.5676 | 1889.2921 | 0 | 25 | 20211201 | 554.57 | 1224.5676 | 10936.2918 |  |  | 0.050709
10 | 2022-01 | 1589.2986 | 1848.492 | 0 | 25 | 20220101 | 554.57 | 1589.2986 | 12525.5904 |  |  | 0.044275
11 | 2022-02 | 685.6763 | 779.2183 | 0 | 13 | 20220201 | 554.57 | 685.6763 | 13211.2667 |  |  | 0.041977
12 | 2022-03 | 866.9918 | 997.7703 | 0 | 8 | 20220301 | 554.57 | 866.9918 | 14078.2585 |  |  | 0.039392
13 | 2022-04 | 338.8219 | 411.1514 | 0 | 5 | 20220401 | 554.57 | 338.8219 | 14417.0804 |  |  | 0.038466
14 | 2022-05 | 174.6071 | 241.5059 | 0 | 6 | 20220501 | 554.57 | 174.6071 | 14591.6875 |  |  | 0.038006
15 | 2022-06 | 94.1176 | 110.1176 | 0 | 1 | 20220601 | 554.57 | 94.1176 | 14685.8051 |  |  | 0.037762
16 | 2022-07 | 135.5294 | 156.7247 | 0 | 2 | 20220701 | 554.57 | 135.5294 | 14821.3345 |  |  | 0.037417
17 | 2022-08 | 75.2941 | 93.2141 | 0 | 2 | 20220801 | 554.57 | 75.2941 | 14896.6286 |  |  | 0.037228

## RN_Totals
| process_id | CNV | INT | SAP
0 | 01.01: קבלה מרכש | 1 | 11 | 20
1 | 01.02: ערכות |  | 9 | 18
2 | 01.03: חיובים וזיכויים |  | 1 | 3
3 | 01.04: השקעות ופירוקים |  |  | 4
4 | 01.05: ויסותים פנימיים |  | 3 | 3
5 | 01.06: אחסנה |  | 2 | 7
6 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים |  | 10 | 15
7 | 01.12: גריטות והשמדות |  |  | 12
8 | 01.14: מבנה ארגוני |  |  | 10
9 | 01.15: כושרים |  | 4 | 6
10 | 01.16: המרות טכניות |  | 4 | 15
11 | 01.17: סדרות |  | 2 | 17
12 | 01.18: בימ"לים |  | 7 | 9
13 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת |  |  | 3
14 | 02.02: אספקה ליחידות |  | 13 | 13
15 | 02.06: החזרות מיחידות |  | 2 | 4
16 | 02.08: מכירות |  | 6 | 8
17 | 02.11: החלפות |  | 3 | 4
18 | 02.12: תיקונים |  | 7 | 11
19 | 02.13: השאלות |  | 2 | 7
20 | 02.23: MRP |  |  | 3
21 | 02.24: אספקה ללא סימוכין |  | 2 | 3
22 | 03.02: בחינה קבלה מרכש |  | 2 | 4
23 | 03.03: אחזקה MasterData |  | 4 | 1
24 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש |  | 1 | 8
25 | 04.02: סבב אישורים |  |  | 2
26 | 04.03: הזמנה פנימית |  |  | 5
27 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג |  |  | 2
28 | 10.08: מנוף |  | 1 | 1

## g-totals
| BP | PC | SPI | YTD_Closed | YTD_Open | YTD_tasks | actual | int | requirements | sap | shortlist | sl_close | target
0 | 29 | 0.15108 | 0.18448 | 22 | 99 | 99 | 0.14934 | 96 | 638 | 218 | 315 | 22 | 0.30624