## Task_Table1
ID | Indicators | Task_Mode | Name | Duration | Start_Date | Finish_Date | pc | preds | Scheduled_Work | RN | status | waiting | row_type | xRN | parent | Owner | source | rule | alias | process | process_id | domain_id | Deadline | Constraint_Type | OL
1 |  | Auto Scheduled | תכנית מרה"ס שלב ג | 763.25 days | 08 December 2019 8:00 | 22 August 2022 13:00 | 0.26000000000000001 |  | 34,396h | 00 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 1
2 |  | Auto Scheduled | מוכנות זכיין לסביבת אינטגרציה | 375.63 days | 23 November 2020 8:00 | 13 April 2022 8:00 | 0.11 |  | 0h | 00.01 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 2
3 |  | Auto Scheduled | SRR | 1.13 days | 19 January 2021 8:00 | 19 January 2021 17:00 | 1 |  | 0h | 00.01.01 |  |  | header |  |  |  | 17464 |  | SRR |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
4 |  | Auto Scheduled | PDR - סביבת אינטגרציה - המערך היעודי | 1.13 days | 17 November 2021 8:00 | 18 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.01.02 |  |  | header |  |  |  | 2492 |  | PDR |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
5 |  | Auto Scheduled | CDR - סביבת אינטגרציה - המערך הייעודי | 1.13 days | 20 January 2022 8:00 | 23 January 2022 8:00 | 0 |  | 0h | 00.01.03 |  |  | header |  |  |  | 2495 |  | CDR |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
6 |  | Auto Scheduled | סיום הקמת המתחם ותשתית תקשוב לסביבת אינטגרציה | 1.13 days | 10 March 2022 8:00 | 13 March 2022 8:00 | 0 |  | 0h | 00.01.04 |  |  | header |  |  |  | 2493 |  | INFRA |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
7 |  | Auto Scheduled | מוכנות סביבת האינטגרציה לתחילת התממשקות עם מערכת ERP | 1.13 days | 12 April 2022 8:00 | 13 April 2022 8:00 | 0 |  | 0h | 00.01.04 |  |  | header |  |  |  | 2498 |  | INTEG |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
8 |  | Auto Scheduled | מערכות מידע לתפעול ייעודי - אפליקציה - PDR | 237.25 days | 23 November 2020 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0.16 |  | 0h | 00.01.05 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 3
9 |  | Auto Scheduled | הכנה והגשת PDR | 1.13 days | 23 November 2020 8:00 | 23 November 2020 17:00 | 0.79000000000000004 |  | 0h | 00.01.05.01 |  |  | header |  |  |  | 16794 | [5 empty] | NA | Must Finish On | 4
10 |  | Auto Scheduled | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1.13 days | 29 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.01.05.02 |  |  | header |  |  |  | 16795 | [5 empty] | NA | Must Finish On | 4
11 |  | Auto Scheduled | סקר PDR | 0 days | 28 September 2021 8:00 | 28 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.01.05.03 |  |  | header |  |  |  | 16796 | [5 empty] | NA | Must Finish On | 4
12 |  | Auto Scheduled | סיכום סקר PDR ע"י המזמין | 1.13 days | 19 September 2021 8:00 | 29 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.01.05.04 |  |  | header |  |  |  | 16797 | [5 empty] | NA | Must Finish On | 4
13 |  | Auto Scheduled | תיקון והגשת PDR | 1.13 days | 13 October 2021 8:00 | 14 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.01.05.05 |  |  | header |  |  |  | 16798 | [5 empty] | NA | Must Finish On | 4
14 |  | Auto Scheduled | בדיקה ואישור PDR | 1.13 days | 21 October 2021 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.01.05.06 |  |  | header |  |  |  | 16799 | [5 empty] | NA | Must Finish On | 4
15 |  | Auto Scheduled | מערכות מידע לתפעול ייעודי- אפליקציה - CDR | 55.13 days | 21 October 2021 8:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.01.06 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 3
16 |  | Auto Scheduled | הכנה והגשת CDR | 1.13 days | 21 October 2021 8:00 | 24 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.01.06.01 |  |  | header |  |  |  | 16802 | [5 empty] | NA | Must Finish On | 4
17 |  | Auto Scheduled | הסכמת מזמין לקיום הסקר | 1.13 days | 18 November 2021 8:00 | 21 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.01.06.02 |  |  | header |  |  |  | 16803 | [5 empty] | NA | Must Finish On | 4
18 |  | Auto Scheduled | סקר CDR | 1.13 days | 05 December 2021 8:00 | 06 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.01.06.03 |  |  | header |  |  |  | 16804 | [5 empty] | NA | Must Finish On | 4
19 |  | Auto Scheduled | סיכום סקר CDR ע"י המזמין | 1.13 days | 06 December 2021 8:00 | 07 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.01.06.04 |  |  | header |  |  |  | 16805 | [5 empty] | NA | Must Finish On | 4
20 |  | Auto Scheduled | תיקון והגשת CDR | 1.13 days | 21 December 2021 8:00 | 22 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.01.06.05 |  |  | header |  |  |  | 16806 | [5 empty] | NA | Must Finish On | 4
21 |  | Auto Scheduled | בדיקה ואישור CDR | 1.13 days | 28 December 2021 8:00 | 29 December 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.01.06.06 |  |  | header |  |  |  | 16807 | [5 empty] | NA | Must Finish On | 4
22 |  | Auto Scheduled | מוכנות אמל"ח לסביבת אינטגרציה | 269.38 days | 05 September 2021 9:00 | 22 August 2022 13:00 | 0 |  | 0h | 00.10 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 2
23 |  | Auto Scheduled | אבני דרך פנימיות | 269.38 days | 05 September 2021 9:00 | 22 August 2022 13:00 | 0 |  | 0h | 00.10.01 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 3
24 |  | Auto Scheduled | סיום ואישור מסמכי בלו-פרינט | 0 days | 05 September 2021 9:00 | 05 September 2021 9:00 | 0 | 81,458,781,848,916,1007,1132,1153,1179,1478,1633,1766,1901,2134,2367,2570,2632,2943,2965,3059,3238,3338,3562,3687,3709,3732,3790,4035,4279,4324,4346,4369,4434 | 0h | 00.10.01.01 |  |  | header |  |  |  | nan |  | BP |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
25 |  | Auto Scheduled | סיום משימות פיתוח | 0 days | 31 July 2022 13:00 | 31 July 2022 13:00 | 0 | 41,42,43,44,46,47,48,49 | 0h | 00.10.01.02 |  |  | header |  |  |  | nan |  | SAP |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
26 |  | Auto Scheduled | סיום משימות ממשקים | 0 days | 22 August 2022 13:00 | 22 August 2022 13:00 | 0 | 30,31,32,33,35,36,37,38 | 0h | 00.10.01.03 |  |  | header |  |  |  | nan |  | INT |  |  |  | NA | As Soon As Possible | 4
27 |  | Auto Scheduled | אבני דרך חצויות | 148.5 days | 17 February 2022 13:00 | 22 August 2022 13:00 | 0 |  | 0h | 00.10.02 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 3
28 |  | Auto Scheduled | אבני דרך ממשקים | 148.5 days | 17 February 2022 13:00 | 22 August 2022 13:00 | 0 |  | 0h | 00.10.02.INT |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 4
29 |  | Auto Scheduled | אבני דרך ממשקים - מלאי | 106.88 days | 11 April 2022 13:00 | 22 August 2022 13:00 | 0 |  | 0h | 00.10.02.INT.01 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 5
30 |  | Auto Scheduled | 01:I1 | 0 days | 11 April 2022 13:00 | 11 April 2022 13:00 | 0 | 114,158,202,490,534,802,1030,1222,1266,1787,1922,2155,2410,2454 | 0h | 00.10.02.INT.01.01 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 6
31 |  | Auto Scheduled | 01:I2 | 0 days | 04 August 2022 13:00 | 04 August 2022 13:00 | 0 | 125,169,213,501,545,937,1041,1233,1277,1798,1933,2166,2421 | 0h | 00.10.02.INT.01.02 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 6
32 |  | Auto Scheduled | 01:I3 | 0 days | 14 August 2022 13:00 | 14 August 2022 13:00 | 0 | 136,180,224,512,556,948,1200,1244,1288,1809,1944,2388,2432 | 0h | 00.10.02.INT.01.03 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 6
33 |  | Auto Scheduled | 01:I4 | 0 days | 22 August 2022 13:00 | 22 August 2022 13:00 | 0 | 147,191,479,523,567,959,1211,1255,1299,1820,1955,2399,2443 | 0h | 00.10.02.INT.01.04 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 6
34 |  | Auto Scheduled | אבני דרך ממשקים - שרשרת | 22.5 days | 17 February 2022 13:00 | 17 March 2022 13:00 | 0 |  | 0h | 00.10.02.INT.02 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 5
35 |  | Auto Scheduled | 02:I1 | 0 days | 17 February 2022 13:00 | 17 February 2022 13:00 | 0 | 2653,2697,2741,2785,3091,3135,3361,3405,3594 | 0h | 00.10.02.INT.02.01 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 6
36 |  | Auto Scheduled | 02:I1 | 0 days | 17 March 2022 13:00 | 17 March 2022 13:00 | 0 | 2664,2708,2752,2986,3102,3259,3372,3416,3811 | 0h | 00.10.02.INT.02.02 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 6
37 |  | Auto Scheduled | 02:I1 | 0 days | 03 March 2022 13:00 | 03 March 2022 13:00 | 0 | 2675,2719,2763,2997,3113,3270,3383,3427,3822 | 0h | 00.10.02.INT.02.03 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 6
38 |  | Auto Scheduled | 02:I1 | 0 days | 02 March 2022 13:00 | 02 March 2022 13:00 | 0 | 2686,2730,2774,3080,3124,3281,3394,3583 | 0h | 00.10.02.INT.02.04 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 6
39 |  | Auto Scheduled | אבני דרך סאפ | 117 days | 07 March 2022 13:00 | 31 July 2022 13:00 | 0 |  | 0h | 00.10.02.SAP |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 4
40 |  | Auto Scheduled | אבני דרך סאפ - מלאי | 54 days | 24 May 2022 13:00 | 31 July 2022 13:00 | 0 |  | 0h | 00.10.02.SAP.01 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 5
41 |  | Auto Scheduled | 01:S1 | 0 days | 26 May 2022 13:00 | 26 May 2022 13:00 | 0 | 236,280,324,368,412,579,623,667,711,755,836,902,1053,1097,1322,1366,1410,1454,1521,1565,1609,1676,1720,1832,1876,1989,2033,2077,2121,2211,2255,2299,2343,2488,2532 | 0h | 00.10.02.SAP.01.01 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 6
42 |  | Auto Scheduled | 01:S2 | 0 days | 31 July 2022 13:00 | 31 July 2022 13:00 | 0 | 247,291,335,379,423,590,634,678,722,766,869,971,1064,1108,1333,1377,1421,1465,1532,1576,1620,1687,1731,1843,1887,2000,2044,2088,2178,2222,2266,2310,2354,2499,2543 | 0h | 00.10.02.SAP.01.02 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 6
43 |  | Auto Scheduled | 01:S3 | 0 days | 24 May 2022 13:00 | 24 May 2022 13:00 | 0 | 258,302,346,390,434,601,645,689,733,814,880,982,1075,1119,1344,1388,1432,1499,1543,1587,1654,1698,1742,1854,1967,2011,2055,2099,2189,2233,2277,2321,2466,2510,2554 | 0h | 00.10.02.SAP.01.03 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 6
44 |  | Auto Scheduled | 01:S4 | 0 days | 29 May 2022 13:00 | 29 May 2022 13:00 | 0 | 269,313,357,401,445,612,656,700,744,825,891,993,1086,1311,1355,1399,1443,1510,1554,1598,1665,1709,1753,1865,1978,2022,2066,2110,2200,2244,2288,2332,2477,2521 | 0h | 00.10.02.SAP.01.04 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 6
45 |  | Auto Scheduled | אבני דרך סאפ - שרשרת | 30.38 days | 07 March 2022 13:00 | 13 April 2022 13:00 | 0 |  | 0h | 00.10.02.SAP.02 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 5
46 |  | Auto Scheduled | 02:S1 | 0 days | 13 April 2022 13:00 | 13 April 2022 13:00 | 0 | 2591,2808,2852,2896,3009,3147,3191,3293,3439,3483,3527,3617,3661,3775 | 0h | 00.10.02.SAP.02.01 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 6
47 |  | Auto Scheduled | 02:S2 | 0 days | 11 April 2022 13:00 | 11 April 2022 13:00 | 0 | 2602,2819,2863,2907,3020,3158,3202,3304,3450,3494,3538,3628,3672,3834 | 0h | 00.10.02.SAP.02.02 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 6
48 |  | Auto Scheduled | 02:S3 | 0 days | 07 March 2022 13:00 | 07 March 2022 13:00 | 0 | 2613,2830,2874,2918,3031,3169,3213,3315,3461,3505,3549,3639,3753,3845 | 0h | 00.10.02.SAP.02.03 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 6
49 |  | Auto Scheduled | 02:S4 | 0 days | 10 April 2022 13:00 | 10 April 2022 13:00 | 0 | 2797,2841,2885,2929,3042,3180,3224,3326,3472,3516,3606,3650,3764,3856 | 0h | 00.10.02.SAP.02.04 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 6
50 |  | Auto Scheduled | אבני דרך מייד-פור-נט | 121.5 days | 09 June 2021 8:00 | 24 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.40 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 2
51 |  | Auto Scheduled | תשתיות נתונים | 1.13 days | 09 June 2021 8:00 | 10 June 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.40.01 |  |  | m4n-ms |  |  |  | 1.4.1 |  | תשתיות נתונים |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
52 |  | Auto Scheduled | אספקה נכנסת | 1.13 days | 26 July 2021 8:00 | 27 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.40.02 |  |  | m4n-ms |  |  |  | 1.4.2 |  | אספקה נכנסת |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
53 |  | Auto Scheduled | ניהול חצר | 1.13 days | 12 August 2021 8:00 | 15 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.40.03 |  |  | m4n-ms |  |  |  | 1.4.3 |  | ניהול חצר |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
54 |  | Auto Scheduled | אספקה יוצאת | 1.13 days | 29 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.40.04 |  |  | m4n-ms |  |  |  | 1.4.4 |  | אספקה יוצאת |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
55 |  | Auto Scheduled | ניהול מלאי | 1.13 days | 05 October 2021 8:00 | 06 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.40.05 |  |  | m4n-ms |  |  |  | 1.4.5 |  | ניהול מלאי |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
56 |  | Auto Scheduled | BI | 1.13 days | 27 October 2021 8:00 | 28 October 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.40.06 |  |  | m4n-ms |  |  |  | 1.4.6 |  | BI |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
57 |  | Auto Scheduled | M4N-PDR | 1.13 days | 29 August 2021 8:00 | 30 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.40.07 |  |  | m4n-ms |  |  |  | 1.5.1 |  | M4N-PDR |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
58 |  | Auto Scheduled | M4N-CDR | 1.13 days | 23 November 2021 8:00 | 24 November 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.40.08 |  |  | m4n-ms |  |  |  | 1.6.2 |  | M4N-CDR |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
59 |  | Auto Scheduled | תוצרי ביניים ממייד-פור-נט | 61.88 days | 16 June 2021 8:00 | 01 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.50 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 2
60 |  | Auto Scheduled | PDR ממשקים תשתיות נתונים -- CDR ממשקים תשתיות נתונים | 1.13 days | 16 June 2021 8:00 | 17 June 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.50.01 |  |  | m4n-dl |  |  |  | 1.4.1.4.4 |  | 1.4.1.4.4 |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
61 |  | Auto Scheduled | ממשקים טרום קבלה וקבלה למלאי -- ממשקים אספקה נכנסת CDR | 1.13 days | 14 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.50.02 |  |  | m4n-dl |  |  |  | 1.4.2.3.4 |  | 1.4.2.3.4 |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
62 |  | Auto Scheduled | ממשקים - תאום קבלה -- ממשקים - תאום קבלה CDR | 1.13 days | 14 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.50.03 |  |  | m4n-dl |  |  |  | 1.4.2.8.2 |  | 1.4.2.8.2 |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
63 |  | Auto Scheduled | ממשקים אחסנה -- ממשקים - אחסנה והעברה (פנימי) CDR | 1.13 days | 29 July 2021 8:00 | 01 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.50.04 |  |  | m4n-dl |  |  |  | 1.4.2.5.2 |  | 1.4.2.5.2 |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
64 |  | Auto Scheduled | ממשק טיפול בשקילות -- ממשקים PDR + CDR | 1.13 days | 03 August 2021 8:00 | 04 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.50.05 |  |  | m4n-dl |  |  |  | 1.4.4.13.2 |  | 1.4.4.13.2 |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
65 |  | Auto Scheduled | ממשקים פעילות ערך מוסף -- ממשקים CDR | 1.13 days | 31 August 2021 8:00 | 01 September 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 00.50.06 |  |  | m4n-dl |  |  |  | 1.4.5.7.3 |  | 1.4.5.7.3 |  |  |  | NA | Must Finish On | 3
66 |  | Auto Scheduled | 01: מלאי ואחסנה | 606.88 days | 18 June 2020 8:00 | 22 August 2022 13:00 | 0.27000000000000002 |  | 19,998h | 01 |  |  | hd_domain |  |  |  | nan |  |  |  |  | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 2
67 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש | 376.25 days | 04 August 2020 8:00 | 23 December 2021 13:00 | 0.19 |  | 3,240h | 01.01 | חתום | עינת | hd |  | 01.01.BP.01 | עינת | nan | BP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 3
68 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.BP | 125.75 days | 04 August 2020 8:00 | 06 January 2021 15:00 | 1 |  | 400h | 01.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
69 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש - BP | 125.75 days | 04 August 2020 8:00 | 06 January 2021 15:00 | 1 |  | 400h | 01.01.BP.01 | חתום | עינת | parent |  | 01.01.BP.01 | עינת | nan | BP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
70 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 125.75 days | 04 August 2020 8:00 | 06 January 2021 15:00 | 1 |  | 360h | 01.01.BP.01.01 |  | עינת | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
71 |  | Auto Scheduled | עבור מחסנים מנוהלי WMS ,השינויים המרכזים בתהליך העבודה החזרה לספק לביטול מלאי טרם אחסנה פיזית: לא מבוצע תהליך קליטה למלאי מראש ניתן לבטל רק את האספקה הנכנסת. ובנוסף בפסילת בוחן לאחר קליטה למלאי בכושר1 לא מבטלים קליטה למלאי מבצעים נוהל החזרה לספק, כלומר | 0.13 days | 04 August 2020 8:00 | 04 August 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 01.01.BP.01.01.01 | בוצע | אמל"ח | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | שרון רחמים | INT |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
72 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תנחה את מערכת WMS לצפי קבלות מלאי מרכש ע"י שידור אספקות נכנסות הכוללות את פריטי המשלוח: מדובר במכולה לא ניתן לדעת אילו פריטים מכילה, נדרשת גישה לקצין קישור נמלים למערכת שינוע נמלים (מערכת של משרד הביטחון). בנוסף נדרש לעדכן נוהל החזרה לספק חו"ל | 0.13 days | 13 August 2020 8:00 | 13 August 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 01.01.BP.01.01.02 | בוצע | אמל"ח | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | שרון רחמים | INT |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
73 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.75 days | 13 August 2020 8:00 | 16 August 2020 13:00 | 1 | 72 | 14h | 01.01.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
74 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.13 days | 01 September 2020 8:00 | 01 September 2020 17:00 | 1 | 73 | 9h | 01.01.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
75 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 3 days | 13 September 2020 8:00 | 15 September 2020 14:00 | 1 | 74 | 24h | 01.01.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 01.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
76 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.38 days | 14 October 2020 8:00 | 14 October 2020 11:00 | 1 | 75 | 3h | 01.01.BP.01.01.23 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
77 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.88 days | 18 October 2020 8:00 | 18 October 2020 15:00 | 1 | 76 | 7h | 01.01.BP.01.01.24 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
78 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.63 days | 26 October 2020 8:00 | 26 October 2020 13:00 | 1 | 77 | 5h | 01.01.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
79 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2.38 days | 01 November 2020 8:00 | 03 November 2020 9:00 | 1 | 78 | 19h | 01.01.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.01.BP.01 |  | 2020-10-14 00:00:00 | BP |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
80 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 34.63 days | 25 November 2020 8:00 | 06 January 2021 15:00 | 1 | 79 | 277h | 01.01.BP.01.01.27 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
81 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0 days | 17 December 2020 17:00 | 17 December 2020 17:00 | 1 | 80 | 0h | 01.01.BP.01.01.28 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.01.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
82 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 35 days | 18 November 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 |  | 40h | 01.01.BP.01.02 |  | עינת | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
83 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 17:00 | 1 | 81 | 0h | 01.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
84 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 18 November 2020 8:00 | 18 November 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 01.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
85 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 25 November 2020 8:00 | 26 November 2020 9:00 | 1 | 84 | 10h | 01.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
86 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 13:00 | 1 | 85 | 5h | 01.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
87 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 16 December 2020 8:00 | 17 December 2020 9:00 | 1 | 86 | 10h | 01.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
88 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 30 December 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 | 87 | 10h | 01.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
89 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 88,83 | 0h | 01.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
90 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 8:00 | 1 | 89 | 0h | 01.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
91 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.CNV | 220.88 days | 17 December 2020 8:00 | 27 October 2021 12:00 | 0.11 |  | 70h | 01.01.CNV |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
92 |  | Auto Scheduled | אספקות לאחר הסבה - הסבות הזמנות רכש-יש לשלוח למערכת הWMS את הזמנת המקור והקשר בין הזמנת המקור (מנה"ר) להזמנה החדשה (ZH01 +ZH92) - הרחבת IDOC אספקה נכנסת - CNV | 220.88 days | 17 December 2020 8:00 | 27 October 2021 12:00 | 0.11 |  | 70h | 01.01.CNV.01 | יישום ופיתוח משימת הסבה |  | parent | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 |  | nan | CNV |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
93 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.CNV.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
94 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 220.88 days | 17 December 2020 8:00 | 27 October 2021 12:00 | 0.11 |  | 70h | 01.01.CNV.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
95 |  | Auto Scheduled | סיום משימת משנה להסבה | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.CNV.01.02.01 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 |  | nan | CNV | cnv_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
96 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.CNV.01.02.02 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 |  | nan | CNV | cnv_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
97 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת הסבה | 14.63 days | 04 October 2021 8:00 | 20 October 2021 17:00 | 0 |  | 10h | 01.01.CNV.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 |  | logmar | CNV | cnv_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
98 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 1.25 days | 21 October 2021 8:00 | 24 October 2021 9:00 | 0 | 97 | 10h | 01.01.CNV.01.02.04 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 |  | nan | CNV | cnv_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
99 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 24 October 2021 9:00 | 25 October 2021 10:00 | 0 | 98 | 10h | 01.01.CNV.01.02.05 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 |  | nan | CNV | cnv_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
100 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 25 October 2021 10:00 | 26 October 2021 11:00 | 0 | 99 | 10h | 01.01.CNV.01.02.06 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 |  | nan | CNV | cnv_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
101 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 1.25 days | 26 October 2021 11:00 | 27 October 2021 12:00 | 0 | 100 | 10h | 01.01.CNV.01.02.07 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 |  | nan | CNV | cnv_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
102 |  | Auto Scheduled | משימת הסבה עלתה לאויר | 0 days | 27 October 2021 12:00 | 27 October 2021 12:00 | 0 | 101,95 | 0h | 01.01.CNV.01.02.08 |  |  | rule | 01.01.CNV.01 | 01.01.CNV.01 |  | nan | CNV | cnv_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
103 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.INT | 226.63 days | 17 December 2020 8:00 | 03 November 2021 13:00 | 0.11 |  | 995h | 01.01.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
104 |  | Auto Scheduled | החזרות - מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - שידור עדכון אספקת נכנסת כאשר לא בצענו עדיין קבלה למלאי. כמות בפועל 0. סגירת אספקה נכנסת. - INT | 206.38 days | 17 December 2020 8:00 | 10 October 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.01.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.34 | 01.01.INT.01 |  | nan | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
105 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
106 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 206.38 days | 17 December 2020 8:00 | 10 October 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.01.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
107 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.34 | 01.01.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
108 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.34 | 01.01.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
109 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 days | 31 August 2021 8:00 | 30 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.34 | 01.01.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
110 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 03 October 2021 8:00 | 05 October 2021 15:00 | 0 | 109 | 25h | 01.01.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.34 | 01.01.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
111 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 05 October 2021 15:00 | 06 October 2021 16:00 | 0 | 110 | 10h | 01.01.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.34 | 01.01.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
112 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 06 October 2021 16:00 | 07 October 2021 17:00 | 0 | 111 | 10h | 01.01.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.34 | 01.01.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
113 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 10 October 2021 8:00 | 10 October 2021 13:00 | 0 | 112 | 5h | 01.01.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.34 | 01.01.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
114 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 10 October 2021 13:00 | 10 October 2021 13:00 | 0 | 113,107 | 0h | 01.01.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.34 | 01.01.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
115 |  | Auto Scheduled | החזרות - מערכת SAP תשדר אספקת החזרה לספק - שידור מ SAP ל WMS סוג אספקה יעודי להחזרות - נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL ). - INT | 200.75 days | 17 December 2020 8:00 | 03 October 2021 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.01.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.02 |  | nan | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
116 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
117 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 200.75 days | 17 December 2020 8:00 | 03 October 2021 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.01.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
118 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.02.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.02 |  | nan | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
119 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.02.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.02 |  | nan | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
120 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11.25 days | 25 August 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
121 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 13 September 2021 8:00 | 19 September 2021 15:00 | 0 | 120 | 25h | 01.01.INT.02.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.02 |  | nan | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
122 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 19 September 2021 15:00 | 29 September 2021 16:00 | 0 | 121 | 10h | 01.01.INT.02.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.02 |  | nan | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
123 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 29 September 2021 16:00 | 30 September 2021 17:00 | 0 | 122 | 10h | 01.01.INT.02.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.02 |  | nan | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
124 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 13:00 | 0 | 123 | 5h | 01.01.INT.02.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.02 |  | nan | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
125 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 03 October 2021 13:00 | 03 October 2021 13:00 | 0 | 124,118 | 0h | 01.01.INT.02.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.33 | 01.01.INT.02 |  | nan | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
126 |  | Auto Scheduled | קבלה ממרק"ט- מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני הזמנת רכש. - INT | 177.13 days | 17 December 2020 8:00 | 17 August 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.31 | 01.01.INT.03 |  | nan | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
127 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
128 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 177.13 days | 17 December 2020 8:00 | 17 August 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
129 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.03.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.31 | 01.01.INT.03 |  | nan | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
130 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.03.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.31 | 01.01.INT.03 |  | nan | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
131 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.5 days | 25 July 2021 8:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.31 | 01.01.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
132 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 August 2021 8:00 | 12 August 2021 15:00 | 0 | 131 | 25h | 01.01.INT.03.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.31 | 01.01.INT.03 |  | nan | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
133 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 12 August 2021 15:00 | 15 August 2021 16:00 | 0 | 132 | 10h | 01.01.INT.03.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.31 | 01.01.INT.03 |  | nan | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
134 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 15 August 2021 16:00 | 16 August 2021 17:00 | 0 | 133 | 10h | 01.01.INT.03.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.31 | 01.01.INT.03 |  | nan | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
135 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 August 2021 8:00 | 17 August 2021 13:00 | 0 | 134 | 5h | 01.01.INT.03.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.31 | 01.01.INT.03 |  | nan | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
136 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 17 August 2021 13:00 | 17 August 2021 13:00 | 0 | 135,129 | 0h | 01.01.INT.03.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.31 | 01.01.INT.03 |  | nan | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
137 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לעדכון קבלה בפועל ע"ב תנועות מלאי (לאתרי האחסון הרלוונטים בSAP) גם עבור אספקות חלקיות- קבלה למלאי ב WMS. מיפוי תנועות מלאי. טריגר לשידור יצירת תנועת מלאי ב WMS. IDOC - INT | 225.5 days | 17 December 2020 8:00 | 02 November 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.01.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.04 |  | nan | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
138 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
139 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 225.5 days | 17 December 2020 8:00 | 02 November 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.01.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
140 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.04.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.04 |  | nan | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
141 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.04.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.04 |  | nan | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
142 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 days | 11 October 2021 8:00 | 25 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.04 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
143 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 26 October 2021 8:00 | 28 October 2021 15:00 | 0 | 142 | 25h | 01.01.INT.04.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.04 |  | nan | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
144 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 28 October 2021 15:00 | 31 October 2021 16:00 | 0 | 143 | 10h | 01.01.INT.04.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.04 |  | nan | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
145 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 31 October 2021 16:00 | 01 November 2021 17:00 | 0 | 144 | 10h | 01.01.INT.04.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.04 |  | nan | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
146 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 02 November 2021 8:00 | 02 November 2021 13:00 | 0 | 145 | 5h | 01.01.INT.04.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.04 |  | nan | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
147 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 02 November 2021 13:00 | 02 November 2021 13:00 | 0 | 146,140 | 0h | 01.01.INT.04.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.03 | 01.01.INT.04 |  | nan | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
148 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברות שדרים לעדכון דו צדדי של שינויים באספקות כגון כמויות - INT | 219.88 days | 17 December 2020 8:00 | 26 October 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 01.01.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.05 |  | nan | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
149 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
150 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 219.88 days | 17 December 2020 8:00 | 26 October 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 01.01.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
151 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.05.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.05 |  | nan | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
152 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.05.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.05 |  | nan | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
153 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 24.75 days | 01 September 2021 8:00 | 18 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.INT.05.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.05 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
154 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 19 October 2021 8:00 | 21 October 2021 15:00 | 0 | 153 | 25h | 01.01.INT.05.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.05 |  | nan | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
155 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 21 October 2021 15:00 | 24 October 2021 16:00 | 0 | 154 | 10h | 01.01.INT.05.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.05 |  | nan | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
156 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 24 October 2021 16:00 | 25 October 2021 17:00 | 0 | 155 | 10h | 01.01.INT.05.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.05 |  | nan | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
157 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 26 October 2021 8:00 | 26 October 2021 13:00 | 0 | 156 | 5h | 01.01.INT.05.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.05 |  | nan | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
158 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 26 October 2021 13:00 | 26 October 2021 13:00 | 0 | 157,151 | 0h | 01.01.INT.05.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.02 | 01.01.INT.05 |  | nan | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
159 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר העברת שדרים למערכת WMS ע"ב אספקה נכנסת ומשלוח. (כולל קשר בין הזמנת מנה"ר להזמנה חדשה(ZH92) בעת הצורך) - INT | 203 days | 17 December 2020 8:00 | 05 October 2021 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 70h | 01.01.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.06 |  | nan | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
160 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
161 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 203 days | 17 December 2020 8:00 | 05 October 2021 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 70h | 01.01.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
162 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.06.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.06 |  | nan | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
163 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.06.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.06 |  | nan | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
164 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 32.63 days | 02 August 2021 8:00 | 14 September 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 0h | 01.01.INT.06.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.06 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
165 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 19 September 2021 8:00 | 30 September 2021 15:00 | 0 | 164 | 25h | 01.01.INT.06.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.06 |  | nan | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
166 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 30 September 2021 15:00 | 03 October 2021 16:00 | 0 | 165 | 10h | 01.01.INT.06.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.06 |  | nan | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
167 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 03 October 2021 16:00 | 04 October 2021 17:00 | 0 | 166 | 10h | 01.01.INT.06.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.06 |  | nan | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
168 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 05 October 2021 8:00 | 05 October 2021 13:00 | 0 | 167 | 5h | 01.01.INT.06.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.06 |  | nan | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
169 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 05 October 2021 13:00 | 05 October 2021 13:00 | 0 | 168,162 | 0h | 01.01.INT.06.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.01 | 01.01.INT.06 |  | nan | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
170 |  | Auto Scheduled | החזרות - מערכת WMS תשדר סגירת אספקת החזרה. - שידור תנועה 122 מול אספקת החזרה. - INT | 212 days | 17 December 2020 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.01.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.35 | 01.01.INT.07 |  | nan | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
171 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
172 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 212 days | 17 December 2020 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.01.INT.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
173 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.07.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.35 | 01.01.INT.07 |  | nan | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
174 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.07.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.35 | 01.01.INT.07 |  | nan | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
175 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 days | 12 September 2021 8:00 | 07 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.INT.07.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.35 | 01.01.INT.07 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
176 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 October 2021 8:00 | 12 October 2021 15:00 | 0 | 175 | 25h | 01.01.INT.07.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.35 | 01.01.INT.07 |  | nan | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
177 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 12 October 2021 15:00 | 13 October 2021 16:00 | 0 | 176 | 10h | 01.01.INT.07.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.35 | 01.01.INT.07 |  | nan | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
178 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 13 October 2021 16:00 | 14 October 2021 17:00 | 0 | 177 | 10h | 01.01.INT.07.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.35 | 01.01.INT.07 |  | nan | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
179 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 October 2021 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0 | 178 | 5h | 01.01.INT.07.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.35 | 01.01.INT.07 |  | nan | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
180 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 17 October 2021 13:00 | 17 October 2021 13:00 | 0 | 179,173 | 0h | 01.01.INT.07.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.35 | 01.01.INT.07 |  | nan | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
181 |  | Auto Scheduled | החזרות עבור סימולי חוץ- בעת הקבלה למלאי מסימול חוץ ובאם לא נמצא מלאי בסימול החוץ נדרש לבטל את הקבלה בSAP ולהעביר את הפרטים לסטאטוס לבירור בWMS - יש לעצב דרך אופטימלית להוריד את המלאי מסימול חוץ - INT | 200.75 days | 17 December 2020 8:00 | 03 October 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.INT.08 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.08 |  | nan | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
182 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
183 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 200.75 days | 17 December 2020 8:00 | 03 October 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.INT.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
184 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.08.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.08 |  | nan | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
185 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.08.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.08 |  | nan | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
186 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.5 days | 23 August 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.INT.08.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.08 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
187 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 13 September 2021 8:00 | 19 September 2021 15:00 | 0 | 186 | 25h | 01.01.INT.08.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.08 |  | nan | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
188 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 19 September 2021 15:00 | 29 September 2021 16:00 | 0 | 187 | 10h | 01.01.INT.08.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.08 |  | nan | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
189 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 29 September 2021 16:00 | 30 September 2021 17:00 | 0 | 188 | 10h | 01.01.INT.08.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.08 |  | nan | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
190 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 13:00 | 0 | 189 | 5h | 01.01.INT.08.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.08 |  | nan | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
191 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 03 October 2021 13:00 | 03 October 2021 13:00 | 0 | 190,184 | 0h | 01.01.INT.08.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.24 | 01.01.INT.08 |  | nan | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
192 |  | Auto Scheduled | קבלה ממרק"ט- מערכת SAP תשלח שדר למערכת מרקט קבלת טובין שמקורה ב WMS. - INT | 226.63 days | 17 December 2020 8:00 | 03 November 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 01.01.INT.09 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.36 | 01.01.INT.09 |  | nan | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
193 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
194 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 226.63 days | 17 December 2020 8:00 | 03 November 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 01.01.INT.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
195 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.09.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.36 | 01.01.INT.09 |  | nan | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
196 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.09.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.36 | 01.01.INT.09 |  | nan | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
197 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.75 days | 07 October 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.INT.09.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.36 | 01.01.INT.09 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
198 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 27 October 2021 8:00 | 31 October 2021 15:00 | 0 | 197 | 25h | 01.01.INT.09.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.36 | 01.01.INT.09 |  | nan | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
199 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 31 October 2021 15:00 | 01 November 2021 16:00 | 0 | 198 | 10h | 01.01.INT.09.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.36 | 01.01.INT.09 |  | nan | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
200 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 01 November 2021 16:00 | 02 November 2021 17:00 | 0 | 199 | 10h | 01.01.INT.09.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.36 | 01.01.INT.09 |  | nan | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
201 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 03 November 2021 8:00 | 03 November 2021 13:00 | 0 | 200 | 5h | 01.01.INT.09.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.36 | 01.01.INT.09 |  | nan | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
202 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 03 November 2021 13:00 | 03 November 2021 13:00 | 0 | 201,195 | 0h | 01.01.INT.09.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.36 | 01.01.INT.09 |  | nan | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
203 |  | Auto Scheduled | קבלה ממרק"ט- מערכת מרקט תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני אספקה נכנסת (תעודת משלוח דיגיטלית). - INT | 221 days | 17 December 2020 8:00 | 27 October 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 01.01.INT.10 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.32 | 01.01.INT.10 |  | nan | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
204 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
205 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 221 days | 17 December 2020 8:00 | 27 October 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 01.01.INT.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
206 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.10.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.32 | 01.01.INT.10 |  | nan | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
207 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.10.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.32 | 01.01.INT.10 |  | nan | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
208 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.75 days | 30 September 2021 8:00 | 19 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.INT.10.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.32 | 01.01.INT.10 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
209 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 20 October 2021 8:00 | 24 October 2021 15:00 | 0 | 208 | 25h | 01.01.INT.10.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.32 | 01.01.INT.10 |  | nan | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
210 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 24 October 2021 15:00 | 25 October 2021 16:00 | 0 | 209 | 10h | 01.01.INT.10.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.32 | 01.01.INT.10 |  | nan | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
211 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 25 October 2021 16:00 | 26 October 2021 17:00 | 0 | 210 | 10h | 01.01.INT.10.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.32 | 01.01.INT.10 |  | nan | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
212 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 27 October 2021 8:00 | 27 October 2021 13:00 | 0 | 211 | 5h | 01.01.INT.10.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.32 | 01.01.INT.10 |  | nan | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
213 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 27 October 2021 13:00 | 27 October 2021 13:00 | 0 | 212,206 | 0h | 01.01.INT.10.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.32 | 01.01.INT.10 |  | nan | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
214 |  | Auto Scheduled | קבלה ממרק"ט- מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני קבלות למלאי. קבלה למלאי ב WMS. קליטת תנועות מלאי - טריגר לשידור - INT | 208.63 days | 17 December 2020 8:00 | 12 October 2021 13:00 | 0.19 |  | 70h | 01.01.INT.11 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.11 |  | nan | INT |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
215 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
216 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 208.63 days | 17 December 2020 8:00 | 12 October 2021 13:00 | 0.19 |  | 70h | 01.01.INT.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
217 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.INT.11.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.11 |  | nan | INT | int_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
218 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.INT.11.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.11 |  | nan | INT | int_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
219 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.5 days | 01 September 2021 8:00 | 04 October 2021 17:00 | 0.13 |  | 0h | 01.01.INT.11.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.11 |  | logmar | INT | int_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
220 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 05 October 2021 8:00 | 07 October 2021 15:00 | 0 | 219 | 25h | 01.01.INT.11.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.11 |  | nan | INT | int_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
221 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 07 October 2021 15:00 | 10 October 2021 16:00 | 0 | 220 | 10h | 01.01.INT.11.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.11 |  | nan | INT | int_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
222 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 10 October 2021 16:00 | 11 October 2021 17:00 | 0 | 221 | 10h | 01.01.INT.11.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.11 |  | nan | INT | int_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
223 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 12 October 2021 8:00 | 12 October 2021 13:00 | 0 | 222 | 5h | 01.01.INT.11.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.11 |  | nan | INT | int_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
224 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 12 October 2021 13:00 | 12 October 2021 13:00 | 0 | 223,217 | 0h | 01.01.INT.11.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.14 | 01.01.INT.11 |  | nan | INT | int_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
225 |  | Auto Scheduled | 01.01: קבלה מרכש.SAP | 267.13 days | 17 December 2020 8:00 | 23 December 2021 13:00 | 0.14000000000000001 |  | 1,775h | 01.01.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
226 |  | Auto Scheduled | קבלה ממרק"ט- עבור מחסנים מיוחדים מנוהלים SAP התהליך ימשיך לעבוד כפי שקיים היום.- לא קשור למבנה ארגוני (אספקה נכנסת + תנועות מלאי) - SAP | 218.75 days | 17 December 2020 8:00 | 25 October 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.01.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
227 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
228 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 218.75 days | 17 December 2020 8:00 | 25 October 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.01.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
229 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
230 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
231 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 days | 03 October 2021 8:00 | 17 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
232 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 18 October 2021 8:00 | 20 October 2021 15:00 | 0 | 231 | 25h | 01.01.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
233 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 20 October 2021 15:00 | 21 October 2021 16:00 | 0 | 232 | 10h | 01.01.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
234 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 21 October 2021 16:00 | 24 October 2021 17:00 | 0 | 233 | 10h | 01.01.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
235 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 25 October 2021 8:00 | 25 October 2021 13:00 | 0 | 234 | 5h | 01.01.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
236 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 25 October 2021 13:00 | 25 October 2021 13:00 | 0 | 235,229 | 0h | 01.01.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.07 | 01.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
237 |  | Auto Scheduled | החזרות - נשתמש ב OUTBOUNT DELIVERY מסוג RLL עם תנועה 122. ניתן ליצור עם טרנזקציה MIGO או MBRL. (לטובת תנועה 161 ניתן להשתמש בסוג אספקה RL בשלב זה אין צורך) - יצירת סוג אספקה יעודי להחזרות. OUTBOUND DELIVERY מסוג RLL מול הזמנת רכש מקורית. - SAP | 196.25 days | 17 December 2020 8:00 | 14 September 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.01.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
238 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
239 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 196.25 days | 17 December 2020 8:00 | 14 September 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.01.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
240 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
241 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
242 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 days | 18 August 2021 8:00 | 01 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
243 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 02 September 2021 8:00 | 09 September 2021 15:00 | 0 | 242 | 25h | 01.01.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
244 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 09 September 2021 15:00 | 12 September 2021 16:00 | 0 | 243 | 10h | 01.01.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
245 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 12 September 2021 16:00 | 13 September 2021 17:00 | 0 | 244 | 10h | 01.01.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
246 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 14 September 2021 8:00 | 14 September 2021 13:00 | 0 | 245 | 5h | 01.01.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
247 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 14 September 2021 13:00 | 14 September 2021 13:00 | 0 | 246,240 | 0h | 01.01.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.29 | 01.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
248 |  | Auto Scheduled | החזרות - מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליך ההחזרות בשני הסוגים עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP. - מיפוי מבנה ארגוני ישן והתמרה למבנה ארגוני חדש כולל CODE ו BRF - SAP | 194 days | 17 December 2020 8:00 | 12 September 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 01.01.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
249 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
250 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 194 days | 17 December 2020 8:00 | 12 September 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 01.01.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
251 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
252 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
253 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.75 days | 11 August 2021 8:00 | 30 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
254 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 31 August 2021 8:00 | 02 September 2021 15:00 | 0 | 253 | 25h | 01.01.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
255 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 02 September 2021 15:00 | 05 September 2021 16:00 | 0 | 254 | 10h | 01.01.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
256 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 05 September 2021 16:00 | 09 September 2021 17:00 | 0 | 255 | 10h | 01.01.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
257 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 13:00 | 0 | 256 | 5h | 01.01.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
258 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 12 September 2021 13:00 | 12 September 2021 13:00 | 0 | 257,251 | 0h | 01.01.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.05 | 01.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
259 |  | Auto Scheduled | אספקות לאחר הסבה - מערכת SAP תשמור את הקשר בין הזמנת המקור(מנה"ר) לבין ההזמנה החדשה- הזמנת המקור(מנה"ר) צריכה לבוא לידי ביטוי באספקה הנכנסת של הזמנת הצפי (חבילה 2) - SAP | 215.38 days | 17 December 2020 8:00 | 20 October 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.04 |  | nan | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
260 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
261 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 215.38 days | 17 December 2020 8:00 | 20 October 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
262 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
263 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
264 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 days | 14 September 2021 8:00 | 12 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
265 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 15:00 | 0 | 264 | 25h | 01.01.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
266 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 17 October 2021 15:00 | 18 October 2021 16:00 | 0 | 265 | 10h | 01.01.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
267 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 18 October 2021 16:00 | 19 October 2021 17:00 | 0 | 266 | 10h | 01.01.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
268 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 13:00 | 0 | 267 | 5h | 01.01.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
269 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 20 October 2021 13:00 | 20 October 2021 13:00 | 0 | 268,262 | 0h | 01.01.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.05 | 01.01.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
270 |  | Auto Scheduled | מלאים לצריכה- מערכת SAP לא תשדר למערכת הWMS סוגי הזמנות ש"י - מיפוי סוגי הזמנות רלוונטיים ל WMS - חלק מתהליך טריגר לשידור (לא קשור למבנה ארגוני). - SAP | 267.13 days | 17 December 2020 8:00 | 23 December 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 01.01.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.05 |  | nan | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
271 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
272 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 267.13 days | 17 December 2020 8:00 | 23 December 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 01.01.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
273 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
274 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
275 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 days | 24 November 2021 8:00 | 15 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
276 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 16 December 2021 8:00 | 20 December 2021 15:00 | 0 | 275 | 25h | 01.01.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
277 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 20 December 2021 15:00 | 21 December 2021 16:00 | 0 | 276 | 10h | 01.01.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
278 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 21 December 2021 16:00 | 22 December 2021 17:00 | 0 | 277 | 10h | 01.01.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
279 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 23 December 2021 8:00 | 23 December 2021 13:00 | 0 | 278 | 5h | 01.01.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
280 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 23 December 2021 13:00 | 23 December 2021 13:00 | 0 | 279,273 | 0h | 01.01.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.10 | 01.01.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
281 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים - נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קליטה למלאי - הרחבת יישות אספקה נכנסת לטובת שדה נוסף שיזהה כי מדובר במכולה (ב SAP מכולה לא תנוהל במלאי) (חבילה 2) - SAP | 263.75 days | 17 December 2020 8:00 | 20 December 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 01.01.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.06 |  | nan | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
282 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
283 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 263.75 days | 17 December 2020 8:00 | 20 December 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 01.01.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
284 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
285 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
286 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 days | 21 November 2021 8:00 | 12 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
287 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 13 December 2021 8:00 | 15 December 2021 15:00 | 0 | 286 | 25h | 01.01.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
288 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 15 December 2021 15:00 | 16 December 2021 16:00 | 0 | 287 | 10h | 01.01.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
289 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 16 December 2021 16:00 | 19 December 2021 17:00 | 0 | 288 | 10h | 01.01.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
290 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 20 December 2021 8:00 | 20 December 2021 13:00 | 0 | 289 | 5h | 01.01.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
291 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 20 December 2021 13:00 | 20 December 2021 13:00 | 0 | 290,284 | 0h | 01.01.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.12 | 01.01.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
292 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש ( אינד/ מחסן מנוהל זכיין/צבא)- נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם נדרש קבלה מרכש ( למלאי) למחסן מנוהל צבאי/ מנהול זכיין - - SAP | 246.88 days | 17 December 2020 8:00 | 29 November 2021 13:00 | 0.25 |  | 70h | 01.01.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.07 |  | nan | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
293 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
294 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 246.88 days | 17 December 2020 8:00 | 29 November 2021 13:00 | 0.25 |  | 70h | 01.01.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
295 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
296 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
297 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 14 November 2021 8:00 | 21 November 2021 17:00 | 0.20000000000000001 |  | 0h | 01.01.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
298 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 22 November 2021 8:00 | 24 November 2021 15:00 | 0 | 297 | 25h | 01.01.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
299 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 24 November 2021 15:00 | 25 November 2021 16:00 | 0 | 298 | 10h | 01.01.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
300 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 25 November 2021 16:00 | 28 November 2021 17:00 | 0 | 299 | 10h | 01.01.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
301 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 29 November 2021 8:00 | 29 November 2021 13:00 | 0 | 300 | 5h | 01.01.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
302 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 29 November 2021 13:00 | 29 November 2021 13:00 | 0 | 301,295 | 0h | 01.01.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.10 | 01.01.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
303 |  | Auto Scheduled | חוקות- מערכת SAP תאפשר בדיקת חוקות המלאי והתמרה למבנה ארגוני חדש בשלב אספקה נכנסת במקום החוקות הקיימות בשלב הקבלה למלאי לדוגמא איזה מלאי נכנס לכל סוג כושר בקבלה מרכש - חבילה 2. - SAP | 245.75 days | 17 December 2020 8:00 | 28 November 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 70h | 01.01.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.08 |  | nan | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
304 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
305 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 245.75 days | 17 December 2020 8:00 | 28 November 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 70h | 01.01.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
306 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
307 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
308 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.88 days | 19 October 2021 8:00 | 18 November 2021 17:00 | 4.0000000000000001E-2 |  | 0h | 01.01.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
309 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 21 November 2021 8:00 | 23 November 2021 15:00 | 0 | 308 | 25h | 01.01.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
310 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 23 November 2021 15:00 | 24 November 2021 16:00 | 0 | 309 | 10h | 01.01.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
311 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 24 November 2021 16:00 | 25 November 2021 17:00 | 0 | 310 | 10h | 01.01.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
312 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 28 November 2021 8:00 | 28 November 2021 13:00 | 0 | 311 | 5h | 01.01.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
313 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 November 2021 13:00 | 28 November 2021 13:00 | 0 | 312,306 | 0h | 01.01.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.01 | 01.01.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
314 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - לוודא שהתהליך הינו SAP STANDARD שאינו דורש התערבות (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) . - SAP | 221 days | 17 December 2020 8:00 | 27 October 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 01.01.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.09 |  | nan | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
315 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
316 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 221 days | 17 December 2020 8:00 | 27 October 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 01.01.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
317 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.09.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
318 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.09.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
319 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 days | 18 October 2021 8:00 | 19 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.09 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
320 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 20 October 2021 8:00 | 24 October 2021 15:00 | 0 | 319 | 25h | 01.01.SAP.09.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
321 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 24 October 2021 15:00 | 25 October 2021 16:00 | 0 | 320 | 10h | 01.01.SAP.09.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
322 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 25 October 2021 16:00 | 26 October 2021 17:00 | 0 | 321 | 10h | 01.01.SAP.09.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
323 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 27 October 2021 8:00 | 27 October 2021 13:00 | 0 | 322 | 5h | 01.01.SAP.09.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
324 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 27 October 2021 13:00 | 27 October 2021 13:00 | 0 | 323,317 | 0h | 01.01.SAP.09.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.03 | 01.01.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
325 |  | Auto Scheduled | אספקות חלקיות- מערכת SAP תסגור אספקות אל מול הכמות שהגיעה בפועל ויתרת המלאי תחזור להזמנה באופן אוטומטי - מדובר בתפעול IDOC של אספקה נכנסת לאחר IDOC של קבלה למלאי . בשלב ה REALIZATION יבחנו אפשרויות טכניות נוספות. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) - SA | 234.5 days | 17 December 2020 8:00 | 14 November 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.10 |  | nan | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
326 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
327 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 234.5 days | 17 December 2020 8:00 | 14 November 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
328 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.10.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
329 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.10.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
330 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.63 days | 19 October 2021 8:00 | 04 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.10 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
331 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 07 November 2021 8:00 | 09 November 2021 15:00 | 0 | 330 | 25h | 01.01.SAP.10.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
332 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 09 November 2021 15:00 | 10 November 2021 16:00 | 0 | 331 | 10h | 01.01.SAP.10.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
333 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 10 November 2021 16:00 | 11 November 2021 17:00 | 0 | 332 | 10h | 01.01.SAP.10.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
334 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 14 November 2021 8:00 | 14 November 2021 13:00 | 0 | 333 | 5h | 01.01.SAP.10.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
335 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 14 November 2021 13:00 | 14 November 2021 13:00 | 0 | 334,328 | 0h | 01.01.SAP.10.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.04 | 01.01.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
336 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש פריטים לא מזוהים - נדרשת אינדיקציה (באספקה נכנסת ) האם המטען הגיע ונמצא במחסני הזכיין ( לא נכנס למלאי) - קליטת אספקה נכנסת עם מזהה יעודי לסגירת אספקה. לטובת אספקה נכנסת של מכולה. (חבילה 2) - SAP | 252.5 days | 17 December 2020 8:00 | 06 December 2021 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.01.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.11 |  | nan | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
337 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
338 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 252.5 days | 17 December 2020 8:00 | 06 December 2021 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.01.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
339 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.11.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
340 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.11.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
341 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 days | 15 November 2021 8:00 | 28 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.11 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
342 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 29 November 2021 8:00 | 01 December 2021 15:00 | 0 | 341 | 25h | 01.01.SAP.11.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
343 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 01 December 2021 15:00 | 02 December 2021 16:00 | 0 | 342 | 10h | 01.01.SAP.11.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
344 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 02 December 2021 16:00 | 05 December 2021 17:00 | 0 | 343 | 10h | 01.01.SAP.11.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
345 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 06 December 2021 8:00 | 06 December 2021 13:00 | 0 | 344 | 5h | 01.01.SAP.11.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
346 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 December 2021 13:00 | 06 December 2021 13:00 | 0 | 345,339 | 0h | 01.01.SAP.11.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.11 | 01.01.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
347 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תיצור ישויות של אספקה נכנסת ומשלוח אל מול אתר אחסון רלוונטי לכושר- בהקשר כושר : יש לבצע בדיקה מול טור סיווג 25 האם אתר האחסון תקין בהתאם לכושר (לא קשור למבנה ארגוני). בנוסף ברכש חו"ל יש לשדר לזכיין SHIPMENT - SAP | 174.88 days | 17 December 2020 8:00 | 15 August 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.01.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.12 |  | nan | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
348 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
349 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 174.88 days | 17 December 2020 8:00 | 15 August 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.01.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
350 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.12.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
351 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.12.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
352 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 days | 01 August 2021 8:00 | 05 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.12 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
353 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 08 August 2021 8:00 | 10 August 2021 15:00 | 0 | 352 | 25h | 01.01.SAP.12.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
354 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 10 August 2021 15:00 | 11 August 2021 16:00 | 0 | 353 | 10h | 01.01.SAP.12.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
355 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 11 August 2021 16:00 | 12 August 2021 17:00 | 0 | 354 | 10h | 01.01.SAP.12.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
356 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 15 August 2021 8:00 | 15 August 2021 13:00 | 0 | 355 | 5h | 01.01.SAP.12.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
357 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 August 2021 13:00 | 15 August 2021 13:00 | 0 | 356,350 | 0h | 01.01.SAP.12.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.02 | 01.01.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
358 |  | Auto Scheduled | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות- נדרש כי יוקם מק"ט גנרי (כגון מכולה) - SAP | 190.63 days | 17 December 2020 8:00 | 02 September 2021 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 95h | 01.01.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.13 |  | nan | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
359 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
360 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 190.63 days | 17 December 2020 8:00 | 02 September 2021 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 95h | 01.01.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
361 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.13.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
362 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.13.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
363 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.38 days | 01 August 2021 8:00 | 25 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.13 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
364 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 26 August 2021 8:00 | 30 August 2021 15:00 | 0 | 363 | 25h | 01.01.SAP.13.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
365 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 30 August 2021 15:00 | 31 August 2021 16:00 | 0 | 364 | 10h | 01.01.SAP.13.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
366 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 31 August 2021 16:00 | 01 September 2021 17:00 | 0 | 365 | 10h | 01.01.SAP.13.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
367 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 02 September 2021 8:00 | 02 September 2021 13:00 | 0 | 366 | 5h | 01.01.SAP.13.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
368 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 02 September 2021 13:00 | 02 September 2021 13:00 | 0 | 367,361 | 0h | 01.01.SAP.13.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.13 | 01.01.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
369 |  | Auto Scheduled | קליטה עבור מכולות/סחורה לא מזוהות- יאוחסן בכושר 1 במערכת ה SAP- (חבילה 2) - SAP | 192.88 days | 17 December 2020 8:00 | 09 September 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.SAP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.14 |  | nan | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
370 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
371 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 192.88 days | 17 December 2020 8:00 | 09 September 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.SAP.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
372 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.14.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
373 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.14.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
374 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 days | 12 August 2021 8:00 | 29 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.14 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
375 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 30 August 2021 8:00 | 01 September 2021 15:00 | 0 | 374 | 25h | 01.01.SAP.14.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
376 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 01 September 2021 15:00 | 02 September 2021 16:00 | 0 | 375 | 10h | 01.01.SAP.14.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
377 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 02 September 2021 16:00 | 05 September 2021 17:00 | 0 | 376 | 10h | 01.01.SAP.14.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
378 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 13:00 | 0 | 377 | 5h | 01.01.SAP.14.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
379 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 September 2021 13:00 | 09 September 2021 13:00 | 0 | 378,372 | 0h | 01.01.SAP.14.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.07 | 01.01.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
380 |  | Auto Scheduled | החזרות - מערכת SAP תאפשר זיכוי מלאי בהזמנת רכש בSAP בהנחה שהאספקה הנכנסת תבוטל באופן ידני ע"י המשתמש. - מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות (חבילה 2) - SAP | 207.5 days | 17 December 2020 8:00 | 11 October 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 01.01.SAP.15 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.15 |  | nan | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
381 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
382 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 207.5 days | 17 December 2020 8:00 | 11 October 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 01.01.SAP.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
383 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.15.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
384 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.15.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
385 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 days | 30 September 2021 8:00 | 03 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.15.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.15 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
386 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 04 October 2021 8:00 | 06 October 2021 15:00 | 0 | 385 | 25h | 01.01.SAP.15.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
387 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 06 October 2021 15:00 | 07 October 2021 16:00 | 0 | 386 | 10h | 01.01.SAP.15.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
388 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 07 October 2021 16:00 | 10 October 2021 17:00 | 0 | 387 | 10h | 01.01.SAP.15.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
389 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 13:00 | 0 | 388 | 5h | 01.01.SAP.15.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
390 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 October 2021 13:00 | 11 October 2021 13:00 | 0 | 389,383 | 0h | 01.01.SAP.15.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.D1 | 01.01.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
391 |  | Auto Scheduled | נדרש התאמת תהליך עבור החזרות מסימולי חוץ עבור כלל המשקים- נדרש עבור כלל המשקים- (חבילה 2) - SAP | 195.13 days | 17 December 2020 8:00 | 13 September 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.SAP.16 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.16 |  | nan | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
392 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.16.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
393 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 195.13 days | 17 December 2020 8:00 | 13 September 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.SAP.16.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
394 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.16.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
395 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.16.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
396 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 days | 16 August 2021 8:00 | 31 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.16.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.16 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
397 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 01 September 2021 8:00 | 05 September 2021 15:00 | 0 | 396 | 25h | 01.01.SAP.16.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
398 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 05 September 2021 15:00 | 09 September 2021 16:00 | 0 | 397 | 10h | 01.01.SAP.16.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
399 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 09 September 2021 16:00 | 12 September 2021 17:00 | 0 | 398 | 10h | 01.01.SAP.16.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
400 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 13 September 2021 8:00 | 13 September 2021 13:00 | 0 | 399 | 5h | 01.01.SAP.16.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
401 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 13 September 2021 13:00 | 13 September 2021 13:00 | 0 | 400,394 | 0h | 01.01.SAP.16.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.09 | 01.01.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
402 |  | Auto Scheduled | החזרות עבור סימולי חוץ- בסוג אספקה של סימולי חוץ/מש"א נדרש להגדיר בסיבה לתנועה את סימול החוץ במערכת SAP - מדובר בהוספת בדיקה של אתר אחסון המייצג סימול חוץ. לטובת תנועת ניפוק מסימול חוץ. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) - SAP | 189.5 days | 17 December 2020 8:00 | 01 September 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 70h | 01.01.SAP.17 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.17 |  | nan | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
403 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.17.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
404 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 189.5 days | 17 December 2020 8:00 | 01 September 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 70h | 01.01.SAP.17.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
405 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.17.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
406 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.17.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
407 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 days | 03 August 2021 8:00 | 24 August 2021 17:00 | 0.17000000000000001 |  | 0h | 01.01.SAP.17.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.17 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
408 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 25 August 2021 8:00 | 29 August 2021 15:00 | 0 | 407 | 25h | 01.01.SAP.17.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
409 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 29 August 2021 15:00 | 30 August 2021 16:00 | 0 | 408 | 10h | 01.01.SAP.17.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
410 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 30 August 2021 16:00 | 31 August 2021 17:00 | 0 | 409 | 10h | 01.01.SAP.17.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
411 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 01 September 2021 8:00 | 01 September 2021 13:00 | 0 | 410 | 5h | 01.01.SAP.17.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
412 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 September 2021 13:00 | 01 September 2021 13:00 | 0 | 411,405 | 0h | 01.01.SAP.17.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.17 | 01.01.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
413 |  | Auto Scheduled | קבלה מרכש מקומי/ספק חיצוני- מערכת SAP תאפשר המשך ביצוע תהליכי קבלה מרכש עבור מחסנים מיוחדים בתפעול SAP - מיפוי חוקת המלאי (כושרים/ציוד/סדרות/רכש/ספירות ועוד); מיפוי מבנה ארגוני ישן והתמרה למבנה ארגוני חדש כולל CODE ו BRF - SAP | 186.13 days | 17 December 2020 8:00 | 29 August 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.SAP.18 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.18 |  | nan | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
414 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.18.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
415 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 186.13 days | 17 December 2020 8:00 | 29 August 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.01.SAP.18.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
416 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.18.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.18 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
417 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.18.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.18 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
418 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 days | 04 August 2021 8:00 | 19 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.01.SAP.18.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.18 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
419 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 22 August 2021 8:00 | 24 August 2021 15:00 | 0 | 418 | 25h | 01.01.SAP.18.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.18 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
420 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 24 August 2021 15:00 | 25 August 2021 16:00 | 0 | 419 | 10h | 01.01.SAP.18.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.18 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
421 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 25 August 2021 16:00 | 26 August 2021 17:00 | 0 | 420 | 10h | 01.01.SAP.18.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.18 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
422 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 29 August 2021 8:00 | 29 August 2021 13:00 | 0 | 421 | 5h | 01.01.SAP.18.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.18 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
423 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 29 August 2021 13:00 | 29 August 2021 13:00 | 0 | 422,416 | 0h | 01.01.SAP.18.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.01 | 01.01.SAP.18 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
424 |  | Auto Scheduled | טבלת הפרשים ניפוקים/קבלות- מערכת SAP תאפשר ניהול מעקב וטיפול אחר הקבלות/ ההפרשים בדו"ח ZMDD - התאמות למבנה ארגוני חדש - SAP | 209.75 days | 17 December 2020 8:00 | 13 October 2021 13:00 | 0.20000000000000001 |  | 70h | 01.01.SAP.19 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  | nan | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
425 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.19.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
426 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 209.75 days | 17 December 2020 8:00 | 13 October 2021 13:00 | 0.20000000000000001 |  | 70h | 01.01.SAP.19.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
427 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.19.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
428 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.19.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
429 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.13 days | 12 September 2021 8:00 | 05 October 2021 17:00 | 0.13 |  | 0h | 01.01.SAP.19.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
430 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 06 October 2021 8:00 | 10 October 2021 15:00 | 0 | 429 | 25h | 01.01.SAP.19.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
431 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 10 October 2021 15:00 | 11 October 2021 16:00 | 0 | 430 | 10h | 01.01.SAP.19.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
432 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 11 October 2021 16:00 | 12 October 2021 17:00 | 0 | 431 | 10h | 01.01.SAP.19.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
433 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 13 October 2021 8:00 | 13 October 2021 13:00 | 0 | 432 | 5h | 01.01.SAP.19.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
434 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 13 October 2021 13:00 | 13 October 2021 13:00 | 0 | 433,427 | 0h | 01.01.SAP.19.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.15 | 01.01.SAP.19 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
435 |  | Auto Scheduled | החזרות עבור סימולי חוץ- נדרש לקבל אינדיקציה כי לא קיים מלאי בסימול חוץ/מש"א בתהליך האספקות במערכת SAP- מדובר בהוספת בדיקה לטובת קבלה מסימולי חוץ בשלב יצירה/עדכון אספקה נכנסת. (לא קשור למבנה ארגוני - אספקה נכנסת) - SAP | 187.25 days | 17 December 2020 8:00 | 30 August 2021 13:00 | 0.31 |  | 70h | 01.01.SAP.20 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.20 |  | nan | SAP |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
436 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.20.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
437 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 187.25 days | 17 December 2020 8:00 | 30 August 2021 13:00 | 0.31 |  | 70h | 01.01.SAP.20.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
438 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.01.SAP.20.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.20 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
439 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 17 December 2020 8:00 | 21 December 2020 10:00 | 1 | 81 | 20h | 01.01.SAP.20.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.20 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
440 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 days | 01 August 2021 8:00 | 22 August 2021 17:00 | 0.32000000000000001 |  | 0h | 01.01.SAP.20.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.20 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
441 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 23 August 2021 8:00 | 25 August 2021 15:00 | 0 | 440 | 25h | 01.01.SAP.20.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.20 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
442 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 25 August 2021 15:00 | 26 August 2021 16:00 | 0 | 441 | 10h | 01.01.SAP.20.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.20 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
443 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 26 August 2021 16:00 | 29 August 2021 17:00 | 0 | 442 | 10h | 01.01.SAP.20.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.20 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
444 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 13:00 | 0 | 443 | 5h | 01.01.SAP.20.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.20 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
445 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 August 2021 13:00 | 30 August 2021 13:00 | 0 | 444,438 | 0h | 01.01.SAP.20.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.16 | 01.01.SAP.20 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.01 | 01.01: קבלה מרכש | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
446 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות | 606.88 days | 18 June 2020 8:00 | 22 August 2022 13:00 | 0.14999999999999999 |  | 2,724h | 01.02 | חתום | מאור | hd |  | 01.02.BP.01 | מאור | nan | BP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 3
447 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.BP | 181.13 days | 18 June 2020 8:00 | 28 January 2021 17:00 | 1 |  | 209h | 01.02.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
448 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות - BP | 181.13 days | 18 June 2020 8:00 | 28 January 2021 17:00 | 1 |  | 209h | 01.02.BP.01 | חתום | מאור | parent |  | 01.02.BP.01 | מאור | nan | BP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
449 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 179.13 days | 18 June 2020 8:00 | 27 January 2021 10:00 | 1 |  | 169h | 01.02.BP.01.01 |  | מאור | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
450 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 9.5 days | 18 June 2020 8:00 | 30 June 2020 12:00 | 1 |  | 76h | 01.02.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  |  | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
451 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 4 days | 01 October 2020 8:00 | 06 October 2020 13:00 | 1 | 450 | 32h | 01.02.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  |  | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
452 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 6.38 days | 15 November 2020 8:00 | 22 November 2020 14:00 | 1 | 451 | 51h | 01.02.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  |  | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
453 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.25 days | 24 January 2021 8:00 | 24 January 2021 10:00 | 1 | 452 | 2h | 01.02.BP.01.01.23 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  |  | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
454 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.25 days | 25 January 2021 8:00 | 25 January 2021 10:00 | 1 | 453 | 2h | 01.02.BP.01.01.24 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  |  | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
455 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.25 days | 26 January 2021 8:00 | 26 January 2021 10:00 | 1 | 454 | 2h | 01.02.BP.01.01.25 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  |  | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
456 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.13 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 9:00 | 1 | 455 | 1h | 01.02.BP.01.01.26 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  |  | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
457 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.13 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 9:00 | 1 | 456 | 1h | 01.02.BP.01.01.27 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  |  | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
458 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 10:00 | 1 | 457 | 2h | 01.02.BP.01.01.28 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.02.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  |  | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
459 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 96.75 days | 01 October 2020 8:00 | 28 January 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 01.02.BP.01.02 |  | מאור | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
460 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 17:00 | 1 | 458 | 0h | 01.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
461 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 01 October 2020 8:00 | 01 October 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 01.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
462 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 08 October 2020 8:00 | 11 October 2020 9:00 | 1 | 461 | 10h | 01.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
463 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 22 October 2020 8:00 | 22 October 2020 13:00 | 1 | 462 | 5h | 01.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
464 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 29 October 2020 8:00 | 01 November 2020 9:00 | 1 | 463 | 10h | 01.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
465 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 12 November 2020 8:00 | 15 November 2020 9:00 | 1 | 464 | 10h | 01.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
466 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 465,460 | 0h | 01.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
467 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 28 January 2021 8:00 | 28 January 2021 8:00 | 1 | 466 | 0h | 01.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
468 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.INT | 426.88 days | 28 January 2021 8:00 | 22 August 2022 13:00 | 0.11 |  | 855h | 01.02.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
469 |  | Auto Scheduled | ניהול עצי מוצר -מערכת הSAP תשלח את עצי המוצר הרלוונטים למערכת הזכיין (WMS) - INT | 165.88 days | 28 January 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.02.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  | nan | INT |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
470 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
471 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 165.88 days | 28 January 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.02.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
472 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
473 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
474 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11.25 days | 24 August 2021 8:00 | 09 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
475 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 September 2021 8:00 | 14 September 2021 15:00 | 0 | 474 | 25h | 01.02.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
476 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 September 2021 15:00 | 19 September 2021 16:00 | 0 | 475 | 10h | 01.02.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
477 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 19 September 2021 16:00 | 29 September 2021 17:00 | 0 | 476 | 10h | 01.02.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
478 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0 | 477 | 5h | 01.02.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
479 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 30 September 2021 13:00 | 30 September 2021 13:00 | 0 | 478,472 | 0h | 01.02.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.02.INT.01 | 01.02.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
480 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר יצירה ושידור פק"ע ייצור עבור תהליך ייצור ערכה ב WMS. - INT | 209.75 days | 28 January 2021 8:00 | 24 November 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.02.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  | nan | INT |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
481 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
482 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 209.75 days | 28 January 2021 8:00 | 24 November 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.02.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
483 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.02.02.01 |  |  | rule | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  | nan | INT | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
484 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.INT.02.02.02 |  |  | rule | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  | nan | INT | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
485 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.75 days | 09 November 2021 8:00 | 16 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
486 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 17 November 2021 8:00 | 21 November 2021 15:00 | 0 | 485 | 25h | 01.02.INT.02.02.04 |  |  | rule | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  | nan | INT | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
487 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 21 November 2021 15:00 | 22 November 2021 16:00 | 0 | 486 | 10h | 01.02.INT.02.02.05 |  |  | rule | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  | nan | INT | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
488 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 22 November 2021 16:00 | 23 November 2021 17:00 | 0 | 487 | 10h | 01.02.INT.02.02.06 |  |  | rule | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  | nan | INT | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
489 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 24 November 2021 8:00 | 24 November 2021 13:00 | 0 | 488 | 5h | 01.02.INT.02.02.07 |  |  | rule | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  | nan | INT | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
490 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 24 November 2021 13:00 | 24 November 2021 13:00 | 0 | 489,483 | 0h | 01.02.INT.02.02.08 |  |  | rule | 01.02.INT.02 | 01.02.INT.02 |  | nan | INT | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
491 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדר חיווי עבור פעולת הוצאה\הכנסה של רכיב לערכה קיימת - INT | 352.63 days | 28 January 2021 8:00 | 22 May 2022 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 01.02.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.03 |  | nan | INT |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
492 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
493 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 352.63 days | 28 January 2021 8:00 | 22 May 2022 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 01.02.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
494 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.03.02.01 |  |  | rule | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.03 |  | nan | INT | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
495 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.INT.03.02.02 |  |  | rule | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.03 |  | nan | INT | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
496 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 37.13 days | 29 March 2022 8:00 | 12 May 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
497 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 15 May 2022 8:00 | 17 May 2022 15:00 | 0 | 496 | 25h | 01.02.INT.03.02.04 |  |  | rule | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.03 |  | nan | INT | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
498 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 17 May 2022 15:00 | 18 May 2022 16:00 | 0 | 497 | 10h | 01.02.INT.03.02.05 |  |  | rule | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.03 |  | nan | INT | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
499 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 18 May 2022 16:00 | 19 May 2022 17:00 | 0 | 498 | 10h | 01.02.INT.03.02.06 |  |  | rule | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.03 |  | nan | INT | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
500 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 22 May 2022 8:00 | 22 May 2022 13:00 | 0 | 499 | 5h | 01.02.INT.03.02.07 |  |  | rule | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.03 |  | nan | INT | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
501 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 22 May 2022 13:00 | 22 May 2022 13:00 | 0 | 500,494 | 0h | 01.02.INT.03.02.08 |  |  | rule | 01.02.WMS.05 | 01.02.INT.03 |  | nan | INT | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
502 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת WMS תאפשר שליחת עדכון סטאטוס הפק"ע עם סיום בניית הערכה - INT | 304.25 days | 28 January 2021 8:00 | 22 March 2022 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.02.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 |  | nan | INT |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
503 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
504 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 304.25 days | 28 January 2021 8:00 | 22 March 2022 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.02.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
505 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.04.02.01 |  |  | rule | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 |  | nan | INT | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
506 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.INT.04.02.02 |  |  | rule | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 |  | nan | INT | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
507 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.63 days | 24 February 2022 8:00 | 14 March 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 |  | logmar | INT | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
508 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 15 March 2022 8:00 | 17 March 2022 15:00 | 0 | 507 | 25h | 01.02.INT.04.02.04 |  |  | rule | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 |  | nan | INT | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
509 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 17 March 2022 15:00 | 20 March 2022 16:00 | 0 | 508 | 10h | 01.02.INT.04.02.05 |  |  | rule | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 |  | nan | INT | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
510 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 20 March 2022 16:00 | 21 March 2022 17:00 | 0 | 509 | 10h | 01.02.INT.04.02.06 |  |  | rule | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 |  | nan | INT | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
511 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 22 March 2022 8:00 | 22 March 2022 13:00 | 0 | 510 | 5h | 01.02.INT.04.02.07 |  |  | rule | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 |  | nan | INT | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
512 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 22 March 2022 13:00 | 22 March 2022 13:00 | 0 | 511,505 | 0h | 01.02.INT.04.02.08 |  |  | rule | 01.02.INT.06 | 01.02.INT.04 |  | nan | INT | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
513 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור קבלה למלאי של ערכה מושלמת. - INT | 296.38 days | 28 January 2021 8:00 | 13 March 2022 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.02.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.05 |  | nan | INT |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
514 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
515 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 296.38 days | 28 January 2021 8:00 | 13 March 2022 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.02.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
516 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.05.02.01 |  |  | rule | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.05 |  | nan | INT | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
517 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.INT.05.02.02 |  |  | rule | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.05 |  | nan | INT | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
518 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.63 days | 15 February 2022 8:00 | 03 March 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.INT.05.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.05 |  | logmar | INT | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
519 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 06 March 2022 8:00 | 08 March 2022 15:00 | 0 | 518 | 25h | 01.02.INT.05.02.04 |  |  | rule | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.05 |  | nan | INT | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
520 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 08 March 2022 15:00 | 09 March 2022 16:00 | 0 | 519 | 10h | 01.02.INT.05.02.05 |  |  | rule | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.05 |  | nan | INT | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
521 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 09 March 2022 16:00 | 10 March 2022 17:00 | 0 | 520 | 10h | 01.02.INT.05.02.06 |  |  | rule | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.05 |  | nan | INT | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
522 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 13 March 2022 8:00 | 13 March 2022 13:00 | 0 | 521 | 5h | 01.02.INT.05.02.07 |  |  | rule | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.05 |  | nan | INT | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
523 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 13 March 2022 13:00 | 13 March 2022 13:00 | 0 | 522,516 | 0h | 01.02.INT.05.02.08 |  |  | rule | 01.02.INT.05 | 01.02.INT.05 |  | nan | INT | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
524 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה WMS תאפשר שליחת שדרים למערכת הSAP עבור ניפוק מלאי רכיבי הבנים לערכה - INT | 288.5 days | 28 January 2021 8:00 | 02 March 2022 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.02.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.06 |  | nan | INT |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
525 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
526 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 288.5 days | 28 January 2021 8:00 | 02 March 2022 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.02.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
527 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.06.02.01 |  |  | rule | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.06 |  | nan | INT | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
528 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.INT.06.02.02 |  |  | rule | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.06 |  | nan | INT | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
529 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.5 days | 07 February 2022 8:00 | 22 February 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.INT.06.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.06 |  | logmar | INT | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
530 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 23 February 2022 8:00 | 27 February 2022 15:00 | 0 | 529 | 25h | 01.02.INT.06.02.04 |  |  | rule | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.06 |  | nan | INT | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
531 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 27 February 2022 15:00 | 28 February 2022 16:00 | 0 | 530 | 10h | 01.02.INT.06.02.05 |  |  | rule | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.06 |  | nan | INT | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
532 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 28 February 2022 16:00 | 01 March 2022 17:00 | 0 | 531 | 10h | 01.02.INT.06.02.06 |  |  | rule | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.06 |  | nan | INT | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
533 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 02 March 2022 8:00 | 02 March 2022 13:00 | 0 | 532 | 5h | 01.02.INT.06.02.07 |  |  | rule | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.06 |  | nan | INT | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
534 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 02 March 2022 13:00 | 02 March 2022 13:00 | 0 | 533,527 | 0h | 01.02.INT.06.02.08 |  |  | rule | 01.02.INT.04 | 01.02.INT.06 |  | nan | INT | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
535 |  | Auto Scheduled | פירוק ערכות -מערכת SAP תדע לשדר לWMS נתוני פק"ע לפירוק לטובת פירוק ערכות בWMS - INT | 413.38 days | 28 January 2021 8:00 | 04 August 2022 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.02.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  | nan | INT |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
536 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
537 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 413.38 days | 28 January 2021 8:00 | 04 August 2022 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.02.INT.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
538 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.07.02.01 |  |  | rule | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  | nan | INT | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
539 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.INT.07.02.02 |  |  | rule | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  | nan | INT | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
540 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 days | 13 July 2022 8:00 | 27 July 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.INT.07.02.03 |  |  | rule | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  | logmar | INT | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
541 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 28 July 2022 8:00 | 01 August 2022 15:00 | 0 | 540 | 25h | 01.02.INT.07.02.04 |  |  | rule | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  | nan | INT | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
542 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 01 August 2022 15:00 | 02 August 2022 16:00 | 0 | 541 | 10h | 01.02.INT.07.02.05 |  |  | rule | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  | nan | INT | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
543 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 02 August 2022 16:00 | 03 August 2022 17:00 | 0 | 542 | 10h | 01.02.INT.07.02.06 |  |  | rule | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  | nan | INT | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
544 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 04 August 2022 8:00 | 04 August 2022 13:00 | 0 | 543 | 5h | 01.02.INT.07.02.07 |  |  | rule | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  | nan | INT | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
545 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 04 August 2022 13:00 | 04 August 2022 13:00 | 0 | 544,538 | 0h | 01.02.INT.07.02.08 |  |  | rule | 01.02.WMS.06 | 01.02.INT.07 |  | nan | INT | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
546 |  | Auto Scheduled | פירוק ערכות -מערכתWMS תדע לשדר לSAP על קבלת פריטים למלאי המחסן מערכות המפורקות בWMS - INT | 420.13 days | 28 January 2021 8:00 | 14 August 2022 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.02.INT.08 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.WMS.09 | 01.02.INT.08 |  | nan | INT |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
547 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
548 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 420.13 days | 28 January 2021 8:00 | 14 August 2022 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.02.INT.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
549 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.08.02.01 |  |  | rule | 01.02.WMS.09 | 01.02.INT.08 |  | nan | INT | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
550 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.INT.08.02.02 |  |  | rule | 01.02.WMS.09 | 01.02.INT.08 |  | nan | INT | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
551 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 days | 21 July 2022 8:00 | 04 August 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.INT.08.02.03 |  |  | rule | 01.02.WMS.09 | 01.02.INT.08 |  | logmar | INT | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
552 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 07 August 2022 8:00 | 09 August 2022 15:00 | 0 | 551 | 25h | 01.02.INT.08.02.04 |  |  | rule | 01.02.WMS.09 | 01.02.INT.08 |  | nan | INT | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
553 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 09 August 2022 15:00 | 10 August 2022 16:00 | 0 | 552 | 10h | 01.02.INT.08.02.05 |  |  | rule | 01.02.WMS.09 | 01.02.INT.08 |  | nan | INT | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
554 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 10 August 2022 16:00 | 11 August 2022 17:00 | 0 | 553 | 10h | 01.02.INT.08.02.06 |  |  | rule | 01.02.WMS.09 | 01.02.INT.08 |  | nan | INT | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
555 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 14 August 2022 8:00 | 14 August 2022 13:00 | 0 | 554 | 5h | 01.02.INT.08.02.07 |  |  | rule | 01.02.WMS.09 | 01.02.INT.08 |  | nan | INT | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
556 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 14 August 2022 13:00 | 14 August 2022 13:00 | 0 | 555,549 | 0h | 01.02.INT.08.02.08 |  |  | rule | 01.02.WMS.09 | 01.02.INT.08 |  | nan | INT | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
557 |  | Auto Scheduled | פירוק ערכות -מערכתWMS תדע לשדר לSAP על הורדת הערכה ממלאי המחסן לאחר פירוק ערכה בWMS - INT | 426.88 days | 28 January 2021 8:00 | 22 August 2022 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.02.INT.09 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.02.WMS.10 | 01.02.INT.09 |  | nan | INT |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
558 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
559 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 426.88 days | 28 January 2021 8:00 | 22 August 2022 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.02.INT.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
560 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.INT.09.02.01 |  |  | rule | 01.02.WMS.10 | 01.02.INT.09 |  | nan | INT | int_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
561 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.INT.09.02.02 |  |  | rule | 01.02.WMS.10 | 01.02.INT.09 |  | nan | INT | int_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
562 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 days | 31 July 2022 8:00 | 14 August 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.INT.09.02.03 |  |  | rule | 01.02.WMS.10 | 01.02.INT.09 |  | logmar | INT | int_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
563 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 15 August 2022 8:00 | 17 August 2022 15:00 | 0 | 562 | 25h | 01.02.INT.09.02.04 |  |  | rule | 01.02.WMS.10 | 01.02.INT.09 |  | nan | INT | int_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
564 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 17 August 2022 15:00 | 18 August 2022 16:00 | 0 | 563 | 10h | 01.02.INT.09.02.05 |  |  | rule | 01.02.WMS.10 | 01.02.INT.09 |  | nan | INT | int_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
565 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 18 August 2022 16:00 | 21 August 2022 17:00 | 0 | 564 | 10h | 01.02.INT.09.02.06 |  |  | rule | 01.02.WMS.10 | 01.02.INT.09 |  | nan | INT | int_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
566 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 22 August 2022 8:00 | 22 August 2022 13:00 | 0 | 565 | 5h | 01.02.INT.09.02.07 |  |  | rule | 01.02.WMS.10 | 01.02.INT.09 |  | nan | INT | int_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
567 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 22 August 2022 13:00 | 22 August 2022 13:00 | 0 | 566,560 | 0h | 01.02.INT.09.02.08 |  |  | rule | 01.02.WMS.10 | 01.02.INT.09 |  | nan | INT | int_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
568 |  | Auto Scheduled | 01.02: ערכות.SAP | 408.88 days | 28 January 2021 8:00 | 31 July 2022 13:00 | 0.12 |  | 1,660h | 01.02.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
569 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר ליקוט וזיכוי פרטי בנים הקיימים במחסני המרכזים (המנוהלים SAP) וניפוקם לבימ"ל - SAP | 263.75 days | 28 January 2021 8:00 | 31 January 2022 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 01.02.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
570 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
571 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 263.75 days | 28 January 2021 8:00 | 31 January 2022 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 01.02.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
572 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
573 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
574 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 27 days | 21 December 2021 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
575 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 24 January 2022 8:00 | 26 January 2022 15:00 | 0 | 574 | 25h | 01.02.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
576 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 26 January 2022 15:00 | 27 January 2022 16:00 | 0 | 575 | 10h | 01.02.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
577 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 27 January 2022 16:00 | 30 January 2022 17:00 | 0 | 576 | 10h | 01.02.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
578 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 31 January 2022 8:00 | 31 January 2022 13:00 | 0 | 577 | 5h | 01.02.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
579 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 31 January 2022 13:00 | 31 January 2022 13:00 | 0 | 578,572 | 0h | 01.02.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.02.IMP.01 | 01.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
580 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרהס עבור אתרי אחסון מנהלים WMS - SAP | 239 days | 28 January 2021 8:00 | 30 December 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 01.02.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
581 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
582 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 239 days | 28 January 2021 8:00 | 30 December 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 01.02.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
583 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
584 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
585 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 days | 21 December 2021 8:00 | 22 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
586 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 23 December 2021 8:00 | 27 December 2021 15:00 | 0 | 585 | 25h | 01.02.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
587 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 27 December 2021 15:00 | 28 December 2021 16:00 | 0 | 586 | 10h | 01.02.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
588 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 28 December 2021 16:00 | 29 December 2021 17:00 | 0 | 587 | 10h | 01.02.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
589 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 30 December 2021 8:00 | 30 December 2021 13:00 | 0 | 588 | 5h | 01.02.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
590 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 December 2021 13:00 | 30 December 2021 13:00 | 0 | 589,583 | 0h | 01.02.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.02.INT.03 | 01.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
591 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תבצע בדיקת אחוז ההרכבה האפשרי והפריטים הזמינים בעת יצירת הפק"ע המיועדת לבנייה באתר WMS. לפי החלטת המשתמש נמשיך לשלבים הבאים או נבחר שלא לייצר עד לקבלת הפריטים למלאי הWMS. - SAP | 252.5 days | 28 January 2021 8:00 | 17 January 2022 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 01.02.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
592 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
593 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 252.5 days | 28 January 2021 8:00 | 17 January 2022 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 01.02.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
594 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
595 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
596 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 46.13 days | 14 November 2021 8:00 | 09 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
597 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 January 2022 8:00 | 12 January 2022 15:00 | 0 | 596 | 25h | 01.02.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
598 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 12 January 2022 15:00 | 13 January 2022 16:00 | 0 | 597 | 10h | 01.02.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
599 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 13 January 2022 16:00 | 16 January 2022 17:00 | 0 | 598 | 10h | 01.02.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
600 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 January 2022 8:00 | 17 January 2022 13:00 | 0 | 599 | 5h | 01.02.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
601 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 January 2022 13:00 | 17 January 2022 13:00 | 0 | 600,594 | 0h | 01.02.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.13 | 01.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
602 |  | Auto Scheduled | ניהול עצי מוצר -מערכת SAP תאפשר יצירת\שינוי – עצי מוצר עבור אתר המרהס - SAP | 160.25 days | 28 January 2021 8:00 | 12 September 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 70h | 01.02.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.04 |  | nan | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
603 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
604 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 160.25 days | 28 January 2021 8:00 | 12 September 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 70h | 01.02.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
605 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
606 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
607 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.13 days | 08 August 2021 8:00 | 30 August 2021 17:00 | 0.20000000000000001 |  | 0h | 01.02.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
608 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 31 August 2021 8:00 | 02 September 2021 15:00 | 0 | 607 | 25h | 01.02.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
609 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 02 September 2021 15:00 | 05 September 2021 16:00 | 0 | 608 | 10h | 01.02.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
610 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 05 September 2021 16:00 | 09 September 2021 17:00 | 0 | 609 | 10h | 01.02.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
611 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 13:00 | 0 | 610 | 5h | 01.02.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
612 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 12 September 2021 13:00 | 12 September 2021 13:00 | 0 | 611,605 | 0h | 01.02.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.01 | 01.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
613 |  | Auto Scheduled | ייצור מנות קרב -מערכת SAP תדע לתמוך בתהליך בחירת סדרות לפריטי הבנים בעת יצירת הפק"ע - SAP | 196.25 days | 28 January 2021 8:00 | 08 November 2021 13:00 | 0.13 |  | 70h | 01.02.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.05 |  | nan | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
614 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
615 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 196.25 days | 28 January 2021 8:00 | 08 November 2021 13:00 | 0.13 |  | 70h | 01.02.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
616 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
617 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
618 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 37.13 days | 30 August 2021 8:00 | 31 October 2021 17:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 0h | 01.02.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
619 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 01 November 2021 8:00 | 03 November 2021 15:00 | 0 | 618 | 25h | 01.02.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
620 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 03 November 2021 15:00 | 04 November 2021 16:00 | 0 | 619 | 10h | 01.02.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
621 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 04 November 2021 16:00 | 07 November 2021 17:00 | 0 | 620 | 10h | 01.02.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
622 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 08 November 2021 8:00 | 08 November 2021 13:00 | 0 | 621 | 5h | 01.02.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
623 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 08 November 2021 13:00 | 08 November 2021 13:00 | 0 | 622,616 | 0h | 01.02.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.12 | 01.02.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
624 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר יצירת\שחרור הזמנות פק"ע ייצור באתר המרה"ס עבור אתרי אחסון מנהלים SAP - SAP | 204.13 days | 28 January 2021 8:00 | 17 November 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 01.02.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.06 |  | nan | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
625 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
626 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.13 days | 28 January 2021 8:00 | 17 November 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 01.02.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
627 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
628 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
629 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.75 days | 21 October 2021 8:00 | 09 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
630 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 November 2021 8:00 | 14 November 2021 15:00 | 0 | 629 | 25h | 01.02.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
631 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 November 2021 15:00 | 15 November 2021 16:00 | 0 | 630 | 10h | 01.02.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
632 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 15 November 2021 16:00 | 16 November 2021 17:00 | 0 | 631 | 10h | 01.02.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
633 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 November 2021 8:00 | 17 November 2021 13:00 | 0 | 632 | 5h | 01.02.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
634 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 November 2021 13:00 | 17 November 2021 13:00 | 0 | 633,627 | 0h | 01.02.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.02 | 01.02.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
635 |  | Auto Scheduled | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -ניפוק הערכה ישירות מבימ"ל – מערכת SAP תאפשר ניפוק הערכה מהבימ"ל ליחידות - SAP | 278.38 days | 28 January 2021 8:00 | 17 February 2022 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.02.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.07 |  | nan | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
636 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
637 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 278.38 days | 28 January 2021 8:00 | 17 February 2022 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.02.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
638 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
639 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
640 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 days | 03 February 2022 8:00 | 09 February 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
641 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 February 2022 8:00 | 14 February 2022 15:00 | 0 | 640 | 25h | 01.02.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
642 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 February 2022 15:00 | 15 February 2022 16:00 | 0 | 641 | 10h | 01.02.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
643 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 15 February 2022 16:00 | 16 February 2022 17:00 | 0 | 642 | 10h | 01.02.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
644 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 February 2022 8:00 | 17 February 2022 13:00 | 0 | 643 | 5h | 01.02.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
645 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 February 2022 13:00 | 17 February 2022 13:00 | 0 | 644,638 | 0h | 01.02.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 01.02.IMP.04 | 01.02.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
646 |  | Auto Scheduled | MRP -יש להקים במערכת SAP אזורי MRP לייצור ערכות בהתאם לשינויים במבנה הארגוני - SAP | 358.25 days | 28 January 2021 8:00 | 29 May 2022 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.02.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.08 |  | nan | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
647 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
648 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 358.25 days | 28 January 2021 8:00 | 29 May 2022 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.02.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
649 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
650 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
651 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 17 May 2022 8:00 | 19 May 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
652 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 22 May 2022 8:00 | 24 May 2022 15:00 | 0 | 651 | 25h | 01.02.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
653 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 24 May 2022 15:00 | 25 May 2022 16:00 | 0 | 652 | 10h | 01.02.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
654 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 25 May 2022 16:00 | 26 May 2022 17:00 | 0 | 653 | 10h | 01.02.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
655 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 29 May 2022 8:00 | 29 May 2022 13:00 | 0 | 654 | 5h | 01.02.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
656 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 29 May 2022 13:00 | 29 May 2022 13:00 | 0 | 655,649 | 0h | 01.02.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.11 | 01.02.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
657 |  | Auto Scheduled | הרשאות -מערכת SAP תאפשר שינוי הרשאות בהתאם לתהליכי העבודה המשתנים - SAP | 357.13 days | 28 January 2021 8:00 | 26 May 2022 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.02.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.09 |  | nan | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
658 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
659 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 357.13 days | 28 January 2021 8:00 | 26 May 2022 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.02.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
660 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.09.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
661 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.09.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
662 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 16 May 2022 8:00 | 18 May 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.09 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
663 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 19 May 2022 8:00 | 23 May 2022 15:00 | 0 | 662 | 25h | 01.02.SAP.09.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
664 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 23 May 2022 15:00 | 24 May 2022 16:00 | 0 | 663 | 10h | 01.02.SAP.09.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
665 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 24 May 2022 16:00 | 25 May 2022 17:00 | 0 | 664 | 10h | 01.02.SAP.09.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
666 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 26 May 2022 8:00 | 26 May 2022 13:00 | 0 | 665 | 5h | 01.02.SAP.09.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
667 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 26 May 2022 13:00 | 26 May 2022 13:00 | 0 | 666,660 | 0h | 01.02.SAP.09.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.08 | 01.02.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
668 |  | Auto Scheduled | עיתוד -מערכת SAP תעדכן את העיתוד על פעולות מלאיות שיבוצעו כתוצאה משדרי עידכון המלאי שהזכיין ישלח - SAP | 356 days | 28 January 2021 8:00 | 25 May 2022 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.02.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.10 |  | nan | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
669 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
670 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 356 days | 28 January 2021 8:00 | 25 May 2022 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.02.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
671 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.10.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
672 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.10.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
673 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 15 May 2022 8:00 | 17 May 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.10 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
674 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 18 May 2022 8:00 | 22 May 2022 15:00 | 0 | 673 | 25h | 01.02.SAP.10.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
675 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 22 May 2022 15:00 | 23 May 2022 16:00 | 0 | 674 | 10h | 01.02.SAP.10.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
676 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 23 May 2022 16:00 | 24 May 2022 17:00 | 0 | 675 | 10h | 01.02.SAP.10.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
677 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 25 May 2022 8:00 | 25 May 2022 13:00 | 0 | 676 | 5h | 01.02.SAP.10.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
678 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 25 May 2022 13:00 | 25 May 2022 13:00 | 0 | 677,671 | 0h | 01.02.SAP.10.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.07 | 01.02.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
679 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת ה SAP תשנה את הסטאטוס בפק"ע בהתאם לשדר מה WMS - SAP | 354.88 days | 28 January 2021 8:00 | 24 May 2022 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.02.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.11 |  | nan | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
680 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
681 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 354.88 days | 28 January 2021 8:00 | 24 May 2022 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.02.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
682 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.11.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
683 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.11.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
684 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 days | 01 May 2022 8:00 | 16 May 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.11 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
685 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 17 May 2022 8:00 | 19 May 2022 15:00 | 0 | 684 | 25h | 01.02.SAP.11.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
686 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 19 May 2022 15:00 | 22 May 2022 16:00 | 0 | 685 | 10h | 01.02.SAP.11.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
687 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 22 May 2022 16:00 | 23 May 2022 17:00 | 0 | 686 | 10h | 01.02.SAP.11.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
688 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 24 May 2022 8:00 | 24 May 2022 13:00 | 0 | 687 | 5h | 01.02.SAP.11.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
689 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 24 May 2022 13:00 | 24 May 2022 13:00 | 0 | 688,682 | 0h | 01.02.SAP.11.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.17 | 01.02.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
690 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת הSAP תאפשר קליטת תנועות מלאי יעודיות מהWMS על מנת לעדכן תכולת ערכה (הוצאה\הכנסה) עבור ערכה שנמצאת במלאי - SAP | 343.63 days | 28 January 2021 8:00 | 10 May 2022 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.02.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.WMS.28 | 01.02.SAP.12 |  | nan | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
691 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
692 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 343.63 days | 28 January 2021 8:00 | 10 May 2022 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.02.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
693 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.12.02.01 |  |  | rule | 01.02.WMS.28 | 01.02.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
694 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.12.02.02 |  |  | rule | 01.02.WMS.28 | 01.02.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
695 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 28 April 2022 8:00 | 02 May 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.02.WMS.28 | 01.02.SAP.12 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
696 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 03 May 2022 8:00 | 05 May 2022 15:00 | 0 | 695 | 25h | 01.02.SAP.12.02.04 |  |  | rule | 01.02.WMS.28 | 01.02.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
697 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 05 May 2022 15:00 | 08 May 2022 16:00 | 0 | 696 | 10h | 01.02.SAP.12.02.05 |  |  | rule | 01.02.WMS.28 | 01.02.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
698 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 08 May 2022 16:00 | 09 May 2022 17:00 | 0 | 697 | 10h | 01.02.SAP.12.02.06 |  |  | rule | 01.02.WMS.28 | 01.02.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
699 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 10 May 2022 8:00 | 10 May 2022 13:00 | 0 | 698 | 5h | 01.02.SAP.12.02.07 |  |  | rule | 01.02.WMS.28 | 01.02.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
700 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 10 May 2022 13:00 | 10 May 2022 13:00 | 0 | 699,693 | 0h | 01.02.SAP.12.02.08 |  |  | rule | 01.02.WMS.28 | 01.02.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
701 |  | Auto Scheduled | בניית ערכה במחסנים בתפעול מערכת WMS -מערכת הSAP תאפשר פתיחת פקע להוצאה \הכנסה של רכיבים מערכה קיימת - SAP | 326.75 days | 28 January 2021 8:00 | 19 April 2022 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 95h | 01.02.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.13 |  | nan | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
702 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
703 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 326.75 days | 28 January 2021 8:00 | 19 April 2022 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 95h | 01.02.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
704 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.13.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
705 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.13.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
706 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 23.63 days | 14 March 2022 8:00 | 11 April 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.13 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
707 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 April 2022 8:00 | 14 April 2022 15:00 | 0 | 706 | 25h | 01.02.SAP.13.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
708 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 April 2022 15:00 | 17 April 2022 16:00 | 0 | 707 | 10h | 01.02.SAP.13.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
709 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 17 April 2022 16:00 | 18 April 2022 17:00 | 0 | 708 | 10h | 01.02.SAP.13.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
710 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 19 April 2022 8:00 | 19 April 2022 13:00 | 0 | 709 | 5h | 01.02.SAP.13.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
711 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 April 2022 13:00 | 19 April 2022 13:00 | 0 | 710,704 | 0h | 01.02.SAP.13.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.16 | 01.02.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
712 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג הוצאה והכנסה של פריט לערכה - SAP | 408.88 days | 28 January 2021 8:00 | 31 July 2022 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 01.02.SAP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.14 |  | nan | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
713 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
714 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 408.88 days | 28 January 2021 8:00 | 31 July 2022 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 01.02.SAP.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
715 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.14.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
716 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.14.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
717 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 29.25 days | 16 June 2022 8:00 | 21 July 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.14 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
718 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 24 July 2022 8:00 | 26 July 2022 15:00 | 0 | 717 | 25h | 01.02.SAP.14.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
719 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 26 July 2022 15:00 | 27 July 2022 16:00 | 0 | 718 | 10h | 01.02.SAP.14.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
720 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 27 July 2022 16:00 | 28 July 2022 17:00 | 0 | 719 | 10h | 01.02.SAP.14.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
721 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 31 July 2022 8:00 | 31 July 2022 13:00 | 0 | 720 | 5h | 01.02.SAP.14.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
722 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 31 July 2022 13:00 | 31 July 2022 13:00 | 0 | 721,715 | 0h | 01.02.SAP.14.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.19 | 01.02.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
723 |  | Auto Scheduled | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -מערכת הSAP תאפשר קבלה למלאי של ערכות לאחר ייצור - SAP | 276.13 days | 28 January 2021 8:00 | 15 February 2022 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.02.SAP.15 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.15 |  | nan | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
724 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
725 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 276.13 days | 28 January 2021 8:00 | 15 February 2022 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.02.SAP.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
726 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.15.02.01 |  |  | rule | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
727 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.15.02.02 |  |  | rule | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
728 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 days | 01 February 2022 8:00 | 07 February 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.15.02.03 |  |  | rule | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.15 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
729 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 08 February 2022 8:00 | 10 February 2022 15:00 | 0 | 728 | 25h | 01.02.SAP.15.02.04 |  |  | rule | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
730 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 10 February 2022 15:00 | 13 February 2022 16:00 | 0 | 729 | 10h | 01.02.SAP.15.02.05 |  |  | rule | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
731 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 13 February 2022 16:00 | 14 February 2022 17:00 | 0 | 730 | 10h | 01.02.SAP.15.02.06 |  |  | rule | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
732 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 15 February 2022 8:00 | 15 February 2022 13:00 | 0 | 731 | 5h | 01.02.SAP.15.02.07 |  |  | rule | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
733 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 February 2022 13:00 | 15 February 2022 13:00 | 0 | 732,726 | 0h | 01.02.SAP.15.02.08 |  |  | rule | 01.02.IMP.03 | 01.02.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
734 |  | Auto Scheduled | בניית ערכות במחסנים בתפעול מערכת SAP -מערכת הSAP תאפשר ניפוק פריטים לפק"ע עבור ייצור ערכות - SAP | 273.88 days | 28 January 2021 8:00 | 13 February 2022 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.02.SAP.16 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.16 |  | nan | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
735 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.16.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
736 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 273.88 days | 28 January 2021 8:00 | 13 February 2022 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.02.SAP.16.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
737 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.16.02.01 |  |  | rule | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
738 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.16.02.02 |  |  | rule | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
739 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 days | 30 January 2022 8:00 | 03 February 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.16.02.03 |  |  | rule | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.16 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
740 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 06 February 2022 8:00 | 08 February 2022 15:00 | 0 | 739 | 25h | 01.02.SAP.16.02.04 |  |  | rule | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
741 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 08 February 2022 15:00 | 09 February 2022 16:00 | 0 | 740 | 10h | 01.02.SAP.16.02.05 |  |  | rule | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
742 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 09 February 2022 16:00 | 10 February 2022 17:00 | 0 | 741 | 10h | 01.02.SAP.16.02.06 |  |  | rule | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
743 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 13 February 2022 8:00 | 13 February 2022 13:00 | 0 | 742 | 5h | 01.02.SAP.16.02.07 |  |  | rule | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
744 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 13 February 2022 13:00 | 13 February 2022 13:00 | 0 | 743,737 | 0h | 01.02.SAP.16.02.08 |  |  | rule | 01.02.IMP.02 | 01.02.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
745 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת\אספקת ויסות בתוך המרחב לWMS עבור ליקוט פריטי בנים הקיימים במחסני המרה"ס וניפוקם למחסן מנוהל SAP לצורך בניית ערכות - SAP | 270.5 days | 28 January 2021 8:00 | 08 February 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 01.02.SAP.17 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.17 |  | nan | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
746 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.17.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
747 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 270.5 days | 28 January 2021 8:00 | 08 February 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 01.02.SAP.17.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
748 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.17.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
749 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.17.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
750 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.88 days | 11 January 2022 8:00 | 31 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.17.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.17 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
751 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 01 February 2022 8:00 | 03 February 2022 15:00 | 0 | 750 | 25h | 01.02.SAP.17.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
752 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 03 February 2022 15:00 | 06 February 2022 16:00 | 0 | 751 | 10h | 01.02.SAP.17.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
753 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 06 February 2022 16:00 | 07 February 2022 17:00 | 0 | 752 | 10h | 01.02.SAP.17.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
754 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 08 February 2022 8:00 | 08 February 2022 13:00 | 0 | 753 | 5h | 01.02.SAP.17.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
755 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 08 February 2022 13:00 | 08 February 2022 13:00 | 0 | 754,748 | 0h | 01.02.SAP.17.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.03 | 01.02.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
756 |  | Auto Scheduled | תכנון הייצור -מערכת SAP תאפשר פתיחת של פק"ע מסוג פירוק ערכה - SAP | 385.25 days | 28 January 2021 8:00 | 30 June 2022 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 01.02.SAP.18 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 |  | nan | SAP |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
757 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.18.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
758 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 385.25 days | 28 January 2021 8:00 | 30 June 2022 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 01.02.SAP.18.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
759 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.02.SAP.18.02.01 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
760 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 28 January 2021 8:00 | 01 February 2021 10:00 | 1 | 458 | 20h | 01.02.SAP.18.02.02 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
761 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 29.25 days | 18 May 2022 8:00 | 22 June 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.02.SAP.18.02.03 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
762 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 23 June 2022 8:00 | 27 June 2022 15:00 | 0 | 761 | 25h | 01.02.SAP.18.02.04 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
763 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 27 June 2022 15:00 | 28 June 2022 16:00 | 0 | 762 | 10h | 01.02.SAP.18.02.05 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
764 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 28 June 2022 16:00 | 29 June 2022 17:00 | 0 | 763 | 10h | 01.02.SAP.18.02.06 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
765 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 30 June 2022 8:00 | 30 June 2022 13:00 | 0 | 764 | 5h | 01.02.SAP.18.02.07 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
766 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 June 2022 13:00 | 30 June 2022 13:00 | 0 | 765,759 | 0h | 01.02.SAP.18.02.08 |  |  | rule | 01.02.SAP.18 | 01.02.SAP.18 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.02 | 01.02: ערכות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
767 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים | 311 days | 06 August 2020 8:00 | 06 October 2021 13:00 | 0.37 |  | 539h | 01.03 | חתום | אבי פרישמן | hd |  | 01.03.BP.01 | מאור | nan | BP |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 3
768 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.BP | 121.5 days | 06 August 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 159h | 01.03.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
769 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים - BP | 121.5 days | 06 August 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 159h | 01.03.BP.01 | חתום | אבי פרישמן | parent |  | 01.03.BP.01 | מאור | nan | BP |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
770 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 119.5 days | 06 August 2020 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 |  | 119h | 01.03.BP.01.01 |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
771 |  | Auto Scheduled | 03/09: תגובה של תקווה--1. ביטול חיוב עצמי וכל פעולת רוורס אחרת – במעבר למבנה ארגוני חדש יפתחו מחסנים / א"א חדשים לכן לא ניתן יהיה לבצע ביטולים היסטוריים. צריך לציין במסמך.--2. יש יותר מדי נושאים פתוחים בסוף המסמך – לא חושבת ששגיב יחתום במצב כזה.--3. עיצו | 0.25 days | 17 August 2020 8:00 | 17 August 2020 10:00 | 1 |  | 2h | 01.03.BP.01.01.01 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | תקווה רובינצ'יק | BP |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
772 |  | Auto Scheduled | 23/09: חסרות סיבה לתנועה 262 וסיבות של סימולי החוץ--תוצרת גמורה המגיעה מהמשא/בימל שמבצעים 101 על סמך אספקה נכנסת עם סיבה לתנועה שבו רושמים סימול חוץ/ סימול של המשא , מתבצע שרשור של 902 זיכוי עם סיבה 262 | 0.25 days | 18 August 2020 8:00 | 18 August 2020 10:00 | 1 | 771 | 2h | 01.03.BP.01.01.02 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | שרון רחמים | BP |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
773 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.38 days | 06 August 2020 8:00 | 09 August 2020 10:00 | 1 |  | 11h | 01.03.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
774 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 3 days | 20 August 2020 8:00 | 24 August 2020 14:00 | 1 | 773 | 24h | 01.03.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
775 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1 day | 22 September 2020 8:00 | 22 September 2020 16:00 | 1 | 774 | 8h | 01.03.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
776 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1.38 days | 01 October 2020 8:00 | 04 October 2020 10:00 | 1 | 775 | 11h | 01.03.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 01.03.BP.01 |  | 2020-10-19 00:00:00 | BP |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
777 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 2.13 days | 15 October 2020 8:00 | 18 October 2020 16:00 | 1 | 776 | 17h | 01.03.BP.01.01.24 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
778 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 1.38 days | 08 November 2020 8:00 | 09 November 2020 10:00 | 1 | 777 | 11h | 01.03.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 01.03.BP.01 |  | 2020-10-18 00:00:00 | BP |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
779 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2.63 days | 22 November 2020 8:00 | 24 November 2020 11:00 | 1 | 778 | 21h | 01.03.BP.01.01.26 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | 2020-10-14 00:00:00 | BP |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
780 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1.25 days | 20 December 2020 8:00 | 21 December 2020 9:00 | 1 | 779 | 10h | 01.03.BP.01.01.27 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
781 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 days | 02 January 2021 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 | 780 | 2h | 01.03.BP.01.01.28 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.03.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  |  | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
782 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 110.25 days | 20 August 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 01.03.BP.01.02 |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
783 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 781 | 0h | 01.03.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
784 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 20 August 2020 8:00 | 20 August 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 01.03.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
785 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 27 August 2020 8:00 | 30 August 2020 9:00 | 1 | 784 | 10h | 01.03.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
786 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 10 September 2020 8:00 | 10 September 2020 13:00 | 1 | 785 | 5h | 01.03.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
787 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 17 September 2020 8:00 | 20 September 2020 9:00 | 1 | 786 | 10h | 01.03.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
788 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 01 October 2020 8:00 | 04 October 2020 9:00 | 1 | 787 | 10h | 01.03.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
789 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 788,783 | 0h | 01.03.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
790 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 789 | 0h | 01.03.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
791 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.INT | 185 days | 04 January 2021 8:00 | 29 September 2021 13:00 | 0.14000000000000001 |  | 95h | 01.03.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
792 |  | Auto Scheduled | טבלת טרמינולוגיה בין המערכות - מערכות SAP ו WMS יאפשרו העברת שדרים לתנועות שבוצעו ע"ב טבלת ההמרות - INT | 185 days | 04 January 2021 8:00 | 29 September 2021 13:00 | 0.14000000000000001 |  | 95h | 01.03.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  | nan | INT |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
793 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.03.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
794 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 185 days | 04 January 2021 8:00 | 29 September 2021 13:00 | 0.14000000000000001 |  | 95h | 01.03.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
795 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.03.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
796 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 781 | 20h | 01.03.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
797 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 9 days | 25 August 2021 8:00 | 05 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.03.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
798 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 09 September 2021 8:00 | 13 September 2021 15:00 | 0 | 797 | 25h | 01.03.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
799 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 13 September 2021 15:00 | 14 September 2021 16:00 | 0 | 798 | 10h | 01.03.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
800 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 14 September 2021 16:00 | 19 September 2021 17:00 | 0 | 799 | 10h | 01.03.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
801 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 13:00 | 0 | 800 | 5h | 01.03.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
802 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 29 September 2021 13:00 | 29 September 2021 13:00 | 0 | 801,795 | 0h | 01.03.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.03.INT.01 | 01.03.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
803 |  | Auto Scheduled | 01.03: חיובים וזיכויים.SAP | 190.63 days | 04 January 2021 8:00 | 06 October 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 285h | 01.03.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
804 |  | Auto Scheduled | חיובים וזיכויים במחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר המשך תהליך כפי שקיים היום בחיובים וזיכויים עבור מחסנים מיוחדים (מחסנים בתפעול מערכת SAP) - SAP | 189.5 days | 04 January 2021 8:00 | 05 October 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.03.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
805 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.03.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
806 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 189.5 days | 04 January 2021 8:00 | 05 October 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.03.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
807 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.03.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
808 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 781 | 20h | 01.03.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
809 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 days | 05 September 2021 8:00 | 14 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.03.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
810 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 19 September 2021 8:00 | 30 September 2021 15:00 | 0 | 809 | 25h | 01.03.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
811 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 30 September 2021 15:00 | 03 October 2021 16:00 | 0 | 810 | 10h | 01.03.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
812 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 03 October 2021 16:00 | 04 October 2021 17:00 | 0 | 811 | 10h | 01.03.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
813 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 05 October 2021 8:00 | 05 October 2021 13:00 | 0 | 812 | 5h | 01.03.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
814 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 October 2021 13:00 | 05 October 2021 13:00 | 0 | 813,807 | 0h | 01.03.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.03.IMP.01 | 01.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
815 |  | Auto Scheduled | הרשאות - SAP | 190.63 days | 04 January 2021 8:00 | 06 October 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.03.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
816 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.03.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
817 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 190.63 days | 04 January 2021 8:00 | 06 October 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.03.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
818 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.03.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
819 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 781 | 20h | 01.03.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
820 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 days | 09 September 2021 8:00 | 19 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.03.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
821 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 29 September 2021 8:00 | 03 October 2021 15:00 | 0 | 820 | 25h | 01.03.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
822 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 03 October 2021 15:00 | 04 October 2021 16:00 | 0 | 821 | 10h | 01.03.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
823 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 04 October 2021 16:00 | 05 October 2021 17:00 | 0 | 822 | 10h | 01.03.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
824 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 06 October 2021 8:00 | 06 October 2021 13:00 | 0 | 823 | 5h | 01.03.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
825 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 October 2021 13:00 | 06 October 2021 13:00 | 0 | 824,818 | 0h | 01.03.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.03.IMP.03 | 01.03.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
826 |  | Auto Scheduled | קודי מאשר - מערכת SAP תאפשר איחוד קודי מאשר - SAP | 185 days | 04 January 2021 8:00 | 29 September 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.03.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
827 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.03.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
828 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 185 days | 04 January 2021 8:00 | 29 September 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.03.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
829 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.03.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
830 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 781 | 20h | 01.03.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
831 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 29 August 2021 8:00 | 05 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.03.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
832 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 09 September 2021 8:00 | 13 September 2021 15:00 | 0 | 831 | 25h | 01.03.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
833 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 13 September 2021 15:00 | 14 September 2021 16:00 | 0 | 832 | 10h | 01.03.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
834 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 14 September 2021 16:00 | 19 September 2021 17:00 | 0 | 833 | 10h | 01.03.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
835 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 29 September 2021 8:00 | 29 September 2021 13:00 | 0 | 834 | 5h | 01.03.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
836 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 29 September 2021 13:00 | 29 September 2021 13:00 | 0 | 835,829 | 0h | 01.03.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.03.IMP.04 | 01.03.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.03 | 01.03: חיובים וזיכויים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
837 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים | 303.13 days | 11 August 2020 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0.57999999999999996 |  | 514h | 01.04 | חתום | 5 avi | hd |  | 01.04.BP.01 | גל | nan | BP |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 3
838 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים.BP | 97.88 days | 11 August 2020 8:00 | 09 December 2020 17:00 | 1 |  | 134h | 01.04.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
839 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים - BP | 97.88 days | 11 August 2020 8:00 | 09 December 2020 17:00 | 1 |  | 134h | 01.04.BP.01 | חתום | 5 avi | parent |  | 01.04.BP.01 | גל | nan | BP |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
840 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 95.88 days | 11 August 2020 8:00 | 08 December 2020 10:00 | 1 |  | 94h | 01.04.BP.01.01 |  | 5 avi | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
841 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.38 days | 11 August 2020 8:00 | 12 August 2020 10:00 | 1 |  | 11h | 01.04.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.04.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  |  | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
842 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 3.5 days | 25 August 2020 8:00 | 30 August 2020 9:00 | 1 | 841 | 28h | 01.04.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.04.BP.01 |  | 2020-09-22 00:00:00 | BP |  |  | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
843 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.25 days | 01 October 2020 8:00 | 04 October 2020 9:00 | 1 | 842 | 10h | 01.04.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 01.04.BP.01 |  | 2020-10-14 00:00:00 | BP |  |  | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
844 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 4.25 days | 14 October 2020 8:00 | 19 October 2020 15:00 | 1 | 843 | 34h | 01.04.BP.01.01.23 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.04.BP.01 | ואל | 2020-10-22 00:00:00 | BP |  |  | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
845 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.38 days | 30 November 2020 8:00 | 30 November 2020 11:00 | 1 | 844 | 3h | 01.04.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 01.04.BP.01 |  | 2020-10-20 00:00:00 | BP |  |  | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
846 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.25 days | 02 December 2020 8:00 | 02 December 2020 10:00 | 1 | 845 | 2h | 01.04.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.04.BP.01 | ואל | 2020-10-15 00:00:00 | BP |  |  | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
847 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.5 days | 03 December 2020 8:00 | 03 December 2020 12:00 | 1 | 846 | 4h | 01.04.BP.01.01.26 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.04.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
848 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 10:00 | 1 | 847 | 2h | 01.04.BP.01.01.27 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.04.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
849 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 90 days | 20 August 2020 8:00 | 09 December 2020 17:00 | 1 |  | 40h | 01.04.BP.01.02 |  | 5 avi | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
850 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 17:00 | 1 | 848 | 0h | 01.04.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
851 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 20 August 2020 8:00 | 20 August 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 01.04.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
852 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 27 August 2020 8:00 | 30 August 2020 9:00 | 1 | 851 | 10h | 01.04.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
853 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 10 September 2020 8:00 | 10 September 2020 13:00 | 1 | 852 | 5h | 01.04.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
854 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 17 September 2020 8:00 | 20 September 2020 9:00 | 1 | 853 | 10h | 01.04.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
855 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 01 October 2020 8:00 | 04 October 2020 9:00 | 1 | 854 | 10h | 01.04.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
856 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 855,850 | 0h | 01.04.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
857 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 856 | 0h | 01.04.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
858 |  | Auto Scheduled | 01.04: השקעות ופירוקים.SAP | 206.38 days | 09 December 2020 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0.41999999999999998 |  | 380h | 01.04.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
859 |  | Auto Scheduled | הזמנות אחזקה: מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פתיחה, עדכון וסגירת הזמנות אחזקה ע"ב מרכזי עבודה וקבוצות מתכנן חדשות שייפתחו - SAP | 178.75 days | 09 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 01.04.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
860 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.04.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
861 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 178.75 days | 09 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 01.04.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
862 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.04.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
863 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 848 | 20h | 01.04.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
864 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 06 May 2021 8:00 | 10 May 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 01.04.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
865 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 May 2021 15:00 | 13 May 2021 13:00 | 0 | 864 | 25h | 01.04.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
866 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 13 May 2021 13:00 | 18 May 2021 14:00 | 0 | 865 | 10h | 01.04.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
867 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 18 May 2021 14:00 | 19 May 2021 15:00 | 0 | 866 | 10h | 01.04.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
868 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 19 May 2021 15:00 | 30 May 2021 11:00 | 0 | 867 | 5h | 01.04.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
869 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 868,862 | 0h | 01.04.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.04.IMP.01 | 01.04.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
870 |  | Auto Scheduled | פירוק והשקעה מתוך הזמנה: מערכת SAP תאפשר המשך עבודה תקינה בתהליך פירוק והשקעה מתוך הזמנות אחזקה ע"ב אתרי אחסון ב-6100/6200/6300 חדשים שייפתחו - SAP | 178.75 days | 09 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 01.04.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
871 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.04.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
872 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 178.75 days | 09 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 01.04.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
873 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.04.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
874 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 848 | 20h | 01.04.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
875 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 09 May 2021 8:00 | 11 May 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 01.04.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
876 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 11 May 2021 15:00 | 18 May 2021 13:00 | 0 | 875 | 25h | 01.04.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
877 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 18 May 2021 13:00 | 19 May 2021 14:00 | 0 | 876 | 10h | 01.04.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
878 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 19 May 2021 14:00 | 30 May 2021 15:00 | 0 | 877 | 10h | 01.04.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
879 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 30 May 2021 15:00 | 31 May 2021 11:00 | 0 | 878 | 5h | 01.04.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
880 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 879,873 | 0h | 01.04.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.04.IMP.02 | 01.04.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
881 |  | Auto Scheduled | מיקום המלאי: המלאי מאוחסן בWMS ומשוקף בIM בsap- - אתרים 6100,6200,6300. - SAP | 206.38 days | 09 December 2020 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 01.04.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.04.IMP.05 | 01.04.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
882 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.04.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
883 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 206.38 days | 09 December 2020 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 01.04.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
884 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.04.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.04.IMP.05 | 01.04.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
885 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 848 | 20h | 01.04.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.04.IMP.05 | 01.04.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
886 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 days | 05 September 2021 8:00 | 09 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.04.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.04.IMP.05 | 01.04.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
887 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 September 2021 8:00 | 14 September 2021 15:00 | 0 | 886 | 25h | 01.04.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.04.IMP.05 | 01.04.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
888 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 September 2021 15:00 | 19 September 2021 16:00 | 0 | 887 | 10h | 01.04.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.04.IMP.05 | 01.04.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
889 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 19 September 2021 16:00 | 29 September 2021 17:00 | 0 | 888 | 10h | 01.04.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.04.IMP.05 | 01.04.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
890 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0 | 889 | 5h | 01.04.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.04.IMP.05 | 01.04.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
891 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 September 2021 13:00 | 30 September 2021 13:00 | 0 | 890,884 | 0h | 01.04.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.04.IMP.05 | 01.04.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
892 |  | Auto Scheduled | חוקות: איו שינוי בחוקות ובמיקום החוקות של השקעות ופירוקים ע"פ חוקת המלאי - SAP | 178.75 days | 09 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 01.04.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.04.IMP.06 | 01.04.SAP.04 |  | nan | SAP |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
893 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.04.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
894 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 178.75 days | 09 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 01.04.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
895 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.04.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.04.IMP.06 | 01.04.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
896 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 848 | 20h | 01.04.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.04.IMP.06 | 01.04.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
897 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 11 May 2021 8:00 | 13 May 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 01.04.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.04.IMP.06 | 01.04.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
898 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 13 May 2021 15:00 | 30 May 2021 13:00 | 0 | 897 | 25h | 01.04.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.04.IMP.06 | 01.04.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
899 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 30 May 2021 13:00 | 31 May 2021 14:00 | 0 | 898 | 10h | 01.04.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.04.IMP.06 | 01.04.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
900 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 31 May 2021 14:00 | 01 June 2021 15:00 | 0 | 899 | 10h | 01.04.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.04.IMP.06 | 01.04.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
901 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 01 June 2021 15:00 | 02 June 2021 11:00 | 0 | 900 | 5h | 01.04.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.04.IMP.06 | 01.04.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
902 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 901,895 | 0h | 01.04.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.04.IMP.06 | 01.04.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.04 | 01.04: השקעות ופירוקים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
903 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים | 306.5 days | 30 August 2020 8:00 | 24 October 2021 13:00 | 0.23999999999999999 |  | 715h | 01.05 | חתום | מוריה | hd |  | 01.05.BP.01 | מוריה | nan | BP |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 3
904 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.BP | 103.5 days | 30 August 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 145h | 01.05.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
905 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים - BP | 103.5 days | 30 August 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 145h | 01.05.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.05.BP.01 | מוריה | nan | BP |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
906 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 101.5 days | 30 August 2020 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 |  | 105h | 01.05.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
907 |  | Auto Scheduled | 23/09: הערות של גלית אדרי | 0.75 days | 17 September 2020 8:00 | 17 September 2020 14:00 | 1 |  | 6h | 01.05.BP.01.01.01 | בוצע |  | MoM |  | 01.05.BP.01 |  | גלית אדרי | BP |  |  | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
908 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 2.5 days | 30 August 2020 8:00 | 01 September 2020 10:00 | 1 |  | 20h | 01.05.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
909 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0.5 days | 25 September 2020 8:00 | 27 September 2020 12:00 | 1 | 908 | 4h | 01.05.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
910 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.38 days | 30 September 2020 8:00 | 01 October 2020 10:00 | 1 | 909 | 11h | 01.05.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 01.05.BP.01 |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP |  |  | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
911 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 2.38 days | 14 October 2020 8:00 | 18 October 2020 9:00 | 1 | 910 | 19h | 01.05.BP.01.01.23 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | 2020-10-21 00:00:00 | BP |  |  | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
912 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.38 days | 09 November 2020 8:00 | 09 November 2020 11:00 | 1 | 911 | 3h | 01.05.BP.01.01.24 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | 2020-10-21 00:00:00 | BP |  |  | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
913 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.38 days | 11 November 2020 8:00 | 11 November 2020 11:00 | 1 | 912 | 3h | 01.05.BP.01.01.25 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | 2020-10-21 00:00:00 | BP |  |  | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
914 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.63 days | 15 November 2020 8:00 | 15 November 2020 13:00 | 1 | 913 | 5h | 01.05.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.05.BP.01 |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP |  |  | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
915 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 4 days | 19 November 2020 8:00 | 24 November 2020 13:00 | 1 | 914 | 32h | 01.05.BP.01.01.27 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
916 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 days | 03 January 2021 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 | 915 | 2h | 01.05.BP.01.01.28 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.05.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
917 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 38.25 days | 18 November 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 01.05.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
918 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 916 | 0h | 01.05.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
919 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 18 November 2020 8:00 | 18 November 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 01.05.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
920 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 25 November 2020 8:00 | 26 November 2020 9:00 | 1 | 919 | 10h | 01.05.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
921 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 13:00 | 1 | 920 | 5h | 01.05.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
922 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 16 December 2020 8:00 | 17 December 2020 9:00 | 1 | 921 | 10h | 01.05.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
923 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 30 December 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 | 922 | 10h | 01.05.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
924 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 923,918 | 0h | 01.05.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
925 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 924 | 0h | 01.05.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.05.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
926 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.INT | 204.13 days | 04 January 2021 8:00 | 24 October 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 285h | 01.05.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
927 |  | Auto Scheduled | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין אתרים שונים -ממשק - INT | 190.63 days | 04 January 2021 8:00 | 06 October 2021 13:00 | 5.9999999999999998E-2 |  | 95h | 01.05.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  | nan | INT |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
928 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.05.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
929 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 190.63 days | 04 January 2021 8:00 | 06 October 2021 13:00 | 5.9999999999999998E-2 |  | 95h | 01.05.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
930 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.05.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
931 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 916 | 20h | 01.05.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
932 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 30.38 days | 05 August 2021 8:00 | 19 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.05.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
933 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 29 September 2021 8:00 | 03 October 2021 15:00 | 0 | 932 | 25h | 01.05.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
934 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 03 October 2021 15:00 | 04 October 2021 16:00 | 0 | 933 | 10h | 01.05.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
935 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 04 October 2021 16:00 | 05 October 2021 17:00 | 0 | 934 | 10h | 01.05.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
936 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 06 October 2021 8:00 | 06 October 2021 13:00 | 0 | 935 | 5h | 01.05.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
937 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 October 2021 13:00 | 06 October 2021 13:00 | 0 | 936,930 | 0h | 01.05.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.05.INT.01 | 01.05.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
938 |  | Auto Scheduled | תיאום קבלה בין המרחבים- מערכות WMS וSAP יאפשרו תיאום קבלה של המלאי - INT | 201.88 days | 04 January 2021 8:00 | 20 October 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.05.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.WMS.07 | 01.05.INT.02 |  | nan | INT |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
939 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.05.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
940 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 201.88 days | 04 January 2021 8:00 | 20 October 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.05.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
941 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.05.INT.02.02.01 |  |  | rule | 01.05.WMS.07 | 01.05.INT.02 |  | nan | INT | int_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
942 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 916 | 20h | 01.05.INT.02.02.02 |  |  | rule | 01.05.WMS.07 | 01.05.INT.02 |  | nan | INT | int_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
943 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.63 days | 13 September 2021 8:00 | 12 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.05.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.05.WMS.07 | 01.05.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
944 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 15:00 | 0 | 943 | 25h | 01.05.INT.02.02.04 |  |  | rule | 01.05.WMS.07 | 01.05.INT.02 |  | nan | INT | int_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
945 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 17 October 2021 15:00 | 18 October 2021 16:00 | 0 | 944 | 10h | 01.05.INT.02.02.05 |  |  | rule | 01.05.WMS.07 | 01.05.INT.02 |  | nan | INT | int_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
946 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 18 October 2021 16:00 | 19 October 2021 17:00 | 0 | 945 | 10h | 01.05.INT.02.02.06 |  |  | rule | 01.05.WMS.07 | 01.05.INT.02 |  | nan | INT | int_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
947 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 13:00 | 0 | 946 | 5h | 01.05.INT.02.02.07 |  |  | rule | 01.05.WMS.07 | 01.05.INT.02 |  | nan | INT | int_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
948 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 20 October 2021 13:00 | 20 October 2021 13:00 | 0 | 947,941 | 0h | 01.05.INT.02.02.08 |  |  | rule | 01.05.WMS.07 | 01.05.INT.02 |  | nan | INT | int_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
949 |  | Auto Scheduled | ויסות מלאי זמין/לא זמין באותו אתר -ממשק - INT | 204.13 days | 04 January 2021 8:00 | 24 October 2021 13:00 | 5.9999999999999998E-2 |  | 95h | 01.05.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.03 |  | nan | INT |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
950 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.05.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
951 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.13 days | 04 January 2021 8:00 | 24 October 2021 13:00 | 5.9999999999999998E-2 |  | 95h | 01.05.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
952 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.05.INT.03.02.01 |  |  | rule | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.03 |  | nan | INT | int_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
953 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 916 | 20h | 01.05.INT.03.02.02 |  |  | rule | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.03 |  | nan | INT | int_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
954 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 30.38 days | 23 August 2021 8:00 | 14 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.05.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
955 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 17 October 2021 8:00 | 19 October 2021 15:00 | 0 | 954 | 25h | 01.05.INT.03.02.04 |  |  | rule | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.03 |  | nan | INT | int_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
956 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 19 October 2021 15:00 | 20 October 2021 16:00 | 0 | 955 | 10h | 01.05.INT.03.02.05 |  |  | rule | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.03 |  | nan | INT | int_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
957 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 20 October 2021 16:00 | 21 October 2021 17:00 | 0 | 956 | 10h | 01.05.INT.03.02.06 |  |  | rule | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.03 |  | nan | INT | int_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
958 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 24 October 2021 8:00 | 24 October 2021 13:00 | 0 | 957 | 5h | 01.05.INT.03.02.07 |  |  | rule | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.03 |  | nan | INT | int_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
959 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 24 October 2021 13:00 | 24 October 2021 13:00 | 0 | 958,952 | 0h | 01.05.INT.03.02.08 |  |  | rule | 01.05.INT.D6 | 01.05.INT.03 |  | nan | INT | int_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
960 |  | Auto Scheduled | 01.05: ויסותים פנימיים.SAP | 198.5 days | 04 January 2021 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0.28000000000000003 |  | 285h | 01.05.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
961 |  | Auto Scheduled | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין מרה"ס למרת"ח ולהיפך - SAP | 198.5 days | 04 January 2021 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 01.05.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
962 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.05.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
963 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 198.5 days | 04 January 2021 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 01.05.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
964 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.05.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
965 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 916 | 20h | 01.05.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
966 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.88 days | 01 September 2021 8:00 | 07 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.05.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
967 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 October 2021 8:00 | 12 October 2021 15:00 | 0 | 966 | 25h | 01.05.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
968 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 12 October 2021 15:00 | 13 October 2021 16:00 | 0 | 967 | 10h | 01.05.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
969 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 13 October 2021 16:00 | 14 October 2021 17:00 | 0 | 968 | 10h | 01.05.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
970 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 October 2021 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0 | 969 | 5h | 01.05.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
971 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 October 2021 13:00 | 17 October 2021 13:00 | 0 | 970,964 | 0h | 01.05.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.05.SAP.01 | 01.05.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
972 |  | Auto Scheduled | ויסות מלאי זמין/לא זמין בין אתרים שונים - SAP | 158.88 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 11:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 01.05.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
973 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.05.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
974 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.88 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 11:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 01.05.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
975 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.05.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
976 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 916 | 20h | 01.05.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
977 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 01 August 2021 8:00 | 03 August 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 01.05.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
978 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 03 August 2021 15:00 | 08 August 2021 13:00 | 0 | 977 | 25h | 01.05.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
979 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 08 August 2021 13:00 | 09 August 2021 14:00 | 0 | 978 | 10h | 01.05.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
980 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 09 August 2021 14:00 | 10 August 2021 15:00 | 0 | 979 | 10h | 01.05.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
981 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 10 August 2021 15:00 | 11 August 2021 11:00 | 0 | 980 | 5h | 01.05.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
982 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 11:00 | 11 August 2021 11:00 | 0 | 981,975 | 0h | 01.05.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.05.IMP.01 | 01.05.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
983 |  | Auto Scheduled | ויסות מלאי זמין/לא זמין באותו אתר - SAP | 171.25 days | 04 January 2021 8:00 | 26 August 2021 11:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 01.05.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
984 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.05.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
985 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 171.25 days | 04 January 2021 8:00 | 26 August 2021 11:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 01.05.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
986 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.05.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
987 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 916 | 20h | 01.05.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
988 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 16 August 2021 8:00 | 18 August 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 01.05.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
989 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 18 August 2021 15:00 | 23 August 2021 13:00 | 0 | 988 | 25h | 01.05.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
990 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 23 August 2021 13:00 | 24 August 2021 14:00 | 0 | 989 | 10h | 01.05.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
991 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 24 August 2021 14:00 | 25 August 2021 15:00 | 0 | 990 | 10h | 01.05.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
992 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 25 August 2021 15:00 | 26 August 2021 11:00 | 0 | 991 | 5h | 01.05.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
993 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 26 August 2021 11:00 | 26 August 2021 11:00 | 0 | 992,986 | 0h | 01.05.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.05.IMP.04 | 01.05.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.05 | 01.05: ויסותים פנימיים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
994 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה | 326.75 days | 20 July 2020 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 0.28000000000000003 |  | 1,024h | 01.06 | חתום | מוריה | hd |  | 01.06.BP.01 | גל | nan | BP |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 3
995 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.BP | 132.88 days | 20 July 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 |  | 167h | 01.06.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
996 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה - BP | 132.88 days | 20 July 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 |  | 167h | 01.06.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.06.BP.01 | גל | nan | BP |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
997 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 130.75 days | 20 July 2020 8:00 | 29 December 2020 10:00 | 1 |  | 127h | 01.06.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
998 |  | Auto Scheduled | נדרש להתייחס שיהיו סטטוסים נוספים ל-10 כושרים (כגון ספירה, מלאי לפרויקט, מלאי חסום לחירום וכו')--יש להוסיף ולהתייחס למנפ"ר לאפשר לו לבצע באופן ידני בחירת פריט מכושר מסוים בזמן יצירת הדרישה / אישור הדרישה. | 0.13 days | 06 September 2020 8:00 | 06 September 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 01.06.BP.01.01.01 | בוצע | מאיה | MoM |  | 01.06.BP.01 | עינת | שרון רחמים | BP |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
999 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 4.5 days | 20 July 2020 8:00 | 23 July 2020 17:00 | 1 |  | 36h | 01.06.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.06.BP.01 | ואל | 2020-09-07 00:00:00 | BP |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1000 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0.88 days | 07 September 2020 8:00 | 07 September 2020 15:00 | 1 | 999 | 7h | 01.06.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.06.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1001 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1.5 days | 15 September 2020 8:00 | 16 September 2020 11:00 | 1 | 1000 | 12h | 01.06.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.06.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1002 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.38 days | 30 September 2020 8:00 | 01 October 2020 10:00 | 1 | 1001 | 11h | 01.06.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 01.06.BP.01 |  | 2020-10-14 00:00:00 | BP |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1003 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1.88 days | 14 October 2020 8:00 | 15 October 2020 14:00 | 1 | 1002 | 15h | 01.06.BP.01.01.24 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.06.BP.01 | ואל | 2020-10-14 00:00:00 | BP |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1004 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.5 days | 03 November 2020 8:00 | 03 November 2020 12:00 | 1 | 1003 | 4h | 01.06.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.06.BP.01 | 2020-10-18 00:00:00 | 2020-10-14 00:00:00 | BP |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1005 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.13 days | 08 November 2020 8:00 | 08 November 2020 9:00 | 1 | 1004 | 1h | 01.06.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.06.BP.01 |  | 2020-10-14 00:00:00 | BP |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1006 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 4.75 days | 08 November 2020 8:00 | 12 November 2020 10:00 | 1 | 1005 | 38h | 01.06.BP.01.01.27 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.06.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1007 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 days | 29 December 2020 8:00 | 29 December 2020 10:00 | 1 | 1006 | 2h | 01.06.BP.01.01.28 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.06.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1008 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 35 days | 18 November 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 |  | 40h | 01.06.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1009 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 17:00 | 1 | 1007 | 0h | 01.06.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1010 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 18 November 2020 8:00 | 18 November 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 01.06.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1011 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 25 November 2020 8:00 | 26 November 2020 9:00 | 1 | 1010 | 10h | 01.06.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1012 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 13:00 | 1 | 1011 | 5h | 01.06.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1013 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 16 December 2020 8:00 | 17 December 2020 9:00 | 1 | 1012 | 10h | 01.06.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1014 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 30 December 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 | 1013 | 10h | 01.06.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1015 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 8:00 | 1 | 1014,1009 | 0h | 01.06.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1016 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 8:00 | 1 | 1015 | 0h | 01.06.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1017 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.INT | 264.88 days | 01 October 2020 8:00 | 05 October 2021 13:00 | 0.17999999999999999 |  | 192h | 01.06.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
1018 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת WMS תשלח שדר למערכת SAP עם נתוני המלאי שנחסמו כולל סיבת חסימה. - INT | 259.25 days | 01 October 2020 8:00 | 19 September 2021 13:00 | 0.28999999999999998 |  | 97h | 01.06.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.01 |  | nan | INT |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1019 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0.13 days | 01 October 2020 8:00 | 01 October 2020 9:00 | 1 |  | 2h | 01.06.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1020 |  | Auto Scheduled | נדרש לבחון מול הזכיין חסימה אוטומטית | 0.13 days | 01 October 2020 8:00 | 01 October 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 01.06.INT.01.01.01 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.06.INT.01 | ואל | BP | WMS |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1021 |  | Auto Scheduled | מע’ זכיין מובילה מחסן מלאי באחריות זכיין שיקוף חסימת המלאי במע' SAP נדרש להחליט באיזה רמה יסוכם בדיון מבנה ארגוני (אתר / אתר אחסון) | 0.13 days | 01 October 2020 8:00 | 01 October 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 01.06.INT.01.01.02 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.06.INT.01 | ואל | BP | INT |  |  | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1022 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 259.25 days | 01 October 2020 8:00 | 19 September 2021 13:00 | 0.27000000000000002 |  | 95h | 01.06.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1023 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 1.13 days | 01 October 2020 8:00 | 01 October 2020 17:00 | 1 | 1021 | 0h | 01.06.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1024 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 30 December 2020 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 | 1007 | 20h | 01.06.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1025 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.38 days | 31 August 2021 8:00 | 02 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.06.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1026 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 05 September 2021 8:00 | 12 September 2021 15:00 | 0 | 1025 | 25h | 01.06.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1027 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 12 September 2021 15:00 | 13 September 2021 16:00 | 0 | 1026 | 10h | 01.06.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1028 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 13 September 2021 16:00 | 14 September 2021 17:00 | 0 | 1027 | 10h | 01.06.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1029 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 19 September 2021 8:00 | 19 September 2021 13:00 | 0 | 1028 | 5h | 01.06.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1030 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 19 September 2021 13:00 | 19 September 2021 13:00 | 0 | 1029,1023 | 0h | 01.06.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.06.INT.03 | 01.06.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1031 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תשלח שדר למערכת WMS עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור (מק"ט, כמות וכושר), כולל סיבת חסימה. - INT | 192.88 days | 30 December 2020 8:00 | 05 October 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.06.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.02 |  | nan | INT |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1032 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.06.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1033 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 192.88 days | 30 December 2020 8:00 | 05 October 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.06.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1034 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.06.INT.02.02.01 |  |  | rule | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.02 |  | nan | INT | int_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1035 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 30 December 2020 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 | 1007 | 20h | 01.06.INT.02.02.02 |  |  | rule | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.02 |  | nan | INT | int_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1036 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 days | 26 August 2021 8:00 | 14 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.06.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1037 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 19 September 2021 8:00 | 30 September 2021 15:00 | 0 | 1036 | 25h | 01.06.INT.02.02.04 |  |  | rule | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.02 |  | nan | INT | int_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1038 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 30 September 2021 15:00 | 03 October 2021 16:00 | 0 | 1037 | 10h | 01.06.INT.02.02.05 |  |  | rule | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.02 |  | nan | INT | int_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1039 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 03 October 2021 16:00 | 04 October 2021 17:00 | 0 | 1038 | 10h | 01.06.INT.02.02.06 |  |  | rule | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.02 |  | nan | INT | int_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1040 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 05 October 2021 8:00 | 05 October 2021 13:00 | 0 | 1039 | 5h | 01.06.INT.02.02.07 |  |  | rule | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.02 |  | nan | INT | int_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1041 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 05 October 2021 13:00 | 05 October 2021 13:00 | 0 | 1040,1034 | 0h | 01.06.INT.02.02.08 |  |  | rule | 01.06.INT.01 | 01.06.INT.02 |  | nan | INT | int_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1042 |  | Auto Scheduled | 01.06: אחסנה.SAP | 195.13 days | 30 December 2020 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 0.16 |  | 665h | 01.06.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
1043 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים מחסנים בתפעול SAP- מערכת SAP תמשיך לאפשר את היכולת חסימה/שחרור בשגרה ובחירום ע"ב טרנ' zlq02 zblkstk ברמת הWM - SAP | 161.88 days | 30 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.06.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1044 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1045 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 161.88 days | 30 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.06.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1046 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1047 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 30 December 2020 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 | 1007 | 20h | 01.06.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1048 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 25 July 2021 8:00 | 27 July 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.06.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1049 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 28 July 2021 8:00 | 01 August 2021 15:00 | 0 | 1048 | 25h | 01.06.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1050 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 01 August 2021 15:00 | 02 August 2021 16:00 | 0 | 1049 | 10h | 01.06.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1051 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 02 August 2021 16:00 | 03 August 2021 17:00 | 0 | 1050 | 10h | 01.06.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1052 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 13:00 | 0 | 1051 | 5h | 01.06.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1053 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1052,1046 | 0h | 01.06.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.06.IMP.03 | 01.06.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1054 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- תחזוק חוקת הרשאות ב-SAP לבע"ת צבאיים לביצוע הפעולה לחסימה ב-WMS - SAP | 182.75 days | 30 December 2020 8:00 | 09 September 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.06.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1055 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1056 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 182.75 days | 30 December 2020 8:00 | 09 September 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.06.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1057 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1058 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 30 December 2020 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 | 1007 | 20h | 01.06.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1059 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 22 August 2021 8:00 | 29 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.06.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1060 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 30 August 2021 8:00 | 01 September 2021 15:00 | 0 | 1059 | 25h | 01.06.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1061 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 01 September 2021 15:00 | 02 September 2021 16:00 | 0 | 1060 | 10h | 01.06.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1062 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 02 September 2021 16:00 | 05 September 2021 17:00 | 0 | 1061 | 10h | 01.06.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1063 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 13:00 | 0 | 1062 | 5h | 01.06.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1064 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 September 2021 13:00 | 09 September 2021 13:00 | 0 | 1063,1057 | 0h | 01.06.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.06.SAP.07 | 01.06.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1065 |  | Auto Scheduled | קודי סיבת החסימה- קיסטום סיבות לתנועה 977/978 על פי סיבות החסימה שברשימת קודי הסיבות המאוחד. - SAP | 189.5 days | 30 December 2020 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 01.06.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1066 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1067 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 189.5 days | 30 December 2020 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 01.06.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1068 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1069 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 30 December 2020 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 | 1007 | 20h | 01.06.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1070 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 days | 05 September 2021 8:00 | 09 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.06.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1071 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 September 2021 8:00 | 14 September 2021 15:00 | 0 | 1070 | 25h | 01.06.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1072 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 September 2021 15:00 | 19 September 2021 16:00 | 0 | 1071 | 10h | 01.06.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1073 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 19 September 2021 16:00 | 29 September 2021 17:00 | 0 | 1072 | 10h | 01.06.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1074 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0 | 1073 | 5h | 01.06.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1075 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 September 2021 13:00 | 30 September 2021 13:00 | 0 | 1074,1068 | 0h | 01.06.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.06.IMP.05 | 01.06.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1076 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים ממערכת WMS לSAP- מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס המלאי ע"ב הנתונים שהגיעו מWMS . - SAP | 195.13 days | 30 December 2020 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.06.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.04 |  | nan | SAP |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1077 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1078 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 195.13 days | 30 December 2020 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.06.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1079 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1080 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 30 December 2020 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 | 1007 | 20h | 01.06.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1081 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.13 days | 01 September 2021 8:00 | 29 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.06.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1082 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 30 September 2021 8:00 | 04 October 2021 15:00 | 0 | 1081 | 25h | 01.06.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1083 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 04 October 2021 15:00 | 05 October 2021 16:00 | 0 | 1082 | 10h | 01.06.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1084 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 05 October 2021 16:00 | 06 October 2021 17:00 | 0 | 1083 | 10h | 01.06.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1085 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 0 | 1084 | 5h | 01.06.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1086 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 October 2021 13:00 | 07 October 2021 13:00 | 0 | 1085,1079 | 0h | 01.06.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.06.SAP.03 | 01.06.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1087 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS - SAP | 190.63 days | 30 December 2020 8:00 | 03 October 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 01.06.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.05 |  | nan | SAP |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1088 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1089 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 190.63 days | 30 December 2020 8:00 | 03 October 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 01.06.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1090 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1091 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 30 December 2020 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 | 1007 | 20h | 01.06.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1092 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.88 days | 18 August 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.06.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1093 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 13 September 2021 8:00 | 19 September 2021 15:00 | 0 | 1092 | 25h | 01.06.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1094 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 19 September 2021 15:00 | 29 September 2021 16:00 | 0 | 1093 | 10h | 01.06.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1095 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 29 September 2021 16:00 | 30 September 2021 17:00 | 0 | 1094 | 10h | 01.06.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1096 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 13:00 | 0 | 1095 | 5h | 01.06.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1097 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 October 2021 13:00 | 03 October 2021 13:00 | 0 | 1096,1090 | 0h | 01.06.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 01.06.SAP.01 | 01.06.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1098 |  | Auto Scheduled | חסימה/שחרור מלאים כהנחיה ממערכת SAP - למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תפתח שריון עם נתוני המלאי הנדרשים לחסימה/לשחרור בWMS - SAP | 161.88 days | 30 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.06.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.06 |  | nan | SAP |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1099 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1100 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 161.88 days | 30 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.06.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1101 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1102 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 30 December 2020 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 | 1007 | 20h | 01.06.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1103 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 days | 26 July 2021 8:00 | 01 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.06.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1104 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 02 August 2021 8:00 | 04 August 2021 15:00 | 0 | 1103 | 25h | 01.06.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1105 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 04 August 2021 15:00 | 05 August 2021 16:00 | 0 | 1104 | 10h | 01.06.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1106 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 05 August 2021 16:00 | 08 August 2021 17:00 | 0 | 1105 | 10h | 01.06.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1107 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 13:00 | 0 | 1106 | 5h | 01.06.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1108 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1107,1101 | 0h | 01.06.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 01.06.SAP.02 | 01.06.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1109 |  | Auto Scheduled | מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר את תהליכי האחסנה ובדיקת החוקות כפי שקיים היום - SAP | 161.88 days | 30 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 01.06.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.07 |  | nan | SAP |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1110 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1111 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 161.88 days | 30 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 01.06.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1112 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.06.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1113 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 30 December 2020 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 | 1007 | 20h | 01.06.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1114 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 days | 25 July 2021 8:00 | 26 July 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.06.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1115 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 27 July 2021 8:00 | 29 July 2021 15:00 | 0 | 1114 | 25h | 01.06.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1116 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 29 July 2021 15:00 | 01 August 2021 16:00 | 0 | 1115 | 10h | 01.06.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1117 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 01 August 2021 16:00 | 02 August 2021 17:00 | 0 | 1116 | 10h | 01.06.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1118 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 03 August 2021 8:00 | 03 August 2021 13:00 | 0 | 1117 | 5h | 01.06.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1119 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1118,1112 | 0h | 01.06.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 01.06.IMP.01 | 01.06.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.06 | 01.06: אחסנה | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1120 |  | Auto Scheduled | 01.07: חוקת המלאי | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 200h | 01.07 | חתום | מוריה | hd |  | 01.07.BP.01 | עינת | nan | BP |  | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 3
1121 |  | Auto Scheduled | 01.07: חוקת המלאי.BP | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 200h | 01.07.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
1122 |  | Auto Scheduled | 01.07: חוקת המלאי - BP | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 200h | 01.07.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.07.BP.01 | עינת | nan | BP |  | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1123 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 125 days | 24 September 2020 8:00 | 28 February 2021 9:00 | 1 |  | 160h | 01.07.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1124 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 7 days | 24 September 2020 8:00 | 04 October 2020 10:00 | 1 |  | 56h | 01.07.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.07.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1125 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.5 days | 10 December 2020 8:00 | 13 December 2020 11:00 | 1 | 1124 | 12h | 01.07.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.07.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1126 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 5.75 days | 27 December 2020 8:00 | 03 January 2021 9:00 | 1 | 1125 | 46h | 01.07.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 01.07.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1127 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0 days | 31 December 2020 17:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 1126 | 0h | 01.07.BP.01.01.23 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.07.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1128 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 5.25 days | 31 December 2020 8:00 | 06 January 2021 14:00 | 1 | 1127 | 42h | 01.07.BP.01.01.24 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.07.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1129 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 9:00 | 1 | 1128 | 1h | 01.07.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 01.07.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1130 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 9:00 | 1 | 1129 | 1h | 01.07.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.07.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1131 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 9:00 | 1 | 1130 | 1h | 01.07.BP.01.01.27 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.07.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1132 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 9:00 | 1 | 1131 | 1h | 01.07.BP.01.01.28 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.07.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1133 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 01.07.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1134 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1132 | 0h | 01.07.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1135 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 20 August 2020 8:00 | 20 August 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 01.07.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1136 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 27 August 2020 8:00 | 30 August 2020 9:00 | 1 | 1135 | 10h | 01.07.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1137 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 10 September 2020 8:00 | 10 September 2020 13:00 | 1 | 1136 | 5h | 01.07.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1138 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 17 September 2020 8:00 | 20 September 2020 9:00 | 1 | 1137 | 10h | 01.07.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1139 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 01 October 2020 8:00 | 04 October 2020 9:00 | 1 | 1138 | 10h | 01.07.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1140 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 8:00 | 1 | 1139,1134 | 0h | 01.07.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1141 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 8:00 | 1 | 1140 | 0h | 01.07.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.07.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 01.07 | 01.07: חוקת המלאי | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1142 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003 | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 175h | 01.09 | חתום | מוריה | hd |  | 01.09.BP.01 | מורן | nan | BP |  | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 3
1143 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003.BP | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 175h | 01.09.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
1144 |  | Auto Scheduled | 01.09: 1003 - BP | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 175h | 01.09.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.09.BP.01 | מורן | nan | BP |  | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1145 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 87.25 days | 31 August 2020 8:00 | 16 December 2020 13:00 | 1 |  | 135h | 01.09.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1146 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.38 days | 31 August 2020 8:00 | 01 September 2020 10:00 | 1 |  | 11h | 01.09.BP.01.01.20 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.09.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1147 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.38 days | 17 September 2020 8:00 | 20 September 2020 10:00 | 1 |  | 11h | 01.09.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.09.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1148 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.25 days | 01 October 2020 8:00 | 04 October 2020 9:00 | 1 | 1147 | 10h | 01.09.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 01.09.BP.01 |  | 2020-10-19 00:00:00 | BP |  |  | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1149 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1.38 days | 14 October 2020 8:00 | 15 October 2020 10:00 | 1 | 1148 | 11h | 01.09.BP.01.01.23 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.09.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1150 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.38 days | 28 October 2020 8:00 | 28 October 2020 11:00 | 1 | 1149 | 3h | 01.09.BP.01.01.24 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.09.BP.01 | ואל | 2020-10-19 00:00:00 | BP |  |  | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1151 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.25 days | 01 November 2020 8:00 | 01 November 2020 10:00 | 1 | 1150 | 2h | 01.09.BP.01.01.25 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.09.BP.01 | ואל | 2020-10-19 00:00:00 | BP |  |  | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1152 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.63 days | 02 November 2020 8:00 | 02 November 2020 13:00 | 1 | 1151 | 5h | 01.09.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.09.BP.01 |  | 2020-10-19 00:00:00 | BP |  |  | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1153 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2.88 days | 08 November 2020 8:00 | 10 November 2020 13:00 | 1 | 1152 | 23h | 01.09.BP.01.01.27 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.09.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1154 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 7.38 days | 08 December 2020 8:00 | 16 December 2020 13:00 | 1 | 1153 | 59h | 01.09.BP.01.01.28 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.09.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1155 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154.13 days | 20 August 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 01.09.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1156 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 1154 | 0h | 01.09.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1157 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 20 August 2020 8:00 | 20 August 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 01.09.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1158 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 27 August 2020 8:00 | 30 August 2020 9:00 | 1 | 1157 | 10h | 01.09.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1159 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 10 September 2020 8:00 | 10 September 2020 13:00 | 1 | 1158 | 5h | 01.09.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1160 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 17 September 2020 8:00 | 20 September 2020 9:00 | 1 | 1159 | 10h | 01.09.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1161 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 01 October 2020 8:00 | 04 October 2020 9:00 | 1 | 1160 | 10h | 01.09.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1162 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 1161,1156 | 0h | 01.09.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1163 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 1162 | 0h | 01.09.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.09.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 01.09 | 01.09: 1003 | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1164 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 464 days | 12 August 2020 8:00 | 20 April 2022 13:00 | 0.28999999999999998 |  | 2,359h | 01.11 | חתום | מאיה | hd |  | 01.11.BP.01 | עינת | nan | BP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 3
1165 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.BP | 114.75 days | 12 August 2020 8:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 |  | 159h | 01.11.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
1166 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים - BP | 114.75 days | 12 August 2020 8:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 |  | 159h | 01.11.BP.01 | חתום | מאיה | parent |  | 01.11.BP.01 | עינת | nan | BP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1167 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 113.75 days | 12 August 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 |  | 119h | 01.11.BP.01.01 |  | מאיה | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1168 |  | Auto Scheduled | יש להגדיר כיצד יתבצע ספירת פריטים מיוחדים | 0.13 days | 18 August 2020 8:00 | 18 August 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 01.11.BP.01.01.01 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | BP | BP |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1169 |  | Auto Scheduled | יש להתאים בSAP את תדירות הספירה | 0.13 days | 19 August 2020 8:00 | 19 August 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 01.11.BP.01.01.02 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | BP | BP |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1170 |  | Auto Scheduled | 1. טענה: הזכיין לא יכול לדווח על אי הילום מבלי להשלים /להיקנס--2. ממולץ להוסיף סטטוס נוסף במערכת הSAP לפני הסטטוס המומלץ לסגירת ההפרש --3. כיום בודקים האם פריט שנמצא בחוסר מול המרחב ובמידה ולא נמצא בודקים מול כל המרחבים, האם לזכיין תהיה האפשרות לחפש מלאי | 0.13 days | 25 August 2020 8:00 | 25 August 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 01.11.BP.01.01.03 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | שרון רחמים | BP |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1171 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.38 days | 12 August 2020 8:00 | 13 August 2020 10:00 | 1 |  | 11h | 01.11.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1172 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.38 days | 18 August 2020 8:00 | 19 August 2020 10:00 | 1 |  | 11h | 01.11.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.11.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1173 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1.25 days | 01 September 2020 8:00 | 02 September 2020 9:00 | 1 | 1172 | 10h | 01.11.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1174 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.5 days | 14 September 2020 8:00 | 14 September 2020 12:00 | 1 | 1173 | 4h | 01.11.BP.01.01.23 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1175 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 2.75 days | 17 September 2020 8:00 | 21 September 2020 12:00 | 1 | 1174 | 22h | 01.11.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 01.11.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1176 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 days | 18 October 2020 8:00 | 19 October 2020 15:00 | 1 | 1175 | 16h | 01.11.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 01.11.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1177 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 1.75 days | 08 November 2020 8:00 | 09 November 2020 13:00 | 1 | 1176 | 14h | 01.11.BP.01.01.26 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1178 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3.38 days | 25 November 2020 8:00 | 29 November 2020 17:00 | 1 | 1177 | 27h | 01.11.BP.01.01.27 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1179 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.13 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 | 1178 | 1h | 01.11.BP.01.01.28 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.11.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1180 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 36 days | 18 November 2020 8:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 |  | 40h | 01.11.BP.01.02 |  | מאיה | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1181 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 17:00 | 1 | 1179 | 0h | 01.11.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1182 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 18 November 2020 8:00 | 18 November 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 01.11.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1183 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 25 November 2020 8:00 | 26 November 2020 9:00 | 1 | 1182 | 10h | 01.11.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1184 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 13:00 | 1 | 1183 | 5h | 01.11.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1185 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 16 December 2020 8:00 | 17 December 2020 9:00 | 1 | 1184 | 10h | 01.11.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1186 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 30 December 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 | 1185 | 10h | 01.11.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1187 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1186,1181 | 0h | 01.11.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1188 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 8:00 | 1 | 1187 | 0h | 01.11.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.11.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1189 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.INT | 350.38 days | 31 December 2020 8:00 | 20 April 2022 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 925h | 01.11.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
1190 |  | Auto Scheduled | הפרש: מערכת SAP ומערכת WMS יאפשרו העברת שדרים לסיריאלים וסדרות חדשות במלאי - - INT | 199.63 days | 31 December 2020 8:00 | 14 October 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.11.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.01 |  | nan | INT |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1191 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1192 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 199.63 days | 31 December 2020 8:00 | 14 October 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.11.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1193 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1194 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1195 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.75 days | 29 September 2021 8:00 | 06 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1196 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 07 October 2021 8:00 | 11 October 2021 15:00 | 0 | 1195 | 25h | 01.11.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1197 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 11 October 2021 15:00 | 12 October 2021 16:00 | 0 | 1196 | 10h | 01.11.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1198 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 12 October 2021 16:00 | 13 October 2021 17:00 | 0 | 1197 | 10h | 01.11.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1199 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 14 October 2021 8:00 | 14 October 2021 13:00 | 0 | 1198 | 5h | 01.11.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1200 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 14 October 2021 13:00 | 14 October 2021 13:00 | 0 | 1199,1193 | 0h | 01.11.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.11.INT.02 | 01.11.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1201 |  | Auto Scheduled | ניפוק-מערכת הWMS ומערכת הSAP נדרשות לאפשר ניפוק בדחיפה וניפוק במשיכה. - INT | 350.38 days | 31 December 2020 8:00 | 20 April 2022 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 95h | 01.11.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.18.INT.06 | 01.11.INT.02 |  | nan | INT |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1202 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1203 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 350.38 days | 31 December 2020 8:00 | 20 April 2022 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 95h | 01.11.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1204 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.02.02.01 |  |  | rule | 02.18.INT.06 | 01.11.INT.02 |  | nan | INT | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1205 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.INT.02.02.02 |  |  | rule | 02.18.INT.06 | 01.11.INT.02 |  | nan | INT | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1206 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 days | 15 March 2022 8:00 | 12 April 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.06 | 01.11.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1207 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 13 April 2022 8:00 | 17 April 2022 15:00 | 0 | 1206 | 25h | 01.11.INT.02.02.04 |  |  | rule | 02.18.INT.06 | 01.11.INT.02 |  | nan | INT | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1208 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 17 April 2022 15:00 | 18 April 2022 16:00 | 0 | 1207 | 10h | 01.11.INT.02.02.05 |  |  | rule | 02.18.INT.06 | 01.11.INT.02 |  | nan | INT | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1209 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 18 April 2022 16:00 | 19 April 2022 17:00 | 0 | 1208 | 10h | 01.11.INT.02.02.06 |  |  | rule | 02.18.INT.06 | 01.11.INT.02 |  | nan | INT | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1210 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 20 April 2022 8:00 | 20 April 2022 13:00 | 0 | 1209 | 5h | 01.11.INT.02.02.07 |  |  | rule | 02.18.INT.06 | 01.11.INT.02 |  | nan | INT | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1211 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 20 April 2022 13:00 | 20 April 2022 13:00 | 0 | 1210,1204 | 0h | 01.11.INT.02.02.08 |  |  | rule | 02.18.INT.06 | 01.11.INT.02 |  | nan | INT | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1212 |  | Auto Scheduled | תיקון מלאי-מערכת הWMS תשלח בממשק למערכת הSAP את תיקון המלאי שבוצע ובקישור לאספקה - INT | 342.5 days | 31 December 2020 8:00 | 11 April 2022 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 01.11.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.18.INT.04 | 01.11.INT.03 |  | nan | INT |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1213 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1214 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 342.5 days | 31 December 2020 8:00 | 11 April 2022 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 01.11.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1215 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.03.02.01 |  |  | rule | 02.18.INT.04 | 01.11.INT.03 |  | nan | INT | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1216 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.INT.03.02.02 |  |  | rule | 02.18.INT.04 | 01.11.INT.03 |  | nan | INT | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1217 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 25.88 days | 02 March 2022 8:00 | 03 April 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.INT.03.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.04 | 01.11.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1218 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 04 April 2022 8:00 | 06 April 2022 15:00 | 0 | 1217 | 25h | 01.11.INT.03.02.04 |  |  | rule | 02.18.INT.04 | 01.11.INT.03 |  | nan | INT | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1219 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 06 April 2022 15:00 | 07 April 2022 16:00 | 0 | 1218 | 10h | 01.11.INT.03.02.05 |  |  | rule | 02.18.INT.04 | 01.11.INT.03 |  | nan | INT | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1220 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 07 April 2022 16:00 | 10 April 2022 17:00 | 0 | 1219 | 10h | 01.11.INT.03.02.06 |  |  | rule | 02.18.INT.04 | 01.11.INT.03 |  | nan | INT | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1221 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 11 April 2022 8:00 | 11 April 2022 13:00 | 0 | 1220 | 5h | 01.11.INT.03.02.07 |  |  | rule | 02.18.INT.04 | 01.11.INT.03 |  | nan | INT | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1222 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 11 April 2022 13:00 | 11 April 2022 13:00 | 0 | 1221,1215 | 0h | 01.11.INT.03.02.08 |  |  | rule | 02.18.INT.04 | 01.11.INT.03 |  | nan | INT | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1223 |  | Auto Scheduled | ניפוק ליחידה-מערכת הWMS תאפשר ביצוע פעולת רוורס לתנועת ניפוק ושליחת שדר למערכת הSAP כאשר משלוח יצא מהמרה"ס אבל מסיבה כלשהי לא הגיע ליחידה, והמשאית חזרה עם הציוד למחסן הפצה. - INT | 331.25 days | 31 December 2020 8:00 | 28 March 2022 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 01.11.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.18.INT.03 | 01.11.INT.04 |  | nan | INT |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1224 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1225 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 331.25 days | 31 December 2020 8:00 | 28 March 2022 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 01.11.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1226 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.04.02.01 |  |  | rule | 02.18.INT.03 | 01.11.INT.04 |  | nan | INT | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1227 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.INT.04.02.02 |  |  | rule | 02.18.INT.03 | 01.11.INT.04 |  | nan | INT | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1228 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 25.88 days | 16 February 2022 8:00 | 20 March 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.INT.04.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.03 | 01.11.INT.04 |  | logmar | INT | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1229 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 21 March 2022 8:00 | 23 March 2022 15:00 | 0 | 1228 | 25h | 01.11.INT.04.02.04 |  |  | rule | 02.18.INT.03 | 01.11.INT.04 |  | nan | INT | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1230 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 23 March 2022 15:00 | 24 March 2022 16:00 | 0 | 1229 | 10h | 01.11.INT.04.02.05 |  |  | rule | 02.18.INT.03 | 01.11.INT.04 |  | nan | INT | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1231 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 24 March 2022 16:00 | 27 March 2022 17:00 | 0 | 1230 | 10h | 01.11.INT.04.02.06 |  |  | rule | 02.18.INT.03 | 01.11.INT.04 |  | nan | INT | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1232 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 28 March 2022 8:00 | 28 March 2022 13:00 | 0 | 1231 | 5h | 01.11.INT.04.02.07 |  |  | rule | 02.18.INT.03 | 01.11.INT.04 |  | nan | INT | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1233 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 28 March 2022 13:00 | 28 March 2022 13:00 | 0 | 1232,1226 | 0h | 01.11.INT.04.02.08 |  |  | rule | 02.18.INT.03 | 01.11.INT.04 |  | nan | INT | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1234 |  | Auto Scheduled | ניפוק ליחידה-מערכת הWMS תתמוך בביצוע ניפוק המלאי ושידור הפעולה למערכת הSAP. - INT | 318.88 days | 31 December 2020 8:00 | 13 March 2022 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 01.11.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.18.INT.02 | 01.11.INT.05 |  | nan | INT |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1235 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1236 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 318.88 days | 31 December 2020 8:00 | 13 March 2022 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 01.11.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1237 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.05.02.01 |  |  | rule | 02.18.INT.02 | 01.11.INT.05 |  | nan | INT | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1238 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.INT.05.02.02 |  |  | rule | 02.18.INT.02 | 01.11.INT.05 |  | nan | INT | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1239 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 24.75 days | 02 February 2022 8:00 | 03 March 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.INT.05.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.02 | 01.11.INT.05 |  | logmar | INT | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1240 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 06 March 2022 8:00 | 08 March 2022 15:00 | 0 | 1239 | 25h | 01.11.INT.05.02.04 |  |  | rule | 02.18.INT.02 | 01.11.INT.05 |  | nan | INT | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1241 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 08 March 2022 15:00 | 09 March 2022 16:00 | 0 | 1240 | 10h | 01.11.INT.05.02.05 |  |  | rule | 02.18.INT.02 | 01.11.INT.05 |  | nan | INT | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1242 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 09 March 2022 16:00 | 10 March 2022 17:00 | 0 | 1241 | 10h | 01.11.INT.05.02.06 |  |  | rule | 02.18.INT.02 | 01.11.INT.05 |  | nan | INT | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1243 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 13 March 2022 8:00 | 13 March 2022 13:00 | 0 | 1242 | 5h | 01.11.INT.05.02.07 |  |  | rule | 02.18.INT.02 | 01.11.INT.05 |  | nan | INT | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1244 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 13 March 2022 13:00 | 13 March 2022 13:00 | 0 | 1243,1237 | 0h | 01.11.INT.05.02.08 |  |  | rule | 02.18.INT.02 | 01.11.INT.05 |  | nan | INT | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1245 |  | Auto Scheduled | הפקת דוחות מעקב-מערכת הPOD תתמוך בשליחת שדר אודות סטטוס האספקה למערכת הSAP לטובת הפקת דוחות. - INT | 334.63 days | 31 December 2020 8:00 | 31 March 2022 13:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 95h | 01.11.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.18.INT.01 | 01.11.INT.06 |  | nan | INT |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1246 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1247 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 334.63 days | 31 December 2020 8:00 | 31 March 2022 13:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 95h | 01.11.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1248 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.06.02.01 |  |  | rule | 02.18.INT.01 | 01.11.INT.06 |  | nan | INT | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1249 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.INT.06.02.02 |  |  | rule | 02.18.INT.01 | 01.11.INT.06 |  | nan | INT | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1250 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 64.13 days | 04 January 2022 8:00 | 23 March 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.INT.06.02.03 |  |  | rule | 02.18.INT.01 | 01.11.INT.06 |  | logmar | INT | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1251 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 24 March 2022 8:00 | 28 March 2022 15:00 | 0 | 1250 | 25h | 01.11.INT.06.02.04 |  |  | rule | 02.18.INT.01 | 01.11.INT.06 |  | nan | INT | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1252 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 28 March 2022 15:00 | 29 March 2022 16:00 | 0 | 1251 | 10h | 01.11.INT.06.02.05 |  |  | rule | 02.18.INT.01 | 01.11.INT.06 |  | nan | INT | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1253 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 29 March 2022 16:00 | 30 March 2022 17:00 | 0 | 1252 | 10h | 01.11.INT.06.02.06 |  |  | rule | 02.18.INT.01 | 01.11.INT.06 |  | nan | INT | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1254 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 31 March 2022 8:00 | 31 March 2022 13:00 | 0 | 1253 | 5h | 01.11.INT.06.02.07 |  |  | rule | 02.18.INT.01 | 01.11.INT.06 |  | nan | INT | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1255 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 31 March 2022 13:00 | 31 March 2022 13:00 | 0 | 1254,1248 | 0h | 01.11.INT.06.02.08 |  |  | rule | 02.18.INT.01 | 01.11.INT.06 |  | nan | INT | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1256 |  | Auto Scheduled | הפרש: מערכת WMS ומערכת SAP יאפשרו העברת שדרים בכדי לעדכן על שינויים במלאי בעקבות ספירה ומציאת הפרש - - INT | 219.88 days | 31 December 2020 8:00 | 09 November 2021 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 01.11.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.07 |  | nan | INT |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1257 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1258 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 219.88 days | 31 December 2020 8:00 | 09 November 2021 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 01.11.INT.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1259 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.07.02.01 |  |  | rule | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.07 |  | nan | INT | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1260 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.INT.07.02.02 |  |  | rule | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.07 |  | nan | INT | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1261 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 37.13 days | 31 August 2021 8:00 | 01 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.INT.07.02.03 |  |  | rule | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.07 |  | logmar | INT | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1262 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 02 November 2021 8:00 | 04 November 2021 15:00 | 0 | 1261 | 25h | 01.11.INT.07.02.04 |  |  | rule | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.07 |  | nan | INT | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1263 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 04 November 2021 15:00 | 07 November 2021 16:00 | 0 | 1262 | 10h | 01.11.INT.07.02.05 |  |  | rule | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.07 |  | nan | INT | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1264 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 07 November 2021 16:00 | 08 November 2021 17:00 | 0 | 1263 | 10h | 01.11.INT.07.02.06 |  |  | rule | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.07 |  | nan | INT | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1265 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 13:00 | 0 | 1264 | 5h | 01.11.INT.07.02.07 |  |  | rule | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.07 |  | nan | INT | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1266 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 09 November 2021 13:00 | 09 November 2021 13:00 | 0 | 1265,1259 | 0h | 01.11.INT.07.02.08 |  |  | rule | 01.11.INT.01 | 01.11.INT.07 |  | nan | INT | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1267 |  | Auto Scheduled | אי הילום לא חלוט: מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את המלאי בעקבות אי הילום לא חלוט עוד בטרם אישור גורם צבאי במערכת WMS - - INT | 232.25 days | 31 December 2020 8:00 | 24 November 2021 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 01.11.INT.08 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.08 |  | nan | INT |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1268 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1269 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 232.25 days | 31 December 2020 8:00 | 24 November 2021 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 01.11.INT.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1270 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.08.02.01 |  |  | rule | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.08 |  | nan | INT | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1271 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.INT.08.02.02 |  |  | rule | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.08 |  | nan | INT | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1272 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 38.25 days | 30 September 2021 8:00 | 16 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.INT.08.02.03 |  |  | rule | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.08 |  | logmar | INT | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1273 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 17 November 2021 8:00 | 21 November 2021 15:00 | 0 | 1272 | 25h | 01.11.INT.08.02.04 |  |  | rule | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.08 |  | nan | INT | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1274 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 21 November 2021 15:00 | 22 November 2021 16:00 | 0 | 1273 | 10h | 01.11.INT.08.02.05 |  |  | rule | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.08 |  | nan | INT | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1275 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 22 November 2021 16:00 | 23 November 2021 17:00 | 0 | 1274 | 10h | 01.11.INT.08.02.06 |  |  | rule | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.08 |  | nan | INT | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1276 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 24 November 2021 8:00 | 24 November 2021 13:00 | 0 | 1275 | 5h | 01.11.INT.08.02.07 |  |  | rule | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.08 |  | nan | INT | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1277 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 24 November 2021 13:00 | 24 November 2021 13:00 | 0 | 1276,1270 | 0h | 01.11.INT.08.02.08 |  |  | rule | 01.11.INT.03 | 01.11.INT.08 |  | nan | INT | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1278 |  | Auto Scheduled | אי הילום לא חלוט: מערכת WMS תאפשר העברת שדרים למערכת SAP בכדי לעדכן את סטאטוס ההפרשים - - INT | 240.13 days | 31 December 2020 8:00 | 05 December 2021 13:00 | 0.12 |  | 70h | 01.11.INT.09 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.09 |  | nan | INT |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1279 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1280 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240.13 days | 31 December 2020 8:00 | 05 December 2021 13:00 | 0.12 |  | 70h | 01.11.INT.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1281 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.09.02.01 |  |  | rule | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.09 |  | nan | INT | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1282 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.INT.09.02.02 |  |  | rule | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.09 |  | nan | INT | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1283 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 54 days | 05 September 2021 8:00 | 25 November 2021 17:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 0h | 01.11.INT.09.02.03 |  |  | rule | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.09 |  | logmar | INT | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1284 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 28 November 2021 8:00 | 30 November 2021 15:00 | 0 | 1283 | 25h | 01.11.INT.09.02.04 |  |  | rule | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.09 |  | nan | INT | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1285 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 30 November 2021 15:00 | 01 December 2021 16:00 | 0 | 1284 | 10h | 01.11.INT.09.02.05 |  |  | rule | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.09 |  | nan | INT | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1286 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 01 December 2021 16:00 | 02 December 2021 17:00 | 0 | 1285 | 10h | 01.11.INT.09.02.06 |  |  | rule | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.09 |  | nan | INT | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1287 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 05 December 2021 8:00 | 05 December 2021 13:00 | 0 | 1286 | 5h | 01.11.INT.09.02.07 |  |  | rule | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.09 |  | nan | INT | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1288 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 05 December 2021 13:00 | 05 December 2021 13:00 | 0 | 1287,1281 | 0h | 01.11.INT.09.02.08 |  |  | rule | 01.11.INT.04 | 01.11.INT.09 |  | nan | INT | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1289 |  | Auto Scheduled | ספירת פריטים מיוחדים: מערכת SAP תדרש להעביר את הפריטים המיוחדים (מקטים) עבורם תדרש לפתוח ולבצע ספירה בWMS - - INT | 221 days | 31 December 2020 8:00 | 10 November 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.11.INT.10 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.10 |  | nan | INT |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1290 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1291 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 221 days | 31 December 2020 8:00 | 10 November 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.11.INT.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1292 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.INT.10.02.01 |  |  | rule | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.10 |  | nan | INT | int_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1293 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.INT.10.02.02 |  |  | rule | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.10 |  | nan | INT | int_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1294 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.63 days | 27 October 2021 8:00 | 02 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.INT.10.02.03 |  |  | rule | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.10 |  | logmar | INT | int_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1295 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 03 November 2021 8:00 | 07 November 2021 15:00 | 0 | 1294 | 25h | 01.11.INT.10.02.04 |  |  | rule | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.10 |  | nan | INT | int_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1296 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 07 November 2021 15:00 | 08 November 2021 16:00 | 0 | 1295 | 10h | 01.11.INT.10.02.05 |  |  | rule | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.10 |  | nan | INT | int_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1297 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 08 November 2021 16:00 | 09 November 2021 17:00 | 0 | 1296 | 10h | 01.11.INT.10.02.06 |  |  | rule | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.10 |  | nan | INT | int_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1298 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 10 November 2021 8:00 | 10 November 2021 13:00 | 0 | 1297 | 5h | 01.11.INT.10.02.07 |  |  | rule | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.10 |  | nan | INT | int_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1299 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 10 November 2021 13:00 | 10 November 2021 13:00 | 0 | 1298,1292 | 0h | 01.11.INT.10.02.08 |  |  | rule | 01.11.INT.05 | 01.11.INT.10 |  | nan | INT | int_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1300 |  | Auto Scheduled | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים.SAP | 277.25 days | 31 December 2020 8:00 | 19 January 2022 13:00 | 0.42999999999999999 |  | 1,275h | 01.11.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
1301 |  | Auto Scheduled | אי הילום לא חלוט: תנועת המלאי בSAP יתבצעו בעקבות יצירת מסמך ספירה עבור המק"טים שיש להם הפרש. מסמך הספירה יקושר למסמכ/י הספירה שנוצרו בWMS. - SAP | 196.25 days | 31 December 2020 8:00 | 11 October 2021 13:00 | 0.69999999999999996 |  | 70h | 01.11.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1302 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1303 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 196.25 days | 31 December 2020 8:00 | 11 October 2021 13:00 | 0.69999999999999996 |  | 70h | 01.11.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1304 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1305 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1306 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 45 days | 22 July 2021 8:00 | 03 October 2021 17:00 | 0.78000000000000003 |  | 0h | 01.11.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1307 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 04 October 2021 8:00 | 06 October 2021 15:00 | 0 | 1306 | 25h | 01.11.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1308 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 06 October 2021 15:00 | 07 October 2021 16:00 | 0 | 1307 | 10h | 01.11.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1309 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 07 October 2021 16:00 | 10 October 2021 17:00 | 0 | 1308 | 10h | 01.11.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1310 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 11 October 2021 8:00 | 11 October 2021 13:00 | 0 | 1309 | 5h | 01.11.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1311 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 October 2021 13:00 | 11 October 2021 13:00 | 0 | 1310,1304 | 0h | 01.11.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.08 | 01.11.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1312 |  | Auto Scheduled | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל: שליחת מייל כאשר יש אי הילום לא חלוט עבור פריטים ייעודיים שהמטכ"ל ייקבע - SAP | 160.75 days | 31 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.72999999999999998 |  | 70h | 01.11.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1313 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1314 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 160.75 days | 31 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.72999999999999998 |  | 70h | 01.11.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1315 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1316 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1317 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 47.25 days | 18 May 2021 8:00 | 22 July 2021 17:00 | 0.81000000000000005 |  | 0h | 01.11.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1318 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 25 July 2021 8:00 | 27 July 2021 15:00 | 0 | 1317 | 25h | 01.11.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1319 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 27 July 2021 15:00 | 28 July 2021 16:00 | 0 | 1318 | 10h | 01.11.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1320 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 28 July 2021 16:00 | 29 July 2021 17:00 | 0 | 1319 | 10h | 01.11.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1321 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 01 August 2021 8:00 | 01 August 2021 13:00 | 0 | 1320 | 5h | 01.11.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1322 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1321,1315 | 0h | 01.11.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.04 | 01.11.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1323 |  | Auto Scheduled | שליחת מייל עבור פתיחת אובדן (לפריטים ייעודיים) לדרג המטכ"ל : בדומה לדרג הנפרש נדרש כי יישלח מייל עבור פתיחת אובדן לדרג המטכ"ל ובע"ת רלוונטיים - SAP | 162.5 days | 31 December 2020 8:00 | 12 August 2021 13:00 | 0.69999999999999996 |  | 70h | 01.11.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1324 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1325 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 162.5 days | 31 December 2020 8:00 | 12 August 2021 13:00 | 0.69999999999999996 |  | 70h | 01.11.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1326 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1327 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1328 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 64.13 days | 06 May 2021 8:00 | 04 August 2021 17:00 | 0.76000000000000001 |  | 0h | 01.11.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1329 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 05 August 2021 8:00 | 09 August 2021 15:00 | 0 | 1328 | 25h | 01.11.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1330 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 09 August 2021 15:00 | 10 August 2021 16:00 | 0 | 1329 | 10h | 01.11.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1331 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 10 August 2021 16:00 | 11 August 2021 17:00 | 0 | 1330 | 10h | 01.11.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1332 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 12 August 2021 8:00 | 12 August 2021 13:00 | 0 | 1331 | 5h | 01.11.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1333 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 12 August 2021 13:00 | 12 August 2021 13:00 | 0 | 1332,1326 | 0h | 01.11.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.03 | 01.11.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1334 |  | Auto Scheduled | קיזוזים: מערכת SAP תאפשר ביצוע קיזוז ידני וקיזוז אוטומטי לפי החוקות הקיימות - SAP | 165.88 days | 31 December 2020 8:00 | 17 August 2021 13:00 | 0.65000000000000002 |  | 70h | 01.11.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.04 |  | nan | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1335 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1336 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 165.88 days | 31 December 2020 8:00 | 17 August 2021 13:00 | 0.65000000000000002 |  | 70h | 01.11.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1337 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1338 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1339 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 60.75 days | 18 May 2021 8:00 | 09 August 2021 17:00 | 0.69999999999999996 |  | 0h | 01.11.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1340 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 August 2021 8:00 | 12 August 2021 15:00 | 0 | 1339 | 25h | 01.11.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1341 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 12 August 2021 15:00 | 15 August 2021 16:00 | 0 | 1340 | 10h | 01.11.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1342 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 15 August 2021 16:00 | 16 August 2021 17:00 | 0 | 1341 | 10h | 01.11.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1343 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 August 2021 8:00 | 17 August 2021 13:00 | 0 | 1342 | 5h | 01.11.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1344 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 August 2021 13:00 | 17 August 2021 13:00 | 0 | 1343,1337 | 0h | 01.11.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.11.IMP.05 | 01.11.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1345 |  | Auto Scheduled | עדכון אספקה-מערכת הSAP תתמוך בקבלת סטאטוס האספקה ממערכת הPOD. - SAP | 270.5 days | 31 December 2020 8:00 | 11 January 2022 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 01.11.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.06 | 01.11.SAP.05 |  | nan | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1346 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1347 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 270.5 days | 31 December 2020 8:00 | 11 January 2022 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 01.11.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1348 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 02.18.SAP.06 | 01.11.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1349 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 02.18.SAP.06 | 01.11.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1350 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 days | 13 December 2021 8:00 | 03 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.06 | 01.11.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1351 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 04 January 2022 8:00 | 06 January 2022 15:00 | 0 | 1350 | 25h | 01.11.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 02.18.SAP.06 | 01.11.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1352 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 06 January 2022 15:00 | 09 January 2022 16:00 | 0 | 1351 | 10h | 01.11.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 02.18.SAP.06 | 01.11.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1353 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 09 January 2022 16:00 | 10 January 2022 17:00 | 0 | 1352 | 10h | 01.11.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 02.18.SAP.06 | 01.11.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1354 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 11 January 2022 8:00 | 11 January 2022 13:00 | 0 | 1353 | 5h | 01.11.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 02.18.SAP.06 | 01.11.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1355 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 January 2022 13:00 | 11 January 2022 13:00 | 0 | 1354,1348 | 0h | 01.11.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 02.18.SAP.06 | 01.11.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1356 |  | Auto Scheduled | קבלה למלאי-מערכת הSAP תתמוך בעדכון מלאי היחידה לאחר ביצוע קבלת מלאי בדרך . - SAP | 255.88 days | 31 December 2020 8:00 | 23 December 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.11.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.05 | 01.11.SAP.06 |  | nan | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1357 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1358 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 255.88 days | 31 December 2020 8:00 | 23 December 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.11.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1359 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 02.18.SAP.05 | 01.11.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1360 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 02.18.SAP.05 | 01.11.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1361 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 days | 09 December 2021 8:00 | 15 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.05 | 01.11.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1362 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 16 December 2021 8:00 | 20 December 2021 15:00 | 0 | 1361 | 25h | 01.11.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 02.18.SAP.05 | 01.11.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1363 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 20 December 2021 15:00 | 21 December 2021 16:00 | 0 | 1362 | 10h | 01.11.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 02.18.SAP.05 | 01.11.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1364 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 21 December 2021 16:00 | 22 December 2021 17:00 | 0 | 1363 | 10h | 01.11.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 02.18.SAP.05 | 01.11.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1365 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 23 December 2021 8:00 | 23 December 2021 13:00 | 0 | 1364 | 5h | 01.11.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 02.18.SAP.05 | 01.11.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1366 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 23 December 2021 13:00 | 23 December 2021 13:00 | 0 | 1365,1359 | 0h | 01.11.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 02.18.SAP.05 | 01.11.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1367 |  | Auto Scheduled | תיקון תקציב-מערכת הSAP תתמוך בזיכוי / חיוב תקציב היחידה בכל טיפול בהפרשים - SAP | 255.88 days | 31 December 2020 8:00 | 23 December 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 01.11.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.04 | 01.11.SAP.07 |  | nan | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1368 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1369 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 255.88 days | 31 December 2020 8:00 | 23 December 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 01.11.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1370 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 02.18.SAP.04 | 01.11.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1371 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 02.18.SAP.04 | 01.11.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1372 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 29.25 days | 10 November 2021 8:00 | 15 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.04 | 01.11.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1373 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 16 December 2021 8:00 | 20 December 2021 15:00 | 0 | 1372 | 25h | 01.11.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 02.18.SAP.04 | 01.11.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1374 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 20 December 2021 15:00 | 21 December 2021 16:00 | 0 | 1373 | 10h | 01.11.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 02.18.SAP.04 | 01.11.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1375 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 21 December 2021 16:00 | 22 December 2021 17:00 | 0 | 1374 | 10h | 01.11.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 02.18.SAP.04 | 01.11.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1376 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 23 December 2021 8:00 | 23 December 2021 13:00 | 0 | 1375 | 5h | 01.11.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 02.18.SAP.04 | 01.11.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1377 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 23 December 2021 13:00 | 23 December 2021 13:00 | 0 | 1376,1370 | 0h | 01.11.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 02.18.SAP.04 | 01.11.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1378 |  | Auto Scheduled | תיקון מלאי-מערכת הSAP תאפשר תיקון מלאי המקושר לאספקה בהתאם לשדר שהתקבל ממערכת הWMS. - SAP | 232.25 days | 31 December 2020 8:00 | 24 November 2021 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 01.11.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.03 | 01.11.SAP.08 |  | nan | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1379 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1380 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 232.25 days | 31 December 2020 8:00 | 24 November 2021 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 01.11.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1381 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 02.18.SAP.03 | 01.11.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1382 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 02.18.SAP.03 | 01.11.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1383 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 43.88 days | 12 September 2021 8:00 | 16 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.03 | 01.11.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1384 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 17 November 2021 8:00 | 21 November 2021 15:00 | 0 | 1383 | 25h | 01.11.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 02.18.SAP.03 | 01.11.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1385 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 21 November 2021 15:00 | 22 November 2021 16:00 | 0 | 1384 | 10h | 01.11.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 02.18.SAP.03 | 01.11.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1386 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 22 November 2021 16:00 | 23 November 2021 17:00 | 0 | 1385 | 10h | 01.11.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 02.18.SAP.03 | 01.11.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1387 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 24 November 2021 8:00 | 24 November 2021 13:00 | 0 | 1386 | 5h | 01.11.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 02.18.SAP.03 | 01.11.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1388 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 24 November 2021 13:00 | 24 November 2021 13:00 | 0 | 1387,1381 | 0h | 01.11.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 02.18.SAP.03 | 01.11.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1389 |  | Auto Scheduled | ניפוק ליחידה-מערכת הSAP תאפשר להגדיר סטטוס "מלאי בדרך" לפני קליטתו ביחידה בפועל. - SAP | 191.75 days | 31 December 2020 8:00 | 05 October 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.11.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.02 | 01.11.SAP.09 |  | nan | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1390 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1391 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 191.75 days | 31 December 2020 8:00 | 05 October 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.11.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1392 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.09.02.01 |  |  | rule | 02.18.SAP.02 | 01.11.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1393 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.09.02.02 |  |  | rule | 02.18.SAP.02 | 01.11.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1394 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 days | 05 September 2021 8:00 | 14 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.02 | 01.11.SAP.09 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1395 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 19 September 2021 8:00 | 30 September 2021 15:00 | 0 | 1394 | 25h | 01.11.SAP.09.02.04 |  |  | rule | 02.18.SAP.02 | 01.11.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1396 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 30 September 2021 15:00 | 03 October 2021 16:00 | 0 | 1395 | 10h | 01.11.SAP.09.02.05 |  |  | rule | 02.18.SAP.02 | 01.11.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1397 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 03 October 2021 16:00 | 04 October 2021 17:00 | 0 | 1396 | 10h | 01.11.SAP.09.02.06 |  |  | rule | 02.18.SAP.02 | 01.11.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1398 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 05 October 2021 8:00 | 05 October 2021 13:00 | 0 | 1397 | 5h | 01.11.SAP.09.02.07 |  |  | rule | 02.18.SAP.02 | 01.11.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1399 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 October 2021 13:00 | 05 October 2021 13:00 | 0 | 1398,1392 | 0h | 01.11.SAP.09.02.08 |  |  | rule | 02.18.SAP.02 | 01.11.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1400 |  | Auto Scheduled | ניפוק ליחידה-מערכת הSAP תתמוך בביצוע ניפוק המלאי. - SAP | 192.88 days | 31 December 2020 8:00 | 06 October 2021 13:00 | 0.14000000000000001 |  | 95h | 01.11.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.01 | 01.11.SAP.10 |  | nan | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1401 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1402 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 192.88 days | 31 December 2020 8:00 | 06 October 2021 13:00 | 0.14000000000000001 |  | 95h | 01.11.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1403 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.10.02.01 |  |  | rule | 02.18.SAP.01 | 01.11.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1404 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.10.02.02 |  |  | rule | 02.18.SAP.01 | 01.11.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1405 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9 days | 01 September 2021 8:00 | 19 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.01 | 01.11.SAP.10 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1406 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 29 September 2021 8:00 | 03 October 2021 15:00 | 0 | 1405 | 25h | 01.11.SAP.10.02.04 |  |  | rule | 02.18.SAP.01 | 01.11.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1407 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 03 October 2021 15:00 | 04 October 2021 16:00 | 0 | 1406 | 10h | 01.11.SAP.10.02.05 |  |  | rule | 02.18.SAP.01 | 01.11.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1408 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 04 October 2021 16:00 | 05 October 2021 17:00 | 0 | 1407 | 10h | 01.11.SAP.10.02.06 |  |  | rule | 02.18.SAP.01 | 01.11.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1409 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 06 October 2021 8:00 | 06 October 2021 13:00 | 0 | 1408 | 5h | 01.11.SAP.10.02.07 |  |  | rule | 02.18.SAP.01 | 01.11.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1410 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 October 2021 13:00 | 06 October 2021 13:00 | 0 | 1409,1403 | 0h | 01.11.SAP.10.02.08 |  |  | rule | 02.18.SAP.01 | 01.11.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1411 |  | Auto Scheduled | עדכון המלאי-מערכת SAP תתמוך באפשרות לעדכן פערים בין הכמות באספקה לכמות בפועל . - SAP | 277.25 days | 31 December 2020 8:00 | 19 January 2022 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.11.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.18.SAP.07 | 01.11.SAP.11 |  | nan | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1412 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1413 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 277.25 days | 31 December 2020 8:00 | 19 January 2022 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.11.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1414 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.11.02.01 |  |  | rule | 02.18.SAP.07 | 01.11.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1415 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.11.02.02 |  |  | rule | 02.18.SAP.07 | 01.11.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1416 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 days | 29 December 2021 8:00 | 11 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 02.18.SAP.07 | 01.11.SAP.11 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1417 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 January 2022 8:00 | 16 January 2022 15:00 | 0 | 1416 | 25h | 01.11.SAP.11.02.04 |  |  | rule | 02.18.SAP.07 | 01.11.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1418 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 16 January 2022 15:00 | 17 January 2022 16:00 | 0 | 1417 | 10h | 01.11.SAP.11.02.05 |  |  | rule | 02.18.SAP.07 | 01.11.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1419 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 17 January 2022 16:00 | 18 January 2022 17:00 | 0 | 1418 | 10h | 01.11.SAP.11.02.06 |  |  | rule | 02.18.SAP.07 | 01.11.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1420 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 19 January 2022 8:00 | 19 January 2022 13:00 | 0 | 1419 | 5h | 01.11.SAP.11.02.07 |  |  | rule | 02.18.SAP.07 | 01.11.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1421 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 January 2022 13:00 | 19 January 2022 13:00 | 0 | 1420,1414 | 0h | 01.11.SAP.11.02.08 |  |  | rule | 02.18.SAP.07 | 01.11.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1422 |  | Auto Scheduled | אובדנים: מערכת SAP תאפשר תהליך דיווח אובדנים שהתקבל דרך הפרש ממערכת SAP או ממערכת WMS - SAP | 160.75 days | 31 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.55000000000000004 |  | 70h | 01.11.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.12 |  | nan | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1423 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1424 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 160.75 days | 31 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.55000000000000004 |  | 70h | 01.11.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1425 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.12.02.01 |  |  | rule | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1426 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.12.02.02 |  |  | rule | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1427 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.75 days | 12 July 2021 8:00 | 29 July 2021 17:00 | 0.68999999999999995 |  | 0h | 01.11.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.12 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1428 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 01 August 2021 8:00 | 03 August 2021 15:00 | 0 | 1427 | 25h | 01.11.SAP.12.02.04 |  |  | rule | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1429 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 03 August 2021 15:00 | 04 August 2021 16:00 | 0 | 1428 | 10h | 01.11.SAP.12.02.05 |  |  | rule | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1430 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 04 August 2021 16:00 | 05 August 2021 17:00 | 0 | 1429 | 10h | 01.11.SAP.12.02.06 |  |  | rule | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1431 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 08 August 2021 8:00 | 08 August 2021 13:00 | 0 | 1430 | 5h | 01.11.SAP.12.02.07 |  |  | rule | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1432 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1431,1425 | 0h | 01.11.SAP.12.02.08 |  |  | rule | 01.11.IMP.03 | 01.11.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1433 |  | Auto Scheduled | אובדנים: מערכת SAP תאפשר תהליך השוואה בין האובדנים המדווחים לבין מציאת פריט מאובדן "בעודף" במערכת SAP/WMS - SAP | 160.75 days | 31 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.14000000000000001 |  | 95h | 01.11.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.13 |  | nan | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1434 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1435 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 160.75 days | 31 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.14000000000000001 |  | 95h | 01.11.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1436 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.13.02.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1437 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.13.02.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1438 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9 days | 19 July 2021 8:00 | 28 July 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.13 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1439 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 29 July 2021 8:00 | 02 August 2021 15:00 | 0 | 1438 | 25h | 01.11.SAP.13.02.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1440 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 02 August 2021 15:00 | 03 August 2021 16:00 | 0 | 1439 | 10h | 01.11.SAP.13.02.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1441 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 03 August 2021 16:00 | 04 August 2021 17:00 | 0 | 1440 | 10h | 01.11.SAP.13.02.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1442 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 05 August 2021 8:00 | 05 August 2021 13:00 | 0 | 1441 | 5h | 01.11.SAP.13.02.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1443 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1442,1436 | 0h | 01.11.SAP.13.02.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.06 | 01.11.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1444 |  | Auto Scheduled | אי הילום לא חלוט: נדרש להציג אי הילום לא חלוט במערכת ה-SAP - SAP | 188.38 days | 31 December 2020 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0.5 |  | 70h | 01.11.SAP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.14 |  | nan | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1445 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1446 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 188.38 days | 31 December 2020 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0.5 |  | 70h | 01.11.SAP.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1447 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.14.02.01 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1448 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.14.02.02 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1449 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9 days | 26 August 2021 8:00 | 09 September 2021 17:00 | 0.70999999999999996 |  | 0h | 01.11.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.14 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1450 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 September 2021 8:00 | 14 September 2021 15:00 | 0 | 1449 | 25h | 01.11.SAP.14.02.04 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1451 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 September 2021 15:00 | 19 September 2021 16:00 | 0 | 1450 | 10h | 01.11.SAP.14.02.05 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1452 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 19 September 2021 16:00 | 29 September 2021 17:00 | 0 | 1451 | 10h | 01.11.SAP.14.02.06 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1453 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0 | 1452 | 5h | 01.11.SAP.14.02.07 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1454 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 September 2021 13:00 | 30 September 2021 13:00 | 0 | 1453,1447 | 0h | 01.11.SAP.14.02.08 |  |  | rule | 01.11.SAP.01 | 01.11.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1455 |  | Auto Scheduled | ניקוי צינור - SAP | 182.75 days | 31 December 2020 8:00 | 12 September 2021 13:00 | 0.25 |  | 95h | 01.11.SAP.15 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.15 |  | nan | SAP |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1456 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1457 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 182.75 days | 31 December 2020 8:00 | 12 September 2021 13:00 | 0.25 |  | 95h | 01.11.SAP.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1458 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.11.SAP.15.02.01 |  |  | rule | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1459 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 31 December 2020 8:00 | 04 January 2021 10:00 | 1 | 1179 | 20h | 01.11.SAP.15.02.02 |  |  | rule | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1460 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 1.13 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.11.SAP.15.02.03 |  |  | rule | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.15 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1461 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 31 August 2021 8:00 | 02 September 2021 15:00 | 0 | 1460 | 25h | 01.11.SAP.15.02.04 |  |  | rule | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1462 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 02 September 2021 15:00 | 05 September 2021 16:00 | 0 | 1461 | 10h | 01.11.SAP.15.02.05 |  |  | rule | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1463 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 05 September 2021 16:00 | 09 September 2021 17:00 | 0 | 1462 | 10h | 01.11.SAP.15.02.06 |  |  | rule | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1464 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 13:00 | 0 | 1463 | 5h | 01.11.SAP.15.02.07 |  |  | rule | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1465 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 12 September 2021 13:00 | 12 September 2021 13:00 | 0 | 1464,1458 | 0h | 01.11.SAP.15.02.08 |  |  | rule | 01.11.IMP.07 | 01.11.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.11 | 01.11: ספירות מלאי, טיפול בהפרשים ואובדנים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1466 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות | 308.75 days | 12 August 2020 8:00 | 10 October 2021 13:00 | 0.35999999999999999 |  | 1,151h | 01.12 | חתום | מוריה | hd |  | 01.12.BP.01 | גל | nan | BP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 3
1467 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות.BP | 105.75 days | 12 August 2020 8:00 | 21 December 2020 17:00 | 1 |  | 136h | 01.12.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
1468 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות - BP | 105.75 days | 12 August 2020 8:00 | 21 December 2020 17:00 | 1 |  | 136h | 01.12.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.12.BP.01 | גל | nan | BP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1469 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 104.75 days | 12 August 2020 8:00 | 21 December 2020 9:00 | 1 |  | 96h | 01.12.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1470 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.38 days | 12 August 2020 8:00 | 13 August 2020 10:00 | 1 |  | 11h | 01.12.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.12.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1471 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.38 days | 19 August 2020 8:00 | 20 August 2020 10:00 | 1 |  | 11h | 01.12.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.12.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1472 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1.38 days | 16 September 2020 8:00 | 17 September 2020 10:00 | 1 |  | 11h | 01.12.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.12.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1473 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.38 days | 30 September 2020 8:00 | 01 October 2020 10:00 | 1 | 1472 | 11h | 01.12.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 01.12.BP.01 |  | 2020-10-18 00:00:00 | BP |  |  | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1474 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.25 days | 14 October 2020 8:00 | 14 October 2020 10:00 | 1 | 1473 | 2h | 01.12.BP.01.01.24 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.12.BP.01 | ואל | 2020-10-18 00:00:00 | BP |  |  | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1475 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1.38 days | 16 October 2020 8:00 | 19 October 2020 10:00 | 1 | 1474 | 11h | 01.12.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.12.BP.01 | ואל | 2020-10-18 00:00:00 | BP |  |  | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1476 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.75 days | 01 November 2020 8:00 | 01 November 2020 14:00 | 1 | 1475 | 6h | 01.12.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.12.BP.01 |  | 2020-10-18 00:00:00 | BP |  |  | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1477 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 4 days | 08 November 2020 8:00 | 11 November 2020 13:00 | 1 | 1476 | 32h | 01.12.BP.01.01.27 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.12.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1478 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.13 days | 21 December 2020 8:00 | 21 December 2020 9:00 | 1 | 1477 | 1h | 01.12.BP.01.01.28 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.12.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1479 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 37.13 days | 05 November 2020 8:00 | 21 December 2020 17:00 | 1 |  | 40h | 01.12.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1480 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 21 December 2020 8:00 | 21 December 2020 17:00 | 1 | 1478 | 0h | 01.12.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1481 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 05 November 2020 8:00 | 05 November 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 01.12.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1482 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 12 November 2020 8:00 | 15 November 2020 9:00 | 1 | 1481 | 10h | 01.12.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1483 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 26 November 2020 8:00 | 26 November 2020 13:00 | 1 | 1482 | 5h | 01.12.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1484 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 03 December 2020 8:00 | 06 December 2020 9:00 | 1 | 1483 | 10h | 01.12.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1485 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 17 December 2020 8:00 | 20 December 2020 9:00 | 1 | 1484 | 10h | 01.12.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1486 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 21 December 2020 8:00 | 21 December 2020 8:00 | 1 | 1485,1480 | 0h | 01.12.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1487 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 21 December 2020 8:00 | 21 December 2020 8:00 | 1 | 1486 | 0h | 01.12.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.12.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1488 |  | Auto Scheduled | 01.12: גריטות והשמדות.SAP | 204.13 days | 21 December 2020 8:00 | 10 October 2021 13:00 | 0.32000000000000001 |  | 1,015h | 01.12.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
1489 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תבצע איחוד תהליך העבודה למשקי ציוד לחימה וחלפים ומזון כפי שמתואר עבור מר"ץ ודלק - SAP | 169.75 days | 21 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.40000000000000002 |  | 70h | 01.12.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1490 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1491 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 169.75 days | 21 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.40000000000000002 |  | 70h | 01.12.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1492 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1493 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 21 December 2020 8:00 | 23 December 2020 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1494 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.13 days | 06 May 2021 8:00 | 30 May 2021 17:00 | 0.5 |  | 0h | 01.12.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1495 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 31 May 2021 8:00 | 02 June 2021 15:00 | 0 | 1494 | 25h | 01.12.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1496 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 02 June 2021 15:00 | 03 June 2021 16:00 | 0 | 1495 | 10h | 01.12.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1497 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 03 June 2021 16:00 | 06 June 2021 17:00 | 0 | 1496 | 10h | 01.12.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1498 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 07 June 2021 8:00 | 07 June 2021 13:00 | 0 | 1497 | 5h | 01.12.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1499 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1498,1492 | 0h | 01.12.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.12.SAP.D1 | 01.12.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1500 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בחירת פריטים לועדת הגריטה ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 169.75 days | 21 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.26000000000000001 |  | 70h | 01.12.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1501 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1502 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 169.75 days | 21 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.26000000000000001 |  | 70h | 01.12.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1503 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1504 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 21 December 2020 8:00 | 23 December 2020 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1505 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 45 days | 23 May 2021 8:00 | 22 July 2021 17:00 | 0.25 |  | 0h | 01.12.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1506 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 25 July 2021 8:00 | 27 July 2021 15:00 | 0 | 1505 | 25h | 01.12.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1507 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 27 July 2021 15:00 | 28 July 2021 16:00 | 0 | 1506 | 10h | 01.12.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1508 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 28 July 2021 16:00 | 29 July 2021 17:00 | 0 | 1507 | 10h | 01.12.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1509 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 01 August 2021 8:00 | 01 August 2021 13:00 | 0 | 1508 | 5h | 01.12.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1510 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1509,1503 | 0h | 01.12.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.12.IMP.03 | 01.12.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1511 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בחירת סיבה לפסילה עבור כל תהליך ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 179.13 days | 21 December 2020 8:00 | 23 August 2021 11:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.12.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1512 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1513 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 179.13 days | 21 December 2020 8:00 | 23 August 2021 11:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.12.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1514 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1515 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 21 December 2020 8:00 | 23 December 2020 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1516 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 15:00 | 0 |  | 25h | 01.12.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1517 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 15 August 2021 15:00 | 18 August 2021 13:00 | 0 | 1516 | 25h | 01.12.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1518 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 18 August 2021 13:00 | 19 August 2021 14:00 | 0 | 1517 | 10h | 01.12.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1519 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 19 August 2021 14:00 | 22 August 2021 15:00 | 0 | 1518 | 10h | 01.12.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1520 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 22 August 2021 15:00 | 23 August 2021 11:00 | 0 | 1519 | 5h | 01.12.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1521 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 23 August 2021 11:00 | 23 August 2021 11:00 | 0 | 1520,1514 | 0h | 01.12.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.12.IMP.09 | 01.12.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1522 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר בדיקת כושר לפריט ע"ב מסך ZVP1 - SAP | 204.13 days | 21 December 2020 8:00 | 10 October 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.12.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.04 |  | nan | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1523 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1524 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.13 days | 21 December 2020 8:00 | 10 October 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.12.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1525 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1526 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 21 December 2020 8:00 | 23 December 2020 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1527 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 19 September 2021 8:00 | 30 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.12.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1528 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 03 October 2021 8:00 | 05 October 2021 15:00 | 0 | 1527 | 25h | 01.12.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1529 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 05 October 2021 15:00 | 06 October 2021 16:00 | 0 | 1528 | 10h | 01.12.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1530 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 06 October 2021 16:00 | 07 October 2021 17:00 | 0 | 1529 | 10h | 01.12.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1531 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 10 October 2021 8:00 | 10 October 2021 13:00 | 0 | 1530 | 5h | 01.12.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1532 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 10 October 2021 13:00 | 10 October 2021 13:00 | 0 | 1531,1525 | 0h | 01.12.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.12.IMP.04 | 01.12.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1533 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת אספקה ללא סימוכין עם נתוני המק"ט לטובת ביצוע חסימת המלאי ע"ב מסך- ZVP1 - SAP | 169.75 days | 21 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.56000000000000005 |  | 70h | 01.12.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.05 |  | nan | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1534 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1535 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 169.75 days | 21 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.56000000000000005 |  | 70h | 01.12.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1536 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1537 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 21 December 2020 8:00 | 23 December 2020 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1538 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 52.88 days | 23 May 2021 8:00 | 02 August 2021 17:00 | 0.60999999999999999 |  | 0h | 01.12.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1539 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 03 August 2021 8:00 | 05 August 2021 15:00 | 0 | 1538 | 25h | 01.12.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1540 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 05 August 2021 15:00 | 08 August 2021 16:00 | 0 | 1539 | 10h | 01.12.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1541 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 08 August 2021 16:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 1540 | 10h | 01.12.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1542 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 13:00 | 0 | 1541 | 5h | 01.12.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1543 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1542,1536 | 0h | 01.12.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 01.12.IMP.05 | 01.12.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1544 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תעדכן את סטאטוס המלאי בשריון ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP | 176 days | 21 December 2020 8:00 | 18 August 2021 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.12.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.06 |  | nan | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1545 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1546 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 176 days | 21 December 2020 8:00 | 18 August 2021 13:00 | 0.13 |  | 95h | 01.12.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1547 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1548 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 21 December 2020 8:00 | 23 December 2020 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1549 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 days | 28 July 2021 8:00 | 10 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.12.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1550 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 15:00 | 0 | 1549 | 25h | 01.12.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1551 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 15 August 2021 15:00 | 16 August 2021 16:00 | 0 | 1550 | 10h | 01.12.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1552 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 16 August 2021 16:00 | 17 August 2021 17:00 | 0 | 1551 | 10h | 01.12.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1553 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 18 August 2021 8:00 | 18 August 2021 13:00 | 0 | 1552 | 5h | 01.12.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1554 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 18 August 2021 13:00 | 18 August 2021 13:00 | 0 | 1553,1547 | 0h | 01.12.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 01.12.SAP.04 | 01.12.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1555 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר פתיחת אספקה ללא סימוכין עם נתוני המק"ט הישן והחדש ללא ביצוע תנועות מלאי /השמדות לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP | 170.38 days | 21 December 2020 8:00 | 11 August 2021 13:00 | 0.56000000000000005 |  | 70h | 01.12.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.07 |  | nan | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1556 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1557 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 170.38 days | 21 December 2020 8:00 | 11 August 2021 13:00 | 0.56000000000000005 |  | 70h | 01.12.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1558 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1559 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 21 December 2020 8:00 | 23 December 2020 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1560 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 52.88 days | 31 May 2021 8:00 | 03 August 2021 17:00 | 0.60999999999999999 |  | 0h | 01.12.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1561 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 04 August 2021 8:00 | 08 August 2021 15:00 | 0 | 1560 | 25h | 01.12.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1562 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 08 August 2021 15:00 | 09 August 2021 16:00 | 0 | 1561 | 10h | 01.12.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1563 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 09 August 2021 16:00 | 10 August 2021 17:00 | 0 | 1562 | 10h | 01.12.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1564 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 13:00 | 0 | 1563 | 5h | 01.12.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1565 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 13:00 | 11 August 2021 13:00 | 0 | 1564,1558 | 0h | 01.12.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 01.12.SAP.03 | 01.12.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1566 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תעדכן את כושר הפריטים ע"ב הנתונים שהתקבלו מWMS. העדכון יכול להיות מבוצע במספר פעימות. עבור מצל"ח, מר"צ, דלק - SAP | 174.88 days | 21 December 2020 8:00 | 17 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.12.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.08 |  | nan | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1567 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1568 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 174.88 days | 21 December 2020 8:00 | 17 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.12.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1569 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1570 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 21 December 2020 8:00 | 23 December 2020 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1571 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 05 August 2021 8:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.12.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1572 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 August 2021 8:00 | 12 August 2021 15:00 | 0 | 1571 | 25h | 01.12.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1573 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 12 August 2021 15:00 | 15 August 2021 16:00 | 0 | 1572 | 10h | 01.12.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1574 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 15 August 2021 16:00 | 16 August 2021 17:00 | 0 | 1573 | 10h | 01.12.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1575 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 August 2021 8:00 | 17 August 2021 13:00 | 0 | 1574 | 5h | 01.12.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1576 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 August 2021 13:00 | 17 August 2021 13:00 | 0 | 1575,1569 | 0h | 01.12.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 01.12.SAP.05 | 01.12.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1577 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר ביצוע תנועות מלאי לעדכון כושר הפריט והוצאתו ממלאי חסום - SAP | 176 days | 21 December 2020 8:00 | 18 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.12.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.09 |  | nan | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1578 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1579 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 176 days | 21 December 2020 8:00 | 18 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.12.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1580 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.09.02.01 |  |  | rule | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1581 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 21 December 2020 8:00 | 23 December 2020 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.09.02.02 |  |  | rule | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1582 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 08 August 2021 8:00 | 10 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.12.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.09 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1583 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 15:00 | 0 | 1582 | 25h | 01.12.SAP.09.02.04 |  |  | rule | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1584 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 15 August 2021 15:00 | 16 August 2021 16:00 | 0 | 1583 | 10h | 01.12.SAP.09.02.05 |  |  | rule | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1585 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 16 August 2021 16:00 | 17 August 2021 17:00 | 0 | 1584 | 10h | 01.12.SAP.09.02.06 |  |  | rule | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1586 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 18 August 2021 8:00 | 18 August 2021 13:00 | 0 | 1585 | 5h | 01.12.SAP.09.02.07 |  |  | rule | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1587 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 18 August 2021 13:00 | 18 August 2021 13:00 | 0 | 1586,1580 | 0h | 01.12.SAP.09.02.08 |  |  | rule | 01.12.IMP.07 | 01.12.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1588 |  | Auto Scheduled | כושרים וחוקות - מערכת SAP תאפשר תמיכה בתהליכי העבודה בהתאם לשינוי בעמ"ט הכושרים החדשה - SAP | 177.13 days | 21 December 2020 8:00 | 19 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.12.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.10 |  | nan | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1589 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1590 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 177.13 days | 21 December 2020 8:00 | 19 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.12.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1591 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.10.02.01 |  |  | rule | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1592 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 21 December 2020 8:00 | 23 December 2020 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.10.02.02 |  |  | rule | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1593 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 09 August 2021 8:00 | 11 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.12.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.10 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1594 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 August 2021 8:00 | 16 August 2021 15:00 | 0 | 1593 | 25h | 01.12.SAP.10.02.04 |  |  | rule | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1595 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 16 August 2021 15:00 | 17 August 2021 16:00 | 0 | 1594 | 10h | 01.12.SAP.10.02.05 |  |  | rule | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1596 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 17 August 2021 16:00 | 18 August 2021 17:00 | 0 | 1595 | 10h | 01.12.SAP.10.02.06 |  |  | rule | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1597 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 19 August 2021 8:00 | 19 August 2021 13:00 | 0 | 1596 | 5h | 01.12.SAP.10.02.07 |  |  | rule | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1598 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 August 2021 13:00 | 19 August 2021 13:00 | 0 | 1597,1591 | 0h | 01.12.SAP.10.02.08 |  |  | rule | 01.12.IMP.13 | 01.12.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1599 |  | Auto Scheduled | תהליך גריטה למחסנים בתפעול WMS - מערכת SAP תאפשר קבלת החלטה על סוג הפעולה שתבוצע לפריט ע"ב מסך ZVP2 - SAP | 169.75 days | 21 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 01.12.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.11 |  | nan | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1600 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1601 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 169.75 days | 21 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 01.12.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1602 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.11.02.01 |  |  | rule | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1603 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 21 December 2020 8:00 | 23 December 2020 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.11.02.02 |  |  | rule | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1604 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 days | 22 July 2021 8:00 | 25 July 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.12.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.11 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1605 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 26 July 2021 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 1604 | 25h | 01.12.SAP.11.02.04 |  |  | rule | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1606 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 28 July 2021 15:00 | 29 July 2021 16:00 | 0 | 1605 | 10h | 01.12.SAP.11.02.05 |  |  | rule | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1607 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 29 July 2021 16:00 | 01 August 2021 17:00 | 0 | 1606 | 10h | 01.12.SAP.11.02.06 |  |  | rule | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1608 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 02 August 2021 8:00 | 02 August 2021 13:00 | 0 | 1607 | 5h | 01.12.SAP.11.02.07 |  |  | rule | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1609 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1608,1602 | 0h | 01.12.SAP.11.02.08 |  |  | rule | 01.12.IMP.06 | 01.12.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1610 |  | Auto Scheduled | מחסנים מיוחדים - מערכת SAP תאפשר המשך גריטות למחסנים מיוחדים ולתהליכי משקי הדלק כפי שקיים היום - SAP | 169.75 days | 21 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 70h | 01.12.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.12 |  | nan | SAP |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1611 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1612 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 169.75 days | 21 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 70h | 01.12.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1613 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.12.SAP.12.02.01 |  |  | rule | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1614 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 21 December 2020 8:00 | 23 December 2020 10:00 | 1 | 1478 | 20h | 01.12.SAP.12.02.02 |  |  | rule | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1615 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 55.13 days | 03 May 2021 8:00 | 20 July 2021 17:00 | 4.0000000000000001E-2 |  | 0h | 01.12.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.12 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1616 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 21 July 2021 8:00 | 25 July 2021 15:00 | 0 | 1615 | 25h | 01.12.SAP.12.02.04 |  |  | rule | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1617 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 25 July 2021 15:00 | 26 July 2021 16:00 | 0 | 1616 | 10h | 01.12.SAP.12.02.05 |  |  | rule | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1618 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 26 July 2021 16:00 | 27 July 2021 17:00 | 0 | 1617 | 10h | 01.12.SAP.12.02.06 |  |  | rule | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1619 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 28 July 2021 8:00 | 28 July 2021 13:00 | 0 | 1618 | 5h | 01.12.SAP.12.02.07 |  |  | rule | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1620 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1619,1613 | 0h | 01.12.SAP.12.02.08 |  |  | rule | 01.12.IMP.01 | 01.12.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.12 | 01.12: גריטות והשמדות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1621 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני | 312.13 days | 16 August 2020 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0.46999999999999997 |  | 1,004h | 01.14 | חתום | ואל | hd |  | 01.14.BP.01 | מאור | nan | BP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 3
1622 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני.BP | 119.25 days | 16 August 2020 8:00 | 10 January 2021 17:00 | 1 |  | 154h | 01.14.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
1623 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני - BP | 119.25 days | 16 August 2020 8:00 | 10 January 2021 17:00 | 1 |  | 154h | 01.14.BP.01 | חתום | ואל | parent |  | 01.14.BP.01 | מאור | nan | BP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1624 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 118.25 days | 16 August 2020 8:00 | 10 January 2021 9:00 | 1 |  | 114h | 01.14.BP.01.01 |  | ואל | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1625 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.38 days | 16 August 2020 8:00 | 17 August 2020 10:00 | 1 |  | 11h | 01.14.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1626 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 4.13 days | 30 August 2020 8:00 | 02 September 2020 14:00 | 1 | 1625 | 33h | 01.14.BP.01.01.21 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1627 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 6.63 days | 13 October 2020 8:00 | 20 October 2020 16:00 | 1 | 1626 | 53h | 01.14.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | 2020-10-22 00:00:00 | BP |  |  | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1628 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.75 days | 24 December 2020 8:00 | 24 December 2020 14:00 | 1 | 1627 | 6h | 01.14.BP.01.01.23 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | 2020-10-22 00:00:00 | BP |  |  | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1629 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.13 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 | 1628 | 1h | 01.14.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 01.14.BP.01 |  | 2020-10-22 00:00:00 | BP |  |  | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1630 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.13 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 | 1629 | 1h | 01.14.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | 2020-10-22 00:00:00 | BP |  |  | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1631 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.88 days | 31 December 2020 8:00 | 31 December 2020 15:00 | 1 | 1630 | 7h | 01.14.BP.01.01.26 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1632 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.13 days | 10 January 2021 8:00 | 10 January 2021 9:00 | 1 | 1631 | 1h | 01.14.BP.01.01.27 | בוצע |  | MoM |  | 01.14.BP.01 |  | 2020-10-22 00:00:00 | BP |  |  | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1633 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.13 days | 10 January 2021 8:00 | 10 January 2021 9:00 | 1 | 1632 | 1h | 01.14.BP.01.01.28 | בוצע | ואל | MoM |  | 01.14.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1634 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 114.75 days | 20 August 2020 8:00 | 10 January 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 01.14.BP.01.02 |  | ואל | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1635 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 10 January 2021 8:00 | 10 January 2021 17:00 | 1 | 1633 | 0h | 01.14.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1636 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 20 August 2020 8:00 | 20 August 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 01.14.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1637 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 27 August 2020 8:00 | 30 August 2020 9:00 | 1 | 1636 | 10h | 01.14.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1638 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 10 September 2020 8:00 | 10 September 2020 13:00 | 1 | 1637 | 5h | 01.14.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1639 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 17 September 2020 8:00 | 20 September 2020 9:00 | 1 | 1638 | 10h | 01.14.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1640 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 01 October 2020 8:00 | 04 October 2020 9:00 | 1 | 1639 | 10h | 01.14.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1641 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 10 January 2021 8:00 | 10 January 2021 8:00 | 1 | 1640,1635 | 0h | 01.14.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1642 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 10 January 2021 8:00 | 10 January 2021 8:00 | 1 | 1641 | 0h | 01.14.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.14.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1643 |  | Auto Scheduled | 01.14: מבנה ארגוני.SAP | 194 days | 10 January 2021 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0.40000000000000002 |  | 850h | 01.14.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
1644 |  | Auto Scheduled | יוגדרו שלושה אתרים חדשים במערכת SAP שייצגו את שלושת המרחבים הפיזיים (צפון, מרכז, דרום) ויכילו את מלאי מרה"ס - SAP | 154 days | 10 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 01.14.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1645 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1646 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154 days | 10 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 01.14.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1647 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1648 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 10 January 2021 8:00 | 12 January 2021 10:00 | 1 | 1633 | 20h | 01.14.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1649 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 03 March 2021 8:00 | 07 March 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 01.14.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1650 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 07 March 2021 15:00 | 10 March 2021 13:00 | 0 | 1649 | 25h | 01.14.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1651 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 10 March 2021 13:00 | 11 March 2021 14:00 | 0 | 1650 | 10h | 01.14.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1652 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 11 March 2021 14:00 | 14 March 2021 15:00 | 0 | 1651 | 10h | 01.14.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1653 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 14 March 2021 15:00 | 15 March 2021 11:00 | 0 | 1652 | 5h | 01.14.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1654 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1653,1647 | 0h | 01.14.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.02 | 01.14.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1655 |  | Auto Scheduled | מחסנים WM (הגדרת מחסנים למחסנים מיוחדים. כולל מבנה פיסי מלא. כולל אסטרטגיות אחסון וליקוט ועוד.) - SAP | 154 days | 10 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46000000000000002 |  | 70h | 01.14.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1656 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1657 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154 days | 10 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46000000000000002 |  | 70h | 01.14.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1658 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1659 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 10 January 2021 8:00 | 12 January 2021 10:00 | 1 | 1633 | 20h | 01.14.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1660 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.75 days | 25 March 2021 8:00 | 05 May 2021 17:00 | 0.52000000000000002 |  | 0h | 01.14.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1661 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 06 May 2021 8:00 | 10 May 2021 15:00 | 0 | 1660 | 25h | 01.14.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1662 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 10 May 2021 15:00 | 11 May 2021 16:00 | 0 | 1661 | 10h | 01.14.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1663 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 11 May 2021 16:00 | 12 May 2021 17:00 | 0 | 1662 | 10h | 01.14.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1664 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 13 May 2021 8:00 | 13 May 2021 13:00 | 0 | 1663 | 5h | 01.14.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1665 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1664,1658 | 0h | 01.14.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.16 | 01.14.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1666 |  | Auto Scheduled | עבור כל מרחב יוגדרו 10 אתרי אחסון במערכת SAP חדשים לכל בסיס במרחב המייצגים המלאי וכושרים - SAP | 154 days | 10 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 01.14.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1667 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1668 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154 days | 10 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 01.14.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1669 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1670 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 10 January 2021 8:00 | 12 January 2021 10:00 | 1 | 1633 | 20h | 01.14.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1671 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 03 March 2021 8:00 | 07 March 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 01.14.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1672 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 07 March 2021 15:00 | 10 March 2021 13:00 | 0 | 1671 | 25h | 01.14.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1673 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 10 March 2021 13:00 | 11 March 2021 14:00 | 0 | 1672 | 10h | 01.14.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1674 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 11 March 2021 14:00 | 14 March 2021 15:00 | 0 | 1673 | 10h | 01.14.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1675 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 14 March 2021 15:00 | 15 March 2021 11:00 | 0 | 1674 | 5h | 01.14.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1676 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1675,1669 | 0h | 01.14.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.15 | 01.14.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1677 |  | Auto Scheduled | הכושר יוצג ע"ב הספרה האחרונה בספרור אתר האחסון במערכת SAP - SAP | 154 days | 10 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.40999999999999998 |  | 70h | 01.14.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.04 |  | nan | SAP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1678 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1679 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154 days | 10 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.40999999999999998 |  | 70h | 01.14.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1680 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1681 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 10 January 2021 8:00 | 12 January 2021 10:00 | 1 | 1633 | 20h | 01.14.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1682 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 days | 04 March 2021 8:00 | 07 March 2021 17:00 | 0.90000000000000002 |  | 0h | 01.14.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1683 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 08 March 2021 8:00 | 10 March 2021 15:00 | 0 | 1682 | 25h | 01.14.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1684 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 10 March 2021 15:00 | 11 March 2021 16:00 | 0 | 1683 | 10h | 01.14.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1685 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 11 March 2021 16:00 | 14 March 2021 17:00 | 0 | 1684 | 10h | 01.14.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1686 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 15 March 2021 8:00 | 15 March 2021 13:00 | 0 | 1685 | 5h | 01.14.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1687 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1686,1680 | 0h | 01.14.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.14.IMP.03 | 01.14.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1688 |  | Auto Scheduled | לכל אתר אחסון יוגדר סימול אפסנאי חדש בהתאם לשינוי בצו ארגון שיבוצע במערכת הSAP. - SAP | 154 days | 10 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.14.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.05 |  | nan | SAP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1689 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1690 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154 days | 10 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.14.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1691 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1692 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 10 January 2021 8:00 | 12 January 2021 10:00 | 1 | 1633 | 20h | 01.14.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1693 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 03 March 2021 8:00 | 07 March 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.14.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1694 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 08 March 2021 8:00 | 10 March 2021 15:00 | 0 | 1693 | 25h | 01.14.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1695 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 10 March 2021 15:00 | 11 March 2021 16:00 | 0 | 1694 | 10h | 01.14.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1696 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 11 March 2021 16:00 | 14 March 2021 17:00 | 0 | 1695 | 10h | 01.14.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1697 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 15 March 2021 8:00 | 15 March 2021 13:00 | 0 | 1696 | 5h | 01.14.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1698 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1697,1691 | 0h | 01.14.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.08 | 01.14.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1699 |  | Auto Scheduled | אתרי אחסון ברמת IM/WM הקיימים כיום תחת אתר וקוד חברה של המרכז יקושרו/יוקמו לקוד חברה צה"ל ולאתר המרחבי החדש במערכת SAP - SAP | 154 days | 10 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46000000000000002 |  | 70h | 01.14.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.06 |  | nan | SAP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1700 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1701 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154 days | 10 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46000000000000002 |  | 70h | 01.14.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1702 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1703 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 10 January 2021 8:00 | 12 January 2021 10:00 | 1 | 1633 | 20h | 01.14.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1704 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 07 March 2021 8:00 | 09 March 2021 17:00 | 0.90000000000000002 |  | 0h | 01.14.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1705 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 March 2021 8:00 | 14 March 2021 15:00 | 0 | 1704 | 25h | 01.14.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1706 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 March 2021 15:00 | 15 March 2021 16:00 | 0 | 1705 | 10h | 01.14.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1707 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 15 March 2021 16:00 | 16 March 2021 17:00 | 0 | 1706 | 10h | 01.14.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1708 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 March 2021 8:00 | 17 March 2021 13:00 | 0 | 1707 | 5h | 01.14.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1709 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1708,1702 | 0h | 01.14.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.09 | 01.14.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1710 |  | Auto Scheduled | הקמת אתר אחסון SAP למלאי המגיע מהחזרות במצ"מ - SAP | 154 days | 10 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 01.14.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.07 |  | nan | SAP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1711 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1712 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154 days | 10 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 01.14.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1713 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1714 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 10 January 2021 8:00 | 12 January 2021 10:00 | 1 | 1633 | 20h | 01.14.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1715 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 09 March 2021 8:00 | 11 March 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 01.14.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1716 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 11 March 2021 15:00 | 16 March 2021 13:00 | 0 | 1715 | 25h | 01.14.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1717 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 16 March 2021 13:00 | 17 March 2021 14:00 | 0 | 1716 | 10h | 01.14.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1718 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 17 March 2021 14:00 | 18 March 2021 15:00 | 0 | 1717 | 10h | 01.14.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1719 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 18 March 2021 15:00 | 21 March 2021 11:00 | 0 | 1718 | 5h | 01.14.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1720 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1719,1713 | 0h | 01.14.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.10 | 01.14.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1721 |  | Auto Scheduled | הגדרת אתר אחסון מצ"מ תיקונים - SAP | 154 days | 10 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 01.14.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  | nan | SAP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1722 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1723 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154 days | 10 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 01.14.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1724 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1725 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 10 January 2021 8:00 | 12 January 2021 10:00 | 1 | 1633 | 20h | 01.14.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1726 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 09 March 2021 8:00 | 11 March 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 01.14.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1727 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 11 March 2021 15:00 | 16 March 2021 13:00 | 0 | 1726 | 25h | 01.14.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1728 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 16 March 2021 13:00 | 17 March 2021 14:00 | 0 | 1727 | 10h | 01.14.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1729 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 17 March 2021 14:00 | 18 March 2021 15:00 | 0 | 1728 | 10h | 01.14.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1730 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 18 March 2021 15:00 | 21 March 2021 11:00 | 0 | 1729 | 5h | 01.14.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1731 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1730,1724 | 0h | 01.14.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.20 | 01.14.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1732 |  | Auto Scheduled | מחסנים רזים WM - SAP | 154 days | 10 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.32000000000000001 |  | 70h | 01.14.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.09 |  | nan | SAP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1733 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1734 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154 days | 10 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.32000000000000001 |  | 70h | 01.14.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1735 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.09.02.01 |  |  | rule | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1736 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 10 January 2021 8:00 | 12 January 2021 10:00 | 1 | 1633 | 20h | 01.14.SAP.09.02.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1737 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9 days | 19 April 2021 8:00 | 28 April 2021 17:00 | 0.35999999999999999 |  | 0h | 01.14.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.09 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1738 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 29 April 2021 8:00 | 03 May 2021 15:00 | 0 | 1737 | 25h | 01.14.SAP.09.02.04 |  |  | rule | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1739 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 03 May 2021 15:00 | 04 May 2021 16:00 | 0 | 1738 | 10h | 01.14.SAP.09.02.05 |  |  | rule | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1740 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 04 May 2021 16:00 | 05 May 2021 17:00 | 0 | 1739 | 10h | 01.14.SAP.09.02.06 |  |  | rule | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1741 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 06 May 2021 8:00 | 06 May 2021 13:00 | 0 | 1740 | 5h | 01.14.SAP.09.02.07 |  |  | rule | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1742 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1741,1735 | 0h | 01.14.SAP.09.02.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.17 | 01.14.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1743 |  | Auto Scheduled | פיתוח תוכניות הסבות מלאים - SAP | 194 days | 10 January 2021 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0.19 |  | 95h | 01.14.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.14.SAP.14 | 01.14.SAP.10 |  | nan | SAP |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1744 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1745 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 194 days | 10 January 2021 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0.19 |  | 95h | 01.14.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1746 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.14.SAP.10.02.01 |  |  | rule | 01.14.SAP.14 | 01.14.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1747 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 10 January 2021 8:00 | 12 January 2021 10:00 | 1 | 1633 | 20h | 01.14.SAP.10.02.02 |  |  | rule | 01.14.SAP.14 | 01.14.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1748 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.5 days | 04 October 2021 8:00 | 07 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.14.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.14.SAP.14 | 01.14.SAP.10 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1749 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 October 2021 8:00 | 12 October 2021 15:00 | 0 | 1748 | 25h | 01.14.SAP.10.02.04 |  |  | rule | 01.14.SAP.14 | 01.14.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1750 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 12 October 2021 15:00 | 13 October 2021 16:00 | 0 | 1749 | 10h | 01.14.SAP.10.02.05 |  |  | rule | 01.14.SAP.14 | 01.14.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1751 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 13 October 2021 16:00 | 14 October 2021 17:00 | 0 | 1750 | 10h | 01.14.SAP.10.02.06 |  |  | rule | 01.14.SAP.14 | 01.14.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1752 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 October 2021 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0 | 1751 | 5h | 01.14.SAP.10.02.07 |  |  | rule | 01.14.SAP.14 | 01.14.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1753 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 October 2021 13:00 | 17 October 2021 13:00 | 0 | 1752,1746 | 0h | 01.14.SAP.10.02.08 |  |  | rule | 01.14.SAP.14 | 01.14.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.14 | 01.14: מבנה ארגוני | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1754 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים | 366.13 days | 17 August 2020 8:00 | 23 December 2021 13:00 | 0.51000000000000001 |  | 1,019h | 01.15 | חתום | מוריה | hd |  | 01.15.BP.01 | עינת | nan | BP |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 3
1755 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים.BP | 110.38 days | 17 August 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 |  | 144h | 01.15.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
1756 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים - BP | 110.38 days | 17 August 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 |  | 144h | 01.15.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.15.BP.01 | עינת | nan | BP |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1757 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 97 days | 17 August 2020 8:00 | 15 December 2020 10:00 | 1 |  | 104h | 01.15.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1758 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.38 days | 17 August 2020 8:00 | 18 August 2020 10:00 | 1 |  | 11h | 01.15.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.15.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1759 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.38 days | 19 August 2020 8:00 | 20 August 2020 10:00 | 1 |  | 11h | 01.15.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.15.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1760 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1.13 days | 02 September 2020 8:00 | 02 September 2020 17:00 | 1 | 1759 | 9h | 01.15.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.15.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1761 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 2 days | 14 September 2020 8:00 | 15 September 2020 15:00 | 1 | 1760 | 16h | 01.15.BP.01.01.23 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.15.BP.01 | עינת | nan | BP |  |  | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1762 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1 day | 05 October 2020 8:00 | 05 October 2020 16:00 | 1 | 1761 | 8h | 01.15.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 01.15.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1763 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.25 days | 14 October 2020 8:00 | 14 October 2020 10:00 | 1 | 1762 | 2h | 01.15.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.15.BP.01 | עינת | 2020-10-15 00:00:00 | BP |  |  | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1764 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2.13 days | 15 October 2020 8:00 | 18 October 2020 16:00 | 1 | 1763 | 17h | 01.15.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.15.BP.01 |  | 2020-10-15 00:00:00 | BP |  |  | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1765 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 3.5 days | 08 November 2020 8:00 | 11 November 2020 9:00 | 1 | 1764 | 28h | 01.15.BP.01.01.27 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.15.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1766 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 days | 15 December 2020 8:00 | 15 December 2020 10:00 | 1 | 1765 | 2h | 01.15.BP.01.01.28 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.15.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1767 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 35 days | 18 November 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 |  | 40h | 01.15.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1768 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 17:00 | 1 | 1766 | 0h | 01.15.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1769 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 18 November 2020 8:00 | 18 November 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 01.15.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1770 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 25 November 2020 8:00 | 26 November 2020 9:00 | 1 | 1769 | 10h | 01.15.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1771 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 13:00 | 1 | 1770 | 5h | 01.15.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1772 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 16 December 2020 8:00 | 17 December 2020 9:00 | 1 | 1771 | 10h | 01.15.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1773 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 30 December 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 | 1772 | 10h | 01.15.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1774 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 8:00 | 1 | 1773,1768 | 0h | 01.15.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1775 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 16 December 2020 8:00 | 16 December 2020 8:00 | 1 | 1774 | 0h | 01.15.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.15.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1776 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים.INT | 264.88 days | 16 December 2020 8:00 | 20 December 2021 13:00 | 0.12 |  | 380h | 01.15.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
1777 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תבצע שחרור משריון ושינוי לכושר הרלוונטי ע"ב שדר הביצוע ממערכת הWMS - INT | 236.75 days | 16 December 2020 8:00 | 15 November 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.15.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  | nan | INT |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1778 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.15.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1779 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 236.75 days | 16 December 2020 8:00 | 15 November 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.15.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1780 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.15.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1781 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 16 December 2020 8:00 | 20 December 2020 10:00 | 1 | 1766 | 20h | 01.15.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1782 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.63 days | 01 November 2021 8:00 | 07 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.15.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1783 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 08 November 2021 8:00 | 10 November 2021 15:00 | 0 | 1782 | 25h | 01.15.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1784 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 10 November 2021 15:00 | 11 November 2021 16:00 | 0 | 1783 | 10h | 01.15.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1785 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 11 November 2021 16:00 | 14 November 2021 17:00 | 0 | 1784 | 10h | 01.15.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1786 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 13:00 | 0 | 1785 | 5h | 01.15.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1787 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 15 November 2021 13:00 | 15 November 2021 13:00 | 0 | 1786,1780 | 0h | 01.15.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.15.SAP.10 | 01.15.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1788 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר העברת ממשקים ל WMS עבור שינוי כושר - INT | 243.5 days | 16 December 2020 8:00 | 23 November 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.15.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  | nan | INT |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1789 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.15.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1790 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 243.5 days | 16 December 2020 8:00 | 23 November 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.15.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1791 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.15.INT.02.02.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  | nan | INT | int_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1792 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 16 December 2020 8:00 | 20 December 2020 10:00 | 1 | 1766 | 20h | 01.15.INT.02.02.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  | nan | INT | int_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1793 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 days | 01 November 2021 8:00 | 15 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.15.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1794 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 16 November 2021 8:00 | 18 November 2021 15:00 | 0 | 1793 | 25h | 01.15.INT.02.02.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  | nan | INT | int_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1795 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 18 November 2021 15:00 | 21 November 2021 16:00 | 0 | 1794 | 10h | 01.15.INT.02.02.05 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  | nan | INT | int_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1796 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 21 November 2021 16:00 | 22 November 2021 17:00 | 0 | 1795 | 10h | 01.15.INT.02.02.06 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  | nan | INT | int_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1797 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 23 November 2021 8:00 | 23 November 2021 13:00 | 0 | 1796 | 5h | 01.15.INT.02.02.07 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  | nan | INT | int_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1798 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 23 November 2021 13:00 | 23 November 2021 13:00 | 0 | 1797,1791 | 0h | 01.15.INT.02.02.08 |  |  | rule | 01.15.SAP.03 | 01.15.INT.02 |  | nan | INT | int_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1799 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר העברת ממשקים ל SAP עבור שינוי כושר - INT | 251.38 days | 16 December 2020 8:00 | 02 December 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.15.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  | nan | INT |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1800 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.15.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1801 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 251.38 days | 16 December 2020 8:00 | 02 December 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 01.15.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1802 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.15.INT.03.02.01 |  |  | rule | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  | nan | INT | int_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1803 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 16 December 2020 8:00 | 20 December 2020 10:00 | 1 | 1766 | 20h | 01.15.INT.03.02.02 |  |  | rule | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  | nan | INT | int_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1804 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 days | 10 November 2021 8:00 | 24 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.15.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1805 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 25 November 2021 8:00 | 29 November 2021 15:00 | 0 | 1804 | 25h | 01.15.INT.03.02.04 |  |  | rule | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  | nan | INT | int_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1806 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 29 November 2021 15:00 | 30 November 2021 16:00 | 0 | 1805 | 10h | 01.15.INT.03.02.05 |  |  | rule | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  | nan | INT | int_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1807 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 30 November 2021 16:00 | 01 December 2021 17:00 | 0 | 1806 | 10h | 01.15.INT.03.02.06 |  |  | rule | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  | nan | INT | int_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1808 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 02 December 2021 8:00 | 02 December 2021 13:00 | 0 | 1807 | 5h | 01.15.INT.03.02.07 |  |  | rule | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  | nan | INT | int_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1809 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 02 December 2021 13:00 | 02 December 2021 13:00 | 0 | 1808,1802 | 0h | 01.15.INT.03.02.08 |  |  | rule | 01.15.WMS.06 | 01.15.INT.03 |  | nan | INT | int_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1810 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תשנה את המלאי לכושר הרלוונטי כפי שהתקבל מה WMS - INT | 264.88 days | 16 December 2020 8:00 | 20 December 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 01.15.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  | nan | INT |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1811 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.15.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1812 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 264.88 days | 16 December 2020 8:00 | 20 December 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 01.15.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1813 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.15.INT.04.02.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  | nan | INT | int_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1814 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 16 December 2020 8:00 | 20 December 2020 10:00 | 1 | 1766 | 20h | 01.15.INT.04.02.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  | nan | INT | int_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1815 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 18 days | 21 November 2021 8:00 | 12 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.15.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  | logmar | INT | int_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1816 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 13 December 2021 8:00 | 15 December 2021 15:00 | 0 | 1815 | 25h | 01.15.INT.04.02.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  | nan | INT | int_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1817 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 15 December 2021 15:00 | 16 December 2021 16:00 | 0 | 1816 | 10h | 01.15.INT.04.02.05 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  | nan | INT | int_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1818 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 16 December 2021 16:00 | 19 December 2021 17:00 | 0 | 1817 | 10h | 01.15.INT.04.02.06 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  | nan | INT | int_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1819 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 20 December 2021 8:00 | 20 December 2021 13:00 | 0 | 1818 | 5h | 01.15.INT.04.02.07 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  | nan | INT | int_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1820 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 20 December 2021 13:00 | 20 December 2021 13:00 | 0 | 1819,1813 | 0h | 01.15.INT.04.02.08 |  |  | rule | 01.15.SAP.04 | 01.15.INT.04 |  | nan | INT | int_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1821 |  | Auto Scheduled | 01.15: כושרים.SAP | 268.25 days | 16 December 2020 8:00 | 23 December 2021 13:00 | 0.59999999999999998 |  | 495h | 01.15.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
1822 |  | Auto Scheduled | חוקות -מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאות עבור שימוש בטבלת BRF לפי משקים - SAP | 180.5 days | 16 December 2020 8:00 | 19 August 2021 13:00 | 0.39000000000000001 |  | 70h | 01.15.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1823 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1824 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180.5 days | 16 December 2020 8:00 | 19 August 2021 13:00 | 0.39000000000000001 |  | 70h | 01.15.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1825 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1826 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 16 December 2020 8:00 | 20 December 2020 10:00 | 1 | 1766 | 20h | 01.15.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1827 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.38 days | 18 July 2021 8:00 | 11 August 2021 17:00 | 0.42999999999999999 |  | 0h | 01.15.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1828 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 August 2021 8:00 | 16 August 2021 15:00 | 0 | 1827 | 25h | 01.15.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1829 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 16 August 2021 15:00 | 17 August 2021 16:00 | 0 | 1828 | 10h | 01.15.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1830 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 17 August 2021 16:00 | 18 August 2021 17:00 | 0 | 1829 | 10h | 01.15.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1831 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 19 August 2021 8:00 | 19 August 2021 13:00 | 0 | 1830 | 5h | 01.15.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1832 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 August 2021 13:00 | 19 August 2021 13:00 | 0 | 1831,1825 | 0h | 01.15.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.15.SAP.02 | 01.15.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1833 |  | Auto Scheduled | חוקות - יש להקים טבלת חוקה בBRF שתייצג את עמ"ט הכושרים בכל תהליך עסקי. - SAP | 173.13 days | 16 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.73999999999999999 |  | 70h | 01.15.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1834 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1835 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 173.13 days | 16 December 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.73999999999999999 |  | 70h | 01.15.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1836 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1837 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 16 December 2020 8:00 | 20 December 2020 10:00 | 1 | 1766 | 20h | 01.15.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1838 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 24.75 days | 25 April 2021 8:00 | 03 June 2021 17:00 | 0.90000000000000002 |  | 0h | 01.15.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1839 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 06 June 2021 8:00 | 08 June 2021 15:00 | 0 | 1838 | 25h | 01.15.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1840 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 08 June 2021 15:00 | 09 June 2021 16:00 | 0 | 1839 | 10h | 01.15.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1841 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 09 June 2021 16:00 | 10 June 2021 17:00 | 0 | 1840 | 10h | 01.15.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1842 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 13 June 2021 8:00 | 13 June 2021 13:00 | 0 | 1841 | 5h | 01.15.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1843 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 1842,1836 | 0h | 01.15.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.15.IMP.04 | 01.15.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1844 |  | Auto Scheduled | גריטות והשמדות - SAP | 207.5 days | 16 December 2020 8:00 | 10 October 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 01.15.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.IMP.02 | 01.15.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1845 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1846 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 207.5 days | 16 December 2020 8:00 | 10 October 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 01.15.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1847 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.15.IMP.02 | 01.15.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1848 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 16 December 2020 8:00 | 20 December 2020 10:00 | 1 | 1766 | 20h | 01.15.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.15.IMP.02 | 01.15.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1849 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 days | 29 September 2021 8:00 | 30 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.15.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.15.IMP.02 | 01.15.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1850 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 03 October 2021 8:00 | 05 October 2021 15:00 | 0 | 1849 | 25h | 01.15.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.15.IMP.02 | 01.15.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1851 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 05 October 2021 15:00 | 06 October 2021 16:00 | 0 | 1850 | 10h | 01.15.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.15.IMP.02 | 01.15.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1852 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 06 October 2021 16:00 | 07 October 2021 17:00 | 0 | 1851 | 10h | 01.15.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.15.IMP.02 | 01.15.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1853 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 10 October 2021 8:00 | 10 October 2021 13:00 | 0 | 1852 | 5h | 01.15.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.15.IMP.02 | 01.15.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1854 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 10 October 2021 13:00 | 10 October 2021 13:00 | 0 | 1853,1847 | 0h | 01.15.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.15.IMP.02 | 01.15.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1855 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות - SAP | 196.25 days | 16 December 2020 8:00 | 13 September 2021 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 95h | 01.15.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.04 |  | nan | SAP |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1856 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1857 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 196.25 days | 16 December 2020 8:00 | 13 September 2021 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 95h | 01.15.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1858 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1859 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 16 December 2020 8:00 | 20 December 2020 10:00 | 1 | 1766 | 20h | 01.15.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1860 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.5 days | 04 August 2021 8:00 | 31 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.15.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1861 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 01 September 2021 8:00 | 05 September 2021 15:00 | 0 | 1860 | 25h | 01.15.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1862 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 05 September 2021 15:00 | 09 September 2021 16:00 | 0 | 1861 | 10h | 01.15.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1863 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 09 September 2021 16:00 | 12 September 2021 17:00 | 0 | 1862 | 10h | 01.15.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1864 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 13 September 2021 8:00 | 13 September 2021 13:00 | 0 | 1863 | 5h | 01.15.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1865 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 13 September 2021 13:00 | 13 September 2021 13:00 | 0 | 1864,1858 | 0h | 01.15.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.15.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1866 |  | Auto Scheduled | הסבות נתונים - SAP | 268.25 days | 16 December 2020 8:00 | 23 December 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.15.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.05 |  | nan | SAP |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1867 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1868 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 268.25 days | 16 December 2020 8:00 | 23 December 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.15.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1869 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1870 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 16 December 2020 8:00 | 20 December 2020 10:00 | 1 | 1766 | 20h | 01.15.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1871 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 08 December 2021 8:00 | 15 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.15.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1872 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 16 December 2021 8:00 | 20 December 2021 15:00 | 0 | 1871 | 25h | 01.15.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1873 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 20 December 2021 15:00 | 21 December 2021 16:00 | 0 | 1872 | 10h | 01.15.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1874 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 21 December 2021 16:00 | 22 December 2021 17:00 | 0 | 1873 | 10h | 01.15.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1875 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 23 December 2021 8:00 | 23 December 2021 13:00 | 0 | 1874 | 5h | 01.15.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1876 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 23 December 2021 13:00 | 23 December 2021 13:00 | 0 | 1875,1869 | 0h | 01.15.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 01.15.IMP.03 | 01.15.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1877 |  | Auto Scheduled | עמ"ט הכושרים - SAP | 205.25 days | 16 December 2020 8:00 | 06 October 2021 13:00 | 0.82999999999999996 |  | 70h | 01.15.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.06 |  | nan | SAP |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1878 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1879 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 205.25 days | 16 December 2020 8:00 | 06 October 2021 13:00 | 0.82999999999999996 |  | 70h | 01.15.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1880 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.15.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1881 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 16 December 2020 8:00 | 20 December 2020 10:00 | 1 | 1766 | 20h | 01.15.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1882 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 118.13 days | 05 April 2021 8:00 | 19 September 2021 17:00 | 0.87 |  | 0h | 01.15.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1883 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 29 September 2021 8:00 | 03 October 2021 15:00 | 0 | 1882 | 25h | 01.15.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1884 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 03 October 2021 15:00 | 04 October 2021 16:00 | 0 | 1883 | 10h | 01.15.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1885 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 04 October 2021 16:00 | 05 October 2021 17:00 | 0 | 1884 | 10h | 01.15.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1886 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 06 October 2021 8:00 | 06 October 2021 13:00 | 0 | 1885 | 5h | 01.15.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1887 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 October 2021 13:00 | 06 October 2021 13:00 | 0 | 1886,1880 | 0h | 01.15.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 01.15.IMP.01 | 01.15.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.15 | 01.15: כושרים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1888 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות | 401 days | 02 August 2020 8:00 | 20 January 2022 13:00 | 0.19 |  | 1,881h | 01.16 | חתום | מוריה | hd |  | 01.16.BP.01 | מאור | nan | BP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 3
1889 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.BP | 122.75 days | 02 August 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 |  | 126h | 01.16.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
1890 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות - BP | 122.75 days | 02 August 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 |  | 126h | 01.16.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.16.BP.01 | מאור | nan | BP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1891 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 103.75 days | 02 August 2020 8:00 | 08 December 2020 10:00 | 1 |  | 86h | 01.16.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1892 |  | Auto Scheduled | 23/09: הערות שרון ותקווה | 0.13 days | 02 August 2020 8:00 | 02 August 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 01.16.BP.01.01.01 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | שרון רחמים | BP |  |  | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1893 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.38 days | 19 August 2020 8:00 | 20 August 2020 10:00 | 1 |  | 11h | 01.16.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  |  | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1894 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.38 days | 08 September 2020 8:00 | 09 September 2020 10:00 | 1 |  | 11h | 01.16.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.16.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1895 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.88 days | 22 September 2020 8:00 | 22 September 2020 15:00 | 1 | 1894 | 7h | 01.16.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  |  | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1896 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.5 days | 30 September 2020 8:00 | 01 October 2020 11:00 | 1 | 1895 | 12h | 01.16.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 01.16.BP.01 |  | 2020-10-19 00:00:00 | BP |  |  | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1897 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 1.5 days | 15 October 2020 8:00 | 18 October 2020 11:00 | 1 | 1896 | 12h | 01.16.BP.01.01.24 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | 2020-10-19 00:00:00 | BP |  |  | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1898 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.25 days | 01 November 2020 8:00 | 01 November 2020 10:00 | 1 | 1897 | 2h | 01.16.BP.01.01.25 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | 2020-10-19 00:00:00 | BP |  |  | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1899 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.63 days | 02 November 2020 8:00 | 02 November 2020 13:00 | 1 | 1898 | 5h | 01.16.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.16.BP.01 |  | 2020-10-19 00:00:00 | BP |  |  | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1900 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 2.88 days | 08 November 2020 8:00 | 10 November 2020 13:00 | 1 | 1899 | 23h | 01.16.BP.01.01.27 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  |  | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1901 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 10:00 | 1 | 1900 | 2h | 01.16.BP.01.01.28 | בוצע | מאור | MoM |  | 01.16.BP.01 | מאור | תע - מוריה | BP |  |  | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1902 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 35 days | 18 November 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 |  | 40h | 01.16.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1903 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 17:00 | 1 | 1901 | 0h | 01.16.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1904 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 18 November 2020 8:00 | 18 November 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 01.16.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1905 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 25 November 2020 8:00 | 26 November 2020 9:00 | 1 | 1904 | 10h | 01.16.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1906 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 13:00 | 1 | 1905 | 5h | 01.16.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1907 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 16 December 2020 8:00 | 17 December 2020 9:00 | 1 | 1906 | 10h | 01.16.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1908 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 30 December 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 | 1907 | 10h | 01.16.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1909 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1908,1903 | 0h | 01.16.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1910 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 8:00 | 1 | 1909 | 0h | 01.16.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.16.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1911 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.INT | 296.38 days | 09 December 2020 8:00 | 20 January 2022 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 380h | 01.16.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
1912 |  | Auto Scheduled | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת WMS תשלח שדר עדכון של הסטאטוסים למערכת הSAP - INT | 296.38 days | 09 December 2020 8:00 | 20 January 2022 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 01.16.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.01 |  | nan | INT |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1913 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1914 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 296.38 days | 09 December 2020 8:00 | 20 January 2022 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 01.16.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1915 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1916 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1917 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 39.38 days | 25 November 2021 8:00 | 12 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1918 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 13 January 2022 8:00 | 17 January 2022 15:00 | 0 | 1917 | 25h | 01.16.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1919 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 17 January 2022 15:00 | 18 January 2022 16:00 | 0 | 1918 | 10h | 01.16.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1920 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 18 January 2022 16:00 | 19 January 2022 17:00 | 0 | 1919 | 10h | 01.16.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1921 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 20 January 2022 8:00 | 20 January 2022 13:00 | 0 | 1920 | 5h | 01.16.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1922 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 20 January 2022 13:00 | 20 January 2022 13:00 | 0 | 1921,1915 | 0h | 01.16.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.16.INT.05 | 01.16.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1923 |  | Auto Scheduled | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת WMS תשלח שדר על קבלת הפריטים למלאי אל מול אספקת צפי הפנימי - INT | 250.25 days | 09 December 2020 8:00 | 24 November 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  | nan | INT |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1924 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1925 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 250.25 days | 09 December 2020 8:00 | 24 November 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1926 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.INT.02.02.01 |  |  | rule | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  | nan | INT | int_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1927 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.INT.02.02.02 |  |  | rule | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  | nan | INT | int_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1928 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.75 days | 09 November 2021 8:00 | 16 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1929 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 17 November 2021 8:00 | 21 November 2021 15:00 | 0 | 1928 | 25h | 01.16.INT.02.02.04 |  |  | rule | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  | nan | INT | int_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1930 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 21 November 2021 15:00 | 22 November 2021 16:00 | 0 | 1929 | 10h | 01.16.INT.02.02.05 |  |  | rule | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  | nan | INT | int_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1931 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 22 November 2021 16:00 | 23 November 2021 17:00 | 0 | 1930 | 10h | 01.16.INT.02.02.06 |  |  | rule | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  | nan | INT | int_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1932 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 24 November 2021 8:00 | 24 November 2021 13:00 | 0 | 1931 | 5h | 01.16.INT.02.02.07 |  |  | rule | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  | nan | INT | int_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1933 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 24 November 2021 13:00 | 24 November 2021 13:00 | 0 | 1932,1926 | 0h | 01.16.INT.02.02.08 |  |  | rule | 01.16.WMS.01 | 01.16.INT.02 |  | nan | INT | int_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1934 |  | Auto Scheduled | תהליך המרה המתחיל בWMS- מערכת WMS תשלח שדר לSAP עם הנתונים המסומנים להמרה לטובת תהליך המרה - INT | 285.13 days | 09 December 2020 8:00 | 06 January 2022 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 01.16.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  | nan | INT |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1935 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1936 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 285.13 days | 09 December 2020 8:00 | 06 January 2022 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 01.16.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1937 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.INT.03.02.01 |  |  | rule | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  | nan | INT | int_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1938 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.INT.03.02.02 |  |  | rule | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  | nan | INT | int_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1939 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 39.38 days | 11 November 2021 8:00 | 29 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1940 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 30 December 2021 8:00 | 03 January 2022 15:00 | 0 | 1939 | 25h | 01.16.INT.03.02.04 |  |  | rule | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  | nan | INT | int_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1941 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 03 January 2022 15:00 | 04 January 2022 16:00 | 0 | 1940 | 10h | 01.16.INT.03.02.05 |  |  | rule | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  | nan | INT | int_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1942 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 04 January 2022 16:00 | 05 January 2022 17:00 | 0 | 1941 | 10h | 01.16.INT.03.02.06 |  |  | rule | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  | nan | INT | int_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1943 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 06 January 2022 8:00 | 06 January 2022 13:00 | 0 | 1942 | 5h | 01.16.INT.03.02.07 |  |  | rule | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  | nan | INT | int_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1944 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 January 2022 13:00 | 06 January 2022 13:00 | 0 | 1943,1937 | 0h | 01.16.INT.03.02.08 |  |  | rule | 01.16.WMS.02 | 01.16.INT.03 |  | nan | INT | int_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1945 |  | Auto Scheduled | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תשלח שדר למערכת הWMS עם נתוני אספקת צפי פנימי - INT | 249.13 days | 09 December 2020 8:00 | 23 November 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.04 |  | nan | INT |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1946 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1947 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 249.13 days | 09 December 2020 8:00 | 23 November 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1948 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.INT.04.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.04 |  | nan | INT | int_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1949 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.INT.04.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.04 |  | nan | INT | int_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1950 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.75 days | 08 November 2021 8:00 | 15 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.04 |  | logmar | INT | int_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1951 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 16 November 2021 8:00 | 18 November 2021 15:00 | 0 | 1950 | 25h | 01.16.INT.04.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.04 |  | nan | INT | int_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1952 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 18 November 2021 15:00 | 21 November 2021 16:00 | 0 | 1951 | 10h | 01.16.INT.04.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.04 |  | nan | INT | int_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1953 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 21 November 2021 16:00 | 22 November 2021 17:00 | 0 | 1952 | 10h | 01.16.INT.04.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.04 |  | nan | INT | int_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1954 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 23 November 2021 8:00 | 23 November 2021 13:00 | 0 | 1953 | 5h | 01.16.INT.04.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.04 |  | nan | INT | int_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1955 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 23 November 2021 13:00 | 23 November 2021 13:00 | 0 | 1954,1948 | 0h | 01.16.INT.04.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.11 | 01.16.INT.04 |  | nan | INT | int_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1956 |  | Auto Scheduled | 01.16: המרות טכניות.SAP | 251.38 days | 09 December 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 0.19 |  | 1,375h | 01.16.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
1957 |  | Auto Scheduled | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת צפי פנימי עם המק"טים שהגיעו בפועל- הרחבת המענה הקיים - SAP | 246.88 days | 09 December 2020 8:00 | 21 November 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1958 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1959 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 246.88 days | 09 December 2020 8:00 | 21 November 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1960 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1961 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1962 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 04 November 2021 8:00 | 11 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1963 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 14 November 2021 8:00 | 16 November 2021 15:00 | 0 | 1962 | 25h | 01.16.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1964 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 16 November 2021 15:00 | 17 November 2021 16:00 | 0 | 1963 | 10h | 01.16.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1965 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 17 November 2021 16:00 | 18 November 2021 17:00 | 0 | 1964 | 10h | 01.16.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1966 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 21 November 2021 8:00 | 21 November 2021 13:00 | 0 | 1965 | 5h | 01.16.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1967 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 21 November 2021 13:00 | 21 November 2021 13:00 | 0 | 1966,1960 | 0h | 01.16.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.09 | 01.16.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1968 |  | Auto Scheduled | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר פתיחת הזמנת רכש עם מק"ט רכש שצפוי להגיע- הרחבת המענה הקיים - SAP | 245.75 days | 09 December 2020 8:00 | 18 November 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1969 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1970 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 245.75 days | 09 December 2020 8:00 | 18 November 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1971 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1972 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1973 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 03 November 2021 8:00 | 10 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1974 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 11 November 2021 8:00 | 15 November 2021 15:00 | 0 | 1973 | 25h | 01.16.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1975 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 15 November 2021 15:00 | 16 November 2021 16:00 | 0 | 1974 | 10h | 01.16.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1976 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 16 November 2021 16:00 | 17 November 2021 17:00 | 0 | 1975 | 10h | 01.16.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1977 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 18 November 2021 8:00 | 18 November 2021 13:00 | 0 | 1976 | 5h | 01.16.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1978 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 18 November 2021 13:00 | 18 November 2021 13:00 | 0 | 1977,1971 | 0h | 01.16.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.08 | 01.16.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1979 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי אובייקט הרשאה עבור המרות טכניות בין כושרים - SAP | 244.63 days | 09 December 2020 8:00 | 17 November 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.15.SAP.01 | 01.16.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1980 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1981 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 244.63 days | 09 December 2020 8:00 | 17 November 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1982 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.16.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1983 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.16.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1984 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 02 November 2021 8:00 | 09 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.16.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1985 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 November 2021 8:00 | 14 November 2021 15:00 | 0 | 1984 | 25h | 01.16.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.16.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1986 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 November 2021 15:00 | 15 November 2021 16:00 | 0 | 1985 | 10h | 01.16.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.16.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1987 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 15 November 2021 16:00 | 16 November 2021 17:00 | 0 | 1986 | 10h | 01.16.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.16.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1988 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 November 2021 8:00 | 17 November 2021 13:00 | 0 | 1987 | 5h | 01.16.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.16.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1989 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 November 2021 13:00 | 17 November 2021 13:00 | 0 | 1988,1982 | 0h | 01.16.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.15.SAP.01 | 01.16.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1990 |  | Auto Scheduled | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תאפשר קישור פתיחת הזמנת צפי פנימי עם הזמנת הרכש המקורית - הרחבת המענה הקיים - SAP | 248 days | 09 December 2020 8:00 | 22 November 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.04 |  | nan | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
1991 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1992 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 248 days | 09 December 2020 8:00 | 22 November 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
1993 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1994 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1995 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 07 November 2021 8:00 | 14 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
1996 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 15 November 2021 8:00 | 17 November 2021 15:00 | 0 | 1995 | 25h | 01.16.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1997 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 17 November 2021 15:00 | 18 November 2021 16:00 | 0 | 1996 | 10h | 01.16.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1998 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 18 November 2021 16:00 | 21 November 2021 17:00 | 0 | 1997 | 10h | 01.16.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
1999 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 22 November 2021 8:00 | 22 November 2021 13:00 | 0 | 1998 | 5h | 01.16.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2000 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 22 November 2021 13:00 | 22 November 2021 13:00 | 0 | 1999,1993 | 0h | 01.16.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.10 | 01.16.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2001 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP, מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP לא תפתח פק"ע, לא תבצע תנועות מלאי ולא תשלח שדרים במידה ובדיקת החוקה אינה עוברת תקינה - SAP | 240.13 days | 09 December 2020 8:00 | 11 November 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.16.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.05 |  | nan | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2002 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2003 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 240.13 days | 09 December 2020 8:00 | 11 November 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.16.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2004 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2005 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2006 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 01 November 2021 8:00 | 03 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2007 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 04 November 2021 8:00 | 08 November 2021 15:00 | 0 | 2006 | 25h | 01.16.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2008 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 08 November 2021 15:00 | 09 November 2021 16:00 | 0 | 2007 | 10h | 01.16.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2009 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 09 November 2021 16:00 | 10 November 2021 17:00 | 0 | 2008 | 10h | 01.16.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2010 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 11 November 2021 8:00 | 11 November 2021 13:00 | 0 | 2009 | 5h | 01.16.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2011 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 November 2021 13:00 | 11 November 2021 13:00 | 0 | 2010,2004 | 0h | 01.16.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.07 | 01.16.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2012 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP תציג הודעת שגיאה עם סיבה שבגללה נפלה בדיקת החוקה (במידה ובדיקת החוקה לא עברה תקינה ) - SAP | 239 days | 09 December 2020 8:00 | 10 November 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.16.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.06 |  | nan | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2013 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2014 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 239 days | 09 December 2020 8:00 | 10 November 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.16.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2015 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2016 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2017 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 31 October 2021 8:00 | 02 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2018 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 03 November 2021 8:00 | 07 November 2021 15:00 | 0 | 2017 | 25h | 01.16.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2019 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 07 November 2021 15:00 | 08 November 2021 16:00 | 0 | 2018 | 10h | 01.16.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2020 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 08 November 2021 16:00 | 09 November 2021 17:00 | 0 | 2019 | 10h | 01.16.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2021 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 10 November 2021 8:00 | 10 November 2021 13:00 | 0 | 2020 | 5h | 01.16.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2022 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 10 November 2021 13:00 | 10 November 2021 13:00 | 0 | 2021,2015 | 0h | 01.16.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.06 | 01.16.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2023 |  | Auto Scheduled | הזמנות צפי כתחליך לביצוע המרות טכניות במחסני WMS- מערכת SAP תסגור את הזמנת הצפי הפנימי לאחר קבלת הפריטים למלאי - SAP | 251.38 days | 09 December 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.07 |  | nan | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2024 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2025 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 251.38 days | 09 December 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.16.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2026 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2027 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2028 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 10 November 2021 8:00 | 17 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2029 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 18 November 2021 8:00 | 22 November 2021 15:00 | 0 | 2028 | 25h | 01.16.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2030 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 22 November 2021 15:00 | 23 November 2021 16:00 | 0 | 2029 | 10h | 01.16.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2031 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 23 November 2021 16:00 | 24 November 2021 17:00 | 0 | 2030 | 10h | 01.16.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2032 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 25 November 2021 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 0 | 2031 | 5h | 01.16.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2033 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 25 November 2021 13:00 | 25 November 2021 13:00 | 0 | 2032,2026 | 0h | 01.16.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 01.16.INT.02 | 01.16.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2034 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים- מערכת SAP לא תבצע תנועות מלאי באופן אוטומטי לאחר בדיקת חוקות תקינות כאשר ההמרה מיועדת לביצוע במחסן שמנוהל WMS - SAP | 237.88 days | 09 December 2020 8:00 | 09 November 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 01.16.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.08 |  | nan | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2035 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2036 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 237.88 days | 09 December 2020 8:00 | 09 November 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 01.16.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2037 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2038 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2039 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 days | 11 October 2021 8:00 | 01 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2040 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 02 November 2021 8:00 | 04 November 2021 15:00 | 0 | 2039 | 25h | 01.16.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2041 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 04 November 2021 15:00 | 07 November 2021 16:00 | 0 | 2040 | 10h | 01.16.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2042 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 07 November 2021 16:00 | 08 November 2021 17:00 | 0 | 2041 | 10h | 01.16.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2043 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 13:00 | 0 | 2042 | 5h | 01.16.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2044 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 November 2021 13:00 | 09 November 2021 13:00 | 0 | 2043,2037 | 0h | 01.16.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.04 | 01.16.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2045 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תאפשר בדיקת החוקות להמרה בין מק"טים - SAP | 222.13 days | 09 December 2020 8:00 | 20 October 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.16.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.09 |  | nan | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2046 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2047 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 222.13 days | 09 December 2020 8:00 | 20 October 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.16.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2048 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.09.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2049 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.09.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2050 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 10 October 2021 8:00 | 12 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.09 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2051 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 15:00 | 0 | 2050 | 25h | 01.16.SAP.09.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2052 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 17 October 2021 15:00 | 18 October 2021 16:00 | 0 | 2051 | 10h | 01.16.SAP.09.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2053 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 18 October 2021 16:00 | 19 October 2021 17:00 | 0 | 2052 | 10h | 01.16.SAP.09.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2054 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 13:00 | 0 | 2053 | 5h | 01.16.SAP.09.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2055 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 20 October 2021 13:00 | 20 October 2021 13:00 | 0 | 2054,2048 | 0h | 01.16.SAP.09.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.03 | 01.16.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2056 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תאפשר הזנת מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ע"ב טרנזקציות ZMH1/2 - SAP | 221 days | 09 December 2020 8:00 | 19 October 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.16.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.10 |  | nan | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2057 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2058 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 221 days | 09 December 2020 8:00 | 19 October 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.16.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2059 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.10.02.01 |  |  | rule | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2060 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.10.02.02 |  |  | rule | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2061 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 07 October 2021 8:00 | 11 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.10 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2062 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 October 2021 8:00 | 14 October 2021 15:00 | 0 | 2061 | 25h | 01.16.SAP.10.02.04 |  |  | rule | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2063 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 October 2021 15:00 | 17 October 2021 16:00 | 0 | 2062 | 10h | 01.16.SAP.10.02.05 |  |  | rule | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2064 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 17 October 2021 16:00 | 18 October 2021 17:00 | 0 | 2063 | 10h | 01.16.SAP.10.02.06 |  |  | rule | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2065 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 19 October 2021 8:00 | 19 October 2021 13:00 | 0 | 2064 | 5h | 01.16.SAP.10.02.07 |  |  | rule | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2066 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 October 2021 13:00 | 19 October 2021 13:00 | 0 | 2065,2059 | 0h | 01.16.SAP.10.02.08 |  |  | rule | 01.16.IMP.03 | 01.16.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2067 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסנים מיוחדים- מערכת SAP תאפשר המשך תהליך עבודה להמרות טכניות עבור מחסנים מיוחדים - SAP | 219.88 days | 09 December 2020 8:00 | 18 October 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.16.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.11 |  | nan | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2068 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2069 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 219.88 days | 09 December 2020 8:00 | 18 October 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.16.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2070 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.11.02.01 |  |  | rule | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2071 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.11.02.02 |  |  | rule | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2072 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 06 October 2021 8:00 | 10 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.11 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2073 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 11 October 2021 8:00 | 13 October 2021 15:00 | 0 | 2072 | 25h | 01.16.SAP.11.02.04 |  |  | rule | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2074 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 13 October 2021 15:00 | 14 October 2021 16:00 | 0 | 2073 | 10h | 01.16.SAP.11.02.05 |  |  | rule | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2075 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 14 October 2021 16:00 | 17 October 2021 17:00 | 0 | 2074 | 10h | 01.16.SAP.11.02.06 |  |  | rule | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2076 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 18 October 2021 8:00 | 18 October 2021 13:00 | 0 | 2075 | 5h | 01.16.SAP.11.02.07 |  |  | rule | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2077 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 18 October 2021 13:00 | 18 October 2021 13:00 | 0 | 2076,2070 | 0h | 01.16.SAP.11.02.08 |  |  | rule | 01.16.IMP.02 | 01.16.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2078 |  | Auto Scheduled | חוקה- מערכת SAP תאפשר עבודה תהליך המרות טכניות במבנה ארגוני הקיים והמבנה הארגוני החדש - SAP | 218.75 days | 09 December 2020 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.16.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.12 |  | nan | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2079 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2080 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 218.75 days | 09 December 2020 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.16.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2081 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.12.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2082 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.12.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2083 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 05 October 2021 8:00 | 07 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.12 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2084 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 October 2021 8:00 | 12 October 2021 15:00 | 0 | 2083 | 25h | 01.16.SAP.12.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2085 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 12 October 2021 15:00 | 13 October 2021 16:00 | 0 | 2084 | 10h | 01.16.SAP.12.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2086 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 13 October 2021 16:00 | 14 October 2021 17:00 | 0 | 2085 | 10h | 01.16.SAP.12.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2087 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 October 2021 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0 | 2086 | 5h | 01.16.SAP.12.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2088 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 October 2021 13:00 | 17 October 2021 13:00 | 0 | 2087,2081 | 0h | 01.16.SAP.12.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.02 | 01.16.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2089 |  | Auto Scheduled | חוקה- מערכת SAP תרחיב את החוקה הקיימת עבור מבנה ארגוני חדש - SAP | 218.75 days | 09 December 2020 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0.17999999999999999 |  | 70h | 01.16.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.13 |  | nan | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2090 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2091 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 218.75 days | 09 December 2020 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0.17999999999999999 |  | 70h | 01.16.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2092 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.13.02.01 |  |  | rule | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2093 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.13.02.02 |  |  | rule | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2094 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.75 days | 02 September 2021 8:00 | 07 October 2021 17:00 | 0.12 |  | 0h | 01.16.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.13 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2095 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 October 2021 8:00 | 12 October 2021 15:00 | 0 | 2094 | 25h | 01.16.SAP.13.02.04 |  |  | rule | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2096 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 12 October 2021 15:00 | 13 October 2021 16:00 | 0 | 2095 | 10h | 01.16.SAP.13.02.05 |  |  | rule | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2097 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 13 October 2021 16:00 | 14 October 2021 17:00 | 0 | 2096 | 10h | 01.16.SAP.13.02.06 |  |  | rule | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2098 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 October 2021 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0 | 2097 | 5h | 01.16.SAP.13.02.07 |  |  | rule | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2099 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 October 2021 13:00 | 17 October 2021 13:00 | 0 | 2098,2092 | 0h | 01.16.SAP.13.02.08 |  |  | rule | 01.16.IMP.01 | 01.16.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2100 |  | Auto Scheduled | חוקה- תשתית החוקה המתבצעת בעת ההמרה תעבור לשלב מוקדם יותר בתהליך. - SAP | 224.38 days | 09 December 2020 8:00 | 24 October 2021 13:00 | 0.28999999999999998 |  | 70h | 01.16.SAP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.14 |  | nan | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2101 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2102 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 224.38 days | 09 December 2020 8:00 | 24 October 2021 13:00 | 0.28999999999999998 |  | 70h | 01.16.SAP.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2103 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.14.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2104 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.14.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2105 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 31.5 days | 22 August 2021 8:00 | 14 October 2021 17:00 | 0.28999999999999998 |  | 0h | 01.16.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.14 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2106 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 17 October 2021 8:00 | 19 October 2021 15:00 | 0 | 2105 | 25h | 01.16.SAP.14.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2107 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 19 October 2021 15:00 | 20 October 2021 16:00 | 0 | 2106 | 10h | 01.16.SAP.14.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2108 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 20 October 2021 16:00 | 21 October 2021 17:00 | 0 | 2107 | 10h | 01.16.SAP.14.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2109 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 24 October 2021 8:00 | 24 October 2021 13:00 | 0 | 2108 | 5h | 01.16.SAP.14.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2110 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 24 October 2021 13:00 | 24 October 2021 13:00 | 0 | 2109,2103 | 0h | 01.16.SAP.14.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.01 | 01.16.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2111 |  | Auto Scheduled | המרות טכניות במחסני WMS תחילת תהליך המרה בSAP – מק"ט נוכחי ומק"ט חדש ידועים, מערכת SAP תקדים את בדיקת כלל החוקות לשלב של טרם פתיחת הפק"ע (חוקות במסך ZMH1 וMIGO) - SAP | 237.88 days | 09 December 2020 8:00 | 09 November 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 01.16.SAP.15 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.15 |  | nan | SAP |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2112 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2113 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 237.88 days | 09 December 2020 8:00 | 09 November 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 01.16.SAP.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2114 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.16.SAP.15.02.01 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2115 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 09 December 2020 8:00 | 13 December 2020 10:00 | 1 | 1901 | 20h | 01.16.SAP.15.02.02 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2116 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 days | 31 October 2021 8:00 | 01 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.16.SAP.15.02.03 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.15 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2117 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 02 November 2021 8:00 | 04 November 2021 15:00 | 0 | 2116 | 25h | 01.16.SAP.15.02.04 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2118 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 04 November 2021 15:00 | 07 November 2021 16:00 | 0 | 2117 | 10h | 01.16.SAP.15.02.05 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2119 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 07 November 2021 16:00 | 08 November 2021 17:00 | 0 | 2118 | 10h | 01.16.SAP.15.02.06 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2120 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 13:00 | 0 | 2119 | 5h | 01.16.SAP.15.02.07 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2121 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 November 2021 13:00 | 09 November 2021 13:00 | 0 | 2120,2114 | 0h | 01.16.SAP.15.02.08 |  |  | rule | 01.16.SAP.05 | 01.16.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.16 | 01.16: המרות טכניות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2122 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות | 403.25 days | 16 August 2020 8:00 | 07 February 2022 13:00 | 0.19 |  | 1,809h | 01.17 | חתום | מוריה | hd |  | 01.17.BP.01 | עינת | nan | BP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 3
2123 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.BP | 93.38 days | 16 August 2020 8:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 |  | 129h | 01.17.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
2124 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות - BP | 93.38 days | 16 August 2020 8:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 |  | 129h | 01.17.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.17.BP.01 | עינת | nan | BP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2125 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 92.38 days | 16 August 2020 8:00 | 08 December 2020 9:00 | 1 |  | 89h | 01.17.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2126 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.38 days | 16 August 2020 8:00 | 17 August 2020 10:00 | 1 |  | 11h | 01.17.BP.01.01.20 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.17.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2127 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.38 days | 01 September 2020 8:00 | 02 September 2020 10:00 | 1 |  | 11h | 01.17.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 01.17.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2128 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.75 days | 15 September 2020 8:00 | 15 September 2020 14:00 | 1 | 2127 | 6h | 01.17.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.17.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2129 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 2 days | 22 September 2020 8:00 | 23 September 2020 15:00 | 1 | 2128 | 16h | 01.17.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 01.17.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2130 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.38 days | 13 October 2020 8:00 | 13 October 2020 11:00 | 1 | 2129 | 3h | 01.17.BP.01.01.24 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.17.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2131 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.25 days | 15 October 2020 8:00 | 15 October 2020 10:00 | 1 | 2130 | 2h | 01.17.BP.01.01.25 | בוצע | סיגל | MoM |  | 01.17.BP.01 | עינת | 2020-10-15 00:00:00 | BP |  |  | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2132 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2 days | 18 October 2020 8:00 | 19 October 2020 15:00 | 1 | 2131 | 16h | 01.17.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 01.17.BP.01 |  | 2020-10-14 00:00:00 | BP |  |  | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2133 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 2.88 days | 08 November 2020 8:00 | 10 November 2020 13:00 | 1 | 2132 | 23h | 01.17.BP.01.01.27 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.17.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2134 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.13 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 9:00 | 1 | 2133 | 1h | 01.17.BP.01.01.28 | בוצע | עינת | MoM |  | 01.17.BP.01 | עינת | תע - מוריה | BP |  |  | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2135 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 38.25 days | 22 October 2020 8:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 |  | 40h | 01.17.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2136 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 17:00 | 1 | 2134 | 0h | 01.17.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2137 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 22 October 2020 8:00 | 22 October 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 01.17.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2138 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 29 October 2020 8:00 | 01 November 2020 9:00 | 1 | 2137 | 10h | 01.17.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2139 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 12 November 2020 8:00 | 12 November 2020 13:00 | 1 | 2138 | 5h | 01.17.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2140 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 19 November 2020 8:00 | 22 November 2020 9:00 | 1 | 2139 | 10h | 01.17.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2141 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 03 December 2020 8:00 | 06 December 2020 9:00 | 1 | 2140 | 10h | 01.17.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2142 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2141,2136 | 0h | 01.17.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2143 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 8:00 | 1 | 2142 | 0h | 01.17.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.17.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2144 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.INT | 311 days | 08 December 2020 8:00 | 07 February 2022 13:00 | 0.20000000000000001 |  | 165h | 01.17.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
2145 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תפיץ נתוני סדרה לWMS , לשלושת המרחבים עבור פתיחת סדרות/שינוי מאפיינים/סטאטוס סדרות - INT | 288.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 January 2022 13:00 | 0.29999999999999999 |  | 70h | 01.17.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  | nan | INT |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2146 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2147 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 288.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 January 2022 13:00 | 0.29999999999999999 |  | 70h | 01.17.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2148 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2149 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 December 2020 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2150 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 29.25 days | 28 November 2021 8:00 | 02 January 2022 17:00 | 0.29999999999999999 |  | 0h | 01.17.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2151 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 03 January 2022 8:00 | 05 January 2022 15:00 | 0 | 2150 | 25h | 01.17.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2152 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 05 January 2022 15:00 | 06 January 2022 16:00 | 0 | 2151 | 10h | 01.17.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2153 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 06 January 2022 16:00 | 09 January 2022 17:00 | 0 | 2152 | 10h | 01.17.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2154 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 10 January 2022 8:00 | 10 January 2022 13:00 | 0 | 2153 | 5h | 01.17.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2155 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 10 January 2022 13:00 | 10 January 2022 13:00 | 0 | 2154,2148 | 0h | 01.17.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.17.INT.01 | 01.17.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2156 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר לפתוח סדרות ושינוי מאפייני סדרה , מערכת WMS תשלח בממשק לSAP את השינוי שבוצע (מערכת SAP תעדכן את יתר המרחיבם ע"ב דרישה מספר 94) - INT | 311 days | 08 December 2020 8:00 | 07 February 2022 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 95h | 01.17.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  | nan | INT |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2157 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2158 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 311 days | 08 December 2020 8:00 | 07 February 2022 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 95h | 01.17.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2159 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.INT.02.02.01 |  |  | rule | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  | nan | INT | int_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2160 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 December 2020 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.INT.02.02.02 |  |  | rule | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  | nan | INT | int_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2161 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 days | 02 January 2022 8:00 | 30 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2162 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 31 January 2022 8:00 | 02 February 2022 15:00 | 0 | 2161 | 25h | 01.17.INT.02.02.04 |  |  | rule | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  | nan | INT | int_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2163 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 02 February 2022 15:00 | 03 February 2022 16:00 | 0 | 2162 | 10h | 01.17.INT.02.02.05 |  |  | rule | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  | nan | INT | int_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2164 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 03 February 2022 16:00 | 06 February 2022 17:00 | 0 | 2163 | 10h | 01.17.INT.02.02.06 |  |  | rule | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  | nan | INT | int_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2165 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 07 February 2022 8:00 | 07 February 2022 13:00 | 0 | 2164 | 5h | 01.17.INT.02.02.07 |  |  | rule | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  | nan | INT | int_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2166 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 07 February 2022 13:00 | 07 February 2022 13:00 | 0 | 2165,2159 | 0h | 01.17.INT.02.02.08 |  |  | rule | 01.17.INT.03 | 01.17.INT.02 |  | nan | INT | int_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2167 |  | Auto Scheduled | 01.17: סדרות.SAP | 270.5 days | 08 December 2020 8:00 | 19 December 2021 13:00 | 0.14999999999999999 |  | 1,515h | 01.17.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
2168 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MIGO עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP - SAP | 232.25 days | 08 December 2020 8:00 | 01 November 2021 13:00 | 0.22 |  | 70h | 01.17.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2169 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2170 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 232.25 days | 08 December 2020 8:00 | 01 November 2021 13:00 | 0.22 |  | 70h | 01.17.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2171 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2172 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 December 2020 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2173 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 17 October 2021 8:00 | 24 October 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 0h | 01.17.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2174 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 25 October 2021 8:00 | 27 October 2021 15:00 | 0 | 2173 | 25h | 01.17.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2175 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 27 October 2021 15:00 | 28 October 2021 16:00 | 0 | 2174 | 10h | 01.17.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2176 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 28 October 2021 16:00 | 31 October 2021 17:00 | 0 | 2175 | 10h | 01.17.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2177 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 13:00 | 0 | 2176 | 5h | 01.17.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2178 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 November 2021 13:00 | 01 November 2021 13:00 | 0 | 2177,2171 | 0h | 01.17.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.17.IMP.04 | 01.17.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2179 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך VL32N עבור סדרות במחסנים מנוהלי SAP סדרות מזון - SAP | 231.13 days | 08 December 2020 8:00 | 31 October 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.17.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2180 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2181 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 231.13 days | 08 December 2020 8:00 | 31 October 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.17.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2182 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2183 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 December 2020 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2184 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 19 October 2021 8:00 | 21 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2185 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 24 October 2021 8:00 | 26 October 2021 15:00 | 0 | 2184 | 25h | 01.17.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2186 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 26 October 2021 15:00 | 27 October 2021 16:00 | 0 | 2185 | 10h | 01.17.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2187 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 27 October 2021 16:00 | 28 October 2021 17:00 | 0 | 2186 | 10h | 01.17.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2188 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 31 October 2021 8:00 | 31 October 2021 13:00 | 0 | 2187 | 5h | 01.17.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2189 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 31 October 2021 13:00 | 31 October 2021 13:00 | 0 | 2188,2182 | 0h | 01.17.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.17.IMP.05 | 01.17.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2190 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה ע"ב מסך MSC1N או דרך מרק"ט על בסיס נתונים שנשלחו - SAP | 243.5 days | 08 December 2020 8:00 | 15 November 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.17.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2191 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2192 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 243.5 days | 08 December 2020 8:00 | 15 November 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.17.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2193 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2194 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 December 2020 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2195 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.63 days | 20 October 2021 8:00 | 07 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2196 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 08 November 2021 8:00 | 10 November 2021 15:00 | 0 | 2195 | 25h | 01.17.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2197 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 10 November 2021 15:00 | 11 November 2021 16:00 | 0 | 2196 | 10h | 01.17.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2198 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 11 November 2021 16:00 | 14 November 2021 17:00 | 0 | 2197 | 10h | 01.17.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2199 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 13:00 | 0 | 2198 | 5h | 01.17.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2200 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 November 2021 13:00 | 15 November 2021 13:00 | 0 | 2199,2193 | 0h | 01.17.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.17.IMP.06 | 01.17.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2201 |  | Auto Scheduled | סדרות פיקטיביות ממערכת מרק"ט למערכת WMS - SAP | 250.25 days | 08 December 2020 8:00 | 23 November 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.17.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.04 |  | nan | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2202 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2203 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 250.25 days | 08 December 2020 8:00 | 23 November 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 01.17.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2204 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2205 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 December 2020 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2206 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 14.63 days | 28 October 2021 8:00 | 15 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2207 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 16 November 2021 8:00 | 18 November 2021 15:00 | 0 | 2206 | 25h | 01.17.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2208 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 18 November 2021 15:00 | 21 November 2021 16:00 | 0 | 2207 | 10h | 01.17.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2209 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 21 November 2021 16:00 | 22 November 2021 17:00 | 0 | 2208 | 10h | 01.17.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2210 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 23 November 2021 8:00 | 23 November 2021 13:00 | 0 | 2209 | 5h | 01.17.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2211 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 23 November 2021 13:00 | 23 November 2021 13:00 | 0 | 2210,2204 | 0h | 01.17.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.07 | 01.17.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2212 |  | Auto Scheduled | פתיחת סדרה - ערכות- פק"ע: מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרה במסגרת פתיחת פק"ע ע"ב מסך ZCO01 - SAP | 245.75 days | 08 December 2020 8:00 | 17 November 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.17.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.05 |  | nan | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2213 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2214 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 245.75 days | 08 December 2020 8:00 | 17 November 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.17.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2215 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2216 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 December 2020 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2217 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 07 November 2021 8:00 | 09 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2218 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 November 2021 8:00 | 14 November 2021 15:00 | 0 | 2217 | 25h | 01.17.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2219 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 November 2021 15:00 | 15 November 2021 16:00 | 0 | 2218 | 10h | 01.17.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2220 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 15 November 2021 16:00 | 16 November 2021 17:00 | 0 | 2219 | 10h | 01.17.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2221 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 November 2021 8:00 | 17 November 2021 13:00 | 0 | 2220 | 5h | 01.17.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2222 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 November 2021 13:00 | 17 November 2021 13:00 | 0 | 2221,2215 | 0h | 01.17.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.04 | 01.17.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2223 |  | Auto Scheduled | פתיחת סדרה - ערכות מנות קרב: מערכת הSAP תאפשר פתיחת סדרה בתהליך הערכות - SAP | 250.25 days | 08 December 2020 8:00 | 23 November 2021 13:00 | 0.22 |  | 70h | 01.17.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.06 |  | nan | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2224 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2225 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 250.25 days | 08 December 2020 8:00 | 23 November 2021 13:00 | 0.22 |  | 70h | 01.17.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2226 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2227 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 December 2020 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2228 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 7.88 days | 07 November 2021 8:00 | 15 November 2021 17:00 | 0.14000000000000001 |  | 0h | 01.17.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2229 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 16 November 2021 8:00 | 18 November 2021 15:00 | 0 | 2228 | 25h | 01.17.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2230 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 18 November 2021 15:00 | 21 November 2021 16:00 | 0 | 2229 | 10h | 01.17.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2231 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 21 November 2021 16:00 | 22 November 2021 17:00 | 0 | 2230 | 10h | 01.17.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2232 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 23 November 2021 8:00 | 23 November 2021 13:00 | 0 | 2231 | 5h | 01.17.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2233 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 23 November 2021 13:00 | 23 November 2021 13:00 | 0 | 2232,2226 | 0h | 01.17.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.05 | 01.17.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2234 |  | Auto Scheduled | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z3: מערכת SAP תאפשר שינוי פג"ת לסדרה לפי שינוי במאפייני החומר באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP | 254.75 days | 08 December 2020 8:00 | 29 November 2021 13:00 | 0.19 |  | 95h | 01.17.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.07 |  | nan | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2235 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2236 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 254.75 days | 08 December 2020 8:00 | 29 November 2021 13:00 | 0.19 |  | 95h | 01.17.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2237 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2238 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 December 2020 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2239 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.5 days | 16 November 2021 8:00 | 21 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2240 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 22 November 2021 8:00 | 24 November 2021 15:00 | 0 | 2239 | 25h | 01.17.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2241 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 24 November 2021 15:00 | 25 November 2021 16:00 | 0 | 2240 | 10h | 01.17.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2242 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 25 November 2021 16:00 | 28 November 2021 17:00 | 0 | 2241 | 10h | 01.17.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2243 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 29 November 2021 8:00 | 29 November 2021 13:00 | 0 | 2242 | 5h | 01.17.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2244 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 29 November 2021 13:00 | 29 November 2021 13:00 | 0 | 2243,2237 | 0h | 01.17.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 01.17.IMP.08 | 01.17.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2245 |  | Auto Scheduled | שינוי סדרה - שינוי סדרה MSC2N: מערכת SAP תאפשר לשנות מאפייני סדרות - SAP | 252.5 days | 08 December 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 0.19 |  | 95h | 01.17.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 |  | nan | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2246 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2247 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 252.5 days | 08 December 2020 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 0.19 |  | 95h | 01.17.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2248 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2249 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 December 2020 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2250 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.5 days | 14 November 2021 8:00 | 17 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2251 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 18 November 2021 8:00 | 22 November 2021 15:00 | 0 | 2250 | 25h | 01.17.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2252 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 22 November 2021 15:00 | 23 November 2021 16:00 | 0 | 2251 | 10h | 01.17.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2253 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 23 November 2021 16:00 | 24 November 2021 17:00 | 0 | 2252 | 10h | 01.17.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2254 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 25 November 2021 8:00 | 25 November 2021 13:00 | 0 | 2253 | 5h | 01.17.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2255 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 25 November 2021 13:00 | 25 November 2021 13:00 | 0 | 2254,2248 | 0h | 01.17.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.08 | 01.17.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2256 |  | Auto Scheduled | שינוי סדרה - ג'וב ליילי RSPC – Z2: מערכת SAP תאפשר שינוי סטטוס סדרה באמצעות הגו'ב הליילי (בחינת מאפייני פג"ת) - SAP | 254.75 days | 08 December 2020 8:00 | 29 November 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.17.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.09 |  | nan | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2257 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2258 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 254.75 days | 08 December 2020 8:00 | 29 November 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.17.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2259 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.09.02.01 |  |  | rule | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2260 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 December 2020 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.09.02.02 |  |  | rule | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2261 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 days | 15 November 2021 8:00 | 21 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.09 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2262 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 22 November 2021 8:00 | 24 November 2021 15:00 | 0 | 2261 | 25h | 01.17.SAP.09.02.04 |  |  | rule | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2263 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 24 November 2021 15:00 | 25 November 2021 16:00 | 0 | 2262 | 10h | 01.17.SAP.09.02.05 |  |  | rule | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2264 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 25 November 2021 16:00 | 28 November 2021 17:00 | 0 | 2263 | 10h | 01.17.SAP.09.02.06 |  |  | rule | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2265 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 29 November 2021 8:00 | 29 November 2021 13:00 | 0 | 2264 | 5h | 01.17.SAP.09.02.07 |  |  | rule | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2266 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 29 November 2021 13:00 | 29 November 2021 13:00 | 0 | 2265,2259 | 0h | 01.17.SAP.09.02.08 |  |  | rule | 01.17.IMP.07 | 01.17.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2267 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר פתיחת סדרות ומספור קוד סדרה גם כאשר לא מנהלים אצוות יצרן - SAP | 243.5 days | 08 December 2020 8:00 | 15 November 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 01.17.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.10 |  | nan | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2268 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2269 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 243.5 days | 08 December 2020 8:00 | 15 November 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 01.17.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2270 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.10.02.01 |  |  | rule | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2271 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 December 2020 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.10.02.02 |  |  | rule | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2272 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 days | 17 October 2021 8:00 | 07 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.10 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2273 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 08 November 2021 8:00 | 10 November 2021 15:00 | 0 | 2272 | 25h | 01.17.SAP.10.02.04 |  |  | rule | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2274 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 10 November 2021 15:00 | 11 November 2021 16:00 | 0 | 2273 | 10h | 01.17.SAP.10.02.05 |  |  | rule | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2275 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 11 November 2021 16:00 | 14 November 2021 17:00 | 0 | 2274 | 10h | 01.17.SAP.10.02.06 |  |  | rule | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2276 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 15 November 2021 8:00 | 15 November 2021 13:00 | 0 | 2275 | 5h | 01.17.SAP.10.02.07 |  |  | rule | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2277 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 November 2021 13:00 | 15 November 2021 13:00 | 0 | 2276,2270 | 0h | 01.17.SAP.10.02.08 |  |  | rule | 01.17.IMP.03 | 01.17.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2278 |  | Auto Scheduled | דוחות : מערכת SAP נדרשות לתת מענה לדוחות בפריטי דלק בחלוקה לחציון/ טווח תאריכים במספר שנים - SAP | 270.5 days | 08 December 2020 8:00 | 19 December 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 01.17.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.11 |  | nan | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2279 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2280 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 270.5 days | 08 December 2020 8:00 | 19 December 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 01.17.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2281 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.11.02.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2282 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 December 2020 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.11.02.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2283 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.13 days | 17 November 2021 8:00 | 09 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.11 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2284 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 December 2021 8:00 | 14 December 2021 15:00 | 0 | 2283 | 25h | 01.17.SAP.11.02.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2285 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 December 2021 15:00 | 15 December 2021 16:00 | 0 | 2284 | 10h | 01.17.SAP.11.02.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2286 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 15 December 2021 16:00 | 16 December 2021 17:00 | 0 | 2285 | 10h | 01.17.SAP.11.02.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2287 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 19 December 2021 8:00 | 19 December 2021 13:00 | 0 | 2286 | 5h | 01.17.SAP.11.02.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2288 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 December 2021 13:00 | 19 December 2021 13:00 | 0 | 2287,2281 | 0h | 01.17.SAP.11.02.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.09 | 01.17.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2289 |  | Auto Scheduled | פתיחת סדרה - המרות סדרה: מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך המרות ( נדרש כי מלאי הסדרה לא תתאפשר לניפוק כל עוד לא בוצע המרה במערכת WMS ) - SAP | 251.38 days | 08 December 2020 8:00 | 24 November 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.17.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  | nan | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2290 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2291 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 251.38 days | 08 December 2020 8:00 | 24 November 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 01.17.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2292 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.12.02.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2293 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 December 2020 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.12.02.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2294 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 days | 10 November 2021 8:00 | 16 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2295 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 17 November 2021 8:00 | 21 November 2021 15:00 | 0 | 2294 | 25h | 01.17.SAP.12.02.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2296 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 21 November 2021 15:00 | 22 November 2021 16:00 | 0 | 2295 | 10h | 01.17.SAP.12.02.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2297 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 22 November 2021 16:00 | 23 November 2021 17:00 | 0 | 2296 | 10h | 01.17.SAP.12.02.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2298 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 24 November 2021 8:00 | 24 November 2021 13:00 | 0 | 2297 | 5h | 01.17.SAP.12.02.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2299 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 24 November 2021 13:00 | 24 November 2021 13:00 | 0 | 2298,2292 | 0h | 01.17.SAP.12.02.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.06 | 01.17.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2300 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תקבע טווח מספרים לקודי סדרה שונים בין מרחבים - SAP | 241.25 days | 08 December 2020 8:00 | 11 November 2021 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 95h | 01.17.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.13 |  | nan | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2301 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2302 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 241.25 days | 08 December 2020 8:00 | 11 November 2021 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 95h | 01.17.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2303 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.13.02.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2304 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 December 2020 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.13.02.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2305 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.38 days | 10 October 2021 8:00 | 03 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.13 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2306 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 04 November 2021 8:00 | 08 November 2021 15:00 | 0 | 2305 | 25h | 01.17.SAP.13.02.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2307 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 08 November 2021 15:00 | 09 November 2021 16:00 | 0 | 2306 | 10h | 01.17.SAP.13.02.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2308 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 09 November 2021 16:00 | 10 November 2021 17:00 | 0 | 2307 | 10h | 01.17.SAP.13.02.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2309 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 11 November 2021 8:00 | 11 November 2021 13:00 | 0 | 2308 | 5h | 01.17.SAP.13.02.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2310 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 November 2021 13:00 | 11 November 2021 13:00 | 0 | 2309,2303 | 0h | 01.17.SAP.13.02.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.02 | 01.17.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2311 |  | Auto Scheduled | פתיחת סדרה - חיוב עצמי: מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרה בתהליך חיוב עצמי, במחסנים מיוחדים מנוהלי SAP וניהול צבאי בלבד. - SAP | 250.25 days | 08 December 2020 8:00 | 23 November 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 01.17.SAP.14 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.14 |  | nan | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2312 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.14.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2313 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 250.25 days | 08 December 2020 8:00 | 23 November 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 01.17.SAP.14.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2314 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.14.02.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2315 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 December 2020 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.14.02.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2316 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 days | 14 November 2021 8:00 | 15 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.14.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.14 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2317 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 16 November 2021 8:00 | 18 November 2021 15:00 | 0 | 2316 | 25h | 01.17.SAP.14.02.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2318 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 18 November 2021 15:00 | 21 November 2021 16:00 | 0 | 2317 | 10h | 01.17.SAP.14.02.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2319 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 21 November 2021 16:00 | 22 November 2021 17:00 | 0 | 2318 | 10h | 01.17.SAP.14.02.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2320 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 23 November 2021 8:00 | 23 November 2021 13:00 | 0 | 2319 | 5h | 01.17.SAP.14.02.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2321 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 23 November 2021 13:00 | 23 November 2021 13:00 | 0 | 2320,2314 | 0h | 01.17.SAP.14.02.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.14 | 01.17.SAP.14 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2322 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח סדרות עם נומרטור פנימי ומאפיינים כפי שמוגדר היום כגון תאריך ייצור, פג"ת, ספק, גודל יחידה/חלקים באריזה/כשל"פ ועוד ע"ב מסך MSC1N. - SAP | 210.88 days | 08 December 2020 8:00 | 05 October 2021 13:00 | 0.13 |  | 70h | 01.17.SAP.15 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.15 |  | nan | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2323 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.15.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2324 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 210.88 days | 08 December 2020 8:00 | 05 October 2021 13:00 | 0.13 |  | 70h | 01.17.SAP.15.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2325 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.15.02.01 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2326 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 December 2020 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.15.02.02 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2327 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 45 days | 18 July 2021 8:00 | 14 September 2021 17:00 | 0.10000000000000001 |  | 0h | 01.17.SAP.15.02.03 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.15 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2328 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 19 September 2021 8:00 | 30 September 2021 15:00 | 0 | 2327 | 25h | 01.17.SAP.15.02.04 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2329 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 30 September 2021 15:00 | 03 October 2021 16:00 | 0 | 2328 | 10h | 01.17.SAP.15.02.05 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2330 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 03 October 2021 16:00 | 04 October 2021 17:00 | 0 | 2329 | 10h | 01.17.SAP.15.02.06 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2331 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 05 October 2021 8:00 | 05 October 2021 13:00 | 0 | 2330 | 5h | 01.17.SAP.15.02.07 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2332 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 October 2021 13:00 | 05 October 2021 13:00 | 0 | 2331,2325 | 0h | 01.17.SAP.15.02.08 |  |  | rule | 01.17.SAP.01 | 01.17.SAP.15 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2333 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר גזירת שדה פג"ת מנתוני החומר - SAP | 213.13 days | 08 December 2020 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.17.SAP.16 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.16 |  | nan | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2334 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.16.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2335 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 213.13 days | 08 December 2020 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.17.SAP.16.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2336 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.16.02.01 |  |  | rule | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2337 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 December 2020 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.16.02.02 |  |  | rule | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2338 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 14 September 2021 8:00 | 29 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.17.SAP.16.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.16 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2339 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 30 September 2021 8:00 | 04 October 2021 15:00 | 0 | 2338 | 25h | 01.17.SAP.16.02.04 |  |  | rule | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2340 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 04 October 2021 15:00 | 05 October 2021 16:00 | 0 | 2339 | 10h | 01.17.SAP.16.02.05 |  |  | rule | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2341 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 05 October 2021 16:00 | 06 October 2021 17:00 | 0 | 2340 | 10h | 01.17.SAP.16.02.06 |  |  | rule | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2342 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 0 | 2341 | 5h | 01.17.SAP.16.02.07 |  |  | rule | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2343 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 October 2021 13:00 | 07 October 2021 13:00 | 0 | 2342,2336 | 0h | 01.17.SAP.16.02.08 |  |  | rule | 01.17.IMP.01 | 01.17.SAP.16 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2344 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תמשיך לאפשר הזנת מספר סדרה באופן ידני - SAP | 227.75 days | 08 December 2020 8:00 | 26 October 2021 13:00 | 0.16 |  | 70h | 01.17.SAP.17 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.17 |  | nan | SAP |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2345 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.17.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2346 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 227.75 days | 08 December 2020 8:00 | 26 October 2021 13:00 | 0.16 |  | 70h | 01.17.SAP.17.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2347 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.17.SAP.17.02.01 |  |  | rule | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2348 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 08 December 2020 8:00 | 10 December 2020 10:00 | 1 | 2134 | 20h | 01.17.SAP.17.02.02 |  |  | rule | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2349 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.88 days | 19 September 2021 8:00 | 18 October 2021 17:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 0h | 01.17.SAP.17.02.03 |  |  | rule | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.17 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2350 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 19 October 2021 8:00 | 21 October 2021 15:00 | 0 | 2349 | 25h | 01.17.SAP.17.02.04 |  |  | rule | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2351 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 21 October 2021 15:00 | 24 October 2021 16:00 | 0 | 2350 | 10h | 01.17.SAP.17.02.05 |  |  | rule | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2352 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 24 October 2021 16:00 | 25 October 2021 17:00 | 0 | 2351 | 10h | 01.17.SAP.17.02.06 |  |  | rule | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2353 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 26 October 2021 8:00 | 26 October 2021 13:00 | 0 | 2352 | 5h | 01.17.SAP.17.02.07 |  |  | rule | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2354 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 26 October 2021 13:00 | 26 October 2021 13:00 | 0 | 2353,2347 | 0h | 01.17.SAP.17.02.08 |  |  | rule | 01.17.IMP.02 | 01.17.SAP.17 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.17 | 01.17: סדרות | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2355 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים | 290.75 days | 20 August 2020 8:00 | 13 September 2021 13:00 | 0.26000000000000001 |  | 1,644h | 01.18 | חתום | מוריה | hd |  | 01.18.BP.01 | עינת | nan | BP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 3
2356 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים.BP | 110.25 days | 20 August 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 124h | 01.18.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
2357 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים - BP | 110.25 days | 20 August 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 124h | 01.18.BP.01 | חתום | מוריה | parent |  | 01.18.BP.01 | עינת | nan | BP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2358 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 84.63 days | 20 September 2020 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 |  | 84h | 01.18.BP.01.01 |  | מוריה | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2359 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 5.63 days | 20 September 2020 8:00 | 24 September 2020 17:00 | 1 |  | 45h | 01.18.BP.01.01.20 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | תע - מוריה | BP |  |  | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2360 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.13 days | 20 November 2020 8:00 | 22 November 2020 17:00 | 1 | 2359 | 9h | 01.18.BP.01.01.21 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | תע - מוריה | BP |  |  | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2361 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.88 days | 02 December 2020 8:00 | 02 December 2020 15:00 | 1 | 2360 | 7h | 01.18.BP.01.01.22 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | תע - מוריה | BP |  |  | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2362 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.38 days | 10 December 2020 8:00 | 10 December 2020 11:00 | 1 | 2361 | 3h | 01.18.BP.01.01.23 | בוצע | אבי | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | תע - מוריה | BP |  |  | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2363 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.5 days | 14 December 2020 8:00 | 14 December 2020 12:00 | 1 | 2362 | 4h | 01.18.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 01.18.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2364 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.63 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 13:00 | 1 | 2363 | 5h | 01.18.BP.01.01.25 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | תע - מוריה | BP |  |  | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2365 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1 day | 23 December 2020 8:00 | 23 December 2020 16:00 | 1 | 2364 | 8h | 01.18.BP.01.01.26 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | תע - מוריה | BP |  |  | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2366 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.13 days | 03 January 2021 8:00 | 03 January 2021 9:00 | 1 | 2365 | 1h | 01.18.BP.01.01.27 | בוצע |  | MoM |  | 01.18.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2367 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 days | 03 January 2021 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 | 2366 | 2h | 01.18.BP.01.01.28 | בוצע | מוריה | MoM |  | 01.18.BP.01 | מוריה | תע - מוריה | BP |  |  | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2368 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 110.25 days | 20 August 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 01.18.BP.01.02 |  | מוריה | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2369 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 2367 | 0h | 01.18.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2370 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 20 August 2020 8:00 | 20 August 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 01.18.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2371 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 27 August 2020 8:00 | 30 August 2020 9:00 | 1 | 2370 | 10h | 01.18.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2372 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 10 September 2020 8:00 | 10 September 2020 13:00 | 1 | 2371 | 5h | 01.18.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2373 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 17 September 2020 8:00 | 20 September 2020 9:00 | 1 | 2372 | 10h | 01.18.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2374 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 01 October 2020 8:00 | 04 October 2020 9:00 | 1 | 2373 | 10h | 01.18.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2375 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2374,2369 | 0h | 01.18.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2376 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2375 | 0h | 01.18.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 01.18.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2377 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים.INT | 181.63 days | 04 January 2021 8:00 | 13 September 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 665h | 01.18.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
2378 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP (באתר 0010) - INT | 162.5 days | 04 January 2021 8:00 | 16 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 |  | nan | INT |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2379 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2380 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 162.5 days | 04 January 2021 8:00 | 16 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2381 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2382 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2383 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.38 days | 04 August 2021 8:00 | 08 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2384 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 09 August 2021 8:00 | 11 August 2021 15:00 | 0 | 2383 | 25h | 01.18.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2385 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 11 August 2021 15:00 | 12 August 2021 16:00 | 0 | 2384 | 10h | 01.18.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2386 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 12 August 2021 16:00 | 15 August 2021 17:00 | 0 | 2385 | 10h | 01.18.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2387 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 16 August 2021 8:00 | 16 August 2021 13:00 | 0 | 2386 | 5h | 01.18.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2388 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 16 August 2021 13:00 | 16 August 2021 13:00 | 0 | 2387,2381 | 0h | 01.18.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.18.INT.02 | 01.18.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2389 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לבימ"ל מנוהל WMS - INT | 161.38 days | 04 January 2021 8:00 | 15 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 |  | nan | INT |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2390 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2391 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 161.38 days | 04 January 2021 8:00 | 15 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2392 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.02.02.01 |  |  | rule | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 |  | nan | INT | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2393 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.INT.02.02.02 |  |  | rule | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 |  | nan | INT | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2394 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.38 days | 03 August 2021 8:00 | 05 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2395 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 08 August 2021 8:00 | 10 August 2021 15:00 | 0 | 2394 | 25h | 01.18.INT.02.02.04 |  |  | rule | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 |  | nan | INT | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2396 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 10 August 2021 15:00 | 11 August 2021 16:00 | 0 | 2395 | 10h | 01.18.INT.02.02.05 |  |  | rule | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 |  | nan | INT | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2397 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 11 August 2021 16:00 | 12 August 2021 17:00 | 0 | 2396 | 10h | 01.18.INT.02.02.06 |  |  | rule | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 |  | nan | INT | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2398 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 15 August 2021 8:00 | 15 August 2021 13:00 | 0 | 2397 | 5h | 01.18.INT.02.02.07 |  |  | rule | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 |  | nan | INT | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2399 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 15 August 2021 13:00 | 15 August 2021 13:00 | 0 | 2398,2392 | 0h | 01.18.INT.02.02.08 |  |  | rule | 01.18.INT.01 | 01.18.INT.02 |  | nan | INT | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2400 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מנוהל WMS במרה"ס לבימ"ל מנוהל SAP (באתר מרה"ס) - INT | 165.88 days | 04 January 2021 8:00 | 19 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.03 |  | nan | INT |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2401 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2402 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 165.88 days | 04 January 2021 8:00 | 19 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2403 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.03.02.01 |  |  | rule | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.03 |  | nan | INT | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2404 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.INT.03.02.02 |  |  | rule | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.03 |  | nan | INT | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2405 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.38 days | 09 August 2021 8:00 | 11 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2406 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 August 2021 8:00 | 16 August 2021 15:00 | 0 | 2405 | 25h | 01.18.INT.03.02.04 |  |  | rule | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.03 |  | nan | INT | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2407 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 16 August 2021 15:00 | 17 August 2021 16:00 | 0 | 2406 | 10h | 01.18.INT.03.02.05 |  |  | rule | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.03 |  | nan | INT | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2408 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 17 August 2021 16:00 | 18 August 2021 17:00 | 0 | 2407 | 10h | 01.18.INT.03.02.06 |  |  | rule | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.03 |  | nan | INT | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2409 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 19 August 2021 8:00 | 19 August 2021 13:00 | 0 | 2408 | 5h | 01.18.INT.03.02.07 |  |  | rule | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.03 |  | nan | INT | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2410 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 19 August 2021 13:00 | 19 August 2021 13:00 | 0 | 2409,2403 | 0h | 01.18.INT.03.02.08 |  |  | rule | 01.18.INT.04 | 01.18.INT.03 |  | nan | INT | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2411 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת WMS תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס מנוהל WMS) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - INT | 169.25 days | 04 January 2021 8:00 | 24 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.04 |  | nan | INT |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2412 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2413 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 169.25 days | 04 January 2021 8:00 | 24 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2414 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.04.02.01 |  |  | rule | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.04 |  | nan | INT | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2415 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.INT.04.02.02 |  |  | rule | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.04 |  | nan | INT | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2416 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.38 days | 12 August 2021 8:00 | 16 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.04 |  | logmar | INT | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2417 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 17 August 2021 8:00 | 19 August 2021 15:00 | 0 | 2416 | 25h | 01.18.INT.04.02.04 |  |  | rule | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.04 |  | nan | INT | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2418 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 19 August 2021 15:00 | 22 August 2021 16:00 | 0 | 2417 | 10h | 01.18.INT.04.02.05 |  |  | rule | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.04 |  | nan | INT | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2419 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 22 August 2021 16:00 | 23 August 2021 17:00 | 0 | 2418 | 10h | 01.18.INT.04.02.06 |  |  | rule | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.04 |  | nan | INT | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2420 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 24 August 2021 8:00 | 24 August 2021 13:00 | 0 | 2419 | 5h | 01.18.INT.04.02.07 |  |  | rule | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.04 |  | nan | INT | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2421 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 24 August 2021 13:00 | 24 August 2021 13:00 | 0 | 2420,2414 | 0h | 01.18.INT.04.02.08 |  |  | rule | 01.18.INT.05 | 01.18.INT.04 |  | nan | INT | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2422 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים "גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל (אתר מרה"ס) למחסן מנוהל WMS (באתר מרה"ס) - INT | 170.38 days | 04 January 2021 8:00 | 25 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.05 |  | nan | INT |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2423 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2424 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 170.38 days | 04 January 2021 8:00 | 25 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2425 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.05.02.01 |  |  | rule | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.05 |  | nan | INT | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2426 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.INT.05.02.02 |  |  | rule | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.05 |  | nan | INT | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2427 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.38 days | 15 August 2021 8:00 | 17 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.INT.05.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.05 |  | logmar | INT | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2428 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 18 August 2021 8:00 | 22 August 2021 15:00 | 0 | 2427 | 25h | 01.18.INT.05.02.04 |  |  | rule | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.05 |  | nan | INT | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2429 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 22 August 2021 15:00 | 23 August 2021 16:00 | 0 | 2428 | 10h | 01.18.INT.05.02.05 |  |  | rule | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.05 |  | nan | INT | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2430 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 23 August 2021 16:00 | 24 August 2021 17:00 | 0 | 2429 | 10h | 01.18.INT.05.02.06 |  |  | rule | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.05 |  | nan | INT | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2431 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 25 August 2021 8:00 | 25 August 2021 13:00 | 0 | 2430 | 5h | 01.18.INT.05.02.07 |  |  | rule | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.05 |  | nan | INT | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2432 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 25 August 2021 13:00 | 25 August 2021 13:00 | 0 | 2431,2425 | 0h | 01.18.INT.05.02.08 |  |  | rule | 01.18.INT.06 | 01.18.INT.05 |  | nan | INT | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2433 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל WMS - INT | 164.75 days | 04 January 2021 8:00 | 18 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.06 |  | nan | INT |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2434 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2435 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 164.75 days | 04 January 2021 8:00 | 18 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2436 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.06.02.01 |  |  | rule | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.06 |  | nan | INT | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2437 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.INT.06.02.02 |  |  | rule | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.06 |  | nan | INT | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2438 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.38 days | 08 August 2021 8:00 | 10 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.INT.06.02.03 |  |  | rule | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.06 |  | logmar | INT | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2439 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 15:00 | 0 | 2438 | 25h | 01.18.INT.06.02.04 |  |  | rule | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.06 |  | nan | INT | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2440 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 15 August 2021 15:00 | 16 August 2021 16:00 | 0 | 2439 | 10h | 01.18.INT.06.02.05 |  |  | rule | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.06 |  | nan | INT | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2441 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 16 August 2021 16:00 | 17 August 2021 17:00 | 0 | 2440 | 10h | 01.18.INT.06.02.06 |  |  | rule | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.06 |  | nan | INT | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2442 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 18 August 2021 8:00 | 18 August 2021 13:00 | 0 | 2441 | 5h | 01.18.INT.06.02.07 |  |  | rule | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.06 |  | nan | INT | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2443 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 18 August 2021 13:00 | 18 August 2021 13:00 | 0 | 2442,2436 | 0h | 01.18.INT.06.02.08 |  |  | rule | 01.18.INT.03 | 01.18.INT.06 |  | nan | INT | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2444 |  | Auto Scheduled | חירום- מערכת SAP וWMS יאפשרו תעדוף ניפוקים בעדיפות גבוהה של פריטים הנמצאים במחסני הבימ"ל למחסני WMS בכדי לאפשר ניפוק מהיר לדרג הנפרש בשע"ח - INT | 181.63 days | 04 January 2021 8:00 | 13 September 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  | nan | INT |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2445 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2446 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 181.63 days | 04 January 2021 8:00 | 13 September 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.INT.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2447 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.INT.07.02.01 |  |  | rule | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  | nan | INT | int_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2448 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.INT.07.02.02 |  |  | rule | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  | nan | INT | int_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2449 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 3.38 days | 29 August 2021 8:00 | 31 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.INT.07.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  | logmar | INT | int_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2450 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 01 September 2021 8:00 | 05 September 2021 15:00 | 0 | 2449 | 25h | 01.18.INT.07.02.04 |  |  | rule | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  | nan | INT | int_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2451 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 05 September 2021 15:00 | 09 September 2021 16:00 | 0 | 2450 | 10h | 01.18.INT.07.02.05 |  |  | rule | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  | nan | INT | int_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2452 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 09 September 2021 16:00 | 12 September 2021 17:00 | 0 | 2451 | 10h | 01.18.INT.07.02.06 |  |  | rule | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  | nan | INT | int_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2453 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 13 September 2021 8:00 | 13 September 2021 13:00 | 0 | 2452 | 5h | 01.18.INT.07.02.07 |  |  | rule | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  | nan | INT | int_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2454 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 13 September 2021 13:00 | 13 September 2021 13:00 | 0 | 2453,2447 | 0h | 01.18.INT.07.02.08 |  |  | rule | 01.18.WMS.12 | 01.18.INT.07 |  | nan | INT | int_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2455 |  | Auto Scheduled | 01.18: בימ"לים.SAP | 180.5 days | 04 January 2021 8:00 | 12 September 2021 13:00 | 0.19 |  | 855h | 01.18.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 4
2456 |  | Auto Scheduled | השמדה- מערכת SAP תאפשר השמדה עבור פריטים מנוהלים בבימ"לים - SAP | 180.5 days | 04 January 2021 8:00 | 12 September 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2457 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2458 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180.5 days | 04 January 2021 8:00 | 12 September 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2459 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2460 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2461 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 26 August 2021 8:00 | 30 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2462 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 31 August 2021 8:00 | 02 September 2021 15:00 | 0 | 2461 | 25h | 01.18.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2463 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 02 September 2021 15:00 | 05 September 2021 16:00 | 0 | 2462 | 10h | 01.18.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2464 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 05 September 2021 16:00 | 09 September 2021 17:00 | 0 | 2463 | 10h | 01.18.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2465 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 13:00 | 0 | 2464 | 5h | 01.18.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2466 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 12 September 2021 13:00 | 12 September 2021 13:00 | 0 | 2465,2459 | 0h | 01.18.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.18.WMS.08 | 01.18.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2467 |  | Auto Scheduled | חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור- מערכת SAP תאפשר חיוב עצמי ממציאת פריט/חיוב עצמי על אפסניה מייצור - SAP | 180.5 days | 04 January 2021 8:00 | 12 September 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.18.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2468 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2469 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 180.5 days | 04 January 2021 8:00 | 12 September 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.18.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2470 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2471 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2472 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 23 August 2021 8:00 | 30 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2473 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 31 August 2021 8:00 | 02 September 2021 15:00 | 0 | 2472 | 25h | 01.18.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2474 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 02 September 2021 15:00 | 05 September 2021 16:00 | 0 | 2473 | 10h | 01.18.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2475 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 05 September 2021 16:00 | 09 September 2021 17:00 | 0 | 2474 | 10h | 01.18.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2476 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 12 September 2021 8:00 | 12 September 2021 13:00 | 0 | 2475 | 5h | 01.18.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2477 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 12 September 2021 13:00 | 12 September 2021 13:00 | 0 | 2476,2470 | 0h | 01.18.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.18.WMS.07 | 01.18.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2478 |  | Auto Scheduled | בימ"ל מכני אחוד- מערכת SAP נדרשת לתמוך את שינוי מבנה ארגוני של איחוד מחלקות לבימ"ל מכני אחוד - מבנה ארגוני מוכל ב BP מבנה ארגוני ולכן הקיסטום מופיע שם - SAP | 159.13 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2479 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2480 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 159.13 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2481 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2482 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2483 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 01 August 2021 8:00 | 03 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2484 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 04 August 2021 8:00 | 08 August 2021 15:00 | 0 | 2483 | 25h | 01.18.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2485 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 08 August 2021 15:00 | 09 August 2021 16:00 | 0 | 2484 | 10h | 01.18.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2486 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 09 August 2021 16:00 | 10 August 2021 17:00 | 0 | 2485 | 10h | 01.18.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2487 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 13:00 | 0 | 2486 | 5h | 01.18.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2488 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 13:00 | 11 August 2021 13:00 | 0 | 2487,2481 | 0h | 01.18.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.18.SAP.01 | 01.18.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2489 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריטים ממרה"ס לבימ"ל (ממחסני מרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס למחסן ח"ח/טכני בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר 0010) - SAP | 160.25 days | 04 January 2021 8:00 | 12 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.04 |  | nan | SAP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2490 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2491 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 160.25 days | 04 January 2021 8:00 | 12 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2492 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2493 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2494 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 02 August 2021 8:00 | 04 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2495 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 05 August 2021 8:00 | 09 August 2021 15:00 | 0 | 2494 | 25h | 01.18.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2496 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 09 August 2021 15:00 | 10 August 2021 16:00 | 0 | 2495 | 10h | 01.18.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2497 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 10 August 2021 16:00 | 11 August 2021 17:00 | 0 | 2496 | 10h | 01.18.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2498 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 12 August 2021 8:00 | 12 August 2021 13:00 | 0 | 2497 | 5h | 01.18.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2499 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 12 August 2021 13:00 | 12 August 2021 13:00 | 0 | 2498,2492 | 0h | 01.18.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.18.WMS.01 | 01.18.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2500 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן מיוחד במרה"ס לחלון קבלה בבימ"ל מנוהל SAP ( באתר מרה"ס ) - SAP | 163.63 days | 04 January 2021 8:00 | 17 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.05 |  | nan | SAP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2501 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2502 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 163.63 days | 04 January 2021 8:00 | 17 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2503 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2504 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2505 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 05 August 2021 8:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2506 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 August 2021 8:00 | 12 August 2021 15:00 | 0 | 2505 | 25h | 01.18.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2507 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 12 August 2021 15:00 | 15 August 2021 16:00 | 0 | 2506 | 10h | 01.18.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2508 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 15 August 2021 16:00 | 16 August 2021 17:00 | 0 | 2507 | 10h | 01.18.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2509 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 August 2021 8:00 | 17 August 2021 13:00 | 0 | 2508 | 5h | 01.18.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2510 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 August 2021 13:00 | 17 August 2021 13:00 | 0 | 2509,2503 | 0h | 01.18.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 01.18.WMS.02 | 01.18.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2511 |  | Auto Scheduled | ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני לחלון קבלה בבימ"ל) - מערכת SAP תאפשר ניפוק ח"ח/טכני פנים בימ"ל (ממחסן ח"ח/טכני (אתר 0010) לחלון קבלה בבימ"ל (אתר מרה"ס)) - SAP | 167 days | 04 January 2021 8:00 | 22 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.06 |  | nan | SAP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2512 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2513 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 167 days | 04 January 2021 8:00 | 22 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2514 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2515 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2516 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 10 August 2021 8:00 | 12 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2517 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 15 August 2021 8:00 | 17 August 2021 15:00 | 0 | 2516 | 25h | 01.18.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2518 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 17 August 2021 15:00 | 18 August 2021 16:00 | 0 | 2517 | 10h | 01.18.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2519 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 18 August 2021 16:00 | 19 August 2021 17:00 | 0 | 2518 | 10h | 01.18.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2520 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 22 August 2021 8:00 | 22 August 2021 13:00 | 0 | 2519 | 5h | 01.18.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2521 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 22 August 2021 13:00 | 22 August 2021 13:00 | 0 | 2520,2514 | 0h | 01.18.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 01.18.WMS.03 | 01.18.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2522 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל למרה"ס (ממחסן גמורים בבימ"ל למחסני מרה"ס)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים " גמורים" ממחסן גמורים בבימ"ל ( אתר מרה"ס) למחסן מיוחד מנוהל SAP ( באתר מרה"ס )- יהיה תקף לשינוי מבנה ארגוני של מחסן גמורים ( כגון משק החלפים) - SAP | 168.13 days | 04 January 2021 8:00 | 23 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.07 |  | nan | SAP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2523 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2524 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 168.13 days | 04 January 2021 8:00 | 23 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2525 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2526 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2527 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2528 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 16 August 2021 8:00 | 18 August 2021 15:00 | 0 | 2527 | 25h | 01.18.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2529 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 18 August 2021 15:00 | 19 August 2021 16:00 | 0 | 2528 | 10h | 01.18.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2530 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 19 August 2021 16:00 | 22 August 2021 17:00 | 0 | 2529 | 10h | 01.18.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2531 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 23 August 2021 8:00 | 23 August 2021 13:00 | 0 | 2530 | 5h | 01.18.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2532 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 23 August 2021 13:00 | 23 August 2021 13:00 | 0 | 2531,2525 | 0h | 01.18.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 01.18.WMS.04 | 01.18.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2533 |  | Auto Scheduled | ניפוק פריט "גמור" מבימ"ל לדרג הנפרש (ממחסן גמורים בבימ"ל ל0010)- מערכת SAP תאפשר ניפוק פריטים ממחסן גמורים בבימ"ל (מנוהל SAP באתר מרה"ס) לאתר 0010 - SAP | 171.5 days | 04 January 2021 8:00 | 26 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.08 |  | nan | SAP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2534 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2535 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 171.5 days | 04 January 2021 8:00 | 26 August 2021 13:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 01.18.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2536 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2537 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2538 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 16 August 2021 8:00 | 18 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2539 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 19 August 2021 8:00 | 23 August 2021 15:00 | 0 | 2538 | 25h | 01.18.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2540 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 23 August 2021 15:00 | 24 August 2021 16:00 | 0 | 2539 | 10h | 01.18.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2541 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 24 August 2021 16:00 | 25 August 2021 17:00 | 0 | 2540 | 10h | 01.18.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2542 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 26 August 2021 8:00 | 26 August 2021 13:00 | 0 | 2541 | 5h | 01.18.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2543 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 26 August 2021 13:00 | 26 August 2021 13:00 | 0 | 2542,2536 | 0h | 01.18.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 01.18.WMS.05 | 01.18.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2544 |  | Auto Scheduled | צריכה/צריכה במשימה- מערכת SAP תאפשר צריכה/צריכה במשימה- טבלת תהליכים במצב עתידי בBP בימ"לים - SAP | 176 days | 04 January 2021 8:00 | 01 September 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.18.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.09 |  | nan | SAP |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 5
2545 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2546 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 176 days | 04 January 2021 8:00 | 01 September 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 01.18.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 6
2547 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 01.18.SAP.09.02.01 |  |  | rule | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_01 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2548 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2367 | 20h | 01.18.SAP.09.02.02 |  |  | rule | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_02 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2549 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 17 August 2021 8:00 | 24 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 01.18.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.09 |  | logmar | SAP | sap_03 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | Must Start On | 7
2550 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 25 August 2021 8:00 | 29 August 2021 15:00 | 0 | 2549 | 25h | 01.18.SAP.09.02.04 |  |  | rule | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_04 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2551 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 29 August 2021 15:00 | 30 August 2021 16:00 | 0 | 2550 | 10h | 01.18.SAP.09.02.05 |  |  | rule | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_05 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2552 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 30 August 2021 16:00 | 31 August 2021 17:00 | 0 | 2551 | 10h | 01.18.SAP.09.02.06 |  |  | rule | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_06 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2553 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 01 September 2021 8:00 | 01 September 2021 13:00 | 0 | 2552 | 5h | 01.18.SAP.09.02.07 |  |  | rule | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_07 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2554 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 September 2021 13:00 | 01 September 2021 13:00 | 0 | 2553,2547 | 0h | 01.18.SAP.09.02.08 |  |  | rule | 01.18.WMS.06 | 01.18.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_08 | 01.18 | 01.18: בימ"לים | 01: מלאי ואחסנה | NA | As Soon As Possible | 7
2555 |  | Auto Scheduled | 02: שרשרת אספקה | 488.75 days | 06 July 2020 8:00 | 13 April 2022 13:00 | 0.26000000000000001 |  | 10,319h | 02 |  |  | hd_domain |  |  |  | nan |  |  |  |  | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 2
2556 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 321.13 days | 21 July 2020 8:00 | 03 October 2021 13:00 | 0.63 |  | 375h | 02.01 | חתום | אבי פרישמן | hd |  | 02.01.BP.01 | פריאל | nan | BP |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 3
2557 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת.BP | 154.13 days | 21 July 2020 8:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 |  | 140h | 02.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
2558 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת - BP | 154.13 days | 21 July 2020 8:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 |  | 140h | 02.01.BP.01 | חתום | אבי פרישמן | parent |  | 02.01.BP.01 | פריאל | nan | BP |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2559 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 136.38 days | 10 August 2020 8:00 | 26 January 2021 10:00 | 1 |  | 100h | 02.01.BP.01.01 |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2560 |  | Auto Scheduled | 1. באחריות אמל"ח בשיתוף פעולה עם המשתמשים, לרכז את כלל המסמכים, מסכים ותהליכים העלולים להפגע כתוצאה מהשינויים (כדוגמת הקישור בין לקוח למיכליות ברמת ארגון מכירות דלק) לצורך ביצוע ההתאמות על ידנו. | 0.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 02.01.BP.01.01.10 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | מאיה | BP |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2561 |  | Auto Scheduled | 2. יש לבדוק האם משק הדלקים שינוהל SAP בלבד יכלל באתר וארגון מכירות מרהס. באחריות אמלח למול אבי | 0.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 02.01.BP.01.01.11 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | מאיה | BP |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2562 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 3.25 days | 24 September 2020 8:00 | 28 September 2020 16:00 | 1 |  | 26h | 02.01.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2563 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0.5 days | 29 October 2020 8:00 | 29 October 2020 12:00 | 1 | 2562 | 4h | 02.01.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2564 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.75 days | 03 November 2020 8:00 | 04 November 2020 13:00 | 1 | 2563 | 14h | 02.01.BP.01.01.32 | בוצע |  | MoM |  | 02.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2565 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 3.88 days | 22 November 2020 8:00 | 25 November 2020 12:00 | 1 | 2564 | 31h | 02.01.BP.01.01.33 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2566 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.25 days | 03 January 2021 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 | 2565 | 2h | 02.01.BP.01.01.34 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2567 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1.88 days | 04 January 2021 8:00 | 05 January 2021 14:00 | 1 | 2566 | 15h | 02.01.BP.01.01.35 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2568 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.25 days | 24 January 2021 8:00 | 24 January 2021 10:00 | 1 | 2567 | 2h | 02.01.BP.01.01.36 | בוצע |  | MoM |  | 02.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2569 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.25 days | 25 January 2021 8:00 | 25 January 2021 10:00 | 1 | 2568 | 2h | 02.01.BP.01.01.37 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2570 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 days | 26 January 2021 8:00 | 26 January 2021 10:00 | 1 | 2569 | 2h | 02.01.BP.01.01.38 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.01.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2571 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 154.13 days | 21 July 2020 8:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 02.01.BP.01.02 |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2572 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 | 2570 | 0h | 02.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2573 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 21 July 2020 8:00 | 21 July 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 02.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2574 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 28 July 2020 8:00 | 29 July 2020 9:00 | 1 | 2573 | 10h | 02.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2575 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 11 August 2020 8:00 | 11 August 2020 13:00 | 1 | 2574 | 5h | 02.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2576 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 18 August 2020 8:00 | 19 August 2020 9:00 | 1 | 2575 | 10h | 02.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2577 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 01 September 2020 8:00 | 02 September 2020 9:00 | 1 | 2576 | 10h | 02.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2578 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2577,2572 | 0h | 02.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2579 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2578 | 0h | 02.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2580 |  | Auto Scheduled | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת.SAP | 168.13 days | 27 January 2021 8:00 | 03 October 2021 13:00 | 0.56999999999999995 |  | 235h | 02.01.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
2581 |  | Auto Scheduled | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס. - SAP | 139.38 days | 27 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.83999999999999997 |  | 70h | 02.01.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.IMP.01 | 02.01.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2582 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.01.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2583 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 139.38 days | 27 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.83999999999999997 |  | 70h | 02.01.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2584 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.01.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 02.02.IMP.01 | 02.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2585 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2570 | 20h | 02.01.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 02.02.IMP.01 | 02.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2586 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 61.88 days | 28 April 2021 8:00 | 25 July 2021 17:00 | 0.92000000000000004 |  | 0h | 02.01.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.02.IMP.01 | 02.01.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2587 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 26 July 2021 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 0 | 2586 | 25h | 02.01.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 02.02.IMP.01 | 02.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2588 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 28 July 2021 15:00 | 29 July 2021 16:00 | 0 | 2587 | 10h | 02.01.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 02.02.IMP.01 | 02.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2589 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 29 July 2021 16:00 | 01 August 2021 17:00 | 0 | 2588 | 10h | 02.01.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 02.02.IMP.01 | 02.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2590 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 02 August 2021 8:00 | 02 August 2021 13:00 | 0 | 2589 | 5h | 02.01.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 02.02.IMP.01 | 02.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2591 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 2590,2584 | 0h | 02.01.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 02.02.IMP.01 | 02.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2592 |  | Auto Scheduled | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים - SAP | 167 days | 27 January 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0.27000000000000002 |  | 70h | 02.01.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.IMP.02 | 02.01.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2593 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.01.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2594 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 167 days | 27 January 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0.27000000000000002 |  | 70h | 02.01.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2595 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.01.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 02.02.IMP.02 | 02.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2596 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2570 | 20h | 02.01.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 02.02.IMP.02 | 02.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2597 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 32.63 days | 28 July 2021 8:00 | 09 September 2021 17:00 | 0.26000000000000001 |  | 0h | 02.01.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.02.IMP.02 | 02.01.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2598 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 September 2021 8:00 | 14 September 2021 15:00 | 0 | 2597 | 25h | 02.01.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 02.02.IMP.02 | 02.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2599 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 September 2021 15:00 | 19 September 2021 16:00 | 0 | 2598 | 10h | 02.01.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 02.02.IMP.02 | 02.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2600 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 19 September 2021 16:00 | 29 September 2021 17:00 | 0 | 2599 | 10h | 02.01.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 02.02.IMP.02 | 02.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2601 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0 | 2600 | 5h | 02.01.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 02.02.IMP.02 | 02.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2602 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 September 2021 13:00 | 30 September 2021 13:00 | 0 | 2601,2595 | 0h | 02.01.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 02.02.IMP.02 | 02.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2603 |  | Auto Scheduled | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני- ללא שינוי מלבד מבנה ארגוני. - SAP | 168.13 days | 27 January 2021 8:00 | 03 October 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.01.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.01 | 02.01.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2604 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.01.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2605 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 168.13 days | 27 January 2021 8:00 | 03 October 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.01.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2606 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.01.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2607 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2570 | 20h | 02.01.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2608 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 31 August 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.01.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.01.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2609 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 13 September 2021 8:00 | 19 September 2021 15:00 | 0 | 2608 | 25h | 02.01.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2610 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 19 September 2021 15:00 | 29 September 2021 16:00 | 0 | 2609 | 10h | 02.01.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2611 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 29 September 2021 16:00 | 30 September 2021 17:00 | 0 | 2610 | 10h | 02.01.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2612 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 13:00 | 0 | 2611 | 5h | 02.01.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2613 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 October 2021 13:00 | 03 October 2021 13:00 | 0 | 2612,2606 | 0h | 02.01.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.01 | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2614 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות | 488.75 days | 06 July 2020 8:00 | 13 April 2022 13:00 | 0.14000000000000001 |  | 2,727h | 02.02 | חתום | פריאל ישי | hd |  | 02.02.BP.01 | פריאל | nan | BP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 3
2615 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.BP | 166.5 days | 06 July 2020 8:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 |  | 282h | 02.02.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
2616 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות - BP | 166.5 days | 06 July 2020 8:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 |  | 282h | 02.02.BP.01 | חתום | פריאל ישי | parent |  | 02.02.BP.01 | פריאל | nan | BP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2617 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 164.5 days | 06 July 2020 8:00 | 26 January 2021 10:00 | 1 |  | 242h | 02.02.BP.01.01 |  | פריאל ישי | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2618 |  | Auto Scheduled | הפער המרכזי הוא נושא ניהול המצ"מ – האם ינוהל באתר אחסון נפרד מבחינת מערכת ה-SAP או לא. לאחר סגירת הנושא במבנה הארגוני נוכל לסכם את ה-BP. | 2.63 days | 13 July 2020 8:00 | 15 July 2020 11:00 | 1 |  | 21h | 02.02.BP.01.01.10 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.02.BP.01 | תהילה | מאיה | BP |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2619 |  | Auto Scheduled | (הסבר – את רוב הפעולות הקשורות החזרה החלטנו שנדרש לבצע בSAP אבל אם לא יהיה אתר אחסון נפרד המצ"מ יאבד שליטה במלאי ולכן אולי נצטרך לעדכן את הBP) | 2.75 days | 12 July 2020 8:00 | 14 July 2020 12:00 | 1 |  | 22h | 02.02.BP.01.01.11 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.02.BP.01 | תהילה | מאיה | BP |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2620 |  | Auto Scheduled | מבחינת יישום שרשרת לא משנה באיזו מערכת המצ"מ יעבוד, למשתמשים זה משנה כי אם לא יהיה להם אתר אחסון נפרד בSAP הם לא יוכלו לבצע את הפעולות בSAP כמו שקבעו (חוששים לאבד שליטה במלאי). | 2.88 days | 09 July 2020 8:00 | 13 July 2020 13:00 | 1 |  | 23h | 02.02.BP.01.01.12 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.02.BP.01 | תהילה | מאיה | BP |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2621 |  | Auto Scheduled | אבי מכיר את הסוגייה וסוגיות נוספות שבעייתיות בנושא המצ"ב, שגם מלאי העלו. מה הסטאטוס? | 3 days | 08 July 2020 8:00 | 12 July 2020 14:00 | 1 |  | 24h | 02.02.BP.01.01.13 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.02.BP.01 | תהילה | מאיה | BP |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2622 |  | Auto Scheduled | המיפוי (/BP) של כל התהליך נשלח לאישור ב19.05. ממתין לאישור אמל"ח. | 3.13 days | 07 July 2020 8:00 | 09 July 2020 15:00 | 1 |  | 25h | 02.02.BP.01.01.14 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 |  | מאיה | BP |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2623 |  | Auto Scheduled | כמו כן, נשלח לאישור BP אספקה ללא סימוכין - מה הסטאטוס? | 3.25 days | 06 July 2020 8:00 | 08 July 2020 16:00 | 1 |  | 26h | 02.02.BP.01.01.15 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 |  | מאיה | BP |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2624 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 0.5 days | 21 September 2020 8:00 | 21 September 2020 12:00 | 1 |  | 4h | 02.02.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.02.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2625 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 3.13 days | 24 September 2020 8:00 | 28 September 2020 15:00 | 1 | 2624 | 25h | 02.02.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.02.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2626 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 2 days | 28 October 2020 8:00 | 29 October 2020 15:00 | 1 | 2625 | 16h | 02.02.BP.01.01.32 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 |  | 2020-10-28 00:00:00 | BP |  |  | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2627 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 4.25 days | 18 November 2020 8:00 | 23 November 2020 15:00 | 1 | 2626 | 34h | 02.02.BP.01.01.33 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.02.BP.01 | פריאל | 2020-10-28 00:00:00 | BP |  |  | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2628 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1.88 days | 04 January 2021 8:00 | 05 January 2021 14:00 | 1 | 2627 | 15h | 02.02.BP.01.01.34 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 | פריאל | 2020-10-28 00:00:00 | BP |  |  | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2629 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.25 days | 24 January 2021 8:00 | 24 January 2021 10:00 | 1 | 2628 | 2h | 02.02.BP.01.01.35 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 |  | 2020-10-28 00:00:00 | BP |  |  | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2630 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.25 days | 25 January 2021 8:00 | 25 January 2021 10:00 | 1 | 2629 | 2h | 02.02.BP.01.01.36 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2631 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.13 days | 26 January 2021 8:00 | 26 January 2021 9:00 | 1 | 2630 | 1h | 02.02.BP.01.01.37 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.02.BP.01 | פריאל | 2020-10-28 00:00:00 | BP |  |  | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2632 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 days | 26 January 2021 8:00 | 26 January 2021 10:00 | 1 | 2631 | 2h | 02.02.BP.01.01.38 | בוצע |  | MoM |  | 02.02.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2633 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 159.75 days | 14 July 2020 8:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 02.02.BP.01.02 |  | פריאל ישי | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2634 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 | 2632 | 0h | 02.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2635 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 14 July 2020 8:00 | 14 July 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 02.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2636 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 21 July 2020 8:00 | 22 July 2020 9:00 | 1 | 2635 | 10h | 02.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2637 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 04 August 2020 8:00 | 04 August 2020 13:00 | 1 | 2636 | 5h | 02.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2638 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 11 August 2020 8:00 | 12 August 2020 9:00 | 1 | 2637 | 10h | 02.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2639 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 25 August 2020 8:00 | 26 August 2020 9:00 | 1 | 2638 | 10h | 02.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2640 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2639,2634 | 0h | 02.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2641 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 2640 | 0h | 02.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2642 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.INT | 245.75 days | 27 January 2021 8:00 | 06 January 2022 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 1,235h | 02.02.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
2643 |  | Auto Scheduled | טרנזיט -הזמנת הניפוק המעודכנת תעבור בממשק למרחב המנפק הרלוונטי - INT | 239 days | 27 January 2021 8:00 | 29 December 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 02.02.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.01 |  | nan | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2644 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2645 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 239 days | 27 January 2021 8:00 | 29 December 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 02.02.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2646 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.01.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2647 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.01.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2648 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 27 days | 18 November 2021 8:00 | 21 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2649 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 22 December 2021 8:00 | 26 December 2021 15:00 | 0 | 2648 | 25h | 02.02.INT.01.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2650 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 26 December 2021 15:00 | 27 December 2021 16:00 | 0 | 2649 | 10h | 02.02.INT.01.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2651 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 27 December 2021 16:00 | 28 December 2021 17:00 | 0 | 2650 | 10h | 02.02.INT.01.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2652 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 29 December 2021 8:00 | 29 December 2021 13:00 | 0 | 2651 | 5h | 02.02.INT.01.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2653 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 29 December 2021 13:00 | 29 December 2021 13:00 | 0 | 2652,2646 | 0h | 02.02.INT.01.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.14 | 02.02.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2654 |  | Auto Scheduled | סנכרון ועדכון ציוד קצה (POD) -מערכת הPOD תתמוך בשליחת סטטוס "קבלת משלוח" למערכת הSAP - INT | 228.88 days | 27 January 2021 8:00 | 16 December 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 02.02.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 |  | nan | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2655 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2656 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 228.88 days | 27 January 2021 8:00 | 16 December 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 02.02.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2657 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.02.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 |  | nan | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2658 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.02.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 |  | nan | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2659 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 24.75 days | 09 November 2021 8:00 | 08 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2660 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 09 December 2021 8:00 | 13 December 2021 15:00 | 0 | 2659 | 25h | 02.02.INT.02.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 |  | nan | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2661 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 13 December 2021 15:00 | 14 December 2021 16:00 | 0 | 2660 | 10h | 02.02.INT.02.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 |  | nan | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2662 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 14 December 2021 16:00 | 15 December 2021 17:00 | 0 | 2661 | 10h | 02.02.INT.02.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 |  | nan | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2663 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 16 December 2021 8:00 | 16 December 2021 13:00 | 0 | 2662 | 5h | 02.02.INT.02.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 |  | nan | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2664 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 16 December 2021 13:00 | 16 December 2021 13:00 | 0 | 2663,2657 | 0h | 02.02.INT.02.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.11 | 02.02.INT.02 |  | nan | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2665 |  | Auto Scheduled | משלוחי אספקות -מערכת ה- WMS תשלח שדרים למערכת ה- SAP לשיקוף המשלוחים שייפתחו לצורך הפצת האספקות ליחידות - INT | 209.75 days | 27 January 2021 8:00 | 23 November 2021 13:00 | 0.14999999999999999 |  | 95h | 02.02.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.03 |  | nan | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2666 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2667 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 209.75 days | 27 January 2021 8:00 | 23 November 2021 13:00 | 0.14999999999999999 |  | 95h | 02.02.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2668 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.03.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.03 |  | nan | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2669 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.03.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.03 |  | nan | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2670 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 7.88 days | 07 November 2021 8:00 | 15 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.03.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2671 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 16 November 2021 8:00 | 18 November 2021 15:00 | 0 | 2670 | 25h | 02.02.INT.03.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.03 |  | nan | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2672 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 18 November 2021 15:00 | 21 November 2021 16:00 | 0 | 2671 | 10h | 02.02.INT.03.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.03 |  | nan | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2673 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 21 November 2021 16:00 | 22 November 2021 17:00 | 0 | 2672 | 10h | 02.02.INT.03.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.03 |  | nan | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2674 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 23 November 2021 8:00 | 23 November 2021 13:00 | 0 | 2673 | 5h | 02.02.INT.03.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.03 |  | nan | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2675 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 23 November 2021 13:00 | 23 November 2021 13:00 | 0 | 2674,2668 | 0h | 02.02.INT.03.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.09 | 02.02.INT.03 |  | nan | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2676 |  | Auto Scheduled | נתיב בהזמנה- הנתיב שיוזן בהזמנה יהיה פיקטיבי ובעת יצירת האספקה במערכת ה SAP יתקבלו נתוני המסלול ממערכת הTMS ויוזנו לאספקה שתיווצר במערכת הSAP- יש לקסטם נתיבים חדשים ובנוסף להתאים את הidoc. - INT | 206.38 days | 27 January 2021 8:00 | 18 November 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.02.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.04 |  | nan | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2677 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2678 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 206.38 days | 27 January 2021 8:00 | 18 November 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.02.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2679 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.04.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.04 |  | nan | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2680 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.04.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.04 |  | nan | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2681 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.63 days | 25 October 2021 8:00 | 10 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.04.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.04 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2682 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 11 November 2021 8:00 | 15 November 2021 15:00 | 0 | 2681 | 25h | 02.02.INT.04.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.04 |  | nan | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2683 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 15 November 2021 15:00 | 16 November 2021 16:00 | 0 | 2682 | 10h | 02.02.INT.04.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.04 |  | nan | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2684 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 16 November 2021 16:00 | 17 November 2021 17:00 | 0 | 2683 | 10h | 02.02.INT.04.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.04 |  | nan | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2685 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 18 November 2021 8:00 | 18 November 2021 13:00 | 0 | 2684 | 5h | 02.02.INT.04.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.04 |  | nan | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2686 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 18 November 2021 13:00 | 18 November 2021 13:00 | 0 | 2685,2679 | 0h | 02.02.INT.04.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.07 | 02.02.INT.04 |  | nan | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2687 |  | Auto Scheduled | שליחת אספקה- מערכת ה- WMS תשלח (בממשק אוטומטי) למערכת ה-SAP את אספקות ה- WMS (או כל ישות מקבילה) כולל נתוני התכולה המתוכננים ומועד אספקה מתוכנן. הנתונים יכללו, מספר הזמנה (כולל שורה), לקוח, משאית, פריטים, כמויות, אמצעי אריזה/ניטול, נתוני מסלול וכו'. - IN | 199.63 days | 27 January 2021 8:00 | 10 November 2021 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 02.02.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.05 |  | nan | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2688 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2689 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 199.63 days | 27 January 2021 8:00 | 10 November 2021 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 02.02.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2690 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.05.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.05 |  | nan | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2691 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.05.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.05 |  | nan | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2692 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 46.13 days | 22 August 2021 8:00 | 02 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.05.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.05 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2693 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 03 November 2021 8:00 | 07 November 2021 15:00 | 0 | 2692 | 25h | 02.02.INT.05.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.05 |  | nan | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2694 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 07 November 2021 15:00 | 08 November 2021 16:00 | 0 | 2693 | 10h | 02.02.INT.05.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.05 |  | nan | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2695 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 08 November 2021 16:00 | 09 November 2021 17:00 | 0 | 2694 | 10h | 02.02.INT.05.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.05 |  | nan | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2696 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 10 November 2021 8:00 | 10 November 2021 13:00 | 0 | 2695 | 5h | 02.02.INT.05.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.05 |  | nan | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2697 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 10 November 2021 13:00 | 10 November 2021 13:00 | 0 | 2696,2690 | 0h | 02.02.INT.05.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.03 | 02.02.INT.05 |  | nan | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2698 |  | Auto Scheduled | סינכרון ועדכון ציוד קצה (POD)- מערכת ה SAP תשלח שדר עדכון נתוני האספקה/משלוח למסופון POD רק לאחר העמסה בפועל על המשאית. - INT | 207.5 days | 27 January 2021 8:00 | 21 November 2021 13:00 | 5.9999999999999998E-2 |  | 95h | 02.02.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.06 |  | nan | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2699 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2700 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 207.5 days | 27 January 2021 8:00 | 21 November 2021 13:00 | 5.9999999999999998E-2 |  | 95h | 02.02.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2701 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.06.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.06 |  | nan | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2702 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.06.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.06 |  | nan | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2703 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 31.5 days | 05 October 2021 8:00 | 11 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.06.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.06 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2704 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 14 November 2021 8:00 | 16 November 2021 15:00 | 0 | 2703 | 25h | 02.02.INT.06.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.06 |  | nan | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2705 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 16 November 2021 15:00 | 17 November 2021 16:00 | 0 | 2704 | 10h | 02.02.INT.06.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.06 |  | nan | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2706 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 17 November 2021 16:00 | 18 November 2021 17:00 | 0 | 2705 | 10h | 02.02.INT.06.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.06 |  | nan | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2707 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 21 November 2021 8:00 | 21 November 2021 13:00 | 0 | 2706 | 5h | 02.02.INT.06.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.06 |  | nan | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2708 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 21 November 2021 13:00 | 21 November 2021 13:00 | 0 | 2707,2701 | 0h | 02.02.INT.06.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.05 | 02.02.INT.06 |  | nan | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2709 |  | Auto Scheduled | סטאטוס שלבי תהליך האספקה- מערכת ה WMS תתמוך בשליחת סטטוסים/חיוויים (שישלחו אונליין) למערכת ה SAP, ומערכת הSAP תאפשר קבלת עדכון סטטוס בהתאם לסטטוס האספקה הקיים במערכת הWMS לשלבים הבאים: "בליקוט", "לוקט", "הועבר למחסן הפצה", "הועמס למשאית", "מוכן להפצה ישי | 207.5 days | 27 January 2021 8:00 | 21 November 2021 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 02.02.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.07 |  | nan | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2710 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2711 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 207.5 days | 27 January 2021 8:00 | 21 November 2021 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 02.02.INT.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2712 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.07.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.07 |  | nan | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2713 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.07.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.07 |  | nan | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2714 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 37.13 days | 19 September 2021 8:00 | 11 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.07.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.07 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2715 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 14 November 2021 8:00 | 16 November 2021 15:00 | 0 | 2714 | 25h | 02.02.INT.07.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.07 |  | nan | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2716 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 16 November 2021 15:00 | 17 November 2021 16:00 | 0 | 2715 | 10h | 02.02.INT.07.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.07 |  | nan | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2717 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 17 November 2021 16:00 | 18 November 2021 17:00 | 0 | 2716 | 10h | 02.02.INT.07.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.07 |  | nan | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2718 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 21 November 2021 8:00 | 21 November 2021 13:00 | 0 | 2717 | 5h | 02.02.INT.07.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.07 |  | nan | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2719 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 21 November 2021 13:00 | 21 November 2021 13:00 | 0 | 2718,2712 | 0h | 02.02.INT.07.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.04 | 02.02.INT.07 |  | nan | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2720 |  | Auto Scheduled | טרנזיט -מערכת הwms תשלח שדר למערכת הSAP לצורך יצירת משלוח מהמרחב המקבל ליחידה. - INT | 233.38 days | 27 January 2021 8:00 | 22 December 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 02.02.INT.08 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.08 |  | nan | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2721 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2722 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 233.38 days | 27 January 2021 8:00 | 22 December 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 02.02.INT.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2723 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.08.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.08 |  | nan | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2724 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.08.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.08 |  | nan | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2725 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.63 days | 08 December 2021 8:00 | 14 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.08.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.08 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2726 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 15 December 2021 8:00 | 19 December 2021 15:00 | 0 | 2725 | 25h | 02.02.INT.08.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.08 |  | nan | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2727 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 19 December 2021 15:00 | 20 December 2021 16:00 | 0 | 2726 | 10h | 02.02.INT.08.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.08 |  | nan | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2728 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 20 December 2021 16:00 | 21 December 2021 17:00 | 0 | 2727 | 10h | 02.02.INT.08.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.08 |  | nan | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2729 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 22 December 2021 8:00 | 22 December 2021 13:00 | 0 | 2728 | 5h | 02.02.INT.08.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.08 |  | nan | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2730 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 22 December 2021 13:00 | 22 December 2021 13:00 | 0 | 2729,2723 | 0h | 02.02.INT.08.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.15 | 02.02.INT.08 |  | nan | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2731 |  | Auto Scheduled | אספקה/הזמנה ללא מספר סדרה- במקרים שנשלחים למערכת הזכיין הזמנות ללא ציון מספר הסדרה, יש לוודא בחירת הסדרה ע"י מערכת ה- WMS בהתאם למאפייני הפריט (FIFO, LIFO וכד) ועדכון הסדרה במערכות הSAP – יבוצע באספקה לאחר ליקוט המלאי במערכת הwms - INT | 158 days | 27 January 2021 8:00 | 02 September 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 02.02.INT.09 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.09 |  | nan | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2732 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2733 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158 days | 27 January 2021 8:00 | 02 September 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 02.02.INT.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2734 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.09.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.09 |  | nan | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2735 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.09.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.09 |  | nan | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2736 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.63 days | 19 August 2021 8:00 | 25 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.09.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.09 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2737 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 26 August 2021 8:00 | 30 August 2021 15:00 | 0 | 2736 | 25h | 02.02.INT.09.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.09 |  | nan | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2738 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 30 August 2021 15:00 | 31 August 2021 16:00 | 0 | 2737 | 10h | 02.02.INT.09.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.09 |  | nan | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2739 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 31 August 2021 16:00 | 01 September 2021 17:00 | 0 | 2738 | 10h | 02.02.INT.09.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.09 |  | nan | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2740 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 02 September 2021 8:00 | 02 September 2021 13:00 | 0 | 2739 | 5h | 02.02.INT.09.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.09 |  | nan | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2741 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 02 September 2021 13:00 | 02 September 2021 13:00 | 0 | 2740,2734 | 0h | 02.02.INT.09.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.02 | 02.02.INT.09 |  | nan | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2742 |  | Auto Scheduled | אספקה/ניפוק- מערכת ה-WMS תשדר את סטטוס האספקה ואת תנועות הניפוק למערכת ה-SAP - יש להתאים את הIDOCים של יצירת ועדכון אספקה לכל הסטטוסים והשינויים באספקה - INT | 204.13 days | 27 January 2021 8:00 | 16 November 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 02.02.INT.10 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.10 |  | nan | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2743 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2744 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.13 days | 27 January 2021 8:00 | 16 November 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 02.02.INT.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2745 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.10.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.10 |  | nan | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2746 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.10.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.10 |  | nan | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2747 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 18 days | 18 October 2021 8:00 | 08 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.10.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.10 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2748 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 09 November 2021 8:00 | 11 November 2021 15:00 | 0 | 2747 | 25h | 02.02.INT.10.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.10 |  | nan | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2749 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 11 November 2021 15:00 | 14 November 2021 16:00 | 0 | 2748 | 10h | 02.02.INT.10.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.10 |  | nan | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2750 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 14 November 2021 16:00 | 15 November 2021 17:00 | 0 | 2749 | 10h | 02.02.INT.10.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.10 |  | nan | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2751 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 13:00 | 0 | 2750 | 5h | 02.02.INT.10.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.10 |  | nan | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2752 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 16 November 2021 13:00 | 16 November 2021 13:00 | 0 | 2751,2745 | 0h | 02.02.INT.10.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.06 | 02.02.INT.10 |  | nan | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2753 |  | Auto Scheduled | שליחת הזמנה לזכיין -מערכת הSAP תאפשר לשלוח הזמנות למערכת הWMS ללא בדיקת זמינות פריטים במשק המזון בלבד לטובת תכנון הפצה - INT | 245.75 days | 27 January 2021 8:00 | 06 January 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.02.INT.11 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.11 |  | nan | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2754 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2755 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 245.75 days | 27 January 2021 8:00 | 06 January 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.02.INT.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2756 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.11.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.11 |  | nan | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2757 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.11.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.11 |  | nan | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2758 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.75 days | 12 December 2021 8:00 | 29 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.11.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.11 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2759 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 30 December 2021 8:00 | 03 January 2022 15:00 | 0 | 2758 | 25h | 02.02.INT.11.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.11 |  | nan | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2760 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 03 January 2022 15:00 | 04 January 2022 16:00 | 0 | 2759 | 10h | 02.02.INT.11.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.11 |  | nan | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2761 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 04 January 2022 16:00 | 05 January 2022 17:00 | 0 | 2760 | 10h | 02.02.INT.11.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.11 |  | nan | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2762 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 06 January 2022 8:00 | 06 January 2022 13:00 | 0 | 2761 | 5h | 02.02.INT.11.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.11 |  | nan | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2763 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 January 2022 13:00 | 06 January 2022 13:00 | 0 | 2762,2756 | 0h | 02.02.INT.11.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.12 | 02.02.INT.11 |  | nan | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2764 |  | Auto Scheduled | אספקה וליקוט- מערכת ה-SAP תשלח הזמנות למערכת ה-WMS לטובת ליקוט, אריזה והפצה ליחידה. מערכת הWMS תאפשר גלי ליקוט על פי תאריך האספקה. - INT | 167 days | 27 January 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 02.02.INT.12 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.12 |  | nan | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2765 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2766 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 167 days | 27 January 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 02.02.INT.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2767 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.12.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.12 |  | nan | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2768 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.12.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.12 |  | nan | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2769 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 19.13 days | 15 August 2021 8:00 | 09 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.12.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.12 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2770 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 September 2021 8:00 | 14 September 2021 15:00 | 0 | 2769 | 25h | 02.02.INT.12.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.12 |  | nan | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2771 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 September 2021 15:00 | 19 September 2021 16:00 | 0 | 2770 | 10h | 02.02.INT.12.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.12 |  | nan | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2772 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 19 September 2021 16:00 | 29 September 2021 17:00 | 0 | 2771 | 10h | 02.02.INT.12.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.12 |  | nan | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2773 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0 | 2772 | 5h | 02.02.INT.12.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.12 |  | nan | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2774 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 30 September 2021 13:00 | 30 September 2021 13:00 | 0 | 2773,2767 | 0h | 02.02.INT.12.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.01 | 02.02.INT.12 |  | nan | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2775 |  | Auto Scheduled | אריזות הטובין -מערכת ה – WMS תשלח שדר למערכת הSAP לצורך קישור אריזות לאספקה ולשימוש המידע ב – POD - INT | 219.88 days | 27 January 2021 8:00 | 06 December 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.02.INT.13 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.13 |  | nan | INT |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2776 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2777 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 219.88 days | 27 January 2021 8:00 | 06 December 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.02.INT.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2778 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.INT.13.02.01 |  |  | rule | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.13 |  | nan | INT | int_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2779 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.INT.13.02.02 |  |  | rule | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.13 |  | nan | INT | int_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2780 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.88 days | 08 November 2021 8:00 | 28 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.INT.13.02.03 |  |  | rule | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.13 |  | logmar | INT | int_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2781 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 29 November 2021 8:00 | 01 December 2021 15:00 | 0 | 2780 | 25h | 02.02.INT.13.02.04 |  |  | rule | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.13 |  | nan | INT | int_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2782 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 01 December 2021 15:00 | 02 December 2021 16:00 | 0 | 2781 | 10h | 02.02.INT.13.02.05 |  |  | rule | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.13 |  | nan | INT | int_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2783 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 02 December 2021 16:00 | 05 December 2021 17:00 | 0 | 2782 | 10h | 02.02.INT.13.02.06 |  |  | rule | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.13 |  | nan | INT | int_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2784 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 06 December 2021 8:00 | 06 December 2021 13:00 | 0 | 2783 | 5h | 02.02.INT.13.02.07 |  |  | rule | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.13 |  | nan | INT | int_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2785 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 December 2021 13:00 | 06 December 2021 13:00 | 0 | 2784,2778 | 0h | 02.02.INT.13.02.08 |  |  | rule | 02.02.INT.10 | 02.02.INT.13 |  | nan | INT | int_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2786 |  | Auto Scheduled | 02.02: אספקה ליחידות.SAP | 323.38 days | 27 January 2021 8:00 | 13 April 2022 13:00 | 0.12 |  | 1,210h | 02.02.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
2787 |  | Auto Scheduled | פתיחת אספקה- מערכת ה-SAP תאפשר פתיחת אספקה כנגד הזמנת STO ולמול האספקות הסופיות המתקבלות ממערכת הWMS- לאפשר פתיחת אספקה באמצעות IDOC : כנגד הזמנת STO מסוג z21/ ZDLK/z22 - SAP | 320 days | 27 January 2021 8:00 | 10 April 2022 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 02.02.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2788 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2789 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 320 days | 27 January 2021 8:00 | 10 April 2022 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 02.02.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2790 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2791 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2792 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 38.25 days | 14 February 2022 8:00 | 31 March 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2793 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 03 April 2022 8:00 | 05 April 2022 15:00 | 0 | 2792 | 25h | 02.02.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2794 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 05 April 2022 15:00 | 06 April 2022 16:00 | 0 | 2793 | 10h | 02.02.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2795 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 06 April 2022 16:00 | 07 April 2022 17:00 | 0 | 2794 | 10h | 02.02.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2796 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 10 April 2022 8:00 | 10 April 2022 13:00 | 0 | 2795 | 5h | 02.02.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2797 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 10 April 2022 13:00 | 10 April 2022 13:00 | 0 | 2796,2790 | 0h | 02.02.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.05 | 02.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2798 |  | Auto Scheduled | הפצה (בשלב המבצוע ההדרגתי)- מערכת הSAP תאפשר פיצול אספקות במרחבים שטרם מובצעו בשלב המבצוע ההדרגתי על ידי נקודות המשלוח החדשות והישנות- לוודא תכנית פיצול אספקות לפי נקודות משלוח - SAP | 246.88 days | 27 January 2021 8:00 | 09 January 2022 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.02.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.01.SAP.02 | 02.02.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2799 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2800 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 246.88 days | 27 January 2021 8:00 | 09 January 2022 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.02.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2801 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 | 02.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2802 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 | 02.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2803 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 23 December 2021 8:00 | 30 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 | 02.02.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2804 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 02 January 2022 8:00 | 04 January 2022 15:00 | 0 | 2803 | 25h | 02.02.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 | 02.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2805 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 04 January 2022 15:00 | 05 January 2022 16:00 | 0 | 2804 | 10h | 02.02.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 | 02.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2806 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 05 January 2022 16:00 | 06 January 2022 17:00 | 0 | 2805 | 10h | 02.02.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 | 02.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2807 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 13:00 | 0 | 2806 | 5h | 02.02.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 | 02.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2808 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 January 2022 13:00 | 09 January 2022 13:00 | 0 | 2807,2801 | 0h | 02.02.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 02.01.SAP.02 | 02.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2809 |  | Auto Scheduled | טרנזיט – עדכון הזמנה -מערכת הSAP תאפשר שינוי אתר אחסון מקבל ליחידה שלא מקושרת אליה במערכת. - SAP | 250.25 days | 27 January 2021 8:00 | 12 January 2022 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.02.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2810 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2811 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 250.25 days | 27 January 2021 8:00 | 12 January 2022 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.02.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2812 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2813 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2814 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 28 December 2021 8:00 | 04 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2815 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 05 January 2022 8:00 | 09 January 2022 15:00 | 0 | 2814 | 25h | 02.02.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2816 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 09 January 2022 15:00 | 10 January 2022 16:00 | 0 | 2815 | 10h | 02.02.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2817 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 10 January 2022 16:00 | 11 January 2022 17:00 | 0 | 2816 | 10h | 02.02.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2818 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 12 January 2022 8:00 | 12 January 2022 13:00 | 0 | 2817 | 5h | 02.02.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2819 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 12 January 2022 13:00 | 12 January 2022 13:00 | 0 | 2818,2812 | 0h | 02.02.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.08 | 02.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2820 |  | Auto Scheduled | טרנזיט ניפוק בין מרחבים -ההזמנה תנופק מהמרחב המנפק הראשון למרחב המנפק השני למחסן ההפצה. - SAP | 252.5 days | 27 January 2021 8:00 | 16 January 2022 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.02.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 |  | nan | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2821 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2822 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 252.5 days | 27 January 2021 8:00 | 16 January 2022 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.02.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2823 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2824 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2825 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 30 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2826 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 09 January 2022 8:00 | 11 January 2022 15:00 | 0 | 2825 | 25h | 02.02.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2827 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 11 January 2022 15:00 | 12 January 2022 16:00 | 0 | 2826 | 10h | 02.02.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2828 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 12 January 2022 16:00 | 13 January 2022 17:00 | 0 | 2827 | 10h | 02.02.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2829 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 16 January 2022 8:00 | 16 January 2022 13:00 | 0 | 2828 | 5h | 02.02.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2830 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 16 January 2022 13:00 | 16 January 2022 13:00 | 0 | 2829,2823 | 0h | 02.02.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.09 | 02.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2831 |  | Auto Scheduled | טרנזיט – טופס שילוח -מערכת הSAP תאפשר לציין בטופס השילוח כי נדרש להוביל את המשלוח למחסן ההפצה במרכז המקבל ולא ישירות ליחידה. - SAP | 259.25 days | 27 January 2021 8:00 | 24 January 2022 13:00 | 0.13 |  | 95h | 02.02.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.05 |  | nan | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2832 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2833 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 259.25 days | 27 January 2021 8:00 | 24 January 2022 13:00 | 0.13 |  | 95h | 02.02.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2834 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2835 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2836 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 days | 03 January 2022 8:00 | 16 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2837 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 17 January 2022 8:00 | 19 January 2022 15:00 | 0 | 2836 | 25h | 02.02.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2838 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 19 January 2022 15:00 | 20 January 2022 16:00 | 0 | 2837 | 10h | 02.02.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2839 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 20 January 2022 16:00 | 23 January 2022 17:00 | 0 | 2838 | 10h | 02.02.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2840 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 24 January 2022 8:00 | 24 January 2022 13:00 | 0 | 2839 | 5h | 02.02.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2841 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 24 January 2022 13:00 | 24 January 2022 13:00 | 0 | 2840,2834 | 0h | 02.02.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.10 | 02.02.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2842 |  | Auto Scheduled | טרנזיט -מערכת הSAP תתמוך ביצירת משלוח על סמך האספקה המקורית. - SAP | 268.25 days | 27 January 2021 8:00 | 03 February 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.02.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.06 |  | nan | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2843 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2844 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 268.25 days | 27 January 2021 8:00 | 03 February 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.02.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2845 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2846 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2847 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.88 days | 06 January 2022 8:00 | 26 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2848 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 27 January 2022 8:00 | 31 January 2022 15:00 | 0 | 2847 | 25h | 02.02.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2849 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 31 January 2022 15:00 | 01 February 2022 16:00 | 0 | 2848 | 10h | 02.02.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2850 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 01 February 2022 16:00 | 02 February 2022 17:00 | 0 | 2849 | 10h | 02.02.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2851 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 03 February 2022 8:00 | 03 February 2022 13:00 | 0 | 2850 | 5h | 02.02.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2852 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 03 February 2022 13:00 | 03 February 2022 13:00 | 0 | 2851,2845 | 0h | 02.02.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.11 | 02.02.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2853 |  | Auto Scheduled | טרנזיט -ניפוק מהמרחב השני ליחידה - SAP | 266 days | 27 January 2021 8:00 | 01 February 2022 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.02.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.07 |  | nan | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2854 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2855 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 266 days | 27 January 2021 8:00 | 01 February 2022 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.02.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2856 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2857 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2858 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 17 January 2022 8:00 | 24 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2859 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 25 January 2022 8:00 | 27 January 2022 15:00 | 0 | 2858 | 25h | 02.02.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2860 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 27 January 2022 15:00 | 30 January 2022 16:00 | 0 | 2859 | 10h | 02.02.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2861 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 30 January 2022 16:00 | 31 January 2022 17:00 | 0 | 2860 | 10h | 02.02.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2862 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 01 February 2022 8:00 | 01 February 2022 13:00 | 0 | 2861 | 5h | 02.02.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2863 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 February 2022 13:00 | 01 February 2022 13:00 | 0 | 2862,2856 | 0h | 02.02.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.12 | 02.02.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2864 |  | Auto Scheduled | שליחת הזמנה לזכיין- תינתן אפשרות לשליטה בהזמנות שישלחו לזכיין ע"י בעלי תפקידים שיוגדרו לכך - SAP | 293 days | 27 January 2021 8:00 | 07 March 2022 13:00 | 5.9999999999999998E-2 |  | 95h | 02.02.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.08 |  | nan | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2865 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2866 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 293 days | 27 January 2021 8:00 | 07 March 2022 13:00 | 5.9999999999999998E-2 |  | 95h | 02.02.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2867 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2868 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2869 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 31.5 days | 19 January 2022 8:00 | 27 February 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2870 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 28 February 2022 8:00 | 02 March 2022 15:00 | 0 | 2869 | 25h | 02.02.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2871 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 02 March 2022 15:00 | 03 March 2022 16:00 | 0 | 2870 | 10h | 02.02.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2872 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 03 March 2022 16:00 | 06 March 2022 17:00 | 0 | 2871 | 10h | 02.02.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2873 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 07 March 2022 8:00 | 07 March 2022 13:00 | 0 | 2872 | 5h | 02.02.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2874 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 March 2022 13:00 | 07 March 2022 13:00 | 0 | 2873,2867 | 0h | 02.02.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.02 | 02.02.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2875 |  | Auto Scheduled | קביעת א"א מנפק -תינתן אפשרות לשינוי אתר אחסון מנפק בשלבי הדרישה וההזמנה מה שיאפשר שליטה בבחירת גורם מנפק – צבאי או זכיין. - SAP | 288.5 days | 27 January 2021 8:00 | 01 March 2022 13:00 | 0.12 |  | 95h | 02.02.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 |  | nan | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2876 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2877 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 288.5 days | 27 January 2021 8:00 | 01 March 2022 13:00 | 0.12 |  | 95h | 02.02.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2878 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.09.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2879 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.09.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2880 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 days | 07 February 2022 8:00 | 21 February 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2881 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 22 February 2022 8:00 | 24 February 2022 15:00 | 0 | 2880 | 25h | 02.02.SAP.09.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2882 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 24 February 2022 15:00 | 27 February 2022 16:00 | 0 | 2881 | 10h | 02.02.SAP.09.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2883 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 27 February 2022 16:00 | 28 February 2022 17:00 | 0 | 2882 | 10h | 02.02.SAP.09.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2884 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 01 March 2022 8:00 | 01 March 2022 13:00 | 0 | 2883 | 5h | 02.02.SAP.09.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2885 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 March 2022 13:00 | 01 March 2022 13:00 | 0 | 2884,2878 | 0h | 02.02.SAP.09.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.04 | 02.02.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2886 |  | Auto Scheduled | הפקת טפסי שילוח -מערכת ה SAP תתמוך בהפקת טפסי שילוח - SAP | 323.38 days | 27 January 2021 8:00 | 13 April 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.02.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.10 |  | nan | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2887 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2888 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 323.38 days | 27 January 2021 8:00 | 13 April 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.02.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2889 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.10.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2890 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.10.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2891 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.88 days | 16 March 2022 8:00 | 05 April 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.10 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2892 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 06 April 2022 8:00 | 10 April 2022 15:00 | 0 | 2891 | 25h | 02.02.SAP.10.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2893 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 10 April 2022 15:00 | 11 April 2022 16:00 | 0 | 2892 | 10h | 02.02.SAP.10.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2894 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 11 April 2022 16:00 | 12 April 2022 17:00 | 0 | 2893 | 10h | 02.02.SAP.10.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2895 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 13 April 2022 8:00 | 13 April 2022 13:00 | 0 | 2894 | 5h | 02.02.SAP.10.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2896 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 13 April 2022 13:00 | 13 April 2022 13:00 | 0 | 2895,2889 | 0h | 02.02.SAP.10.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.07 | 02.02.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2897 |  | Auto Scheduled | אספקה לגורם חוץ - נדרש להוסיף/לוודא בעת יצירת דרישה לניפוק לגורם חוץ קיום שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 321.13 days | 27 January 2021 8:00 | 11 April 2022 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.02.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.11 |  | nan | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2898 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2899 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 321.13 days | 27 January 2021 8:00 | 11 April 2022 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.02.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2900 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.11.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2901 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.11.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2902 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 27 March 2022 8:00 | 03 April 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.11 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2903 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 04 April 2022 8:00 | 06 April 2022 15:00 | 0 | 2902 | 25h | 02.02.SAP.11.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2904 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 06 April 2022 15:00 | 07 April 2022 16:00 | 0 | 2903 | 10h | 02.02.SAP.11.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2905 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 07 April 2022 16:00 | 10 April 2022 17:00 | 0 | 2904 | 10h | 02.02.SAP.11.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2906 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 11 April 2022 8:00 | 11 April 2022 13:00 | 0 | 2905 | 5h | 02.02.SAP.11.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2907 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 April 2022 13:00 | 11 April 2022 13:00 | 0 | 2906,2900 | 0h | 02.02.SAP.11.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.13 | 02.02.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2908 |  | Auto Scheduled | סטאטוס שלבי תהליך האספקה- מערכת ה – SAP תתמוך ביצירת סטאטוסים/חיוויים ברמת כותרת, לדוגמה: "הגיע ליחידה" ו"נופק". סטטוס ניפוק הינו סטנדרטי ולל"ש. יש ליצור סטטוס הגיע ליחידה שיווצר בעת חתימת יחידה על הPOD - SAP | 252.5 days | 27 January 2021 8:00 | 16 January 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.02.SAP.12 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.12 |  | nan | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2909 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.12.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2910 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 252.5 days | 27 January 2021 8:00 | 16 January 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.02.SAP.12.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2911 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.12.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2912 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.12.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2913 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.88 days | 19 December 2021 8:00 | 06 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.02.SAP.12.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.12 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2914 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 09 January 2022 8:00 | 11 January 2022 15:00 | 0 | 2913 | 25h | 02.02.SAP.12.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2915 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 11 January 2022 15:00 | 12 January 2022 16:00 | 0 | 2914 | 10h | 02.02.SAP.12.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2916 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 12 January 2022 16:00 | 13 January 2022 17:00 | 0 | 2915 | 10h | 02.02.SAP.12.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2917 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 16 January 2022 8:00 | 16 January 2022 13:00 | 0 | 2916 | 5h | 02.02.SAP.12.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2918 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 16 January 2022 13:00 | 16 January 2022 13:00 | 0 | 2917,2911 | 0h | 02.02.SAP.12.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.06 | 02.02.SAP.12 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2919 |  | Auto Scheduled | פתיחת דרישה/הזמנה- מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, למולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני.(ללא שינוי מלבד מבנה ארגוני) - SAP | 139.38 days | 27 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.28000000000000003 |  | 70h | 02.02.SAP.13 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.13 |  | nan | SAP |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2920 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.13.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2921 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 139.38 days | 27 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.28000000000000003 |  | 70h | 02.02.SAP.13.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2922 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.02.SAP.13.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2923 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 2632 | 20h | 02.02.SAP.13.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2924 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.13 days | 29 June 2021 8:00 | 11 July 2021 17:00 | 0.27000000000000002 |  | 0h | 02.02.SAP.13.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.13 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2925 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 July 2021 8:00 | 14 July 2021 15:00 | 0 | 2924 | 25h | 02.02.SAP.13.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2926 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 July 2021 15:00 | 15 July 2021 16:00 | 0 | 2925 | 10h | 02.02.SAP.13.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2927 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 15 July 2021 16:00 | 18 July 2021 17:00 | 0 | 2926 | 10h | 02.02.SAP.13.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2928 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 19 July 2021 8:00 | 19 July 2021 13:00 | 0 | 2927 | 5h | 02.02.SAP.13.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2929 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 2928,2922 | 0h | 02.02.SAP.13.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.01 | 02.02.SAP.13 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.02 | 02.02: אספקה ליחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2930 |  | Auto Scheduled | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 131.63 days | 26 July 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 152h | 02.04 | חתום | אבי פרישמן | hd |  | 02.04.BP.01 | מוריה | nan | BP |  | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 3
2931 |  | Auto Scheduled | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים.BP | 131.63 days | 26 July 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 152h | 02.04.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
2932 |  | Auto Scheduled | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים - BP | 131.63 days | 26 July 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 152h | 02.04.BP.01 | חתום | אבי פרישמן | parent |  | 02.04.BP.01 | מוריה | nan | BP |  | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2933 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 129.63 days | 26 July 2020 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 |  | 112h | 02.04.BP.01.01 |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2934 |  | Auto Scheduled | תגובות שונות | 0.63 days | 26 July 2020 8:00 | 26 July 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 02.04.BP.01.01.10 | בוצע | ואל | MoM |  | 02.04.BP.01 | ואל | תקווה רובינצ'יק | BP |  |  | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2935 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 0.75 days | 18 August 2020 8:00 | 18 August 2020 14:00 | 1 |  | 6h | 02.04.BP.01.01.30 | בוצע | מוריה | MoM |  | 02.04.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2936 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 2.88 days | 25 August 2020 8:00 | 27 August 2020 13:00 | 1 | 2935 | 23h | 02.04.BP.01.01.31 | בוצע | מוריה | MoM |  | 02.04.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2937 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.75 days | 25 September 2020 8:00 | 28 September 2020 13:00 | 1 | 2936 | 14h | 02.04.BP.01.01.32 | בוצע |  | MoM |  | 02.04.BP.01 |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP |  |  | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2938 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 2.38 days | 14 October 2020 8:00 | 18 October 2020 9:00 | 1 | 2937 | 19h | 02.04.BP.01.01.33 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.04.BP.01 |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP |  |  | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2939 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.38 days | 09 November 2020 8:00 | 09 November 2020 11:00 | 1 | 2938 | 3h | 02.04.BP.01.01.34 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.04.BP.01 |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP |  |  | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2940 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.38 days | 11 November 2020 8:00 | 11 November 2020 11:00 | 1 | 2939 | 3h | 02.04.BP.01.01.35 | בוצע | מוריה | MoM |  | 02.04.BP.01 |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP |  |  | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2941 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.63 days | 15 November 2020 8:00 | 15 November 2020 13:00 | 1 | 2940 | 5h | 02.04.BP.01.01.36 | בוצע |  | MoM |  | 02.04.BP.01 |  | 2020-10-21 00:00:00 | BP |  |  | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2942 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 4 days | 19 November 2020 8:00 | 24 November 2020 13:00 | 1 | 2941 | 32h | 02.04.BP.01.01.37 | בוצע | ואל | MoM |  | 02.04.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2943 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 days | 03 January 2021 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 | 2942 | 2h | 02.04.BP.01.01.38 | בוצע | ואל | MoM |  | 02.04.BP.01 | ואל | תע - מוריה | BP |  |  | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2944 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 38.25 days | 18 November 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 02.04.BP.01.02 |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2945 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 2943 | 0h | 02.04.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2946 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 18 November 2020 8:00 | 18 November 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 02.04.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2947 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 25 November 2020 8:00 | 26 November 2020 9:00 | 1 | 2946 | 10h | 02.04.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2948 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 13:00 | 1 | 2947 | 5h | 02.04.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2949 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 16 December 2020 8:00 | 17 December 2020 9:00 | 1 | 2948 | 10h | 02.04.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2950 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 30 December 2020 8:00 | 31 December 2020 9:00 | 1 | 2949 | 10h | 02.04.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2951 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2950,2945 | 0h | 02.04.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2952 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2951 | 0h | 02.04.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 02.04 | 02.04: ויסות פנים ובין מרחבים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2953 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות | 465.13 days | 08 July 2020 8:00 | 17 March 2022 13:00 | 0.28000000000000003 |  | 688h | 02.06 | חתום | אבי פרישמן | hd |  | 02.06.BP.01 | רועי | nan | BP |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 3
2954 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.BP | 145.13 days | 08 July 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 118h | 02.06.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
2955 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות - BP | 145.13 days | 08 July 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 118h | 02.06.BP.01 | חתום | אבי פרישמן | parent |  | 02.06.BP.01 | רועי | nan | BP |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2956 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 76.75 days | 29 September 2020 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 |  | 78h | 02.06.BP.01.01 |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2957 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 2.63 days | 29 September 2020 8:00 | 01 October 2020 11:00 | 1 |  | 21h | 02.06.BP.01.01.30 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2958 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0.88 days | 27 October 2020 8:00 | 27 October 2020 15:00 | 1 | 2957 | 7h | 02.06.BP.01.01.31 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2959 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 2 days | 04 November 2020 8:00 | 05 November 2020 15:00 | 1 | 2958 | 16h | 02.06.BP.01.01.32 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2960 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.5 days | 25 November 2020 8:00 | 25 November 2020 12:00 | 1 | 2959 | 4h | 02.06.BP.01.01.33 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2961 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.88 days | 30 November 2020 8:00 | 30 November 2020 15:00 | 1 | 2960 | 7h | 02.06.BP.01.01.34 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2962 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.13 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 9:00 | 1 | 2961 | 1h | 02.06.BP.01.01.35 | בוצע |  | MoM |  | 02.06.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2963 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2.13 days | 08 December 2020 8:00 | 09 December 2020 16:00 | 1 | 2962 | 17h | 02.06.BP.01.01.36 | בוצע |  | MoM |  | 02.06.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2964 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.38 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 11:00 | 1 | 2963 | 3h | 02.06.BP.01.01.37 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2965 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 days | 03 January 2021 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 | 2964 | 2h | 02.06.BP.01.01.38 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.06.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2966 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 145.13 days | 08 July 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 02.06.BP.01.02 |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2967 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 2965 | 0h | 02.06.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2968 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 08 July 2020 8:00 | 08 July 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 02.06.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2969 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 15 July 2020 8:00 | 16 July 2020 9:00 | 1 | 2968 | 10h | 02.06.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2970 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 29 July 2020 8:00 | 29 July 2020 13:00 | 1 | 2969 | 5h | 02.06.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2971 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 05 August 2020 8:00 | 06 August 2020 9:00 | 1 | 2970 | 10h | 02.06.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2972 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 19 August 2020 8:00 | 20 August 2020 9:00 | 1 | 2971 | 10h | 02.06.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2973 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2972,2967 | 0h | 02.06.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2974 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 2973 | 0h | 02.06.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2975 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.INT | 321.13 days | 04 January 2021 8:00 | 17 March 2022 13:00 | 5.9999999999999998E-2 |  | 190h | 02.06.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
2976 |  | Auto Scheduled | קליטה למלאי - מערכת ה-SAP תאפשר לבצע העברה של המלאי למערכת ה- WMS לטובת ניהול אחסנת הפריטים. תתאפשר ההעברה לכל מחסן מנוהל WMS. בצורה פשוטה ללא כל שלבי שרשרת האספקה. - INT | 321.13 days | 04 January 2021 8:00 | 17 March 2022 13:00 | 4.0000000000000001E-2 |  | 95h | 02.06.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 |  | nan | INT |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2977 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.06.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2978 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 321.13 days | 04 January 2021 8:00 | 17 March 2022 13:00 | 4.0000000000000001E-2 |  | 95h | 02.06.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2979 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.06.INT.01.02.01 |  |  | rule | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2980 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2965 | 20h | 02.06.INT.01.02.02 |  |  | rule | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2981 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 55.13 days | 02 January 2022 8:00 | 09 March 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.06.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2982 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 March 2022 8:00 | 14 March 2022 15:00 | 0 | 2981 | 25h | 02.06.INT.01.02.04 |  |  | rule | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2983 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 March 2022 15:00 | 15 March 2022 16:00 | 0 | 2982 | 10h | 02.06.INT.01.02.05 |  |  | rule | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2984 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 15 March 2022 16:00 | 16 March 2022 17:00 | 0 | 2983 | 10h | 02.06.INT.01.02.06 |  |  | rule | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2985 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 March 2022 8:00 | 17 March 2022 13:00 | 0 | 2984 | 5h | 02.06.INT.01.02.07 |  |  | rule | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2986 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 17 March 2022 13:00 | 17 March 2022 13:00 | 0 | 2985,2979 | 0h | 02.06.INT.01.02.08 |  |  | rule | 02.06.INT.02 | 02.06.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2987 |  | Auto Scheduled | ניהול הזמנת החזרה- מערכת ה-SAP תשדר למערכת ה-WMS את הזמנת ההחזרה (לצורך איסוף בלבד) - INT | 309.88 days | 04 January 2021 8:00 | 03 March 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.06.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 |  | nan | INT |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
2988 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.06.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2989 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 309.88 days | 04 January 2021 8:00 | 03 March 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.06.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
2990 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.06.INT.02.02.01 |  |  | rule | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 |  | nan | INT | int_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2991 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2965 | 20h | 02.06.INT.02.02.02 |  |  | rule | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 |  | nan | INT | int_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2992 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.88 days | 03 February 2022 8:00 | 23 February 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.06.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
2993 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 24 February 2022 8:00 | 28 February 2022 15:00 | 0 | 2992 | 25h | 02.06.INT.02.02.04 |  |  | rule | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 |  | nan | INT | int_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2994 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 28 February 2022 15:00 | 01 March 2022 16:00 | 0 | 2993 | 10h | 02.06.INT.02.02.05 |  |  | rule | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 |  | nan | INT | int_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2995 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 01 March 2022 16:00 | 02 March 2022 17:00 | 0 | 2994 | 10h | 02.06.INT.02.02.06 |  |  | rule | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 |  | nan | INT | int_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2996 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 03 March 2022 8:00 | 03 March 2022 13:00 | 0 | 2995 | 5h | 02.06.INT.02.02.07 |  |  | rule | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 |  | nan | INT | int_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2997 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 03 March 2022 13:00 | 03 March 2022 13:00 | 0 | 2996,2990 | 0h | 02.06.INT.02.02.08 |  |  | rule | 02.06.INT.01 | 02.06.INT.02 |  | nan | INT | int_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
2998 |  | Auto Scheduled | 02.06: החזרות מיחידות.SAP | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 380h | 02.06.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
2999 |  | Auto Scheduled | החזרה מגורם חוץ -נדרש להוסיף בעת יצירת דרישת ההחזרה מגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.06.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3000 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.06.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3001 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.06.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3002 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.06.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3003 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2965 | 20h | 02.06.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3004 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 13 May 2021 8:00 | 19 May 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 02.06.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3005 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 19 May 2021 15:00 | 01 June 2021 13:00 | 0 | 3004 | 25h | 02.06.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3006 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 01 June 2021 13:00 | 02 June 2021 14:00 | 0 | 3005 | 10h | 02.06.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3007 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 02 June 2021 14:00 | 03 June 2021 15:00 | 0 | 3006 | 10h | 02.06.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3008 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 03 June 2021 15:00 | 06 June 2021 11:00 | 0 | 3007 | 5h | 02.06.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3009 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3008,3002 | 0h | 02.06.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 02.06.SAP.08 | 02.06.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3010 |  | Auto Scheduled | ניהול הזמנת החזרה - מערכת SAP תאפשר לסמן החזרה בדחיפה או במשיכה - SAP | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.06.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3011 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.06.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3012 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.06.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3013 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.06.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3014 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2965 | 20h | 02.06.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3015 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 11 July 2021 8:00 | 13 July 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 02.06.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3016 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 13 July 2021 15:00 | 18 July 2021 13:00 | 0 | 3015 | 25h | 02.06.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3017 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 18 July 2021 13:00 | 19 July 2021 14:00 | 0 | 3016 | 10h | 02.06.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3018 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 19 July 2021 14:00 | 20 July 2021 15:00 | 0 | 3017 | 10h | 02.06.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3019 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 20 July 2021 15:00 | 21 July 2021 11:00 | 0 | 3018 | 5h | 02.06.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3020 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3019,3013 | 0h | 02.06.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 02.06.SAP.04 | 02.06.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3021 |  | Auto Scheduled | פתיחת דרישת החזרה - מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת החזרות למרה"ס על פי טבלת BRF - SAP | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.06.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3022 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.06.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3023 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.06.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3024 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.06.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3025 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2965 | 20h | 02.06.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3026 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 01 June 2021 8:00 | 03 June 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 02.06.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3027 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 03 June 2021 15:00 | 08 June 2021 13:00 | 0 | 3026 | 25h | 02.06.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3028 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 08 June 2021 13:00 | 09 June 2021 14:00 | 0 | 3027 | 10h | 02.06.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3029 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 09 June 2021 14:00 | 10 June 2021 15:00 | 0 | 3028 | 10h | 02.06.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3030 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 10 June 2021 15:00 | 13 June 2021 11:00 | 0 | 3029 | 5h | 02.06.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3031 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3030,3024 | 0h | 02.06.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 02.06.IMP.02 | 02.06.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3032 |  | Auto Scheduled | פתיחת דרישת החזרה -מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת החזרה למרה"ס - SAP | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.06.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.04 |  | nan | SAP |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3033 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.06.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3034 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.06.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3035 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.06.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3036 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 2965 | 20h | 02.06.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3037 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 02 May 2021 8:00 | 04 May 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 02.06.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3038 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 04 May 2021 15:00 | 09 May 2021 13:00 | 0 | 3037 | 25h | 02.06.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3039 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 09 May 2021 13:00 | 10 May 2021 14:00 | 0 | 3038 | 10h | 02.06.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3040 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 10 May 2021 14:00 | 11 May 2021 15:00 | 0 | 3039 | 10h | 02.06.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3041 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 11 May 2021 15:00 | 12 May 2021 11:00 | 0 | 3040 | 5h | 02.06.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3042 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3041,3035 | 0h | 02.06.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 02.06.IMP.01 | 02.06.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.06 | 02.06: החזרות מיחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3043 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות | 444.88 days | 19 July 2020 8:00 | 02 March 2022 13:00 | 0.14999999999999999 |  | 1,464h | 02.08 | חתום | תהילה | hd |  | 02.08.BP.01 | רועי | nan | BP |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 3
3044 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות.BP | 137.25 days | 19 July 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 134h | 02.08.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
3045 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות - BP | 137.25 days | 19 July 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 134h | 02.08.BP.01 | חתום | תהילה | parent |  | 02.08.BP.01 | רועי | nan | BP |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3046 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 117.25 days | 10 August 2020 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 |  | 94h | 02.08.BP.01.01 |  | תהילה | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3047 |  | Auto Scheduled | ע"פ תהילה יצחק, עדיין התהליך האושי לא סגור ולכן כרגע מקפיאים את ההתקדמות. יש לספק לו"ז | 0.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 02.08.BP.01.01.10 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | מאיה | BP |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3048 |  | Auto Scheduled | ע"פ מסמכי המרכז קיים מחסן מכירות אחד בדרום. ע"פ המשתמשים נדרש מתחם מכירות בכל מרחב | 0.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 02.08.BP.01.01.11 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | מאיה | BP |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3049 |  | Auto Scheduled | תהילה: -BP מחולק לשלושה תתי תהליכים שונים. השבוע סוכם עקרונית עם אבי על מבנה הארגוני של מתחמי המכירות בנוסף נסגרו מספר סוגיות אושיות משמעותיות. ועכשיו ניתן לזמן את הדיונים הבאים בנושא. יתואם שבוע הבא גם למול משהב"ט. | 0.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 02.08.BP.01.01.12 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | מאיה | BP |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3050 |  | Auto Scheduled | מה עלה מהדיונים? | 0.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 02.08.BP.01.01.13 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | מאיה | BP |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3051 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 5.75 days | 13 September 2020 8:00 | 20 September 2020 9:00 | 1 |  | 46h | 02.08.BP.01.01.30 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3052 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.13 days | 15 November 2020 8:00 | 15 November 2020 17:00 | 1 | 3051 | 9h | 02.08.BP.01.01.31 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3053 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.5 days | 25 November 2020 8:00 | 25 November 2020 12:00 | 1 | 3052 | 4h | 02.08.BP.01.01.32 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3054 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.88 days | 30 November 2020 8:00 | 30 November 2020 15:00 | 1 | 3053 | 7h | 02.08.BP.01.01.33 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3055 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1.25 days | 08 December 2020 8:00 | 09 December 2020 9:00 | 1 | 3054 | 10h | 02.08.BP.01.01.34 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3056 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.5 days | 21 December 2020 8:00 | 21 December 2020 12:00 | 1 | 3055 | 4h | 02.08.BP.01.01.35 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3057 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.63 days | 24 December 2020 8:00 | 24 December 2020 13:00 | 1 | 3056 | 5h | 02.08.BP.01.01.36 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3058 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.38 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 11:00 | 1 | 3057 | 3h | 02.08.BP.01.01.37 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3059 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 days | 03 January 2021 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 | 3058 | 2h | 02.08.BP.01.01.38 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.08.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3060 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 137.25 days | 19 July 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 02.08.BP.01.02 |  | תהילה | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3061 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 3059 | 0h | 02.08.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3062 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 19 July 2020 8:00 | 19 July 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 02.08.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3063 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 26 July 2020 8:00 | 27 July 2020 9:00 | 1 | 3062 | 10h | 02.08.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3064 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 09 August 2020 8:00 | 09 August 2020 13:00 | 1 | 3063 | 5h | 02.08.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3065 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 16 August 2020 8:00 | 17 August 2020 9:00 | 1 | 3064 | 10h | 02.08.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3066 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 30 August 2020 8:00 | 31 August 2020 9:00 | 1 | 3065 | 10h | 02.08.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3067 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3066,3061 | 0h | 02.08.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3068 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3067 | 0h | 02.08.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.08.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3069 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות.INT | 308.75 days | 04 January 2021 8:00 | 02 March 2022 13:00 | 0.12 |  | 570h | 02.08.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
3070 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) ראה 315 - INT | 272.75 days | 04 January 2021 8:00 | 17 January 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.08.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  | nan | INT |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3071 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3072 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 272.75 days | 04 January 2021 8:00 | 17 January 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.08.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3073 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.01.02.01 |  |  | rule | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3074 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.INT.01.02.02 |  |  | rule | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3075 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.88 days | 20 December 2021 8:00 | 09 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3076 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 January 2022 8:00 | 12 January 2022 15:00 | 0 | 3075 | 25h | 02.08.INT.01.02.04 |  |  | rule | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3077 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 12 January 2022 15:00 | 13 January 2022 16:00 | 0 | 3076 | 10h | 02.08.INT.01.02.05 |  |  | rule | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3078 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 13 January 2022 16:00 | 16 January 2022 17:00 | 0 | 3077 | 10h | 02.08.INT.01.02.06 |  |  | rule | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3079 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 January 2022 8:00 | 17 January 2022 13:00 | 0 | 3078 | 5h | 02.08.INT.01.02.07 |  |  | rule | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3080 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 17 January 2022 13:00 | 17 January 2022 13:00 | 0 | 3079,3073 | 0h | 02.08.INT.01.02.08 |  |  | rule | 02.08.INT.03 | 02.08.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3081 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה- נדרש IDOC חוזר מWMS ל -SAP הנותן אינידיקציה על כך שהאספקה נופקה. ראה 02.18.INT.02 - INT | 272.75 days | 04 January 2021 8:00 | 17 January 2022 13:00 | 0.13 |  | 95h | 02.08.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  | nan | INT |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3082 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3083 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 272.75 days | 04 January 2021 8:00 | 17 January 2022 13:00 | 0.13 |  | 95h | 02.08.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3084 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.02.02.01 |  |  | rule | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  | nan | INT | int_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3085 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.INT.02.02.02 |  |  | rule | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  | nan | INT | int_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3086 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 10.13 days | 28 December 2021 8:00 | 09 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3087 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 January 2022 8:00 | 12 January 2022 15:00 | 0 | 3086 | 25h | 02.08.INT.02.02.04 |  |  | rule | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  | nan | INT | int_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3088 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 12 January 2022 15:00 | 13 January 2022 16:00 | 0 | 3087 | 10h | 02.08.INT.02.02.05 |  |  | rule | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  | nan | INT | int_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3089 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 13 January 2022 16:00 | 16 January 2022 17:00 | 0 | 3088 | 10h | 02.08.INT.02.02.06 |  |  | rule | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  | nan | INT | int_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3090 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 January 2022 8:00 | 17 January 2022 13:00 | 0 | 3089 | 5h | 02.08.INT.02.02.07 |  |  | rule | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  | nan | INT | int_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3091 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 17 January 2022 13:00 | 17 January 2022 13:00 | 0 | 3090,3084 | 0h | 02.08.INT.02.02.08 |  |  | rule | 02.08.INT.04 | 02.08.INT.02 |  | nan | INT | int_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3092 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) - INT | 295.25 days | 04 January 2021 8:00 | 14 February 2022 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.08.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.03 |  | nan | INT |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3093 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3094 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 295.25 days | 04 January 2021 8:00 | 14 February 2022 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.08.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3095 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.03.02.01 |  |  | rule | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.03 |  | nan | INT | int_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3096 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.INT.03.02.02 |  |  | rule | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.03 |  | nan | INT | int_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3097 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.63 days | 19 January 2022 8:00 | 06 February 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.INT.03.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3098 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 07 February 2022 8:00 | 09 February 2022 15:00 | 0 | 3097 | 25h | 02.08.INT.03.02.04 |  |  | rule | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.03 |  | nan | INT | int_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3099 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 09 February 2022 15:00 | 10 February 2022 16:00 | 0 | 3098 | 10h | 02.08.INT.03.02.05 |  |  | rule | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.03 |  | nan | INT | int_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3100 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 10 February 2022 16:00 | 13 February 2022 17:00 | 0 | 3099 | 10h | 02.08.INT.03.02.06 |  |  | rule | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.03 |  | nan | INT | int_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3101 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 14 February 2022 8:00 | 14 February 2022 13:00 | 0 | 3100 | 5h | 02.08.INT.03.02.07 |  |  | rule | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.03 |  | nan | INT | int_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3102 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 14 February 2022 13:00 | 14 February 2022 13:00 | 0 | 3101,3095 | 0h | 02.08.INT.03.02.08 |  |  | rule | 02.08.INT.D7 | 02.08.INT.03 |  | nan | INT | int_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3103 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS- מלאי. לא מדובר בדרישה ייעודית לתהליכי מכירות אלא דרישה רוחבית. - INT | 296.38 days | 04 January 2021 8:00 | 15 February 2022 13:00 | 0.19 |  | 95h | 02.08.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.04 |  | nan | INT |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3104 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3105 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 296.38 days | 04 January 2021 8:00 | 15 February 2022 13:00 | 0.19 |  | 95h | 02.08.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3106 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.04.02.01 |  |  | rule | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.04 |  | nan | INT | int_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3107 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.INT.04.02.02 |  |  | rule | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.04 |  | nan | INT | int_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3108 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 4.5 days | 02 February 2022 8:00 | 07 February 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.INT.04.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.04 |  | logmar | INT | int_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3109 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 08 February 2022 8:00 | 10 February 2022 15:00 | 0 | 3108 | 25h | 02.08.INT.04.02.04 |  |  | rule | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.04 |  | nan | INT | int_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3110 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 10 February 2022 15:00 | 13 February 2022 16:00 | 0 | 3109 | 10h | 02.08.INT.04.02.05 |  |  | rule | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.04 |  | nan | INT | int_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3111 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 13 February 2022 16:00 | 14 February 2022 17:00 | 0 | 3110 | 10h | 02.08.INT.04.02.06 |  |  | rule | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.04 |  | nan | INT | int_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3112 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 15 February 2022 8:00 | 15 February 2022 13:00 | 0 | 3111 | 5h | 02.08.INT.04.02.07 |  |  | rule | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.04 |  | nan | INT | int_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3113 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 15 February 2022 13:00 | 15 February 2022 13:00 | 0 | 3112,3106 | 0h | 02.08.INT.04.02.08 |  |  | rule | 02.08.INT.DA | 02.08.INT.04 |  | nan | INT | int_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3114 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לשדר למערכת WMS את האספקה- נדרש IDOC לשליחת האספקה (לבדוק האם יש מענה סטנדרטי ) ראה 02.24.INT.01 - INT | 308.75 days | 04 January 2021 8:00 | 02 March 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.08.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.05 |  | nan | INT |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3115 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3116 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 308.75 days | 04 January 2021 8:00 | 02 March 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.08.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3117 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.05.02.01 |  |  | rule | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.05 |  | nan | INT | int_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3118 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.INT.05.02.02 |  |  | rule | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.05 |  | nan | INT | int_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3119 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.75 days | 03 February 2022 8:00 | 22 February 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.INT.05.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.05 |  | logmar | INT | int_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3120 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 23 February 2022 8:00 | 27 February 2022 15:00 | 0 | 3119 | 25h | 02.08.INT.05.02.04 |  |  | rule | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.05 |  | nan | INT | int_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3121 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 27 February 2022 15:00 | 28 February 2022 16:00 | 0 | 3120 | 10h | 02.08.INT.05.02.05 |  |  | rule | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.05 |  | nan | INT | int_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3122 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 28 February 2022 16:00 | 01 March 2022 17:00 | 0 | 3121 | 10h | 02.08.INT.05.02.06 |  |  | rule | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.05 |  | nan | INT | int_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3123 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 02 March 2022 8:00 | 02 March 2022 13:00 | 0 | 3122 | 5h | 02.08.INT.05.02.07 |  |  | rule | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.05 |  | nan | INT | int_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3124 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 02 March 2022 13:00 | 02 March 2022 13:00 | 0 | 3123,3117 | 0h | 02.08.INT.05.02.08 |  |  | rule | 02.08.INT.DC | 02.08.INT.05 |  | nan | INT | int_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3125 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר עדכון מערכת SAP על כך שהאספקה נופקה- נדרש IDOC חוזר מWMS ל -SAP הנותן אינידיקציה על כך שהאספקה נופקה. ראה 02.18.INT.02 - INT | 298.63 days | 04 January 2021 8:00 | 17 February 2022 13:00 | 0.13 |  | 95h | 02.08.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.06 |  | nan | INT |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3126 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3127 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 298.63 days | 04 January 2021 8:00 | 17 February 2022 13:00 | 0.13 |  | 95h | 02.08.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3128 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.INT.06.02.01 |  |  | rule | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.06 |  | nan | INT | int_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3129 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.INT.06.02.02 |  |  | rule | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.06 |  | nan | INT | int_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3130 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 11.25 days | 27 January 2022 8:00 | 09 February 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.INT.06.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.06 |  | logmar | INT | int_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3131 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 February 2022 8:00 | 14 February 2022 15:00 | 0 | 3130 | 25h | 02.08.INT.06.02.04 |  |  | rule | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.06 |  | nan | INT | int_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3132 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 February 2022 15:00 | 15 February 2022 16:00 | 0 | 3131 | 10h | 02.08.INT.06.02.05 |  |  | rule | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.06 |  | nan | INT | int_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3133 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 15 February 2022 16:00 | 16 February 2022 17:00 | 0 | 3132 | 10h | 02.08.INT.06.02.06 |  |  | rule | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.06 |  | nan | INT | int_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3134 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 February 2022 8:00 | 17 February 2022 13:00 | 0 | 3133 | 5h | 02.08.INT.06.02.07 |  |  | rule | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.06 |  | nan | INT | int_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3135 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 17 February 2022 13:00 | 17 February 2022 13:00 | 0 | 3134,3128 | 0h | 02.08.INT.06.02.08 |  |  | rule | 02.08.INT.D9 | 02.08.INT.06 |  | nan | INT | int_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3136 |  | Auto Scheduled | 02.08: מכירות.SAP | 286.25 days | 04 January 2021 8:00 | 02 February 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 760h | 02.08.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
3137 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח בל"מ על סמך בל"מ ממשהב"ט - התאמות במבנה הארגוני - SAP | 210.88 days | 04 January 2021 8:00 | 01 November 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 02.08.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3138 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3139 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 210.88 days | 04 January 2021 8:00 | 01 November 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 02.08.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3140 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3141 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3142 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 days | 03 October 2021 8:00 | 24 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3143 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 25 October 2021 8:00 | 27 October 2021 15:00 | 0 | 3142 | 25h | 02.08.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3144 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 27 October 2021 15:00 | 28 October 2021 16:00 | 0 | 3143 | 10h | 02.08.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3145 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 28 October 2021 16:00 | 31 October 2021 17:00 | 0 | 3144 | 10h | 02.08.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3146 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 01 November 2021 8:00 | 01 November 2021 13:00 | 0 | 3145 | 5h | 02.08.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3147 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 November 2021 13:00 | 01 November 2021 13:00 | 0 | 3146,3140 | 0h | 02.08.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.01 | 02.08.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3148 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר שינוי סטאטוס הבל"מ - SAP | 215.38 days | 04 January 2021 8:00 | 07 November 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.08.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3149 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3150 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 215.38 days | 04 January 2021 8:00 | 07 November 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.08.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3151 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3152 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3153 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 days | 13 October 2021 8:00 | 28 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3154 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 31 October 2021 8:00 | 02 November 2021 15:00 | 0 | 3153 | 25h | 02.08.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3155 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 02 November 2021 15:00 | 03 November 2021 16:00 | 0 | 3154 | 10h | 02.08.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3156 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 03 November 2021 16:00 | 04 November 2021 17:00 | 0 | 3155 | 10h | 02.08.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3157 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 07 November 2021 8:00 | 07 November 2021 13:00 | 0 | 3156 | 5h | 02.08.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3158 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 November 2021 13:00 | 07 November 2021 13:00 | 0 | 3157,3151 | 0h | 02.08.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.02 | 02.08.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3159 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר עדכון אתר ואתר אחסון - SAP | 249.13 days | 04 January 2021 8:00 | 19 December 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 02.08.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3160 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3161 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 249.13 days | 04 January 2021 8:00 | 19 December 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 02.08.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3162 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3163 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3164 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 27 days | 08 November 2021 8:00 | 09 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3165 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 December 2021 8:00 | 14 December 2021 15:00 | 0 | 3164 | 25h | 02.08.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3166 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 December 2021 15:00 | 15 December 2021 16:00 | 0 | 3165 | 10h | 02.08.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3167 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 15 December 2021 16:00 | 16 December 2021 17:00 | 0 | 3166 | 10h | 02.08.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3168 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 19 December 2021 8:00 | 19 December 2021 13:00 | 0 | 3167 | 5h | 02.08.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3169 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 December 2021 13:00 | 19 December 2021 13:00 | 0 | 3168,3162 | 0h | 02.08.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.03 | 02.08.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3170 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ליצור הזמנת מכירה מסוג ZOR לאחר אישור הבל"מ במערכת - התאמות במבנה ארגוני - SAP | 253.63 days | 04 January 2021 8:00 | 23 December 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 02.08.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  | nan | SAP |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3171 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3172 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 253.63 days | 04 January 2021 8:00 | 23 December 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 02.08.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3173 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3174 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3175 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.25 days | 22 November 2021 8:00 | 15 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3176 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 16 December 2021 8:00 | 20 December 2021 15:00 | 0 | 3175 | 25h | 02.08.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3177 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 20 December 2021 15:00 | 21 December 2021 16:00 | 0 | 3176 | 10h | 02.08.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3178 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 21 December 2021 16:00 | 22 December 2021 17:00 | 0 | 3177 | 10h | 02.08.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3179 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 23 December 2021 8:00 | 23 December 2021 13:00 | 0 | 3178 | 5h | 02.08.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3180 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 23 December 2021 13:00 | 23 December 2021 13:00 | 0 | 3179,3173 | 0h | 02.08.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.04 | 02.08.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3181 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - SAP | 266 days | 04 January 2021 8:00 | 09 January 2022 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 02.08.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  | nan | SAP |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3182 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3183 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 266 days | 04 January 2021 8:00 | 09 January 2022 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 02.08.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3184 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3185 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3186 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 28.13 days | 28 November 2021 8:00 | 30 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3187 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 02 January 2022 8:00 | 04 January 2022 15:00 | 0 | 3186 | 25h | 02.08.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3188 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 04 January 2022 15:00 | 05 January 2022 16:00 | 0 | 3187 | 10h | 02.08.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3189 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 05 January 2022 16:00 | 06 January 2022 17:00 | 0 | 3188 | 10h | 02.08.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3190 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 09 January 2022 8:00 | 09 January 2022 13:00 | 0 | 3189 | 5h | 02.08.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3191 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 January 2022 13:00 | 09 January 2022 13:00 | 0 | 3190,3184 | 0h | 02.08.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.05 | 02.08.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3192 |  | Auto Scheduled | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ - מערכת SAP תאפשר ניהול נתוני לקוח לצורך תיאום אספקה - יש לתת מענה באחסון נתוני לקוח בבל"מ - SAP | 286.25 days | 04 January 2021 8:00 | 02 February 2022 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.08.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.06 |  | nan | SAP |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3193 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3194 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 286.25 days | 04 January 2021 8:00 | 02 February 2022 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.08.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3195 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3196 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3197 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 days | 10 January 2022 8:00 | 25 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3198 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 26 January 2022 8:00 | 30 January 2022 15:00 | 0 | 3197 | 25h | 02.08.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3199 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 30 January 2022 15:00 | 31 January 2022 16:00 | 0 | 3198 | 10h | 02.08.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3200 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 31 January 2022 16:00 | 01 February 2022 17:00 | 0 | 3199 | 10h | 02.08.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3201 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 02 February 2022 8:00 | 02 February 2022 13:00 | 0 | 3200 | 5h | 02.08.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3202 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 02 February 2022 13:00 | 02 February 2022 13:00 | 0 | 3201,3195 | 0h | 02.08.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.D3 | 02.08.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3203 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר בדיקת מלאי בשיקוף ממערכת WMS- מלאי. לא מדובר בדרישה ייעודית לתהליכי מכירות אלא דרישה רוחבית. - SAP | 284 days | 04 January 2021 8:00 | 31 January 2022 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 02.08.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.INT.D2 | 02.08.SAP.07 |  | nan | SAP |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3204 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3205 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 284 days | 04 January 2021 8:00 | 31 January 2022 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 02.08.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3206 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 02.08.INT.D2 | 02.08.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3207 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 02.08.INT.D2 | 02.08.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3208 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 days | 17 January 2022 8:00 | 23 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.08.INT.D2 | 02.08.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3209 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 24 January 2022 8:00 | 26 January 2022 15:00 | 0 | 3208 | 25h | 02.08.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 02.08.INT.D2 | 02.08.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3210 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 26 January 2022 15:00 | 27 January 2022 16:00 | 0 | 3209 | 10h | 02.08.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 02.08.INT.D2 | 02.08.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3211 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 27 January 2022 16:00 | 30 January 2022 17:00 | 0 | 3210 | 10h | 02.08.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 02.08.INT.D2 | 02.08.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3212 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 31 January 2022 8:00 | 31 January 2022 13:00 | 0 | 3211 | 5h | 02.08.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 02.08.INT.D2 | 02.08.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3213 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 31 January 2022 13:00 | 31 January 2022 13:00 | 0 | 3212,3206 | 0h | 02.08.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 02.08.INT.D2 | 02.08.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3214 |  | Auto Scheduled | מכירת לוט-פתיחת לוט בדמוי בל"מ - מערכת SAP תאפשר פתיחת לוט על סמך מלאי - נדרשת התאמה למבנה הארגוני - SAP | 280.63 days | 04 January 2021 8:00 | 26 January 2022 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.08.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 |  | nan | SAP |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3215 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3216 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 280.63 days | 04 January 2021 8:00 | 26 January 2022 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.08.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3217 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.08.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3218 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3059 | 20h | 02.08.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3219 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 days | 03 January 2022 8:00 | 18 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.08.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3220 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 19 January 2022 8:00 | 23 January 2022 15:00 | 0 | 3219 | 25h | 02.08.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3221 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 23 January 2022 15:00 | 24 January 2022 16:00 | 0 | 3220 | 10h | 02.08.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3222 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 24 January 2022 16:00 | 25 January 2022 17:00 | 0 | 3221 | 10h | 02.08.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3223 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 26 January 2022 8:00 | 26 January 2022 13:00 | 0 | 3222 | 5h | 02.08.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3224 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 26 January 2022 13:00 | 26 January 2022 13:00 | 0 | 3223,3217 | 0h | 02.08.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 02.08.SAP.08 | 02.08.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.08 | 02.08: מכירות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3225 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות | 308.75 days | 08 July 2020 8:00 | 18 August 2021 13:00 | 0.39000000000000001 |  | 789h | 02.11 | חתום | רמ"ח תו"ב | hd |  | 02.11.BP.01 | רועי | nan | BP |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 3
3226 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.BP | 145.13 days | 08 July 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 124h | 02.11.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
3227 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות - BP | 145.13 days | 08 July 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 124h | 02.11.BP.01 | חתום | רמ"ח תו"ב | parent |  | 02.11.BP.01 | רועי | nan | BP |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3228 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 117.25 days | 10 August 2020 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 |  | 84h | 02.11.BP.01.01 |  | רמ"ח תו"ב | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3229 |  | Auto Scheduled | ממתינים להחלטות או"שיות ברמת חטלוג ומנהלת המרהס שלפיה תגזר תפיסת הפתרון. נפתח כמה פעמים ע"י משתמשים - מה הסטאטוס? | 0.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 02.11.BP.01.01.10 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | מאיה | BP |  |  | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3230 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 3.25 days | 22 September 2020 8:00 | 24 September 2020 16:00 | 1 |  | 26h | 02.11.BP.01.01.30 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3231 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.75 days | 27 October 2020 8:00 | 28 October 2020 13:00 | 1 | 3230 | 14h | 02.11.BP.01.01.31 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3232 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 1 day | 15 November 2020 8:00 | 15 November 2020 16:00 | 1 | 3231 | 8h | 02.11.BP.01.01.32 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3233 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.25 days | 24 November 2020 8:00 | 24 November 2020 10:00 | 1 | 3232 | 2h | 02.11.BP.01.01.33 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3234 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1.25 days | 25 November 2020 8:00 | 26 November 2020 9:00 | 1 | 3233 | 10h | 02.11.BP.01.01.34 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3235 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.13 days | 08 December 2020 8:00 | 08 December 2020 9:00 | 1 | 3234 | 1h | 02.11.BP.01.01.35 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3236 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2.13 days | 08 December 2020 8:00 | 09 December 2020 16:00 | 1 | 3235 | 17h | 02.11.BP.01.01.36 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3237 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.38 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 11:00 | 1 | 3236 | 3h | 02.11.BP.01.01.37 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3238 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 days | 03 January 2021 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 | 3237 | 2h | 02.11.BP.01.01.38 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.11.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3239 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 145.13 days | 08 July 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 02.11.BP.01.02 |  | רמ"ח תו"ב | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3240 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 3238 | 0h | 02.11.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3241 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 08 July 2020 8:00 | 08 July 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 02.11.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3242 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 15 July 2020 8:00 | 16 July 2020 9:00 | 1 | 3241 | 10h | 02.11.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3243 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 29 July 2020 8:00 | 29 July 2020 13:00 | 1 | 3242 | 5h | 02.11.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3244 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 05 August 2020 8:00 | 06 August 2020 9:00 | 1 | 3243 | 10h | 02.11.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3245 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 19 August 2020 8:00 | 20 August 2020 9:00 | 1 | 3244 | 10h | 02.11.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3246 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3245,3240 | 0h | 02.11.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3247 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3246 | 0h | 02.11.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.11.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3248 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.INT | 164.75 days | 04 January 2021 8:00 | 18 August 2021 13:00 | 0.16 |  | 285h | 02.11.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
3249 |  | Auto Scheduled | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-WMS תאפשר לשדר את ביצוע הניפוק ועדכון מלאים שנופקו להחלפה ל-SAP - INT | 164.75 days | 04 January 2021 8:00 | 18 August 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.11.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.11.WMS.03 | 02.11.INT.01 |  | nan | INT |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3250 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.11.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3251 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 164.75 days | 04 January 2021 8:00 | 18 August 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.11.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3252 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.11.INT.01.02.01 |  |  | rule | 02.11.WMS.03 | 02.11.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3253 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3238 | 20h | 02.11.INT.01.02.02 |  |  | rule | 02.11.WMS.03 | 02.11.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3254 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.75 days | 03 August 2021 8:00 | 10 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.11.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.11.WMS.03 | 02.11.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3255 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 15:00 | 0 | 3254 | 25h | 02.11.INT.01.02.04 |  |  | rule | 02.11.WMS.03 | 02.11.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3256 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 15 August 2021 15:00 | 16 August 2021 16:00 | 0 | 3255 | 10h | 02.11.INT.01.02.05 |  |  | rule | 02.11.WMS.03 | 02.11.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3257 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 16 August 2021 16:00 | 17 August 2021 17:00 | 0 | 3256 | 10h | 02.11.INT.01.02.06 |  |  | rule | 02.11.WMS.03 | 02.11.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3258 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 18 August 2021 8:00 | 18 August 2021 13:00 | 0 | 3257 | 5h | 02.11.INT.01.02.07 |  |  | rule | 02.11.WMS.03 | 02.11.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3259 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 18 August 2021 13:00 | 18 August 2021 13:00 | 0 | 3258,3252 | 0h | 02.11.INT.01.02.08 |  |  | rule | 02.11.WMS.03 | 02.11.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3260 |  | Auto Scheduled | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-SAP תאפשר לשדר את האספקה/אספקות למערכת ה-WMS עם יעדי התספקות המתאימים - INT | 162.5 days | 04 January 2021 8:00 | 16 August 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.11.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.02 |  | nan | INT |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3261 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.11.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3262 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 162.5 days | 04 January 2021 8:00 | 16 August 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 02.11.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3263 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.11.INT.02.02.01 |  |  | rule | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.02 |  | nan | INT | int_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3264 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3238 | 20h | 02.11.INT.02.02.02 |  |  | rule | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.02 |  | nan | INT | int_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3265 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.75 days | 01 August 2021 8:00 | 08 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.11.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3266 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 09 August 2021 8:00 | 11 August 2021 15:00 | 0 | 3265 | 25h | 02.11.INT.02.02.04 |  |  | rule | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.02 |  | nan | INT | int_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3267 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 11 August 2021 15:00 | 12 August 2021 16:00 | 0 | 3266 | 10h | 02.11.INT.02.02.05 |  |  | rule | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.02 |  | nan | INT | int_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3268 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 12 August 2021 16:00 | 15 August 2021 17:00 | 0 | 3267 | 10h | 02.11.INT.02.02.06 |  |  | rule | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.02 |  | nan | INT | int_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3269 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 16 August 2021 8:00 | 16 August 2021 13:00 | 0 | 3268 | 5h | 02.11.INT.02.02.07 |  |  | rule | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.02 |  | nan | INT | int_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3270 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 16 August 2021 13:00 | 16 August 2021 13:00 | 0 | 3269,3263 | 0h | 02.11.INT.02.02.08 |  |  | rule | 02.11.INT.01 | 02.11.INT.02 |  | nan | INT | int_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3271 |  | Auto Scheduled | ניהול אספקות ניפוק - מערכת ה-SAP תאפשר לפתוח אספקה כנגד אספקה שנפתחה ב-WMS - INT | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.16 |  | 95h | 02.11.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.11.SAP.40 | 02.11.INT.03 |  | nan | INT |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3272 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.11.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3273 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.16 |  | 95h | 02.11.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3274 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.11.INT.03.02.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.40 | 02.11.INT.03 |  | nan | INT | int_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3275 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3238 | 20h | 02.11.INT.03.02.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.40 | 02.11.INT.03 |  | nan | INT | int_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3276 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 6.75 days | 26 July 2021 8:00 | 02 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.11.INT.03.02.03 |  |  | rule | 02.11.SAP.40 | 02.11.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3277 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 03 August 2021 8:00 | 05 August 2021 15:00 | 0 | 3276 | 25h | 02.11.INT.03.02.04 |  |  | rule | 02.11.SAP.40 | 02.11.INT.03 |  | nan | INT | int_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3278 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 05 August 2021 15:00 | 08 August 2021 16:00 | 0 | 3277 | 10h | 02.11.INT.03.02.05 |  |  | rule | 02.11.SAP.40 | 02.11.INT.03 |  | nan | INT | int_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3279 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 08 August 2021 16:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 | 3278 | 10h | 02.11.INT.03.02.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.40 | 02.11.INT.03 |  | nan | INT | int_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3280 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 10 August 2021 8:00 | 10 August 2021 13:00 | 0 | 3279 | 5h | 02.11.INT.03.02.07 |  |  | rule | 02.11.SAP.40 | 02.11.INT.03 |  | nan | INT | int_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3281 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3280,3274 | 0h | 02.11.INT.03.02.08 |  |  | rule | 02.11.SAP.40 | 02.11.INT.03 |  | nan | INT | int_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3282 |  | Auto Scheduled | 02.11: החלפות.SAP | 161.13 days | 04 January 2021 8:00 | 15 August 2021 11:00 | 0.40999999999999998 |  | 380h | 02.11.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
3283 |  | Auto Scheduled | קליטה למלאי - מערכת SAP תאפשר לבצע את הקליטה למלאי עם סיבת תנועה "הוחלף" ו"לא הוחלף" בתנועת הקבלה 101 - SAP | 161.13 days | 04 January 2021 8:00 | 15 August 2021 11:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.11.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3284 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.11.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3285 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 161.13 days | 04 January 2021 8:00 | 15 August 2021 11:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.11.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3286 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.11.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3287 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3238 | 20h | 02.11.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3288 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 03 August 2021 8:00 | 05 August 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 02.11.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3289 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 05 August 2021 15:00 | 10 August 2021 13:00 | 0 | 3288 | 25h | 02.11.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3290 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 10 August 2021 13:00 | 11 August 2021 14:00 | 0 | 3289 | 10h | 02.11.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3291 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 11 August 2021 14:00 | 12 August 2021 15:00 | 0 | 3290 | 10h | 02.11.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3292 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 12 August 2021 15:00 | 15 August 2021 11:00 | 0 | 3291 | 5h | 02.11.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3293 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 August 2021 11:00 | 15 August 2021 11:00 | 0 | 3292,3286 | 0h | 02.11.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3294 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לבצע קליטה של הזמנת ניפוק ההחלפה למלאי לאתר אחסון מיוחד המשוייך למרה"ס (ב-SAP שאינו מקושר ל-WMS ) - SAP | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.11.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3295 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.11.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3296 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.11.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3297 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.11.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3298 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3238 | 20h | 02.11.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3299 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 26 July 2021 8:00 | 28 July 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 02.11.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3300 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 28 July 2021 15:00 | 02 August 2021 13:00 | 0 | 3299 | 25h | 02.11.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3301 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 02 August 2021 13:00 | 03 August 2021 14:00 | 0 | 3300 | 10h | 02.11.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3302 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 03 August 2021 14:00 | 04 August 2021 15:00 | 0 | 3301 | 10h | 02.11.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3303 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 04 August 2021 15:00 | 05 August 2021 11:00 | 0 | 3302 | 5h | 02.11.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3304 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3303,3297 | 0h | 02.11.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 02.11.SAP.06 | 02.11.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3305 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לנהל חוקת ניפוק למרה"ס על פי טבלת החלטה - SAP | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 02.11.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3306 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.11.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3307 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.20999999999999999 |  | 95h | 02.11.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3308 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.11.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3309 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3238 | 20h | 02.11.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3310 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.38 days | 25 July 2021 8:00 | 27 July 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.11.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3311 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 28 July 2021 8:00 | 01 August 2021 15:00 | 0 | 3310 | 25h | 02.11.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3312 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 01 August 2021 15:00 | 02 August 2021 16:00 | 0 | 3311 | 10h | 02.11.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3313 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 02 August 2021 16:00 | 03 August 2021 17:00 | 0 | 3312 | 10h | 02.11.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3314 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 04 August 2021 8:00 | 04 August 2021 13:00 | 0 | 3313 | 5h | 02.11.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3315 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3314,3308 | 0h | 02.11.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 02.11.IMP.02 | 02.11.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3316 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לפתוח דרישת ניפוק ZN01 מהמרה"ס מסוג החלפה - SAP | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.11.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.04 |  | nan | SAP |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3317 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.11.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3318 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.11.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3319 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.11.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3320 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3238 | 20h | 02.11.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3321 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 04 July 2021 8:00 | 06 July 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 02.11.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3322 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 06 July 2021 15:00 | 11 July 2021 13:00 | 0 | 3321 | 25h | 02.11.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3323 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 11 July 2021 13:00 | 12 July 2021 14:00 | 0 | 3322 | 10h | 02.11.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3324 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 12 July 2021 14:00 | 13 July 2021 15:00 | 0 | 3323 | 10h | 02.11.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3325 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 13 July 2021 15:00 | 14 July 2021 11:00 | 0 | 3324 | 5h | 02.11.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3326 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3325,3319 | 0h | 02.11.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 02.11.IMP.01 | 02.11.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.11 | 02.11: החלפות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3327 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים | 464 days | 09 July 2020 8:00 | 17 March 2022 13:00 | 0.14999999999999999 |  | 1,845h | 02.12 | חתום | פריאל ישי | hd |  | 02.12.BP.01 | פריאל | nan | BP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 3
3328 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים.BP | 174.38 days | 09 July 2020 8:00 | 10 February 2021 17:00 | 1 |  | 135h | 02.12.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
3329 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים - BP | 174.38 days | 09 July 2020 8:00 | 10 February 2021 17:00 | 1 |  | 135h | 02.12.BP.01 | חתום | פריאל ישי | parent |  | 02.12.BP.01 | פריאל | nan | BP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3330 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 147.63 days | 10 August 2020 8:00 | 09 February 2021 10:00 | 1 |  | 95h | 02.12.BP.01.01 |  | פריאל ישי | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3331 |  | Auto Scheduled | גדי מתנגד להפצת המסמך (סיכום דיון) עד שתתקיים ישיבה נוספת איתם - מה הסטאטוס? | 0.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 02.12.BP.01.01.10 | בוצע |  | MoM |  | 02.12.BP.01 |  | מאיה | BP |  |  | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3332 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 2 days | 14 October 2020 8:00 | 15 October 2020 15:00 | 1 |  | 16h | 02.12.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3333 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 3.25 days | 04 November 2020 8:00 | 08 November 2020 16:00 | 1 | 3332 | 26h | 02.12.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3334 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.5 days | 09 December 2020 8:00 | 10 December 2020 11:00 | 1 | 3333 | 12h | 02.12.BP.01.01.32 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3335 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1 day | 24 December 2020 8:00 | 24 December 2020 16:00 | 1 | 3334 | 8h | 02.12.BP.01.01.33 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3336 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1.88 days | 04 January 2021 8:00 | 05 January 2021 14:00 | 1 | 3335 | 15h | 02.12.BP.01.01.34 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3337 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.25 days | 24 January 2021 8:00 | 24 January 2021 10:00 | 1 | 3336 | 2h | 02.12.BP.01.01.35 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3338 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.38 days | 25 January 2021 8:00 | 25 January 2021 11:00 | 1 | 3337 | 3h | 02.12.BP.01.01.36 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3339 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1.25 days | 27 January 2021 8:00 | 28 January 2021 9:00 | 1 | 3338 | 10h | 02.12.BP.01.01.37 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3340 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.25 days | 09 February 2021 8:00 | 09 February 2021 10:00 | 1 | 3339 | 2h | 02.12.BP.01.01.38 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.12.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3341 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 174.38 days | 09 July 2020 8:00 | 10 February 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 02.12.BP.01.02 |  | פריאל ישי | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3342 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 10 February 2021 8:00 | 10 February 2021 17:00 | 1 | 3340 | 0h | 02.12.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3343 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 09 July 2020 8:00 | 09 July 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 02.12.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3344 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 16 July 2020 8:00 | 19 July 2020 9:00 | 1 | 3343 | 10h | 02.12.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3345 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 30 July 2020 8:00 | 30 July 2020 13:00 | 1 | 3344 | 5h | 02.12.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3346 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 06 August 2020 8:00 | 09 August 2020 9:00 | 1 | 3345 | 10h | 02.12.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3347 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 20 August 2020 8:00 | 23 August 2020 9:00 | 1 | 3346 | 10h | 02.12.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3348 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3347,3342 | 0h | 02.12.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3349 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3348 | 0h | 02.12.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.12.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3350 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים.INT | 244.63 days | 27 January 2021 8:00 | 05 January 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 665h | 02.12.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
3351 |  | Auto Scheduled | הפצה ליחידה - מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה - INT | 219.88 days | 27 January 2021 8:00 | 06 December 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.12.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.01 |  | nan | INT |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3352 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3353 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 219.88 days | 27 January 2021 8:00 | 06 December 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.12.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3354 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.01.02.01 |  |  | rule | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3355 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.INT.01.02.02 |  |  | rule | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3356 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 16.88 days | 08 November 2021 8:00 | 28 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3357 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 29 November 2021 8:00 | 01 December 2021 15:00 | 0 | 3356 | 25h | 02.12.INT.01.02.04 |  |  | rule | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3358 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 01 December 2021 15:00 | 02 December 2021 16:00 | 0 | 3357 | 10h | 02.12.INT.01.02.05 |  |  | rule | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3359 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 02 December 2021 16:00 | 05 December 2021 17:00 | 0 | 3358 | 10h | 02.12.INT.01.02.06 |  |  | rule | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3360 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 06 December 2021 8:00 | 06 December 2021 13:00 | 0 | 3359 | 5h | 02.12.INT.01.02.07 |  |  | rule | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3361 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 December 2021 13:00 | 06 December 2021 13:00 | 0 | 3360,3354 | 0h | 02.12.INT.01.02.08 |  |  | rule | 02.12.INT.05 | 02.12.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3362 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהבימ"ל ליחידה- אפיון ממשק לשדר יוצא - INT | 231.13 days | 27 January 2021 8:00 | 20 December 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 02.12.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.02 |  | nan | INT |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3363 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3364 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 231.13 days | 27 January 2021 8:00 | 20 December 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 02.12.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3365 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.02.02.01 |  |  | rule | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.02 |  | nan | INT | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3366 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.INT.02.02.02 |  |  | rule | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.02 |  | nan | INT | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3367 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 12.38 days | 28 November 2021 8:00 | 12 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3368 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 13 December 2021 8:00 | 15 December 2021 15:00 | 0 | 3367 | 25h | 02.12.INT.02.02.04 |  |  | rule | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.02 |  | nan | INT | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3369 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 15 December 2021 15:00 | 16 December 2021 16:00 | 0 | 3368 | 10h | 02.12.INT.02.02.05 |  |  | rule | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.02 |  | nan | INT | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3370 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 16 December 2021 16:00 | 19 December 2021 17:00 | 0 | 3369 | 10h | 02.12.INT.02.02.06 |  |  | rule | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.02 |  | nan | INT | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3371 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 20 December 2021 8:00 | 20 December 2021 13:00 | 0 | 3370 | 5h | 02.12.INT.02.02.07 |  |  | rule | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.02 |  | nan | INT | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3372 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 20 December 2021 13:00 | 20 December 2021 13:00 | 0 | 3371,3365 | 0h | 02.12.INT.02.02.08 |  |  | rule | 02.12.INT.06 | 02.12.INT.02 |  | nan | INT | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3373 |  | Auto Scheduled | שינוע פנימי - מערכת הSAP תשלח שדר למערכת הWMS לטובת תכנון שינוע מטען מהמצ"מ לבימ"ל ולהיפך ללא קבלה למלאי באמצעות מערכת הYMS. - INT | 204.13 days | 27 January 2021 8:00 | 16 November 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.12.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.03 |  | nan | INT |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3374 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3375 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.13 days | 27 January 2021 8:00 | 16 November 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.12.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3376 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.03.02.01 |  |  | rule | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.03 |  | nan | INT | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3377 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.INT.03.02.02 |  |  | rule | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.03 |  | nan | INT | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3378 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.75 days | 20 October 2021 8:00 | 08 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3379 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 09 November 2021 8:00 | 11 November 2021 15:00 | 0 | 3378 | 25h | 02.12.INT.03.02.04 |  |  | rule | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.03 |  | nan | INT | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3380 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 11 November 2021 15:00 | 14 November 2021 16:00 | 0 | 3379 | 10h | 02.12.INT.03.02.05 |  |  | rule | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.03 |  | nan | INT | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3381 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 14 November 2021 16:00 | 15 November 2021 17:00 | 0 | 3380 | 10h | 02.12.INT.03.02.06 |  |  | rule | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.03 |  | nan | INT | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3382 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 13:00 | 0 | 3381 | 5h | 02.12.INT.03.02.07 |  |  | rule | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.03 |  | nan | INT | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3383 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 16 November 2021 13:00 | 16 November 2021 13:00 | 0 | 3382,3376 | 0h | 02.12.INT.03.02.08 |  |  | rule | 01.06.INT.05 | 02.12.INT.03 |  | nan | INT | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3384 |  | Auto Scheduled | הפצה ליחידה - מערכת הSAP תתמוך בהעברת הזמנת החוב Z25M לזכיין לטובת תכנון הפצת הפריט מהמצ"מ ליחידה - INT | 244.63 days | 27 January 2021 8:00 | 05 January 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.12.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.04 |  | nan | INT |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3385 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3386 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 244.63 days | 27 January 2021 8:00 | 05 January 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.12.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3387 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.04.02.01 |  |  | rule | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.04 |  | nan | INT | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3388 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.INT.04.02.02 |  |  | rule | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.04 |  | nan | INT | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3389 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.75 days | 09 December 2021 8:00 | 28 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.INT.04.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.04 |  | logmar | INT | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3390 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 29 December 2021 8:00 | 02 January 2022 15:00 | 0 | 3389 | 25h | 02.12.INT.04.02.04 |  |  | rule | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.04 |  | nan | INT | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3391 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 02 January 2022 15:00 | 03 January 2022 16:00 | 0 | 3390 | 10h | 02.12.INT.04.02.05 |  |  | rule | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.04 |  | nan | INT | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3392 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 03 January 2022 16:00 | 04 January 2022 17:00 | 0 | 3391 | 10h | 02.12.INT.04.02.06 |  |  | rule | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.04 |  | nan | INT | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3393 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 05 January 2022 8:00 | 05 January 2022 13:00 | 0 | 3392 | 5h | 02.12.INT.04.02.07 |  |  | rule | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.04 |  | nan | INT | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3394 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 05 January 2022 13:00 | 05 January 2022 13:00 | 0 | 3393,3387 | 0h | 02.12.INT.04.02.08 |  |  | rule | 02.12.INT.07 | 02.12.INT.04 |  | nan | INT | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3395 |  | Auto Scheduled | מערכת ה SAP תאפשר שליחת שדר למסופון הPOD הכולל את הפריטים הנדרשים לאיסוף מהיחידה.- אפיון ממשק לשדר יוצא - INT | 194 days | 27 January 2021 8:00 | 03 November 2021 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 95h | 02.12.INT.05 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.05 |  | nan | INT |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3396 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3397 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 194 days | 27 January 2021 8:00 | 03 November 2021 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 95h | 02.12.INT.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3398 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.05.02.01 |  |  | rule | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.05 |  | nan | INT | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3399 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.INT.05.02.02 |  |  | rule | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.05 |  | nan | INT | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3400 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 23.63 days | 19 September 2021 8:00 | 26 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.INT.05.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.05 |  | logmar | INT | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3401 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 27 October 2021 8:00 | 31 October 2021 15:00 | 0 | 3400 | 25h | 02.12.INT.05.02.04 |  |  | rule | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.05 |  | nan | INT | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3402 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 31 October 2021 15:00 | 01 November 2021 16:00 | 0 | 3401 | 10h | 02.12.INT.05.02.05 |  |  | rule | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.05 |  | nan | INT | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3403 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 01 November 2021 16:00 | 02 November 2021 17:00 | 0 | 3402 | 10h | 02.12.INT.05.02.06 |  |  | rule | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.05 |  | nan | INT | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3404 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 03 November 2021 8:00 | 03 November 2021 13:00 | 0 | 3403 | 5h | 02.12.INT.05.02.07 |  |  | rule | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.05 |  | nan | INT | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3405 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 03 November 2021 13:00 | 03 November 2021 13:00 | 0 | 3404,3398 | 0h | 02.12.INT.05.02.08 |  |  | rule | 02.12.INT.03 | 02.12.INT.05 |  | nan | INT | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3406 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר שליחת הזמנות החזרה למערכת הWMS לטובת תכנון איסוף פריטים מהיחידה.- אפיון ממשק לשדר יוצא - INT | 177.13 days | 27 January 2021 8:00 | 13 October 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.12.INT.06 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.06 |  | nan | INT |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3407 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3408 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 177.13 days | 27 January 2021 8:00 | 13 October 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.12.INT.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3409 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.06.02.01 |  |  | rule | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.06 |  | nan | INT | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3410 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.INT.06.02.02 |  |  | rule | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.06 |  | nan | INT | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3411 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.63 days | 01 September 2021 8:00 | 05 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.INT.06.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.06 |  | logmar | INT | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3412 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 06 October 2021 8:00 | 10 October 2021 15:00 | 0 | 3411 | 25h | 02.12.INT.06.02.04 |  |  | rule | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.06 |  | nan | INT | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3413 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 10 October 2021 15:00 | 11 October 2021 16:00 | 0 | 3412 | 10h | 02.12.INT.06.02.05 |  |  | rule | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.06 |  | nan | INT | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3414 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 11 October 2021 16:00 | 12 October 2021 17:00 | 0 | 3413 | 10h | 02.12.INT.06.02.06 |  |  | rule | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.06 |  | nan | INT | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3415 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 13 October 2021 8:00 | 13 October 2021 13:00 | 0 | 3414 | 5h | 02.12.INT.06.02.07 |  |  | rule | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.06 |  | nan | INT | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3416 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 13 October 2021 13:00 | 13 October 2021 13:00 | 0 | 3415,3409 | 0h | 02.12.INT.06.02.08 |  |  | rule | 02.12.INT.01 | 02.12.INT.06 |  | nan | INT | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3417 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר עדכון מערכת הSAP בנתוני האיסוף.- אפיון ממשק לקליטת השדר ופתיחת אספקה ? - INT | 181.63 days | 27 January 2021 8:00 | 19 October 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.12.INT.07 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.07 |  | nan | INT |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3418 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3419 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 181.63 days | 27 January 2021 8:00 | 19 October 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.12.INT.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3420 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.INT.07.02.01 |  |  | rule | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.07 |  | nan | INT | int_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3421 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.INT.07.02.02 |  |  | rule | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.07 |  | nan | INT | int_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3422 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 15.75 days | 09 September 2021 8:00 | 11 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.INT.07.02.03 |  |  | rule | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.07 |  | logmar | INT | int_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3423 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 October 2021 8:00 | 14 October 2021 15:00 | 0 | 3422 | 25h | 02.12.INT.07.02.04 |  |  | rule | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.07 |  | nan | INT | int_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3424 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 October 2021 15:00 | 17 October 2021 16:00 | 0 | 3423 | 10h | 02.12.INT.07.02.05 |  |  | rule | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.07 |  | nan | INT | int_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3425 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 17 October 2021 16:00 | 18 October 2021 17:00 | 0 | 3424 | 10h | 02.12.INT.07.02.06 |  |  | rule | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.07 |  | nan | INT | int_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3426 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 19 October 2021 8:00 | 19 October 2021 13:00 | 0 | 3425 | 5h | 02.12.INT.07.02.07 |  |  | rule | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.07 |  | nan | INT | int_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3427 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 19 October 2021 13:00 | 19 October 2021 13:00 | 0 | 3426,3420 | 0h | 02.12.INT.07.02.08 |  |  | rule | 02.12.INT.02 | 02.12.INT.07 |  | nan | INT | int_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3428 |  | Auto Scheduled | 02.12: תיקונים.SAP | 302 days | 27 January 2021 8:00 | 17 March 2022 13:00 | 0.12 |  | 1,045h | 02.12.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
3429 |  | Auto Scheduled | פתיחת דרישה/הזמנה - מערכת ה-SAP תתמוך באפשרות של פתיחת דרישה, ולמולה תאפשר פתיחת הזמנה בצורה אוטומטית ו/או באישור ידני. - SAP | 302 days | 27 January 2021 8:00 | 17 March 2022 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.12.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3430 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3431 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 302 days | 27 January 2021 8:00 | 17 March 2022 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.12.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3432 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3433 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3434 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 days | 22 February 2022 8:00 | 09 March 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3435 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 March 2022 8:00 | 14 March 2022 15:00 | 0 | 3434 | 25h | 02.12.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3436 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 March 2022 15:00 | 15 March 2022 16:00 | 0 | 3435 | 10h | 02.12.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3437 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 15 March 2022 16:00 | 16 March 2022 17:00 | 0 | 3436 | 10h | 02.12.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3438 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 March 2022 8:00 | 17 March 2022 13:00 | 0 | 3437 | 5h | 02.12.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3439 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 March 2022 13:00 | 17 March 2022 13:00 | 0 | 3438,3432 | 0h | 02.12.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.17 | 02.12.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3440 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר אישור ידני/אוטומטי לדרישה מותאם למבנה הארגוני החדש של המרה"ס- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים - SAP | 233.38 days | 27 January 2021 8:00 | 22 December 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 02.12.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3441 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3442 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 233.38 days | 27 January 2021 8:00 | 22 December 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 02.12.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3443 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3444 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3445 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 days | 08 December 2021 8:00 | 14 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3446 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 15 December 2021 8:00 | 19 December 2021 15:00 | 0 | 3445 | 25h | 02.12.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3447 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 19 December 2021 15:00 | 20 December 2021 16:00 | 0 | 3446 | 10h | 02.12.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3448 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 20 December 2021 16:00 | 21 December 2021 17:00 | 0 | 3447 | 10h | 02.12.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3449 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 22 December 2021 8:00 | 22 December 2021 13:00 | 0 | 3448 | 5h | 02.12.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3450 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 22 December 2021 13:00 | 22 December 2021 13:00 | 0 | 3449,3443 | 0h | 02.12.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.11 | 02.12.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3451 |  | Auto Scheduled | דוחות בקרה - SAP | 289.63 days | 27 January 2021 8:00 | 02 March 2022 13:00 | 0.12 |  | 95h | 02.12.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3452 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3453 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 289.63 days | 27 January 2021 8:00 | 02 March 2022 13:00 | 0.12 |  | 95h | 02.12.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3454 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3455 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3456 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 days | 08 February 2022 8:00 | 22 February 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3457 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 23 February 2022 8:00 | 27 February 2022 15:00 | 0 | 3456 | 25h | 02.12.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3458 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 27 February 2022 15:00 | 28 February 2022 16:00 | 0 | 3457 | 10h | 02.12.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3459 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 28 February 2022 16:00 | 01 March 2022 17:00 | 0 | 3458 | 10h | 02.12.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3460 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 02 March 2022 8:00 | 02 March 2022 13:00 | 0 | 3459 | 5h | 02.12.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3461 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 02 March 2022 13:00 | 02 March 2022 13:00 | 0 | 3460,3454 | 0h | 02.12.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.10 | 02.12.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3462 |  | Auto Scheduled | מסך ייעודי - SAP | 278.38 days | 27 January 2021 8:00 | 16 February 2022 13:00 | 0.12 |  | 95h | 02.12.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.04 |  | nan | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3463 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3464 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 278.38 days | 27 January 2021 8:00 | 16 February 2022 13:00 | 0.12 |  | 95h | 02.12.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3465 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3466 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3467 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 days | 25 January 2022 8:00 | 08 February 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3468 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 09 February 2022 8:00 | 13 February 2022 15:00 | 0 | 3467 | 25h | 02.12.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3469 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 13 February 2022 15:00 | 14 February 2022 16:00 | 0 | 3468 | 10h | 02.12.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3470 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 14 February 2022 16:00 | 15 February 2022 17:00 | 0 | 3469 | 10h | 02.12.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3471 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 16 February 2022 8:00 | 16 February 2022 13:00 | 0 | 3470 | 5h | 02.12.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3472 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 16 February 2022 13:00 | 16 February 2022 13:00 | 0 | 3471,3465 | 0h | 02.12.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.09 | 02.12.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3473 |  | Auto Scheduled | העברת כושר - SAP | 267.13 days | 27 January 2021 8:00 | 02 February 2022 13:00 | 0.12 |  | 95h | 02.12.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.05 |  | nan | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3474 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3475 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 267.13 days | 27 January 2021 8:00 | 02 February 2022 13:00 | 0.12 |  | 95h | 02.12.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3476 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3477 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3478 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 days | 11 January 2022 8:00 | 25 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3479 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 26 January 2022 8:00 | 30 January 2022 15:00 | 0 | 3478 | 25h | 02.12.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3480 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 30 January 2022 15:00 | 31 January 2022 16:00 | 0 | 3479 | 10h | 02.12.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3481 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 31 January 2022 16:00 | 01 February 2022 17:00 | 0 | 3480 | 10h | 02.12.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3482 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 02 February 2022 8:00 | 02 February 2022 13:00 | 0 | 3481 | 5h | 02.12.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3483 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 02 February 2022 13:00 | 02 February 2022 13:00 | 0 | 3482,3476 | 0h | 02.12.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.08 | 02.12.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3484 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תתמוך בשליחת מייל אוטומטי ליחידה עם הפריטים הפסולים ומספר ההזמנה.- אפיון טריגר לשליחת מייל - SAP | 262.63 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2022 13:00 | 0.13 |  | 95h | 02.12.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.06 |  | nan | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3485 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3486 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 262.63 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2022 13:00 | 0.13 |  | 95h | 02.12.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3487 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3488 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3489 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 11.25 days | 06 January 2022 8:00 | 19 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3490 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 20 January 2022 8:00 | 24 January 2022 15:00 | 0 | 3489 | 25h | 02.12.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3491 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 24 January 2022 15:00 | 25 January 2022 16:00 | 0 | 3490 | 10h | 02.12.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3492 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 25 January 2022 16:00 | 26 January 2022 17:00 | 0 | 3491 | 10h | 02.12.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3493 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 27 January 2022 8:00 | 27 January 2022 13:00 | 0 | 3492 | 5h | 02.12.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3494 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 27 January 2022 13:00 | 27 January 2022 13:00 | 0 | 3493,3487 | 0h | 02.12.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.15 | 02.12.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3495 |  | Auto Scheduled | פסילת פריט - מערכת הSAP תאפשר לבצע תהליך זיכוי יחידה, העברת כושר לפריט וסגירת הזמנת חוב Z25M. - SAP | 251.38 days | 27 January 2021 8:00 | 13 January 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.12.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.07 |  | nan | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3496 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3497 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 251.38 days | 27 January 2021 8:00 | 13 January 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.12.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3498 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3499 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3500 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.88 days | 16 December 2021 8:00 | 05 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3501 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 06 January 2022 8:00 | 10 January 2022 15:00 | 0 | 3500 | 25h | 02.12.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3502 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 10 January 2022 15:00 | 11 January 2022 16:00 | 0 | 3501 | 10h | 02.12.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3503 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 11 January 2022 16:00 | 12 January 2022 17:00 | 0 | 3502 | 10h | 02.12.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3504 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 13 January 2022 8:00 | 13 January 2022 13:00 | 0 | 3503 | 5h | 02.12.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3505 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 13 January 2022 13:00 | 13 January 2022 13:00 | 0 | 3504,3498 | 0h | 02.12.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.14 | 02.12.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3506 |  | Auto Scheduled | קבלה בבימ"ל - SAP | 235.63 days | 27 January 2021 8:00 | 26 December 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 02.12.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.08 |  | nan | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3507 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3508 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 235.63 days | 27 January 2021 8:00 | 26 December 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 02.12.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3509 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3510 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3511 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 days | 15 December 2021 8:00 | 16 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3512 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 19 December 2021 8:00 | 21 December 2021 15:00 | 0 | 3511 | 25h | 02.12.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3513 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 21 December 2021 15:00 | 22 December 2021 16:00 | 0 | 3512 | 10h | 02.12.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3514 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 22 December 2021 16:00 | 23 December 2021 17:00 | 0 | 3513 | 10h | 02.12.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3515 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 26 December 2021 8:00 | 26 December 2021 13:00 | 0 | 3514 | 5h | 02.12.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3516 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 26 December 2021 13:00 | 26 December 2021 13:00 | 0 | 3515,3509 | 0h | 02.12.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.13 | 02.12.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3517 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר יצירת הזמנת חוב בעת קבלת המלאי במצ"מ עם סימוכין להזמנת ההחזרה.- התאמת אפיון קיים - SAP | 245.75 days | 27 January 2021 8:00 | 06 January 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.12.SAP.09 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.09 |  | nan | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3518 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.09.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3519 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 245.75 days | 27 January 2021 8:00 | 06 January 2022 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 02.12.SAP.09.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3520 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.09.02.01 |  |  | rule | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3521 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.09.02.02 |  |  | rule | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3522 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 16.88 days | 09 December 2021 8:00 | 29 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.09.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.09 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3523 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 30 December 2021 8:00 | 03 January 2022 15:00 | 0 | 3522 | 25h | 02.12.SAP.09.02.04 |  |  | rule | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3524 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 03 January 2022 15:00 | 04 January 2022 16:00 | 0 | 3523 | 10h | 02.12.SAP.09.02.05 |  |  | rule | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3525 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 04 January 2022 16:00 | 05 January 2022 17:00 | 0 | 3524 | 10h | 02.12.SAP.09.02.06 |  |  | rule | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3526 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 06 January 2022 8:00 | 06 January 2022 13:00 | 0 | 3525 | 5h | 02.12.SAP.09.02.07 |  |  | rule | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3527 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 January 2022 13:00 | 06 January 2022 13:00 | 0 | 3526,3520 | 0h | 02.12.SAP.09.02.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.16 | 02.12.SAP.09 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3528 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר ביצוע קבלת מלאי למצ"מ תיקונים SAPי.- מלאי? - SAP | 266 days | 27 January 2021 8:00 | 01 February 2022 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 95h | 02.12.SAP.10 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.10 |  | nan | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3529 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.10.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3530 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 266 days | 27 January 2021 8:00 | 01 February 2022 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 95h | 02.12.SAP.10.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3531 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.10.02.01 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3532 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.10.02.02 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3533 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 22.5 days | 28 December 2021 8:00 | 24 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.10.02.03 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.10 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3534 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 25 January 2022 8:00 | 27 January 2022 15:00 | 0 | 3533 | 25h | 02.12.SAP.10.02.04 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3535 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 27 January 2022 15:00 | 30 January 2022 16:00 | 0 | 3534 | 10h | 02.12.SAP.10.02.05 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3536 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 30 January 2022 16:00 | 31 January 2022 17:00 | 0 | 3535 | 10h | 02.12.SAP.10.02.06 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3537 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 01 February 2022 8:00 | 01 February 2022 13:00 | 0 | 3536 | 5h | 02.12.SAP.10.02.07 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3538 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 February 2022 13:00 | 01 February 2022 13:00 | 0 | 3537,3531 | 0h | 02.12.SAP.10.02.08 |  |  | rule | 02.02.SAP.03 | 02.12.SAP.10 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3539 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תכלול חוקות בדרישה בהתאם למבנה הארגוני החדש - של המרה"ס - דרישה- התאמת חוקות למבנה הארגוני החדש, שינוי חוקות המסתמכות על אתרים להסתמכות על משקים - SAP | 232.25 days | 27 January 2021 8:00 | 21 December 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 02.12.SAP.11 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.11 |  | nan | SAP |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3540 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.11.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3541 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 232.25 days | 27 January 2021 8:00 | 21 December 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 02.12.SAP.11.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3542 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.12.SAP.11.02.01 |  |  | rule | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3543 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3338 | 20h | 02.12.SAP.11.02.02 |  |  | rule | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3544 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 days | 07 December 2021 8:00 | 13 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.12.SAP.11.02.03 |  |  | rule | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.11 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3545 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 14 December 2021 8:00 | 16 December 2021 15:00 | 0 | 3544 | 25h | 02.12.SAP.11.02.04 |  |  | rule | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3546 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 16 December 2021 15:00 | 19 December 2021 16:00 | 0 | 3545 | 10h | 02.12.SAP.11.02.05 |  |  | rule | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3547 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 19 December 2021 16:00 | 20 December 2021 17:00 | 0 | 3546 | 10h | 02.12.SAP.11.02.06 |  |  | rule | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3548 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 21 December 2021 8:00 | 21 December 2021 13:00 | 0 | 3547 | 5h | 02.12.SAP.11.02.07 |  |  | rule | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3549 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 21 December 2021 13:00 | 21 December 2021 13:00 | 0 | 3548,3542 | 0h | 02.12.SAP.11.02.08 |  |  | rule | 02.12.SAP.12 | 02.12.SAP.11 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.12 | 02.12: תיקונים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3550 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות | 421.25 days | 12 July 2020 8:00 | 25 January 2022 13:00 | 0.48999999999999999 |  | 934h | 02.13 | חתום | אבי פרישמן | hd |  | 02.13.BP.01 | רועי | nan | BP |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 3
3551 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות.BP | 142.88 days | 12 July 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 129h | 02.13.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
3552 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות - BP | 142.88 days | 12 July 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 129h | 02.13.BP.01 | חתום | אבי פרישמן | parent |  | 02.13.BP.01 | רועי | nan | BP |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3553 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 89.13 days | 14 September 2020 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 |  | 89h | 02.13.BP.01.01 |  | אבי פרישמן | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3554 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.13 days | 14 September 2020 8:00 | 14 September 2020 17:00 | 1 |  | 9h | 02.13.BP.01.01.80 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3555 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 3 days | 24 September 2020 8:00 | 28 September 2020 14:00 | 1 | 3554 | 24h | 02.13.BP.01.01.81 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3556 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.25 days | 27 October 2020 8:00 | 28 October 2020 9:00 | 1 | 3555 | 10h | 02.13.BP.01.01.82 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3557 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.38 days | 09 November 2020 8:00 | 09 November 2020 11:00 | 1 | 3556 | 3h | 02.13.BP.01.01.83 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3558 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1.38 days | 11 November 2020 8:00 | 12 November 2020 10:00 | 1 | 3557 | 11h | 02.13.BP.01.01.84 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3559 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1.25 days | 25 November 2020 8:00 | 26 November 2020 9:00 | 1 | 3558 | 10h | 02.13.BP.01.01.85 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3560 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 2.13 days | 08 December 2020 8:00 | 09 December 2020 16:00 | 1 | 3559 | 17h | 02.13.BP.01.01.86 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3561 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.38 days | 30 December 2020 8:00 | 30 December 2020 11:00 | 1 | 3560 | 3h | 02.13.BP.01.01.87 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3562 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 days | 03 January 2021 8:00 | 03 January 2021 10:00 | 1 | 3561 | 2h | 02.13.BP.01.01.88 | בוצע | תהילה | MoM |  | 02.13.BP.01 | תהילה | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3563 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 142.88 days | 12 July 2020 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 02.13.BP.01.02 |  | אבי פרישמן | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3564 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 17:00 | 1 | 3562 | 0h | 02.13.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3565 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 12 July 2020 8:00 | 12 July 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 02.13.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3566 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 19 July 2020 8:00 | 20 July 2020 9:00 | 1 | 3565 | 10h | 02.13.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3567 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 02 August 2020 8:00 | 02 August 2020 13:00 | 1 | 3566 | 5h | 02.13.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3568 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 09 August 2020 8:00 | 10 August 2020 9:00 | 1 | 3567 | 10h | 02.13.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3569 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 23 August 2020 8:00 | 24 August 2020 9:00 | 1 | 3568 | 10h | 02.13.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3570 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3569,3564 | 0h | 02.13.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3571 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 04 January 2021 8:00 | 04 January 2021 8:00 | 1 | 3570 | 0h | 02.13.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.13.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3572 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות.INT | 279.5 days | 04 January 2021 8:00 | 25 January 2022 13:00 | 0.14999999999999999 |  | 190h | 02.13.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
3573 |  | Auto Scheduled | מערכת WMS תאפשר לעדכן את סטטוס ניפוק האספקה ועדכון המלאים במערכת SAP - - INT | 279.5 days | 04 January 2021 8:00 | 25 January 2022 13:00 | 0.14000000000000001 |  | 95h | 02.13.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 |  | nan | INT |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3574 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.13.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3575 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 279.5 days | 04 January 2021 8:00 | 25 January 2022 13:00 | 0.14000000000000001 |  | 95h | 02.13.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3576 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.13.INT.01.02.01 |  |  | rule | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3577 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3562 | 20h | 02.13.INT.01.02.02 |  |  | rule | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3578 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 9 days | 06 January 2022 8:00 | 17 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.13.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3579 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 18 January 2022 8:00 | 20 January 2022 15:00 | 0 | 3578 | 25h | 02.13.INT.01.02.04 |  |  | rule | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3580 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 20 January 2022 15:00 | 23 January 2022 16:00 | 0 | 3579 | 10h | 02.13.INT.01.02.05 |  |  | rule | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3581 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 23 January 2022 16:00 | 24 January 2022 17:00 | 0 | 3580 | 10h | 02.13.INT.01.02.06 |  |  | rule | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3582 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 25 January 2022 8:00 | 25 January 2022 13:00 | 0 | 3581 | 5h | 02.13.INT.01.02.07 |  |  | rule | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3583 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 25 January 2022 13:00 | 25 January 2022 13:00 | 0 | 3582,3576 | 0h | 02.13.INT.01.02.08 |  |  | rule | 02.13.INT.02 | 02.13.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3584 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תעביר את נתוני האספקות שנפתחו למערכת ה-WMS עבור היחידה הדורשת - - INT | 273.88 days | 04 January 2021 8:00 | 18 January 2022 13:00 | 0.14999999999999999 |  | 95h | 02.13.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 |  | nan | INT |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3585 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.13.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3586 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 273.88 days | 04 January 2021 8:00 | 18 January 2022 13:00 | 0.14999999999999999 |  | 95h | 02.13.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3587 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.13.INT.02.02.01 |  |  | rule | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 |  | nan | INT | int_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3588 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3562 | 20h | 02.13.INT.02.02.02 |  |  | rule | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 |  | nan | INT | int_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3589 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 7.88 days | 02 January 2022 8:00 | 10 January 2022 17:00 | 0 |  | 25h | 02.13.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3590 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 11 January 2022 8:00 | 13 January 2022 15:00 | 0 | 3589 | 25h | 02.13.INT.02.02.04 |  |  | rule | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 |  | nan | INT | int_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3591 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 13 January 2022 15:00 | 16 January 2022 16:00 | 0 | 3590 | 10h | 02.13.INT.02.02.05 |  |  | rule | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 |  | nan | INT | int_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3592 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 16 January 2022 16:00 | 17 January 2022 17:00 | 0 | 3591 | 10h | 02.13.INT.02.02.06 |  |  | rule | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 |  | nan | INT | int_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3593 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 18 January 2022 8:00 | 18 January 2022 13:00 | 0 | 3592 | 5h | 02.13.INT.02.02.07 |  |  | rule | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 |  | nan | INT | int_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3594 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 18 January 2022 13:00 | 18 January 2022 13:00 | 0 | 3593,3587 | 0h | 02.13.INT.02.02.08 |  |  | rule | 02.13.INT.01 | 02.13.INT.02 |  | nan | INT | int_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3595 |  | Auto Scheduled | 02.13: השאלות.SAP | 186.13 days | 04 January 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0.5 |  | 615h | 02.13.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
3596 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לבצע הארכת תוקף השאלה (מסך zlend) (התאמות במסך ZLEND ) - SAP | 179.38 days | 04 January 2021 8:00 | 09 September 2021 13:00 | 0.19 |  | 95h | 02.13.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3597 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3598 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 179.38 days | 04 January 2021 8:00 | 09 September 2021 13:00 | 0.19 |  | 95h | 02.13.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3599 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3600 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3562 | 20h | 02.13.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3601 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 4.5 days | 24 August 2021 8:00 | 29 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.13.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3602 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 30 August 2021 8:00 | 01 September 2021 15:00 | 0 | 3601 | 25h | 02.13.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3603 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 01 September 2021 15:00 | 02 September 2021 16:00 | 0 | 3602 | 10h | 02.13.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3604 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 02 September 2021 16:00 | 05 September 2021 17:00 | 0 | 3603 | 10h | 02.13.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3605 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 09 September 2021 8:00 | 09 September 2021 13:00 | 0 | 3604 | 5h | 02.13.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3606 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 September 2021 13:00 | 09 September 2021 13:00 | 0 | 3605,3599 | 0h | 02.13.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.04 | 02.13.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3607 |  | Auto Scheduled | השאלה לגורם חוץ - בנדרש להוסיף בעת יצירת הדרישה לניפוק השאלה לגורם חוץ שדה חובה למילוי מספר הספק המקבל - SAP | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.76000000000000001 |  | 70h | 02.13.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3608 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3609 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 158.5 days | 04 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.76000000000000001 |  | 70h | 02.13.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3610 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3611 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3562 | 20h | 02.13.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3612 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.38 days | 27 June 2021 8:00 | 21 July 2021 17:00 | 0.94999999999999996 |  | 0h | 02.13.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3613 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 22 July 2021 8:00 | 26 July 2021 15:00 | 0 | 3612 | 25h | 02.13.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3614 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 26 July 2021 15:00 | 27 July 2021 16:00 | 0 | 3613 | 10h | 02.13.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3615 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 27 July 2021 16:00 | 28 July 2021 17:00 | 0 | 3614 | 10h | 02.13.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3616 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 29 July 2021 8:00 | 29 July 2021 13:00 | 0 | 3615 | 5h | 02.13.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3617 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3616,3610 | 0h | 02.13.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.10 | 02.13.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3618 |  | Auto Scheduled | השאלה לגורם חוץ - במעמד החזרה של פריט מגורם חיצוני, קיזוז השאלה על סמך הצלבה של פרטי הפריט בנוסף להצלבה של מספר ספק. - SAP | 186.13 days | 04 January 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 02.13.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3619 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3620 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 186.13 days | 04 January 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 02.13.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3621 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3622 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3562 | 20h | 02.13.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3623 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 days | 31 August 2021 8:00 | 09 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.13.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3624 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 September 2021 8:00 | 14 September 2021 15:00 | 0 | 3623 | 25h | 02.13.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3625 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 September 2021 15:00 | 19 September 2021 16:00 | 0 | 3624 | 10h | 02.13.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3626 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 19 September 2021 16:00 | 29 September 2021 17:00 | 0 | 3625 | 10h | 02.13.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3627 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0 | 3626 | 5h | 02.13.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3628 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 September 2021 13:00 | 30 September 2021 13:00 | 0 | 3627,3621 | 0h | 02.13.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.09 | 02.13.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3629 |  | Auto Scheduled | השאלה לגורם חוץ - אפשרות הזנה של מספר תיק השאלה (שדה מספרי) משהב"ט בהזמנת ההשאלה לגורם חיצוני (סימולי חוץ) - SAP | 181.63 days | 04 January 2021 8:00 | 13 September 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 02.13.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.04 |  | nan | SAP |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3630 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3631 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 181.63 days | 04 January 2021 8:00 | 13 September 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 02.13.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3632 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3633 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3562 | 20h | 02.13.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3634 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 days | 25 August 2021 8:00 | 31 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.13.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3635 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 01 September 2021 8:00 | 05 September 2021 15:00 | 0 | 3634 | 25h | 02.13.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3636 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 05 September 2021 15:00 | 09 September 2021 16:00 | 0 | 3635 | 10h | 02.13.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3637 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 09 September 2021 16:00 | 12 September 2021 17:00 | 0 | 3636 | 10h | 02.13.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3638 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 13 September 2021 8:00 | 13 September 2021 13:00 | 0 | 3637 | 5h | 02.13.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3639 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 13 September 2021 13:00 | 13 September 2021 13:00 | 0 | 3638,3632 | 0h | 02.13.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.08 | 02.13.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3640 |  | Auto Scheduled | מערכת SAP תאפשר לאשר/לדחות להקטין כמות של השאלה ליחידה - SAP | 176 days | 04 January 2021 8:00 | 01 September 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.13.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.05 |  | nan | SAP |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3641 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3642 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 176 days | 04 January 2021 8:00 | 01 September 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 02.13.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3643 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3644 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3562 | 20h | 02.13.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3645 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 13.5 days | 09 August 2021 8:00 | 24 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.13.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3646 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 25 August 2021 8:00 | 29 August 2021 15:00 | 0 | 3645 | 25h | 02.13.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3647 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 29 August 2021 15:00 | 30 August 2021 16:00 | 0 | 3646 | 10h | 02.13.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3648 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 30 August 2021 16:00 | 31 August 2021 17:00 | 0 | 3647 | 10h | 02.13.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3649 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 01 September 2021 8:00 | 01 September 2021 13:00 | 0 | 3648 | 5h | 02.13.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3650 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 01 September 2021 13:00 | 01 September 2021 13:00 | 0 | 3649,3643 | 0h | 02.13.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.01 | 02.13.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3651 |  | Auto Scheduled | מערכת ה-SAP תאפשר לבצע קיזוז וסגירת הזמנת החזרת השאלה Z25 על סמך מימוש החזרה מסוג הזמנה z23באופן אוטומטי - SAP | 186.13 days | 04 January 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0.63 |  | 70h | 02.13.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 |  | nan | SAP |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3652 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3653 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 186.13 days | 04 January 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0.63 |  | 70h | 02.13.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3654 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3655 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3562 | 20h | 02.13.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3656 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 103.5 days | 20 April 2021 8:00 | 09 September 2021 17:00 | 0.66000000000000003 |  | 0h | 02.13.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3657 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 September 2021 8:00 | 14 September 2021 15:00 | 0 | 3656 | 25h | 02.13.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3658 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 September 2021 15:00 | 19 September 2021 16:00 | 0 | 3657 | 10h | 02.13.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3659 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 19 September 2021 16:00 | 29 September 2021 17:00 | 0 | 3658 | 10h | 02.13.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3660 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0 | 3659 | 5h | 02.13.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3661 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 September 2021 13:00 | 30 September 2021 13:00 | 0 | 3660,3654 | 0h | 02.13.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.06 | 02.13.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3662 |  | Auto Scheduled | החזרת השאלה - אפשרות של צ' להופיע בשתי הזמנות שונות במקביל (במקרה שלנו Z23 ו-Z25). - SAP | 178 days | 04 January 2021 8:00 | 05 September 2021 11:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.13.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 |  | nan | SAP |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3663 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3664 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 178 days | 04 January 2021 8:00 | 05 September 2021 11:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.13.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3665 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.13.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3666 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 10:00 | 1 | 3562 | 20h | 02.13.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3667 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 24 August 2021 8:00 | 26 August 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 02.13.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3668 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 26 August 2021 15:00 | 31 August 2021 13:00 | 0 | 3667 | 25h | 02.13.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3669 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 31 August 2021 13:00 | 01 September 2021 14:00 | 0 | 3668 | 10h | 02.13.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3670 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 01 September 2021 14:00 | 02 September 2021 15:00 | 0 | 3669 | 10h | 02.13.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3671 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 02 September 2021 15:00 | 05 September 2021 11:00 | 0 | 3670 | 5h | 02.13.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3672 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 05 September 2021 11:00 | 05 September 2021 11:00 | 0 | 3671,3665 | 0h | 02.13.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 02.13.SAP.07 | 02.13.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.13 | 02.13: השאלות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3673 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים | 173.25 days | 12 July 2020 8:00 | 10 February 2021 17:00 | 1 |  | 162h | 02.18 | חתום | פריאל ישי | hd |  | 02.18.BP.01 | פריאל | nan | BP |  | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 3
3674 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים.BP | 173.25 days | 12 July 2020 8:00 | 10 February 2021 17:00 | 1 |  | 162h | 02.18.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
3675 |  | Auto Scheduled | 02.18: טיפול בהפרשים - BP | 173.25 days | 12 July 2020 8:00 | 10 February 2021 17:00 | 1 |  | 162h | 02.18.BP.01 | חתום | פריאל ישי | parent |  | 02.18.BP.01 | פריאל | nan | BP |  | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3676 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 147.63 days | 10 August 2020 8:00 | 09 February 2021 10:00 | 1 |  | 122h | 02.18.BP.01.01 |  | פריאל ישי | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3677 |  | Auto Scheduled | אמלח נדרש לאשר מול חטלו"ג שהניפוק יהיה בשלב יציאת המשאית למחסן ההפצה. | 0.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 02.18.BP.01.01.10 | בוצע |  | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | מאיה | BP |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3678 |  | Auto Scheduled | היה דיון ב-2.8. עד הדיון, פריאל בודק האם קשור לעוד מקומות ואיך משפיע. מה הסטאטוס? | 0.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 02.18.BP.01.01.11 | בוצע |  | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | מאיה | BP |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3679 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 2 days | 08 September 2020 8:00 | 09 September 2020 15:00 | 1 |  | 16h | 02.18.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | פריאל | BP |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3680 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 2.75 days | 29 September 2020 8:00 | 01 October 2020 12:00 | 1 | 3679 | 22h | 02.18.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | פריאל | BP |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3681 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 5.25 days | 28 October 2020 8:00 | 03 November 2020 14:00 | 1 | 3680 | 42h | 02.18.BP.01.01.32 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | פריאל | BP |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3682 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1 day | 24 December 2020 8:00 | 24 December 2020 16:00 | 1 | 3681 | 8h | 02.18.BP.01.01.33 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | פריאל | BP |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3683 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 3.25 days | 04 January 2021 8:00 | 06 January 2021 16:00 | 1 | 3682 | 26h | 02.18.BP.01.01.34 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | פריאל | BP |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3684 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.25 days | 08 February 2021 8:00 | 08 February 2021 10:00 | 1 | 3683 | 2h | 02.18.BP.01.01.35 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | פריאל | BP |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3685 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.13 days | 09 February 2021 8:00 | 09 February 2021 9:00 | 1 | 3684 | 1h | 02.18.BP.01.01.36 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | פריאל | BP |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3686 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.13 days | 09 February 2021 8:00 | 09 February 2021 9:00 | 1 | 3685 | 1h | 02.18.BP.01.01.37 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | פריאל | BP |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3687 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 days | 09 February 2021 8:00 | 09 February 2021 10:00 | 1 | 3686 | 2h | 02.18.BP.01.01.38 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.18.BP.01 |  | פריאל | BP |  |  | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3688 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 173.25 days | 12 July 2020 8:00 | 10 February 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 02.18.BP.01.02 |  | פריאל ישי | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3689 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 10 February 2021 8:00 | 10 February 2021 17:00 | 1 | 3687 | 0h | 02.18.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3690 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 12 July 2020 8:00 | 12 July 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 02.18.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3691 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 19 July 2020 8:00 | 20 July 2020 9:00 | 1 | 3690 | 10h | 02.18.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3692 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 02 August 2020 8:00 | 02 August 2020 13:00 | 1 | 3691 | 5h | 02.18.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3693 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 09 August 2020 8:00 | 10 August 2020 9:00 | 1 | 3692 | 10h | 02.18.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3694 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 23 August 2020 8:00 | 24 August 2020 9:00 | 1 | 3693 | 10h | 02.18.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3695 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 10 February 2021 8:00 | 10 February 2021 8:00 | 1 | 3694,3689 | 0h | 02.18.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3696 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 10 February 2021 8:00 | 10 February 2021 8:00 | 1 | 3695 | 0h | 02.18.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.18.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 02.18 | 02.18: טיפול בהפרשים | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3697 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 187.88 days | 09 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 169h | 02.21 | חתום |  | hd |  | 02.21.BP.01 | מאור | nan | BP |  | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 3
3698 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות.BP | 187.88 days | 09 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 169h | 02.21.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
3699 |  | Auto Scheduled | 02.21: רענון ערכות של יחידות - BP | 187.88 days | 09 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 169h | 02.21.BP.01 | חתום |  | parent |  | 02.21.BP.01 | מאור | nan | BP |  | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3700 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 104.25 days | 10 September 2020 8:00 | 18 January 2021 14:00 | 1 |  | 129h | 02.21.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3701 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 6.38 days | 10 September 2020 8:00 | 17 September 2020 14:00 | 1 |  | 51h | 02.21.BP.01.01.30 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3702 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0.63 days | 19 November 2020 8:00 | 19 November 2020 13:00 | 1 | 3701 | 5h | 02.21.BP.01.01.31 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור | nan | BP |  |  | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3703 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.38 days | 25 November 2020 8:00 | 25 November 2020 11:00 | 1 | 3702 | 3h | 02.21.BP.01.01.32 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור | nan | BP |  |  | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3704 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.13 days | 29 November 2020 8:00 | 29 November 2020 17:00 | 1 | 3703 | 9h | 02.21.BP.01.01.33 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור | nan | BP |  |  | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3705 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.25 days | 09 December 2020 8:00 | 09 December 2020 10:00 | 1 | 3704 | 2h | 02.21.BP.01.01.34 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור | nan | BP |  |  | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3706 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1.88 days | 12 December 2020 8:00 | 14 December 2020 14:00 | 1 | 3705 | 15h | 02.21.BP.01.01.35 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור | nan | BP |  |  | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3707 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1.25 days | 31 December 2020 8:00 | 03 January 2021 9:00 | 1 | 3706 | 10h | 02.21.BP.01.01.36 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור | nan | BP |  |  | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3708 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.13 days | 13 January 2021 8:00 | 13 January 2021 9:00 | 1 | 3707 | 1h | 02.21.BP.01.01.37 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור | nan | BP |  |  | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3709 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 4.13 days | 13 January 2021 8:00 | 18 January 2021 14:00 | 1 | 3708 | 33h | 02.21.BP.01.01.38 | בוצע | מאור | MoM |  | 02.21.BP.01 | מאור | nan | BP |  |  | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3710 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 187.88 days | 09 July 2020 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 02.21.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3711 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 17:00 | 1 | 3709 | 0h | 02.21.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3712 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 09 July 2020 8:00 | 09 July 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 02.21.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3713 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 16 July 2020 8:00 | 19 July 2020 9:00 | 1 | 3712 | 10h | 02.21.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3714 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 30 July 2020 8:00 | 30 July 2020 13:00 | 1 | 3713 | 5h | 02.21.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3715 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 06 August 2020 8:00 | 09 August 2020 9:00 | 1 | 3714 | 10h | 02.21.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3716 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 20 August 2020 8:00 | 23 August 2020 9:00 | 1 | 3715 | 10h | 02.21.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3717 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 8:00 | 1 | 3716,3711 | 0h | 02.21.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3718 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 28 February 2021 8:00 | 28 February 2021 8:00 | 1 | 3717 | 0h | 02.21.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.21.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 02.21 | 02.21: רענון ערכות של יחידות | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3719 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP | 385.25 days | 21 July 2020 8:00 | 21 December 2021 13:00 | 0.19 |  | 405h | 02.23 | חתום | מאיה | hd |  | 02.23.BP.01 | פריאל | nan | BP |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 3
3720 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP.BP | 165.38 days | 21 July 2020 8:00 | 10 February 2021 17:00 | 1 |  | 145h | 02.23.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
3721 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP - BP | 165.38 days | 21 July 2020 8:00 | 10 February 2021 17:00 | 1 |  | 145h | 02.23.BP.01 | חתום | מאיה | parent |  | 02.23.BP.01 | פריאל | nan | BP |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3722 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 146.63 days | 10 August 2020 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1 |  | 105h | 02.23.BP.01.01 |  | מאיה | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3723 |  | Auto Scheduled | היום יש ביזור פנימי במרכזים בצורה ידנית (חוץ מחנויות מכר) האם יש שינוי ממה שקורה היום?--אמל"ח נדרש לעדכן האם נדרש התהליך בעידן במרה"ס | 0.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 02.23.BP.01.01.10 | בוצע |  | MoM |  | 02.23.BP.01 |  | מאיה | BP |  |  | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3724 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 3.13 days | 30 September 2020 8:00 | 04 October 2020 15:00 | 1 |  | 25h | 02.23.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3725 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 4.75 days | 03 November 2020 8:00 | 09 November 2020 10:00 | 1 | 3724 | 38h | 02.23.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3726 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1 day | 24 December 2020 8:00 | 24 December 2020 16:00 | 1 | 3725 | 8h | 02.23.BP.01.01.32 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3727 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 1.88 days | 04 January 2021 8:00 | 05 January 2021 14:00 | 1 | 3726 | 15h | 02.23.BP.01.01.33 | בוצע |  | MoM |  | 02.23.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3728 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.5 days | 24 January 2021 8:00 | 24 January 2021 12:00 | 1 | 3727 | 4h | 02.23.BP.01.01.34 | בוצע |  | MoM |  | 02.23.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3729 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 1.13 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 | 3728 | 9h | 02.23.BP.01.01.35 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3730 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.13 days | 08 February 2021 8:00 | 08 February 2021 9:00 | 1 | 3729 | 1h | 02.23.BP.01.01.36 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3731 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.13 days | 08 February 2021 8:00 | 08 February 2021 9:00 | 1 | 3730 | 1h | 02.23.BP.01.01.37 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3732 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.38 days | 08 February 2021 8:00 | 08 February 2021 11:00 | 1 | 3731 | 3h | 02.23.BP.01.01.38 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.23.BP.01 | פריאל | תע = שרשרת | BP |  |  | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3733 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 165.38 days | 21 July 2020 8:00 | 10 February 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 02.23.BP.01.02 |  | מאיה | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3734 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 10 February 2021 8:00 | 10 February 2021 17:00 | 1 | 3732 | 0h | 02.23.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3735 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 21 July 2020 8:00 | 21 July 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 02.23.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3736 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 28 July 2020 8:00 | 29 July 2020 9:00 | 1 | 3735 | 10h | 02.23.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3737 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 11 August 2020 8:00 | 11 August 2020 13:00 | 1 | 3736 | 5h | 02.23.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3738 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 18 August 2020 8:00 | 19 August 2020 9:00 | 1 | 3737 | 10h | 02.23.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3739 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 01 September 2020 8:00 | 02 September 2020 9:00 | 1 | 3738 | 10h | 02.23.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3740 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 10 February 2021 8:00 | 10 February 2021 8:00 | 1 | 3739,3734 | 0h | 02.23.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3741 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 10 February 2021 8:00 | 10 February 2021 8:00 | 1 | 3740 | 0h | 02.23.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.23.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3742 |  | Auto Scheduled | 02.23: MRP.SAP | 221 days | 10 February 2021 8:00 | 21 December 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 260h | 02.23.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
3743 |  | Auto Scheduled | מבנה ארגוני- נדרש לבצע במערכת הSAP שינויים בהתאם לשינוי במבנה הארגוני (גורם מנפק\מקבל). - SAP | 179.38 days | 10 February 2021 8:00 | 31 October 2021 13:00 | 5.9999999999999998E-2 |  | 70h | 02.23.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.23.SAP.05 | 02.23.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3744 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.23.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3745 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 179.38 days | 10 February 2021 8:00 | 31 October 2021 13:00 | 5.9999999999999998E-2 |  | 70h | 02.23.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3746 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.23.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 02.23.SAP.05 | 02.23.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3747 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 10 February 2021 8:00 | 14 February 2021 10:00 | 1 | 3732 | 20h | 02.23.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.05 | 02.23.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3748 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 58.5 days | 26 July 2021 8:00 | 21 October 2021 17:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 0h | 02.23.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.23.SAP.05 | 02.23.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3749 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 24 October 2021 8:00 | 26 October 2021 15:00 | 0 | 3748 | 25h | 02.23.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.05 | 02.23.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3750 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 26 October 2021 15:00 | 27 October 2021 16:00 | 0 | 3749 | 10h | 02.23.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.05 | 02.23.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3751 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 27 October 2021 16:00 | 28 October 2021 17:00 | 0 | 3750 | 10h | 02.23.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 02.23.SAP.05 | 02.23.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3752 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 31 October 2021 8:00 | 31 October 2021 13:00 | 0 | 3751 | 5h | 02.23.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 02.23.SAP.05 | 02.23.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3753 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 31 October 2021 13:00 | 31 October 2021 13:00 | 0 | 3752,3746 | 0h | 02.23.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 02.23.SAP.05 | 02.23.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3754 |  | Auto Scheduled | המלצה לייצור- מערכת הsap תתמוך ביצירת המלצות לייצור כנגזרת מריצות MRP- מערכת הSAP תיצור דרישות MRP כנגזרת מהמלצות ייצור, בדיקת התאמת ריצת הMRP לתהליך הרכבת ערכות - SAP | 187.25 days | 10 February 2021 8:00 | 09 November 2021 13:00 | 0.14000000000000001 |  | 95h | 02.23.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3755 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.23.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3756 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 187.25 days | 10 February 2021 8:00 | 09 November 2021 13:00 | 0.14000000000000001 |  | 95h | 02.23.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3757 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.23.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3758 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 10 February 2021 8:00 | 14 February 2021 10:00 | 1 | 3732 | 20h | 02.23.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3759 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 9 days | 21 October 2021 8:00 | 01 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.23.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3760 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 02 November 2021 8:00 | 04 November 2021 15:00 | 0 | 3759 | 25h | 02.23.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3761 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 04 November 2021 15:00 | 07 November 2021 16:00 | 0 | 3760 | 10h | 02.23.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3762 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 07 November 2021 16:00 | 08 November 2021 17:00 | 0 | 3761 | 10h | 02.23.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3763 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 09 November 2021 8:00 | 09 November 2021 13:00 | 0 | 3762 | 5h | 02.23.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3764 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 09 November 2021 13:00 | 09 November 2021 13:00 | 0 | 3763,3757 | 0h | 02.23.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 02.23.SAP.02 | 02.23.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3765 |  | Auto Scheduled | אזורי MRP- מערכת הsap תתמוך בהקמת אזורי MRP חדשים - SAP | 221 days | 10 February 2021 8:00 | 21 December 2021 13:00 | 5.9999999999999998E-2 |  | 95h | 02.23.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3766 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.23.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3767 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 221 days | 10 February 2021 8:00 | 21 December 2021 13:00 | 5.9999999999999998E-2 |  | 95h | 02.23.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3768 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.23.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3769 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 10 February 2021 8:00 | 14 February 2021 10:00 | 1 | 3732 | 20h | 02.23.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3770 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 34.88 days | 01 November 2021 8:00 | 13 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.23.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3771 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 14 December 2021 8:00 | 16 December 2021 15:00 | 0 | 3770 | 25h | 02.23.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3772 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 16 December 2021 15:00 | 19 December 2021 16:00 | 0 | 3771 | 10h | 02.23.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3773 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 19 December 2021 16:00 | 20 December 2021 17:00 | 0 | 3772 | 10h | 02.23.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3774 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 21 December 2021 8:00 | 21 December 2021 13:00 | 0 | 3773 | 5h | 02.23.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3775 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 21 December 2021 13:00 | 21 December 2021 13:00 | 0 | 3774,3768 | 0h | 02.23.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 02.23.SAP.04 | 02.23.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.23 | 02.23: MRP | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3776 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 359.38 days | 19 July 2020 8:00 | 16 November 2021 13:00 | 0.28000000000000003 |  | 609h | 02.24 | חתום | פריאל ישי | hd |  | 02.24.BP.01 | פריאל | nan | BP |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 3
3777 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין.BP | 156.38 days | 19 July 2020 8:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 |  | 134h | 02.24.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
3778 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין - BP | 156.38 days | 19 July 2020 8:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 |  | 134h | 02.24.BP.01 | חתום | פריאל ישי | parent |  | 02.24.BP.01 | פריאל | nan | BP |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3779 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 136.38 days | 10 August 2020 8:00 | 26 January 2021 10:00 | 1 |  | 94h | 02.24.BP.01.01 |  | פריאל ישי | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3780 |  | Auto Scheduled | 3. יש לקבוע את החוקות על פיהם נאחד/נפצל אספקות ע"פ נהלים/פקודות/או"ש. באחריות אמלח למול משתמשים | 0.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 02.24.BP.01.01.12 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | מאיה | BP |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3781 |  | Auto Scheduled | 4. יש לקבוע את החוקות על פיהם יקבע וקטור הניפוק ע"פ נהלים/פקודות/או"ש. באחריות אמלח למול משתמשים | 0.13 days | 10 August 2020 8:00 | 10 August 2020 9:00 | 1 |  | 1h | 02.24.BP.01.01.13 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | מאיה | BP |  |  | 02.01: מבנה ארגוני - שרשרת | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3782 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 2.88 days | 04 October 2020 8:00 | 06 October 2020 13:00 | 1 |  | 23h | 02.24.BP.01.01.30 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | nan | BP |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3783 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 2.63 days | 03 November 2020 8:00 | 05 November 2020 11:00 | 1 | 3782 | 21h | 02.24.BP.01.01.31 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | nan | BP |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3784 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.5 days | 01 December 2020 8:00 | 01 December 2020 12:00 | 1 | 3783 | 4h | 02.24.BP.01.01.32 | בוצע | סיגל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | nan | BP |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3785 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 1.88 days | 06 December 2020 8:00 | 07 December 2020 14:00 | 1 | 3784 | 15h | 02.24.BP.01.01.33 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | nan | BP |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3786 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 1 day | 24 December 2020 8:00 | 24 December 2020 16:00 | 1 | 3785 | 8h | 02.24.BP.01.01.34 | בוצע | אבי | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | nan | BP |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3787 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 1.88 days | 04 January 2021 8:00 | 05 January 2021 14:00 | 1 | 3786 | 15h | 02.24.BP.01.01.35 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | nan | BP |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3788 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.38 days | 24 January 2021 8:00 | 24 January 2021 11:00 | 1 | 3787 | 3h | 02.24.BP.01.01.36 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | nan | BP |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3789 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.13 days | 26 January 2021 8:00 | 26 January 2021 9:00 | 1 | 3788 | 1h | 02.24.BP.01.01.37 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | nan | BP |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3790 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.25 days | 26 January 2021 8:00 | 26 January 2021 10:00 | 1 | 3789 | 2h | 02.24.BP.01.01.38 | בוצע | פריאל | MoM |  | 02.24.BP.01 | פריאל | nan | BP |  |  | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3791 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 156.38 days | 19 July 2020 8:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 02.24.BP.01.02 |  | פריאל ישי | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3792 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 17:00 | 1 | 3790 | 0h | 02.24.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3793 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 19 July 2020 8:00 | 19 July 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 02.24.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3794 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 26 July 2020 8:00 | 27 July 2020 9:00 | 1 | 3793 | 10h | 02.24.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3795 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 09 August 2020 8:00 | 09 August 2020 13:00 | 1 | 3794 | 5h | 02.24.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3796 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 16 August 2020 8:00 | 17 August 2020 9:00 | 1 | 3795 | 10h | 02.24.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3797 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 30 August 2020 8:00 | 31 August 2020 9:00 | 1 | 3796 | 10h | 02.24.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3798 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3797,3792 | 0h | 02.24.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3799 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 27 January 2021 8:00 | 27 January 2021 8:00 | 1 | 3798 | 0h | 02.24.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 02.24.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3800 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין.INT | 204.13 days | 27 January 2021 8:00 | 16 November 2021 13:00 | 5.9999999999999998E-2 |  | 190h | 02.24.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
3801 |  | Auto Scheduled | מערכת הWMS תאפשר קבלת שדר עדכון לאספקה ממערכת הSAP לטובת עדכון ביצוע תהליכים שהוגדרו לעיל. - INT | 204.13 days | 27 January 2021 8:00 | 16 November 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 02.24.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 |  | nan | INT |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3802 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.24.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3803 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.13 days | 27 January 2021 8:00 | 16 November 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 02.24.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3804 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.24.INT.01.02.01 |  |  | rule | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3805 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3790 | 20h | 02.24.INT.01.02.02 |  |  | rule | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3806 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 29.25 days | 04 October 2021 8:00 | 08 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.24.INT.01.02.03 |  |  | rule | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3807 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 09 November 2021 8:00 | 11 November 2021 15:00 | 0 | 3806 | 25h | 02.24.INT.01.02.04 |  |  | rule | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3808 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 11 November 2021 15:00 | 14 November 2021 16:00 | 0 | 3807 | 10h | 02.24.INT.01.02.05 |  |  | rule | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3809 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 14 November 2021 16:00 | 15 November 2021 17:00 | 0 | 3808 | 10h | 02.24.INT.01.02.06 |  |  | rule | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3810 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 13:00 | 0 | 3809 | 5h | 02.24.INT.01.02.07 |  |  | rule | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3811 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 16 November 2021 13:00 | 16 November 2021 13:00 | 0 | 3810,3804 | 0h | 02.24.INT.01.02.08 |  |  | rule | 02.24.INT.02 | 02.24.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3812 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר שליחת אספקה ללא סימוכין למערכת הWMS של הזכיין רק לאחר אישורה (לא אוטומטי). - INT | 204.13 days | 27 January 2021 8:00 | 16 November 2021 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 02.24.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 |  | nan | INT |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3813 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.24.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3814 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 204.13 days | 27 January 2021 8:00 | 16 November 2021 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 95h | 02.24.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3815 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.24.INT.02.02.01 |  |  | rule | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 |  | nan | INT | int_01 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3816 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3790 | 20h | 02.24.INT.02.02.02 |  |  | rule | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 |  | nan | INT | int_02 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3817 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 41.63 days | 01 September 2021 8:00 | 08 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 02.24.INT.02.02.03 |  |  | rule | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | Must Start On | 7
3818 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 09 November 2021 8:00 | 11 November 2021 15:00 | 0 | 3817 | 25h | 02.24.INT.02.02.04 |  |  | rule | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 |  | nan | INT | int_04 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3819 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 11 November 2021 15:00 | 14 November 2021 16:00 | 0 | 3818 | 10h | 02.24.INT.02.02.05 |  |  | rule | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 |  | nan | INT | int_05 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3820 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 14 November 2021 16:00 | 15 November 2021 17:00 | 0 | 3819 | 10h | 02.24.INT.02.02.06 |  |  | rule | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 |  | nan | INT | int_06 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3821 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 16 November 2021 8:00 | 16 November 2021 13:00 | 0 | 3820 | 5h | 02.24.INT.02.02.07 |  |  | rule | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 |  | nan | INT | int_07 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3822 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 16 November 2021 13:00 | 16 November 2021 13:00 | 0 | 3821,3815 | 0h | 02.24.INT.02.02.08 |  |  | rule | 02.24.INT.01 | 02.24.INT.02 |  | nan | INT | int_08 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3823 |  | Auto Scheduled | 02.24: אספקה ללא סימוכין.SAP | 139.38 days | 27 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 285h | 02.24.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 4
3824 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר צפייה בדוח אספקות ללא סימוכין בסטאטוס טרם אושר (במסך zdeln או מסך שיוחלט בשלב הREAL ) ושינוי סטאטוס באספקה ל "אושר" - SAP | 139.38 days | 27 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.24.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3825 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.24.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3826 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 139.38 days | 27 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.24.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3827 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.24.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3828 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3790 | 20h | 02.24.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3829 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 15 June 2021 8:00 | 17 June 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 02.24.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3830 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 17 June 2021 15:00 | 22 June 2021 13:00 | 0 | 3829 | 25h | 02.24.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3831 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 22 June 2021 13:00 | 23 June 2021 14:00 | 0 | 3830 | 10h | 02.24.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3832 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 23 June 2021 14:00 | 24 June 2021 15:00 | 0 | 3831 | 10h | 02.24.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3833 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 24 June 2021 15:00 | 27 June 2021 11:00 | 0 | 3832 | 5h | 02.24.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3834 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3833,3827 | 0h | 02.24.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 02.24.SAP.03 | 02.24.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3835 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר לעלות לאישור אספקות עם סיבה הדורשת אישור על פי הטבלה לעיל. יוגדר בטבלת BRF - SAP | 139.38 days | 27 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.24.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3836 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.24.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3837 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 139.38 days | 27 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.24.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3838 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.24.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3839 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3790 | 20h | 02.24.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3840 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 11 May 2021 8:00 | 13 May 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 02.24.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3841 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 13 May 2021 15:00 | 30 May 2021 13:00 | 0 | 3840 | 25h | 02.24.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3842 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 30 May 2021 13:00 | 31 May 2021 14:00 | 0 | 3841 | 10h | 02.24.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3843 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 31 May 2021 14:00 | 01 June 2021 15:00 | 0 | 3842 | 10h | 02.24.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3844 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 01 June 2021 15:00 | 02 June 2021 11:00 | 0 | 3843 | 5h | 02.24.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3845 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3844,3838 | 0h | 02.24.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 02.24.SAP.02 | 02.24.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3846 |  | Auto Scheduled | מערכת הSAP תאפשר ליצור אספקה ללא סימוכין עם סיבה רלוונטית ושדה אישור שליחת אספקה - SAP | 139.38 days | 27 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.24.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 5
3847 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.24.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3848 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 139.38 days | 27 January 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 02.24.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 6
3849 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 02.24.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3850 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 27 January 2021 8:00 | 31 January 2021 10:00 | 1 | 3790 | 20h | 02.24.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3851 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 02 May 2021 8:00 | 04 May 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 02.24.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3852 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 04 May 2021 15:00 | 09 May 2021 13:00 | 0 | 3851 | 25h | 02.24.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3853 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 09 May 2021 13:00 | 10 May 2021 14:00 | 0 | 3852 | 10h | 02.24.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3854 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 10 May 2021 14:00 | 11 May 2021 15:00 | 0 | 3853 | 10h | 02.24.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3855 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 11 May 2021 15:00 | 12 May 2021 11:00 | 0 | 3854 | 5h | 02.24.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3856 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3855,3849 | 0h | 02.24.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 02.24.SAP.01 | 02.24.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 02.24 | 02.24: אספקה ללא סימוכין | 02: שרשרת אספקה | NA | As Soon As Possible | 7
3857 |  | Auto Scheduled | 03: אחזקה | 568.63 days | 08 December 2019 8:00 | 22 December 2021 13:00 | 0.13 |  | 1,165h | 03 |  |  | hd_domain |  |  |  | nan |  |  |  |  | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 2
3858 |  | Auto Scheduled | 03.01: שכר עידוד | 474.63 days | 08 December 2019 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.13 |  | 40h | 03.01 | בעבודה | איהאב | hd |  | 03.01.BP.01 | איהאב | nan | BP |  | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 3
3859 |  | Auto Scheduled | 03.01: שכר עידוד.BP | 474.63 days | 08 December 2019 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.13 |  | 40h | 03.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 4
3860 |  | Auto Scheduled | 03.01: שכר עידוד - BP | 474.63 days | 08 December 2019 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.13 |  | 40h | 03.01.BP.01 | בעבודה | איהאב | parent |  | 03.01.BP.01 | איהאב | nan | BP |  | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 5
3861 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.01.BP.01.01 |  | איהאב | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3862 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 474.63 days | 08 December 2019 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.13 |  | 40h | 03.01.BP.01.02 |  | איהאב | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3863 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3864 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 08 December 2019 8:00 | 08 December 2019 13:00 | 1 |  | 5h | 03.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3865 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 08 December 2019 13:00 | 09 December 2019 14:00 | 0 | 3864 | 10h | 03.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3866 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 09 December 2019 14:00 | 10 December 2019 10:00 | 0 | 3865 | 5h | 03.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3867 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 10 December 2019 10:00 | 11 December 2019 11:00 | 0 | 3866 | 10h | 03.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3868 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 11 December 2019 11:00 | 12 December 2019 12:00 | 0 | 3867 | 10h | 03.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3869 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3868,3863 | 0h | 03.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3870 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3869 | 0h | 03.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 03.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 03.01 | 03.01: שכר עידוד | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3871 |  | Auto Scheduled | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 90.63 days | 01 June 2021 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 0.11 |  | 610h | 03.02 | חתום |  | hd |  | 03.02.BP.01 |  | nan | BP |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 3
3872 |  | Auto Scheduled | 03.02: בחינה קבלה מרכש.BP | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 |  | 40h | 03.02.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 4
3873 |  | Auto Scheduled | 03.02: בחינה קבלה מרכש - BP | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 |  | 40h | 03.02.BP.01 | חתום |  | parent |  | 03.02.BP.01 |  | nan | BP |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 5
3874 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.02.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3875 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 |  | 40h | 03.02.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3876 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 03.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3877 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 13:00 | 1 |  | 5h | 03.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 03.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3878 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 | 3877 | 10h | 03.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 03.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3879 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 13:00 | 1 | 3878 | 5h | 03.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 03.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3880 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 | 3879 | 10h | 03.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 03.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3881 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 | 3880 | 10h | 03.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 03.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3882 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 | 3881,3876 | 0h | 03.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 03.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3883 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 | 3882 | 0h | 03.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 03.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3884 |  | Auto Scheduled | 03.02: בחינה קבלה מרכש.INT | 89.5 days | 02 June 2021 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 190h | 03.02.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 4
3885 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת SAP תעביר למערכת WMS את נתוני הבחינה - INT | 85 days | 02 June 2021 8:00 | 03 October 2021 13:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 95h | 03.02.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.21 | 03.02.INT.01 |  | nan | INT |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 5
3886 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.02.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3887 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 85 days | 02 June 2021 8:00 | 03 October 2021 13:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 95h | 03.02.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3888 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.02.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.21 | 03.02.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3889 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 03.02.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.21 | 03.02.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3890 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 78.75 days | 02 June 2021 8:00 | 12 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 03.02.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.21 | 03.02.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | Must Start On | 7
3891 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 13 September 2021 8:00 | 19 September 2021 15:00 | 0 | 3890 | 25h | 03.02.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.21 | 03.02.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3892 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 19 September 2021 15:00 | 29 September 2021 16:00 | 0 | 3891 | 10h | 03.02.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.21 | 03.02.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3893 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 29 September 2021 16:00 | 30 September 2021 17:00 | 0 | 3892 | 10h | 03.02.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.21 | 03.02.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3894 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 03 October 2021 8:00 | 03 October 2021 13:00 | 0 | 3893 | 5h | 03.02.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.21 | 03.02.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3895 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 03 October 2021 13:00 | 03 October 2021 13:00 | 0 | 3894,3888 | 0h | 03.02.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.21 | 03.02.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3896 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת WMS תעביר למערכת SAP את סטאטוס המלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה/ מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו- קבלה למלאי ב WMS. קליטת תנועות מלאי - טריגר לשידור. - INT | 33.25 days | 11 August 2021 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 0.14000000000000001 |  | 95h | 03.02.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.22 | 03.02.INT.02 |  | nan | INT |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 5
3897 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.02.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3898 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 33.25 days | 11 August 2021 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 0.14000000000000001 |  | 95h | 03.02.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3899 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.02.INT.02.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.22 | 03.02.INT.02 |  | nan | INT | int_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3900 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 03.02.INT.02.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.22 | 03.02.INT.02 |  | nan | INT | int_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3901 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 9 days | 02 September 2021 8:00 | 29 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 03.02.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.22 | 03.02.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | Must Start On | 7
3902 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 30 September 2021 8:00 | 04 October 2021 15:00 | 0 | 3901 | 25h | 03.02.INT.02.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.22 | 03.02.INT.02 |  | nan | INT | int_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3903 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 04 October 2021 15:00 | 05 October 2021 16:00 | 0 | 3902 | 10h | 03.02.INT.02.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.22 | 03.02.INT.02 |  | nan | INT | int_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3904 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 05 October 2021 16:00 | 06 October 2021 17:00 | 0 | 3903 | 10h | 03.02.INT.02.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.22 | 03.02.INT.02 |  | nan | INT | int_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3905 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 0 | 3904 | 5h | 03.02.INT.02.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.22 | 03.02.INT.02 |  | nan | INT | int_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3906 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 07 October 2021 13:00 | 07 October 2021 13:00 | 0 | 3905,3899 | 0h | 03.02.INT.02.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.22 | 03.02.INT.02 |  | nan | INT | int_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3907 |  | Auto Scheduled | 03.02: בחינה קבלה מרכש.SAP | 90.63 days | 01 June 2021 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 0.13 |  | 380h | 03.02.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 4
3908 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת SAP נדרשת לתת מענה לדיווח תהליך הבחינות. - SAP | 59.88 days | 01 June 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 03.02.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.13 | 03.02.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 5
3909 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.02.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3910 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 59.88 days | 01 June 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 03.02.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3911 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.02.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.13 | 03.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3912 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 03.02.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.13 | 03.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3913 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 5.63 days | 01 June 2021 8:00 | 07 June 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 03.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.13 | 03.02.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | Must Start On | 7
3914 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 08 June 2021 8:00 | 10 June 2021 15:00 | 0 | 3913 | 25h | 03.02.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.13 | 03.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3915 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 10 June 2021 15:00 | 13 June 2021 16:00 | 0 | 3914 | 10h | 03.02.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.13 | 03.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3916 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 13 June 2021 16:00 | 14 June 2021 17:00 | 0 | 3915 | 10h | 03.02.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.13 | 03.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3917 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 15 June 2021 8:00 | 15 June 2021 13:00 | 0 | 3916 | 5h | 03.02.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.13 | 03.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3918 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 3917,3911 | 0h | 03.02.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.13 | 03.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3919 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת SAP תאפשר לקבל החלטות שימוש מתאימות למלאי שטרם עבר בחינה לאחר קבלה- חלק מ BP כושרים (חבילה 2) - SAP | 33.25 days | 11 August 2021 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 03.02.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.04 | 03.02.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 5
3920 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.02.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3921 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 33.25 days | 11 August 2021 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 03.02.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3922 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.02.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 | 03.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3923 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 03.02.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 | 03.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3924 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 09 September 2021 8:00 | 29 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 03.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 | 03.02.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | Must Start On | 7
3925 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 30 September 2021 8:00 | 04 October 2021 15:00 | 0 | 3924 | 25h | 03.02.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 | 03.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3926 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 04 October 2021 15:00 | 05 October 2021 16:00 | 0 | 3925 | 10h | 03.02.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 | 03.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3927 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 05 October 2021 16:00 | 06 October 2021 17:00 | 0 | 3926 | 10h | 03.02.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 | 03.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3928 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 0 | 3927 | 5h | 03.02.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 | 03.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3929 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 October 2021 13:00 | 07 October 2021 13:00 | 0 | 3928,3922 | 0h | 03.02.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.04 | 03.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3930 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת SAP תאפשר לסמן מלאים שטרם עברו בחינה לאחר קבלה / מלאים שאוחסנו למרות שלא עברו בחינה זו- תהליך ללא שינוי (חבילה 2) - SAP | 32.13 days | 11 August 2021 8:00 | 06 October 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 03.02.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.SAP.03 | 03.02.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 5
3931 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.02.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3932 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 32.13 days | 11 August 2021 8:00 | 06 October 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 03.02.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3933 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.02.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 | 03.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3934 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 03.02.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 | 03.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3935 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 05 September 2021 8:00 | 19 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 03.02.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 | 03.02.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | Must Start On | 7
3936 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 29 September 2021 8:00 | 03 October 2021 15:00 | 0 | 3935 | 25h | 03.02.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 | 03.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3937 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 03 October 2021 15:00 | 04 October 2021 16:00 | 0 | 3936 | 10h | 03.02.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 | 03.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3938 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 04 October 2021 16:00 | 05 October 2021 17:00 | 0 | 3937 | 10h | 03.02.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 | 03.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3939 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 06 October 2021 8:00 | 06 October 2021 13:00 | 0 | 3938 | 5h | 03.02.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 | 03.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3940 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 06 October 2021 13:00 | 06 October 2021 13:00 | 0 | 3939,3933 | 0h | 03.02.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 01.01.SAP.03 | 03.02.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3941 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת SAP תאפשר באספקה נכנסת להציג אינ' לצורך לביצוע בחינה/סטאטוס הבחינה עבור פריט שתתקבל בממשק ממע' תב"ל או מע' חלופית שתפותח לצורך מתן מענה.- הרחבת IDOC אספקה נכנסת (כמו שכתוכ בדרישה). או לדברי דודו נעביר בקשה להמרת כושר מ 1 ל 0 . אפשרות נוספת | 27.63 days | 18 July 2021 8:00 | 19 August 2021 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 95h | 03.02.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.14 | 03.02.SAP.04 |  | nan | SAP |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 5
3942 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.02.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3943 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 27.63 days | 18 July 2021 8:00 | 19 August 2021 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 95h | 03.02.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3944 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.02.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.14 | 03.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_01 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3945 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 03.02.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.14 | 03.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_02 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3946 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 21.38 days | 18 July 2021 8:00 | 11 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 03.02.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.14 | 03.02.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | Must Start On | 7
3947 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 August 2021 8:00 | 16 August 2021 15:00 | 0 | 3946 | 25h | 03.02.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.14 | 03.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_04 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3948 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 16 August 2021 15:00 | 17 August 2021 16:00 | 0 | 3947 | 10h | 03.02.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.14 | 03.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_05 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3949 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 17 August 2021 16:00 | 18 August 2021 17:00 | 0 | 3948 | 10h | 03.02.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.14 | 03.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_06 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3950 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 19 August 2021 8:00 | 19 August 2021 13:00 | 0 | 3949 | 5h | 03.02.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.14 | 03.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_07 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3951 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 August 2021 13:00 | 19 August 2021 13:00 | 0 | 3950,3944 | 0h | 03.02.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.14 | 03.02.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_08 | 03.02 | 03.02: בחינה קבלה מרכש | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3952 |  | Auto Scheduled | 03.03: אחזקה MasterData | 94 days | 11 August 2021 8:00 | 22 December 2021 13:00 | 0.16 |  | 515h | 03.03 | חתום |  | hd |  | 03.03.BP.01 |  | nan | BP |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 3
3953 |  | Auto Scheduled | 03.03: אחזקה MasterData.BP | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 |  | 40h | 03.03.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 4
3954 |  | Auto Scheduled | 03.03: אחזקה MasterData - BP | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 |  | 40h | 03.03.BP.01 | חתום |  | parent |  | 03.03.BP.01 |  | nan | BP |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 5
3955 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.03.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3956 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 |  | 40h | 03.03.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3957 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.03.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 03.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3958 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 13:00 | 1 |  | 5h | 03.03.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 03.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3959 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 | 3958 | 10h | 03.03.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 03.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3960 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 13:00 | 1 | 3959 | 5h | 03.03.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 03.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3961 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 | 3960 | 10h | 03.03.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 03.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3962 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 | 3961 | 10h | 03.03.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 03.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3963 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 | 3962,3957 | 0h | 03.03.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 03.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3964 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 | 3963 | 0h | 03.03.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 03.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3965 |  | Auto Scheduled | 03.03: אחזקה MasterData.INT | 94 days | 11 August 2021 8:00 | 22 December 2021 13:00 | 0.11 |  | 380h | 03.03.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 4
3966 |  | Auto Scheduled | צ' ומס"דים- מערכת SAP תשלח חיווי האם האספקה עם הצ'/מסדים שנוספו תקינים - INT | 94 days | 11 August 2021 8:00 | 22 December 2021 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 95h | 03.03.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.19 | 03.03.INT.01 |  | nan | INT |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 5
3967 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.03.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3968 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 94 days | 11 August 2021 8:00 | 22 December 2021 13:00 | 8.0000000000000002E-2 |  | 95h | 03.03.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3969 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.03.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.19 | 03.03.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3970 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 03.03.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.19 | 03.03.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3971 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 22.5 days | 17 November 2021 8:00 | 14 December 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 03.03.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.19 | 03.03.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | Must Start On | 7
3972 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 15 December 2021 8:00 | 19 December 2021 15:00 | 0 | 3971 | 25h | 03.03.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.19 | 03.03.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3973 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 19 December 2021 15:00 | 20 December 2021 16:00 | 0 | 3972 | 10h | 03.03.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.19 | 03.03.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3974 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 20 December 2021 16:00 | 21 December 2021 17:00 | 0 | 3973 | 10h | 03.03.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.19 | 03.03.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3975 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 22 December 2021 8:00 | 22 December 2021 13:00 | 0 | 3974 | 5h | 03.03.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.19 | 03.03.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3976 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 22 December 2021 13:00 | 22 December 2021 13:00 | 0 | 3975,3969 | 0h | 03.03.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.19 | 03.03.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3977 |  | Auto Scheduled | צ' ומס"דים- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים ע"ב אספקה נכנסת כולל הפרטים שיוזנו במערכת SAP. - INT | 65.88 days | 11 August 2021 8:00 | 17 November 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 03.03.INT.02 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.16 | 03.03.INT.02 |  | nan | INT |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 5
3978 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.03.INT.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3979 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 65.88 days | 11 August 2021 8:00 | 17 November 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 95h | 03.03.INT.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3980 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.03.INT.02.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.16 | 03.03.INT.02 |  | nan | INT | int_01 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3981 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 03.03.INT.02.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.16 | 03.03.INT.02 |  | nan | INT | int_02 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3982 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 5.63 days | 03 November 2021 8:00 | 09 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 03.03.INT.02.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.16 | 03.03.INT.02 |  | logmar | INT | int_03 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | Must Start On | 7
3983 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 November 2021 8:00 | 14 November 2021 15:00 | 0 | 3982 | 25h | 03.03.INT.02.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.16 | 03.03.INT.02 |  | nan | INT | int_04 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3984 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 November 2021 15:00 | 15 November 2021 16:00 | 0 | 3983 | 10h | 03.03.INT.02.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.16 | 03.03.INT.02 |  | nan | INT | int_05 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3985 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 15 November 2021 16:00 | 16 November 2021 17:00 | 0 | 3984 | 10h | 03.03.INT.02.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.16 | 03.03.INT.02 |  | nan | INT | int_06 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3986 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 November 2021 8:00 | 17 November 2021 13:00 | 0 | 3985 | 5h | 03.03.INT.02.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.16 | 03.03.INT.02 |  | nan | INT | int_07 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3987 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 17 November 2021 13:00 | 17 November 2021 13:00 | 0 | 3986,3980 | 0h | 03.03.INT.02.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.16 | 03.03.INT.02 |  | nan | INT | int_08 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3988 |  | Auto Scheduled | צ' ומס"דים- מערכת WMS תשלח שדר לעדכון אספקה נכנסת בSAP - INT | 80.5 days | 11 August 2021 8:00 | 06 December 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 03.03.INT.03 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.18 | 03.03.INT.03 |  | nan | INT |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 5
3989 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.03.INT.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3990 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 80.5 days | 11 August 2021 8:00 | 06 December 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 03.03.INT.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
3991 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.03.INT.03.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.18 | 03.03.INT.03 |  | nan | INT | int_01 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3992 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 03.03.INT.03.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.18 | 03.03.INT.03 |  | nan | INT | int_02 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3993 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.5 days | 11 November 2021 8:00 | 28 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 03.03.INT.03.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.18 | 03.03.INT.03 |  | logmar | INT | int_03 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | Must Start On | 7
3994 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 29 November 2021 8:00 | 01 December 2021 15:00 | 0 | 3993 | 25h | 03.03.INT.03.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.18 | 03.03.INT.03 |  | nan | INT | int_04 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3995 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 01 December 2021 15:00 | 02 December 2021 16:00 | 0 | 3994 | 10h | 03.03.INT.03.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.18 | 03.03.INT.03 |  | nan | INT | int_05 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3996 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 02 December 2021 16:00 | 05 December 2021 17:00 | 0 | 3995 | 10h | 03.03.INT.03.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.18 | 03.03.INT.03 |  | nan | INT | int_06 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3997 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 06 December 2021 8:00 | 06 December 2021 13:00 | 0 | 3996 | 5h | 03.03.INT.03.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.18 | 03.03.INT.03 |  | nan | INT | int_07 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3998 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 06 December 2021 13:00 | 06 December 2021 13:00 | 0 | 3997,3991 | 0h | 03.03.INT.03.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.18 | 03.03.INT.03 |  | nan | INT | int_08 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
3999 |  | Auto Scheduled | צ' ומס"דים- מערכות WMS וSAP יאפשרו העברת שדרים לקליטת צ'/מס"דים לאחר שינוי הסטאטוס מבירור כך שהמלאי בSAP יעודכן. - INT | 76 days | 11 August 2021 8:00 | 30 November 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 03.03.INT.04 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.01.INT.17 | 03.03.INT.04 |  | nan | INT |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 5
4000 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.03.INT.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
4001 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 76 days | 11 August 2021 8:00 | 30 November 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 03.03.INT.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
4002 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.03.INT.04.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.17 | 03.03.INT.04 |  | nan | INT | int_01 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
4003 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 03.03.INT.04.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.17 | 03.03.INT.04 |  | nan | INT | int_02 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
4004 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 14.63 days | 04 November 2021 8:00 | 22 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 03.03.INT.04.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.17 | 03.03.INT.04 |  | logmar | INT | int_03 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | Must Start On | 7
4005 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 23 November 2021 8:00 | 25 November 2021 15:00 | 0 | 4004 | 25h | 03.03.INT.04.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.17 | 03.03.INT.04 |  | nan | INT | int_04 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
4006 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 25 November 2021 15:00 | 28 November 2021 16:00 | 0 | 4005 | 10h | 03.03.INT.04.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.17 | 03.03.INT.04 |  | nan | INT | int_05 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
4007 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 28 November 2021 16:00 | 29 November 2021 17:00 | 0 | 4006 | 10h | 03.03.INT.04.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.17 | 03.03.INT.04 |  | nan | INT | int_06 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
4008 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 30 November 2021 8:00 | 30 November 2021 13:00 | 0 | 4007 | 5h | 03.03.INT.04.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.17 | 03.03.INT.04 |  | nan | INT | int_07 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
4009 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 30 November 2021 13:00 | 30 November 2021 13:00 | 0 | 4008,4002 | 0h | 03.03.INT.04.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.17 | 03.03.INT.04 |  | nan | INT | int_08 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
4010 |  | Auto Scheduled | 03.03: אחזקה MasterData.SAP | 61.38 days | 11 August 2021 8:00 | 11 November 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 03.03.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 4
4011 |  | Auto Scheduled | צ' ומס"דים- מערכת SAP תאפשר הזנת הצ' או מס"ד בשלב האספקה הנכנסת. - מדובר בתהליך STANDARD SAP ללא צורך בהתערבות (חבילה 2) - SAP | 61.38 days | 11 August 2021 8:00 | 11 November 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 03.03.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.09 | 03.03.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 5
4012 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.03.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
4013 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 61.38 days | 11 August 2021 8:00 | 11 November 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 95h | 03.03.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 6
4014 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 03.03.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.09 | 03.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
4015 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 03.03.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.09 | 03.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
4016 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 2.25 days | 02 November 2021 8:00 | 03 November 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 03.03.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.09 | 03.03.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | Must Start On | 7
4017 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 04 November 2021 8:00 | 08 November 2021 15:00 | 0 | 4016 | 25h | 03.03.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.09 | 03.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
4018 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 08 November 2021 15:00 | 09 November 2021 16:00 | 0 | 4017 | 10h | 03.03.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.09 | 03.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
4019 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 09 November 2021 16:00 | 10 November 2021 17:00 | 0 | 4018 | 10h | 03.03.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.09 | 03.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
4020 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 11 November 2021 8:00 | 11 November 2021 13:00 | 0 | 4019 | 5h | 03.03.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.09 | 03.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
4021 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 November 2021 13:00 | 11 November 2021 13:00 | 0 | 4020,4014 | 0h | 03.03.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.09 | 03.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 03.03 | 03.03: אחזקה MasterData | 03: אחזקה | NA | As Soon As Possible | 7
4022 |  | Auto Scheduled | 04: תקציב ורכש | 345.88 days | 16 July 2020 8:00 | 28 October 2021 13:00 | 0.20000000000000001 |  | 1,680h | 04 |  |  | hd_domain |  |  |  | nan |  |  |  |  | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 2
4023 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 339.13 days | 16 July 2020 8:00 | 20 October 2021 13:00 | 0.23000000000000001 |  | 890h | 04.01 | חתום |  | hd |  | 04.01.BP.01 | תהילה | nan | BP |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 3
4024 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.BP | 275.5 days | 16 July 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 110h | 04.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 4
4025 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש - BP | 275.5 days | 16 July 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 110h | 04.01.BP.01 | חתום |  | parent |  | 04.01.BP.01 | תהילה | nan | BP |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 5
4026 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 43.13 days | 18 April 2021 8:00 | 21 June 2021 11:00 | 1 |  | 70h | 04.01.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4027 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 2.5 days | 18 April 2021 8:00 | 20 April 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 04.01.BP.01.01.20 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | Must Start On | 7
4028 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0.38 days | 15 May 2021 8:00 | 18 May 2021 11:00 | 1 | 4027 | 3h | 04.01.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4029 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.5 days | 18 May 2021 8:00 | 18 May 2021 12:00 | 1 | 4028 | 4h | 04.01.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4030 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.63 days | 23 May 2021 8:00 | 30 May 2021 13:00 | 1 | 4029 | 5h | 04.01.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4031 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.5 days | 28 May 2021 8:00 | 30 May 2021 12:00 | 1 | 4030 | 4h | 04.01.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4032 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.5 days | 02 June 2021 8:00 | 02 June 2021 12:00 | 1 | 4031 | 4h | 04.01.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4033 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.5 days | 07 June 2021 8:00 | 07 June 2021 12:00 | 1 | 4032 | 4h | 04.01.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4034 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.63 days | 12 June 2021 8:00 | 13 June 2021 13:00 | 1 | 4033 | 5h | 04.01.BP.01.01.27 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4035 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 2.63 days | 17 June 2021 8:00 | 21 June 2021 11:00 | 1 | 4034 | 21h | 04.01.BP.01.01.28 | בוצע |  | MoM |  | 04.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4036 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 275.5 days | 16 July 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 04.01.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4037 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 | 4035 | 0h | 04.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4038 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 16 July 2020 8:00 | 16 July 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 04.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4039 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 23 July 2020 8:00 | 26 July 2020 9:00 | 1 | 4038 | 10h | 04.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4040 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 13:00 | 1 | 4039 | 5h | 04.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4041 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 13 August 2020 8:00 | 16 August 2020 9:00 | 1 | 4040 | 10h | 04.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4042 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 27 August 2020 8:00 | 30 August 2020 9:00 | 1 | 4041 | 10h | 04.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4043 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4042,4037 | 0h | 04.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4044 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4043 | 0h | 04.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 04.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4045 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.INT | 64.75 days | 15 July 2021 8:00 | 20 October 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 04.01.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 4
4046 |  | Auto Scheduled | שינויים בממשקי דרישות והזמנות בהתאם לטבלת קשר בין גוף דורש לארגון רכש אתר וקבוצת רכש - INT | 64.75 days | 15 July 2021 8:00 | 20 October 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 04.01.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 |  | nan | INT |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 5
4047 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.01.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4048 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 64.75 days | 15 July 2021 8:00 | 20 October 2021 13:00 | 0.11 |  | 95h | 04.01.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4049 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.01.INT.01.02.01 |  |  | rule | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4050 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 15 July 2021 8:00 | 19 July 2021 10:00 | 1 | 4035 | 20h | 04.01.INT.01.02.02 |  |  | rule | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4051 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 13.5 days | 14 September 2021 8:00 | 12 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 04.01.INT.01.02.03 |  |  | rule | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | Must Start On | 7
4052 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 13 October 2021 8:00 | 17 October 2021 15:00 | 0 | 4051 | 25h | 04.01.INT.01.02.04 |  |  | rule | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4053 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 17 October 2021 15:00 | 18 October 2021 16:00 | 0 | 4052 | 10h | 04.01.INT.01.02.05 |  |  | rule | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4054 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 18 October 2021 16:00 | 19 October 2021 17:00 | 0 | 4053 | 10h | 04.01.INT.01.02.06 |  |  | rule | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4055 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 20 October 2021 8:00 | 20 October 2021 13:00 | 0 | 4054 | 5h | 04.01.INT.01.02.07 |  |  | rule | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4056 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 20 October 2021 13:00 | 20 October 2021 13:00 | 0 | 4055,4049 | 0h | 04.01.INT.01.02.08 |  |  | rule | 04.01.INT.01 | 04.01.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4057 |  | Auto Scheduled | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש.SAP | 67 days | 30 June 2021 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 0.17999999999999999 |  | 685h | 04.01.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 4
4058 |  | Auto Scheduled | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 - SAP | 54.63 days | 15 July 2021 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 04.01.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.08 | 04.01.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 5
4059 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4060 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 54.63 days | 15 July 2021 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 8.9999999999999997E-2 |  | 95h | 04.01.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4061 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 | 04.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4062 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 15 July 2021 8:00 | 19 July 2021 10:00 | 1 | 4035 | 20h | 04.01.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 | 04.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4063 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 20.25 days | 19 August 2021 8:00 | 29 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 04.01.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 | 04.01.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | Must Start On | 7
4064 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 30 September 2021 8:00 | 04 October 2021 15:00 | 0 | 4063 | 25h | 04.01.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 | 04.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4065 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 04 October 2021 15:00 | 05 October 2021 16:00 | 0 | 4064 | 10h | 04.01.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 | 04.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4066 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 05 October 2021 16:00 | 06 October 2021 17:00 | 0 | 4065 | 10h | 04.01.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 | 04.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4067 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 07 October 2021 8:00 | 07 October 2021 13:00 | 0 | 4066 | 5h | 04.01.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 | 04.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4068 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 07 October 2021 13:00 | 07 October 2021 13:00 | 0 | 4067,4061 | 0h | 04.01.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.08 | 04.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4069 |  | Auto Scheduled | הזמנות רכש - הזמנות בשלב הביניים ותאריך קבלה צפוי אחרי מבצוע -– יצירת בדיקה ושינוי מבנה ארגוני למבנה חדש - SAP | 27.63 days | 15 July 2021 8:00 | 18 August 2021 13:00 | 0.17999999999999999 |  | 70h | 04.01.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 5
4070 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4071 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 27.63 days | 15 July 2021 8:00 | 18 August 2021 13:00 | 0.17999999999999999 |  | 70h | 04.01.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4072 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4073 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 15 July 2021 8:00 | 19 July 2021 10:00 | 1 | 4035 | 20h | 04.01.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4074 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 03 August 2021 8:00 | 10 August 2021 17:00 | 4.0000000000000001E-2 |  | 0h | 04.01.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4075 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 15:00 | 0 | 4074 | 25h | 04.01.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4076 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 15 August 2021 15:00 | 16 August 2021 16:00 | 0 | 4075 | 10h | 04.01.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4077 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 16 August 2021 16:00 | 17 August 2021 17:00 | 0 | 4076 | 10h | 04.01.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4078 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 18 August 2021 8:00 | 18 August 2021 13:00 | 0 | 4077 | 5h | 04.01.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4079 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 18 August 2021 13:00 | 18 August 2021 13:00 | 0 | 4078,4072 | 0h | 04.01.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.06 | 04.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4080 |  | Auto Scheduled | הזמנות רכש - הסבת הזמנות / הסכמים של מרה"ס דרום חסימת הקמת דרישות / הזמנות למבנה אירגוני ישן . שמירת קשר בין הזמנת מקור (מנה"ר) והזמנת צפי פנימי ( 92ZH). - SAP | 24.25 days | 15 July 2021 8:00 | 15 August 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 04.01.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 5
4081 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4082 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 24.25 days | 15 July 2021 8:00 | 15 August 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 04.01.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4083 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4084 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 15 July 2021 8:00 | 19 July 2021 10:00 | 1 | 4035 | 20h | 04.01.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4085 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 29 July 2021 8:00 | 05 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 04.01.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | Must Start On | 7
4086 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 08 August 2021 8:00 | 10 August 2021 15:00 | 0 | 4085 | 25h | 04.01.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4087 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 10 August 2021 15:00 | 11 August 2021 16:00 | 0 | 4086 | 10h | 04.01.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4088 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 11 August 2021 16:00 | 12 August 2021 17:00 | 0 | 4087 | 10h | 04.01.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4089 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 15 August 2021 8:00 | 15 August 2021 13:00 | 0 | 4088 | 5h | 04.01.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4090 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 15 August 2021 13:00 | 15 August 2021 13:00 | 0 | 4089,4083 | 0h | 04.01.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.05 | 04.01.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4091 |  | Auto Scheduled | שיוך תקציב לחברה 9888-קודי חברה מסויימים משתנים לקוד חברה 9888 - שיוך כלל מרכזי הקרנות של המרכזים לקוד חברה 9888. (הסבות) - SAP | 49 days | 15 July 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 04.01.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.04 |  | nan | SAP |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 5
4092 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4093 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 49 days | 15 July 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 04.01.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4094 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4095 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 15 July 2021 8:00 | 19 July 2021 10:00 | 1 | 4035 | 20h | 04.01.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4096 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 25.88 days | 05 August 2021 8:00 | 09 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 04.01.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | Must Start On | 7
4097 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 September 2021 8:00 | 14 September 2021 15:00 | 0 | 4096 | 25h | 04.01.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4098 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 September 2021 15:00 | 19 September 2021 16:00 | 0 | 4097 | 10h | 04.01.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4099 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 19 September 2021 16:00 | 29 September 2021 17:00 | 0 | 4098 | 10h | 04.01.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4100 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 30 September 2021 8:00 | 30 September 2021 13:00 | 0 | 4099 | 5h | 04.01.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4101 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 September 2021 13:00 | 30 September 2021 13:00 | 0 | 4100,4094 | 0h | 04.01.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.07 | 04.01.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4102 |  | Auto Scheduled | קבוצת רכש - עדכון שמות ושינויים נדרשים על ידי המרה"ס – בהתאם למיפוי מעודכן אל מול ארגוני הרכש החדשים - SAP | 32.63 days | 01 July 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.13 |  | 70h | 04.01.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.05 |  | nan | SAP |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 5
4103 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4104 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 32.63 days | 01 July 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.13 |  | 70h | 04.01.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4105 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4106 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 15 July 2021 8:00 | 19 July 2021 10:00 | 1 | 4035 | 20h | 04.01.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4107 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 18 days | 01 July 2021 8:00 | 22 July 2021 17:00 | 5.0000000000000003E-2 |  | 0h | 04.01.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4108 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 25 July 2021 8:00 | 27 July 2021 15:00 | 0 | 4107 | 25h | 04.01.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4109 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 27 July 2021 15:00 | 28 July 2021 16:00 | 0 | 4108 | 10h | 04.01.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4110 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 28 July 2021 16:00 | 29 July 2021 17:00 | 0 | 4109 | 10h | 04.01.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4111 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 01 August 2021 8:00 | 01 August 2021 13:00 | 0 | 4110 | 5h | 04.01.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4112 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 4111,4105 | 0h | 04.01.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.03 | 04.01.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4113 |  | Auto Scheduled | מבנה ארגוני - שיוך אתרים לארגוני רכש חדשים - SAP | 33.75 days | 30 June 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 04.01.SAP.06 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.06 |  | nan | SAP |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 5
4114 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.06.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4115 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 33.75 days | 30 June 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 04.01.SAP.06.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4116 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.06.02.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4117 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 15 July 2021 8:00 | 19 July 2021 10:00 | 1 | 4035 | 20h | 04.01.SAP.06.02.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4118 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 30 June 2021 8:00 | 04 July 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 04.01.SAP.06.02.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.06 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4119 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 04 July 2021 15:00 | 07 July 2021 13:00 | 0 | 4118 | 25h | 04.01.SAP.06.02.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4120 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 07 July 2021 13:00 | 08 July 2021 14:00 | 0 | 4119 | 10h | 04.01.SAP.06.02.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4121 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 08 July 2021 14:00 | 11 July 2021 15:00 | 0 | 4120 | 10h | 04.01.SAP.06.02.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4122 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 11 July 2021 15:00 | 12 July 2021 11:00 | 0 | 4121 | 5h | 04.01.SAP.06.02.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4123 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 4122,4116 | 0h | 04.01.SAP.06.02.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.02 | 04.01.SAP.06 |  | nan | SAP | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4124 |  | Auto Scheduled | מבנה ארגוני -הקמת ארגוני רכש בהתאם למבנה המפורט - SAP | 33.75 days | 30 June 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 04.01.SAP.07 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.07 |  | nan | SAP |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 5
4125 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.07.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4126 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 33.75 days | 30 June 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.46999999999999997 |  | 95h | 04.01.SAP.07.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4127 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.07.02.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4128 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 15 July 2021 8:00 | 19 July 2021 10:00 | 1 | 4035 | 20h | 04.01.SAP.07.02.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4129 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 3.13 days | 30 June 2021 8:00 | 04 July 2021 15:00 | 1 |  | 25h | 04.01.SAP.07.02.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.07 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4130 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 04 July 2021 15:00 | 07 July 2021 13:00 | 0 | 4129 | 25h | 04.01.SAP.07.02.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4131 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 07 July 2021 13:00 | 08 July 2021 14:00 | 0 | 4130 | 10h | 04.01.SAP.07.02.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4132 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 08 July 2021 14:00 | 11 July 2021 15:00 | 0 | 4131 | 10h | 04.01.SAP.07.02.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4133 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 11 July 2021 15:00 | 12 July 2021 11:00 | 0 | 4132 | 5h | 04.01.SAP.07.02.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4134 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 4133,4127 | 0h | 04.01.SAP.07.02.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.01 | 04.01.SAP.07 |  | nan | SAP | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4135 |  | Auto Scheduled | הרחבת הטבלה הקיימת/ הקמת טבלה חדשה- טבלה שתקשר בין גוף דורש ל ארגון רכש, אתר וקבוצת רכש - SAP | 27 days | 08 July 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.23000000000000001 |  | 70h | 04.01.SAP.08 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.08 |  | nan | SAP |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 5
4136 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.08.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4137 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 27 days | 08 July 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.23000000000000001 |  | 70h | 04.01.SAP.08.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4138 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.01.SAP.08.02.01 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_01 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4139 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 15 July 2021 8:00 | 19 July 2021 10:00 | 1 | 4035 | 20h | 04.01.SAP.08.02.02 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_02 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4140 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 19.13 days | 08 July 2021 8:00 | 01 August 2021 17:00 | 0.20999999999999999 |  | 0h | 04.01.SAP.08.02.03 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.08 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4141 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 02 August 2021 8:00 | 04 August 2021 15:00 | 0 | 4140 | 25h | 04.01.SAP.08.02.04 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_04 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4142 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 04 August 2021 15:00 | 05 August 2021 16:00 | 0 | 4141 | 10h | 04.01.SAP.08.02.05 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_05 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4143 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 05 August 2021 16:00 | 08 August 2021 17:00 | 0 | 4142 | 10h | 04.01.SAP.08.02.06 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_06 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4144 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 09 August 2021 8:00 | 09 August 2021 13:00 | 0 | 4143 | 5h | 04.01.SAP.08.02.07 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_07 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4145 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 4144,4138 | 0h | 04.01.SAP.08.02.08 |  |  | rule | 04.01.SAP.04 | 04.01.SAP.08 |  | nan | SAP | sap_08 | 04.01 | 04.01: מבנה ארגוני - תקציב ורכש | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4146 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים | 335.75 days | 16 July 2020 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0.17000000000000001 |  | 235h | 04.02 | חתום |  | hd |  | 04.02.BP.01 |  | nan | BP |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 3
4147 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים.BP | 295.75 days | 16 July 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.13 |  | 70h | 04.02.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 4
4148 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים - BP | 295.75 days | 16 July 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.13 |  | 70h | 04.02.BP.01 | חתום |  | parent |  | 04.02.BP.01 |  | nan | BP |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 5
4149 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 33.75 days | 06 December 2020 8:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 |  | 30h | 04.02.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4150 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 33.75 days | 06 December 2020 8:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 |  | 30h | 04.02.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  | 04.02.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | Must Start On | 7
4151 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 295.75 days | 16 July 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.98999999999999999 |  | 40h | 04.02.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4152 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4150 | 0h | 04.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4153 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 16 July 2020 8:00 | 16 July 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 04.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4154 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 23 July 2020 8:00 | 26 July 2020 9:00 | 1 | 4153 | 10h | 04.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4155 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 13:00 | 1 | 4154 | 5h | 04.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4156 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 13 August 2020 8:00 | 16 August 2020 9:00 | 1 | 4155 | 10h | 04.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4157 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 27 August 2020 8:00 | 30 August 2020 9:00 | 1 | 4156 | 10h | 04.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4158 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 | 4157,4152 | 0h | 04.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4159 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 | 4158 | 0h | 04.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 04.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4160 |  | Auto Scheduled | 04.02: סבב אישורים.SAP | 72.63 days | 01 July 2021 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0.19 |  | 165h | 04.02.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 4
4161 |  | Auto Scheduled | אסטרטגיית אישורים-שינויים באסטרטגיית שחרור דרישות - SAP | 35.13 days | 01 July 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 0.25 |  | 70h | 04.02.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 5
4162 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.02.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4163 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 35.13 days | 01 July 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 0.25 |  | 70h | 04.02.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4164 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.02.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4165 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 04.02.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4166 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 28.13 days | 01 July 2021 8:00 | 04 August 2021 17:00 | 0.23999999999999999 |  | 0h | 04.02.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4167 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 05 August 2021 8:00 | 09 August 2021 15:00 | 0 | 4166 | 25h | 04.02.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4168 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 09 August 2021 15:00 | 10 August 2021 16:00 | 0 | 4167 | 10h | 04.02.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4169 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 10 August 2021 16:00 | 11 August 2021 17:00 | 0 | 4168 | 10h | 04.02.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4170 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 12 August 2021 8:00 | 12 August 2021 13:00 | 0 | 4169 | 5h | 04.02.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4171 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 12 August 2021 13:00 | 12 August 2021 13:00 | 0 | 4170,4164 | 0h | 04.02.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 04.02.SAP.01 | 04.02.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4172 |  | Auto Scheduled | אסטרטגיית אישורים-שינויים באסטרטגיית שחרור הזמנות - SAP | 40 days | 11 August 2021 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 04.02.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 5
4173 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.02.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4174 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 40 days | 11 August 2021 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 95h | 04.02.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4175 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.02.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4176 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 04.02.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4177 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 15.75 days | 02 September 2021 8:00 | 07 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 04.02.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | Must Start On | 7
4178 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 October 2021 8:00 | 12 October 2021 15:00 | 0 | 4177 | 25h | 04.02.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4179 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 12 October 2021 15:00 | 13 October 2021 16:00 | 0 | 4178 | 10h | 04.02.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4180 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 13 October 2021 16:00 | 14 October 2021 17:00 | 0 | 4179 | 10h | 04.02.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4181 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 October 2021 8:00 | 17 October 2021 13:00 | 0 | 4180 | 5h | 04.02.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4182 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 October 2021 13:00 | 17 October 2021 13:00 | 0 | 4181,4175 | 0h | 04.02.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 04.02.SAP.02 | 04.02.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 04.02 | 04.02: סבב אישורים | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4183 |  | Auto Scheduled | 04.03: הזמנה פנימית | 50.13 days | 11 August 2021 8:00 | 28 October 2021 13:00 | 0.14999999999999999 |  | 515h | 04.03 | חתום |  | hd |  | 04.03.BP.01 |  | nan | BP |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 3
4184 |  | Auto Scheduled | 04.03: הזמנה פנימית.BP | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 |  | 40h | 04.03.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 4
4185 |  | Auto Scheduled | 04.03: הזמנה פנימית - BP | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 |  | 40h | 04.03.BP.01 | חתום |  | parent |  | 04.03.BP.01 |  | nan | BP |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 5
4186 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.03.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4187 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 |  | 40h | 04.03.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4188 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.03.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 04.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4189 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 13:00 | 1 |  | 5h | 04.03.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 04.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4190 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 | 4189 | 10h | 04.03.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 04.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4191 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 13:00 | 1 | 4190 | 5h | 04.03.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 04.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4192 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 | 4191 | 10h | 04.03.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 04.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4193 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 | 4192 | 10h | 04.03.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 04.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4194 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 | 4193,4188 | 0h | 04.03.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 04.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4195 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 | 4194 | 0h | 04.03.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 04.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4196 |  | Auto Scheduled | 04.03: הזמנה פנימית.SAP | 50.13 days | 11 August 2021 8:00 | 28 October 2021 13:00 | 0.11 |  | 475h | 04.03.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 4
4197 |  | Auto Scheduled | הזמנה פנימית ZH92 -הוספת שדה הזמנת מקור - SAP | 41.13 days | 11 August 2021 8:00 | 18 October 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 04.03.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 5
4198 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.03.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4199 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 41.13 days | 11 August 2021 8:00 | 18 October 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 04.03.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4200 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.03.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4201 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 04.03.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4202 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 03 October 2021 8:00 | 10 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 04.03.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | Must Start On | 7
4203 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 11 October 2021 8:00 | 13 October 2021 15:00 | 0 | 4202 | 25h | 04.03.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4204 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 13 October 2021 15:00 | 14 October 2021 16:00 | 0 | 4203 | 10h | 04.03.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4205 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 14 October 2021 16:00 | 17 October 2021 17:00 | 0 | 4204 | 10h | 04.03.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4206 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 18 October 2021 8:00 | 18 October 2021 13:00 | 0 | 4205 | 5h | 04.03.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4207 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 18 October 2021 13:00 | 18 October 2021 13:00 | 0 | 4206,4200 | 0h | 04.03.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 04.03.SAP.01 | 04.03.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4208 |  | Auto Scheduled | הזמנה פנימית ZH92 -בדיקה שהזמנת מקור קיימת במערכת - SAP | 42.25 days | 11 August 2021 8:00 | 19 October 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 04.03.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 5
4209 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.03.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4210 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 42.25 days | 11 August 2021 8:00 | 19 October 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 04.03.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4211 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.03.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4212 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 04.03.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4213 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 04 October 2021 8:00 | 11 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 04.03.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | Must Start On | 7
4214 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 October 2021 8:00 | 14 October 2021 15:00 | 0 | 4213 | 25h | 04.03.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4215 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 14 October 2021 15:00 | 17 October 2021 16:00 | 0 | 4214 | 10h | 04.03.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4216 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 17 October 2021 16:00 | 18 October 2021 17:00 | 0 | 4215 | 10h | 04.03.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4217 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 19 October 2021 8:00 | 19 October 2021 13:00 | 0 | 4216 | 5h | 04.03.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4218 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 October 2021 13:00 | 19 October 2021 13:00 | 0 | 4217,4211 | 0h | 04.03.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 04.03.SAP.02 | 04.03.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4219 |  | Auto Scheduled | הזמנה פנימית ZH92 -"אספקה הושלמה" בהזמנה פנימית - פיתוח תהליך סגירת שורה בהזמנת מקור(מתוך MIGO או בעדכון ידני בזהמנה) - SAP | 50.13 days | 11 August 2021 8:00 | 28 October 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 04.03.SAP.03 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 |  | nan | SAP |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 5
4220 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.03.SAP.03.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4221 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 50.13 days | 11 August 2021 8:00 | 28 October 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 04.03.SAP.03.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4222 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.03.SAP.03.02.01 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_01 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4223 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 04.03.SAP.03.02.02 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_02 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4224 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 days | 06 October 2021 8:00 | 20 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 04.03.SAP.03.02.03 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | Must Start On | 7
4225 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 21 October 2021 8:00 | 25 October 2021 15:00 | 0 | 4224 | 25h | 04.03.SAP.03.02.04 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_04 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4226 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 25 October 2021 15:00 | 26 October 2021 16:00 | 0 | 4225 | 10h | 04.03.SAP.03.02.05 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_05 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4227 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 26 October 2021 16:00 | 27 October 2021 17:00 | 0 | 4226 | 10h | 04.03.SAP.03.02.06 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_06 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4228 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 28 October 2021 8:00 | 28 October 2021 13:00 | 0 | 4227 | 5h | 04.03.SAP.03.02.07 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_07 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4229 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 October 2021 13:00 | 28 October 2021 13:00 | 0 | 4228,4222 | 0h | 04.03.SAP.03.02.08 |  |  | rule | 04.03.SAP.03 | 04.03.SAP.03 |  | nan | SAP | sap_08 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4230 |  | Auto Scheduled | ZMAHAN - קבלת נתונים נוספים ממשהבט- הוספת הנתונים לממשק יוצא של משהבט - SAP | 29.88 days | 11 August 2021 8:00 | 04 October 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 04.03.SAP.04 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.04.SAP.01 | 04.03.SAP.04 |  | nan | SAP |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 5
4231 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.03.SAP.04.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4232 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 29.88 days | 11 August 2021 8:00 | 04 October 2021 13:00 | 0.12 |  | 95h | 04.03.SAP.04.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4233 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.03.SAP.04.02.01 |  |  | rule | 04.04.SAP.01 | 04.03.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_01 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4234 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 04.03.SAP.04.02.02 |  |  | rule | 04.04.SAP.01 | 04.03.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_02 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4235 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 12.38 days | 25 August 2021 8:00 | 13 September 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 04.03.SAP.04.02.03 |  |  | rule | 04.04.SAP.01 | 04.03.SAP.04 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | Must Start On | 7
4236 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 14 September 2021 8:00 | 29 September 2021 15:00 | 0 | 4235 | 25h | 04.03.SAP.04.02.04 |  |  | rule | 04.04.SAP.01 | 04.03.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_04 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4237 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 29 September 2021 15:00 | 30 September 2021 16:00 | 0 | 4236 | 10h | 04.03.SAP.04.02.05 |  |  | rule | 04.04.SAP.01 | 04.03.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_05 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4238 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 30 September 2021 16:00 | 03 October 2021 17:00 | 0 | 4237 | 10h | 04.03.SAP.04.02.06 |  |  | rule | 04.04.SAP.01 | 04.03.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_06 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4239 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 04 October 2021 8:00 | 04 October 2021 13:00 | 0 | 4238 | 5h | 04.03.SAP.04.02.07 |  |  | rule | 04.04.SAP.01 | 04.03.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_07 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4240 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 04 October 2021 13:00 | 04 October 2021 13:00 | 0 | 4239,4233 | 0h | 04.03.SAP.04.02.08 |  |  | rule | 04.04.SAP.01 | 04.03.SAP.04 |  | nan | SAP | sap_08 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4241 |  | Auto Scheduled | ZMAHAN - יצירת אספקות ומשלוחים אוטומטית מטרנזקציה חדשה - SAP | 50.13 days | 11 August 2021 8:00 | 28 October 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 04.03.SAP.05 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 04.04.SAP.02 | 04.03.SAP.05 |  | nan | SAP |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 5
4242 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.03.SAP.05.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4243 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 50.13 days | 11 August 2021 8:00 | 28 October 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 04.03.SAP.05.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4244 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.03.SAP.05.02.01 |  |  | rule | 04.04.SAP.02 | 04.03.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_01 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4245 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 04.03.SAP.05.02.02 |  |  | rule | 04.04.SAP.02 | 04.03.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_02 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4246 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 29.25 days | 30 August 2021 8:00 | 20 October 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 04.03.SAP.05.02.03 |  |  | rule | 04.04.SAP.02 | 04.03.SAP.05 |  | logmar | SAP | sap_03 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | Must Start On | 7
4247 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 21 October 2021 8:00 | 25 October 2021 15:00 | 0 | 4246 | 25h | 04.03.SAP.05.02.04 |  |  | rule | 04.04.SAP.02 | 04.03.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_04 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4248 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 25 October 2021 15:00 | 26 October 2021 16:00 | 0 | 4247 | 10h | 04.03.SAP.05.02.05 |  |  | rule | 04.04.SAP.02 | 04.03.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_05 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4249 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 26 October 2021 16:00 | 27 October 2021 17:00 | 0 | 4248 | 10h | 04.03.SAP.05.02.06 |  |  | rule | 04.04.SAP.02 | 04.03.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_06 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4250 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 28 October 2021 8:00 | 28 October 2021 13:00 | 0 | 4249 | 5h | 04.03.SAP.05.02.07 |  |  | rule | 04.04.SAP.02 | 04.03.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_07 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4251 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 28 October 2021 13:00 | 28 October 2021 13:00 | 0 | 4250,4244 | 0h | 04.03.SAP.05.02.08 |  |  | rule | 04.04.SAP.02 | 04.03.SAP.05 |  | nan | SAP | sap_08 | 04.03 | 04.03: הזמנה פנימית | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4252 |  | Auto Scheduled | 04.04: רכש חו"ל | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 |  | 40h | 04.04 | חתום |  | hd |  | 04.04.BP.01 |  | nan | BP |  | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 3
4253 |  | Auto Scheduled | 04.04: רכש חו"ל.BP | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 |  | 40h | 04.04.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 4
4254 |  | Auto Scheduled | 04.04: רכש חו"ל - BP | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 |  | 40h | 04.04.BP.01 | חתום |  | parent |  | 04.04.BP.01 |  | nan | BP |  | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 5
4255 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.04.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4256 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 |  | 40h | 04.04.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 6
4257 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 04.04.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 04.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4258 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 13:00 | 1 |  | 5h | 04.04.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 04.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4259 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 | 4258 | 10h | 04.04.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 04.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4260 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 13:00 | 1 | 4259 | 5h | 04.04.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 04.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4261 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 | 4260 | 10h | 04.04.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 04.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4262 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 | 4261 | 10h | 04.04.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 04.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4263 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 | 4262,4257 | 0h | 04.04.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 04.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4264 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 | 4263 | 0h | 04.04.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 04.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 04.04 | 04.04: רכש חו"ל | 04: תקציב ורכש | NA | As Soon As Possible | 7
4265 |  | Auto Scheduled | 05: ממשקים | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | 05 |  |  | hd_domain |  |  |  | nan |  |  |  |  | 05: ממשקים | NA | As Soon As Possible | 2
4266 |  | Auto Scheduled | 06: קטלוג | 286.25 days | 06 August 2020 8:00 | 19 August 2021 13:00 | 0.59999999999999998 |  | 474h | 06 |  |  | hd_domain |  |  |  | nan |  |  |  |  | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 2
4267 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 214.25 days | 04 November 2020 8:00 | 19 August 2021 13:00 | 0.38 |  | 286h | 06.01 | חתום |  | hd |  | 06.01.BP.01 | קטיה | nan | BP |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 3
4268 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג.BP | 186.63 days | 04 November 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 96h | 06.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 4
4269 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג - BP | 186.63 days | 04 November 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 96h | 06.01.BP.01 | חתום |  | parent |  | 06.01.BP.01 | קטיה | nan | BP |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 5
4270 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 36.25 days | 09 May 2021 8:00 | 04 July 2021 10:00 | 1 |  | 56h | 06.01.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 6
4271 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 0.63 days | 09 May 2021 8:00 | 09 May 2021 13:00 | 1 |  | 5h | 06.01.BP.01.01.20 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | Must Start On | 7
4272 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0.63 days | 15 May 2021 8:00 | 18 May 2021 13:00 | 1 | 4271 | 5h | 06.01.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4273 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.5 days | 20 May 2021 8:00 | 30 May 2021 12:00 | 1 | 4272 | 4h | 06.01.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4274 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.5 days | 25 May 2021 8:00 | 30 May 2021 12:00 | 1 | 4273 | 4h | 06.01.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4275 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.63 days | 30 May 2021 8:00 | 30 May 2021 13:00 | 1 | 4274 | 5h | 06.01.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4276 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.5 days | 04 June 2021 8:00 | 06 June 2021 12:00 | 1 | 4275 | 4h | 06.01.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4277 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.5 days | 09 June 2021 8:00 | 09 June 2021 12:00 | 1 | 4276 | 4h | 06.01.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4278 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1.75 days | 14 June 2021 8:00 | 15 June 2021 13:00 | 1 | 4277 | 14h | 06.01.BP.01.01.27 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4279 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 1.38 days | 01 July 2021 8:00 | 04 July 2021 10:00 | 1 | 4278 | 11h | 06.01.BP.01.01.28 | בוצע |  | MoM |  | 06.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4280 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 186.63 days | 04 November 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 06.01.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 6
4281 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 | 4279 | 0h | 06.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4282 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 04 November 2020 8:00 | 04 November 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 06.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4283 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 11 November 2020 8:00 | 12 November 2020 9:00 | 1 | 4282 | 10h | 06.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4284 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 25 November 2020 8:00 | 25 November 2020 13:00 | 1 | 4283 | 5h | 06.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4285 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 02 December 2020 8:00 | 03 December 2020 9:00 | 1 | 4284 | 10h | 06.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4286 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 16 December 2020 8:00 | 17 December 2020 9:00 | 1 | 4285 | 10h | 06.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4287 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4286,4281 | 0h | 06.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4288 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4287 | 0h | 06.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 06.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4289 |  | Auto Scheduled | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג.SAP | 28.75 days | 15 July 2021 8:00 | 19 August 2021 13:00 | 0.14999999999999999 |  | 190h | 06.01.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 4
4290 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת SAP תעביר למערכת WMS את האינד' לפריט דרוש בחינה בקטלוג/דרוש בחינה לאחר קבלה דרך הנתונים הקטלוגיים - SAP | 26.5 days | 15 July 2021 8:00 | 17 August 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 06.01.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.INT.20 | 06.01.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 5
4291 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 06.01.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 6
4292 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 26.5 days | 15 July 2021 8:00 | 17 August 2021 13:00 | 0.16 |  | 95h | 06.01.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 6
4293 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 06.01.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.01.INT.20 | 06.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4294 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 15 July 2021 8:00 | 19 July 2021 10:00 | 1 | 4279 | 20h | 06.01.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.01.INT.20 | 06.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4295 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 6.75 days | 02 August 2021 8:00 | 09 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 06.01.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.01.INT.20 | 06.01.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | Must Start On | 7
4296 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 10 August 2021 8:00 | 12 August 2021 15:00 | 0 | 4295 | 25h | 06.01.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.01.INT.20 | 06.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4297 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 12 August 2021 15:00 | 15 August 2021 16:00 | 0 | 4296 | 10h | 06.01.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.01.INT.20 | 06.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4298 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 15 August 2021 16:00 | 16 August 2021 17:00 | 0 | 4297 | 10h | 06.01.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.01.INT.20 | 06.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4299 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 17 August 2021 8:00 | 17 August 2021 13:00 | 0 | 4298 | 5h | 06.01.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.01.INT.20 | 06.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4300 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 17 August 2021 13:00 | 17 August 2021 13:00 | 0 | 4299,4293 | 0h | 06.01.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.01.INT.20 | 06.01.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4301 |  | Auto Scheduled | בחינות - מערכת SAP תאפשר מתן אינדיקציה לפריט דרוש בחינה בקטלוג - SAP | 28.75 days | 15 July 2021 8:00 | 19 August 2021 13:00 | 0.13 |  | 95h | 06.01.SAP.02 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.01.IMP.11 | 06.01.SAP.02 |  | nan | SAP |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 5
4302 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 06.01.SAP.02.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 6
4303 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 28.75 days | 15 July 2021 8:00 | 19 August 2021 13:00 | 0.13 |  | 95h | 06.01.SAP.02.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 6
4304 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 06.01.SAP.02.02.01 |  |  | rule | 01.01.IMP.11 | 06.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_01 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4305 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 15 July 2021 8:00 | 19 July 2021 10:00 | 1 | 4279 | 20h | 06.01.SAP.02.02.02 |  |  | rule | 01.01.IMP.11 | 06.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_02 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4306 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 10.13 days | 01 August 2021 8:00 | 11 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 06.01.SAP.02.02.03 |  |  | rule | 01.01.IMP.11 | 06.01.SAP.02 |  | logmar | SAP | sap_03 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | Must Start On | 7
4307 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 12 August 2021 8:00 | 16 August 2021 15:00 | 0 | 4306 | 25h | 06.01.SAP.02.02.04 |  |  | rule | 01.01.IMP.11 | 06.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_04 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4308 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 16 August 2021 15:00 | 17 August 2021 16:00 | 0 | 4307 | 10h | 06.01.SAP.02.02.05 |  |  | rule | 01.01.IMP.11 | 06.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_05 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4309 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 17 August 2021 16:00 | 18 August 2021 17:00 | 0 | 4308 | 10h | 06.01.SAP.02.02.06 |  |  | rule | 01.01.IMP.11 | 06.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_06 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4310 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 19 August 2021 8:00 | 19 August 2021 13:00 | 0 | 4309 | 5h | 06.01.SAP.02.02.07 |  |  | rule | 01.01.IMP.11 | 06.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_07 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4311 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 19 August 2021 13:00 | 19 August 2021 13:00 | 0 | 4310,4304 | 0h | 06.01.SAP.02.02.08 |  |  | rule | 01.01.IMP.11 | 06.01.SAP.02 |  | nan | SAP | sap_08 | 06.01 | 06.01: מבנה ארגוני - קטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4312 |  | Auto Scheduled | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 258.63 days | 06 August 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 94h | 06.02 | חתום |  | hd |  | 06.02.BP.01 |  | nan | BP |  | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 3
4313 |  | Auto Scheduled | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין.BP | 258.63 days | 06 August 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 94h | 06.02.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 4
4314 |  | Auto Scheduled | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין - BP | 258.63 days | 06 August 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 94h | 06.02.BP.01 | חתום |  | parent |  | 06.02.BP.01 |  | nan | BP |  | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 5
4315 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 34 days | 11 May 2021 8:00 | 04 July 2021 10:00 | 1 |  | 54h | 06.02.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 6
4316 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 0.38 days | 11 May 2021 8:00 | 11 May 2021 11:00 | 1 |  | 3h | 06.02.BP.01.01.20 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | Must Start On | 7
4317 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0.63 days | 15 May 2021 8:00 | 18 May 2021 13:00 | 1 | 4316 | 5h | 06.02.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4318 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.5 days | 20 May 2021 8:00 | 30 May 2021 12:00 | 1 | 4317 | 4h | 06.02.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4319 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.5 days | 25 May 2021 8:00 | 30 May 2021 12:00 | 1 | 4318 | 4h | 06.02.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4320 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.63 days | 30 May 2021 8:00 | 30 May 2021 13:00 | 1 | 4319 | 5h | 06.02.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4321 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.5 days | 04 June 2021 8:00 | 06 June 2021 12:00 | 1 | 4320 | 4h | 06.02.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4322 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.5 days | 09 June 2021 8:00 | 09 June 2021 12:00 | 1 | 4321 | 4h | 06.02.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4323 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1.75 days | 14 June 2021 8:00 | 15 June 2021 13:00 | 1 | 4322 | 14h | 06.02.BP.01.01.27 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4324 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 1.38 days | 01 July 2021 8:00 | 04 July 2021 10:00 | 1 | 4323 | 11h | 06.02.BP.01.01.28 | בוצע |  | MoM |  | 06.02.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4325 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 258.63 days | 06 August 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 06.02.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 6
4326 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 | 4324 | 0h | 06.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4327 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 06.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4328 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 13 August 2020 8:00 | 16 August 2020 9:00 | 1 | 4327 | 10h | 06.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4329 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 27 August 2020 8:00 | 27 August 2020 13:00 | 1 | 4328 | 5h | 06.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4330 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 03 September 2020 8:00 | 06 September 2020 9:00 | 1 | 4329 | 10h | 06.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4331 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 17 September 2020 8:00 | 20 September 2020 9:00 | 1 | 4330 | 10h | 06.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4332 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4331,4326 | 0h | 06.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4333 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4332 | 0h | 06.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 06.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 06.02 | 06.02: ממשק נתוני קטלוג לזכיין | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4334 |  | Auto Scheduled | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 186.63 days | 04 November 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 94h | 06.03 | חתום |  | hd |  | 06.03.BP.01 |  | nan | BP |  | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 3
4335 |  | Auto Scheduled | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג.BP | 186.63 days | 04 November 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 94h | 06.03.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 4
4336 |  | Auto Scheduled | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג - BP | 186.63 days | 04 November 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 94h | 06.03.BP.01 | חתום |  | parent |  | 06.03.BP.01 |  | nan | BP |  | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 5
4337 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 34 days | 11 May 2021 8:00 | 04 July 2021 10:00 | 1 |  | 54h | 06.03.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 6
4338 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 0.38 days | 11 May 2021 8:00 | 11 May 2021 11:00 | 1 |  | 3h | 06.03.BP.01.01.20 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | Must Start On | 7
4339 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0.63 days | 15 May 2021 8:00 | 18 May 2021 13:00 | 1 | 4338 | 5h | 06.03.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4340 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.5 days | 20 May 2021 8:00 | 30 May 2021 12:00 | 1 | 4339 | 4h | 06.03.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4341 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.5 days | 25 May 2021 8:00 | 30 May 2021 12:00 | 1 | 4340 | 4h | 06.03.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4342 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.63 days | 30 May 2021 8:00 | 30 May 2021 13:00 | 1 | 4341 | 5h | 06.03.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4343 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.5 days | 04 June 2021 8:00 | 06 June 2021 12:00 | 1 | 4342 | 4h | 06.03.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4344 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.5 days | 09 June 2021 8:00 | 09 June 2021 12:00 | 1 | 4343 | 4h | 06.03.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4345 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 1.75 days | 14 June 2021 8:00 | 15 June 2021 13:00 | 1 | 4344 | 14h | 06.03.BP.01.01.27 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4346 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 1.38 days | 01 July 2021 8:00 | 04 July 2021 10:00 | 1 | 4345 | 11h | 06.03.BP.01.01.28 | בוצע |  | MoM |  | 06.03.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4347 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 186.63 days | 04 November 2020 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 06.03.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 6
4348 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 17:00 | 1 | 4346 | 0h | 06.03.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4349 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 04 November 2020 8:00 | 04 November 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 06.03.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4350 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 11 November 2020 8:00 | 12 November 2020 9:00 | 1 | 4349 | 10h | 06.03.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4351 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 25 November 2020 8:00 | 25 November 2020 13:00 | 1 | 4350 | 5h | 06.03.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4352 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 02 December 2020 8:00 | 03 December 2020 9:00 | 1 | 4351 | 10h | 06.03.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4353 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 16 December 2020 8:00 | 17 December 2020 9:00 | 1 | 4352 | 10h | 06.03.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4354 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4353,4348 | 0h | 06.03.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4355 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 15 July 2021 8:00 | 15 July 2021 8:00 | 1 | 4354 | 0h | 06.03.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 06.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 06.03 | 06.03: שינויים במערכות הקטלוג | 06: קטלוג | NA | As Soon As Possible | 7
4356 |  | Auto Scheduled | 07: הובלה | 60.75 days | 04 November 2020 8:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 84h | 07 |  |  | hd_domain |  |  |  | nan |  |  |  |  | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 2
4357 |  | Auto Scheduled | 07.01: הפצה | 60.75 days | 04 November 2020 8:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 84h | 07.01 | חתום |  | hd |  | 07.01.BP.01 | יורם | nan | BP |  | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 3
4358 |  | Auto Scheduled | 07.01: הפצה.BP | 60.75 days | 04 November 2020 8:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 84h | 07.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 4
4359 |  | Auto Scheduled | 07.01: הפצה - BP | 60.75 days | 04 November 2020 8:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 84h | 07.01.BP.01 | חתום |  | parent |  | 07.01.BP.01 | יורם | nan | BP |  | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 5
4360 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 28.63 days | 29 November 2020 8:00 | 03 January 2021 12:00 | 1 |  | 44h | 07.01.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 6
4361 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 1.38 days | 29 November 2020 8:00 | 30 November 2020 10:00 | 1 |  | 11h | 07.01.BP.01.01.20 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | Must Start On | 7
4362 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 0.63 days | 13 December 2020 8:00 | 13 December 2020 13:00 | 1 | 4361 | 5h | 07.01.BP.01.01.21 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 7
4363 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.13 days | 17 December 2020 8:00 | 17 December 2020 9:00 | 1 | 4362 | 1h | 07.01.BP.01.01.22 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 7
4364 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.5 days | 18 December 2020 8:00 | 20 December 2020 12:00 | 1 | 4363 | 4h | 07.01.BP.01.01.23 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 7
4365 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.25 days | 23 December 2020 8:00 | 23 December 2020 10:00 | 1 | 4364 | 2h | 07.01.BP.01.01.24 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 7
4366 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.38 days | 24 December 2020 8:00 | 24 December 2020 11:00 | 1 | 4365 | 3h | 07.01.BP.01.01.25 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 7
4367 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.13 days | 28 December 2020 8:00 | 28 December 2020 9:00 | 1 | 4366 | 1h | 07.01.BP.01.01.26 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 7
4368 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.5 days | 28 December 2020 8:00 | 28 December 2020 12:00 | 1 | 4367 | 4h | 07.01.BP.01.01.27 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 7
4369 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 1.63 days | 31 December 2020 8:00 | 03 January 2021 12:00 | 1 | 4368 | 13h | 07.01.BP.01.01.28 | בוצע |  | MoM |  | 07.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 7
4370 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 60.75 days | 04 November 2020 8:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 |  | 40h | 07.01.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 6
4371 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 1.13 days | 18 January 2021 8:00 | 18 January 2021 17:00 | 1 | 4369 | 0h | 07.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 7
4372 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 04 November 2020 8:00 | 04 November 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 07.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 7
4373 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 11 November 2020 8:00 | 12 November 2020 9:00 | 1 | 4372 | 10h | 07.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 7
4374 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 25 November 2020 8:00 | 25 November 2020 13:00 | 1 | 4373 | 5h | 07.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 7
4375 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 02 December 2020 8:00 | 03 December 2020 9:00 | 1 | 4374 | 10h | 07.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 7
4376 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 16 December 2020 8:00 | 17 December 2020 9:00 | 1 | 4375 | 10h | 07.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 7
4377 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 18 January 2021 8:00 | 18 January 2021 8:00 | 1 | 4376,4371 | 0h | 07.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 7
4378 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 18 January 2021 8:00 | 18 January 2021 8:00 | 1 | 4377 | 0h | 07.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 07.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 07.01 | 07.01: הפצה | 07: הובלה | NA | As Soon As Possible | 7
4379 |  | Auto Scheduled | 10: רחבי | 298.63 days | 06 August 2020 8:00 | 05 September 2021 13:00 | 0.10000000000000001 |  | 676h | 10 |  |  | hd_domain |  |  |  | nan |  |  |  |  | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 2
4380 |  | Auto Scheduled | 10.01: ממשק עיתוד | 130.5 days | 06 August 2020 8:00 | 14 January 2021 17:00 | 0.02 |  | 70h | 10.01 | בעבודה |  | hd |  | 10.01.BP.01 | מוריה | nan | BP |  | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 3
4381 |  | Auto Scheduled | 10.01: ממשק עיתוד.BP | 130.5 days | 06 August 2020 8:00 | 14 January 2021 17:00 | 0.02 |  | 70h | 10.01.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 4
4382 |  | Auto Scheduled | 10.01: ממשק עיתוד - BP | 130.5 days | 06 August 2020 8:00 | 14 January 2021 17:00 | 0.02 |  | 70h | 10.01.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.01.BP.01 | מוריה | nan | BP |  | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 5
4383 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 33.75 days | 06 December 2020 8:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 |  | 30h | 10.01.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 6
4384 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 33.75 days | 06 December 2020 8:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 |  | 30h | 10.01.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  | 10.01.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי | NA | Must Start On | 7
4385 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130.5 days | 06 August 2020 8:00 | 14 January 2021 17:00 | 0.13 |  | 40h | 10.01.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 6
4386 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4384 | 0h | 10.01.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4387 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 10.01.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4388 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 06 August 2020 13:00 | 09 August 2020 14:00 | 0 | 4387 | 10h | 10.01.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4389 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 09 August 2020 14:00 | 10 August 2020 10:00 | 0 | 4388 | 5h | 10.01.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4390 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 10 August 2020 10:00 | 11 August 2020 11:00 | 0 | 4389 | 10h | 10.01.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4391 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 11 August 2020 11:00 | 12 August 2020 12:00 | 0 | 4390 | 10h | 10.01.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4392 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4391,4386 | 0h | 10.01.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4393 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4392 | 0h | 10.01.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.01.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 10.01 | 10.01: ממשק עיתוד | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4394 |  | Auto Scheduled | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 130.5 days | 06 August 2020 8:00 | 14 January 2021 17:00 | 0.02 |  | 70h | 10.02 | בעבודה |  | hd |  | 10.02.BP.01 |  | nan | BP |  | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 3
4395 |  | Auto Scheduled | 10.02: ממשק יהלום - שובל.BP | 130.5 days | 06 August 2020 8:00 | 14 January 2021 17:00 | 0.02 |  | 70h | 10.02.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 4
4396 |  | Auto Scheduled | 10.02: ממשק יהלום - שובל - BP | 130.5 days | 06 August 2020 8:00 | 14 January 2021 17:00 | 0.02 |  | 70h | 10.02.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.02.BP.01 |  | nan | BP |  | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 5
4397 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 33.75 days | 06 December 2020 8:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 |  | 30h | 10.02.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 6
4398 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 33.75 days | 06 December 2020 8:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 |  | 30h | 10.02.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  | 10.02.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי | NA | Must Start On | 7
4399 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130.5 days | 06 August 2020 8:00 | 14 January 2021 17:00 | 0.13 |  | 40h | 10.02.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 6
4400 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4398 | 0h | 10.02.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4401 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 10.02.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4402 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 06 August 2020 13:00 | 09 August 2020 14:00 | 0 | 4401 | 10h | 10.02.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4403 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 09 August 2020 14:00 | 10 August 2020 10:00 | 0 | 4402 | 5h | 10.02.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4404 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 10 August 2020 10:00 | 11 August 2020 11:00 | 0 | 4403 | 10h | 10.02.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4405 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 11 August 2020 11:00 | 12 August 2020 12:00 | 0 | 4404 | 10h | 10.02.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4406 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4405,4400 | 0h | 10.02.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4407 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4406 | 0h | 10.02.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.02.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 10.02 | 10.02: ממשק יהלום - שובל | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4408 |  | Auto Scheduled | 10.03: הרשאות | 130.5 days | 06 August 2020 8:00 | 14 January 2021 17:00 | 0.02 |  | 70h | 10.03 | בעבודה |  | hd |  | 10.03.BP.01 |  | nan | BP |  | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 3
4409 |  | Auto Scheduled | 10.03: הרשאות.BP | 130.5 days | 06 August 2020 8:00 | 14 January 2021 17:00 | 0.02 |  | 70h | 10.03.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 4
4410 |  | Auto Scheduled | 10.03: הרשאות - BP | 130.5 days | 06 August 2020 8:00 | 14 January 2021 17:00 | 0.02 |  | 70h | 10.03.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.03.BP.01 |  | nan | BP |  | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 5
4411 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 33.75 days | 06 December 2020 8:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 |  | 30h | 10.03.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 6
4412 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 33.75 days | 06 December 2020 8:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 |  | 30h | 10.03.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  | 10.03.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 10.03: הרשאות | 10: רחבי | NA | Must Start On | 7
4413 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 130.5 days | 06 August 2020 8:00 | 14 January 2021 17:00 | 0.13 |  | 40h | 10.03.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 6
4414 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4412 | 0h | 10.03.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4415 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 10.03.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4416 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 06 August 2020 13:00 | 09 August 2020 14:00 | 0 | 4415 | 10h | 10.03.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4417 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 09 August 2020 14:00 | 10 August 2020 10:00 | 0 | 4416 | 5h | 10.03.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4418 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 10 August 2020 10:00 | 11 August 2020 11:00 | 0 | 4417 | 10h | 10.03.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4419 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 11 August 2020 11:00 | 12 August 2020 12:00 | 0 | 4418 | 10h | 10.03.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4420 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4419,4414 | 0h | 10.03.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4421 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 14 January 2021 17:00 | 14 January 2021 17:00 | 0 | 4420 | 0h | 10.03.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.03.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 10.03 | 10.03: הרשאות | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4422 |  | Auto Scheduled | 10.04: BW | 298.13 days | 06 August 2020 8:00 | 05 September 2021 9:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 79h | 10.04 | בעבודה |  | hd |  | 10.04.BP.01 |  | nan | BP |  | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 3
4423 |  | Auto Scheduled | 10.04: BW.BP | 298.13 days | 06 August 2020 8:00 | 05 September 2021 9:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 79h | 10.04.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 4
4424 |  | Auto Scheduled | 10.04: BW - BP | 298.13 days | 06 August 2020 8:00 | 05 September 2021 9:00 | 2.9999999999999999E-2 |  | 79h | 10.04.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.04.BP.01 |  | nan | BP |  | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 5
4425 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 15.88 days | 16 August 2021 8:00 | 05 September 2021 9:00 | 0 |  | 39h | 10.04.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 6
4426 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 12.38 days | 16 August 2021 8:00 | 30 August 2021 17:00 | 0 |  | 11h | 10.04.BP.01.01.20 | בתהליך |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | Must Start On | 7
4427 |  | Auto Scheduled | תיקוף מסמך אמל"ח | 1.25 days | 31 August 2021 8:00 | 01 September 2021 9:00 | 0 | 4426 | 10h | 10.04.BP.01.01.21 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4428 |  | Auto Scheduled | אישור אבי | 0.38 days | 01 September 2021 9:00 | 01 September 2021 12:00 | 0 | 4427 | 3h | 10.04.BP.01.01.22 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4429 |  | Auto Scheduled | אישור המנהלת | 0.5 days | 01 September 2021 12:00 | 01 September 2021 16:00 | 0 | 4428 | 4h | 10.04.BP.01.01.23 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4430 |  | Auto Scheduled | אישור מפקדת | 0.25 days | 01 September 2021 16:00 | 02 September 2021 9:00 | 0 | 4429 | 2h | 10.04.BP.01.01.24 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4431 |  | Auto Scheduled | אישור חטלו"ג | 0.25 days | 02 September 2021 9:00 | 02 September 2021 11:00 | 0 | 4430 | 2h | 10.04.BP.01.01.25 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4432 |  | Auto Scheduled | אישור מקל"ר | 0.25 days | 02 September 2021 11:00 | 02 September 2021 13:00 | 0 | 4431 | 2h | 10.04.BP.01.01.26 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4433 |  | Auto Scheduled | אישור ניר בשן | 0.25 days | 02 September 2021 13:00 | 02 September 2021 15:00 | 0 | 4432 | 2h | 10.04.BP.01.01.27 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4434 |  | Auto Scheduled | אישור שגיב שרביט | 0.38 days | 02 September 2021 15:00 | 05 September 2021 9:00 | 0 | 4433 | 3h | 10.04.BP.01.01.28 | טרם החל |  | MoM |  | 10.04.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4435 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 298.13 days | 06 August 2020 8:00 | 05 September 2021 9:00 | 0.13 |  | 40h | 10.04.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 6
4436 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 05 September 2021 9:00 | 05 September 2021 9:00 | 0 | 4434 | 0h | 10.04.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4437 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 10.04.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4438 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 06 August 2020 13:00 | 09 August 2020 14:00 | 0 | 4437 | 10h | 10.04.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4439 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 09 August 2020 14:00 | 10 August 2020 10:00 | 0 | 4438 | 5h | 10.04.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4440 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 10 August 2020 10:00 | 11 August 2020 11:00 | 0 | 4439 | 10h | 10.04.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4441 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 11 August 2020 11:00 | 12 August 2020 12:00 | 0 | 4440 | 10h | 10.04.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4442 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 05 September 2021 9:00 | 05 September 2021 9:00 | 0 | 4441,4436 | 0h | 10.04.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4443 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 05 September 2021 9:00 | 05 September 2021 9:00 | 0 | 4442 | 0h | 10.04.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.04.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 10.04 | 10.04: BW | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4444 |  | Auto Scheduled | 10.05: ZMEATED | 93.38 days | 06 August 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0.02 |  | 71h | 10.05 | בעבודה |  | hd |  | 10.05.BP.01 |  | nan | BP |  | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 3
4445 |  | Auto Scheduled | 10.05: ZMEATED.BP | 93.38 days | 06 August 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0.02 |  | 71h | 10.05.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 4
4446 |  | Auto Scheduled | 10.05: ZMEATED - BP | 93.38 days | 06 August 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0.02 |  | 71h | 10.05.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.05.BP.01 |  | nan | BP |  | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 5
4447 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 34.88 days | 19 October 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 31h | 10.05.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 6
4448 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 34.88 days | 19 October 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 31h | 10.05.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  | 10.05.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי | NA | Must Start On | 7
4449 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 93.38 days | 06 August 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0.13 |  | 40h | 10.05.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 6
4450 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 | 4448 | 0h | 10.05.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4451 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 10.05.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4452 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 06 August 2020 13:00 | 09 August 2020 14:00 | 0 | 4451 | 10h | 10.05.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4453 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 09 August 2020 14:00 | 10 August 2020 10:00 | 0 | 4452 | 5h | 10.05.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4454 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 10 August 2020 10:00 | 11 August 2020 11:00 | 0 | 4453 | 10h | 10.05.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4455 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 11 August 2020 11:00 | 12 August 2020 12:00 | 0 | 4454 | 10h | 10.05.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4456 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 | 4455,4450 | 0h | 10.05.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4457 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 | 4456 | 0h | 10.05.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.05.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 10.05 | 10.05: ZMEATED | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4458 |  | Auto Scheduled | 10.06: POD | 93.38 days | 06 August 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0.02 |  | 71h | 10.06 | בעבודה |  | hd |  | 10.06.BP.01 |  | nan | BP |  | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 3
4459 |  | Auto Scheduled | 10.06: POD.BP | 93.38 days | 06 August 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0.02 |  | 71h | 10.06.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 4
4460 |  | Auto Scheduled | 10.06: POD - BP | 93.38 days | 06 August 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0.02 |  | 71h | 10.06.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.06.BP.01 |  | nan | BP |  | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 5
4461 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 34.88 days | 19 October 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 31h | 10.06.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 6
4462 |  | Auto Scheduled | כתיבת מסמך | 34.88 days | 19 October 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 |  | 31h | 10.06.BP.01.01.20 | טרם החל |  | MoM |  | 10.06.BP.01 |  | nan | BP |  |  | 10.06: POD | 10: רחבי | NA | Must Start On | 7
4463 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 93.38 days | 06 August 2020 8:00 | 30 November 2020 17:00 | 0.13 |  | 40h | 10.06.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 6
4464 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 | 4462 | 0h | 10.06.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4465 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 10.06.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4466 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 06 August 2020 13:00 | 09 August 2020 14:00 | 0 | 4465 | 10h | 10.06.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4467 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 09 August 2020 14:00 | 10 August 2020 10:00 | 0 | 4466 | 5h | 10.06.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4468 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 10 August 2020 10:00 | 11 August 2020 11:00 | 0 | 4467 | 10h | 10.06.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4469 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 11 August 2020 11:00 | 12 August 2020 12:00 | 0 | 4468 | 10h | 10.06.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4470 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 | 4469,4464 | 0h | 10.06.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4471 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 30 November 2020 17:00 | 30 November 2020 17:00 | 0 | 4470 | 0h | 10.06.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.06.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 10.06 | 10.06: POD | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4472 |  | Auto Scheduled | 10.07: מורשי כניסה | 278.88 days | 06 August 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.13 |  | 40h | 10.07 | בעבודה |  | hd |  | 10.07.BP.01 |  | nan | BP |  | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 3
4473 |  | Auto Scheduled | 10.07: מורשי כניסה.BP | 278.88 days | 06 August 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.13 |  | 40h | 10.07.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 4
4474 |  | Auto Scheduled | 10.07: מורשי כניסה - BP | 278.88 days | 06 August 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.13 |  | 40h | 10.07.BP.01 | בעבודה |  | parent |  | 10.07.BP.01 |  | nan | BP |  | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 5
4475 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 10.07.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 6
4476 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 278.88 days | 06 August 2020 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0.13 |  | 40h | 10.07.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 6
4477 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 10.07.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4478 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 06 August 2020 8:00 | 06 August 2020 13:00 | 1 |  | 5h | 10.07.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4479 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 06 August 2020 13:00 | 09 August 2020 14:00 | 0 | 4478 | 10h | 10.07.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4480 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 09 August 2020 14:00 | 10 August 2020 10:00 | 0 | 4479 | 5h | 10.07.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4481 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 10 August 2020 10:00 | 11 August 2020 11:00 | 0 | 4480 | 10h | 10.07.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4482 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 11 August 2020 11:00 | 12 August 2020 12:00 | 0 | 4481 | 10h | 10.07.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4483 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 4482,4477 | 0h | 10.07.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4484 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 | 4483 | 0h | 10.07.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.07.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 10.07 | 10.07: מורשי כניסה | 10: רחבי | NA | As Soon As Possible | 7
4485 |  | Auto Scheduled | 10.08: מנוף | 91.75 days | 03 May 2021 8:00 | 05 September 2021 13:00 | 0.23999999999999999 |  | 205h | 10.08 | חתום |  | hd |  | 10.08.BP.01 |  | nan | BP |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 3
4486 |  | Auto Scheduled | 10.08: מנוף.BP | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 |  | 40h | 10.08.BP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 4
4487 |  | Auto Scheduled | 10.08: מנוף - BP | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 |  | 40h | 10.08.BP.01 | חתום |  | parent |  | 10.08.BP.01 |  | nan | BP |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 5
4488 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 10.08.BP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 6
4489 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 |  | 40h | 10.08.BP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 6
4490 |  | Auto Scheduled | סיום משימות בלו-פרינט | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 10.08.BP.01.02.01 |  |  | rule |  | 10.08.BP.01 |  | nan | BP | bp_01 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4491 |  | Auto Scheduled | טרם החל | 0.63 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 13:00 | 1 |  | 5h | 10.08.BP.01.02.02 |  |  | rule |  | 10.08.BP.01 |  | nan | BP | bp_02 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4492 |  | Auto Scheduled | בעבודה | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 | 4491 | 10h | 10.08.BP.01.02.03 |  |  | rule |  | 10.08.BP.01 |  | nan | BP | bp_03 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4493 |  | Auto Scheduled | ממתין להצגה | 0.63 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 13:00 | 1 | 4492 | 5h | 10.08.BP.01.02.04 |  |  | rule |  | 10.08.BP.01 |  | nan | BP | bp_04 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4494 |  | Auto Scheduled | סיכום מסמך | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 | 4493 | 10h | 10.08.BP.01.02.05 |  |  | rule |  | 10.08.BP.01 |  | nan | BP | bp_05 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4495 |  | Auto Scheduled | ממתין לאישור | 1.25 days | 11 August 2021 8:00 | 12 August 2021 9:00 | 1 | 4494 | 10h | 10.08.BP.01.02.06 |  |  | rule |  | 10.08.BP.01 |  | nan | BP | bp_06 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4496 |  | Auto Scheduled | בחתימה | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 | 4495,4490 | 0h | 10.08.BP.01.02.07 |  |  | rule |  | 10.08.BP.01 |  | nan | BP | bp_07 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4497 |  | Auto Scheduled | חתום | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 | 4496 | 0h | 10.08.BP.01.02.08 |  |  | rule |  | 10.08.BP.01 |  | nan | BP | bp_08 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4498 |  | Auto Scheduled | 10.08: מנוף.INT | 34.38 days | 25 July 2021 8:00 | 05 September 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 10.08.INT |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 4
4499 |  | Auto Scheduled | פרויקט מנו"ף- טרום מבצוע בה"ס דרום נדרש לאפשר במערכת SAP להזין את נתוני האריזות כחלק מפרויקט מנו"ף. - INT | 34.38 days | 25 July 2021 8:00 | 05 September 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 10.08.INT.01 | יישום ופיתוח משימת ממשק |  | parent | 01.06.SAP.06 | 10.08.INT.01 |  | nan | INT |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 5
4500 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 10.08.INT.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 6
4501 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 34.38 days | 25 July 2021 8:00 | 05 September 2021 13:00 | 7.0000000000000007E-2 |  | 95h | 10.08.INT.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 6
4502 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לממשק | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 10.08.INT.01.02.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 | 10.08.INT.01 |  | nan | INT | int_01 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4503 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 10.08.INT.01.02.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 | 10.08.INT.01 |  | nan | INT | int_02 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4504 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח משימת ממשק | 28.13 days | 25 July 2021 8:00 | 26 August 2021 17:00 | 0 |  | 25h | 10.08.INT.01.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 | 10.08.INT.01 |  | logmar | INT | int_03 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | Must Start On | 7
4505 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 29 August 2021 8:00 | 31 August 2021 15:00 | 0 | 4504 | 25h | 10.08.INT.01.02.04 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 | 10.08.INT.01 |  | nan | INT | int_04 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4506 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 31 August 2021 15:00 | 01 September 2021 16:00 | 0 | 4505 | 10h | 10.08.INT.01.02.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 | 10.08.INT.01 |  | nan | INT | int_05 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4507 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 01 September 2021 16:00 | 02 September 2021 17:00 | 0 | 4506 | 10h | 10.08.INT.01.02.06 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 | 10.08.INT.01 |  | nan | INT | int_06 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4508 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 05 September 2021 8:00 | 05 September 2021 13:00 | 0 | 4507 | 5h | 10.08.INT.01.02.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 | 10.08.INT.01 |  | nan | INT | int_07 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4509 |  | Auto Scheduled | משימת ממשק עלתה לאויר | 0 days | 05 September 2021 13:00 | 05 September 2021 13:00 | 0 | 4508,4502 | 0h | 10.08.INT.01.02.08 |  |  | rule | 01.06.SAP.06 | 10.08.INT.01 |  | nan | INT | int_08 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4510 |  | Auto Scheduled | 10.08: מנוף.SAP | 87.25 days | 03 May 2021 8:00 | 30 August 2021 13:00 | 0.26000000000000001 |  | 70h | 10.08.SAP |  |  | hd_1 |  |  |  | nan |  |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 4
4511 |  | Auto Scheduled | טיוב והסבת נתונים- הסבת נתונים פרויקט מנוף - SAP | 87.25 days | 03 May 2021 8:00 | 30 August 2021 13:00 | 0.26000000000000001 |  | 70h | 10.08.SAP.01 | יישום ופיתוח סאפ |  | parent | 01.06.SAP.05 | 10.08.SAP.01 |  | nan | SAP |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 5
4512 |  | Auto Scheduled | Sub Tasks | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 10.08.SAP.01.01 |  |  | Sub Tasks |  |  |  | nan |  |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 6
4513 |  | Auto Scheduled | LifeCycle Tasks | 87.25 days | 03 May 2021 8:00 | 30 August 2021 13:00 | 0.26000000000000001 |  | 70h | 10.08.SAP.01.02 |  |  | LC Tasks |  |  |  | nan |  |  | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 6
4514 |  | Auto Scheduled | סיום משימות משנה לסאפ | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 1 |  | 0h | 10.08.SAP.01.02.01 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 | 10.08.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_01 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4515 |  | Auto Scheduled | תכנון והתחלת פיתוח | 2.5 days | 11 August 2021 8:00 | 15 August 2021 10:00 | 1 |  | 20h | 10.08.SAP.01.02.02 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 | 10.08.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_02 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4516 |  | Auto Scheduled | יישום ופיתוח סאפ | 81 days | 03 May 2021 8:00 | 22 August 2021 17:00 | 0.26000000000000001 |  | 0h | 10.08.SAP.01.02.03 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 | 10.08.SAP.01 |  | logmar | SAP | sap_03 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4517 |  | Auto Scheduled | פיתוח בדיקות קבלה | 3.13 days | 23 August 2021 8:00 | 25 August 2021 15:00 | 0 | 4516 | 25h | 10.08.SAP.01.02.04 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 | 10.08.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_04 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4518 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י מנהל המוצר | 1.25 days | 25 August 2021 15:00 | 26 August 2021 16:00 | 0 | 4517 | 10h | 10.08.SAP.01.02.05 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 | 10.08.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_05 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4519 |  | Auto Scheduled | בדיקת קבלה ע״י המשתמשים | 1.25 days | 26 August 2021 16:00 | 29 August 2021 17:00 | 0 | 4518 | 10h | 10.08.SAP.01.02.06 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 | 10.08.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_06 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4520 |  | Auto Scheduled | הכנות להעלאה לאויר | 0.63 days | 30 August 2021 8:00 | 30 August 2021 13:00 | 0 | 4519 | 5h | 10.08.SAP.01.02.07 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 | 10.08.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_07 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4521 |  | Auto Scheduled | משימת סאפ עלתה לאויר | 0 days | 30 August 2021 13:00 | 30 August 2021 13:00 | 0 | 4520,4514 | 0h | 10.08.SAP.01.02.08 |  |  | rule | 01.06.SAP.05 | 10.08.SAP.01 |  | nan | SAP | sap_08 | 10.08 | 10.08: מנוף | 10: מנוף | NA | As Soon As Possible | 7
4522 |  | Auto Scheduled | ניהול הממשקים | 0 days | 11 August 2021 8:00 | 11 August 2021 8:00 | 0 |  | 0h | I-00 |  |  | header |  |  |  | nan | [5 empty] | NA | As Soon As Possible | 1